## Didelė rizika
DIDELĖS RIZIKOS PROJEKTAI
Priori tetas | Fondas | Ministerija | Projekto / Priemonės kodas | Projekto / Priemonės pavadinimas | Rizikinga suma | Teikiami siūlymai
Iš viso AM |  |  |  |  | 25821649.27
5 | SaF | AM | 05.2.1-APVA-V-010-01-0003 | Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas | 7016678.09 | Iki rugsėjo 25 d. pakeisti projekto sutartį, pratęsiant projekto įgyvendinimo terminą iki metų pabaigos bei perskirstyti projekto lėšas tarp veiklų.
5 | SaF | AM | 05.3.2-APVA-V-013-04-0006 | Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone | 827241.41 | Toliau stebėti projektą.
5 | SaF | AM | 05.2.1-APVA-R-008-61-0003 | Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione | 3007621.93 | Iki rugsėjo 25 d. pakeisti projekto sutartį ir projekto vykdytoją įpareigoti projektą užbaigti nuosavomis lėšomis.
5 | SaF | AM | 05.2.1-APVA-R-008-71-0003 | Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | 772499.74 | Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl projekto papildomo finansavimo skyrimo.
5 | SaF | AM | 05.3.2-APVA-V-013-02-0001 | Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba | 12666960.37 | Iki rugsėjo 25 d. atsižvelgiant į gamyklos bandymų rezultatus, priimti reikiamus sprendimus užsakovo ir rangovo ginče.
5 | SaF | AM | 05.3.2-VIPA-T-024-03-0013 | Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno aglomeracijoje (IV etapas) | 701352 | Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl sutarties keitimo.
5 | SaF | AM | 05.3.2-VIPA-T-024-01-0020 | Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno mieste | 829295.73 | Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl sutarties keitimo.
Iš viso SADM |  |  |  |  | 10068017.2138
8 | ERPF | SADM | 08.1.2-CPVA-R-408-21-0008 | "Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje" | 64832.526 | Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl sutarties keitimo.
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427-03-0004 | "Panevėžio rajono savivaldybės vaikų dienos centrų tinklo plėtra" | 112180.4939 | Atsižvelgiant į įtariamo pažeidimo tyrimo rezultatus, priimti reikiamus sprendimus dėl projekto įgyvendinimo.
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427-06-0003 | "Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno rajono savivaldybėje" | 5568.265 | Iki rugsėjo 25 d. pakeisti projekto sutartį ir nustatyti projekto užbaigimo sąlygas.
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427-10-0002 | "Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje" | 92612.5902 | Iki rugsėjo 25 d. pakeisti projekto sutartį dėl papildomo finansavimo skyrimo.
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427-11-0003 | "Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste" | 9445.5339 | Toliau stebėti projektą.
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427-14-0001 | Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone | 1517152.5856 | Iki rugsėjo 25 d. pakeisti projekto sutartį ir nustatyti projekto užbaigimo sąlygas.
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427-15-0004 | Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno rajono savivaldybėje | 148820 | Toliau stebėti projektą.
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427-16-0002 | Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Mažeikių rajone | 318248.3894 | Toliau stebėti projektą.
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427-16-0005 | Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone | 152428.1913 | Imtis papildomų veiksmų, skatinant projekto vykdytoją deklaruoti išlaidas.
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427-16-0009 | Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią | 1349700 | Iki rugsėjo 25 d. pakeisti projekto sutartį ir nustatyti projekto užbaigimo sąlygas.
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-K-429-01-0003 | "Kompleksinių paslaugų centro „Harmonijos miestas“ vaikams, turintiems negalią, ir jų šeimos nariams statyba Panevėžio mieste" | 1334979.131 | Toliau stebėti projektą.
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-K-429-01-0005 | "Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione" | 2975000 | Iki rugsėjo 25 d. nutraukti sutartį.
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-K-429-01-0015 | "Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste" | 249313.3075 | Iki rugsėjo 25 d. pakeisti projekto sutartį ir nustatyti projekto užbaigimo sąlygas. Imtis papildomų veiksmų, skatinant projekto vykdytoją deklaruoti išlaidas.
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-K-429-01-0021 | "Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų paslaugų vaikams ir jų šeimos nariams prieinamumo didinimas" | 1737736.2 | Iki rugsėjo 25 d. nutraukti sutartį.
Iš viso EIM |  |  |  |  | 31895981.39
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-856-01-0020 | Inovatyvios EСOBIOFILM plėvelės prototipo bei jos gamybos technologijos kūrimas | 2734976.78 | Toliau stebėti projektą.
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-K-823-03-0017 | INOVATYVIŲ KOMPOZICINIŲ IR POLIMERINIŲ MEDŽIAGŲ, TURINČIŲ REIKŠMINGĄ APLINKOSAUGINĮ EFEKTĄ, KŪRIMAS | 1396706.41 | Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo arba dėl apimties mažinimo.
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-K-823-03-0018 | Išskirtinių savybių medžiagų, turinčių plačias komercinio pritaikymo galimybes, sukūrimas | 1644945.39 | Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo arba dėl apimties mažinimo.
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-K-823-03-0009 | DYRK1 kinazės inhibitoriai, skirti 1 ir 2 tipo cukriniam diabetui gydyti | 2356316.22 | Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo arba dėl apimties mažinimo.
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-856-01-0110 | Kartoninių dėžučių dengtų chitino pluoštais iš atsinaujinančių šaltinių prototipo vystymas, ir jų panaudojimas maisto produktų vertės didinimui | 275489.83 | Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo arba dėl apimties mažinimo.
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-K-856-01-0251 | Elektros ir šilumos gamybos iš sunkiai perdirbamų atliekų technologija | 847468.93 | Toliau stebėti projektą.
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-K-857-01-0003 | Baltijos skaitmeninių inovacijų centro veiklos plėtra | 3256402.12 | Iki kito rizikų vertinimo susitikimo priimti galutinius sprendimus dėl sutarties keitimo.
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-856-01-0100 | Išmaniosios augalų auginimo uždarose erdvėse sistemos sukūrimas | 339813.2 | Iki spalio 2 d. nutraukti sutartį.
1 | ERPF | EIM | J05-LVPA-K-04-0068 | El. komercijai skirtos blokų grandinių technologijos ir ja paremtos platformos vystymas | 1148856.81 | Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo arba dėl apimčių mažinimo.
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006 | SIC veiklos ir paslaugų plėtra | 5898875.9 | Iki lapkričio 30 d. pakeisti projekto sutartį ir projekto vykdytoją įpareigoti projektą užbaigti nuosavomis lėšomis.
3 | ERPF | EIM | 03.3.2-LVPA-K-837-03-0049 | ĮMONĖS VEIKLOS PLĖTRA DIEGIANT TECHNOLOGINES EKOINOVACIJAS / Eco-inovacijos LT+ | 1500000 | Toliau stebėti projektą.
3 | ERPF | EIM | 03.2.1-LVPA-K-802-02-0002 | Eksportuojamų seifų sertifikavimas / Expo sertifikatas LT | 15450 | Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo.
3 | ERPF | EIM | 03.2.1-LVPA-K-802-03-0011 | UAB "Elektros taupymo sprendimai" produkcijos sertifikavimas / Expo sertifikatas LT | 41813.97 | Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo.
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-860-01-0312 | E. komercijos modelio diegimas UAB "Via stella" | 26925 | Iki spalio 31 d. nutraukti sutartį.
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-860-01-1366 | E. komercijos modelio diegimas UAB „Sinergija LT“ | 42675 | Iki kito rizikų vertinimo susitikimo priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo.
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-850-01-0155 | „UAB „Car rent“ darbo našumo didinimas“ | 307446.75 | Iki kito rizikų vertinimo susitikimo priimti galutinius sprendimus dėl projekto įgyvendinimo arba dėl įgyvendinimo apimties mažinimo.
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-854-02-0069 | UAB "Baltijos kartonas" investicijos į pramonės skaitmeninimo technologijas | 387500 | Toliau stebėti projektą.
9 | ESF | EIM | 09.4.3-ESFA-K-805-02-0009 | AQ Wiring Systems UAB darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas | 293867.48 | Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo.
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-854-02-0123 | Įvairios paskirties laminuoto stiklo gaminių gamybos procesų modernizavimas ir skaitmeninimo sprendimų diegimas (GoingSMART) | 425787.31 | Toliau stebėti projektą.
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-854-02-0126 | TECHNOLOGINIO PROCESO MODERNIZACIJA UAB DENDRUS | 989500 | Toliau stebėti projektą.
3 | ERPF | EIM | 03.3.2-LVPA-K-837-04-0058 | MB Rugaitis technologinių ekoinovacijų diegimas | 1417477.44 | Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo arba dėl apimties mažinimo.
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-854-01-0082 | UAB "Plastara" skaitmeninimo technologijų gamybos procesuose įdiegimas / Pramonės skaitmeninimas LT | 2364387.85 | Toliau stebėti projektą.
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-854-02-0125 | UAB “BALTIC HOME“ BALDINIO SKYDO CECHO MODERNIZACIJA / Pramonės skaitmeninimas LT | 2900000 | Toliau stebėti projektą.
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-860-01-0630 | E. komercijos sprendimų diegimas UAB "Kebab Queen" veikloje | 24000 | Toliau stebėti projektą.
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-860-01-0901 | E-komercijos sprendimai UAB "RS-linija" | 45582 | Iki kito rizikų vertinimo susitikimo priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo.
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-860-01-0401 | Verslo sandorių skaitmenizavimas įmonėje UAB "Gero serviso garantija" | 23325 | Toliau stebėti projektą.
3 | ERPF | EIM | 03.2.1-LVPA-K-801-05-0231 | UAB "Ūko medis" produkcijos eksporto pradžia / Naujos galimybės | 41992 | Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo arba dėl apimties mažinimo.
3 | ERPF | EIM | 03.3.2-LVPA-K-837-04-0049 | UAB Promatik technologinių ekoinovacijų diegimas / Eco-inovacijos LT+ | 1103400 | Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo arba dėl apimties mažinimo.
3 | ERPF | EIM | 03.2.1-LVPA-K-801-05-0055 | UAB "Elektros taupymo sprendimai" eksporto rinkų plėtra | 45000 | Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo arba dėl apimties mažinimo.
Iš viso SAM |  |  |  |  | 11471719.64
8 | ERPF | SAM | 08.1.3-CPVA-V-606-01-0004 | "Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams" (Ciklorono projektas) | 647948.16 | Toliau stebėti projektą.
8 | ERPF | SAM | 08.1.3-CPVA-V-601-02-0006 | Geriatrinių paslaugų prieinamumo didinimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje | 3968081.22 | Toliau stebėti projektą, ieškoti galimybės skirti VB lėšas projektui užbaigti.
8 | ERPF | SAM | 08.1.3-CPVA-V-612-01-0011 | Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutrikusios raidos ir funkciją praradusiems vaikams užtikrinimas Kauno klinikose | 335000 | Toliau stebėti projektą.
13 | ERPF | SAM | 13.1.1-CPVA-V-605-01-0001 | SARS-CoV-2 viruso infekcijos diagnozavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas (SMART-LAB) | 3500000 | Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl projekto įgyvendinimo ir finansavimo po 2023 m., dėl projekto įgyvendinimo apimties mažinimo.
13 | ERPF | SAM | 13.1.1-CPVA-V-606-01-0001 | Inovatyvių kompleksinių sprendimų onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo srityje vystymas Nacionaliniame vėžio institute Vilniuje, Santariškių g. 1 | 2200000 | Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl projekto įgyvendinimo ir finansavimo po 2023 m.
8 | ESF | SAM | 08.4.2-ESFA-V-619-01-0001 | Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione | 471658.449 | Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl projekto įgyvendinimo apimties mažinimo.
8 | ESF | SAM | 08.4.2-ESFA-V-619-01-0002 | Onkologinių ligų atrankinės patikros programų efektyvumo didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose | 349031.811 | Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl projekto įgyvendinimo (sutaupytų lėšų panaudojimo).
Iš viso EM |  |  |  |  | 10533157.31
4 | ERPF | EM | 04.3.1-VIPA-T-113-02-0075 | VSAT. Administracinio pastato, adresu Pročiūnų g. 3, Šiaulių m. sav. Atnaujinimo ir energijos taupymo priemonių įdiegimas | 345651 | VRM užtikrinti, kad VSAT pateiktų INVEGA'i visus dokumentus kurių reikia, kad projektai būtų užbaigti.
4 | ERPF | EM | 04.3.1-VIPA-T-113-02-0001 | Šiuolaikinio meno centro modernizavimas | 1697116.22 | Toliau stebėti projektą.
4 | ERPF | EM | 04.3.1-LVPA-T-116-01-0014 | Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas | 69000 | Toliau stebėti projektą.
4 | ERPF | EM | 04.3.1-LVPA-T-116-01-0013 | Gatvių apšvietimo modernizavimas Alytaus mieste | 133500 | Toliau stebėti projektą.
6 | ERPF | EM | 06.3.1-LVPA-V-103-02-0016 | Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/6 kV Plastmasių TP ir 110/10 kV Sendvario TP 110 kV skirstyklose | 69893.59 | Iki rugsėjo 22 d. priimti sprendimą padidinti projekto vertę arba nutraukti sutartį.
6 | ERPF | EM | 06.3.1-LVPA-V-103-02-0018 | Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas Baltupio, Jašiūnų, Kauno E, Lentvario, Rėkyvos ir Šeštokų TP 110 kV skirstyklose | 915047.59 | Toliau stebėti projektą.
6 | ERPF | EM | 06.3.1-LVPA-V-104-02-0006 | Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų rekonstrukcija | 1393562.5 | Toliau stebėti projektą.
6 | ERPF | EM | 06.3.1-LVPA-V-104-02-0010 | Uždarymo įtaisų keitimas ir operatyvaus nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimas | 373500 | Toliau stebėti projektą.
13 | ERPF | EM | 13.1.2-LVPA-K-110-03-0001 | Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba | 3785806 | Toliau stebėti projektą.
13 | ERPF | EM | 13.1.2-VIPA-T-113-02-0009 | VSAT. Administracinio pastato, adresu Alytaus g. 1, Varėnos m., Varėnos r. sav. atnaujinimo ir energijos taupymo priemonių įdiegimas | 133077 | VRM užtikrinti, kad VSAT pateiktų INVEGA'i visus dokumentus kurių reikia, kad projektai būtų užbaigti.
13 | ERPF | EM | 13.1.2-VIPA-T-113-02-0012 | VSAT. Administracinio pastato, adresu Šaipių k. 15, Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Atnaujinimo ir energijos taupymo priemonių įdiegimas | 85079 | VRM užtikrinti, kad VSAT pateiktų INVEGA'i visus dokumentus kurių reikia, kad projektai būtų užbaigti.
13 | ERPF | EM | 13.1.2-LVPA-T-116-02-0002 | Šilalės savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas | 69532.38 | Iki rugsėjo 24 d. pakeisti projekto sutartį, numatant sąlygą, kad projekto nespėjus įgyvendinti laiku, jis būtų užbaigtas projekto vykdytojo lėšomis.
13 | ERPF | EM | 13.1.2-LVPA-T-116-02-0005 | Šilutės miesto gatvių apšvietimo modernizavimas | 377069.98 | Toliau stebėti projektą.
13 | ERPF | EM | 13.1.2-LVPA-T-116-02-0010 | Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas, II etapas | 45023.2 | Iki rugsėjo 24 d. pakeisti projekto sutartį, numatant sąlygą, kad projekto nespėjus įgyvendinti laiku, jis būtų užbaigtas projekto vykdytojo lėšomis.
13 | ERPF | EM | 13.1.2-LVPA-T-116-02-0015 | Vilniaus miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas III etapas | 330969.59 | Iki rugsėjo 24 d. pakeisti projekto sutartį, numatant sąlygą, kad projekto nespėjus įgyvendinti laiku, jis būtų užbaigtas projekto vykdytojo lėšomis arba projekto vykdytojui neįvykdžius viešųjų pirkimų, priimti sprendimą dėl sutarties nutraukimo.
13 | ERPF | EM | 13.1.2-LVPA-T-116-02-0014 | Širvintų rajono gatvių apšvietimo modernizavimas, II etapas | 709329.26 | Iki rugsėjo 24 d. pakeisti projekto sutartį, numatant sąlygą, kad projekto nespėjus įgyvendinti laiku, jis būtų užbaigtas projekto vykdytojo lėšomis.
Iš viso KM |  |  |  |  | 10600136.79
7 | ERPF | KM | 07.1.1-CPVA-V-304-01-0017 | Šiuolaikinio meno centro modernizavimas | 2106655.3 | Iki spalio 2 d. pakeisti projekto sutartį ir nustatyti projekto užbaigimo sąlygas.
7 | ERPF | KM | 07.1.1-CPVA-V-304-01-0022 | Kauno IX forto muziejaus modernizavimas | 2634754 | Iki spalio 2 d. priimti galutinius sprendimus dėl projekto papildomo finansavimo skyrimo. Pakeisti projekto sutartį ir nustatyti projekto užbaigimo sąlygas.
7 | ERPF | KM | 07.1.1-CPVA-V-304-01-0014 | Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas | 5685338.29 | Spręsti klausimą dėl projekto netinkamų finansuoti išlaidų.
13 | ERPF | KM | 13.1.1-LVPA-K-310-01-0291 | UAB Oxon technologijos "Konkurencingų kultūros produktų kūrybinių industrijų ir kultūros industrijų sektoriui kūrimas" | 48750 | Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo arba užbaigimo.
13 | ERPF | KM | 13.1.1-LVPA-K-310-01-0302 | MB Virtualus Pašnekovas "Konkurencingų kultūros produktų kūrybinių industrijų ir kultūros industrijų sektoriui kūrimas" | 90339.2 | Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projekto nutraukimo arba užbaigimo.
13 | ERPF | KM | 13.1.1-LVPA-K-310-01-0340 | UAB "4Baltics" konkurencingų kultūros produktų diegimas | 34300 | Toliau stebėti projektą.
Iš viso ŠMSM |  |  |  |  | 13231261.62
1 | ERPF | ŠMSM | 01.1.1-CPVA-V-701-12-0001 | Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas | 6248454.57 | Toliau stebėti projektą.
1 | ERPF | ŠMSM | 01.1.1-CPVA-V-701-16-0001 | Žmogaus biologinių išteklių centras | 720425 | Toliau stebėti projektą.
1 | ERPF | ŠMSM | 01.1.1-CPVA-V-701-19-0001 | Branduolinių tyrimų centras (NRC) | 1058151.18 | Toliau stebėti projektą.
1 | ERPF | ŠMSM | 01.1.1-CPVA-V-701-15-0001 | Vilniaus STEAM centro kūrimas | 861074.86 | Toliau stebėti projektą.
1 | ERPF | ŠMSM | 01.1.1-CPVA-V-701-13-0002 | KTU Fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centras ,,M-Lab“ | 729928.8 | Iki rugsėjo 30 d. pakeisti projekto sutartį ir numatyti sąlygą, kad projekto nespėjus įgyvendinti laiku, jis būtų užbaigtas projekto vykdytojo lėšomis.
1 | ERPF | ŠMSM | 01.1.1-CPVA-V-701-18-0001 | Jūrinio STEAM APC infrastruktūros sukūrimas | 558677.1 | Iki rugsėjo 30 d. pakeisti projekto sutartį ir numatyti sąlygą, kad projekto nespėjus įgyvendinti laiku, jis būtų užbaigtas projekto vykdytojo lėšomis.
1 | ERPF | ŠMSM | 01.1.1-CPVA-V-701-20-0001 | Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas | 0 | Toliau stebėti projektą.
1 | ERPF | ŠMSM | 01.2.2-CPVA-V-716-01-0001 | EMBL partnerio institucija | 290000 | Toliau stebėti projektą.
9 | ERPF | ŠMSM | 09.1.1-CPVA-V-720-05-0002 | LMTA studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, sukūrimas (I etapas) | 0 | Toliau stebėti projektą.
9 | ERPF | ŠMSM | 09.1.1-CPVA-V-720-15-0001 | „Vilniaus universiteto studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ | 1393858.99 | Toliau stebėti projektą.
9 | ESF | ŠMSM | 09.2.1-ESFA-V-738-03-0001 | Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto | 823267.43 | Toliau stebėti projektą.
9 | ESF | ŠMSM | 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 | Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje | 547423.69 | Toliau stebėti projektą.
Iš viso SM |  |  |  |  | 116905450.79
2 | ERPF | SM | 02.3.1-CPVA-V-525-25-0001 | Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra | 483650 | Toliau stebėti projektą.
4 | SaF | SM | 04.5.1-TID-V-517-01-0006 | Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių atnaujinimas | 6840082.6 | Toliau stebėti projektą.
6 | SaF | SM | 06.1.1-TID-V-503-01-0005 | Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas | 2160000 | Iki rugsėjo 25 d. pratęsti projekto sutartį ir priimti sprendimus dėl papildomo finansavimo skyrimo.
6 | SaF | SM | 06.1.1-TID-V-503-01-0006 | Ruožo Kaišiadorys – Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas | 102620000 | Iki rugsėjo 25 d. raštu pateikti FM projekto I etapo rizikų valdymo planą dėl įgyvendinimo vėlavimų, rangos sutarties vertės padidėjimo (po indeksavimo). Iki rugsėjo 25 d. kartu su CPVA užtikrinti, kad būtų atliktas su projekto etapavimu susijęs projekto sutarties pakeitimas. Siekiant užtikrinti projekto II etapo finansavimą 2024 m. pradžioje, SM turi pateikti su CPVA suderintą pažangos priemonę ,,Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu" FM iki spalio 15 d., PFSA projektą - iki lapkričio 30 d.
6 | SaF | SM | 06.1.1-TID-V-505-01-0002 | Bangolaužių (molų) rekonstrukcija ir gamtosauginių priemonių įgyvendinimas | 4434345.66 | Toliau stebėti projektą.
6 | ERPF | SM | 06.2.1-TID-V-508-01-0008 | Vieno lygio sankirtų eliminavimas | 194595.93 | Toliau stebėti projektą.
6 | SaF | SM | 06.1.1-TID-V-501-01-0011 | Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius-Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių įrengimas | 105701.37 | SM ir CPVA aktyviai dalyvauti sprendžiant klausimus dėl statybos užbaigimo akto gavimo, įpareigoti projekto vykdytoją laiku atlikti reikiamus veiksmus dėl Detaliojo plano koregavimo organizavimo ir iki rugsėjo 25 d. informuoti FM raštu apie projekto pažangą.
6 | SaF | SM | 06.2.1-TID-V-507-01-0005 | Inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose. II etapas | 67075.23 | SM ir CPVA aktyviai dalyvauti sprendžiant klausimus dėl statybos užbaigimo akto gavimo, įpareigoti projekto vykdytoją laiku atlikti reikiamus veiksmus dėl Detaliojo plano koregavimo organizavimo ir iki rugsėjo 25 d. informuoti FM raštu apie projekto pažangą.
Iš viso VRM |  |  |  |  | 2224003.88
4, 7, 8, 10 | ERPF | VRM | J08-CPVA-V-02-0001 | Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas | 7447.48 | Kontroliuoti tolesnių projekto įgyvendinimo etapų terminus, jų nesilaikant, mažinti projekto apimtis.
4, 7, 8, 10 | ERPF | VRM | J08-CPVA-V-01-0001 | Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas | 969875.6 | Kontroliuoti tolesnių projekto įgyvendinimo etapų terminus, jų nesilaikant, mažinti projekto apimtis.
5 | ERPF | VRM | 05.1.1-CPVA-V-901-01-0001 | Prisitaikymo prie klimato kaitos gerinimas, stiprinant valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reagavimo pajėgumus | 872168 | Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl sutarties keitimo, įpareigojant projekto vykdytoją užbaigti projektą savo lėšomis.
7 | ERPF | VRM | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0018 | Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje | 256385.73 | Kontroliuoti tolesnių projekto įgyvendinimo etapų terminus, jų nesilaikant, mažinti projekto apimtis.
7 | ERPF | VRM | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0016 | Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g., ir prie Giedraičių g. | 118127.07 | Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl sutarties keitimo, įpareigojant projekto vykdytoją užbaigti projektą savo lėšomis.
|  |  |  | VISO | 232751377.9038

## Vidutinė rizika
VIDUTINĖ RIZIKA
Priori tetas | Fondas | Ministerija | Projekto / Priemonės kodas | Projekto / Priemonės pavadinimas | Rizikinga suma
5 | ERPF | AM | 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 | Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II) | 563204.5755
5 | ERPF | AM | 05.4.1-APVA-V-017-01-0003 | Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode | 717207.9022
5 | ERPF | AM | 05.4.1-APVA-V-017-01-0010 | Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktūros objektų atnaujinimas didinant galimybes plėtoti švietėjišką ir kultūrinę veiklą | 532270
5 | SaF | AM | 05.2.1-APVA-R-008-31-0005 | Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos RATC | 109918.27
5 | SaF | AM | 05.2.1-APVA-R-008-61-0001 | „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ | 495948.26
5 | SaF | AM | 05.3.1-APVA-V-012-01-0004 | Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis | 790907
5 | ERPF | AM | 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 | Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I) | 170000
5 | SaF | AM | 05.5.1-APVA-V-018-01-0002 | „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (I)“ | 434000
5 | SaF | AM | 05.5.1-APVA-V-018-01-0016 | Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas (II) | 516186
5 | SaF | AM | 05.3.2-VIPA-T-024-03-0009 | Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (II etapas) bei Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio k. | 400000
5 | SaF | AM | 05.3.2-VIPA-T-024-03-0006 | Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Lazdijų aglomeracijoje | 353400.6
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427-01-0015 | "Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje" | 7141.3365
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427-06-0002 | "Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje" | 45571.28
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427-12-0001 | "Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Tauragės regione" | 76510.7401
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427-12-0002 | „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“ | 20106.4478
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427-13-0003 | Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Šakių rajone | 205000
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427-15-0005 | Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste | 43740
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-K-429-01-0020 | "Kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumo užtikrinimas Šiaulių rajono savivaldybėje" | 258086.5285
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-K-823-03-0025 | Išmanioji būsto remonto sistema paremta savaiminio apsimokymo technologijomis | 1354786.86
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-856-01-0086 | UAB „Necolt labs“ investicijos į MTEP kuriant inovacijas | 813261.16
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-K-823-03-0021 | Kompiuterinis aptikimas ir apdorojimas stabilizuotoms platformoms | 2958352.07
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-T-848-01-0007 | Inovacinės autonominės transporto sistemos sukūrimui skirti moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra | 4447797.91
1 | ERPF | EIM | J05-LVPA-K-04-0040 | Ultra greito įkrovimo baterijų elektriniam transportui kūrimo laboratorijos įrengimas, prototipo sukūrimas ir bandomosios partijos gamyba | 1403197.11
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-K-856-01-0035 | Prailginto veikimo oftalmologinio vaistinio preparato implantuose sukūrimas ir vystymas | 531908.04
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-861-01-0671 | Kūrybiniai čekiai COVID-19 | 65775
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-861-01-0404 | Kūrybiniai čekiai COVID-19 | 69172.5
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-861-01-0408 | Kūrybiniai čekiai COVID-19 | 67635
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-861-01-0806 | Kūrybiniai čekiai COVID-19 | 62175
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-861-01-0830 | Kūrybiniai čekiai COVID-19 | 69300
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-861-01-0188 | Kūrybiniai čekiai COVID-19 | 67905
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-860-01-0829 | E-komercijos sprendimai UAB "Mobili Baltija" / E. komercijos modelis COVID-19 | 31987.5
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-K-860-01-1428 | UAB "Baltic Chain" e. komercijos modelio diegimas | 49500
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-803-02-0054 | Investicijos į UAB "Barauba" inovatyvias gamybos technologijas | 290812.39
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-854-01-0102 | Skaitmeninių technologijų diegimas UAB "Panerių Metalas" | 552000
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-854-02-0140 | Gamybinės įrangos su skaitmeninėmis technologijomis diegimas įmonėje S. Jokužio leidykla-spaustuvė | 2023731.53
9 | ESF | EIM | 09.4.3-ESFA-K-814-02-0028 | Elektroniniai muitinės formalumai versle ir muitinėje | 36774.892
9 | ESF | EIM | 09.4.3-ESFA-K-814-03-0005 | "Persikvalifikuok IT" | 10390.59
9 | ESF | EIM | 09.4.3-ESFA-K-814-03-0007 | Renkuosi programuoti | 147233.92
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-854-02-0157 | Skaitmeninimo technologijų diegimas į UAB "Panerių metalas" veiklą | 421116
5 | ERPF | EIM | 05.4.1-LVPA-R-821-91-0004 | Taktiliniai maketai turistui po atviru dangumi | 106577.0697
9 | ESF | EIM | 09.4.3-ESFA-K-827-04-0006 | Darbuotojų nuolatinio kvalifikacijos lygio palaikymas įmonėje | 27578.6428
9 | ESF | EIM | 09.4.3-ESFA-T-846-01-0127 | UAB HELLA Lithuania darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas | 21662.8411
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-854-01-0094 | PRODUKTYVUMO DIDINIMO TECHNOLOGIJOS DIEGIMAS ĮMONĖJE UAB „AKVAVITA“ / Pramonės skaitmeninimas LT | 1120000
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-854-02-0076 | Skaitmeninių technologijų diegimas UAB "Brolenta", siekiant didinti įmonės darbo našumą / Pramonės skaitmeninimas LT | 494148.57
4 | SaF | EM | 04.1.1-LVPA-K-110-03-0004 | Kogeneracinės elektrinės Alytaus miesto CŠT sistemoje statyba | 3847448.51
4 | ERPF | EM | 04.3.1-LVPA-T-116-01-0020 | Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas | 1230951
4 | ERPF | EM | 04.3.1-LVPA-T-116-01-0015 | Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas | 163313.66
4 | ERPF | EM | 04.3.1-LVPA-T-116-01-0021 | Trakų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas | 645753
13 | ERPF | EM | 13.1.2-LVPA-T-116-01-0005 | Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų apšvietimo modernizavimas | 494411.65
13 | ERPF | EM | 13.1.2-LVPA-T-116-01-0009 | Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Kauno rajono savivaldybėje | 1500000
13 | ERPF | EM | 13.1.2-LVPA-T-116-02-0009 | Gatvių apšvietimo modernizavimas Vilniaus rajono savivaldybėje, II etapas | 94740.12
13 | ERPF | EM | 13.1.2-LVPA-T-116-02-0013 | Gatvių apšvietimo modernizavimas Palangos mieste, II etapas | 298698
7 | ERPF | KM | 05.4.1-CPVA-V-301-01-0007 | Istorinio hebrajų gimnazijos Tarbut pastato, Pylimo g. 4, Vilnius, aktualizavimas | 134165.9277
7 | ERPF | KM | 07.1.1-CPVA-V-304-01-0021 | Lietuvos aviacijos muziejaus pastato Veiverių g. 132, Kaunas modernizavimas | 2396.4784
7 | ERPF | KM | 07.1.1-CPVA-V-304-01-0003 | Valstybinio jaunimo teatro pastatų Arklių g.5, Karmelitų g.2, Vilnius, modernizavimas | 44757.55
5 | ERPF | KM | 05.4.1-CPVA-V-301-01-0008 | Pilininko namo pritaikymas Lietuvos istorijos ekspozicijai ir edukacinių bei kultūrinių paslaugų teikimui | 487615.0648
4 | ERPF | SM | 04.5.1-TID-R-514-51-0003 | Darnaus judumo priemonių diegimas Panevėžio mieste | 34905.22
7 | ERPF | VRM | 07.1.1-CPVA-R-904-21-0015 | Buvusios Aviacijos gamyklos angaro konversija | 417399.21
7 | ERPF | VRM | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0002 | Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas | 281446.36
|  |  |  | VISO | 32661980.287

## Teisme
TEISME
Priori tetas | Fondas | Ministerija | Projekto / Priemonės kodas | Projekto / Priemonės pavadinimas | Rizikinga suma
8 | ESF | SADM | 08.3.1-ESFA-K-413-01-0025 | „NORIU IR GALIU KEISTIS“ | 90488.4
8 | ESF | SADM | 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 | Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra | 16959.3072
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-V-835-03-0003 | Maisto autentiškumo ir kokybės nustatymo sistema (Ikiprekybiniai pikimai) | 262440
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-850-01-0119 | UAB “ŠRATAVIMAS PILVIŠKIUOSE“ VERSLO PLĖTRA DIEGIANT MODERNIĄ GAMYBINĘ ĮRANGĄ / Regio potencialas LT | 396 000
3 | ERPF | EIM | 03.3.2-LVPA-K-837-03-0057 | Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB "Technogaja" gamyboje / Eco-inovacijos LT+ | 716040
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-K-857-01-0002 | Ateities technologijų skaitmeninio inovacijų centro plėtra | 4844640.41
13 | ERPF | EIM | 13.1.1-LVPA-T-859-01-0028 | UAB „Technogaja“ gamybos pritaikymas COVID-19 apsauginių priemonių gamybai | 169836.25
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-854-01-0032 | UAB “BALTIC HOME“ TECHNOLOGINIS MODERNIZAVIMAS | 2098940
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-854-01-0051 | Skaitmeninių technologijų diegimas UAB "Technogaja" gamyboje | 998618.95
9 | ESF | EIM | 09.4.3-ESFA-K-814-01-0011 | Lietuvos verslo konfederacijos partnerių darbuotojų kvalifikacijos ugdymas siekiant užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą | 32974.37
7 | ERPF | KM | 07.1.1-CPVA-V-304-01-0013 | Keistuolių teatro modernizavimas | 140000
9 | ESF | ŠMSM | 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 | Kokybės krepšelis | 388338.32
10 | ESF | VRM | 10.1.3-ESFA-R-920-81-0005 | Švietimo paslaugų kokybės gerinimas Mažeikių rajono savivaldybėje (Mažeikių raj. savivaldybė) | 324504.43
10 | ESF | VRM | 10.1.2-ESFA-V-916-01-0015 | Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos modernizavimas (Viešųjų pirkimų tarnyba) | 4855130
10 | ESF | VRM | 10.1.2-ESFA-K-917-01-0023 | Jaunimo skatinimas aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose (Viva Vitalis) | 76175.48
|  |  |  | VISO | 15015085.9172

## Lapas1 (hidden)
5 | SaF | AM
5 | SaF | AM
5 | SaF | AM
5 | SaF | AM
5 | SaF | AM
5 | SaF | AM
5 | SaF | AM
8 | ERPF | SADM
8 | ERPF | SADM
8 | ERPF | SADM
8 | ERPF | SADM
8 | ERPF | SADM
8 | ERPF | SADM
8 | ERPF | SADM
8 | ERPF | SADM
8 | ERPF | SADM
8 | ERPF | SADM
8 | ERPF | SADM
8 | ERPF | SADM
8 | ERPF | SADM
8 | ERPF | SADM
13 | ERPF | EIM
1 | ERPF | EIM
1 | ERPF | EIM
1 | ERPF | EIM
13 | ERPF | EIM
1 | ERPF | EIM
1 | ERPF | EIM
13 | ERPF | EIM
1 | ERPF | EIM
1 | ERPF | EIM
3 | ERPF | EIM
3 | ERPF | EIM
3 | ERPF | EIM
3 | ERPF | EIM
3 | ERPF | EIM
13 | ERPF | EIM
13 | ERPF | EIM
13 | ERPF | EIM
13 | ERPF | EIM
3 | ERPF | EIM
3 | ERPF | EIM
3 | ERPF | EIM
9 | ESF | EIM
3 | ERPF | EIM
3 | ERPF | EIM
3 | ERPF | EIM
3 | ERPF | EIM
3 | ERPF | EIM
13 | ERPF | EIM
13 | ERPF | EIM
13 | ERPF | EIM
3 | ERPF | EIM
3 | ERPF | EIM
3 | ERPF | EIM
8 | ERPF | SAM
8 | ERPF | SAM
8 | ERPF | SAM
13 | ERPF | SAM
13 | ERPF | SAM
8 | ESF | SAM
8 | ESF | SAM
4 | ERPF | EM
4 | ERPF | EM
4 | ERPF | EM
4 | ERPF | EM
6 | ERPF | EM
6 | ERPF | EM
6 | ERPF | EM
6 | ERPF | EM
6 | ERPF | EM
13 | ERPF | EM
13 | ERPF | EM
13 | ERPF | EM
13 | ERPF | EM
13 | ERPF | EM
13 | ERPF | EM
13 | ERPF | EM
13 | ERPF | EM
7 | ERPF | KM
7 | ERPF | KM
7 | ERPF | KM
13 | ERPF | KM
13 | ERPF | KM
13 | ERPF | KM
1 | ERPF | ŠMSM
1 | ERPF | ŠMSM
1 | ERPF | ŠMSM
1 | ERPF | ŠMSM
1 | ERPF | ŠMSM
1 | ERPF | ŠMSM
1 | ERPF | ŠMSM
1 | ERPF | ŠMSM
9 | ERPF | ŠMSM
9 | ERPF | ŠMSM
9 | ESF | ŠMSM
9 | ESF | ŠMSM
2 | ERPF | SM
4 | SaF | SM
6 | SaF | SM
6 | SaF | SM
6 | SaF | SM
6 | ERPF | SM
6 | SaF | SM
6 | SaF | SM
4, 7, 8, 10 | ERPF | VRM
4, 7, 8, 10 | ERPF | VRM
5 | ERPF | VRM
7 | ERPF | VRM
7 | ERPF | VRM