LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS

strateginiŲ KOMPETENCIJŲ GRUPĖS

PAŽYMA

DĖL administracinės naštos MAŽINIMO

Nr.

Vilnius

Informaciją pateikė: Ūkio ministerija

Informacijos tikslas: pristatyti administracinės naštos pokyčius 2017 metais - 2018 metų I pusm. ir administracinės naštos mažinimo 2018-2019 metais kryptis

Informacijos esmė:

- Administracinės naštos mažinimo 2016-2017 metais priemonių plano (toliau – Planas) įgyvendinimo rezultatai:

- suplanuota 60 priemonių;

- 2016-2018 I pusm. įgyvendintos 44 priemonės (73 proc.), 2 priemonės įgyvendintos iš dalies;

- 9 priemones vėluojama įgyvendinti;

- 5 priemonės nebus įgyvendintos dėl objektyvių priežasčių (pasikeitė teisinis reguliavimas, kt.);

- įgyvendinant Planą, administracinė našta 2016-2018 I pusm. sumažinta 1,679 mln. eurų (2016 m. – 1,56 mln. eurų, 2017 m. – 0,1 mln. eurų, 2018 m. I pusm. – 0,019 mln. eurų)).

SIŪLOMA:

- iš esmės pakeisti administracinės naštos mažinimo priemonių plano pobūdį ir 2018-2019 metams planuoti ne smulkias menkavertes priemones, bet nustatyti sritis (kryptis), kuriose apibrėžtu laikotarpiu sistemiškai bus peržiūrimas reguliavimas ir mažinama administracinė našta, atsisakoma perteklinio, neaktualaus reguliavimo;

- 2018-2019 metais nustatomos 3 mažinimo kryptys:

- Energijos vartojimo, gamybos ir tiekimo – atsakinga Energetikos ministerija;

- Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų – atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija;

- Žemės ūkio subjektų – atsakinga Žemės ūkio ministerija.

- Administracinės naštos mažinimas 2017-2018 I pusm.:

- 2017 m. sumažinta 4,68 mln. eurų:

- daugiausia sumažino Ūkio ministerija (1,77 mln. eurų), Teisingumo ministerija (1,23 mln. eurų), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (0,8 mln. eurų);

- labiausiai padidino Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (33 tūkst. eurų), Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (32 tūkst. eurų).

- 2018 I pusm. sumažinta 2,3 mln. eurų:

- labiausiai sumažino Žemės ūkio ministerija (1,4 mln. eurų), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (0,9 mln. eurų), Ūkio ministerija (0,413 mln. eurų);

- labiausiai padidino Finansų ministerija (0,635 mln. eurų), Energetikos ministerija (0,37 mln. eurų) ir Sveikatos apsaugos ministerija (0,015 mln. eurų).

- Administracinės naštos balansinis rodiklis (mln. Eur) 2014-2018 I pusm.:

Dalykinio vertinimo išvada:

- Pritariame Administracinės naštos mažinimo plano pobūdžio pakeitimui ir perėjimui nuo kiekybės prie kokybės.

- Siūlymai dėl administracinės naštos mažinimo mechanizmo tobulinimo:

- Administracinės naštos mažinimo įstatymas praktikoje įgyvendinamas tik formaliai (tiek nacionaliniu, tiek savivaldos lygmenimis), todėl siūlome pavesti Ūkio ministerijai iki 2019 m. gegužės 1 d. pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl tobulinimo alternatyvų;

- Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos sudėtis (sudaro 19 narių) ir veiklos organizavimo mechanizmas neužtikrina efektyvios Komisijos veiklos, todėl Vyriausybė negauna ekspertinės pagalbos iš Komisijos. Siūlome pavesti Ūkio ministerijai iki 2018 m. lapkričio 15 d. pateikti Vyriausybės kanceliarijai siūlymus dėl Komisijos įveiklinimo;

- Daug institucijų nepaiso reikalavimo savo reguliavimo srityje priimamais teisės aktais išlaikyti nepadidėjusį administracinės naštos lygį per kalendorinius metus. Visos ministerijos (įskaitant pavaldžias įstaigas) turi tikslingai ir kryptingai įgyvendinti priemones, mažinančias administracinę naštą, nepriklausomai, ar jos yra Administracinės naštos mažinimo plano atsakingos vykdytojos ar ne.

- Siūlytina klausimą apsvarstyti tarpinstituciniame pasitarime, Vyriausybės pasitarime ir Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl administracinės naštos mažinimo 2018-2019 metais krypčių (priemonių plano) patvirtinimo“ teikti svarstyti į Vyriausybės posėdį.

Strateginių kompetencijų grupės vyriausioji patarėja 		Daiva Žaromskytė-Rastenė

Daiva Žaromskytė-Rastenė, tel. 870663776, el. p. daiva.zaromskyte@lrv.lt