Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

PASITARIMO

PROTOKOLAS

2019 m.                                         d. Nr.

Dėl Žemės ūkio ministerijos perkėlimo ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Atsižvelgti į Žemės ūkio ministerijos pristatytą informaciją dėl Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 235 punkto vykdymo.

  - Pritarti, kad:

2.1. nuo 2019 m. vasario 14 d. būtų pradėtas Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija), perkėlimas į Kauną ir kad  perkėlimo procesas būtų baigtas ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 31 d.;

2.2. rengiant 2020 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektą Žemės ūkio ministerijai šiuo tikslu būtų numatyti papildomi asignavimai pagal poreikį.

3. Pavesti:

3.1. Žemės ūkio ministerijai iki 2019 m. rugsėjo 1 d. parengti ir pateikti Vyriausybei reikalingų teisės aktų projektus dėl ministerijos perkėlimo į Kauną;

3.2. Žemės ūkio ministerijai iki 2019 m. birželio 1 d. parengti projekto „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų perkėlimas į Kauną“ planą ir atlikti nepriklausomą plano įvertinimą;

3.3. Žemės ūkio ministerijai, įgyvendinant projektą „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų perkėlimas į Kauną“, užtikrinti nepertraukiamą ministerijos veiklą.

Ministras Pirmininkas					Saulius Skvernelis