ATEITIES EKONOMIKOS DNR PLANO ĮgyvendiniMAS

NUO 2020 M. LIEPOS 1 D. IKI 2020 M. RUGSĖJO 30 D.

Ateities ekonomikos DNR plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), išskirti 5 prioritetai, į kuriuos siūloma koncentruotis – žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika. DNR plano įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant šį planą iš viso numatyta investuoti 6,3 mlrd. eurų, iš kurių veiksmai už 4,1 mlrd. eurų jau buvo suplanuoti ir įgyvendinami, o veiksmai už 2,2 mlrd. eurų – naujos ir papildomos investicijos.

- Bendra įgyvendinimo informacija (mln. eurų ir proc. nuo numatytų lėšų)

DNR plano veiksmams įgyvendinti jau yra skirta 5,1 mlrd. eurų finansavimo:

- pradėjus įgyvendinti DNR planą, į planą įtrauktoms suplanuotoms investicijoms jau buvo skirtas finansavimas (4,1 mlrd. eurų);

- veiksmams, kurie įgyvendinami pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa) skirtas virškontraktavimas, sudarant galimybę ministerijoms prisiimti daugiau įsipareigojimų sudarant projektų sutartis ir išmokėti daugiau lėšų nei skirta Veiksmų programos priemonėms įgyvendinti bei perskirstytos lėšos (456,8 mln. eurų);

- naujoms investicijoms, kurios gavo pritarimą Investiciniuose komitetuose (toliau – IK) ir įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 832 tvirtinamą įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą (518,8 mln. eurų, iš jų per rugsėjo mėn. – 230,7 mln. eurų);

- naujoms investicijoms, kurioms skirtas finansavimas pagal kitas esamas įgyvendinimo tvarkas (13,4 mln. eurų).

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos iš viso investuota 424,6 mln. eurų (6,7 proc. 2020–2021 metais planuotų investuoti lėšų). Iš jų per rugsėjo mėn. investuota 111,9 mln. eurų (1,8 proc. 2020–2021 metais planuotų investuoti lėšų).

Didžioji dalis lėšų (420,3 mln. eurų) investuota pagal į DNR plano 2 priedą įtrauktus veiksmus.

- DNR plano įgyvendinimas pagal investavimo kryptis (mln. eurų ir proc. nuo numatytų lėšų)

Didžiausia pažanga pasiekta pagal Ekonominės infrastruktūros ir Žmogiškojo kapitalo investavimo kryptis – investuota jau atitinkamai 10,3 proc. (213,9 mln. eurų) bei 7,1 proc. (54,3 mln. eurų) 2020–2021 m. planuotų lėšų.

Per rugsėjo mėn. pagal investavimo kryptis investuota:

- Žmogiškojo kapitalo – 9 mln. eurų (1,2 proc.)

- Skaitmeninės ekonomikos ir verslo – 21 mln. eurų (1,5 proc.)

- Inovacijų ir mokslinių tyrimų – 11,4 mln. eurų (1,1 proc.)

- Ekonominės infrastruktūros – 62,7 mln. eurų (3,0 proc.)

- Klimato kaitos ir energetikos – 7,8 mln. eurų (0,8 proc.)

3. DNR plano įgyvendinimas pagal ministerijas ir (ar) kitas atsakingas institucijas (mln. eurų ir proc. nuo numatytų lėšų)

*Ministerijų ir kitų institucijų bendrai įgyvendinamas DNR plano veiksmas ,,Institucijų IT sistemų kūrimas, modernizavimas“

Daugiausiai 2020–2021 m. planuotų lėšų yra išmokėjusios Susisiekimo (214,2 mln. eurų) bei Ekonomikos ir inovacijų (59,6 mln. eurų) ministerijos. Šios ministerijos daugiausia lėšų išmokėjo ir per rugsėjo mėnesį (atitinkamai 62,6 mln. eurų ir 20,4 mln. eurų). Mažiausiai planuotų lėšų išmokėjo Sveikatos apsaugos ministerija (1,4 mln. eurų), o 4 ministerijos lėšų dar neinvestavo.

4. DNR plano įgyvendinimo rezultatai, svarbiausi įvykiai ir pasiūlymai

Rugsėjo mėn. veiklą tęsė IK, kurio veikloje dalyvauja daugiau nei 60 įvairių įstaigų ir socialinių ir ekonominių partnerių (rugsėjo mėn. įvyko 4 posėdžiai).

Rugsėjo mėn. IK turėjo būti svarstomos 57 koncepcijos, tačiau IK svarstyta ir patvirtinta tik 30 koncepcijų, nes 16 koncepcijų iš viso nebuvo pateiktos vertinimui, 11 koncepcijų nebuvo teiktos IK svarstyti, nes ministerijos arba atsiėmė jas tikslinti arba laiku nepateikė vertintojams prašytos papildomos informacijos, patikslinimų ir (ar) papildomų dokumentų.

Pagrindinės pastabos/trūkumai pateiktoms vertinti koncepcijoms:

- tikslintinos veiksmo prielaidos, rodiklių pagrįstumas, socialinės–ekonominės naudos pagrindimas (menkas veiksmo atsiperkamumas arba ministerija nepateikė socialinės–ekonominės naudos skaičiavimų);

- koncepcija nebuvo aptarta su socialiniais – ekonominiais partneriais;

- neįvertintos galimos sąsajos su kitomis jau įgyvendinamomis priemonėmis (dalis koncepcijose numatytų veiklų įtrauktos į Veiksmų programos priemones);

- nėra sąsajų su strategine pertvarka atitinkamoje srityje.

Pagal Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašą koncepcijas IK ministerijos turėjo pateikti per 2 mėnesius nuo DNR plano patvirtinimo (išskyrus rezervinio sąrašo projektus, kurių veiksmų įgyvendinimo koncepcijos turėtų būti pateiktos IK iki 2020 m. spalio 30 d.), tačiau iki rugsėjo mėn. pabaigos IK patvirtinta 61 koncepcija iš 92 (66 proc.), nepatvirtinta 31 (34 proc.) koncepcija. Pažymėtina, kad iki rugsėjo mėn. pabaigos 16 koncepcijų (tarp jų – 5 rezervinio sąrašo projektai) (17 proc.) iš viso dar nebuvo pateiktos vertinimui.

Detali informacija apie koncepcijų tvirtinimo eigą (2020 m. rugsėjo 30 d. duomenimis) pagal atsakingas ministerijas pateikiama lentelėje žemiau:

| Atsakinga ministerija | Bendras rengtinų koncepcijų skaičius | Koncepcijos būklė |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Patvirtinta IK |  | Nepatvirtinta IK |  |
|  |  | Iš viso | Iš jų rugsėjo mėn. | Vertinama/ Tikslinama | Nepateikta vertinimui |
| Aplinkos ministerija | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Energetikos ir inovacijų ministerija | 18 | 12 | 3 | 3 | 3 |
| Energetikos ministerija | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Finansų ministerija | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Kultūros ministerija | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sveikatos apsaugos ministerija | 13 | 5 | 5 | 1 | 7 |
| Susisiekimo ministerija | 13 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 29 | 21 | 12 | 4 | 4 |
| Vidaus reikalų ministerija | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Žemės ūkio ministerija | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Iš viso: | 92 | 61 | 30 | 15 | 16 |

Svarbesnės rugsėjį patvirtintos koncepcijos

Rugsėjo mėnesį patvirtintos keturios svarbios veiksmų įgyvendinimo koncepcijos, kurios padidins Žmogiškojo kapitalo investicijas bei padės įveikti COVID-19 iššūkius. Finansavimas skirtas:

- aukštojo ir profesinio mokymo specialistų rengimo sistemos įgalinimui efektyviai reaguoti į rinkos pokyčius, parengiant aktualias rinkai, suderintas su regiono poreikiais programas, pritraukiant kvalifikuotus dėstytojus, sukuriant sąlygas lanksčiam mokymo(si) procesui, optimizuojant kvalifikacijos kėlimą ir kompetencijų administravimą (55 mln. eurų);

- švietimo inovacijoms bendrojo ugdymo mokyklose, didelį dėmesį skiriant mokyklų aprūpinimui priemonėmis (įranga, skaitmeniniu turiniu), didinant mokytojų skaitmenines kompetencijas, gerinant švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, kuri leis užtikrinti geresnes galimybes dirbantiems mokytojams prisitaikyti prie kintančios situacijos ir išlikti darbo rinkoje, persikvalifikuojant ir įgyjant pedagogo kvalifikaciją, įgyjant papildomą ar gretutinį dalykinį pasirengimą, kvalifikacinį laipsnį, prioritetą teikiant su STEAM susijusioms kompetencijoms (39 mln. eurų);

- pameistrystės plėtrai Lietuvoje: mokinių, bedarbių, dirbančiųjų ir norinčių įgyti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti dalyvavimo profesiniame mokyme skatinimui (48,3 mln. eurų);

- aukštųjų mokyklų tarptautinio konkurencingumo didinimui ir sėkmingo jų integracijos Europos universitetų tinklų iniciatyvoje užtikrinimui, kuriant ir išbandant inovatyvius bendradarbiavimo modelius, skatinant tarptautiškumo veiklas, didinant studentų ir dėstytojų mobilumą, gerinant studijų kokybę, didinant tarptautinį universitetų žinomumą (10 mln. eurų).

Ekonominės infrastruktūros srityje patvirtinta svarbi investicija į geresnį susisiekimą oro transportu, skirta inovatyvaus skrydžių skatinimo modelio sukūrimui. Dėl šių metų pradžioje kilusio COVlD-19 viruso protrūkio įvestos skrydžių ribojimo priemonės neigiamai įtakojo arba visiškai sustabdė keleivinius skrydžius, todėl ypač svarbu ieškoti unikalių sprendimų skrydžių situacijai stabilizuoti ir keleivių srautams grąžinti, sudaryti sąlygas patogesniam šalies pasiekiamumui, vykdant tvarią skrydžių skatinimo veiklą. Naujomis investicijomis (38 mln. eurų) tikimasi atkurti esamas ir pritraukti bei vystyti naujas skrydžių kryptis; tai prisidės prie palankesnių sąlygų pasiekti Lietuvą verslo ir turizmo tikslais keliaujantiems asmenims.

Inovacijų ir mokslinių tyrimų srityje finansavimas skirtas gyvybės mokslams plėtoti: bus įkurtas Gyvybės mokslų inkubatorius, plečiama Biotechnologijų verslo inkubatoriaus veikla, įsteigtas Biomedicininės inžinerijos inovacijų ir kompetencijos centras nuotolinėms sveikatos stebėsenos technologijoms kurti, skatinamas gyvybės mokslų technologijų inovacijų kūrimas, plečiama gyvybės mokslų pramonės specialistų rengimo instrumentinė infrastruktūra. DNR plano investicijomis (20,6 mln. eurų) bus sustiprintas mokslo potencialas šioje srityje, vystomi nauji verslai ir siekiama, kad Lietuva įtvirtintų savo pranašumą gyvybės mokslų srityje Europos mastu.

Klimato kaitos ir energetikos srityje patvirtinta svarbi koncepcija, skirta automobilių perdirbimui į elektra varomas transporto priemones ar įkraunamą hibridinę pavarą turinčias transporto priemones. Tikimasi, kad valstybės investicija (10,3 mln. eurų), iš dalies finansuojant komercinių kelių transporto priemonių perdirbimą į visiškai ar iš dalies varomas elektra transporto priemones, paskatins platesnį šios technologijos naudojimą, prisidės prie klimato kaitos problemų sprendimo ir oro taršos mažinimo.

Rekomendacijos ministerijoms dėl DNR plano įgyvendinimo

___________________

Ateities ekonomikos DNR plano 2 priedas ,,2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio suplanuotos investicijos“