VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO,

PATVIRTINTO vyriauSybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167,

VYKDYMO 2018 METAIS PAŽANGOS

ATASKAITA

2019-03-04

Vilnius

Vyriausybės kanceliarija, siekdama informuoti Vyriausybę ir visuomenę apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano (toliau – LRV planas) vykdymo pažangą, teikia ataskaitą apie LRV plane suplanuotų veiksmų vykdymo per 2018 metus rezultatus (toliau – ataskaita).

Ataskaita sudaryta iš 3 dalių:

- Pirmojoje dalyje (nuo 1 psl.) pateikiama bendra statistika apie LRV plano vykdymo pažangą nuo LRV plano vykdymo pradžios iki 2018 m. pabaigos.

- Antrojoje dalyje (nuo 2 psl.) pateikiama informacija apie pagrindinius 2018 m. pasiekimus pagal LRV plane nustatytus prioritetus ir kryptis.

- Trečiojoje dalyje (nuo 135 psl.) pateikiama informacija apie ministerijų vėluojamus įvykdyti veiksmus, kuriuos buvo suplanuota įvykdyti 2017–2018 m. laikotarpiu.

I. BENDRA STATISTIKA

- 2017–2018 m. buvo suplanuota įvykdyti 427 veiksmus (54 proc. visų LRV plano veiksmų), iš kurių įvykdyti 367 veiksmai (86 proc.), vėluojama vykdyti 60 veiksmų (14 proc. ).

- 2017 m. buvo suplanuota įvykdyti 145 veiksmus, iš kurių įvykdyta 140 veiksmų (97 proc.), vėluojama įvykdyti 5 veiksmus (3 proc.).

- 2018 m. buvo suplanuota įvykdyti 282 veiksmus, iš kurių įvykdyti 227 veiksmai (81 proc.), vėluojama įvykdyti 55 veiksmus (19 proc.).

1 pav. 2017–2018 m. suplanuotų veiksmų vykdymas pagal ministerijas

Duomenų šaltinis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Visus 2017–2018 m. suplanuotus veiksmus (100 proc.) įvykdė: URM (23), EM (13), LRVK (13), SM (5).

Daugiausiai veiksmų vėluoja įvykdyti: AM (15), ŠMSM (8), EIM (7), FM (7).

Prasčiausią pažangą pagal vėluojančių veiksmų dalį nuo suplanuotų veiksmų, padarė šios ministerijos:

- AM, kuri vėluoja įvykdyti 15 iš 35 suplanuotų veiksmų (43 proc.);

- VRM, kuri vėluoja įvykdyti 6 iš 27 suplanuotų veiksmų (22 proc.);

- FM, kuri vėluoja įvykdyti 7 iš 34 suplanuotų veiksmų (21 proc.).

II. PAGRINDINIAI 2018 M. PASIEKIMAI

## 1 PRIORITETAS: Darni, atsakinga ir sveika visuomenė

### 1.1. kryptis. Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas

Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas

Nepaisant didėjančio užimtumo, darbo produktyvumo augimo ir didėjančių vidutinių pajamų, tiek skurdo ir socialinės atskirties rizika, tiek kad tiek pajamų nelygybė išlieka viena didžiausių ES. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. Lietuvoje skurdo riziką ar/ir socialinę atskirtį patyrė 29,6 proc., Eurostato duomenimis, ES vidutiniškai – 22,4 proc. gyventojų. Skurdo riziką ar/ir socialinę atskirtį dažniau nei kiti gyventojai Lietuvoje patiria 65 m. amžiaus ir vyresni asmenys (2017 m. – 40,3 proc., 2016 m. – 37,4 proc., ES vidutiniškai 2017 m. – 18,2 proc.), vaikai (2017 – 31,6 proc.; 2016 – 32,4 proc.; ES vidutiniškai – 24,9 proc., 2016 – 26,4 proc.), neįgalieji (2017 m. asmenų, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų buvo ar nebuvo apribota, skurdo rizikos lygis siekė 35,1 proc.).

2 pav. Asmenų, patiriančių skurdo riziką ar socialinę atskirtį, dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostatas

Nors 2017 m. skurdo riziką ar socialinę atskirtį patiriančių asmenų dalis šiek tiek mažėjo lyginant 2017 m., tačiau vienas iš šio sudėtinio rodiklio dalių skurdo rizikos lygis, didėjo vienu procentiniu punktu ir siekė 22,9 proc.

Piniginį skurdą didžiąja dalimi lemia netolygiai augančios pajamos ir vis dar mažos socialinės išmokos. Tai patvirtina ir 2017 m. padidėjusi pajamų nelygybė – 20 proc. didžiausias pajamas turinčių asmenų pajamos buvo 7,3 kartus didesnės nei 20 proc. mažiausias pajamas turinčių asmenų.

3 pav. Pajamų pasiskirstymo koeficientas

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostatas

Pajamų didėjimas lėmė skurdo rizikos ribos (60 proc. ekvivalentinių disponuojamų pajamų medianos) padidėjimą. Skurdo rizikos riba 2017 m. buvo 307 Eur per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 644 Eur – šeimai, susidedančiai iš dviejų suaugusių asmenų ir dviejų vaikų iki 14 m. amžiaus. Palyginti su 2016 m., skurdo rizikos riba padidėjo 8,9 proc.

Skurdo rizikos ribos didėjimas buvo santykinai didesnis nei senatvės pensijų, minimalias pajamas užtikrinančių išmokų ar kitų socialinių išmokų didėjimas. Lietuvoje minimalias pajamas užtikrinančios išmokos tyrimo laikotarpiu (2016 m.) buvo vienos mažiausių ES. Atsižvelgiant į tai, kad darbo pajamos sudaro didžiąją dalį namų ūkių biudžetuose ir kad kokybiškas užimtumas padeda išvengti skurdo, sunkiausioje situacijoje atsiduria tie asmenys ir šeimos, kurie nedalyvauja arba ribotai gali dalyvauti darbo rinkoje, kurie neturi darbo pajamų arba jas turi labai mažas: senatvės pensininkai, neįgalieji, vieniši tėvai, auginantys vaikus, bedarbiai.

Atsižvelgiant į tai, kaip ir praėjusiais metais, 2018 m. buvo siekiama vykdyti priemones, nukreiptas į minėtų asmenų situacijos gerinimą. Kaip pažymima Europos Komisijos (toliau – EK) 2019 m. šalies ataskaitos projekte, nors socialinių pervedimų įtaka skurdui ribota, tačiau šiuo metu vykdomos struktūrinės reformos yra pirmieji žingsniai teisinga linkme.

Darbai, skirti darbo santykiams gerinti, darbo pajamų ir socialinių išmokų didinimui, kuriems teisinis pagrindas buvo sukurtas 2017 m. ir kurių efektas skurdo rodikliuose atsispindės tik ateinančiais keliais metais, buvo sėkmingai toliau įgyvendinami 2018 m.: įgyvendinimas Darbo kodeksas, indeksuojamos socialinio draudimo pensijos, įvesti vaiko pinigai, įvestas minimalių vartojimo poreikių dydis 2019 m. bus susietas su socialinėmis išmokomis, padidėjo valstybės remiamos pajamos nuo 102 iki 122 eurų, 2018 metais, palyginti su 2017 metais, vidutinis socialinės pašalpos dydis per mėnesį vienam gyventojui išaugo 23,5 proc. (nuo 65,5 euro iki 80,9 euro).

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti tobulinimas

Siekiant didinti socialinio būsto asmenims ir šeimoms prieinamumą, sudaryti sąlygas visiems asmenims ir šeimoms, neturintiems teisės į socialinio būsto nuomą ir negalintiems pasinaudoti valstybės iš dalies kompensuojamu būsto kreditu, gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, yra parengtas ir Seimui pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimas (toliau – Įstatymo projektas). Įstatymo įsigaliojimas planuojamas 2019 m. rugsėjo 1 d.

Įstatymo projektu siūloma suteikti galimybę vykdyti socialinio būsto fondo plėtrą, savivaldybėms ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui išsinuomojant fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančius būstus, kuriais būtų aprūpinami teisę į socialinio būsto nuomą turintys asmenys ir šeimos; nustatyti asmenų ir šeimų vertinamų pajamų ir turto metiniai dydžiai, pagal kuriuos nustatoma teisė į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

Asmenų su negalia integracijos sistemos tobulinimas

Siekiant tobulinti asmenų su negalia integracijos sistemą socialinės apsaugos srityje, 2018 m. birželio 14 d. priimtas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo projektas (įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d.), kuriuo optimizuotas neįgaliųjų specialiųjų poreikių ir specialiųjų poreikių lygio nustatymas, tikslinių kompensacijų specialiesiems poreikiams tenkinti skyrimas, mokėjimas ir kontrolė, siekiama įgyvendinti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendaciją panaikinti neįgaliuosius diskriminuojančią nedarbingo asmens sąvoką, sudaryti prielaidas efektyviai dirbti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), numatant galimybes atlikti Tarnybos priimtų sprendimų tikrinimus, sumažinti korupcijos rizikos veiksnius Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikloje.

Taip pat buvo patvirtintas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 m. programos įgyvendinimo 2019 m. veiksmų planas, kurio tikslas patvirtinti 2019 m. neįgaliųjų socialinę integraciją skatinančius uždavinius ir patvirtinti šiems uždaviniams įgyvendinti konkrečias priemones. Minėtu planu 2019 m. bus gerinama Lietuvos Respublikos neįgaliųjų situacija šalyje užtikrinant skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą socialinės integracijos paslaugomis, gerinamas ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas neįgaliesiems ir didinama specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais, kompetencija sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais, gerinamos neįgaliųjų žinios apie sveiką gyvenseną, bendruosius ligų ir traumų prevencijos principus, užtikrinamas švietimo prieinamumas neįgaliesiems studentams, siekiama užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis visiems prieinama informacija, užtikrinti geresnes neįgaliųjų užimtumo galimybes, teikti tinkamos kokybės teisinę pagalbą neįgaliesiems ir sukurti nacionalinį žmogaus teisių stebėsenos mechanizmą, tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Siekiant kompensuoti asmenų, turinčių judėjimo, intelekto ir kitų negalių, prarastoms dėmesio, verbalinės kalbos suvokimo, rašymo, skaitymo, bendravimo ir atminties funkcijų sutrikimus, 2018 metų pabaigoje asmenys pradėti aprūpinti komunikacijos techninės pagalbos priemonėmis. Siekiama, kad asmenys, besinaudojantys šiomis priemonėmis, turėtų galimybę įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, bendrauti ir reikšti savo nuomonę visais juos veikiančiais klausimais.

Vyko šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimas pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką. Įgyvendinant šią priemonę, 2018 metais 47 savivaldybėse buvo pritaikytas 201 būstas, t. y. 100 proc. gautų prašymų ir 2,3 karto daugiau nei 2017 m., kai buvo pritaikyti 87 šeimų būstai. Vidutiniškai vienam būstui pritaikyti (darbams) išleista 4 tūkst. eurų. Pagrindiniai vykdyti darbai – aprūpinimas sensorinės pagalbos priemonėmis bei vidaus patalpų pritaikymo vaiko specialiesiems poreikiams: sanitarinių patalpų pritaikymas, patekimo į būstą pritaikymas, komunikacijų (vandentiekio ir / ar kanalizacijos) įrengimas, saugos priemonių įrengimas; patekimo į būstą įrengimas: įrengti 7 keltuvai (mobilūs, sieniniai keltuvai).

Nauja tikslinių kompensacijų ir mokėjimų tvarka

Lietuve gyvena 245 tūkst. neįgaliųjų, iš kurių 41 tūkst. yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iš jų – 7 tūkst. darbingo amžiaus asmenų), 56 tūkst. asmenų nustatytas nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iš jų – 13 tūkst. darbingo amžiaus asmenų). 33 tūkst. senatvės pensijos amžių sukakusių neįgaliųjų, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, gauna per pusę mažesnes tikslines kompensacijas nuolatinei priežiūrai (pagalbai) nei darbingo amžiaus asmenys, turintys tuos pačius sveikatos ar organizmo funkcijų sutrikimus.

Seimas 2018 m. birželio 14 d. priėmė Tikslinių kompensacijų įstatymo pakeitimus (įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d.), kuriais nustatyta nauja tikslinių kompensacijų mokėjimų tvarka, panaikinanti dideli atotrūkiai tarp tikslinių kompensacijų ir diskriminacinės nuostatos dėl amžiaus. Siekiant optimizuoti tikslinių kompensacijų specialiesiems poreikiams tenkinti skyrimą, mokėjimą ir kontrolę nustatyti nauji tikslinių kompensacijų slaugai ir priežiūrai dydžiai. Tikslinių kompensacijų įstatymo nuostatoms įgyvendinti 2019 m. skirta 11,7 mln. eurų.

Tikslingų motyvavimo priemonių sukūrimas, siekiant įdarbinti socialiai pažeidžiamus asmenis

Siekiant sukurti efektyvias ir tikslingas priemones, padedančias įdarbinti socialiai pažeidžiamus asmenis, tarp jų ir neįgaliuosius, parengti ir pateikti svarstymui Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymų projektai (toliau – Įstatymų projektai).

Įstatymų projektų tikslai – tobulinti ir tikslinti socialinių įmonių teisinį reguliavimą, siekiant užtikrinti valstybės pagalbos socialinėms įmonėms teikimo efektyvumą ir kontrolę, sudaryti teisines prielaidas skatinti darbdavius įdarbinti asmenis, negalinčius vienodomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje su kitais asmenimis. Įstatymų projektuose siūlomomis teisinio reguliavimo priemonėmis siekiama skatinti sunkiausią negalią turinčių asmenų įdarbinimą socialinėse įmonėse kartu nustatant reikalavimus minėtoms įmonėms ir taip užtikrinti, kad socialinės įmonės statusą turintys subjektai, vykdydami savo veiklą, ne tik siektų pelno, bet ir įgyvendintų Socialinių įmonių įstatyme nustatytą socialinių įmonių tikslą – įdarbinant tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, skatinti šių asmenų grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį.

Socialinio verslo plėtra

2018 m. pabaigoje parengtos Rekomendacijos dėl laipsniško viešųjų paslaugų perdavimo socialinio verslo subjektams modelių (rekomendacijose siūlomos priemonės labiausiai tinka socialinių paslaugų teikimui perduoti, tačiau gali būti naudojami ir kitų viešųjų paslaugų teikimo perdavimui socialinio verslo subjektams). Taip pat parengtas ir pradėtas derinti Socialinio verslo įstatymas, kuriuo siekiama apibrėžti socialinio verslo sampratą, kriterijus ir socialinio verslo subjektui taikomas valstybės paramos formas.

2018 m. buvo organizuoti socialinį verslą populiarinantys renginiai, mokymai, teikiamos konsultacijos pradedantiesiems ir jau veikiantiems socialiniams verslams. Prie socialinio verslo plėtros reikšmingai prisidėjo Žemės ūkio ministerijos koordinuojama LEADER programa, kitų socialinių partnerių iniciatyvos. Dėl vykdomų veiklų, socialinių verslų skaičius palaipsniui auga.

4 pav. Įsteigtų socialinių verslų skaičius (vnt.)

Duomenų šaltinis: VšĮ „Versli Lietuva“

Užimtumo skatinimas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2018 m. buvo 1 mln. 459 tūkst. darbo jėgai priskiriamų asmenų, per metus jų skaičius padidėjo 1,5 tūkst., 1 mln. 368 tūkst. užimtų gyventojų, arba 13,6 tūkst. daugiau nei 2017 m. Gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis – dirbančių ir ieškančių darbo gyventojų dalis darbingo amžiaus grupėje – tebedidėja. Didesnis darbo jėgos aktyvumas prisideda prie darbuotojų pasiūlos augimo ir sušvelnina neigiamą mažėjančio darbingo amžiaus gyventojų poveikį darbo rinkai.

5 pav. Gyventojų darbo jėgos (15-64 metų) aktyvumo lygis (proc.)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostatas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2018 m. sudarė 72,1 proc. per metus padidėjo 1,7 procentinio punkto. Šio amžiaus vyrų užimtumo lygis sudarė 73,1 proc., moterų – 71,2 proc., atitinkamai 2,5 ir 1 procentiniu punktu daugiau nei prieš metus.

6 pav. Užimtumo lygis (15-64 m. amžiaus gyventojų), proc.

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostatas

Augant užimtumui Lietuvoje, auga ir darbo pajamos. 2017 m. darbo pajamų augimas buvo vienas didžiausių Europoje. Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2018 m. augo 9,6 proc. iki 921 euro (2017 m. augimas buvo 8,6 proc.).

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nedarbo lygis 2018 m. nukrito iki 6,2 proc. ir buvo 0,9 proc. punkto mažesnis nei 2017 m. 2018 m. buvo 91 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių. Per metus bedarbių skaičius sumažėjo 12,1 tūkst., arba 11,7 proc. Ilgalaikio nedarbo lygis 2018 m. sudarė 2 proc. ir buvo 0,7 procentinio punkto mažesnis nei 2017 m.

7 pav. Nedarbo lygis (proc.)	8 pav. Ilgalaikio nedarbo lygis (proc.)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostatas

2018 m. išliko didžiausia darbo rinkos problema – kvalifikuotų darbuotojų trūkumas ir skirtinga Lietuvos regionų darbo rinkos padėtis. Labiausiai jaučiamas darbuotojų trūkumas didžiuosiuose miestuose. Atsižvelgiant į demografinius iššūkius, tolesni geri rezultatai priklauso nuo to, ar padidės nepalankioje padėtyje esančių grupių, visų pirma asmenų, kurie neturi atitinkamų įgūdžių arba turi kitų sunkumų integruotis į darbo rinką, dalyvavimas.

Atsižvelgiant į kylančius iššūkius ir Europos Komisijos rekomendacijas, pradėtas įgyvendinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis (toliau – Modelis). Modelio tikslas – palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje; suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės socialinės paramos teikimą, integruojant ilgą laiką nedirbusius asmenis į darbo rinką; užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Pilotinis Modelio įgyvendinamas nuo 2019 m. sausio 1 d. vykdomas šešiose savivaldybėse: Alytaus miesto savivaldybėje, Akmenės rajono savivaldybėje, Druskininkų savivaldybėje, Pagėgių savivaldybėje, Panevėžio miesto savivaldybėje, Šilutės rajono savivaldybėje.

Darbo su jaunimu plėtra

9 pav. Jaunimo (15-24 m. amžiaus) nedarbo lygis (proc.)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostatas

Darbas su jaunimu Lietuvoje vyksta įtraukiant jaunus žmones į įvairias jaunimo politikai skirtas veiklas bei skatinant jaunus žmones patiems kurti bendras erdves. Lietuvoje, 58 savivaldybėse, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių duomenimis, šiuo metu veikia 35 atvirieji jaunimo centrai ir 64 atvirosios jaunimo erdvės. Iš jų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis per 2018 m. finansuota 17 atvirųjų jaunimo centrų bei 11 atvirųjų erdvių.

2018 m. kovo 14 d. patvirtintos Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijos ir Darbo su jaunimu gatvėje vykdymo rekomendacijos. Vykdytas Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo konkursas, kurio pasėkoje finansavimą gavo 13 organizacijų iš 10 savivaldybių, kurioms paskirstyta 113 641 eurų.

Mobiliojo darbo su jaunimu veikla yra finansuojama ir savivaldybių lėšomis, pvz., Klaipėdos raj. sav. ir Marijampolės sav. finansuoja mobiliojo darbo su jaunimu veiklas tik savivaldybių biudžeto lėšomis. Tad 2019 m. pradžioje Lietuvoje mobilųjį darbą su jaunimu ir darbą su jaunimu gatvėje vykdė 15 organizacijų iš 12 savivaldybių.

10 pav. Savivaldybių, kuriose išplėtotos gatvės darbo, mobilaus darbo su jaunimu formos, skaičius

Duomenų šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Per 2018 m. vykdant mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklas buvo pasiekta ir į veiklas įtraukta beveik 1500 jaunų žmonių.

Savivaldybėse, kuriose plėtojamos šios dvi darbo su jaunimu formos, vyksta intensyvus tarpžinybinis bendradarbiavimas; į veiklas įtraukiami mažiau galimybių turintys ir socialinėje atskirtyje esantys jauni žmonės; jauni žmonės įtraukiami į savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą; atsirado bendri projektai ir renginiai kartu su vietos bendruomenėmis, skirti jaunimui, jaunoms šeimoms; vyksta tarpininkavimas tarp įvairių organizacijų, institucijų ir fizinių asmenų. Tokiu būdu mažinama jaunimo socialinės atskirties rizika.

2018 m. sudarytos sąlygos visos dienos mokyklos kūrimui ir veiklos organizavimui. Šiuo metu yra atrinktos 38 priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įgyvendinančios mokyklos, kurios 2018–2019 m. m. įgyvendins galimus visos dienos mokyklos modelius. Šioms mokykloms numatyta teikti metodines konsultacijas, jose įsteigti 34 mokytojo padėjėjo etatai.

11 pav. Visos dienos mokyklą lankančių mokinių dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Veikla siekiama kompensuoti nepalankų socialinį kontekstą (skurdas, ribotos tėvų užimtumo galimybės dėl vaikų priežiūros, prastos sąlygos mokytis namie, švietimo pagalbos nepalankioje aplinkoje augantiems vaikams stoka, atskirtį slopinančių veiksmų stoka, atskirties gilėjimas ir t. t.). Toks kontekstas nepalankus mokinių pasiekimų gerinimui, taigi – gyventojų išsilavinimui gerinti, žmogiškųjų išteklių ir ekonomikos plėtrai, gyventojų gerovei.

### 1.2. kryptis. Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas

Šeimai palankios aplinkos kūrimas ir bendruomenių stiprinimas

Ekonominis šeimos stabilumas – tai viena iš sąlygų gerinti demografinę šalies situaciją, stiprinti šeimos institutą ir kurti palankią šeimoms aplinką. Gimstamumas šiek tiek didėja ir siekia Europos Sąjungos vidurkį, vis gi Lietuvos demografinė situacija išlieka sudėtinga. Suminis gimstamumo rodiklis, apibrėžiantis vidutinį gyvų gimusiųjų skaičių, kurį moteris pagimdytų per visą savo reproduktyvų gyvenimo laikotarpį (būdama 15–49 metų amžiaus) jei kiekvienoje amžiaus grupėje būtų tų metų gimstamumo rodiklis, išlieka mažas ir 2017 m. mažėjo iki 1,63. 2018 m. šis rodiklis dar neskaičiuotas, tačiau bendrasis gimstamumo rodiklis išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis išlieka toks pats kaip 2017 m. – 10,1 gimęs vaikas 1000 gyventojų. Didesnis gimstamumas ir vėlesnis vidutinis gimdančių moterų amžius fiksuojamas Vilniaus apskrityje, mažesnis – regionuose. Vėlesnis pirmo vaiko gimdymo amžius mažina tikimybę, antrų ir paskesnių vaikų gimimui. 2018 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 503 tūkst. vaikų iki 18 metų (17,9 proc. visų šalies gyventojų). 2017 m. gimė 29,6 tūkst. kūdikių, kurių skaičius, palyginti su 2016 m., sumažėjo 1 tūkst. (3,3 proc.).

12 pav. Suminis gimstamumo rodiklis

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Eurostatas

Šeimai palankios aplinkos kūrimui ir gimstamumo didinimui svarbiausi 2018 m. atlikti darbai buvo vaiko pinigų mokėjimas (vidutinis 2018 m. per mėnesį išmoką vaikui gavo apie 492,97 tūkst. vaikų), ir jų padidinimas finansinės paskatos pirmajam būstui įsigyti regionuose įvedimas (pasinaudojo 116 jaunų šeimų), viešųjų paslaugų plėtra (apsaugoto būsto, laikino atokvėpio, atvejo vadybos ir kt. paslaugos). Svarbu paminėti, kad išvardintos priemonės svarbios, tačiau rodiklį gali paveikti tik kartu su efektyviai veikiančia gerai išvystyta švietimo infrastruktūra (sistema), ypač ikimokyklinio ir neformalaus ugdymo prieinamomis paslaugomis (žr. 2 prioriteto darbus).

Išmokos vaikams

Siekiant teikti finansinę paramą visoms šeimoms, auginančioms vaikus bei mažinti vaikų skurdą ir pajamų nelygybę, nuo 2018 m. sausio 1 d. įteisinta „universali“ vienodo dydžio išmoka vaikui („vaiko pinigai“) visiems vaikams nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniems, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai, kiekvienam vaikui skiriant 0,79 bazinės socialinės išmokos dydžio (30,02 euro) išmoką per mėnesį, bei nustatyta, kad papildoma išmoka vaikui skiriama ir mokama nepasiturinčioms šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms vieną ar du vaikus, ir šeimoms, kurios augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Vidutiniškai per vieną 2018 m. mėnesį išmoką vaikui gavo apie 492,97 tūkst. vaikų (2017 m – 119,7 tūkst. vaikų). Planuojama, kad skurdo rizikos lygis vaikų nuo gimimo iki 17 metų amžiaus grupėje sumažės apie 2,7 procentinio punkto (nuo 25,6 iki 22,9 procento).

Be to, siekiant paskatinti vaikų įvaikinimą ir įteisinti finansinę paramą vaikus įvaikinusioms šeimoms, nuo 2018 m. sausio 1 d. įteisinta nauja 8 bazinių socialinių išmokų dydžio (304 Eur) per mėnesį išmokų rūšis – išmoka įvaikinus vaiką, kuri mokama 24 mėnesius, bet ne ilgiau kaip iki vaikui sukanka 18 metų. Vidutiniškai per vieną 2018 m. mėnesį išmoką įvaikinus vaiką gavo 106 asmenys.

Siekiant ir toliau finansinėmis priemonėmis remti šeimas, auginančias vaikus, ir užtikrinti išmokos vaikui dydžio nuoseklų didinimą, nuo 2019 m. sausio 1 d. padidintas universalios išmokos vaikui dydis nuo 0,79 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio (30,02 Eur) iki 1,32 BSI dydžio (50,16 Eur) per mėnesį, o neįgaliems vaikams – iki 1,84 BSI dydžio (69,92 Eur), mokant išmoką visiems vaikams nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniems, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai. Taip pat nustatytas vienodas (nepriklausomai nuo vaikų amžiaus) papildomai skiriamos išmokos vaikui dydis – 0,53 BSI dydžio (20,14 Eur) išmoka per mėnesį, paliekant galiojantį teisinį reguliavimą.

Tai yra viena iš 2018–2019 metų Tarybos rekomendacijų Lietuvai (2 rekomendacija <...Gerinti mokesčių ir socialinių išmokų sistemos struktūrą siekiant mažinti skurdą ir pajamų nelygybę>) įgyvendinimo priemonių plano priemonių. Prognozuojama, kad padidinus universalios išmokos vaikui dydį nuo 30,02 Eur iki 50,16 Eur, vaikų 0–17 metų amžiaus grupėje skurdo rizikos lygis sumažėtų 4,3 procentinio punkto; šeimoje, kurioje abu tėvai augina tris ar daugiau vaikų, – 9,2 procentinio punkto.

Šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms vaikus, bus suteikta didesnė valstybės finansinė parama – nuo 2019 m. universalios išmokos vaikui dydis padidėja 67 proc., neįgaliems asmenims išmokos dydis didėja 133 proc.

Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Siekiant paskatinti jaunas šeimas apsirūpinti nuosavu būstu, tuo pačiu prisidedant prie Lietuvos regionų stiprinimo, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regionų mažinimo, sukurta paramos jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą regionuose (ne didmiesčiuose) sistema.

2018 m. finansine paskata pasinaudojo 116 jaunų šeimų, t. y. 1 proc. daugiau jaunų šeimų negu buvo prognozuota (prognozuota, jog finansine paskata pasinaudos 115 jaunų šeimų). Sunku spręsti, kiek ši priemonė prisidės prie suminio gimstamumo rodiklio didėjimo, tačiau nuosavo būsto turėjimas yra svarbi šeimos saugumo užtikrinimo sąlyga, kurią išpildžius planuoti vaikų gimimą yra lengviau. Iš visų jaunų šeimų, gavusių finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti, 24 proc. – neturinčios vaikų.

13 pav. Jaunos šeimos 2018 m. gavusios finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti (proc.)

Duomenų šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Bendruomeninių paslaugų neįgaliesiems ir jų šeimoms plėtra

2018 m. buvo tęsiamos perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje ir šeimoje teikiamų paslaugų veiklos. 2018 m. buvo parengta 12 metodikų, reglamentuojančių naujų paslaugų teikimą neįgaliesiems, projektų, vykdomi tyrimai, teikiamos socialinės paslaugos tikslinės grupės asmenims, vykdomi darbuotojų mokymai, organizuojamos bendradarbiavimo veiklos ir viešinimo iniciatyvos.

2018 m. Europos socialinio fondo lėšomis buvo teikiamos bandomosios paslaugos neįgaliesiems: apsaugoto būsto paslauga, laikino atokvėpio paslauga, vykdomi parengiamieji darbai atvejo vadybos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią, paslaugai teikti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose.

2018 m. buvo patvirtintos Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo bei asmeninio asistento veiklos gairės, kurių tikslas – nustatyti asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo kryptis bei terminus. Vadovaujantis Gairėmis yra suplanuoti du bandomieji asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo projektai: asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia (ne mažiau kaip 50 asmenų) ir asmenims su fizine negalia (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksine negalia (ne mažiau kaip 150).

Be to, Europos socialinio fondo lėšomis pradėtos teikti bandomosios paslaugos vaikams, paliekantiems globą: palydimosios globos paslauga teikiama 2 regionuose.  Pasirašyta 12 sutarčių dėl Palydimosios globos paslaugų teikimo visuose Lietuvos regionuose, numatomi 240 paslaugų gavėjų. Paslaugos pradėtos teikti 2018 m. gruodžio – 2019 m. vasario mėnesį.

Teikiamos paslaugos po truputį gerina bendruomeninių paslaugų ir institucinės globos gavėjų santykį.

14 pav. Bendruomeninių paslaugų gavėjų ir institucinės globos gavėjų santykis (proc.)

Duomenų šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Bendruomeninių ir kompleksinių paslaugų šeimoms ir vaikams plėtra savivaldybėse

Kompleksinės paslaugos šeimai teikiamos kiekvienoje savivaldybėje bendruomeniniuose šeimų namuose. Kiekviena savivaldybė pati įvertina joje gyvenančių šeimų poreikius, pasirenka ir plėtoja būtent tas kompleksiškai teikiamas paslaugas, kurios konkrečioje savivaldybėje yra reikalingiausios. Įgyvendinant veiksmų planą savivaldybėse teikiamos pozityvios tėvystės, psichosocialinės, mediacijos, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės, vaikų priežiūros ir pavėžėjimo ir kitos paslaugos. Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai gerina socialinės rizikos veiksnių ir atskirties prevenciją, sudaro galimybes šeimos įgalinimui ir vaiko teisių apsaugos užtikrinimui. 2018 m. kompleksines paslaugas gavo 22,16 tūkst. asmenų, t. y. tris kartus daugiau asmenų nei 2017 m.

15 pav. Asmenų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičiaus didėjimas (proc.), palyginti su ankstesniais metais

Duomenų šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2018 m. toliau buvo plėtojamos alternatyvios bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams. 2018 m. pabaigoje 181 budintis globotojas/socialinis globėjas globojo 355 vaikus. 2018 m. iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų paskirstyta 14 mln. Eur savivaldybėms prevencinės vaikų dienos centrų (VDC) paslaugos plėtrai ir bendruomeninių vaikų globos namų (BVGN) kūrimui, siekiant pertvarkyti stacionarias vaikų globos institucijas. Taip pat buvo steigiami Globos centrai, siekiant užtikrinti tinkamą budinčių globotojų pasirengimą padėti tėvų globos netekusiam vaikui bei sudaryti sąlygas visiems globėjams, rūpintojams, įtėviams bei šeimynos dalyviams gauti tinkamą pagalbą laiku

Plėtojant budinčių globotojų vykdomą veiklą,  daugėjant galimybių likusį be tėvų globos vaiką apgyvendinti globėjų (rūpintojų) šeimoje ar budinčių globotojų šeimoje, mažėja globojamų (rūpinamų) vaikų globos institucijose skaičius ir daugėja globojamų šeimose. 2018 m. globojamų (rūpinamų) vaikų institucijose skaičius nuo bendro globojamų vaikų skaičiaus sudarė 29,5 proc. Šio rodiklio tendencijoms svarbus yra ir įvaikinamų vaikų skaičius.

Įvaikinimo procedūrų supaprastinimas

2018 m. Lietuvos Respublikos piliečiai įvaikino 103 vaikus, t. y. 12 proc. daugiau nei 2017 m.

16 pav. Lietuvos Respublikos piliečių įvaikintų vaikų skaičiaus didėjimas, palyginti su ankstesniais metais (proc.)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2018 m. buvo patvirtintas Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas. Priimtu dokumentu supaprastintos procedūros ir sąlygos asmenims. siekiantiems įsivaikinti vaikus. Taip pat sutrumpinti procedūrų terminai: numatytas konkretus 20 darbo dienų terminas pradiniam įvertinimui atlikti; šeimos įrašymo į apskaitą terminas sutrumpintas nuo 20 darbo dienų iki 3 darbo dienų; įvestas naujas išvados dėl pasirengimo įvaikinti vaiką galiojimo terminas – 24 mėn.

Bendruomeniškumo sustiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir bendruomenes į sprendimų priėmimo procesus

Didinant paslaugų ir reikiamos pagalbos prieinamumą, siekiant kad ji būtų savalaikė ir atlieptų kylančius poreikius, būtina į paslaugų teikimą įtraukti nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO) ir bendruomenes.

2018 m. toliau buvo stiprinamos bendruomenės, finansuojant jų vykdomas veiklas visose savivaldybėse. Projektų įgyvendinime dalyvavo 537 seniūnijos, 1121 bendruomeninės organizacijos ir 280 bendruomeninių organizacijų, pasirašiusių partnerystės sutartis. Šiais projektais buvo siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, taip pat stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas kitoms nevyriausybinėms organizacijoms bei religinėms bendruomeninėms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Siekiant stiprinti NVO sektorių, rengiamas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatymo projektas (toliau – NVO plėtros įstatymas). Rengiamame NVO plėtros įstatyme turi būti patikslintas NVO apibrėžimas ir teisinis pagrindas NVO duomenų bazei bei NVO fondui atsirasti. Tokiu būdu tikimasi duoti pagrindą kryptingoms ir nuolatinėms valstybės teikiamoms paskatoms, kurios užtikrintų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą. Paskatos skatintų laipsnišką viešųjų paslaugų perdavimą ir įtakotų NVO tvarumą, kuris Lietuvoje yra nepakankamas labiausiai paslaugų teikimo ir finansinio tvarumo srityse.

Lietuvos NVO tvarumo indeksas, parodantis NVO padėtį, stiprumą ir daromą įtaką valstybėje, nuo 2012 m. nekito ir 2017 metais liko toks pats – 2,7. Visgi, keliose tvarumo srityse pastebėta pažanga. Šalies NVO geriau atstovavo visuomenės interesams, stiprėjo sektoriaus infrastruktūra.

Smurto visos gyvenimo srityse mažinimas

Kokybiškos prieinamos paslaugos, aktyvios įtraukiančios bendruomenės, valstybės, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas yra  svarbūs veiksniai, užtikrinant asmenų saugumą ir mažinant smurtą visose gyvenimo srityse, efektyviai teikiant pagalbą nukentėjusiems.

Smurto artimoje aplinkoje lygis išlieka aukštas. 2018 m. Policijoje buvo registruota 41 531, 2017 m. – 47 941 pranešimas dėl smurto artimoje aplinkoje, 2016 m. – 50 285. Nors nusikaltimų dėl smurto artimoje aplinkoje daugiau registruojama mieste, tačiau kaime šių nusikaltimų dalis bendrame tokio pobūdžio nusikaltimų skaičiuje yra daug didesnė ir sudaro 47,4 proc.

Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2018 m. užregistruoti 10 557 asmenys nukentėję nuo nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje (2017 m. – 8187), 2018 m. 77,7 proc. užregistruotų nukentėjusiųjų nuo šių nusikalstamų veikų sudarė moterys, 12 proc. visų nukentėjusių sudarė vaikai.

Paslaugų smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims plėtra

Svarbu pastebėti, kad nukentėjusieji nuo smurto artimoje aplinkoje gali kreiptis į specializuotos pagalbos centrus (toliau – SPC), kurių veikla apima visą šalį. 2018 m. SPC pagalba iš viso buvo suteikta 12,3 tūkst. asmenų, t. y. 90 proc. visų asmenų patyrusių smurtą artimoje aplinkoje (iš jų 10,3 tūkst. moterų, 1,9 tūkst. vyrų ir daugiau nei 400 vaikų, tarp nukentėjusiųjų, kuriems suteikta pagalba, buvo 501 neįgalieji).

17 pav. Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų, gavusių pagalbą specializuotos pagalbos centruose, dalis nuo visų asmenų, patyrusių smurtą (proc.)

Duomenų šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Efektyvus SPC veiklos užtikrinimas sudaro prielaidas teikti paslaugas didesnei daliai asmenų patyrusių smurtą artimoje aplinkoje nei praėjusiais metais. Be to, darytina prielaida, kad nukentėjusieji drąsiau kreipiasi pagalbos, nes tikisi didesnio supratimo, todėl patirtas smurtas artimoje aplinkoje mažiau slepiamas nuo artimųjų ir visuomenės (mažiau latentiškas), o tai sukuria didesnes pagalbos galimybes.

18 pav. Suteikta specializuota kompleksinė pagalba (asmenų skaičius)

Duomenų šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Prevencinių priemonių kovai su smurtu įgyvendinimas

Siekdama, kad visuomenėje didėtų netolerancija smurtui ir mažėtų smurtą patiriančių asmenų, Vyriausybė 2018 m. didžiausias pastangas skyrė prevencinėms priemonėms, vaiko teisių reformos įgyvendinimui, paslaugų smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims plėtojimui. Siekiant mažinti smurto artimoje aplinkoje paplitimą vykdytos prevencinės informacinės šviečiamosios veiklos apie tai, kaip atpažinti smurtą artimoje aplinkoje, kokiose situacijose grėsmė smurtauti kyla, kur kreiptis ir ieškoti pagalbos.

2018 m. buvo finansuoti 23 organizacijų projektai, skirti smurto artimoje aplinkoje prevencijai. Įvyko daugiau nei 400 renginių, kuriuose iš viso dalyvavo daugiau nei 14 tūkst. žmonių, iš jų tarptautinėje akcijoje „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ daugiau nei 4 000 dalyvių.

Buvo finansuoti 8 nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su asmenimis, siekiančiais atsisakyti smurtinio elgesio, projektai. Buvo vykdomos smurtinio elgesio keitimo programos, veiklos, skirtos atsisakyti įvairių priklausomybių, kuriose dalyvavo daugiau nei 500 asmenų.

Siekiant išsiaiškinti, ar tolerancija smurtui mažėja ir kaip veikia prevencinės priemonės 2019 m. I ketv. planuojama atlikti viešosios nuomonės tyrimą ir nustatyti gyventojų, manančių, kad smurtas artimoje aplinkoje yra nepateisinamas reiškinys, dalį. Turimais 2017 m. duomenimis, smurtą nepateisinamu laikė 92 proc. apklaustųjų.

Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos įgyvendinimas

Socialinės paramos informacinės sistemos (toliau – SPIS) 2019 m. vasario 6 d. duomenimis,  nuo 2018-07-01 iki 2018-12-31 grėsmės lygis vaikui buvo nustatinėjamas 13576 atvejais dėl galimai pažeidžiamų / pažeistų 11844 vaikų teisių. 2019 m. sausio 29 d. duomenimis, per 2018 m. antrą pusmetį, 2071 atveju vaikai buvo paimti iš jiems nesaugios aplinkos, 1330 atvejais perduoti tėvams / atstovams pagal įstatymą.

Siekiant mažinti smurtą prieš vaikus 2017 m. buvo priimtas ir 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymas (toliau – VTAP įstatymas). Jame apibrėžiamos smurto prieš vaiką formos ir nustatomas visų formų smurto, įskaitant fizines bausmes, draudimas. Kartu didinama tėvų atsakomybė už vaiko saugumo užtikrinimą (vaikas iki 6 metų neturi likti be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros), didinama fizinių ir juridinių asmenų pareiga nedelsiant pranešti apie vaiko teisių pažeidimus, nustatoma pranešimų nagrinėjimo tvarka įtvirtinant grėsmės vaikui lygių kriterijų nustatymą, nustatoma atvejo vadybos taikymo principai ir tvarka, įtvirtinama mobilių komandų veikla, skirta darbui su šeima.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. buvo centralizuota vaiko teisių apsaugos sistema, t. y. pakeistas savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių pavaldumas – jos tapo Valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos struktūriniais padaliniais. Įsteigta 12 Tarnybos skyrių, kurie apima 60 savivaldybių. 88,89 proc. visų savivaldybėse dirbusių vaiko teisių apsaugos specialistų perkelti iš savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių į Tarnybą. Buvo peržiūrėtos, įvertintos ir išgrynintos vaiko teisių apsaugos institucijų funkcijos: atribota teisinė ir socialinė vaiko teisių apsauga. Išgrynintos Tarnybos funkcijos, atskiriant jas nuo savivaldybių teikiamų vaikui ir šeimai socialinių paslaugų funkcijų.

Įgyvendinant vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką parengti ir priimti reikalingi teisės aktai, taip užtikrinant vaiko teisių apsaugos skyrių darbą visą parą, poilsio ir švenčių, dienomis ir kt. Siekiant užtikrinti sklandų minėtų VTAP įstatymo nuostatų įgyvendinimą, 2018 m. apmokyti 468 Tarnybos darbuotojų, perkeltų iš savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių, 37 mobiliųjų komandų darbuotojai, 234 atvejo vadybininkai, dirbantys visose savivaldybėse. Taip pat finansuoti bendravimo su vaiku kursai nepasiturintiems tėvams, globėjams, rūpintojams, plėtojamos jau aukščiau minėtos kompleksiškai teikiamos paslaugas šeimai, tokios kaip pozityvios tėvystės mokymai.

Apibendrinant galima pastebėti, kad nors smurto artimoje aplinkoje lygis išlieka aukštas, didėja visuomenės netolerancija smurtui ir pagalbos patyrus smurtą prieinamumas.

Patyčių prevencija

Įgyvendinant švietimo struktūrinės reformos projektą „Saugi mokykla kiekvienam“, 2018 m. patyčių ir kitos prevencijos programos įdiegtos 1 166 ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose (2017 m. tik 689), mokymuose dalyvavo 1 740 mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų. Pradėta teikti švietimo pagalba 152 mokiniams. Nuo 2017 m. spalio 1 d. privaloma Sveikatos ir lytiškumo ugdymo programa taip pat prisideda prie psichinės sveikatos stiprinimo. Dalyvaujama tarptautiniame projekte socialinių emocinių kompetencijų pridėtinei vertei įvertinti: vadovauja Helsinkio universitetas, dalyvauja 5 šalys, 20 Lietuvos mokyklų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nuolat skleidžia informaciją visuomenei apie patyčių žalą: videoklipai, informacija „Švietimo naujienose“, socialiniuose tinkluose, specialūs leidiniai, projektas „Saugesnis internetas“. Tyrimų duomenimis, prevencinės programos gerina mikroklimatą mokyklose, puoselėja pagarbius santykius. Tai pozityviai veikia mokymosi rezultatus, o ilgalaikėje perspektyvoje – visuomenės santykių kultūrą.

19 pav. Mokykloje nė karto per 2 mėnesius patyčių nepatyrusių mokinių dalis nuo visų mokinių (proc.)

Duomenų šaltinis: Pasaulinė sveikatos organizacija, Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS)

Patyčių nepatiriančių vaikų dalis padidėjo dar nedaug, nes privalomas prevencinių programų vykdymas įteisintas Švietimo įstatymu tik nuo 2017 m. rugsėjo. Tačiau EBPO PISA tyrimai ir Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai rodo, kad patyčių Lietuvos mokyklose mažėja. Tad tikėtina, kad ir 2022 m. PSO tyrimuose turėsime geresnių rezultatų.

### 1.3. kryptis. Sveikatos priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas

2018 m. įgyvendintos priemonės, sudarančios sąlygas užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir didinti prieinamumą. Vykdomas strateginis projektas „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir pacientų registracijos pas specialistą sistemos pertvarka“. Projekto tikslas – pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, sutrumpintas patekimo pas šeimos gydytojus ir gydytojus specialistus laikas, sumažėjusi išvengiamų hospitalizacijų dalis.

Patvirtintos naujos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros gyventojų amžiaus grupės ir perskaičiuotos kiekvienos amžiaus grupės metinės bazinės kainos, iš PSDF biudžeto lėšų papildomai pirminiai sveikatos priežiūrai skirta 25 mln. eurų, įkainis už prisirašiusius 65 m. amžiaus ir vyresnius amžiaus pacientus padidintas beveik 40 proc.

Išplėtotos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos: nuo rugsėjo 1 d. šeimos medicinos paslaugas teikiančios gydymo įstaigos įgalinamos pacientams vaistų receptus pratęsti nuotoliniu būdu. Taip pat nuotoliniu būdu jau galima skirti pacientams pakartotinius tyrimus. Iki šiol buvo galima nuotoliniu būdu išrašyti tik medicinos pagalbos priemones. Teikiant paslaugas nuotoliniu būdu pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos operatyviau.

Prailgintas elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ambulatoriškai gydomiems asmenims išdavimo terminas. Išplėtotos pirminės ambulatorinės šeimos gydytojo komandos teikiamos nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos įteisintas išankstinis pacientų registravimas, įvertinta galimybė šeimos gydytojo komandą papildyti naujais nariais, plėtota šeimos gydytojo bei bendrosios praktikos slaugytojų kompetencija. Visa tai leis pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, sumažins administracinę naštą, todėl pacientams bus sudaryta galimybė greičiau gauti pirmines ambulatorines šeimos medicinos paslaugas, o šeimos gydytojo komandos nariai galės daugiau laiko skirti pacientams.

Patvirtinta pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarka, kuri užtikrins paprastesnį pacientų srautų valdymą, bus užkirstas kelias registruotis keletą kartų pas tos pačios specializacijos specialistą, taip dirbtinai didinant eiles pas specialistus. Didės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir pasiekiamumas, trumpės pacientų laukimo eilės pas šeimos gydytojus ir gydytojus specialistus. Vykdant vieningą pacientų registravimą bus galima vykdyti asmens sveikatos priežiūros paslaugos laukimo terminų stebėseną paciento lygmenyje, atlikti objektyviais duomenimis grįstą pacientų kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas srautų analizę.

Siekiama įdiegti veiksmingus daugiau nei viena lėtine liga sergančių pacientų priežiūros modelius nacionaliniu mastu. 2018 m. spalio 21 d. vykdant “CHRODIS PLUS”, ES jungtinės veiklos projekto, kurį bendrai finansuoja Europos Komisija ir dalyvaujantys partneriai, veiklą WP6: „Poliligotumui  skirtų integruotų sveikatos priežiūros modelių pilotinis įgyvendinimas“ pradėtas daugybinėmis ligomis sergančių pacientų priežiūros modelio įdiegimas pilotiniame centre – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos Šeimos medicinos centre bei pagal tą pačią metodiką modelio diegiamas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikoje, VšĮ  Kaltanėnų ambulatorijoje bei UAB InMedica Santariškėse.

Stiprinami tretinio lygio kompetencijų centrai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Vykdoma sudėtingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų centrų (ligų klasterių) plėtra. 2018 m. liepos 19 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-824 patvirtintas Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sunkių traumų atvejais tvarkos aprašas, kurio tikslas – sukurti bendrą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemą, kuri leistų optimizuoti pacientų srautus taip, kad visoje Lietuvoje nukentėjusieji nuo sunkių traumų laiku, per ,,auksinę valandą“ gautų kokybišką pagalbą, efektyviai išnaudojant turimus išteklius.

Stebima nuoseklus išvengiamo mirtingumo mažėjimas, mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų, mirtingumo nuo piktybinių navikų, mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų mažėjimu. Šių rodiklių mažėjimas rodo, kad buvo pasirinktos teisingos priemonės, kurias įgyvendinant Lietuvoje situacija po truputį, tačiau gerėja.

20 pav. Išvengiamas mirtingumas (proc.)

Duomenų šaltinis: Higienos institutas

21 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų (100 tūkst. gyventojų pagal atnaujintą Europos standartą)

Duomenų šaltinis: Higienos institutas

Įgyvendinamas strateginis projektas „Slaugos paslaugų plėtra“. Projekto tikslas – išplėtus ambulatorines, stacionarines ir įdiegus inovatyvias mobilias slaugos paslaugas ir padidinus slaugytojų savarankiškumą, kiekvienas pacientas, kuriam reikia ilgalaikės slaugos paslaugų, gaus kokybiškas paslaugas tuo metu, kada jos reikalingos, taip sumažės artimųjų slaugos poreikis ir jie galės skirti laiko darbui ir kitoms šeimos bei visuomenės gerovei reikalingoms veikloms.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 931 patvirtinta Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašas. Planuojama, kad palaikomojo gydymo lovų skaičius padidės nuo esamų 5 122 iki 8 544 lovų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paliatyviosios pagalbos lovų skaičių, tenkantį 100 000 gyventojų, padidinus nuo 9 iki 12, paliatyviosios pagalbos lovų skaičius padidės nuo esamų 279 iki 336 lovų. Šie pokyčiai leis paslaugas suteikti didesniam pacientų skaičiui. Daugiau žmonių, besirūpinančių artimaisiais namuose, galės grįžti į darbo rinką.

Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1498 padidintas PSDF biudžeto lėšomis apmokamų ambulatorinių slaugos paslaugų namuose skaičius (nuo 20 iki 24 PSDF lėšomis apmokamų ambulatorinių slaugos paslaugų namuose per kalendorinius metus). Be to, praplėstas asmenų, galinčių gauti ambulatorinių slaugos paslaugų namuose, spektras.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1488 patvirtintas stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašas ir ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašas, kuriuo nuo 2019 m. gegužės 1 d. nustatytas naujas šių paslaugų teikėjas – hospisas: asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kompleksinę paliatyviąją pagalbą, apimančią stacionarines ir ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas. Išplėtus paslaugos teikėjų ratą pagerės paslaugos prieinamumas pacientams.

Bendradarbiaujant su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, rengiama naujų integruotų ilgalaikės socialinės globos ir slaugos paslaugų koncepcija. Šių integruotų paslaugų tikslas yra suteikti pacientui būtinas globos ir slaugos paslaugas greičiau bei paprastesne tvarka per vieną teikėją.

Vykdant strateginį projektą „Priemonių išlaidų vaistams sumažėti sukūrimas“ vykdomos priemonės susijusios su vaistų kainų mažinimu. Vyriausybė, įgyvendindama Farmacijos įstatymo pakeitimus, 2018 m. sausio 17 d. patvirtino naują Vaistų bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarką, kurios tikslas – ne tik reguliuoti bazines vaistų kainas, bet ir paciento priemokas už juos. Šios nuostatos įsigaliojo nuo 2018 m. liepos 12 d. dienos. Vaistų priemokos nuo šiol nebegali būti didesnės nei 20 proc. vaisto bazinės kainos, jei vaisto kaina yra ne didesnė negu 20 eurų, arba 4 eurai, jeigu vaisto kaina viršija 20 eurų.

22 pav. Vidutinė paciento priemoka, tenkanti vienam receptui (Eur)

Duomenų šaltinis: Sveikatos apsaugos ministerija

Vidutinė priemoka, tenkanti vienam receptui, per pusmetį sumažėjo 1,9 euro. 2018 m. pacientų priemokų suma vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms sumažėjo apie 27 proc. nuo 55 iki 40 mln. eurų. Tačiau vertinant tai, kad tik nuo liepos 16 d. buvo padidinti kompensavimo lygmenys ir nauji griežtesni reikalavimai paciento priemokoms, kurie įsigaliojo tik nuo š. m. liepos mėn., tikėtina 2019 metais sulaukti dar didesnio pacientų priemokų sumos mažėjimo.

Sutaupytos PSDF biudžeto lėšos, leido pradėti kompensuoti 40 naujų vaistų. Tai vaistai skirti lėtiniam hepatitui C, melanomai, limfomai kiaušidžių ir (arba) kiaušintakių, plaučių ir krūties vėžiui ir kitoms ligoms gydyti, proveržiniam skausmui, esant onkologiniam susirgimams, mažinti ir kt.

2018 m. liepos mėnesį įvertinus turimas PSDF biudžeto lėšas buvo priimtas sprendimas padidinti vaistų kompensavimo lygius iš 80 ir 90 procentų į 100 procentų lygį, išskyrus kardiologinius susirgimus. 2018 m. lapkričio mėn. pakartotinai įvertinus turimas PSDF biudžeto lėšas buvo priimtas sprendimas kardiologinėms ligoms gydyti skirtų vaistų kompensavimo lygį padidinti iš 90 į 100 proc. (įgyvendinama nuo 2019 m. sausio 1 d.). Taip pat nuspęsta iš esmės pritarti vaistų, šiuo metu kompensuojamų 50 proc. lygmeniu, kompensavimo lygmens padidinimui iki 100 procentų (pritarta Privalomoje sveikatos draudimo taryboje 2019 m. sausio 14 d., planuojama įgyvendinti nuo 2019 m. vasario 1 d.). Pirmą kartą per daugelį metų papildytas kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašas. Pagerintas medicinos priemonių prieinamumas cukriniu diabetu sergantiems žmonėms. Pacientai, kurių sveikatos priežiūrai reikalingos insulino pompos, nuo liepos mėn. pradžios jau gali išsinuomoti jas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.

Vykdomas strateginis projektas „Infrastruktūros pertvarka ir pritaikymas gyventojų poreikiams, efektyvumo paskatų sukūrimas“. Nuo 2018 m. gegužės 1 d. papildomai skirta 99,5 mln. eurų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinėms kainoms indeksuoti ir rekomenduota asmens sveikatos priežiūros įstaigoms nurodytas lėšas naudoti sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo užmokesčiui didinti, prioritetą teikiant mažiausiai uždirbantiems specialistams. Tuo tikslu pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintų asmens sveikatos priežiūros paslaugų , už kurias mokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų įkainiai. Įkainiai buvo padidinti 10-14 proc., kas leido atitinkamas paslaugas teikiantiems specialistams darbo užmokestį padidinti 20 proc.

23 pav. Aktyvaus gydymo lovų skaičius 100 tūkst. gyventojų

Duomenų šaltinis: Eurostatas (2015–2016 m. duomenys. Lietuvos duomenys 2017 m.)

* be slaugos ir palaikomojo gydymo,  reabilitacijos ir tuberkuliozės lovų, psichiatrijos lovos įtrauktos

** visos stacionaro lovos

Aktyvaus gydymo lovų skaičius yra vienas didžiausių Europoje, tuo tarpu trūksta, ypač didžiuosiuose miestuose, slaugos ir paliatyviosios pagalbos lovų. Parengti aktyviojo gydymo ligoninių tinklui konsoliduoti reikalingų įstatymų pakeitimai.  LR Seimas įstatymų pakeitimus patvirtino, tačiau LR Prezidentė juos vetavo (liepos mėn.). LRS pritarė veto. Reforminiai projektai buvo atskirti, LR Seimas nepritarė projektų pateikimui dėl vadybos modelio keitimo įstaigose. Dalis pasiūlymų, susijusių su įstaigų valdymu, nepriekaištingos reputacijos kriterijai ir kt., pateikti kitų LR Seimo narių.

Siekiant Lietuvoje sukurti „Žalos be kaltės“ modelį, parengtas Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siekiama sudaryti geresnes sąlygas pacientams greičiau ir paprasčiau gauti kompensaciją, jei teikiant sveikatos priežiūros paslaugas gydymo įstaigoje, jiems buvo padaryta žala.

### 1.4. kryptis. Visuomenės sveikatos stiprinimas

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo kompleksas Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamų, įrodymais pagrįstų alkoholio kontrolės priemonių, kuriomis siekiama mažinti alkoholio prieinamumą ir vartojimą.

- papildomai apribojamas prekybos alkoholiu laikas (prekybos alkoholiniais gėrimais laikas sutrumpinamas ir prekiauti alkoholiu leidžiama pirmadieniais–šeštadieniais nuo 10 iki 20 valandos, o sekmadieniais – nuo 10 iki 15 valandos, kitu laiku prekiauti leidžiama tik viešojo maitinimo vietose ir tik pilstomu alkoholiu, užtikrinant jo vartojimą vietoje),

- iki 20 metų didinamas amžiaus cenzas, nuo kurio leidžiama įsigyti ar vartoti ir turėti alkoholinius gėrimus,

- alkoholio reklamai ir skatinimui uždrausta pasitelkti asmenis iki 20 m. amžiaus;

- uždrausta alkoholio reklama (nustatant baigtinį sąrašą informacijos, kuri galės būti skelbiama prekybos vietose, prekybininkų interneto svetainėse ir pan.),

- savivaldybėms suteikiama teisė nustatyti vietas ir teritorijas, kuriose draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais,

- nuo 2020 m. sausio 1 d. bus draudžiama prekyba alkoholiniais gėrimais nestacionariose viešojo maitinimo vietose bei paplūdimiuose.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. legalaus alkoholio suvartojimas vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui (litrais, absoliutaus (100 proc.) alkoholio, lyginant su 2016 m. sumažėjo 0,9 litro ir sudarė 12,3 litrų.

24 pav. Legalaus alkoholio suvartojimas (litrai absoliutaus (100 proc.) alkoholio)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Įgyvendinamos kompleksinės alkoholio vartojimo prevencijos ir pagalbos alkoholį rizikingai / žalingai  vartojantiems asmenims priemonės. Siekiant anksčiau identifikuoti žalingai alkoholį vartojantį ir/ar priklausomybės rizikoje esantį žmogų ir jam padėti, Lietuvoje nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojus Ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašui , gydymo įstaigoje apsilankantys pacientai turi galimybę užpildydami specialų testą pasitikrinti, ar jų alkoholio vartojimo įpročiai nekelia rizikos sveikatai. Priklausomai nuo surinktų balų skaičiaus nustatomas atitinkamas alkoholio vartojimo rizikos lygis ir asmeniui siūloma atitinkama pagalba. Nuo 2018 metų liepos 1 d. šią paslaugą teikia šeimos gydytojas, gydytojas psichiatras, bendrosios praktikos, bendruomenės, išplėstinės praktikos, psichikos sveikatos slaugytojas ar medicinos psichologas, o už šias paslaugas gydymo įstaigoms apmokama papildomai Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Valstybinės ligonių kasos duomenimis, 2018 m. liepos – gruodžio mėn. laikotarpiu, ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo paslaugos suteiktos virš 43 350 asmenų. Alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas ir pagalbos alkoholį vartojantiems asmenims teikimas pirminėje pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kaip rodo kitų šalių patirtis, ir ką patvirtino 2018 m. pabaigoje Lietuvoje apsilankę Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai, yra viena efektyviausių alkoholio vartojimo prevencijos priemonių. Kartu su kitomis Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvomis, ši toliau plėtojama priemonė tikimasi padės sumažinti alkoholio vartojimą Lietuvoje ir pagerinti šalies gyventojų sveikatą.  Vykdomos konfidencialios priklausomybės konsultantų paslaugos asmenims, norintiems atsisakyti alkoholio vartojimo.

25 pav. Sergamumas alkoholinėmis psichozėmis Lietuvoje (100 000 gyv.)

Duomenų šaltinis: Higienos institutas

Gerinamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. 2018 m. sumažintas maksimalus aptarnaujamų gyventojų skaičius psichikos sveikatos paslaugų teikimo komandos nariui nuo 20 tūkst. iki 17 tūkst. Pradėtos teikti naujos paslaugos, kurios apima paciento būklės psichodiagnostinį įvertinimą, psichologinės-psichoterapinės intervencijos paslaugų (psichologo ar psichiatro atliekama psichoterapija, kuri gali būti teikiama konkrečiam pacientui individualiai; gali būti grupinė arba teikiama šeimai) teikimą, ankstyvą rizikos vartojant alkoholį įvertinimą. Šioms paslaugoms organizuoti 2018 m. papildomai skirta 4 mln. eurų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Kuriama ankstyvos galimų savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo sistema.

- parengta Pagalbos teikimo su savižudybės rizika susijusiems asmenims bei Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašai, kurie patvirtinti sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymais Nr. V-856 ir V-859. Sveikatos priežiūros sektoriaus specialistai, siekdami tobulinti kvalifikaciją, dalyvavo mokymuose, susijusiuose su galimai savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo atlikimu bei pagalbos teikimu su savižudybės rizika susijusiems asmenims.

- vykdomi galimų savižudybių atpažinimo bei intervencijos įgūdžių mokymai, kurie gerins Lietuvos gyventojų savižudybių atpažinimo ir intervencijos įgūdžius.

- savižudybių prevencijai nuostatos įtrauktos į rengiamą Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos pakeitimo projektą. Tuo siekiama, kad Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos gerinimui ir savižudybės prevencijai skirtos veiklos būtų sprendžiamos ir koordinuojamos aukščiausiu politiniu lygiu, o prie bendro tikslo – mažinti savižudybių skaičių šalyje – prisidėtų visi ūkio sektoriai, savivaldybių institucijos, bendruomenės.

Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“, 2018 m. buvo skirta 3 796 tūkst. eurų psichologinės pagalbos plėtrai 2018–2019 m., siekiant atliepti psichologinės pagalbos teikimo poreikį mokyklose ir savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose (PPT). Taip pat numatyta įsteigti psichologo pareigybes 40-yje savivaldybių: finansuoti 22,5 psichologų pareigybių įsteigimą PPT/ŠPT ir 170,8 psichologo pareigybių išlaikymą ugdymo įstaigose. Numatoma psichologinės pagalbos teikimą užtikrinti 700 mokyklų ir 18-oje PPT/ŠPT. 2018 m įdarbinti 183 psichologai (97,6 etato) 207-iose mokyklose ir 36 psichologai (20 etatų) 14-oje PPT/ŠPT. Psichologinė pagalba dabar teikiama 52 savivaldybių mokyklose. Tikimasi, kad tokiu būdu bus reikšmingai pagerintas psichologo paslaugų prieinamumas mokiniams ir tai preventyviai suveiks mažinant savižudybių skaičių, sprendžiant kompleksinės pagalbos vaikams klausimus.

26 pav. Mirtingumas dėl savižudybių Lietuvoje 2016–2017 m. (100 000 gyv.)

Duomenų šaltinis: Higienos institutas

Siekiant spręsti valstybei itin aktualią mirtingumo nuo savižudybių problemą, numatytas projektas „Naujų sveikos gyvensenos ir prevencijos paskatų kūrimas“, kurių vienas iš  3 tikslų yra: „iki 2022 metų sumažinti savižudybių skaičių, užtikrinant sveikatos paslaugų teikimą Lietuvos gyventojams“. Tikimasi, kad bendromis valstybės ir savivaldybių pastangomis įgyvendinant šį projektą per ateinančius 3 metus pavyks pasiekti reikšmingų pokyčių mažinant savižudybių skaičių šalyje.

Dvigubai padidintas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (toliau – Fondas) finansavimas 2018 m. – nuo 1,34 mln. eurų iki 2,68 mln. eurų (nuo 2018 m. skiriama 0,5 proc. faktinių įplaukų, gautų ne tik už alkoholinių gėrimų, bet ir tabako bei azartinių lošimų akcizą). Iš Fondo 2018 m. remiami sveikos gyvensenos skatinimui (įskaitant alkoholio vartojimo prevenciją) ir visuomenės psichikos sveikatos gerinimui skirti prevenciniai projektai, socialinė reklama ir moksliniai tyrimai.

Įgyvendinamos kompleksinės priemonės, skirtos sumažinti cukraus vartojimą:

- Sveikatos apsaugos ministras pasirašė savanoriškus susitarimus su 16 stambių maisto pramonės įmonių dėl maisto produktų gerinimo − cukraus, riebalų ir druskos kiekio juose mažinimo.

- Lietuvos vartotojai gali lengviau išsirinkti mažiau cukraus turinčius maisto produktus ˗ simboliu „Rakto skylutė“ ženklinami produktai, atitinkantys sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-213 reikalavimus. Šiuo metu Lietuvos rinkoje jau yra daugiau kaip 200 minėtu simboliu paženklintų maisto produktų ir šis skaičius nuolat didėja.

- Sveikatos apsaugos ministerija parengė Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą, kuris patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394. Siekiant mažinti vaikų nutukimo, cukrinio diabeto ir kitų lėtinių ligų riziką, vaikų maiste ribojami cukraus, druskos, sočiųjų riebalų ir transriebalų kiekiai. Į vaikų ugdymo ir socialinės globos įstaigas uždrausta tiekti saldžius ir kitokius sveikatos požiūriu menkaverčius maisto produktus ir gėrimus. Šią Lietuvos vaikų maitinimo tvarką Europos Komisija pripažino viena pažangiausių Europos Sąjungoje.

- 2018 m. balandžio 26 d. buvo pasirašytas susitarimas tarp Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos restoranų vyriausių virėjų ir konditerių asociacijos bei Lietuvos dietologų draugijos, kad būtų sudaryti cukraus ir kitų maisto medžiagų normas atitinkantys gydymo ir vaikų ugdymo įstaigų valgiaraščiai ir šių įstaigų virėjai būtų apmokyti sveiko maisto gaminimo principų.

Patvirtintas 2017 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1202 „Dėl didžiausio leistino riebalų rūgščių transizomerų kiekio maisto produktuose nustatymo“, kuriuo bus ribojamas transriebalų kiekis maisto produktuose. Šio įsakymo projektas buvo notifikuotas Europos Komisijoje. Maisto gamintojai įpareigoti tiekti sveikesnius maisto produktus, taip pat nebus įvežami sveikatai netinkami produktai iš kitų šalių, ir ilgalaikėje perspektyvoje tai turi prisidėti prie mažesnio Lietuvos žmonių sergamumo lėtinėmis ligomis.

Įgyvendinamas strateginis projektas „Naujų sveikos gyvensenos prevencijos paskatų sukūrimas“. Projekto tikslai – iki 2021 metų pagerinti savivaldybių vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros prieinamumą ir kokybę visiems gyventojams, ypač mokinių, besimokančių ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, plečiant įgyvendinamų visuomenės sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos priemonių spektrą bei apimtis; iki 2023 metų sumažinti Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumus, sergamumo ir mirtingumo rodiklius nuo gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio ir storosios žarnos vėžio, padidinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumą Programų tikslinėms grupėms.

Siekiant aktyviau skatinti sveiką gyvenseną ir formuoti jos įgūdžius nuo gimimo, būtina pagerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, skiriant adekvatų finansavimą. 2018 m. valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms įgyvendinti buvo skirti apie 10 mln. eurų, o 2019 m. šioms funkcijoms vykdyti asignavimai yra ženkliai padidinti ir siekia virš 23 mln. eurų. Iš jų 14 mln. eurų skirta sveikos gyvensenos formavimui ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimui ugdymo įstaigose, virš 6 mln. eurų skirta sveikos gyvensenos įgūdžių bendruomenėse formavimu bei visuomenės sveikatos stebėsenai, 2,5 mln. eurų skiriama savižudybių prevencijos stiprinimui.

Padidinus finansavimą, sumažintas visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, dirbančiam mokykloje, tenkantis mokinių skaičius: vienam visuomenės sveikatos specialistui miesto gyvenamosiose vietovėse priskirta 740 (2018 m. buvo 870) mokinių, o vienam visuomenės sveikatos specialistui kaimo gyvenamosiose vietovėse priskirta 360 (2018 m. buvo 420) mokinių.

Gyventojų sveikos gyvensenos ugdymo sistemos keitimas, orientuojantis į sveikatinimą „nuo darželio“

2018 m. buvo priimtas Lietuvos Respublikos sporto įstatymas, kuris nustato sporto principus, aiškesnę sistemą ir jos valdymą, atsiranda duomenimis grįsta sporto srities stebėsena. Įstatymu didinamas finansavimas sporto projektams per Sporto rėmimo fondą – iki 2021 m. finansavimas padidės 3 kartus, panaudojant nuo 1 iki 3 procentų akcizo už alkoholinius gėrimus ir tabaką. Daugiau dėmesio bus skiriama visuomenės fizinio aktyvumo skatinimui, aukšto meistriškumo sportui. Siekiant skaidrumo, įstatyme įtvirtinti aiškūs kriterijai, pagal kuriuos skiriamos valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos. Tokiu būdu sporto srities valdymo ir finansavimo sistema tapo skaidresne, efektyviau valdoma.

### 1.5. kryptis. Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas

Siekiant atskleisti šalies pažangą įgyvendinant tarptautinius aplinkos ir klimato kaitos politikos tikslus tarptautiniame kontekste, vienas svarbiausių rodiklių – Aplinkos veiksmingumo indeksas (toliau – AVI), kuris vertinamas kas dveji metai ir pristatomas Pasaulio ekonomikos forume Davose, Šveicarijoje.

27 pav. Aplinkos veiksmingumo indeksas (balais)

Duomenų šaltinis: Pasaulio ekonomikos forumas

2018 m. pradžioje publikuoto Lietuvos AVI reikšmės sumažėjimą lėmė pakeista indekso skaičiavimo metodika, kuri papildyta naujų tikslų iki 2030 m. (Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės tikslų, Paryžiaus klimato kaitos susitarimo ir kt.) įgyvendinimo pažangos vertinimu, todėl sumažėjo visų šalių AVI (pvz., 2016 m. didžiausias AVI – 90,88 balo, 2018 m. – 87,42, ES vidurkis sumažėjo 12,43 balo). Todėl 2016 ir 2018 m. AVI reikšmės objektyviai nepalyginamos. Palyginti su kaimyninėmis šalimis, Lietuvos pažanga vertinama geriausiai (vienintelė patenka į pažangiausių šalių trisdešimtuką): Lietuva – 29 vieta (69,33 balo), Latvija – 37 (66,12 balo), Estija – 48 (64,31 balo), Lenkija – 50 (64,11 balo).

Vandentvarka

Siekiant pagerinti vandens telkinių būklę, Seimas 2018 m. gruodžio 20 d. priėmė Vandens įstatymo pakeitimo įstatymą (nauja redakcija), kuriame pašalintos teisinės kliūtys asmenims tinkamai naudoti vandens išteklius ir (ar) vandens telkinius kontroliuojančioms institucijoms – vykdyti jų apsaugą: nustatyti nauji reikalavimai valstybinės reikšmės vandens telkinių, paviršinių vandens telkinių tvarkymui, upių ir ežerų reguliavimui, leidimų naudoti vandens telkinius ir jų vandenį išdavimui. Tikimasi, kad pakeitimai sumažins pažeidimų ir žalos vandens ištekliams ir telkiniams mastą, leis tausiau naudoti šiuos išteklius.

28 pav. Geros būklės vandens telkinių dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

ES šalys narės įpareigotos vėliausiai iki 2027 m. pasiekti gerą visų vandens telkinių būklę (progresas vertinimas kas 6 metai: 2015, 2021, 2027 m.). Lietuva įsipareigojo ES iki 2021 m. turėti 82 proc. geros būklės vandens telkinių. 2018 m. Aplinkos apsaugos agentūra atliko vandens kokybės ir žemės ūkio veiklą atspindinčių indikatorių analizę. Tyrimai rodo, kad nitratų koncentracijos net 3–4 kartus didesnės ir jų augimo tendencijos didesnės žemės ūkio dominuojamų baseinų upėse, palyginti su miškingų teritorijų upėmis. Be to, į Kuršių marias ir Baltijos jūrą upėmis atplukdomas teršalų kiekis nuo 2001 m. nuolat auga ir 2016–2017 m. du kartus viršijo šalies įsipareigotą iki 2021 m. pasiekti tikslą.

Pagerinti vandens telkinių būklę padeda ES Sanglaudos fondo (66,33 mln. eurų) ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojami projektai. Iki 2023 m. numatyta pagerinti 81 vandens telkinio būklę, įžuvinant vandens telkinius, įrengiant ar rekonstruojant žuvų pralaidas, pašalinant žuvų migracijos kliūtis, renatūralizuojant upių vagas ir kt. Taip pat sudarytos finansinės galimybės vandenų būklės valdymo ir apsaugos dokumentams parengti, tyrimams atlikti, reikalingai įrangai įsigyti, taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo sistemai tobulinti (daugiafunkciam laivui įsigyti), Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrui įkurti.

Siekiant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos efektyvumo, 2018 m. buvo priimtas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo aiškiau reglamentuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sudarytos teisinės prielaidos vieningai individualiojo nuotekų tvarkymo įrenginių registravimo informacinei sistemai sukurti – nustatytas išsamus individualių nuotekų tvarkymo sistemų naudojimo, priežiūros ir kontrolės reglamentavimas leis veiksmingiau apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, nustatyta, kad visos būtinosios veiklos sąnaudos būtų įtrauktos į reguliuojamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, įtraukiant investicijas, reikalingas infrastruktūros rekonstrukcijai ir plėtrai. Šie pakeitimai leis racionaliau išnaudoti sukurtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumus, tuo pačiu ir mažinti paslaugų kainų skirtumus, efektyviau planuoti reikalingos infrastruktūros plėtrą ar modernizavimą, mažinti aplinkos teršimą nuotekomis, prisidės prie saikingo požeminio vandens naudojimo ir geresnės požeminio vandens išteklių apsaugos.

29 pav. Viešųjų vandens tiekėjų paslaugų kainų skirtumas (proc.)

Duomenų šaltinis: Aplinkos ministerija

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skirtumas tarp Lietuvos geriamojo vandens tiekimo įmonių išlieka didelis – vidutinė kaina svyruoja nuo 1,25 (UAB „Vilniaus vandenys“) iki 3,56 eurų/m³ (UAB „Molėtų vanduo“). Dažniausiai kuo mažesnė įmonė, tuo didesnė paslaugų kaina. Vandentvarkos sektoriui būdinga didelė infrastruktūros apimtis, dėl to šios įmonės kasmet patiria dideles turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas, tačiau tik dalis turto nusidėvėjimo sąnaudų buvo įtraukiamos į paslaugų kainą. Be to, į paslaugų kainą neįskaičiuotos subsidijos, už kurias įsigytas turtas, todėl sektorius buvo nuolat priklausomas nuo subsidijų arba ateities kartos turės padengti šias sąnaudas mokėdamos gerokai didesnę kainą už paslaugas. Seimo 2018 m. priimtas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimas (įpareigojimas visas būtinosios veiklos sąnaudas įtraukti į paslaugų kainą) padidins vandentvarkos sektoriaus tvarumą.

Pagerinti vandentvarkos sektoriaus veiklos efektyvumą ir tvarumą padeda ES ir kitomis lėšomis finansuojami projektai:

- ES Sanglaudos fondo lėšomis (295,1 mln. eurų) investuojama į geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo tinklų, geriamojo vandens gerinimo ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir (arba) naujos statybos projektus. Šie projektai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą padidins iki 90 proc. 2023 m. (2017 m. geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojosi 82 proc., o nuotekų tvarkymo – 74 proc. gyventojų). Didesnis vartotojų skaičius mažina pastoviąsias veiklos išlaidas, o tai prisideda prie paslaugų kainų mažinimo;

- 2017–2018 m. būstų prijungimui prie centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų skirta 2,3 mln. eurų Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų. Finansavimas skirtas 37 savivaldybėms, tikimasi prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos prijungti daugiau kaip 2 000 būstų;

- 2017–2018 m. atskirųjų ir (arba) grupinių nuotekų tvarkymo sistemų prijungimui prie centralizuotųjų nuotekų tvarkymo sistemų aglomeracijose virš 2000 gyventojų ekvivalentų skirtas1,9 mln. eurų Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų.

Oro taršos ir klimato kaitos mažinimas

Siekiant įgyvendinti Lietuvai ES lygiu nustatytus oro taršos mažinimo 2020 ir 2030 m. tikslus, Aplinkos ministerija parengė Nacionalinio oro taršos mažinimo plano projektą, kuris, patvirtinus Vyriausybei, 2019 m. I ketv. turės būti pateiktas vertinti Europos Komisijai. Tai pagrindinis skėtinis Lietuvos aplinkos oro taršos valdymo politikos įgyvendinimo dokumentas, kuris padės koordinuotai tarpsektoriniu ir tarpinstituciniu lygiu, įtraukiant ir savivaldybes, verslo sektorių kryptingai įgyvendinti suplanuotas priemones ir, esant poreikiui, ateityje planuoti naujas oro taršos mažinimo priemones.

Seimas 2018 m. gegužės 31 d. priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo įstatymą, 2018 m. birželio 27 d. – Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymą. Nustatytos atgrasančios ekonominės sankcijos juridiniams asmenims už Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL) ir reikalavimų dėl mažesnio sieros kiekio laive naudojamame jūriniame kure nesilaikymą; nustatyta atgrasanti administracinė atsakomybė laivo kapitonui, laivo valdytojui (fiziniam asmeniui) už laive naudojamą didesnio sieringumo jūrinį kurą. Įstatymų pakeitimai prisidės prie Baltijos jūros taršos iš laivų ir sieros oksidų koncentracijos pajūrio regionuose, įskaitant uostus, mažinimo.

Siekiant įgyvendinti 2015 m. pasirašytą Paryžiaus klimato kaitos susitarimą, parengtas ir 2018 m. gruodį pateiktas Europos Komisijai derinti Lietuvos nacionalinio integruoto energetikos ir klimato kaitos plano projektas (ES Energetinės sąjungos ir ES klimato kaitos ir energetikos tikslų iki 2030 metų įgyvendinimui), inicijuotas Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos tikslų atnaujinimas). Tai taps pagrindu kryptingai ir darniai įgyvendinti ilgalaikius Lietuvos klimato kaitos įsipareigojimus.

30 pav. Bendras metinis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (mln. tonų CO2 ekvivalentu)

Duomenų šaltinis: Lietuvos nacionalinės ŠESD apskaitos 2018 m. ataskaitos duomenys (Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė miškų tarnyba)

2016 m. Lietuvoje į atmosferą išmesta apie 0,5 proc. mažiau nei 2015 metais šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD). Daugiausia išmetė energetikos sektorius – 29 proc., transportas – 27 proc., žemės ūkis – 22 proc., pramonė – 16 proc. Išmestas ŠESD kiekis 24 proc. padidėjo fluorintų dujų naudojime dėl komercinėje šaldymo ir stacionarių oro kondicionierių įrangoje sunaudojamo hidrofluorangliavandenilių kiekio padidėjimo, 11 proc. – namų ūkiuose dėl gamtinių dujų vartojimo padidėjimo ir komercinių įmonių šildyme dėl bituminės akmens anglies vartojimo padidėjimo; apie 7 proc. – transporto sektoriuje dėl išaugusio kuro (daugiausia – dyzelinio) suvartojimo. Kituose sektoriuose išmestas ŠESD kiekis išliko beveik toks pat ar sumažėjo.

31 pav. Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose (mln. tonų CO2 ekvivalentu)

Duomenų šaltinis: Final Review Report - 2018 annual review of Lithuania‘s national GHG inventory data pursuant to Article 19(2) of Regulation (EU) No 525/2013 (2018) (Europos aplinkos agentūra).

2016 m. Lietuvoje ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje nedalyvaujantys sektoriai į atmosferą išmetė 4,5 proc. daugiau ŠESD nei 2015 m. ir tai sudarė 69 proc. viso išmesto ŠESD kiekio. Pagrindinė didėjimo priežastis – išaugęs transporto kuro (daugiausia – dyzelinio) suvartojimas.

2018 m. paskirstyta 33 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų (iš jų: 32,5 mln. eurų 2018 m. gautos pajamos už aukciono būdu parduotus apyvartinius taršos leidimus, 0,5 mln. eurų – ankstesniais metais nepaskirstytas gautų pajamų likutis): didžioji dalis lėšų (23 mln. eurų) skirta daugiabučių namų atnaujinimui. Kitos lėšos skirtos atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui skatinti. Šiomis lėšomis numatoma iki 2020 metų renovuoti 950 daugiabučių namų. Planuojama, kad tai leis išmetamą ŠESD kiekį sumažinti 55,1 tonų CO2 ekvivalentu.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kietosios dalelės pripažintos kancerogeniniu veiksniu. Didžiausią įtaką išmetamam KD2,5 kiekiui daro namų ūkių būstų šildymas, išmesdamas beveik visą pagrindiniame šio teršalo šaltinyje – energetikos sektoriuje – išmetamą kiekį (transportas 2016 m. išmetė apie 25 proc. viso išmesto KD2,5 kiekio ir pagrindinis teršėjas šiame sektoriuje taip pat – kelių transportas). Teigiamai vertintinas faktas, kad 2005–2016 m išmestas KD2,5 kiekis sumažėjo dėl namų ūkiuose apie 15 proc. sumažėjusio sudegintos medienos kiekio, taip pat palaipsniui augančio modernių medienos granules deginančių šildymo įrenginių skaičiaus.

32 pav. Lietuvoje išmetamų kietųjų dalelių (KD2,5) kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. (proc.)

Duomenų šaltinis: LT duomenys – Aplinkos apsaugos agentūra (Nacionalinės aplinkos oro teršalų apskaitos 1990–2016 m. ataskaitos duomenys), ES vidurkis – JT Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Teršalų apskaitos ir prognozių centro duomenys (www.ceip.at).

Mažinti aplinkos oro taršą ir gerinti jo kokybę padeda ES ir kitomis lėšomis finansuojami projektai:

- ES Sanglaudos fondo lėšomis (6,64 mln. eurų) finansuojami 5 aplinkos oro kokybės gerinimo didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) projektai (aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planams parengti, gatvių valymo įrenginiams įsigyti, visuomenei informuoti apie taršą iš individualaus transporto ir namų ūkių būstų šildymo, gyventojų galimybes ją mažinti). Įgyvendinti projektai padės mažinti kietųjų dalelių koncentraciją šių miestų ore, didinti gyventojų informuotumą;

- ES struktūrinių fondų lėšomis (15 mln. eurų) numatoma remti kietuoju biokuru kūrenamų katilų keitimą namų ūkiuose ir teikiant paramą atsižvelgti į teritorijos oro užterštumą. Siekiant skatinti apsirūpinti aplinkosauginiu požiūriu efektyvia centralizuotai tiekiama šiluma, 2018 m. pradėtos tarpinstitucinės konsultacijos dėl galimybių šios paramos lėšomis remti ir namų ūkių (būstų) jungimąsi prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos;

- Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis (1 mln. eurų) 2018 m. finansuoti ūkio subjektų vykdomi aplinkos oro apsaugos projektai, skirti oro teršalų valymo įrenginiams diegti ir/ar mažinti kvapus, technologiniams įrenginiams, mažinantiems gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamą teršalų kiekį, diegti.

2018 m. toliau kuriama ekologiško ir daugiarūšio viešojo transporto sistema ir jai reikalinga infrastruktūra. VĮ „Regitra“ duomenimis, prieš trejus metus, 2014 m. pabaigoje, leidimą dalyvauti eisme turėjo vos 63 elektromobiliai, 2015 metais – 159,  2016 metais – 337 elektromobiliai, 2017 m. – 620, o 2018 m. – jau 983 elektromobiliai. Tai iki šiol didžiausias elektromobilių skaičiaus per metus augimas, t. y. 352 vnt. arba 56 proc. Siekiant sudaryti galimybes elektromobilių vairuotojams sklandžiai ir nepertraukiamai keliauti šalyje, mažinant naftos produktų vartojimą susisiekimo sektoriuje ir švelninant transporto poveikį aplinkai, Lietuvos magistraliniuose keliuose 2018 m. įrengta 13 greito krovimo stotelių. Elektromobilių skaičiaus didėjimui Lietuvoje teigiamos įtakos turi didesnis vienu įkrovimu nuvažiuojamas atstumas, galimybė naudotis specialiai pažymėtomis maršrutinio transporto eismo juostomis Vilniuje ir Klaipėdoje, rinkliavų už stovėjimą lengvatos Lietuvos miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys), įkrovimo infrastruktūros plėtra, nemokamas įkrovimas viešosiose elektromobilių įkrovimo prieigose.

33 pav. Įrengta greito krovimo stotelių magistraliniuose keliuose (vnt.)

Duomenų šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Pastaraisiais metais Lietuvoje daug dėmesio buvo skiriama geležinkelio linijų elektrifikavimui. Modernizuojant geležinkelių infrastruktūrą, taip pat siekiama didinti saugumą ir traukinių greitį, trumpinti kelionių laiką, didinti infrastruktūros pajėgumą kroviniams ir keleiviams vežti. 2018 m. pabaigoje elektrifikuotų geležinkelio linijų dalis sudarė 7,97 proc. nuo visų geležinkelio linijų ilgio.

Siekiant paskatinti nekenksmingų aplinkai miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių įsigijimą, pradėti įgyvendinti 7 projektai, kuriems numatyta skirti 23 273 tūkst. eurų ES struktūrinių fondų lėšų. Įgyvendinus šiuos projektus, bus nupirkti 88 autobusai / troleibusai (2018 m. įsigytos 5 naujos ekologiškos transporto priemonės). Dar trijų projektų paraiškos vertinamos, pagal jas planuojama įsigyti dar 27 ekologiškas transporto priemones. Pažymėtina, kad Viešojo transporto ir infrastruktūros plėtra mažina asmeninių transporto priemonių naudojimą ir kuro suvartojimą. Taip prisidedama prie švaresnės, sveikesnės, gyventojų pasitenkinimo augimą sąlygojančios aplinkos kūrimo.

Ekosistemų būklės gerinimas

Siekiant nacionaliniu lygiu įvertinti ekosistemų būklę, jų gebėjimą teikti paslaugas ir teikiamų ekosisteminių paslaugų kokybę (iki šiol vertinta fragmentiškai), integruoti šį vertinimą į sprendimų priėmimą, Lietuvoje žengti pirmieji žingsniai:

- Parengtos esamos ekosistemų teikiamų paslaugų vertinimo ir integravimo praktikos Lietuvoje ir užsienyje apžvalgos, pateiktos rekomendacijos tolesnei veiklai.

- Suburtas ekspertų, kurie dalyvautų ekosisteminių paslaugų vertinimo ir integravimo veiklose, tinklas, įgyvendinta viešoji konsultacija su ekspertais apie ekosistemų ir ekosisteminių paslaugų būklę ir prioritetus, organizuotos pirmosios ekspertų dirbtuvės, Aplinkos ministerijos tinklalapyje sukurtas ekosisteminių paslaugų puslapis (am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/ekosistemines-paslaugos), pradėtos vykdyti kitos visuomenės informavimo iniciatyvos.

- Aplinkos ministerija bendradarbiauja su Mykolo Romerio universitetu, kuris atlieka mokslinį tyrimą „Lietuvos nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas“. Nacionaliniu mastu iki 2021 m. gruodžio mėn. bus sukartografuotos mažiausiai 24-ios svarbiausios ekosisteminės paslaugos, įvertinta jų būklė ir potencialas. Šio vertinimo rezultatai prisidės nustatant teisines priemones ekosistemų teikiamų paslaugų aspektų integravimui į viešosios politikos sritis, priemones ekosisteminių paslaugų apskaitai ir balanso išsaugojimui, ekosistemų ir paslaugų atkūrimo prioritetus, pagerinti ekosisteminių paslaugų teikimą.

Gerinti ekosistemų būklę ir didinti ekosisteminių paslaugų potencialą padeda ES ir kitomis lėšomis finansuojami projektai:

- ES Sanglaudos fondo (22,3 mln. eurų) ir savivaldybių biudžetų lėšomis įgyvendinami kraštovaizdžio apsaugos projektai. Iki 2019 m. pasirašytos paramos teikimo sutartys už 12,68 mln. eurų, savivaldybių indėlis – 2,4 mln. eurų. 2018 m. (tarpinės) užduotys įvykdytos (daugumoje padaryta daugiau nei planuota): 78 ha teritorijų įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (iki 2023 m. numatoma iš viso 646,5 ha), likviduoti 293 kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (iki 2023 m. numatoma likviduoti 647 ha), rekultivuotos 5 atvirais kasiniais pažeistų žemių teritorijos (iki 2023 m. numatoma rekultivuoti 8) ir kt.

- ES Sanglaudos fondo lėšomis (29,9 mln. eurų) įgyvendinus biologinės įvairovės apsaugos projektus planuojama Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų, kurių apsaugos būklė palanki, dalį padidinti iki 40 proc. 2023 metais (2018 m. – 20 proc.). Iki 2019 m. pasirašytos ir įgyvendinamos 8 paramos teikimo sutartys 16,1 mln. eurų paramos sumai.

- ES Sanglaudos fondo (13,6 mln. eurų), valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis savivaldybėms ir Lietuvos kariuomenei įgyvendinus užterštų teritorijų tvarkymo projektus planuojama išvalyti ir sutvarkyti 20 praeityje cheminėmis medžiagomis užterštų urbanizuotų teritorijų ir taip sumažinti ypatingai didelio pavojaus potencialių taršos židinių skaičių. Iki 2019 m. įgyvendinta 12 projektų – išvalyta 13 teritorijų, dar 20 projektų įgyvendinama;

- ES Sanglaudos fondo lėšomis (7,87 mln. eurų) įgyvendinus pajūrio juostos tvarkymo projektus iki 2023 m. planuojama sutvarkyti 20 km jūros kranto (iki 2019 m. sutvarkyta 2,1 km);

- Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis 2014–2020 m. remiamos šios su ekosistemų išsaugojimu susijusios priemonės kaimo vietovėse: 1) iki 2019 m. išmokėta 10,3 mln. eurų (iš jų 5,8 mln. eurų ūkininkams ir 4,5 mln. eurų miško savininkams); 2) iki 2019 m. išmokėta 2,6 mln. eurų investicijoms, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė; 3) iki 2019 m. išmokėta 27,7 mln. eurų agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonės išmokų; 4) iki 2019 m. išmokėta 122 mln. eurų ekologinio ūkininkavimo priemonės išmokų.

Darnaus vystymosi principų diegimas

2018 m. liepos 16 d. Jungtinių Tautų Organizacijos Aukšto lygio politiniame forume darniam vystymuisi pristatyta Lietuvos savanoriška nacionalinė ataskaita apie JT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslų įgyvendinimą, kuri parengta kartu su socialiniais partneriais (nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių ir kt. atstovais). Jos tikslas – parodyti Lietuvos pažangą įgyvendinant JT Darnaus vystymosi tikslus (toliau – DVT) ir pasidalinti patirtimi su kitomis šalimis.

Parengtos rekomendacijos viešojo sektoriaus subjektams dėl ekologinių principų perkėlimo į viešąjį sektorių, tausaus išteklių naudojimo „Žalios ir taupančios. Tvarių sprendimų vadovas organizacijoms“. Šios rekomendacijos – praktinė pagalba institucijoms ir jų darbuotojams tvariau, prisidedant prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo, ir tuo pačiu taupant finansinius išteklius siekti institucijų vidinių ir išorinių tikslų.

Vyriausybė 2018 m. spalio 3 d. patvirtino Valstybinę aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programą, kurios įgyvendinimas leis tinkamai vertinti gamtinės aplinkos būklę Lietuvoje, valdyti ir prognozuoti gamtinės aplinkos būklės pokyčius nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, aprūpinti visų lygių aplinkos kokybės ir visuomenės sveikatos priežiūros institucijas informacija apie aplinkos būklę, būtiną sprendimams priimti.

Didinti gyventojų ekologinį sąmoningumą, informuotumą apie aplinką padeda ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojami visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką ir darnų vystymąsi projektai. Siekiama, kad pasitelkiant įvairias medijas gerai informuotų apie aplinkos išteklius šalies gyventojų dalis padidėtų iki 63 proc.

34 pav. Gerai informuotų apie aplinkos išteklius šalies gyventojų dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Aplinkos ministerija

Pasiekta mažesnė nei planuota rodiklio reikšmė dėl pasikeitusios skaičiavimo metodikos. Planuojant rodiklį remtasi Europos Komisijos inicijuotos Eurobarometro 2014 m. apklausos „Europiečių požiūris į aplinką“ rezultatais. 2017 m. Eurobarometro apklausoje neliko klausimo dėl informuotumo apie aplinką, todėl 2018 m. rodiklio reikšmė pateikta remiantis Aplinkos ministerijos užsakytos apklausos apie informuotumą aplinkos klausimais rezultatais.

Vadovaujantis Eurobarometro 2014 m. apklausos „Europiečių požiūris į aplinką“ rezultatais, iš dalies spręsti apie Lietuvos gyventojų požiūrį į asmeninį indėlį į aplinkos apsaugą (įskaitant gamtos išteklių tausų naudojimą) galima iš respondentų požiūrio į teiginį „Kaip individas, jūs galite atlikti vaidmenį apsaugant aplinką Lietuvoje“. Su šiuo teiginiu visiškai sutiko ar linkę sutikti 82 proc. respondentų (ES28 – 87 proc.), t. y. 1 proc. mažiau nei 2014 m. (ES – 2 proc. daugiau).

Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymasis ir plėtra

Seimas 2018 m. lapkričio 15 d. priėmė Statybos įstatymo pakeitimo įstatymą, numatantį aiškią ir vieningą statinių projektų viešinimo tvarką. Nuo 2019 m. visuomenė informuojama apie statybą leidžiančių dokumentų išdavimą paskelbiant statybą leidžiančio dokumento duomenis statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Taip visuomenei sudarytos sąlygos stebėti statybos procesą ir įsitraukti į sprendimų priėmimą ginant savo teisę gyventi tinkamoje sveikatai bei gerovei aplinkoje. Tai svarbus lūžio taškas panaudojant viešumą statybų pažeidimų prevencijai.

Atlikti kiti visuomenei ir statybų sektoriui aktualūs statybos techninio reglamentavimo pakeitimai, didinantys statybų procesų viešumą: gerokai papildytas visuomenei svarbių statinių sąrašas, suteikta daugiau galimybių visuomenei dalyvauti vertinant statinių projektus, nustatytas įpareigojimas statytojui (užsakovui) tam tikrais atvejais valstybinės priežiūros institucijai bei statybos užbaigimo komisijai suteikti prieigą prie elektroninis statybos darbų žurnalo – tai užtikrins efektyvesnę ir skaidresnę statybos procesų priežiūrą, greitą ir patikimą duomenų prieinamumą institucijoms, prisidės prie statybos sektoriaus pažangos, statybos procesų skaitmeninimo.

35 pav. Per informacines sistemas nuotoliniu būdu pateiktų prašymų, susijusių su teritorijų planavimu ir statyba, dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Prie prašymų, susijusių su paslaugomis teritorijų planavimo ir statybos srityse ir pateiktų nuotoliniu būdu, dalies didėjimo prisidėjo aktyvus elektroninių paslaugų teritorijų planavimo ir statybos srityse populiarinimas 2018 m. (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) įgyvendino plačią visuomenės informavimo ir švietimo kampaniją, aktyviai vykdė el. paslaugų sklaidą), informacinių sistemų tobulinimas ir plėtra.

36 pav. Pagrįstų skundų dalis nuo visų skundų, pateiktų statybos ir teritorijų planavimo srityje, palyginti su 2016 m. (proc.)

Duomenų šaltinis: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Prie pagrįstų skundų statybos ir teritorijų planavimo srityje dalies didėjimo prisidėjo 2018 m. VTPSI vykdytas aktyvus visuomenės švietimas ir sąmoningumo ugdymas (skatinimas gyventojus įsitraukti į aplinkos formavimo procesus, pranešti apie pastebėtus pažeidimus, korupcijos apraiškas ir kt.) – įgyvendinta plati visuomenės informavimo ir švietimo kampanija, kurioje dalyvavo 25 tūkst. gyventojų. Taip pat prisidėjo teritorijų planavimo ir statybos procedūrų atvirumo didinimas, VTPSI įdiegti modernūs konsultavimo būdai. Planuojama, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. pradėjus viešinti statinių projektus informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir įgyvendinus planuojamas konsultavimo ir švietimo priemones, pagrįstų skundų skaičius toliau didės ir pasieks suplanuotą reikšmę.

37 pav. Savavališkų statybų skaičius (vnt.)

Duomenų šaltinis: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Prie savavališkų statybų skaičiaus mažėjimo prisidėjo didelių ir atgrasančių sankcijų už savavališką statybą nustatymas (įsigaliojęs nuo 2017 m.), aktyvi VTPSI prevencinė šviečiamoji ir informavimo veikla apie savavališkos statybos reiškinį, jo sukeliamą žalą visuotinai pripažįstamoms vertybėms ir aplinkai, skatinimas pranešti apie pastebėtus pažeidimus.

38 pav. Gyventojų tankis 5 didžiausių Lietuvos miestų užstatytose teritorijose (gyv. sk./ha)

Duomenų šaltinis: Aplinkos ministerija, Lietuvos statistikos departamentas

2018 m. gyventojų tankio mažėjimą lėmė 2018 m. gyventojų sumažėjimas Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje (Vilniuje 2018 m. preliminariais duomenis gyventojų skaičius padidėjo). Esamas gyventojų tankis didžiųjų miestų užstatytose teritorijose yra vos didesnis už minimalų rekomenduojamą gyventojų tankį didmiestyje (30 gyv./ha), kurio reikia, kad atsipirktų kuriama techninė ir socialinė infrastruktūra. Šio tankio mažėjimas didina miestų infrastruktūros eksploatacijos kaštus. Rekomenduojamas maksimalus gyventojų tankis didmiesčiuose  siekia 150 gyv./ha., viešasis transportas tampa nuostolingas esant mažiau nei 90 gyv./ha.

Siekiant gerinti situaciją parengti pasiūlymai Lietuvos urbanistinio vystymo politikai (Urbanistinei chartijai), kuriais remiantis bus nustatyti miestų vystymosi principai. Tikimasi, kad šie principai leis veikti taip, kad gyventojų tankis miestų užstatytose teritorijose nemažėtų (rizika gali kilti dėl stiprių išorinių veiksnių, t. y. tarptautinės migracijos), o ilgainiui – didėtų. Prie situacijos gerinimo prisidės ir rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas.

Siekiant užtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros vystymąsi ir plėtrą, vienas iš Vyriausybės 2016–2020 m. veiklos prioritetų – Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, kuris galios nuo 2021 metų, parengimas. 2018 m. atlikta esamos būklės analizė, į kurios rengimą aktyviai įsitraukė visos ministerijos, socialiniai partneriai (organizuoti trys forumai visuomenei), savivaldybės. Išgrynintos problemos ir regionų stiprybės padės kokybiškiau suformuluoti Lietuvos teritorijos vystymo koncepciją. Siekiama, kad naujasis LR teritorijos bendrasis planas taptų sistema, kuri užtikrins šalies visų strategijų erdvinį integralumą, bus įrankiu kokybiškai suderinti įvairias šalyje vykdomas veiklas – verslo, žemės ūkio, turizmo, rekreacijos, aplinkos ir kultūros paveldo apsaugos, infrastruktūros.

Siekiant užtikrinti aiškų, vientisą ir nuoseklų žemės naudojimo sąlygų teisinį reguliavimą (šiuo metu skirtingas ir tarpusavyje nesuderintas žemės naudojimo sąlygas nustato įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministrų įsakymai), nustatyti ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimus vienu įstatymu, Seimui pateiktas įstatymo dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų projektas. Įstatyme nurodytų teritorijų nustatymo ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo teisinio reguliavimo aiškumas, nuoseklumas ir apibrėžtumas sudarys palankesnes sąlygas ilgalaikei ir darniai ūkio plėtrai, skatins naujų investicijų pritraukimą.

## 2 PRIORITETAS: Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas

### 2.1. kryptis. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų turinio atnaujinimas, mokiniams ir studentams užtikrina galimybę įgyti XXI a. ir dabartinei šalies visuomenei svarbias kompetencijas, skatina darnią visuomenės plėtrą. Visuomenės integracijai ir pilietiškumui stiprinti svarbus lietuvių kalbos mokymosi tobulinimas ir kultūros pažinimo galimybių gerinimas. Pastangos geriau atsižvelgti į skirtingus besimokančiųjų poreikius (mokymosi galimybių plėtra, pagalba žemų pasiekimų, į Lietuvą grįžusiems mokiniams ir kt.) sudaro geresnes galimybes kiekvienam besimokančiajam visapusiškai ugdyti savo asmenybę.

Mokinių pasiekimų kaitą atskleidžia nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai (tirti 4, 6 ir 8 klasių mokinių matematikos, skaitymo ir rašymo ir 8 klasės mokinių gamtos ir socialinių mokslų mokymosi pasiekimai). Jie rodo pažangą: nuo 2016 m. iki 2018 m. visose vertintose klasėse ir srityse padaugėjo mokinių, pasiekusių aukštesnį pasiekimų lygį. Taip pat visose klasėse ir srityse, išskyrus rašymą 8 kl., padaugėjo ir ne žemesnį kaip pagrindinis pasiekimų lygį pasiekusių mokinių. Gerinti žemų pasiekimų mokinių mokymosi rezultatus padeda įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) tobulinimas, kokybiško švietimo prieinamumo ir nedidelėse kaimo vietovėse gyvenantiems mokiniams didinimas pertvarkant mokyklų tinklą ir užtikrinant pavėžėjimą į mokyklas ir kitos 2018 m. vykdytos veiklos ugdymo kokybei gerinti.

2018 m. buvo parengtas ir visuomenei svarstyti teikiamas Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas, taip pat parengtos rekomendacijos dėl mokymosi pagalbos teikimo žemų pasiekimų mokiniams. Į Lietuvą grįžtančių vaikų adaptacijai palengvinti parengtas elektroninis leidinys „Pirmieji žingsniai mokykloje“, Lietuvių namai rengia praktinių pavyzdžių, kaip teikti efektyvią mokymosi pagalbą, aprašymus, parengtas mokymosi šaltinių sąvadas daug dėmesio skiriant lietuvių kalbos žinioms gilinti. Pastebėtina, kad kai kurių priemonių poveikis nėra greitai pastebimas ir jis priklausys nuo naujovių diegimo į kasdienį ugdymo procesą veiksmingumo.

39 pav. Aukštesniu pasiekimų lygiu išlaikytų valstybinių brandos egzaminų dalis nuo tų metų abiturientų ne eksternų skaičiaus (proc.)

Duomenų šaltinis: Nacionalinis egzaminų centras

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai rodo gerėjančius abiturientų pasiekimus. Be pateikto rodiklio pažangą atskleidžia ir kiti duomenys: iš visų laikytų valstybinių brandos egzaminų 2018 m. aukštesniu pasiekimų lygiu išlaikyta 16,8 proc. egzaminų, o 2016 m. buvo išlaikyta 13,7 proc. Vykdomos bendrojo ugdymo kokybės gerinimo priemonės, įskaitant ir mokinių pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimą, turėtų padėti ir toliau gerinti abiturientų mokymosi rezultatus.

Pavyzdžiui, įgyvendinant švietimo reformos projektus, 2018 m. buvo parengtas kaupiamojo vertinimo sampratos projektas. Pirmą kartą vykdytas mokykliniam brandos egzaminui prilyginamas brandos darbas kaip galimybė ugdyti(s), patikrinti ir įvertinti mokinio dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Parengtos metodinės priemonės individualiai mokinio pažangai, bendrosioms kompetencijoms vertinti.

40 pav. Profesinėse mokyklose pameistrystės forma vykdomų mokymo programų dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Pameistrystės forma vykdomų mokymo programų dalis 2017 m. žymiai padidėjo (nuo 3 iki 12,4 proc.). 2018 m. ši dalis ir toliau sėkmingai augo iki 14 proc.

Taip pat žymiai padaugėjo mokinių, besimokančių pagal parengtas arba atnaujintas modulines profesinio mokymo programas. Pasiektas rezultatas (45,7 proc.) jau viršijo 2020 m. siekį (45 proc.). Besimokančiųjų pagal modulines programas dalies augimą lėmė modulinio profesinio mokymo programų gausėjimas, kurį lėmė Profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatyme numatytas siekis pereiti prie modulinio mokymo tvarkos.

41 pav. Mokinių, kurie mokėsi pagal parengtas arba atnaujintas modulines profesinio mokymo programas, dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2018 m. atlikti darbai (profesinių standartų, profesinio mokymo programų ir personalo kvalifikacijos tobulinimas ir kt.) padės gerinti profesinio mokymo kokybę ir rezultatų atitiktį darbo rinkos poreikiams ir didinti profesinio mokymo absolventų įsidarbinimo galimybes.

- Atlikta įvairių institucijų teikiamų paslaugų ir įgyvendinamų priemonių inventorizacija, parengta pirminė profesinio orientavimo modelio schema.

- Peržiūrėti ir su suinteresuotomis šalimis suderinti 14 profesinių standartų projektai.

- Parengtos, atnaujintos ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre užregistruotos 95 modulinės profesinio mokymo programos.

- Pradėtas 2 m. trukmės projektas, kurio metu bus parengti 22 nauji ir peržiūrėti 37 esami studijų krypčių aprašai.

- Investuota į sektorinio praktinio mokymo centrų (SPMC) personalo kvalifikaciją, SPMC įsteigti kompetencijų vertinimo centrai.

42 pav. Profesinio mokymo įstaigų absolventų, registruotų teritorinėse darbo biržose po metų nuo baigimo, dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Lietuvos darbo birža

43 pav. Aukštųjų mokyklų pirmos pakopos absolventų, dirbančių 1–3 Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinėse grupėse kitų metų po studijų baigimo sausio 1 d. dalis nuo visų dirbančių ir netęsiančių mokslų pirmos pakopos absolventų (proc.)

Duomenų šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Universitetų tinklo pertvarkymas siekiant aukštesnės studijų kokybės ir aukštojo mokslo studijų turinio tobulinimas turėtų padėti studentams įgyti kompetencijų, užtikrinančių geresnes įsidarbinimo galimybes. Pavyzdžiui, 2018 m. įteisintos trumposios studijos – aukštojo mokslo studijų pakopa profesinei kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį įgyti (2018 m. lapkričio 20 d. Seimo priimtas įstatymas Nr. XIII-1658).

Skatinant aktyvų visuomenės dalyvavimą kultūros ir meno veiklose, ypatingas dėmesys skiriamas kūrybingos asmenybės ugdymui kultūros ir meno priemonėmis: nuolat gerinamos kultūros ir meno paslaugų įvairovei būtinos sąlygos, diegiamos sociokultūrinės naujovės, aktyvinamas tarpsektorinis bendradarbiavimas. Ypač svarbus kultūros paklausos ugdymas, visų pirma vaikų ir jaunimo tarpe, siekiant dalyvavimą kultūroje paversti sąmoningu pasirinkimu.

44 pav. Visuomenės narių, kurie linkę dalyvauti kultūrinėje meninėje veikloje, dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: 2017 m. atliktas tyrimas „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“.

2017 m. atlikto tyrimo „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ rezultatai atskleidė, jog visuomenės narių, kurie linkę dalyvauti vykdant kultūrinę meninę veiklą, dalis padidėjo, lyginant 2014 m. (55,7 proc.) ir 2017 m. (57,5 proc.) situaciją. Aktyviausiai gyventojai dalyvauja socialiniuose tinkluose (55 proc.) bei su vaizduojamaisiais menais ir amatais susijusiose veiklose (25 proc.). Išliekant esamoms tendencijoms, 2020 m. numatytas tikslas (58,3 proc.) turėtų būti pasiektas. Taip pat tyrėjai atkreipia dėmesį, kad egzistuoja ryšys tarp dalyvavimo kultūroje ir patriotiškumo, politinio aktyvumo, pasitikėjimo aplinka, laimės jausmo, dvasinės sveikatos ir kūrybiškumo vertinimo, tačiau pabrėžiama, kad dalyvavimas kultūroje yra šių veiksnių pasekmė, ne priežastis.

Numatoma, kad tokios iniciatyvos kaip kultūros pasas, nemokamas muziejų lankymas, kurios pilna apimtimi pradedamos įgyvendinti nuo 2019 m., reikšmingai prisidės prie aktyvesnio visuomenės dalyvavimo kultūrinėje meninėje veikloje. To ypač tikimasi tolimesnėje perspektyvoje ugdant jaunąją kartą kultūra ir menu.

Mokinio kultūros pasas

Įgyvendinant Vyriausybės strateginį projektą, „Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansinio modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas“, 2018 m. buvo patvirtinta kultūros paso koncepcija. Kultūros pasas – tai priemonė, skirta ugdyti mokinių savarankiško kultūros pažinimo įpročius ir plėtoti jų kultūrinę patirtį, užtikrinant kokybiškų kultūros ir meno paslaugų prieinamumą Lietuvos mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo (išskyrus suaugusiųjų bendrojo ugdymo) programas. Kultūros pasui įgyvendinti kiekvienais kalendoriniais metais vienam mokiniui skiriama 15 eurų, kurie panaudojami kultūros paso paslaugoms finansuoti.

2018 m. (nuo spalio mėn.) kultūros pasu pasinaudojo 82 proc. pradinukų. Prie kultūros paso iniciatyvos buvo pakviestos prisijungti 904 mokyklos (117 730 pradinukai), iš kurių 853 prisijungė. Iš viso per 2018 m. tris mėnesius suteikta 3 710 kultūros paso paslaugų, kuriomis pasinaudojo 97 000 unikalių dalyvių.

Nuo 2019 m. kultūros pasu galės naudotis visi 1–12 klasių mokiniai.

Nemokamas muziejų lankymas

2018 m. patvirtintas Moksleivių ir socialinę atskirtį patiriančių piliečių nemokamo muziejų lankymo modelis ir jo įgyvendinimo koncepcija, kurioje numatyta, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. nuolatines nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, ekspozicijas visi lankytojai galės nemokamai lankyti kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį. Kitiems muziejams taip pat rekomenduojama taikyti patvirtintą nemokamo muziejų lankymo modelį.

Modeliu siekiama suteikti galimybę visiems visuomenės nariams, neatsižvelgiant į jų socialinę ar finansinę padėtį, pažinti krašto istoriją ir šalies kultūrinį bei gamtos paveldą, ugdyti visų šeimos narių kultūrines kompetencijas, formuoti kultūrinę tapatybę ir stiprinti bendruomeniškumą. Tikimasi, kad tai sukurs paskatas formuotis šeimų nuolatinio lankymosi muziejuose, kaip turiningo laisvalaikio praleidimo vietose, įpročiams.

2018 m. vykdant bandomąjį nemokamo muziejų lankymo Kultūros ministerijos pavaldumo muziejuose projektą nemokamai apsilankė daugiau kaip 227 tūkst. mokinių.

Ugdymas kultūra ir menu

Kultūrinis ir meninis ugdymas yra svarbi visavertės asmenybės ugdymo dalis. Siekiant stiprinti ir plėsti kultūrinę edukaciją Lietuvoje, kartu su Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos ministerijomis užsibrėžta sudaryti Kultūrinės edukacijos tarybą. 2018 m. parengtas Kultūrinės edukacijos tarybos nuostatų projektas, kuris šiuo metu derinamas su suinteresuotomis institucijomis. Tarybos veikla bus vykdoma įtraukiant kultūros ir meno įstaigas, nevyriausybines organizacijas ir aukštąsias mokyklas, Taryba prisidės prie nuoseklios ir sistemingos kultūrinės edukacijos politikos formavimo bei įgyvendinimo užtikrinimo. Savo veikla Kultūrinės edukacijos taryba užtikrins ugdymo kultūra ir menu priemonių sukūrimą ir įgyvendinamą, sieks formuoti asmens vertybines nuostatas, platesnį kultūrinį akiratį, užtikrinti komunikacinių, meninių gebėjimų, kūrybinės saviraiškos, asmens kultūrinės raiškos ir įvairių meninių gebėjimų, prigimtinių talentų ir gabumų, kūrybinių įgūdžių ugdymą, prigimtinę vaiko kultūros plėtrą bei kultūrinį ir estetinį lavinimą.

Jaunųjų menininkų rezidencijos

2017 m. buvo patvirtinta Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa, kuria skatinama kurti aukštos meninės vertės profesionaliojo scenos meno kūrinius. Vienas iš šios programos uždavinių yra sudaryti sąlygas jauniems, talentingiems menininkams ar jų kolektyvams reziduoti profesionalaus scenos meno įstaigose – siekiama, kad į įstaigų kūrybinę veiklą būtų įtraukti jauni menininkai, taip skatinant scenos meno kūrinių įvairovę ir scenos meno kūrinių bendrą gamybą.

2018 m. buvo finansuotas ir Lietuvos nacionalinio dramos teatro įgyvendintas Jaunųjų menininkų rezidencijų programos bandomasis projektas. Projektas suteikė galimybę trims jauniems menininkams žengti pirmuosius žingsnius profesionalioje teatro scenoje: eksperimentuoti, įgyvendinti kūrybines idėjas, ieškoti savitos sceninės kalbos bei dialogo su žiūrovu, dirbti ir konsultuotis su patyrusių teatro profesionalų komanda. Bandomasis projektas pasiteisino – sulaukė žiūrovų įvertinimo (naujus kūrinius pamatė 2320 žiūrovų) ir kritikų dėmesio. Jaunųjų menininkų rezidencijose iš viso dalyvavo 26 jaunieji menininkai. Lietuvos nacionalinis dramos teatras nusprendė šį bei kitą kūrybinės veiklos sezoną tęsti projektą jį išplečiant, taip siekiant sudaryti sąlygas kurti jaunosios kartos įvairių meninių disciplinų atstovams bei įtraukiant daugiau užsienio kūrėjų.

### 2.2. kryptis. Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas

Siekiant užtikrinti, kad visiems asmenims būtų prieinamos kokybiškos švietimo paslaugos, daug dėmesio skirta mokymosi ankstinimui, kuris taip pat yra labai svarbus siekiant pagerinti mokymosi pasiekimus. 2018 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimams, įteisinantiems mokymosi ankstinimą, tėvai buvo skatinami savanoriškai anksčiau pradėti institucinį priešmokyklinį vaikų ugdymą ir atitinkamai pradinį ugdymą. Šios pastangos buvo sėkmingos, nes 2018 m. ženkliai pagerėjo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumas.

45 pav. 5 metų vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: ŠVIS

5 metų vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis, mažėjusi iki 2017 m., 2018 m. padidėjo ir pasiekė 7,4 proc. 2018 m. priešmokyklinio ugdymo grupes lankė virš 2 tūkst. 5 metų vaikų, t. y. triskart daugiau nei 2017 m. (716 vaikų). Tai rodo, kad priešmokyklinio ugdymo ankstinimo priemonės (galimybės anksčiau pradėti priešmokyklinį vaikų ugdymą įteisinimas ir tėvų informavimas apie tai) buvo veiksmingos.

46 pav. 6 metų vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: ŠVIS

Iki 2017 m. 6 metų vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, mažėjo. Tačiau 2018 m. šešiamečių pradinių klasių mokinių skaičius padidėjo nuo 858 iki 956 vaikų, o aptariamo rodiklio reikšmė išaugo nuo 2,9 iki 3,3 proc. Taip pat svarbu pastebėti, kad šie pažanga neatitinka planuotosios, nes, nepaisant įteisintų galimybių ankstinti pradinį ugdymą, iki 2018 m. nepadaugėjo 6-mečių, galinčių pradėti lankyti 1 klasę, t. y. jau baigusių metų trukmės priešmokyklinio ugdymo programą. Tačiau tikimasi, kad pažanga ankstinant priešmokyklinį ugdymą (ji jau fiksuojama) ateityje lems ir didėjančią 6-mečių dalį pradiniame ugdyme.

Skatinant neformalioji švietimo plėtrą, 2018 m. pavirtinta Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo eksperimentinė metodika. Ši metodika buvo išbandyta 6 savivaldybėse, 24 neformaliojo vaikų švietimo įstaigose. Pagal programą neformaliojo vaikų švietimo mokytojų STEAM krypties kompetencijoms ugdyti apmokyta 200 mokytojų.

47 pav. Neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur pasinaudojančių vaikų dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: ŠVIS

2018 m. ženkliai pagerėjo neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ar kitur pasinaudojančių vaikų dalis: per metus ji paaugo beveik 8 proc. punkto (nuo 50,5 iki 58,7 proc.). Nors planuota rodiklio reikšmė nepasiekta, tačiau, jei pažangos tempas bus panašus ir ateinančiais metais, 2020 m. numatytas rezultatas bus pasiektas. Tuo labiau, kad iki 2020 m. planuojama modernizuoti daugiau nei 50 neformaliojo vaikų švietimo erdvių, kas turėtų reikšmingą pagerinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą.

Kuriant jungtinių mokyklų tinklą, 2018 m. buvo pakeistos Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės, įteisinant jungtines mokyklas ir nustatant, kokios mokyklos laikomos jungtinėmis. 2018 m. jungtinėms mokykloms buvo nupirkti 157 mokykliniai geltonieji autobusai (daugiau nei bet kuriais ankstesniais metais), iš kurių 22 skirti ir didelių bei labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams vežti.

48 pav. Jungtinėms mokykloms nupirktų mokyklinių autobusų skaičius

Duomenų šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

49 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių mažiau kaip 120 mokinių, sumažėjimas (proc.)

Duomenų šaltinis: ŠVIS

Nuo 2017 iki 2018 m. mokyklų, kuriose mokosi iki 120 mokinių, sumažėjo 63-imis arba beveik ketvirtadaliu, neskaičiuojant specialiųjų, sanatorinių, jaunimo, suaugusiųjų mokyklų ir mokyklų-daugiafunkcių centrų. 2018 m. mažiau nei 120 mokinių mokėsi 212 mokyklų: 38 pradinėse (dažniausiai mokyklose-darželiuose), 161 pagrindinėje, 4 progimnazijose ir 9 gimnazijose.

Nors preliminarūs duomenys nerodo pažangos gerinant profesinio mokymo įstaigų abiturientų įsidarbinamumą, tačiau tikėtina, kad galutiniai duomenys parodys geresnį rezultatą. Profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarka, profesinio mokymo turinio ir proceso tobulinimas padės profesinio mokymo įstaigų mokiniams geriau pasirengti įsiliejimui į darbo rinką.

50 pav. Pagal specialybę dirbančių profesinio mokymo abiturientų dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Kuriant darnų mokslo ir studijų institucijų tinklą, kuris sudarytų prielaidas aukštai mokslo ir studijų kokybei ir tarptautiniam konkurencingumui, pertvarkomas universitetų tinklas. Įgyvendinant Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą ir Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemones, 2018 m. priimti sprendimai (būtini teisės aktai) dėl konkrečių universitetų reorganizavimo ir rasti finansavimo sprendimai dėl būtinos paramos (60 mln. Eur) paskirstymo tinklo pertvarkoje dalyvaujančių universitetų jungimui ir vidiniam optimizavimui, dėl valstybės biudžeto lėšų (16,9 mln. Eur) paskirstymo dėstytojų ir tyrėjų atlyginimams didinti (kurie vidutiniškai padidėjo 20 proc.).

51 pav. Lietuvos universitetų, patenkančių į QS reitingo 500-uką, skaičius

Duomenų šaltinis: QS World University Rankings

2018 m. (2018–2019 m. m.) QS pasaulio universitetų reitingo 500-uke, kaip ir ankstesniais metais, yra vienas Lietuvos universitetas – Vilniaus universitetas. Tačiau jis užėmė žemesnę (488) vietą nei 2017 m. (401–410). Kaip ir prieš metus, į reitingą pateko (bet į aukštesnes pozicijas nepakilo) dar trys Lietuvos universitetai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (581–590 vieta), Kauno technologijos universitetas (751–800) ir Vytauto Didžiojo universitetas (801–1000). Tokia padėtis atitinka planuotą rodiklio reikšmę 2018 m., tačiau 2020 m. siekiniui pasiekti reikalinga tolesnė pažanga. Vykdomas universitetų tinklo optimizavimas turėtų padėti šalies universitetams sustiprėti, pagerinti mokslo ir studijų kokybę ir pakilti tarptautiniuose reitinguose.

52 pav. Kolegijose ir universitetuose visą studijų programą studijuojančių užsienio piliečių dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: ŠVIS

Duomenys rodo, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose daugėja studentų užsieniečių. 2018 m. jose studijavo 5,5 proc. užsienio studentų – šiek tiek daugiau, nei planuota. Tikimasi, kad aukštojo mokslo studijų kokybei gerinti skirti darbai prisidės ir dar spartesnės pažangos didinant tarptautinį studijų konkurencingumą.

2018 m. taip pat buvo didinamas valstybės finansuojamų studentų skaičius, įgyvendinant „nemokamo bakalauro“ siekį, t. y. numatant nemokamas studijas visiems, įvykdžiusiems slenkstinius reikalavimus ir besirenkantiems valstybei reikalingas sritis. Sudaryta galimybė skirti paramą asmenims, kurie yra įstoję arba jau studijuoja pagal studijų programą ar doktorantūroje užsienio valstybių aukštosiose mokyklose. Tai sudaro teigiamas prielaidas studijuoti įvairių socialinių grupių asmenims.

53 pav. 25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis (proc.)

Duomenų šaltiniai: ŠVIS, Eurostatas

Iki 2017 m. pažanga skatinant mokymąsi visą gyvenimą nebuvo pakankama, pastaraisiais metais padėtis beveik nepakito, o 2018 m. duomenys dar nepaskelbti. Siekiant gerinti padėti šioje srityje, 2018 m. plėtojama neformaliojo mokymosi ar savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistema, patobulintas į Lietuvą sugrįžusių asmenų informavimas apie mokymosi galimybes turėtų padidinti suaugusiųjų mokymosi veiklų prieinamumą, pagerinti mokymosi poreikių tenkinimą ir padidinti suaugusiųjų mokymosi mastą. Skatinat paskatas mokytis visą gyvenimą, 2018 m. 11 savivaldybių finansuota suaugusiųjų švietimo plėtra ir kokybės užtikrinimo mechanizmų kūrimas, 36 savivaldybėse įvykdyti suaugusiųjų švietimo koordinatorių ir asmenų, aktyviai dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą plėtojime, kvalifikacijos tobulinimo mokymai.

Plėtojant savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemą, buvo patvirtinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka ir apibrėžtos neformaliojo mokymosi ar savišvietos būdu įgytų kompetencijų įskaitymo kaip kvalifikacijos dalies nuostatos, aktualios asmenims, siekiantiems įgyti kvalifikaciją darbo rinkai. 29 aukštosiose mokyklose įdiegtos neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos.

54 pav. Pripažintų kvalifikacijų skaičius per metus 10 tūkst. gyventojų

Duomenų šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Patobulintas įvairiais būdais įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo kaip kvalifikacijos dalies reglamentavimas ir kompetencijų vertinimo, ir pripažinimo sistemų diegimas aukštosiose mokyklose paskatino pripažintų kvalifikacijų skaičiaus augimą. Nuo 2017 m. iki 2018 m. labiau nei ankstesniais metais padaugėjo pripažintų kvalifikacijų, o faktinė rodiklio reikšmė beveik pasiekė numatytąją.

Siekiant integruoti užsienio lietuvius ir užsieniečius į Lietuvos švietimo sistemą, 2018 m. atliktas švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas. Tyrimo metu įvertintos šalies švietimo įstaigose jau teikiamos paslaugos ir pateiktos rekomendacijos, kuriomis remiantis šios paslaugos bus tobulinamos.

55 pav. Sugrįžusių asmenų, gavusių pagalbą integravimuisi į švietimo sistemą, dalis nuo besikreipiančiųjų (proc.)

Duomenų šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2017 m. pagalbą integravimuisi į švietimo sistemą gavo 76,4 proc. jos besikreipusių į Lietuvą sugrįžusių asmenų. Rodiklio reikšmė smarkiai viršijo numatytąją siekį, nes 2018 m., atlikus tyrimą, sukurta nauja rodiklio skaičiavimo metodika. Nuo 2016 m. iki 2017 m. pagalbos sugrįžusiems asmenims prieinamumo rodiklis pagerėjo 2 proc. punktais, o 2018 m. rodiklio reikšmė dar nėra apskaičiuota. Tolesnei pažangai siekti numatytas švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims tobulinimas, pagrįstas 2018 m. atlikto padėties tyrimo rezultatais. Taip pat paminėtina, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainės pagrindiniame lange veikia nuoroda <Grįžtantiesiems į Lietuvą>, kur per „vieną langelį“ galima sužinoti dalyvavimo švietime (nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo studijų) ar tęsti mokslinę veiklą galimybes ir užduoti rūpimus klausimus.

Sukurti lietuvių kalbos testavimo aprašai, kuriais naudojasi lituanistinės mokyklos, parengti Lietuvių kalbos mokėjimo lygio (A1-B1) testai ir jie organizuoti JAV ir Europos lituanistinėse mokyklose (19 lituanistinių mokyklų 7 šalyse), taip pat organizuotas seminaras testuotojams, kuriame dalyvavo 19 mokytojų, vykdančių testavimą Europos ir JAV lituanistinėse mokyklose.

56 pav. Lituanistinių mokyklų, naudojančių lietuvių kalbos testavimo sistemą, dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvių kalbos testavimo aprašų, testų parengimas ir lituanistinėse mokyklose testavimą vykdančių mokytojų kompetencijos tobulinimas sudarė sąlygas rodiklio pažangai: lietuvių kalbos testavimo sistemos naudojimo pažanga beveik atitinka numatytąją.

2018 m. taip pat atlikta užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų situacijos analizė, išsiaiškinta, kaip galima tobulinti centrų veiklos rėmimą. Rengiami Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2019–2020 metų prioritetai, kurių viena iš sudedamųjų dalių yra lituanistikos (baltistikos) plėtros užsienyje prioritetai, nustatyti atsižvelgus į analizės išvadas. Keturioms lituanistinio švietimo mokykloms skirti geltonieji autobusai.

57 pav. Užsienio lietuvių, Lietuvos mokyklose besimokančių nuotoliniu būdu, padidėjimas (proc.)

Duomenų šaltinis: Informacinių technologijų centras

Asmenų, besimokančių nuotoliniu būdu Lietuvos švietimo įstaigose, skaičiai yra preliminarūs, kadangi duomenys Mokinių registrui teikiami ne kalendoriniais, o mokslo metais. Vaikai, pageidaujantys mokytis nuotoliniu būdu, gali įsijungti į šį ugdymo procesą bet kuriuo jiems tinkamu metu. Tikėtina, kad šių mokslo metų gale 2018 m. rodiklis bus pasiektas. 2019 m. antroje pusėje bus užbaigtas Išvykusių į užsienį asmenų nuotolinio mokymosi Lietuvos mokyklose ir tokio mokymo galimybių tyrimas. Vadovaujantis atlikto tyrimo rezultatais bus tobulinamos nuotolio mokymo paslaugos ir svarstomos plėtros galimybės.

### 2.3. kryptis. Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka

Kultūros institucijų valdymo, karjeros ir finansavimo sistemos pertvarka

2017 m. atlikto tyrimo „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ rezultatai atskleidė, kad po didelio kultūros paslaugų kokybės pagerėjimo situacija stabilizavosi, t. y. didžioji dalis gyventojų kultūros paslaugų kokybę vertina kaip nepakitusią. Išliekant esamoms tendencijoms, 2020 m. numatytas tikslas (92,8 proc.) turėtų būti pasiektas, t. y. išlaikytas itin aukštas pasitenkinimo kultūros paslaugomis kokybės vertinimas.

58 pav. Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų kokybe (proc.)

Duomenų šaltinis: 2017 m. atliktas tyrimas „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“

Numatoma, kad ateityje gyventojų pasitenkinimo kultūros paslaugų kokybe aukštam vertinimui įtakos turės kryptingai vykdomas kokybiškų kultūros paslaugų plėtros skatinimas, viešąsias kultūros paslaugas teikiančių įstaigų valdymo gerinimas, taip pat kultūros paslaugų kokybės atotrūkio tarp centro ir periferijos visoje Lietuvos teritorijoje mažinimas bei nuoseklus Lietuvos kultūros įstaigų tinklo infrastruktūros nuoseklus modernizavimas.

Siekiant teikti kokybiškas ir besikeičiančius paslaugų vartotojų poreikius atitinkančias paslaugas, būtina užtikrinti esamos kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui ir naujų kompetencijų įgijimui būtinas sąlygas. Tam tikslui pradėtas kurti sisteminis visų kultūros sričių ir profesijų darbuotojų poreikius atitinkantis kvalifikacijos tobulinimo modelis, kurį planuojama integruoti į rengiamą kultūros strategijos Kultūra 2030 projektą.

Įgyvendinant Strateginių projektų portfelio projektą „Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansinio modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas“, 2018 m. pab. parengtas ir viešoms diskusijoms pristatytas kultūros strategijos Kultūra 2030 projektas, kuris parengtas atsižvelgiant į Nacionalinę muziejų koncepciją, Visuomenės informavimo politikos kryptis, Kultūros tarptautiškumo plėtros kryptis ir kt. dokumentus. Bendradarbiaudami su kultūros bendruomene numatome tobulinti parengtą strategijos projektą. 2019 m. bus siekiama užtikrinti kultūros politikos prioritetų įtraukimą į rengiamus valstybės ilgalaikio planavimo dokumentus (naujo laikotarpio Nacionalinį pažangos planą, Lietuvos teritorinį bendrąjį planą, 2020–2027 m. ES finansinio periodo planavimo dokumentus).

Plėtojant kultūros ir meno stebėsenos ir analizės sistemą, 2018 m. buvo parengtos palydovinės kultūros sąskaitos, kurių tikslas – įvertinti kultūros indėlį į šalies ekonomiką bei apskaičiuoti ir skelbti kultūros sektoriaus ekonominius rodiklius: kultūros sektoriuje sukurtą pridėtinę vertę, kultūros sektoriaus produkciją ir kultūros sektoriuje užimtų gyventojų skaičių. Nurodytų statistinių duomenų šaltinių įvertinimas ir statistinės informacijos prieinamumas prisideda prie įrodymais grįstos politikos formavimo ir sprendimų priėmimo, intervencijų poreikio ir jomis sukuriamos naudos įvertinimo sektoriniu ir nacionaliniu lygmeniu.

2018 m. taip pat buvo sudaryta Nacionalinių ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų veiklos rezultatų vertinimo komisija, kuri 2019 m. parengs nacionalinių ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų rinkinį. Juo vadovaujantis numatoma kasmet vertinti nacionalinių ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų veiklos rezultatus, kuriais remiantis būtų priimami sprendimai dėl nacionalinių ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų biudžeto formavimo.

59 pav. BVP lėšos, skiriamos kultūrai (proc.)

Duomenų šaltinis: Eurostatas

2016 m. Lietuvoje kultūrai buvo skiriama 0,7 proc. BVP lėšų nuo visų valdžios išlaidų. Kultūros funkcijoms įgyvendinti 2016 m. centrinė valdžia Lietuvoje skyrė 0,4 proc. BVP, o savivalda – 0,3 proc. (viso 0,7 proc.) BVP. Pagal šiuos rodiklius Lietuva ženkliai atsilieka nuo Latvijos (0,5 proc. ir 0,5 proc., viso 1 proc. nuo BVP) ir Estijos (0,6 proc. ir 0,5 proc., viso 1,1 proc. nuo BVP). Atsižvelgiant į didėjantį finansinių intervencijų poreikį, numatomą ES lėšų investavimą kultūros sektoriuje bei į šalies ekonomines tendencijas, prognozuojamas kultūrai skiriamos BVP lėšų dalies augimas, tačiau abejotina, ar bus pasiektas numatytas 1,2 proc. BVP 2020 m. Tam reikalingas ir didesnis savivaldos dėmesys finansuojant kultūros paslaugas – kultūra yra savarankiška savivaldos funkcija.

Siekiant sukurti regioninio kultūros projektų finansavimo modelį, 2018 m. buvo patvirtintas Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose modelis. Modeliu siekiama sudaryti galimybę regionams savarankiškai spręsti dėl jiems svarbių kultūros ir meno projektų finansavimo, įtraukiant bendruomenes, kūrėjus, savivaldos institucijas į sprendimų priėmimo procesus. Remiantis šiuo modeliu, savivaldybės yra skatinamos daugiau investuoti į regionui svarbius kultūros ar meno projektus. Tikimasi, kad naujas finansinis mechanizmas padės užtikrinti kultūros prieinamumą ir jos įvairovę regionuose, mažinti kultūrinę atskirtį tarp didmiesčių Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kitų regionų, stiprinti vietos kultūrinį identitetą. Taip pat buvo patvirtintas Tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašas: 10 apskričių pagrindu veikiančios Regioninės kultūros tarybos tarp finansuojamų projektų įtraukė 300 iniciatyvų. Iš viso programos „Tolygi kultūrinė raida“, finansuojamos Kultūros rėmimo fondo lėšomis, projektų daliniam finansavimui 2019 m. numatyta 3 mln. eurų.

Siekiant didinti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, kurie reikšmingai atsilieka nuo privataus sektoriaus, Lietuvos Respublikos 2019 m. valstybės biudžete kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti numatyta 5,7 mln. eurų suma, iš jų 2,5 mln. eurų – savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Įgyvendinant Kultūros ministerijos inicijuoto bei kultūros ministro ir savivaldybių vadovų pasirašyto Memorandumo dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą nuostatas, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti papildomai iš savivaldybių tikimasi 2019 m. pritraukti dar 2,5 mln. eurų. Prognozuojama, kad 2019 m. vidutiniškai kiekvienam kultūros ir meno darbuotojui darbo užmokestis turėtų didėti 146 eurais (bruto), kas „į rankas“ sudarytų apie 88 eurus (skaičiuojant nuo vidutinio kultūros ir meno darbuotojo darbo užmokesčio – 736 eurų).

Paminėtina, kad 2018 m. priimtas Mecenavimo įstatymas, kuriuo siekiama formuoti mecenavimo kultūrą, skatinti privačias iniciatyvas kultūros ir meno plėtrai, sudaryti palankias sąlygas remti visuomenei svarbius kultūros, meno, kitų sričių projektus. Mecenavimo įstatyme pirmą kartą įstatymiškai apibrėžtas mecenato statusas ir įtvirtinti du mecenavimo lygiai: paramos suteikimas visuomenei svarbiems projektams įgyvendinti už daugiau nei 1 mln. eurų suteikia teisę pretenduoti į nacionalinio mecenato statusą, o parama už daugiau nei 250 tūkst. eurų vienoje iš savivaldybių – tos savivaldybės mecenato statusą. Įstatyme įtvirtinta, kad mecenatais galės tapti tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys, esantys nepriekaištingos reputacijos. Remiantis šiuo įstatymu, 2018 m. lapkričio mėn. suteiktas pirmasis nacionalinio mecenato vardas Arvydui Paukščiui – bendrovės „Teltonika“ steigėjui ir savininkui, parėmusiam Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčios atstatymo projektą, pirmą kartą įteikiant mecenato ženklą.

Švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka

2018 m. patvirtinti Švietimo įstatymo pakeitimai, sudarantys prielaidas pradėti įgyvendinti naują mokyklų finansavimo modelį – bazinių ugdymo reikmių finansavimą, lėšas ugdymo planui įgyvendinti skiriant klasėms. Tačiau mokyklų administravimo lėšos bei lėšos, skiriamos švietimo pagalbai, skaičiuojamos pagal kiekvieną mokinį ir savivaldybės jas paskirstytų mokykloms savo nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad 2018 m. visos Lietuvos savivaldybės jau įsidiegė naują bendrojo ugdymo finansavimo metodiką.

60 pav. Savivaldybių, įdiegusių naują bendrojo ugdymo finansavimo metodiką, skaičius

Duomenų šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2018 m. patvirtintas Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas, atrinktos 30 stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklos, kurios 2019 m. gaus Kokybės krepšelį. Taip pat paminėtina, kad 2018 m. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra parengė Savarankiškos mokyklos modelio aprašo projektą. Savarankiškos mokyklos statusas užskaitytas kaip stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos, gausiančios Kokybės krepšelio lėšas. Tokių mokyklų, 2018 m. buvo dvigubai daugiau nei planuota.

61 pav. Savarankiškų mokyklų skaičius

Duomenų šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2018 m. patvirtintas Švietimo įstaigos veiklos kokybės gerinimo priežiūros tvarkos aprašas, kuris nustato švietimo įstaigos veiklos sritis ir kokybės aspektus ir įpareigoja švietimo įstaigą sutelkti pastangas, siekiant švietimo įstaigos veiklos kokybės pagerėjimo. Atnaujinti teisės aktai sukuria prielaidas pedagogų profesinio tobulėjimo galimybių plėtrai ir kokybiškai kompetencijų tobulinimo sistemai susikurti.

62 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų, kurioms atliktas išorinis vertinimas, dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2018 m. išorinis vertinimas buvo atliktas 75 bendrojo ugdymo mokyklose ir vertintų mokyklų dalis padidėjo iki 67,1 proc. Kadangi išorinis vertinimas vykdomas kasmet, šio rodiklio reikšmė auga nuolatos, bet netolygiai. Netolygumą lemia skirtingas per metus įvertintų mokyklų skaičius, kuris irgi priklauso nuo skiriamų lėšų (2015 m. įvertintos 47 mokyklos, 2016 m. – 80, 2017 m. – 68).

Nors šalies mokytojų vidutinis atlyginimas pastaraisiais metais palaipsniui auga, tačiau pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams nustatytas minimalus ir maksimalus metinis atlyginimas (4580 ir 6986 eurų neatskaičius mokesčių už 18 kontaktinių valandų) yra vienas mažiausių ES.

63 pav. Vidutinis mokytojų darbo užmokestis (eurais) (2018 m. III ketv.)

Duomenų šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Siekiant didesnio mokytojo profesijos prestižo, bandoma atjauninti pedagogų bendruomenę, tačiau darbingiausių 30–49 metų mokytojų dalis šalyje mažėja (dėstytojų – didėja). Lietuvos mokytojai yra vieni iš vyriausių ES. Apie 90 proc. visų Lietuvos pedagogų turėjo daugiau nei penkiolikos metų darbo stažą. Taigi kyla pavojus, kad gana netrukus, pasitraukus nemažai daliai mokytojų į pensiją, mokyklose gali pasijusti didelis aukštos kvalifikacijos specialistų stygius.

64 pav. 30–49 metų mokytojų dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: ŠVIS

Siekiant gerinti situaciją šioje srityje, 2018 m. įvestas etatinis mokytojų darbo apmokėjimas, patvirtintas Pedagogų rengimo reglamentas, kuriuo sukurtas teisinis pagrindas pedagogų rengimo pertvarkai. Numatomas dviejų dalykų mokytojų ir ugdymo srities mokytojų rengimas, finansuojamos studijų programos (moduliai) kito dalyko kompetencijoms ir pedagogo kvalifikacijai įgyti. Viso 821 studijų vietų per trejus metus (2018–2021).

Lietuvoje steigiami 3 nacionaliniai pedagogų rengimo centrai. Jų veikla bus vykdoma Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Šiaulių universitetuose. Universitetai sutelks geriausias tyrėjų ir dėstytojų pajėgas, kur pedagogai bus rengiami pasitelkiant ir tarptautinę patirtį. Taip pat kuriamas ir pilotuojamas pedagoginės stažuotės (privalomas pirmaisiais darbo mokykloje metais) modelis.

Parengtos ir SKVC ekspertų įvertintos naujo turinio pedagogų rengimo programos (VU Vaikystės pedagogika, Gamtamokslinis ugdymas; VDU Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbų mokymas; Mokomojo dalyko pedagogika).

65 pav. Geriausiai baigusiųjų vidurinio ugdymo programas ir įstojusiųjų į pedagogų rengimo programas dalis nuo visų įstojusiųjų į pedagogų rengimo programas (proc.)

Duomenų šaltinis: Nacionalinis egzaminų centras, ŠVIS

Naujiems mokytojams į mokyklas pritraukti beveik trečdalis Lietuvos savivaldybių taiko įvairias motyvacines priemones. Tai apmokamos būsto, kelionės į darbą, persikėlimo, iš dalies apmokamos persikvalifikavimo bei vykimo į kvalifikacijos tobulinimo renginius išlaidos, veikiančios ne vien tik kaip materialinė paskata, bet ir kaip mokyklų steigėjų dėmesys bei problemų sprendimo būdas, siekiant užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą. Pedagogų šeimos gali pasinaudoti ne tik Finansinės paskatos pirmąjį būstą ne didmiesčiuose įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme numatyta subsidija. Jauni pedagogai dažniausiai aprūpinami būstu, jiems mokamos stipendijos ir finansuojamos studijos, teikiamos ikimokyklinio ugdymo įstaigų lengvatos jų vaikams, sudaromas tinkamas darbo krūvis ir sąlygos, teikiamos metų mokytojo nominacijos.

Patvirtintas Švietimo įstaigų vadovų rezervo reglamentas, kuriame numatyta kaupti duomenis apie patyrusius švietimo įstaigų vadovus, parengti asmenų, turinčių vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų, potencialių švietimo įstaigos vadovų, rezervą. Siekiant švietimo kokybės ir vadovavimo švietimo įstaigoms profesionalumo ir efektyvumo, nuosekliai ir tikslingai į Švietimo įstaigų vadovų rezervą įrašytiems asmenims bus organizuojamos kompetencijų tobulinimo priemonės pagal jų pasirengimo lygmenį, kompetencijas ir poreikius.

Toliau buvo plėtojamas Lietuvos švietimo ekspertų tinklas, kurio paskirtis – iniciatyvių švietimo ekspertų telkimas bendrai veiklai ir tarpusavio pagalbai, vertikalių ir horizontalių ryšių stiprinimui vardan pagrindinių ugdymo tikslų. 2018 m. buvo pradėta bendrauti su užsienio lietuvių bendruomenių vadovais, organizuoti jiems mokymus. Lietuva taip pat dalyvauja ir tarptautiniuose švietimo lyderystės tinkluose (EpNOSL, ICSEI, IPDA, ENIRDEM).

***

Siekiant užtikrinti tyrėjų ir dėstytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos veiksmingumą, patvirtintas Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 2016–2018 m., kuriame numatyta paskirstyti ES struktūrinių fondų lėšas konkrečioms aukštosioms mokykloms, jų veikloms, įskaitant dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą (įskaitant pedagogikos krypties studijų dėstytojų kvalifikaciją) ir profesinę tinklaveiką.

Parengtas studijų finansavimo pertvarkos modelis, kuris 2018 m. rugsėjo mėnesį pristatytas Lietuvos kolegijų direktorių konferencijoje ir Lietuvos universitetų rektorių konferencijoje. Siekiant įgyvendinti nemokamo bakalauro studijas, visiems stojantiesiems, tenkinantiems reikalavimus valstybės finansavimui gauti ir pretenduojantiems į studijų programas, atitinkančias valstybės plėtros poreikius, taip pat tenkinantiems gero mokymosi bei kitus teisės aktų nustatytus kriterijus, sudaryta galimybė studijuoti valstybės lėšomis, t. y. nemokamai. Įgyvendinant minėtą priemonę, siekiama, kad valstybės nefinansuojamų ir finansuojamų studijų vietų santykis palaipsniui mažėtų. 2018 m. buvo sudaryta galimybė valstybės lėšomis studijuoti 2,2 tūkst. daugiau negu anksčiau pirmakursių.

Valstybinis Studijų fondas vykdė asmenų, įstojusių į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ar jose studijuojančių bei pretenduojančių gauti paramą, atrankos konkursą „Kitas šimtas“, finansinė parama suteikta 15 asmenų.

Vykdomas projektas „Doktorantūros temų orientavimas į verslo poreikius: industrinė doktorantūra“, kurio metu 2018 m. buvo apžvelgti gerieji užsienio šalių pavyzdžiai organizuojant doktorantūros studijas ir pateikti siūlymai dėl industrinės doktorantūros įgyvendinimo Lietuvoje galimybių.

Taip pat parengtas Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu tvarkos aprašas, kuriame nustatyta, kad dalis doktorantūros vietų gali būti paskirstytos konkurso būdu įmonėms, vykdančioms doktorantūros krypties aukšto lygio mokslinius tyrimus ar eksperimentinės plėtros darbus. Aprašo nuostatos įgyvendinamos vykdant projektą „Doktorantūros studijų plėtra“, kurio veiklos skirtos rengti doktorantus, kurių žinios, įgytos doktorantūroje, prisidėtų prie šalies pramonės tolimesnio vystymosi užtikrinimo bei įmonių produktyvumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimo.

Lietuvos mokslo taryba paskelbė kvietimą teikti pasiūlymus doktorantūros temoms, pagal kurį pasiūlymus gali teikti ir įmonės (pagal kvietimą gauti 59 pasiūlymai, iš kurių 20 pateikė įmonės) bei kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti (pagal konkurso rezultatus atrinktos finansuoti 5 paraiškos, kurias pateikė įmonės kartu su universitetu).

Siekiant didinti tyrėjų įdarbinimą verslo sektoriuje ir skatinti taikomuosius mokslinius tyrimus aktualiomis verslui temomis, 2017 m. patvirtintas Doktorantūros disertacijų temų idėjų atrankos konkurso ir finansavimo tvarkos aprašas (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymu), kuriuo skiriamas 50 proc. finansavimas įmonei doktoranto studijų krepšeliui apmokėti. 2018 metais pagal šį aprašą finansuoti 5 projektai (2 tęstiniai ir 3 nauji).

66 pav. Doktorantų, kuriuos rengiant dalyvauja įmonės, skaičius

Duomenų šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Įgyvendinant projektą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“, ne tik universitetai ar valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, bet ir MTEP vykdančios įmonės gali prisidėti prie po doktorantūros stažuočių vykdymo ir jaunųjų mokslininkų kvalifikacijos kėlimo. Svarbu pažymėti, kad podoktorantūros stažuotojų skaičius faktiškai jau viršijo planuotą reikšmę daugiau nei dvigubai.

67 pav. Podoktorantūros stažuotojų skaičius

Duomenų šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

### 2.4. kryptis. Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje

Įgyvendinant šią kryptį, siekiama gerinti kultūros paslaugų kokybę bei didinti jų prieinamumą, ypač regionuose ir socialiai pažeidžiamoms grupėms. To siekiama per kultūros paslaugų mobilumą, naujų kultūrinės veiklos iniciatyvų, įtraukiančių vietos bendruomenes ir atliepiančių vietinių gyventojų poreikius kūrimą. Kultūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimo taip pat siekiama modernizuojant kultūros infrastruktūrą.

68 pav. Kultūros produkcijos / paslaugų vartojimo lygis (proc.)

Duomenų šaltinis: 2017 m. atliktas tyrimas „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“.

2017 m. atlikto tyrimo „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ rezultatai atskleidė, kad scenos meno paslaugų ir filmų produkcijos vartojimas išaugo lyginant su 2014 m., tačiau nežymiai sumažėjo bibliotekų ir vaizduojamųjų menų paslaugų vartojimas. Įvertinus numatomas taikyti intervencijas (kultūros paslaugų mobilumas, paslaugų tolygumo ir kokybės užtikrinimas, ypač savivaldybių lygmenyje, bazinis kultūros paslaugų paketas, paslaugų bei infrastruktūros modernizavimas ir aktualizavimas bei kt.), tikimasi, kad kultūros paslaugų prieinamumas didės bei kultūros paslaugų vartojimo 2020 m. numatyti tikslai turėtų būti pasiekti.

2018 m. sėkmingai paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programa įtraukė visuomenę ne tik stebėti, bet ir aktyviai dalyvauti įvairiuose šventiniuose renginiuose. „Kantar TNS“ atlikto tyrimo duomenimis, valstybės atkūrimo šimtmečio šventimas vertinamas itin pozityviai – beveik 9 iš 10 apklaustųjų nurodė, kad šimtmetis švęstas sėkmingai. Lietuvos vardas buvo girdimas ir užsienio šalyse – vyko daugiau nei 100 renginių užsienyje, pristatančių mūsų šalies kultūrą, meną ir pasiekimus.

2017 m. patvirtinta Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa, kuria skatinama kurti aukštos meninės vertės profesionaliojo scenos meno kūrinius. Vienas šios programos tikslų – profesionaliojo scenos meno sklaida regionuose. Tai pirma tokia programa, kurios apimtyje tikslingai planuojamos ir skirstomos lėšos profesionalaus scenos meno sklaidos mobilumui užtikrinti. 2018 m. finansuota 18 sklaidos regionuose projektų: vienos įstaigos regionuose pristatė premjerinį spektaklį ar koncertinę programą, kiti – platesnį repertuarą.

2018 m. parengta, su donorais ir suinteresuotomis institucijomis suderinta bei formaliai Finansinių mechanizmų valdybos patvirtinta EEE finansinio mechanizmo Kultūros programos 2014–2021 koncepcija. Koncepcijoje sutarta skatinti aukštos kokybės profesionalaus meno ir kultūros produktų bei paslaugų regionuose prieinamumą per mobilias kultūros įstaigų programas bei skatinant vietos kultūrinį verslumą pritaikant kūrybiškos vietokūros metodą, taip pat aktualizuoti kultūros paveldą įtraukiant vietos bendruomenes, skatinant regionų plėtrą ir atsinaujinimą.

69 pav. Kultūrinėse veiklose mažuose miesteliuose ir kaimuose dalyvaujančių gyventojų dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: 2017 m. atliktas tyrimas „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“.

Pažymėtina, kad kultūroje dalyvauja 40,4 proc. mažų miestelių ir kaimų gyventojų. Regionų gyventojų dalyvavimas kultūroje per pastaruosius trejus metus reikšmingai išaugo (10,3 proc.), labiausiai tai lėmė išaugęs regionų gyventojų dalyvavimas su menais ir amatais susijusiose veiklose (padidėjo nuo 15,5 iki 23,7 proc.) bei socialiniuose tinkluose (padidėjo nuo 1,2 iki 3,1 proc.). Remiantis tyrimo duomenimis, prognozuojama, kad mažų miestelių ir kaimų gyventojų dalyvavimas kultūrinėse veiklose per 2017–2023 m. laikotarpį turėtų išaugti dar apie 5 proc.

2018 m. inicijuota nauja kūrybinių bendruomenių iniciatyvų programa, finansuojama Kultūros rėmimo fondo lėšomis. Programa siekiama skatinti ir įgalinti vietos, įvairios socialinės ar ekonominės padėties, skirtingų interesų grupes ar kitokias bendruomenes dalyvauti meno mėgėjų kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti (festivaliai, kūrybinės dirbtuvės, šventės, edukacinės programos ir kt.). 2018 m. dešimties mažųjų Lietuvos kultūros sostinių renginių veiklose dalyvavo 1722 žmonės, o įvairiuose organizuotuose renginiuose iš viso apsilankė apie 18 tūkst. žmonių.

2018 m. parengtas kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcijos projektas. Kultūros keliai yra vienas esminių kultūrinio turizmo plėtojimo būdų – keliavimas turint tikslą pažinti kultūrinę aplinką (nuo architektūros ir kraštovaizdžio iki nematerialaus kultūros paveldo), maistą, įvykius ir kultūros renginius, vaizduojamąjį ir scenos menus, kitus kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesus. Kultūros keliai generuoja ne tik kultūrinę, pažintinę vertę, bet, kurdami socialines ekonomines vertes, prisideda prie regionų vystymo ir jų patrauklumo didinimo.

Kultūros infrastruktūros modernizavimas regionuose, taikant kompleksinį finansavimą. Iki 2021 m. planuojama įgyvendinti 15 projektų – kompleksinėmis investicijomis į infrastruktūrą regionuose bus investuota apie 18,3 mln. eurų, iš jų beveik 7,2 mln. eurų sudarys ES lėšos. Šiuo metu yra užbaigti 2 projektai (atnaujintas Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras ir Švenčionių kultūros centras), kurių bendra vertė beveik 1 mln. eurų. Kiti 13 infrastruktūros modernizavimo projektų regionuose dar vykdomi, jų bendra vertė – 17,3 mln. eurų, iš kurių ES lėšos – 6,8 mln. eurų.

Kultūros paveldo infrastruktūros aktualizavimas, pritaikant visuomenės reikmėms. Iki 2021 m. planuojama užbaigti ir įveiklinti visus 76 (regioninius ir valstybinius) kultūros paveldo aktualizavimo projektus, finansuojamus ES lėšomis. Šiuo metu vykdomi 66 paveldo srities infrastruktūros aktualizavimo projektai, baigti įgyvendinti 2 projektai – 1 valstybinio planavimo (VšĮ „Kauno arkikatedros projektai“ projektas „Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos remonto ir restauracijos darbai“, kurio vertė – 1,73 mln. eurų) ir 1 regioninio planavimo (Palangos miesto savivaldybės administracijos projektas „Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms“, kurio vertė – 0,16 mln. eurų) priemonėse.

Nacionalinė koncertų salė. 2018 m. Kultūros ministerijos užsakymu atlikta Nacionalinės koncertų salės ant Tauro kalno Vilniuje, V. Mykolaičio-Putino g. 5, galimybių studija. Tarptautinį architektūrinį Nacionalinės koncertų salės Vilniuje idėjos konkursą Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Lietuvos architektų sąjunga ir Tarptautine architektų sąjunga numato skelbti 2019 m. vasario mėn.

Kultūros informacinių išteklių (įskaitant skaitmenines paslaugas) plėtra. 2018 m. pradėti įgyvendinti 7 skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo projektai, kurių metu bus modernizuotos virtualios kultūros paveldo ir kultūrinio turinio informacinės sistemos:

- Virtuali elektroninio paveldo informacinė sistema (VEPIS);

- Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS);

- Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema (LIBIS);

- Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS);

- informacinė sistema E-KINAS;

- Lietuvos radijo ir televizijos Mediateka;

- Virtuali aklųjų biblioteka ELVIS.

Šie projektai iš dalies finansuojami Susisiekimo ministerijos administruojamomis ES struktūrinių fondų lėšomis, iš viso projektams skirta 27,3 mln. eurų.

Taip pat pradėta kurti Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado informacinė sistema.

Tikimasi, kad kultūros infrastruktūros modernizavimas, grindžiamas kultūros paslaugų kokybės ir patrauklumo didinimu, taip pat prisidės prie kultūros prieinamumo didinimo, ypač regionuose.

### 2.5. kryptis. Aukštojo mokslo, mokslo ir kultūros, meno ir inovacijų sistemos darnos užtikrinimas

2018 m. buvo įgyvendinama kultūros ir kūrybinių industrijų programa, finansuojamos Kultūros rėmimo fondo lėšomis. Programos tikslas – skatinti kultūros turinio indėlį kultūros ir kūrybinių industrijų srityje, siekiant inicijuoti bei vystyti produktus ir (arba) paslaugas, kuriančius ekonominę vertę ir prisidedančius prie kultūros ir kūrybinių industrijų eksporto apimčių augimo.

2018 m. inicijuota nauja programos veikla – kultūros startuoliai. Numatoma, kad bus finansuojamas kūrybinių industrijų kuriamų produktų ir (arba) paslaugų (įskaitant video žaidimus ir multimediją) inicijavimas, kūrimas ir pirminės stadijos (idėjų generavimo, investicijų pritraukimo, įvedimo į rinkas ir pan.) vystymas, viešinimas bei populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje, įskaitant populiarinimui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą. Finansavimas inovatyviems projektams ir paslaugoms bus skirtas nuo 2019 m.

Įgyvendinant ir koordinuojant inovacijų politiką: Lietuvos mokslo taryba, administruojanti subsidijų – grantų – skyrimą konkurso būdu, greta senųjų, jau vykdomų įgyvendina ir naujų grantų schemas:

- Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje.

- Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą.

Sukurta Valstybės profesorių programa, kurios vienas iš tikslų – pritraukti aukščiausio lygio, išskirtinės kompetencijos atitinkamoje mokslo srityje mokslininkus, vykdyti ir vadovauti mokslinių tyrimų projektams Lietuvos mokslo ir studijų institucijose siekiant didinti mokslo kokybę, efektyvumą ir plėtoti investicijas.

Sukurtos prielaidos mokslo ir studijų institucijose formuotis tarpdisciplininiams kompetencijų centrams, kurie vykdytų eksperimentinės plėtros veiklas. Kuriant kompetencijos centrus stiprinama žinių ir technologijų perdavimo bei mokslo rezultatų, mokslu grįstų inovacijų komercinimo rinkoje skatinimo grandis. Šiuo metu įgyvendinami 9 projektai.

70 pav. Bendrų mokslo ir verslo publikacijų dalis nuo visų mokslo publikacijų (proc.)

Duomenų šaltinis: Mokslo ir studijų analizės centras

Per pastaruosius metus rodiklis prastėjo, o 2018 m. pasiekė 2020 m. iškelto tikslo reikšmę.

71 pav. Europos Komisijos dotacija, skirta Lietuvos dalyviams, dalyvaujantiems programoje „Horizontas 2020“ (mln. Eur)

Duomenų šaltinis: e-CORDA, EK statistikos portalas

Europos Komisijos dotacijos dydžiai pastaruoju metu žymiai didėjo ir 2018 m. jau viršijo planuotą sumą.

72 pav. Tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų, kurių narė yra Lietuva, skaičius

Duomenų šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuva jau 2017 m. tapo 3 tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų narė.

## 3 PRIORITETAS: Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas

### 3.1. kryptis. Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas

Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimas

2018 m. buvo patvirtintos Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairės (toliau – Gairės)  ir šių Gairių įgyvendinimo veiksmų planas. Įgyvendinant Gairių nuostatas pradėta sisteminė viešojo sektoriaus įstaigų peržiūra, kuri turėtų paliesti apie 4000 viešojo sektoriaus įstaigų. Numatoma, kad išgryninus viešojo sektoriaus įstaigų kompetenciją ir optimizavus jų administracijų struktūras:

- sumažės viešojo sektoriaus įstaigų skaičius;

- sumažės viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičius;

- bus sutaupyta viešojo sektoriaus įstaigų išlaikymui skiriamų lėšų, kurios galės būti panaudotos valstybės tarnybos pertvarkai įgyvendinti, viešojo sektoriaus įstaigų valdymo tobulinimui, veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimui.

73 pav. Viešojo sektoriaus įstaigų skaičiaus mažėjimas (proc.)

Duomenų šaltinis: Vidaus reikalų ministerija

Dėl Gairėse numatytų viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo priemonių įgyvendinimo 2018 – 2020 metais tikimasi ženklaus viešojo sektoriaus įstaigų skaičiaus sumažėjimo. Įgyvendinant Gairių nuostatas, 2018 m. taip pat buvo patvirtina pavyzdinė ministerijų ir įstaigų prie ministerijų administracijų struktūra. Pagal patvirtintas pavyzdines struktūras palaipsniui pertvarkytos esamos ministerijų ir įstaigų prie ministerijų administracijų struktūros taps mažiau hierarchizuotos, labiau orientuotos į rezultatą, o ne į procesą. Tai leis pasiekti geresnių veiklos rezultatų ir efektyviau panaudoti minėtų įstaigų išlaikymui skiriamas lėšas.

Valstybės nekilnojamojo turto valdymo centralizavimas

2018 m. buvo tęsiamas spartus administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto (toliau – AVNT) perėmimas valdyti centralizuotai. IV etapu centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui – VĮ Turto bankui (toliau – CTV) perduotas centralizuotai valdyti Sveikatos apsaugos, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijoms pavaldžių institucijų patikėjimo teise valdomas AVNT bei toks AVNT, kurį valdo ir (arba) naudoja dvi ar daugiau valstybės institucijų, šio turto bendras plotas 109 tūkst. kv. m. Pažymėtina, kad nuo 2015 m. per Vyriausybės nustatytus keturis etapus perduota centralizuotai valdyti 338 tūkst. kv. m. ploto AVNT, tai sudaro 46,7 proc. viso perduotino centralizuotai valdyti AVNT.

74 pav. Centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: VĮ Turto bankas

Siekiant atsisakyti valstybės funkcijoms nenaudojamo VNT, Vyriausybės patvirtintas parduodamo VNT sąrašas kiekvienais metais papildomas naujais objektais. Iki 2017 m. pabaigos į minėtą sąrašą buvo įtraukta 919 parduodamo turto objektų, o per 2018 m. šį sąrašą papildė dar 894 turto objektai.

2018 m. Aplinkos, Kultūros, Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijos nustatė žemės, miškų, kelių, žemės gelmių išteklių, kultūros kilnojamųjų ir nekilnojamųjų vertybių valdymo efektyvumo rodiklius. Šie rodikliai leis įvertinti reikšmingą dalį valstybės turto sandaroje užimančių turto rūšių valdymo efektyvumą.

Siekiant dalį ministerijų perkelti į naujas bendras patalpas, 2018 m. Strateginių projektų portfelio komisija nutarė į naujas bendras patalpas numatyta perkelti bent 6 ministerijas. Įgyvendinus šį projektą planuojama sumažinti ministerijų naudojamą plotą iki 40 proc., o šio ploto išlaikymo išlaidas iki 40 proc., palyginti su šiuo metu naudojamu ministerijų plotu ir išlaikymo išlaidomis.

Siekiant mažinti bendrųjų funkcijų išlaikymo kaštus, gerinti jų kokybę ir optimizuoti viešojo sektoriaus įstaigų vidinius procesus, 2018 m. įsteigta biudžetinė įstaiga Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) (įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija), kuriam pavesta centralizuotai atlikti tam tikrų viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas. 2018 m. pabaigoje NBFC konsoliduotai atliko jau 140 viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas.

Valstybės valdomų įmonių pertvarka

Didelis dėmesys toliau buvo skiriamas valstybės valdomų įmonių (toliau – VVĮ) veiklos skaidrinimui ir grąžos visuomenei didinimui – baigtas įgyvendinti strateginis projektas jau davė akivaizdžius rezultatus – 2018 m. VVĮ skaičius sumažėjo net 43,5 proc., palyginti su 2017 m.

75 pav. Valstybės valdomų įmonių skaičius (vnt.)

Duomenų šaltinis: VšĮ Stebėsenos ir prognozių agentūra

2018 m. parengtas ir Seimui pateiktas įstatymų projektų paketas, reikalingas vykdyti valstybės įmonių (toliau – VĮ; VĮ Lietuvos oro uostai,  VĮ „Oro navigacija“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija) valdymo ir priežiūros pertvarką – valstybės įmones pertvarkyti į akcines bendroves. Baigus šią pertvarką, būtų įgyvendintos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijos peržiūrėti valstybės valdomų įmonių teisines formas. 2018 m. gruodžio 31 d. pakeista VĮ „Kelių priežiūra“ teisinė forma – ji pertvarkyta į akcinę bendrovę. VĮ Kelių priežiūra tapusi akcine bendrove turės galimybes diegti geriausią valdysenos praktiką ir skaidriau valdyti valstybės turtą.

Pagal Vyriausybės patvirtintą kandidatų į įmonių kolegialius priežiūros ir valdymo organus parinkimo tvarką nuo 2018 m. sausio 1 d. visų VVĮ stebėtojų tarybą ar valdybą turi sudaryti ne mažiau kaip pusė nepriklausomų ir skaidriai išrinktų narių, įvertinus jų profesionalumą. Be to, VVĮ valdybos ar stebėtojų tarybos nariu negali būti paskirtas politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas) formuojant kolegialius valdymo organus. 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 106 VVĮ kolegialių priežiūros ir valdymo organų narių vietas užėmė nepriklausomi nariai. Pasikeitusi kolegialių organų sudėtis ir standartizuotos atrankos procedūros pakėlė kolegialių organų kompetencijos įvertinimą. Šios permainos – vienas iš svarbių žingsnių, gerinant įmonių valdymą ir įgyvendinant Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje rekomendacijas.

Savivaldybių administracinės priežiūros sistemos tobulinimas

2018 m. buvo priimtas Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas, kurio pagrindu bus galima vykdyti valstybės administravimo sistemos pertvarką, mažinant institucijų ir įstaigų skaičių, įgyvendinant funkcijų peržiūrą. Įstatyme įtvirtinta, kad skiriami penki Vyriausybės atstovai, savo veiklą vykdantys dviejose teritorinėse apskrityse. Vietoj šiuo metu veikiančių dešimties biudžetinių įstaigų – Vyriausybės atstovų tarnybų – bus įsteigta viena Vyriausybės atstovų įstaiga, kuri turės teritorinius padalinius. Tai sumažins savivaldybių administracinės priežiūros kaštus, užtikrins efektyvesnį Vyriausybės atstovų veiklos koordinavimą ir suvienodins savivaldybių administracinės priežiūros praktiką.

Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka

2018 m. buvo tęsiami 2017 m. pradėti strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemų pertvarkos darbai. Siekiant sustiprinti iš biudžeto lėšų finansuojamų institucijų orientaciją į rezultatus, formuojant 2019 m. valstybės biudžetą, kartu su asignavimų valdytojais parengtas 2019 m. valstybės biudžeto priedas, kuriame pateikiama informacija ne tik apie gautus ir planuojamus gauti asignavimus, bet ir apie pasiektus ir planuojamus pasiekti veiklos rezultatus.

Vyriausybei patvirtinus Lietuvos stabilumo programą kartu buvo nustatyti pagrindiniai 2019–2021 m. biudžeto sudarymo principai, kurių pagrindinis – biudžeto planavimas trejų metų laikotarpiui. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ir Seimo nutarimu patvirtino 2019, 2020 ir 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamus rodiklius.

2018 m. buvo supaprastinti strateginio planavimo ir atsiskaitymo procesai, atitinkamai pakeistos strateginio veiklos plano ir veiklos ataskaitos formos. Buvo atsisakyta perteklinės informacijos teikimo reikalavimų, pagerinta teikiamos informacijos kokybė, išgrynintos vykdomų programų tikslų sąsajos su aukštesnio lygio dokumentų tikslais ir sąsajos su valstybės biudžeto asignavimų panaudojimu, atsiskaitymas orientuotas į strateginių tikslų pasiekimą.

Taip pat parengtas naujos strateginio valdymo sistemos modelis, apimantis nacionalinio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus, ir strateginio planavimo sistemos dokumentų aprašymai, atskleidžiantys sąsajas su vidutinės trukmės biudžeto formavimo procesu. Siekiama, kad viešieji ištekliai būtų skiriami ne trumpalaikėms problemoms spręsti, o strategiškai suplanuotam nuosekliam ir darniam valstybės socialiniam ekonominiam vystymuisi.

Lietuvos biudžeto skaidrumo indeksas (Budget Transparency, remiantis Index of Public Integrity duomenų baze) vertinamas kas dvejus metus (2017, 2019 ir t. t.), todėl 2018 m. indekso reikšmė nenustatyta. Lietuvos biudžeto skaidrumo indekso reikšmė 2019 m. turėtų pagerėti, nes per 2018 m. atlikti veiksmai padidino biudžeto skaidrumą Lietuvoje – nuo 2018 m. pradėtas leisti leidinys „2019 m. Biudžetas glaustai“ (ir angliška versija – 2019 Budget at a glance), taip pat su biudžeto projektu pradėta teikti informacija apie siekiamus ir pasiektus rezultatus. Informacija viešinama Finansų ministerijos interneto svetainėje vartotojui patogia forma.

Lietuvos strateginio pajėgumo indekso (ang. Sustainable Governance Index, Strategic Capacity) reikšmė pagal dešimtbalę sistemą 2018 m. buvo 7 balai, 2017 m. buvo 7,5 balo. Rodiklis susideda iš dviejų sudėtinių rodiklių – strateginio planavimo (2017, 2018 m. – 8 balai) ir mokslininkų, ekspertų konsultacijos (ang. Scholarly advice) (2017 m. – 7 balai, 2018 m. – 6 balai). Vis dėlto, antrasis sudėtinis rodiklis 2018 m. buvo įvertintas prasčiau, nes Vyriausybė netęsė ankstesnės Vyriausybės iniciatyvos dėl Saulėlydžio komisijos veiklos, taip pat vykdydama reformas mažiau konsultavosi su mokslininkų bendruomene arba nepakankamai šią informaciją atskleidė. Vyriausybės iniciatyvos dėl kompetencijų centro steigimo vertinamos teigiamai. Planuojama, kad strateginio planavimo rodiklis, į kurį orientuota strateginio planavimo pertvarka, bus geriau įvertintas įvykdžius visus strateginio planavimo pertvarkos etapus ir parengus naujus strateginius dokumentus.

Teisėkūros procesų tobulinimas

2018 m. parengti Teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimai, numatantys baigiamojo (ex-post) vertinimo modelio įdiegimą į teisėkūros ciklą. Baigiamuoju teisinio reguliavimo poveikio vertinimu siekiama pasitikrinti, ar / kaip praktikoje veikia atitinkamas teisinis reguliavimas, t. y. surinkti patikimus duomenis apie šio reguliavimo praktinį poveikį ir kokybiškai įvertinti jo taikymą bei veikimą. Įdiegus baigiamojo (ex-post) vertinimo modelį tikimasi nuoseklesnės teisėkūros, sisteminio požiūrio į galiojančio teisinio reguliavimo vertinimą ir tobulinimą, taip pat į tinkamą teisės aktų projektų kokybę tai sudarys sąlygas nuosekliai ir kryptingai tobulinti esamą teisinį reguliavimą, mažinti Vyriausybės teisėkūros apimtis ir efektyviai ir racionaliai naudoti šiam tikslui skiriamus išteklius.

Migracijos procesų tobulinimas

2018 m. gruodžio 20 d. priimtomis įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir kitų susijusių įstatymų pataisomis sudarytos teisinės prielaidos migracijos procesų valdymo sistemos pertvarkai. Įgyvendinus migracijos procesų valdymo sistemos pertvarką, bus konsoliduotos ir racionaliau paskirstytos funkcijos tarp migracijos politiką įgyvendinančių institucijų: sukurta šiuolaikiška, efektyvi ir patikima Migracijos tarnyba, nustatytos aiškesnės ir paprastesnės migracijos procedūros, funkcijų ir resursų konsolidavimas užtikrins aukštesnius aptarnavimo standartus, greitus ir efektyvius sprendimus, vienodos praktikos taikymą visuose teritoriniuose migracijos skyriuose. Be to, įstatyme įtvirtinta Lietuvos migracijos informacinė sistema – sudarytos teisinės sąlygos kompleksiniam migracijos procedūrų perkėlimui į elektroninę erdvę, kas užtikrins efektyviau veikiančią migracijos paslaugų sistemą.

Sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės migracijos komisija, kuri koordinuos tarpinstitucinį bendradarbiavimą migracijos srityje, priimant sprendimus, susijusius su šalies migracijos procesų valdymu.

Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas

Siekiant viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimo, pradėta vykdyti strateginė programa „Valstybės technologijų konsolidavimo ir valdymo pertvarka“. Tikimasi, kad įgyvendinus strateginės programos projektus, techninės įrangos ir licencijų įsigijimo kaštai sumažės 30 proc., valstybės informacinių išteklių valdymas bus centralizuotas, standartizuotas ir saugus, o IT politika bus sutelkta naujos skaitmeninės valstybės ir ekonomikos vystymui.

Pagrindiniai 2018 m. pasiekimai:

- Konsoliduotas IT politikos formavimas;.

- Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje įkurtas atskiras CIO funkcijas atliekantis padalinys (Skaitmeninės darbotvarkės departamentas).

- Parengtas naujo valstybės informacinių išteklių infrastruktūros valdymo veiklos modelio projektas.

- Sutarta dėl valstybės informacinių paslaugų katalogo apimčių ir funkcionalumų, taip pat dėl valstybės informacinių išteklių duomenų žemėlapio apimčių.

- Pasirašytos sutartys dėl pereinamojo laikotarpio techninės įrangos įsigijimo.

- Atlikta I-uoju etapu migruojamų įstaigų techninių resursų poreikio analizė, įvertintos numatytų duomenų centrų galimybės talpinti migruojamas sistemas.

- Pradėtas pagalbos tarnybos komandos formavimo ir Service Desk įrankio specifikavimo procesas.

Modernizuojamos informacinės sistemos ir registrai, išplečiamas jų funkcionalumas

Modernizuoti Vidaus reikalų ministerijos valdomos informacinės sistemos ir registrai:

- Nusikalstamų veikų žinybinis registras,

- Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras,

- Integruota baudžiamojo proceso informacinė sistema.

Patobulinus programines priemones, užtikrintas naujų nusikalstamumo statistikos rodiklių apskaičiavimas, pagerėjo statistinių duomenų kontrolė, statistinių rodiklių vertinimas tapo galima per įvairius pjūviais, pagerėjo  aktualios statistinės informacijos teikimas visuomenei. Minėtos informacinės sistemos ir registrai pritaikyti nusikalstamumo statistiniams duomenims, susijusiems su smurtu artimoje aplinkoje, kaupti ir teikti. Nuo 2018 m. rengiami ir oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt  publikuojami statistiniai duomenys apie nusikalstamas veikas ir asmenis, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu bei nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų.

E.sveikata

Sveikatos apsaugos ministerija siekia, kad sukurta centrine e. sveikatos sistema (ESPBI IS) veiktų sklandžiai, kad kuo daugiau sveikatos priežiūros įstaigų prisijungtų prie e. sveikatos sistemos bei teiktų sveikatos duomenis į ESPBI IS. Šiuo metu prie e. sveikatos sistemos (ESPBI IS) yra prisijungę didžioji dalis asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios aptarnauja 95 % pacientų. Visos vaistinės gali išduoti vaistus pagal elektroninius receptus.

Atsižvelgiant į tai, kad duomenys, susiję su elektroninio recepto išrašymu visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2018 m. kovo 1 d. ir siekiant palengvinti elektroninio recepto išrašymo procesą gydytojams, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija inicijavo elektroninio recepto patobulinimus.

76 pav. E. receptai nuo visų kompensuojamųjų receptų (proc.)

Duomenų šaltinis: Sveikatos apsaugos ministerija

Per metus elektroninių receptų skaičius išaugo beveik dvigubai – 85 proc. visų kompensuojamųjų vaistų receptų yra elektroniniai. Vien tik elektroninius receptus išrašo pusė Lietuvos gydytojų.  Tai ypač svarbu pradėjus veikti vaistų suderinamumo sistemai, kuri šiuo metu yra diegiama. Visi Lietuvos gydytojai išrašydami elektroninius vaistų receptus, e. sveikatos sistemoje galės patikrinti, kaip dera skiriami vaistai su kitais paciento vartojamais vaistais, vyks automatinis vaistų suderinamumo patikrinimas kiekvieno elektroninio recepto išrašymo metu.

Neatlygintinas Registrų centro duomenų, reikalingų valstybės ir savivaldybių funkcijoms atlikti, teikimas

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus įstatymų pakeitimams visos valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, vykdydamos teisės aktų nustatytas funkcijas, valstybės registruose ir informacinėse sistemose tiek registruoja duomenis, tiek gauna duomenis iš jų nemokamai. Valstybės ir savivaldybių institucijos turėdamos galimybę greitai gauti patikimą ir tikslią informaciją iš valstybės registrų, gali užtikrinti kokybišką viešąjį administravimą bei priimti neatidėliotinus, pagrįstus ir kompetentingus sprendimus, teikti gyventojams kokybiškas viešąsias paslaugas, užtikrinti vieno langelio principo įgyvendinimą.

### 3.2. kryptis. Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas ir informacinės visuomenės plėtra

Gyventojų pasitenkinimo paslaugomis indeksas rodo teigiamą viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo tobulinimo iniciatyvų rezultatą. 2018 m. indekso reikšmė (0,88 balo) yra aukščiausia reikšmė, pasiekta per paskutinius 10 metų. Gyventojų nuomonės apklausos rodo, kad bendras gyventojų pasitenkinimo paslaugomis indeksas 2018 m. išaugo 0,03 balo iki 0,88.

77 pav. Gyventojų pasitenkinimo paslaugomis indeksas

Duomenų šaltinis: Vidaus reikalų ministerija

Rodiklio augimui įtakos turėjo tai, kad gyventojai, kurie per paskutinius 12 mėnesių kreipėsi į valstybės ir savivaldybių įstaigas, teigiamai įvertino šių įstaigų darbuotojų kompetencijas ir profesionalumą, adekvatų reagavimą į jų problemas. Suteiktomis paslaugomis liko patenkinti 9 iš 10 gyventojų. Gyventojai taip pat dažniau rinkosi galimybę užsisakyti elektronines paslaugas.

78 pav. Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtus sprendimus dėl tolesnio administracinių ir viešųjų paslaugų modernizavimo, ministerijos vykdo jų teikiamų ar administruojamų viešųjų ar administracinių paslaugų procedūrų peržiūrą. Peržiūra leis įvertinti šiuos svarbiausius paslaugų vertinimo aspektus: paslaugos tikslingumą; paslaugos gavėjų informacijos apie prašomų dokumentų pateikimą; informaciją, kurią turi susirinkti (surenka)  paslaugą teikianti įstaiga; paslaugos trukmę ir jos kainą; galimybes teikti paslaugas elektroniniu būdu; paskelbtų paslaugų aprašymų atitiktį nustatytiems reikalavimams. Remiantis atliktos paslaugų procedūrų peržiūros rezultatais, ministerijos turės parengti pasiūlymus dėl šių procedūrų optimizavimo.

79 pav. Supaprastintų viešųjų ar administracinių paslaugų skaičius

Duomenų šaltinis: Vidaus reikalų ministerija

Įgyvendinat Vyriausybės strateginį projektą „Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas, įdiegiant efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo būdą“, 2018 m. valstybės įstaigoms buvo pateikti pasiūlymai dėl 463 viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimo.

2018 m. buvo įgyvendinamas projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, kuriuo buvo skatinamas bendruomenių įtraukimas į IRT, įvairaus amžiaus grupių gyventojų skatinimas naudotis IRT, informacijos apie tai kokias e. paslaugas gali gauti gyventojai, viešinimas. Įgyvendinant kitus projektus, buvo kuriamos naujos ar tobulinamos jau sukurtos e. paslaugos, siekiant kad jos atitiktų vartotojų poreikius, apie jas būtų žinoma, e. paslaugos būtų lengvai prieinamos.

2018 m. įgyvendinant projektus pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemones, pasirašytos 34 projektų finansavimo sutartys, kurių vertė virš 87 mln. eurų. Įgyvendinus visus projektus numatyta sukurti 209 el. paslaugas.

Jau įgyvendinti 2 projektai, kurių vertė 4,5 mln. eurų, sukurtos 7 el. paslaugos įgyvendinant investicijų projektus „Elektroninio sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) sukūrimas“ ir „Elektroninių važtaraščių posistemio (i.VAZ) sukūrimas“, kurias naudojant mažės administracinė našta mokesčių mokėtojams. Šiomis iniciatyvomis siekiama puoselėti Baltijos šalių, kaip pažangių, technologiškai išsivysčiusių ir lyderiaujančių skaitmeninės valdžios fronte, įvaizdį. Atitinkamai, paslaugų skaitmenizavimas yra siejamas su efektyvia kaštų mažinimo bei gyventojų pasitenkinimo ir paslaugų kokybės užtikrinimo politika.

Pažymėtina, kad tęsiami plačiajuosčio interneto infrastruktūros plėtros darbai ir siekiama, kad visoje šalies teritorijoje būtų prieinamas naujos kartos interneto ryšys, užtikrinantis 30 Mbps ir didesnį duomenų perdavimo greitį. 2018 m. inicijuotas naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projektas RAIN3, kuris užtikrins tolesnę plačiajuosčio ryšio tinklo plėtrą Lietuvoje, ypač nutolusiose kaimiškose vietovėse. Kol kas sparčiuoju interneto ryšiu dar negali naudotis beveik 9 proc. visų šalies namų ūkių, esančių įvairiuose regionuose, ypač atokiose gyvenamose vietovėse, o prisijungę prie interneto (30 Mb/s ir didesne sparta) buvo tik 45 proc. namų ūkių, o 100 Mb/s ir didesne sparta – apie 27 proc. Pažymėtina, kad Europos Komisijos paskelbto tyrimo duomenimis, Lietuva yra viena iš keturių ES valstybių, kuriose fiksuotas plačiajuosčio interneto ryšys yra pigiausias. Kitos į pirmą ketvertuką patenkančios šalys yra Rumunija, Latvija ir Vengrija.

Tobulinant elektroninių siuntų per E. pristatymo sistemą, 2018 m. inicijuoti įstatymų pakeitimui, kuriais siekiama įteisinti vieną elektroninį langelį valstybės mastu ir padidinti viešojo sektoriaus efektyvumą modernizuojant ir skaitmeninant procesus. Nuo E. pristatymo sistemos įdiegimo 2013 m. iki 2018 m. pabaigos elektroninių siuntų skaičius išaugo nuo kelių šimtų iki beveik milijono: 2013 m. per E. pristatymo sistemą buvo išsiųsta 541 elektroninė siunta, o 2018 m. – 880 760 vnt. elektroninių siuntų. 2018 m. prie E. pristatymo sistemos buvo prisijungę 106 433 fiziniai asmenys, 3 772 juridiniai asmenys, 3 737 valstybės institucijos, kurie visi turi elektroninio pristatymo dėžutes. Šiuo metu E. pristatymo sistemoje yra 113 tūkst. naudotojų, kurie per savaitę iš viso išsiunčia apie 80 tūkst. siuntų.

Balsavimo internetu sistemos sukūrimas

2018 m. Vyriausybė pritarė Balsavimo internetu pagrindų įstatymo projektui. Projektu siekiama nustatyti pagrindinius balsavimo internetu principus, rinkėjo balso prioriteto, balso patikrinimo ir anuliavimo taisykles, balsavimo paslapties užtikrinimo principus, rinkėjo tapatybės nustatymo aspektus, taip pat balsavimo internetu informacinės sistemos steigimo pagrindus, jos funkcinius, saugumo ir audito reikalavimus. Balsavimo internetu pagrindų įstatymas sudarys teisines, organizacines ir finansines galimybes balsavimo internetu informacinės sistemos steigimui ir jos testavimui prieš įteisinant balsavimą internetu įvairaus lygio rinkimuose ir referendumuose.

Verslo priežiūros institucijų pertvarka

2018 m. buvo tęsiama verslo priežiūros institucijų pertvarka, kurios tikslas – konsoliduoti ir (ar) optimizuoti institucijų atliekamas priežiūros funkcijas, t. y. užtikrinti, kad priežiūros funkcijos valstybėje būtų atliekamos efektyviai, koordinuotai, mažiausiomis sąnaudomis, kuo mažiau trikdant prižiūrimų subjektų veiklą ir tuo pačiu užtikrinant saugomo gėrio apsaugą.

80 pav. Ūkio subjektai, teigiamai vertinantys priežiūros institucijų veiklą (proc. nuo visų apklaustųjų)

Duomenų šaltinis: Ūkio subjektų apklausos duomenys

Šalia kitų, tęstinių veiklų, 2018 m. pradėtas projekto „Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS) sukūrimas ir įdiegimas“ įgyvendinimas. PAIIS sudarys sąlygas automatizuoti ūkio subjektų veiklos priežiūros procesus: rizikos vertinimą, patikrinimų planavimą ir vykdymą, poveikio priemonių kontrolę bei leis priežiūros institucijoms greičiau, tiksliau ir patogiau atlikti ūkio subjektų priežiūros funkcijas. Optimizavus procesus, jie taps aiškesni ir suprantamesni ūkio subjektams (verslui), sumažins ūkio subjektams tenkančią naštą tiek dėl pakartotinio duomenų teikimo priežiūros institucijoms, tiek dėl subalansuoto planuojamų patikrinimų grafiko.

Ūkio subjektai naudosis Verslo vartais ir per „vieną langelį“ galės gauti informaciją apie priežiūros institucijų suplanuotus patikrinimus, jų veiklai taikomus kontrolinius klausimynus ir kitą informaciją iš priežiūros institucijų, teikti priežiūros institucijoms įrodymus apie ištaisytus pažeidimus ir įvairaus formato dokumentus, peržiūrėti informaciją apie jų veiklos priežiūros istoriją ir dalyvauti apklausose apie priežiūros institucijų vykdomą priežiūrą.

### 3.3. kryptis. Skaidrumo ir atvirumo didinimas, kovos su korupcija stiprinimas

Skaidrumo ir atvirumo didinimas

Viena pagrindinių sričių, per kurią skatinamas skaidrumas ir atvirumas – duomenų atvėrimas. 2018 m. buvo įgyvendinami Atvirų duomenų portalo sukūrimo ir atvirų duomenų formavimo metodologinių ir teisinių priemonių įgyvendinimo projektai, kurie suteiks institucijoms aiškumo, kaip tuos duomenis atverti, bei sukurs techninius duomenų atvėrimo įrankius.

81 pav. Atvirų viešojo sektoriaus duomenų rinkinių padidėjimas nuo paskelbtųjų centralizuotame portale (proc.)

Duomenų šaltinis: Informacinės visuomenės plėtros komitetas

82 pav. Gyventojų dalis, žinanti apie galimybes ir būdus teikti siūlymus dėl jiems svarbių klausimų sprendimo (proc.)

Duomenų šaltinis: Vidaus reikalų ministerija

Nors 2018 m. suplanuota rodiklio reikšmė nepasiekta, tačiau vertinant pastarųjų 3 metų gyventojų nuomonės apklausų rezultatus, pastebėtas nuoseklus gyventojų dalies, žinančios apie galimybes ir būdus teikti siūlymus dėl jiems svarbių klausimų sprendimo, didėjimas. Užtikrintas grįžtamasis ryšys tarp gyventojų ir įstaigų, į kurias jie kreipėsi. Pastoviai vykdomos informacinės kampanijos, žiniasklaidos indėlis viešinant gyventojų iniciatyvas sąlygojo teigiamus rodiklio pokyčius. Tačiau, kaip rodo gyventojų nuomonės apklausos rezultatai, dalis jų vis dar netiki, kad jie bus išgirsti ar jų siūlymai turės įtakos priimamiems sprendimams.

Kovos su korupcija stiprinimas

Korupcijos suvokimo indekso (KSI) tyrimas yra vienas garsiausių pasaulyje tyrimų, parodantis, kaip įvairioms pasaulio valstybėms pavyksta kontroliuoti korupciją. 2018 m. tyrime Lietuvai, kaip ir pernai, skirti 59 balai iš 100 galimų ir 38 vieta 180 šalių sąraše. Lietuva užima 18 vietą iš 28 ES valstybių, pirmoje vietoje ES ir pasaulyje — Danija (88 balai).

2018 m. KSI tyrimo rezultatai rodo, kad vertintojai Lietuvos pastangų sumažinti korupciją nevertino avansu, 2017–2018 m. atlikti darbai dar nedavė apčiuopiamo rezultato, tačiau tikėtina, kad pozityvaus pokyčio galima tikėtis jau 2019 m.

83 pav. Lietuvos korupcijos suvokimo indekso įvertinimas (balai)

Duomenų šaltinis: „Transparency International“

Pažymėtina, kad 2018 m. buvo parengtas Atsparumo korupcijai reikalavimų viešojo sektoriaus (valstybės ir savivaldybių) įstaigose įgyvendinimo įvertinimą. Šio įvertinimo tikslas – padėti valstybės ir savivaldybių įstaigoms pasitikrinti, ar pakankamai yra imamasi veiksmų, kuriant ir įgyvendinant korupcijai atsparią aplinką įstaigoje ir nusistatyti atsparumo korupcijai lygį. Atsparumo korupcijai reikalavimų įgyvendinimo įsivertinimą įstaigoms rekomenduojama atlikti kasmet pagal Antikorupcinės aplinkos vadove pateiktus priemonių vykdymo vertinimo klausimynus. Užpildytus klausimynus ir atsparumo korupcijai reikalavimų įgyvendinimo įsivertinimą rekomenduotina įstaigoms viešinti savo tinklapiuose skyriuje „Korupcijos prevencija“.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo pagal geriausią užsienio valstybių praktiką parengtas Pranešėjų apsaugos įstatymas ir jį  įgyvendinantys teisės aktai, sukuriantys apie korupciją pranešusių asmenų apsaugos mechanizmą. Galimybė saugiai ir paprastai pranešti apie galimus korupcijos atvejus – itin svarbi kovos su korupcija dalis. Vyriausybės nustatytoje tvarkoje numatyta, kad pranešėjams, pateikusiems prokuratūrai vertingos informacijos apie pažeidimus, gali būti atlyginama vienkartine pinigine išmoka, taip pat detalizuojama tokios išmokos skyrimo tvarka. Taip pat nustatytos kompensacijų pranešėjams, už patiriamą ar patirtą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo, skyrimo sąlygos ir tvarka. Atsiradus nepageidaujamiems padariniams (prarastos pajamos atleidus iš darbo, prarasta darbo užmokesčio dalis perkėlus į kitas pareigas arba sumažinus darbo užmokestį, dalyvavimo teismų procesuose išlaidos ir kt.), pranešėjas galės pretenduoti į kompensaciją.

Taip pat visose valstybės ar savivaldybės įstaigose turės būti įdiegti vidiniai informacijos apie pažeidimus teikimo kanalai, reglamentuotas informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje. Ši pareiga įtvirtinama ir privačiame sektoriuje veikiantiems subjektams, kuriuose dirba 50 arba daugiau darbuotojų.

Viešieji pirkimai

Viena iš sričių, kurioje itin svarbu didinti skaidrumą, atvirumą, užkirsti kelią korupcijai – viešieji pirkimai. Centrinės perkančiosios organizacijos VšĮ CPO LT katalogo plėtra, siekiant profesionalių ir efektyvesnių pirkimų numatyta ir kaip priemonė įgyvendinant 2018– 2019 m. Tarybos rekomendacijas Lietuvai.

2018 m. CPO LT elektroninis katalogas buvo išplėstas 4 naujais pirkimų moduliais (Valymo paslaugų iš socialinių įmonių pirkimo moduliu; Investicijų plano ir energinio naudingumo sertifikato paslaugų pirkimo moduliu; Asmens higienos prekių pirkimo moduliu; Pastatų projektavimo paslaugų moduliu). Atnaujinta 18 modulių.

Pirkimų moduliuose dalyvaujančių tiekėjų skaičius per metus padidėjo nuo 532 iki 574 tiekėjų (2019 m. pradžioje). 2018 m. pasiekta rodiklio reikšmė (7,9 proc.) viršijo suplanuotą reikšmę (6 proc.), nes dalis pirkimų modulių buvo sukurta pagal Dinaminę pirkimų sistemą (DPS), kai nauji tiekėjai, atitinkantys nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, bet kuriuo DPS galiojimo laikotarpiu gali būti įtraukti į DPS ir dalyvauti konkrečiuose užsakymuose.

84 pav. VšĮ CPO LT pirkimų moduliuose dalyvaujančių tiekėjų skaičiaus pokytis (proc.)

Duomenų šaltinis: VšĮ CPO LT

2018 m. Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktiems įstatymų projektams (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo projektams), kuriuose numatytas perkančiosioms organizacijoms įpareigojimas priimti elektronines sąskaitas, atitinkančias ES standartą.

Atliktas viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo sistemos veiksmingumo vertinimas, Vyriausybei pateiktas siūlymas nekeisti šiuo metu esamo viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo modelio. Tačiau siekiant užtikrinti, kad viešųjų pirkimų bylos būtų nagrinėjamos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytais terminais, Teisėjų tarybai pasiūlyta spręsti klausimą dėl teisėjų skaičiaus padidinimo vienu teisėju Vilniaus apygardos teisme, kuris specializuotųsi viešųjų pirkimų bylų nagrinėjime. Šis pasiūlymas buvo įgyvendintas 2018 m. kovo 5 d. ir šiuo metu Vilniaus apygardos teisme viešųjų pirkimų bylas nagrinėja keturi teisėjai.

Vykdomos Centralizuoto brangios medicininės įrangos, medikamentų ir medicinos priemonių pirkimo asmens sveikatos priežiūros ir kitoms sveikatinimo įstaigoms sistemos tobulinimas, siekiant padidinti medicininės įrangos, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių (prietaisų) pirkimų pagrįstumą, skaidrumą ir ekonomiškumą, sukuriamą naudą bei sumažinti korupcijos riziką.

2018 m. buvo patvirtinta Brangių medicinos prietaisų įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu tvarka. Taip pat patvirtinti kriterijai, kuriuos turi atitikti ASPĮ, ketinanti įsigyti brangią medicininę įrangą. Nustačius brangių medicinos prietaisų poreikius, Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja ir vykdo ministerijai pavaldžių ASPĮ viešuosius pirkimus pagal įgaliojimus, kurių metu perkant brangią medicinos įrangą kelioms ASPĮ siekiama užtikrinti itin racionalų lėšų naudojimą, pirkimo procedūrų skaidrumą, sumažinant korupcijos riziką.

Bendradarbiaudama su CPO.LT, Sveikatos apsaugos ministerija delegavo ekspertą vaistinių preparatų techninių specifikacijų per CPO.LT katalogui atnaujinti. Pasitelkus ASPĮ ir tiekėjus buvo suderinta ir atnaujinta apie 1 500 vaistinių preparatų techninių specifikacijų, pagal kurias šiuo metu pradėtos vykdyti pirkimo procedūros.

### 3.4. kryptis. Kompetencijos valstybės valdymo srityje kėlimas

2017 m. pirmą kartą buov atliktas valstybės tarnybos, kaip darbdavio, patrauklumo vertinimas, atliekant Lietuvos gyventojų apklausą. 2017 m. tyrimas parodė, kad 50 proc. gyventojų norėtų dirbti valstybės tarnyboje, jeigu būtų tokia galimybė. Per metus rodiklio reikšmė pagerėjo 1 proc., o 2018 m. atlikti darbai prisidės prie tolesnės rodiklio pažangos.

85 pav. Valstybės tarnybos, kaip darbdavio, patrauklumo teigiamo vertinimo pokytis (proc.)

Duomenų šaltinis: Vidaus reikalų ministerija

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymas ir Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymas sudarė prielaidas valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui didinti, mažinti valstybės tarnautojų skaičių, pertvarkyti įstaigų struktūras, optimizuoti įstaigų skaičių, planuoti žmogiškuosius išteklius. Valstybės tarnybos įstatymu įdiegtos tarnybos lankstumą užtikrinančios, organizacinę kultūrą stiprinančios priemonės (nuotolinis darbas, mentorystės institutas, supaprastintos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūros), įdiegta centralizuota valstybės tarnautojų atrankos sistema, užtikrinanti atrankos skaidrumą ir profesionalumą siekiant, kad į valstybės tarnautojo pareigas būtų priimami reikiamas kompetencijas turintys asmenys.

Įdiegta centralizuota valstybės tarnautojų atrankos sistema. Sudarytos sąlygos atrinkti kompetentingus asmenis: numatyta daugiau atrankoje galimų taikyti metodų (palyginti su iki šiol galiojusia atrankos sistema), bus galimi atrankos etapai, siekiant atrinkti tinkamiausią kandidatą, asmenų ir atrankos komisijos patogumui numatyta galimybė atrankas organizuoti ir nuotoliniu būdu, pasinaudojant IT galimybėmis (pvz., Skype ir kt.), kas prisidėtų prie užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių, asmenų su negalia, vaikus auginančių tėvų įsidarbinamumo valstybės tarnyboje padidinimu. Statuso atkūrimo procedūros buvusiems valstybės tarnautojams integruotos į konkurso procedūras – tokiu būdu sutrumpinamos ir efektyvinamos statuso atkūrimo ir konkursų procedūros: sutrumpėja įdarbinimo į valstybės tarnybą laikas, sutaupomi Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos turimi žmogiškieji ištekliai statuso atkūrimo procedūroms atlikti (1–2 etatai), nes statuso atkūrimo procese įdiegtas savitarnos principas, kai asmenims Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje skelbiami skelbimai.

Patobulinta valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistema, sustiprinanti valstybės tarnautojų orientaciją į rezultatus. Įstaigų vadovams suteikiama diskrecijos teisė nustatyti valstybės tarnautojų darbo užmokesčio dydį, kas tikėtina paskatins gabių ir kompetentingų asmenų pritraukimą į valstybės tarnybą, o tai prisidės prie esminių pokyčių šalyje įgyvendinimo. Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta daugiau valstybės tarnautojų skatinimo priemonių (piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius, lankstesnis pareiginės algos padidinimas, apmokamos papildomos kasmetinės atostogos, ir kt.).

Įdiegtas nuotolinio darbo institutas. Nustatytos liberalios darbo nuotoliniu būdu taisyklės.

Įdiegtas mentoriaus institutas. Mentoriaus paskirtis – padėti kitiems toje pačioje valstybės arba savivaldybės institucijoje ar įstaigoje pareigas einantiems valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, įgyti arba patobulinti turimas ar reikiamas pareigoms eiti žinias, kompetencijas, gebėjimus, kurti ir plėtoti ryšių tinklą, prisidėti tęsiant pradėtus ilgalaikius darbus, padėti suplanuoti asmeninę karjerą, supažindinti su valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos organizacine kultūra, tradicijomis, motyvuoti siekti geresnių veiklos rezultatų.

Tikimasi, kad šios Valstybės tarnybos įstatyme numatytos priemonės trumpuoju periodu (per ateinančius 1–2 metus) prisidės prie valstybės tarnybos prestižo didinimo, gabių ir kompetentingų asmenų pritraukimo į valstybės tarnybą, o tai ateityje sąlygos pasitikėjimo valstybės institucijomis didėjimą.

86 pav. Pasitikėjimas valstybės institucijomis (proc.)

Duomenų šaltinis: Vidaus reikalų ministerija

Galutinis pasitikėjimo valstybės institucijomis rodiklis bus matuojamas 2020 metais. Manytina, kad 2016–2018 m. pasitikėjimo valstybės institucijomis rodiklio pokyčiai yra susiję su ekonomine šalies situacija, vykdomomis mokesčių ir pensijų reformomis, valstybės institucijų ir įstaigų, valstybės tarnybos pertvarkomis, vykdomomis reformomis sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo, bausmių vykdymo ir kitose srityse. Tikimasi, kad ateityje valstybės institucijomis rodiklis išliks pakankamai aukštas.

### 3.5. kryptis. Vietos savivaldos ir regionų stiprinimas

2017 m. ekonominė sanglauda pirmą kartą nuo 2011 m. tapo teigiama (+0,5 proc.). Pirmą kartą nuo pradinės išėjimo iš ekonominės krizės fazės, kuomet tradicinės pramonės ir eksporto augimas buvo spartesnis už augančio vartojimo ir statybų sektoriaus nulemtą augimą, ekonominiai skirtumai tarp Lietuvos regionų sumažėjo. Vienerių metų duomenys nėra pakankami teigti, kad regionų ekonominių skirtumų mažėjimas yra tendencingas, visgi 2017 m. taip pat buvo stebimas ir nedarbo bei darbo užmokesčio skirtumų tarp regionų mažėjimas (socialinė sanglauda), be to, konvergencija (skirtumų mažėjimas) lyginant su Vilniaus regiono rodikliu buvo stebima 6 regionuose (Alytaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Telšių, Tauragės), kuriems yra būdinga pramonės specializacija – t. y. galima daryti prielaidą, kad ekonominių skirtumų mažėjimas gali būti susijęs su investicijomis į gamybą ir pramonės našumo augimą šiuose regionuose.

87 pav. Sanglauda pagal BVP

Duomenų šaltinis: Vidaus reikalų ministerija

Svarbu paminėti, kad 2018 m. Vyriausybė pritarė Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo projektui. Įstatymo projekte siūloma įteisinti finansinį rodiklį ekonominei aplinkai gerinti, siekiant sukurti savivaldybėms paskatas plėtoti ekonominę veiklą bei taip prisidėti prie pertvarkos, nukreiptos į kryptingą regionų plėtrą, tikslų įgyvendinimo. Dalis gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) prieaugio (20 proc.) būtų paskirstoma savivaldybėms, kuriose didės darbo užmokesčio fondo rodiklis (apimantis darbuotojų skaičiaus veikiančiuose įmonėse ir darbo užmokesčio rodiklius). Projekte siūlomas savivaldybėms tenkančios GPM dalies paskirstymo mechanizmas parodys savivaldybėms, kad nuo 2020 m. jų pajamos priklausys ne tik nuo viešųjų paslaugų finansavimo, bet ir nuo to, kokie yra savivaldybės ekonominės veiklos rezultatai. Tai paskatins savivaldybes imtis aktyvesnių veiksmų, siekiant sukurti sąlygas steigti verslą, kurti naujas darbo vietas ir pritraukti investicijų savivaldybėje, padidins savivaldybių suinteresuotumą ekonominių rodiklių gerėjimu, skatins šešėlio mažinimą. Svarbu paminėti, kad pagal esamą GPM paskirstymo tvarką GPM savivaldybėms skirstomas pagal gyvenamąją vietą. Siūlomas GPM dalies paskirstymo mechanizmas siūlo paskatas už darbo vietų kūrimą, todėl bus palankus savivaldybėms, kuriose kuriamos naujos darbo vietos ir dirba asmenys, gyvenantys ne tik toje savivaldybėje.

Siekiant nustatyti savivaldybėms iš valstybės biudžeto skiriamų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos, apimančios siekiamų rezultatų stebėseną ir atsiskaitymą už pasiektus rodiklius, principus, pradėta savivaldybėms skiriamų valstybės dotacijų deleguotoms ir savarankiškoms funkcijoms įgyvendinti analizė. Šiuo metu su ekspertų pagalba rengiamus pasiūlymus dėl dotacijų skyrimo tvarkos pakeitimo numatoma galutinai užbaigti 2019 m. I ketvirtį. Taip pat rengiamas regioninių programų sudarymo ir valdymo procesų aprašymas.

Skatinant savivaldybių infrastruktūros valdytojų konsolidavimą, Vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-885 sudarytos galimybės savivaldybių administracijoms atnaujinti pastatus, savivaldybės valdomus nuosavybės ar patikėjimo teise ir pritaikyti jas savivaldybės biudžetinėms, viešosioms įstaigoms, teikiančioms savivaldybės administruojamas viešąsias paslaugas.

Siekiant sukurti savivaldybių infrastruktūros optimizavimo ir subalansuotos plėtros mechanizmą, su išorės ekspertų pagalba parengtas Turto viso gyvavimo ciklo kaštų skaičiavimo metodikos projektas. Šios metodikos paskirtis – aprašyti gyvavimo ciklo sąnaudų metodo praktinį taikymą viešojo sektoriaus įstaigose, siekiant įvertinti ilgalaikius valstybės ir savivaldybių pinigų srautus, susijusius su investicijomis į naujų pastatų ir IT kūrimą, reinvesticijas bei eksploatavimo ir veiklos išlaidas, skirtas turimiems pastatams ir IT palaikyti ir atnaujinti. Metodika leis optimizuoti savivaldybių investicijas į infrastruktūrą tiksliau įvertinant poveikį infrastruktūros išlaikymo kaštams ir reikalingoms reinvesticijoms.

Viešųjų paslaugų teikimo konsolidavimas

88 pav. Viešosios paslaugos, kurių teikimas planuojamas ir organizuojamas regionų lygiu (vnt.)

Duomenų šaltinis: Vidaus reikalų ministerija

Įvertinus savivaldybių bendradarbiavimą viešųjų paslaugų teikimo srityje 2018 m. nustatyta, kad be Atliekų tvarkymo įstatymu nustatytų regioninių atliekų tvarkymo paslaugų, penkiose iš dešimties apskričių bent po dvi savivaldybes bendrai teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas.

Rengiant Lietuvos regioninės politikos baltąją knygą, atlikta viešųjų paslaugų teikimo analizė ir įvertinti paslaugų teikimo modeliai. Identifikuota paslaugų grupė – visuomeninio transporto paslaugos, kurioms gali būti pritaikytas organizavimo regioniniu principu modelis. Visuomeninio transporto paslaugos modeliui įgyvendinti parengtas projektas „Pasirengimas regioninio lygmens viešojo transporto paslaugų organizavimo sistemos sukūrimui“, kurį numatoma finansuoti ES lėšomis.

2018 m. buvo išnagrinėti visi pateikti regionų specializacijų krypčių įgyvendinimo iniciatyvų aprašymai. Bandomajam specializacijų krypčių įgyvendinimui pasirinkti Tauragės Šalčininkų regionai – funkcinės zonos. Bandomieji šių zonų strategijų projektai bus įgyvendinami pagal integruotų teritorinių investicijų finansavimo modelį ir jo įgyvendinimui dedikuotą finansinį instrumentą.

Teritorinių darbo biržų ir jų skyrių veiklos optimizavimas įgyvendinimas

Siekiant efektyvaus užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių biudžetinių įstaigų valdymo bei aukštos šių įstaigų teikiamų darbo rinkos paslaugų bei užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo kokybės darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, optimizuota Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų veikla, kurios nuo 2018 m. spalio 1 d. tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Atitinkamai 13 proc. sumažintas valdomas turtas. Optimizavus įstaigos valdymo procesus ir perskirsčius žmogiškuosius resursus, tiesiogiai dirbti su ieškančiaisiais darbo ir darbdaviais pradėjo daugiau specialistų. Vadovaujančių darbuotojų skaičius sumažintas 63 proc., o su klientais dirbančių darbuotojų skaičius padidintas 9 proc. ir tai leido sumažinti vienam darbuotojui tenkantį vidutinį mėnesio darbo su klientais krūvį iki 30 proc. bei teikti individualesnes paslaugas.

Pertvarkos metu buvo kryptingai keičiama institucijos veikla, pasirinkus europinėmis vertybėmis grįstą ir daugelyje valstybinių užimtumo tarnybų taikomą individualų požiūrį į paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams. Siekiant keisti paslaugos teikimo kokybę ir kultūrą, vykdomi Užimtumo tarnybos darbuotojų mokymai. Stiprinama socialinė partnerystė, siekiant prisidėti prie žmogiškųjų išteklių formavimo regionuose. Užimtumo tarnybos siekis tapti institucija, kuri padeda formuoti arba įgyti reikiamas kompetencijas ir kvalifikaciją darbo ieškantiems asmenims bei suteikia karjeros planavimo paslaugas.

Gerosios konsultavimosi su gyventojais vietos lygmeniu patirties įtvirtinimas

89 pav. Gyventojų, dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus per vienerius metus, dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Vidaus reikalų ministerija

Gyventojų nuomonės apklausos rezultatai rodo, kad gyventojai tampa aktyvesni dalyvaudami ar spręsdami viešuosius reikalus savo gyvenamojoje vietovėje. Beveik pusė gyventojų žino, kokiais būdais gali dalyvauti sprendžiant įvairius viešuosius reikalus savo gyvenamojoje vietovėje. 2018 m. „aktyvių“ gyventojų dalis siekė 34 proc., tai yra 6 procentiniais punktais daugiau nei 2017 m. Gyventojai aktyviau dalyvavo savanoriškoje veikloje, gyvenamosios vietos bendruomenės, seniūnijos susirinkimuose, mitinguose, dažniau išsakė savo nuomonę ar siūlymus seniūnaičiui dėl svarbių gyvenamosios vietos klausimų.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos siekį sudaryti sąlygas piliečiams daugiau dalyvauti priimant sprendimus vietos lygmeniu, parengtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuris sudarys prielaidas aktyvesniam gyventojų dalyvavimui sprendžiant viešuosius savivaldybės reikalus, stiprinti demokratiją vietos savivaldoje ir pilietinę visuomenę ir spręsti kitas praktikoje iškilusias įstatymo taikymo problemas: nustatyti bendrieji reikalavimai gyventojų informavimui ir konsultavimuisi su gyventojais, įtvirtinama mero atsakomybė už tinkamą gyventojų įtraukimą į vietos reikalų sprendimą.

Socialinių ir ekonominių partnerių bei bendruomenių įtraukimas į savivaldybių ir regionų investicijų planavimą

2018 m. patvirtintas Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo tvarkos aprašas, kurio pagrindu patvirtintos naujos regionų plėtros tarybų sudėtys, kuriose trečdalį narių sudaro balso teisę turintys socialinių ir ekonominių partnerių atstovai.

90 pav. Regionų plėtros tarybose balso teisę turinčių socialinių ir ekonominių partnerių dali (proc.)

Duomenų šaltinis: Vidaus reikalų ministerija

Žemės grąžinimo proceso užbaigimas

2018 m. intensyviai vykdytas piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimas. 2019 m. sausio 1 d. duomenimis, nuosavybės teisės šalies kaimo vietovėse yra atkurtos 783,084 tūkst. piliečių į 4017,724 tūkst. ha ploto. Tai sudaro 99,84 proc. piliečių prašymuose nurodyto ploto (99,95 proc., įvertinus plotus, kurių negalima atkurti dėl pačių piliečių neveikimo). Nuosavybės teises miestuose atkurtos 45,77 tūkst. piliečių į 35,98 tūkst. ha žemės plotą, t. y. į 91,44 proc. žemės ploto, nurodyto piliečių prašymuose.

Šalies 47 rajonuose nuosavybės teisės į žemę, mišką ir vandens telkinius piliečiams atkurtos daugiau kaip 99,93 proc., išskyrus pavienius atvejus, kur negalima atkurti nuosavybės teisių dėl pačių piliečių neveikimo (pasyvumo). Pažymėtina, kad priimtų sprendimų atkurti piliečių nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius žemės plotai maži, todėl rodikliai per metus padidėja nežymiai. Paminėtina, kad šalies rajonuose, kuriuose yra užbaigtas nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo procesas, toliau vykdoma žemės administravimo procedūra, t. y. įgyvendinama valstybės politika žemės administravimo, pardavimo aukcionuose, valstybinės žemės perleidimo, nuomos, perdavimo naudotis srityse ir kitose žemės reformos srityse.

Šiuo metu Nacionalinė žemės tarnyba vykdo nuosavybės teisių atkūrimo procesą kaimo vietovėse 1656 aktyviems piliečiams į 1888 ha žemės ar miško plotą. Pažymėtina, kad didžiajai daugumai aktyvių piliečių žemės sklypai suprojektuoti ar šiuo metu projektuojami žemės reformos žemėtvarkos projektuose. Todėl galima teigti, kad nuosavybės teisių į žemę atkūrimo proceso esminiai darbai baigti ir liks tik suprojektuotų žemės sklypų paženklinimo vietovėje darbai bei juridinis nuosavybės teisių įforminimas (sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas). Atkreipiame dėmesį, kad 3110 piliečių negalima užbaigti nuosavybės teisių atkūrimo procedūros dėl jų pačių neveikimo. Iš 1656 aktyvių piliečių 234 piliečiams, kuriems jau bent kartą buvo projektuoti žemės sklypai, iš žemėtvarkos projekte likusio ploto, į kurį neatkurtos nuosavybės teisės, projektavimo darbai bus vykdomi 2019 m.

## 4 PRIORITETAS: Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra

### 4.1. kryptis. Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra

Inovatyvios ekonomikos plėtra

Pagal Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) 2018 m. pasaulinį inovacijų indeksą, Lietuva liko toje pat – 40 vietoje kaip ir 2017 m., tačiau pagal šį indeksą Lietuva pakilo 8 pozicijomis pagal žinių ir technologijų pritaikymo rezultatų vertinimą (58 vieta), 6 pozicijomis pagal verslo išsivystymo lygio vertinimą (35 vieta) ir 5 pozicijomis pagal kūrybinės veiklos rezultatų vertinimą (33 vieta).

91 pav. Pasaulinis inovacijų indeksas

.

Duomenų šaltinis: Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos leidinys „The Global Innovation Index“

Siekdama išnaudoti Lietuvos inovacinį potencialą, įgyvendinti 2018–2019 m. Tarybos rekomendacijas Lietuvai bei EK programos „Horizon 2020“ Policy Support  Facility“ ekspertų rekomendacijas dėl mokslo, technologijų ir inovacijų sistemos tobulinimo ir sudaryti palankias sąlygas Lietuvoje vykdyti eksperimentinės plėtros veiklą, kurti ir diegti inovacijas, Vyriausybė parengė inovacijų reformą, kuri ženkliai pakeis šalies inovacijų ekosistemą. Reformos pagrindas – 2018 m. birželio 30 d. Seimo priimtas Technologijų ir inovacijų įstatymas ir Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai, kuriais įtvirtinama technologijų ir inovacijų sistemos sandara, technologijų ir inovacijų politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija perėmė iš Švietimo ir mokslo ministerijos eksperimentinės plėtros reguliavimą (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) ir tapo atsakinga už naujo produkto kūrimo veiklų skatinimą. Įgyvendinus reformą, verslas turės palankesnes galimybes gauti finansavimą produktams tobulinti, o mokslas bus suinteresuotas uždirbti papildomų lėšų vykdydamas verslo užsakymus. Tikimasi, kad inovacijų reforma iš esmės pakeis mokslo ir verslo bendradarbiavimo principus ir užtikrins mokslininkų įsitraukimą į inovatyvių produktų kūrimą ir paslaugų verslui teikimą bei paskatins inovacinę veiklą vykdančių įmonių skaičiaus augimą.

92 pav. Vieta Pasaulio inovacijų indekse pagal žinių ir technologijų rezultatus

Duomenų šaltinis: Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos leidinys „The Global Innovation Index“

Pagal 2018 m. pasaulinio inovacijų indekso subindeksą „Žinių ir technologijų rezultatai“ Lietuva pakilo 8 pozicijomis. Didžiausią įtaką šiam pokyčiui turėjo šių rodiklių vertinimas: tiesioginių užsienio investicijų apimtys, palyginti su BVP (2017 m. – 58 vieta, 2018 m. – 47 vieta), IKT paslaugų eksportas (2017 m. – 88 vieta, 2018 m. – 82 vieta), patentinių paraiškų skaičius (2017 m. – 46 vieta, 2018 m. – 42 vieta).

Nustatant veiksmingą MTEPI infrastruktūros prieinamumą, diegiant virtualią inovacijų informacinę platformą, 2018 m. pradėjo veikti inovacijų platforma www.inovacijos.lt. Tinklapyje yra realizuota paieškos sistema, leidžianti vykdyti paieškas su inovacijomis ir jų plėtra susijusiose duomenų bazėse, tokiose kaip Europos įmonių tinklas, CORDIS, HORIZON2020. Tinklapyje taip galima gauti svarbiausią informaciją apie vykdomus MTEPI projektus nacionaliniu ir europiniu lygmeniu, rasti bendraminčių, potencialių partnerių, ir tokiu būdu kelti savo bei visos šalies konkurencingumą.

Skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTEPI srityje, naujų inovatyviomis veiklomis užsiimančių smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių steigimąsi bei jų sukurtų produktų plėtojimą, 2017 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Inospurtas“, kuriame teikiamos inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos Lietuvos verslui. Projektą įgyvendina Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, o partneriais atrinkti mokslo ir technologijų parkai, pasiekę geriausius rezultatus pagal įvairius inovacinės veiklos skatinimo rodiklius. Naujai įsteigtos įmonės bus inkubuojamos mokslo ir technologijų parkuose.

2018 m. birželio 1 d. duomenimis, projekto paslaugomis pasinaudojusios įmonės deklaravo 7 mln. 550 tūkst. Eur išlaidų MTEP, įsteigtos 22 įmonės. Be to, per projekto „Inospurtas“ veiklą „Technologijų brokerystė ir žvalgyba“, pritraukiant kvalifikuotus tarpininkus sumanios specializacijos kryptyse, vykdyta skautų, galinčių dalyvauti veikloje, paieška ir atranka (atrinkta 11 skautų, iš jų 9 vykdo veiklą; surastos ir aprašytos 10 technologijų (technologiniai pasiūlymai); pasirašytos 2 technologijų perdavimo sutartys).

Per 2017–2018 m. iš valstybės biudžeto asignavimų įgyvendinta 16 technologinės plėtros projektų, kuriuos vykdo mokslo ir studijų institucijos kartu su SVV įmonėmis. Bendri projektai skirti atlikti tyrimus, orientuotus į konkretaus produkto kūrimą, ugdo verslo kultūrą mokslo ir studijų institucijose ir skatina sukurtas naujas technologijas bei produktus greičiau diegti į praktiką.

Toliau buvo skatinama kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veikla: mokslo ir studijų institucijos buvo skatinamos vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas, turinčias komercinį potencialą, t. y. veikia kaip technologijų perdavimo viena iš grandžių. Pasirašytos sutartys dėl 9 kompetencijos centrų stiprinimo, toliau įgyvendinami 9 inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimo projektai. Šie darbai ypač reikšmingi mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti, mokslo žinių ir technologijų sklaidai.

93 pav. Verslo išlaidos MTEP veiklai, BVP dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, ES statistikos tarnyba (Eurostatas)

Vertinant nominalia apimtimi, verslo išlaidos MTEP 2017 m., palyginti su 2010 m., išaugo 2 kartus, nuo 64,6 mln. eurų iki 132,3 mln. eurų, tačiau verslo išlaidas MTEP lyginant su BVP pokytis nėra toks ženklus. Tai rodo, kad verslo išlaidų MTEP augimo tendencijos atsilieka nuo Lietuvos BVP augimo.

94 pav. Mokslo ir studijų institucijų pajamų už MTEP, gautų iš Lietuvos ir užsienio verslo įmonių, augimas (proc.)

Duomenų šaltinis: Lietuvos mokslo taryba

Mokslo ir studijų institucijos iš užsienio gauna lėšų praktiškai tik iš Europos Komisijos. Pastaruoju metu jos nebeauga, kol nebus intensyviai pradėta naudoti ES paramą (matuota lyginant su praėjusiais metais).

2018 m. tęstas mokslo, technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimas, informuojant verslą ir visuomenę apie MTEP vykdymo ir inovacijų diegimo naudą. Be nuolatinių veiklų, 2018 m. buvo patvirtinta Mokslo ir studijų institucijų ir verslo įmonių tarptautiškumo MTI srityje skatinimo ir stebėsenos tvarka, parengta pagal bendradarbiavimo MTI srityje žemėlapio koncepciją ir išskirtus šalių vertinimo kriterijus. Taip pat buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo technologijų ir inovacijų srityje prioritetinių valstybių sąrašas, suorganizuotas didžiausias Baltijos ir Šiaurės šalyse tarptautinis gyvybės mokslų forumas „Life Science Baltics“.

95 pav. Lietuvos darbo produktyvumas per vieną dirbtą valandą, ES vidurkio (proc.)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, ES statistikos tarnyba (Eurostatas)

2017 m. Lietuvos darbo produktyvumas per vieną dirbtą valandą, ES vidurkio proc. padidėjo nuo 62,5 proc. iki 66,6 proc., tačiau buvo per mažas dėl per lėtai vykstančių pramonės struktūrinių pokyčių, kai kitose ES valstybėse narėse (pvz.: Vokietija, Liuksemburgas, Ispanija ir kt.) struktūriniai pokyčiai  vyksta greičiau ir teigiamai veikia bendrą ES produktyvumo rodiklį. Dėl intensyviai vykstančių pramonės transformacijos reiškinių tikėtina, kad 2018 metų darbo produktyvumo rezultatai bus geresni. Darbo produktyvumą lemia keli veiksniai: inovacijų plėtra; informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) plėtra, tiesioginės užsienio investicijos; darbuotojų mokymas ir darbo organizavimo procesų tobulinimas.

2017 m. sudaryta Nacionalinė pramonės konkurencingumo komisija „Pramonė 4.0“, o 2018 m. sudaryta šios komisijos Koordinacinė grupė ir teminės darbo grupės standartų ir teisinio reguliavimo, inovacijų ekosistemos, kibernetinės saugos, švietimo ir socialinių reikalų klausimams spręsti (paskatos skaitmenizacijai bus kuriamos vykdant veiklą teminėms darbo grupėms).

Numatant Pramonės skaitmenizacijos kelius, 2018 m. parengtos Lietuvos pramonės skaitmeninimo gairės ir veiksmų planas 2019–2030 m. Transformuojant pramonę 2018 m. buvo paskelbtas kvietimas pagal priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“, taip skatinant įmones atlikti technologinius auditus, kurie padėtų nustatyti modernizavimo poreikį ir problemines sritis.

96 pav. Visos apdirbamosios pramonės produkcijos struktūros dalis, kurią sudaro pažangiųjų (aukštųjų) ir vidutiniškai pažangių technologijų produkcija (proc.)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Visos apdirbamosios pramonės produkcijos struktūros dalis, kurią sudaro pažangiųjų (aukštųjų) ir vidutiniškai pažangių technologijų produkcija (20,3 proc.) buvo didesnė nei planuota (18,5 proc.). Tam įtakos turėjo ES finansuojamų projektų įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai, darbuotojų užimtumo didėjimas apdirbamosios pramonės sektoriuje, taip pat vykstantys pramonės skaitmeninimo procesai.

Perėjimas prie žiedinės ekonomikos

Vyriausybės iniciatyva vykdomos priemonės, skatinančios komunalinių atliekų tvarkymą aukščiausiais prioritetais pagal atliekų tvarkymo hierarchiją, plečiama antrinių žaliavų surinkimo sistema bei komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra. Taip pat sudarytos galimybės savivaldybių ir (ar) regioninių atliekų tvarkymo centrų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles pritaikyti atliekų paruošimo naudoti pakartotinai veiklai. Įgyvendinamos ir kitos žiedinės ekonomikos iniciatyvos, skatinančios pakartotinį atliekų ar daiktų naudojimą – mažoms ir vidutinėms įmonėms skiriama parama technologinėms ekoinovacijoms netechnologinėms inovacijoms diegti. Visų iniciatyvų dėka nuolat didėja perdirbtų, pakartotinai ar kitaip panaudotų (pavyzdžiui, energijai gauti) komunalinių atliekų dalis.

Prie pakuočių atliekų panaudojimo, įskaitant perdirbimą prisideda 2016 m. pradėjusi veikti užstato už vienkartines pakuotes sistema, kuri padėjo pasiekti aukštus pakuočių atliekų surinkimo ir perdirbimo rodiklius. 2017 m. surinkta daugiau nei 90 proc. užstato sistemoje dalyvaujančių pakuočių (plastikinių, stiklinių, metalinių) ir perdirbta daugiau nei 20 tūkst. tonų šių pakuočių.

97 pav. Perdirbtų, pakartotinai ar kitaip panaudotų (pvz., energijai gauti) komunalinių atliekų dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

Siekiant prisidėti prie atliekų tvarkymo sistemų kūrimo, funkcionavimo ir vystymo, iš Atliekų tvarkymo programos kasmet skiriamos lėšos dotacijoms savivaldybėms. 2018 m. skirtos dotacijos savivaldybėms pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) įsigijimui individualioms namų valdoms. Už šias lėšas planuojama įsigyti ir pastatyti individualiose namų valdose 10 039 vnt. 120 l talpos konteinerius ir 8 621 vnt. 240 l talpos konteinerį. Taip pat 2018 m. išmokėtos dotacijos savivaldybėms pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) įsigijimui. Už šias lėšas nupirkta ir individualioms namų valdoms išdalinta 21 162 vnt. pakuočių atliekų surinkimo konteinerių.

98 pav. Pakuočių atliekų panaudojimas, įskaitant perdirbimą (proc.)

Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

Nuosekliai vykdomas aplinkosauginis gyventojų švietimas, kampanijos, skatinančios gyventojus mažinti plastikinių pirkinių maišelių naudojimą, vietoje vienkartinių pirkinių maišelių naudoti daugkartinius ir kt. Aplinkos ministerijos užsakymu kasmet vykdoma Lietuvos gyventojų apklausa apie atliekų tvarkymą rodo, kad gyventojų pasitikėjimas atliekų tvarkymo sistema auga, vis daugiau jų rūšiuoja atliekas ne tik dėl finansinės naudos, bet ir suprasdami savo veiksmų naudą aplinkai. 2018 m. atliktos apklausos duomenimis net 84 proc. atliekas rūšiuojančių gyventojų tai daro siekdami išsaugoti aplinką. Visas atliekas rūšiuojančių gyventojų skaičius per pastaruosius ketverius metus išaugo nuo 40 iki 47 proc., o visai atliekų nerūšiuojančių gyventojų skaičius sumažėjo nuo 27 iki 18 proc.

2018 m. įdiegta Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (toliau – GPAIS), kuri leidžia automatiškai apskaičiuoti ir pateikti ataskaitas ir realiu laiku kontroliuoti gamintojų, importuotojų, atliekų darytojų ir tvarkytojų veiklą. Visos įmonės, kurios dalyvauja atliekų perdavimo ir GPAIS apskaitos sekoje, įskaitant atliekų rūšiuotojus ir laikytojus, įtrauktos ir į gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo grandininę seką.

Siekiant tinkamai įvykdyti 2018–2019 metų Tarybos rekomendacijas Lietuvai ir nustatyti atliekų mažinimą ir perdirbimą skatinančius tarifus, atlikta mokesčių už aplinkos teršimą atliekomis peržiūra ir pateikti siūlymai dviem teisėkūros iniciatyvoms:

- Skatinant veiksmingiau tvarkyti metalinės pakuotės atliekas, 2018 m. priimtas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priedėlio pakeitimo įstatymas, kuriuo panaikinta mokesčio už aplinkos teršimą metalinės pakuotės atliekomis tarifo disproporcija su kitais mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis tarifais (metalinės pakuotės tarifas sumažintas nuo 753 iki 186 eurų/t, t. y. nustatytas apie 4,2 karto (kaip ir kitų tarifų) didesnis už licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų taikomą vidutinį metalinės pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo įkainį).

- Parengtas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija). Dėl pasikeitusių ES reikalavimų aplinkosaugos ir technologijų srityje dabartiniai mokesčiai ir taikomos lengvatos nebeatlieka savo pagrindinės funkcijos – mažinti aplinkos teršimą mažinant žalingų gaminių, produktų ir jų pakuočių vartojimą, mažinti atliekų susidarymą ir jų šalinimą sąvartyne ir skatinti investicijas į inovatyvias aplinkai draugiškas technologijas. Pakeitimu siekiama nustatyti paprastą ir aiškią mokesčių už aplinkos teršimą administravo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarką, „teršėjas moka“ principo įgyvendinimo, ekonominių priemonių pagalba pagerinti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą ir pan.

2018 m. priimtas Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo nustatyta atliekų darytojo atsakomybė už atliekų galutinį sutvarkymą ir pavojingų atliekų identifikavimo tvarka, nustatytos sąlygos, kurių laikantis atliekos gali būti nebelaikomos atliekomis. Šie pakeitimai prisidės prie Lietuvai nustatytų atliekų perdirbimo tikslų įgyvendinimo, veiksmingesnio atliekų tvarkymo.

Siekiant aiškiau reglamentuoti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodaros tvarką ir sudaryti sąlygas kuo objektyviau apskaičiuoti savivaldybių nustatomas įmokas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, Vyriausybės 2018 m. patikslino Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles (nebereikės mokėti pastoviosios įmokos dedamosios, kai nekilnojamasis turtas yra netinkamas ar negalimas naudoti ir jame negyvenama; nustatytas įpareigojimas detalizuoti atliekų turėtojams teikiamas sąskaitas už komunalinių atliekų surinkimą ir nurodyti savivaldybės teritorijoje praėjusiais metais rūšiuotų ir nerūšiuotų atliekų dalis; savivaldybės, nustatydamos atliekų susikaupimo normą, taikomą apskaičiuojant minimalią komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos apimtį, turės skaičiuoti pagal vienam gyventojui ar darbuotojui tenkantį atliekų kiekį kilogramais, o ne pagal nekilnojamojo turto plotą, kaip pasitaikydavo iki šiol).

Išmaniosios energetikos plėtra

Energijos vartojimo efektyvumas

Sutaupyto suminio galutinės energijos kiekio nuo 2013 m. (GWh) rodiklis 2016 m. viršija planą daugiau nei 4 kartus ir sudaro 2045 GWh. Taigi, 2021 m. numatytas sutaupymo planas – 2000 GWh pasiektas ir viršytas jau 2016 m. Šis pasiekimas įvyko dėl to, kad sėkmingai buvo įgyvendinta daugiabučių pastatų atnaujinimo programa, kuri ir lėmė didžiausius sutaupymus.

99 pav. Sutaupytas suminis galutinės energijos kiekis nuo 2013 m. (GWh)

Duomenų šaltinis: Energetikos ministerija

Daugiabučių namų modernizavimas – vienas iš Vyriausybės 2016–2020 metų strateginių projektų. 2018 m. modernizuoti 224 daugiabučiai namai. Tam 2018 m. panaudota 23,14 mln. eurų valstybės biudžeto ir 16,21 mln. eurų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų. Modernizuoti namai, šildomi iš miesto centralizuotų tinklų, todėl patalpoms šildyti šiluminės energijos suvartoja 50–70 proc. mažiau nei prieš renovaciją.

100 pav. Įgyvendinta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų (vnt.)

Duomenų šaltinis: Būsto energijos taupymo agentūra

2018 m. modernizuota mažiau nei planuota daugiabučių namų dėl rangovų trūkumo bei pailgėjusio modernizavimo projekto įgyvendinimo (nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo reikalavimas privalomai rengti atnaujinamų namų statybos techninio darbo projekto ekspertizę).

Siekiant paskatinti daugiabučių namų atnaujinimą, ketinama nuo pavienių namų atnaujinimo pereiti prie kvartalinės renovacijos, įgyvendinant kompleksines energinio efektyvumo didinimo priemones (atnaujinant šilumos gamybos ir tiekimo sektorių, gatvių apšvietimo tinklus, inžinerinę infrastruktūrą, pereinant prie žematemperatūrinio šildymo, atliekų ir aplinkos šilumos panaudojimo ir kt.). Šiuo metu jau 30 šalies savivaldybių yra pasirengusios 67 kvartalų energinio efektyvumo didinimo programas, iš kurių didžioji dalis pradėtos įgyvendinti.

2018 m. Vyriausybė įgyvendino ir kitas priemones, prisidedančias prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo, išmanios energetikos plėtros ir biurokratijos mažinimo. Pavyzdžiui, Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje nustatytas tikslas – iki 2020 m. atnaujinti apie 365 tūkst. kv. metrų centrinės valdžios viešųjų pastatų. Tai leistų šiuose objektuose sutaupyti apie 60 gigavatvalandžių metinės priminės energijos kiekio, tai yra kasmet sutaupyti apie 3 mln. eurų.

Siekiant paspartinti pastatų atnaujinimo procesą, 2018 m. parengta patrauklesnė finansavimo schema, derinant paskolų ir grąžinamosios subsidijos instrumentus. Pagal grąžinamosios subsidijos būdu atnaujinamų valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios paskirties pastatų valstybės projektų sąrašą numatyta, kad modernizavus 8 pastatus (kurių atnaujinimui bus skiriama 4,43 mln. Eur) kasmet juose bus sutaupoma daugiau kaip 2592 MWh pirminės energijos, taip pat apie 737 tonomis CO2 ekvivalento sumažės į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

Siekdama įgyvendinti Lietuvos energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslus, Energijos efektyvumo fondo steigimui Vyriausybė skyrė 79,6 mln. eurų iš 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų. 2018 m. sudarytas valstybės projektų sąrašas, į kurį įtraukti 6 centrinei valdžiai priklausantys pastatai, kurių atnaujinimui numatyta daugiau nei 1,8 mln. eurų.

Siekiant paspartinti miestų gatvių apšvietimo modernizavimo procesą, 2018 m. įtvirtinta supaprastinta paraiškos forma miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projektams ir supaprastintas jų vertinimas. Vienas sėkmingai užbaigtų projektų pavyzdžių, tai Jonavoje įgyvendintas projektas. Remiantis Jonavos raj. savivaldybės administracijos pateikta projekto užbaigimo ataskaita, buvo modernizuota 1500 vnt. šviestuvų, įrengta 235 vnt. naujų šviestuvų. Visų įrengtų ir modernizuotų šviestuvų suminė galia sudaro 118 510 kW. Remiantis investiciniame projekte nurodytais planuojamais elektros energijos sutaupymais po modernizavimo, jie turėtų sudaryti 412 420 kW per metus. 2018 m. pasiektas planuojamas metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas po modernizacijos, t CO2 ekvivalentu – 387 t CO2. Projekte numatyti elektros energijos sutaupymai per metus – 58 proc.

Skatinamas neefektyvių namų ūkių katilų pakeitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančius išteklius šilumos gamybai. Siekiant paspartinti šį procesą, 2018 m. buvo priimti sprendimai, kurie leis sumažinti pareiškėjų administracinę naštą – projektų išlaidų kompensavimui bus taikomi fiksuotieji įkainiai. Be to, gyventojai galės gauti iki 50 proc. naujo šildymo įrenginio kainos dydžio kompensaciją. Iki 2022 m. planuojama pakeisti ne mažiau kaip 4 200 įrenginių (paskirstant 14 mln. eurų ES lėšų). Tai leis sutaupyti apie 0,22 TWh energijos, kas atitinka maždaug 2 proc. visos per metus Lietuvoje suvartojamos elektros energijos. Šia galimybe pasinaudoję gyventojai ne tik sutaupys efektyviau pasigamindami šilumos energiją, bet ir prisidės prie aplinkosaugos tikslų, nes nauji šildymo įrenginiai daug mažiau terš aplinką.

Įgyvendinant Vyriausybės strateginį projektą, buvo skatinamas energijos suvartojimo reguliavimo prietaisų šilumos vartotojams ir išmanios apskaitos prietaisų dujų, elektros, šilumos, karšto ir geriamojo vandens vartotojams diegimas. Atlikus išmaniųjų elektros energijos apskaitos sistemų diegimo sąnaudų ir naudos analizę, iki 2023 m. turi būti įdiegtos išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos visiems vartotojams.

2018 m. buvo įgyvendinama vartotojų skatinimo efektyviau vartoti energiją informacinės kampanija, kurios metu 64 energetikos įmonės įsipareigojo šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus. Suomijos pavyzdys rodo, kad informacinėmis priemonėmis, t. y. vien tik didinant vartotojų sąmoningumą bei keičiant elgseną, gali būti pasiekti ženklūs energijos sutaupymai.

2018 m. priimti įstatymų pakeitimai numato pokyčius esamoje šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sistemoje. Nuo šiol šilumos supirkimo procedūros bus perkeltos į elektroninę šilumos aukcionų sistemą, kurią administruos nepriklausomas energijos išteklių biržos operatorius „Baltpool“. Naujoji sistema ne tik leis sumažinti į šilumos kainą įtraukiamas šilumos aukcionų administravimo sąnaudas, bet ir užtikrins šios veiklos skaidrumą bei teisingą ir aiškią šilumos gamybos kainą.

2018 m. pradėta įgyvendinti energetikos priežiūros sektoriaus pertvarka. 2018 m. Vyriausybė nutarė sujungti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (toliau – VKEKK) ir Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI). Šių institucijų funkcijas perims Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) – nepriklausomas reguliuotojas, kuris prižiūrės ir kontroliuos energetikos sektorių. Planuojama, kad naujoji institucija veiklą pradės nuo 2019 m. liepos pradžios. Įsteigus nurodytą daugiasektorinį reguliuotoją VERT, bus sukuriama reguliavimo institucinė sąranga, kuri padės užtikrinti konkurencingesnę, skaidresnę ir vartotojų lūkesčius atitinkančią rinką bei visuose paslaugų sektoriuose vienodai veiksmingai ginamas vartotojų teises.

2018 m. įsteigta VšĮ Lietuvos energetikos agentūra – pirmasis Lietuvoje energetikos analizės ir kompetencijų centras. 2018 m. liepos mėn. Ši agentūra perims dviejų šiuo metu veikiančių valstybės įmonių – Energetikos agentūros ir Lietuvos naftos produktų agentūros – vykdomas funkcijas, taip pat kitas naujas funkcijas, svarbias efektyvaus energetikos sektoriaus funkcionavimui. Pavyzdžiui, agentūra kaups, sistemins bei analizuos energetikos sektoriaus duomenis, koordinuos bei prižiūrės energetikos politikos tikslų įgyvendinimą. Jai taip pat bus pavesta koordinuoti vėjo energetikos plėtrą Baltijos jūroje bei organizuoti su ja susijusias procedūras – tyrimus bei aukcionus. Siūlomais pokyčiais bus įgyvendintos ir EBPO rekomendacijos dėl efektyvesnio ir skaidresnio valstybės įmonių veikimo bei didesnės atskaitomybės.

Buitiniams vartotojams nuo 2019 m. pradžios atsisakoma perteklinių pažymų prijungiant naujus įrenginius prie elektros tinklų – mažinama biurokratinė našta. Atsisakyta dalies VEI patikrinimų ir pažymų, prie tinklų prijungiant naujų vartotojų žemos įtampos (iki 1000 voltų (V) elektros ir žemo slėgio (iki 5 barų) gamtinių dujų įrenginius. Už tinkamą ir saugų tokių įrenginių įrengimą bei prijungimą prie elektros ir dujų skirstomųjų tinklų bus atsakingi šios veiklos atestatą turintys juridiniai ir fiziniai asmenys (rangovai).

Taip pat pagreitintos ir supaprastintos prijungimo prie elektros ir gamtinių dujų tinklų procedūros didiesiems elektros ir dujų vartotojams. Nuo šiol tokie vartotojai galės savo lėšomis įrengti elektros ir gamtinių dujų operatorių tinklus, susijusius su vartotojų įrenginių prijungimu („Fast- track“ procedūros). Tikimasi, kad „Fast Track“ procedūra pasinaudos apie 15–30 didžiųjų elektros vartotojų bei apie 10–20 stambiųjų dujų vartotojų per metus. Manoma, kad tai bus nekilnojamojo turto vystytojai, prekybos centrai bei kiti vartotojai. Lanksti „Fast Track“ procedūra suteiks vartotojams daugiau galimybių valdyti prijungimo procesą prie tinklų bei jį sutrumpinti, o tai padės sukurti investuotojams patrauklesnę verslo aplinką.

Šie ir kiti veiksmai leido pasiekti įvertinimą tarptautiniu lygiu – 2018 m. spalio 31 d. Pasaulio bankas paskelbė valstybių verslo sąlygų reitingą „Doing Business 2019“, kuriame Lietuva pakilo per dvi pozicijas – iš 16 į 14 vietą. Kaip ir anksčiau, tam ženklią įtaką padarė prisijungimo prie elektros tinklų rodiklio pagerėjimas. Pagal šį rodiklį Lietuva pakilo per 7 pozicijas – iš 33 į 26 vietą ir aplenkė Estiją, Latviją bei Lenkiją. Šis reitingas sudaromas, įvertinant keturis parametrus – procedūrų skaičių, prijungimo laiką, darbų kainą ir tinklo patikimumą. Didžiausią įtaką Pasaulio banko ekspertų vertinimui turėjo supaprastintas naujų verslo vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų procesas, kuris Lietuvoje sutrumpėjo nuo 5 iki 4 procedūrų.

Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtra

Remiantis Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis, 2020 m. tikslą (23 proc.) Lietuva pasiekė jau 2014 m., kai AEI dalis bendrame šalies energijos balanse viršijo penktadalį ir sudarė 23,6 proc. 2015 m. AEI dalis bendrame šalies energijos balanse nuosekliai didėjo ir pasiekė 25,8 proc., 2016 m. – 25,46 proc., o 2017 m. – 25,83 proc. Lietuva yra suplanavusi iki 2030 m. AEI dalį bendrame galutiniame šalies energijos suvartojime padidinti iki 45 proc.

101 pav. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis galutinės energijos balanse (proc.)

| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planas | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 |
| Faktas | 23,6 | 25,8 | 25,6 | 25,83 |  |  |  |  |
| ES vidurkis | 16,1 | 16,7 | 17 | 17 |  |  |  |  |
| ES 2020 m. tikslas LT |  |  |  |  |  |  | 23 |  |

Duomenų šaltinis: Energetikos ministerija

Efektyvus AEI naudojimas ir plėtra yra vienas iš esminių darnios nacionalinės energetikos strategijos tikslų, kurių įgyvendinimas mažina priklausomumą nuo iškastinio kuro importo, didina energijos tiekimo patikimumą ir mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją į atmosferą. Šių išteklių naudojimas mažina energijos gamybos sąnaudas ir gerina gyvenamosios aplinkos kokybę. Atsižvelgiant į tai, 2018 m. Vyriausybė daug dėmesio skyrė vidaus energijos gamybos didinimui, panaudojant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius.

2018 m. duotas startas atsinaujinančios energetikos plėtrai – žaliosios energetikos aukcionai bus pradėti rengti jau 2019 m. rugsėjo mėn. 2018 m. Seimas pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo pakeitimams, kuriais įtvirtinamas naujas paramos modelis AEI naudosiančių elektrinių skatinimui. Pagal naująją tvarką, parama AEI elektrinėms ir toliau bus skirstoma aukcionų būdu, nes toks metodas leis užtikrinti pačią žemiausią kainą.

AEI plėtra leis 30 proc. sumažinti elektros energijos importą, bus mažesnė oro tarša (34,7 tonų mažiau išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų – metinė tarša iš 19 tūkst. automobilių), 2025 m. iš atsinaujinančių išteklių bus pagaminta bent du kartus daugiau elektros energijos nei dabar – nuo 2,4 TWh iki 5 TWh (tiek energijos užtektų beveik 1,4 mln. namų ūkių elektros poreikiams patenkinti) bei bus sukurta mažiausiai 320 naujų darbo vietų.

2018 m. pradėti parengiamieji darbai dėl išsamių vėjo energetikos plėtros Baltijos jūroje galimybių tyrimų, kurie bus organizuojami Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje. Aplinkos apsaugos agentūra pateikė Ministerijai valstybinio aplinkos monitoringo bei atitinkamų tyrimų duomenis, kurie padės įvertinti AEI naudojančių elektrinių plėtrą ir eksploataciją Teritorijoje bei nustatyti šių elektrinių įrengtąsias galias. Šių tyrimų rezultatai leis įvertinti galimybes ir prisidėti prie bendros AEI plėtros Lietuvoje iki 2030 m. Pagal NENS, Lietuva AEI dalį bendrame galutiniame šalies energijos suvartojime iki 2030 m. yra įsipareigojusi padidinti iki 45 proc.

Vertintos galimybės įgyvendinti Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (toliau – KHAE) penktojo sinchroninio agregato projektą, siekiant užtikrinti rezervavimo ir balansavimo paslaugų teikimą. Viena iš KHAE 5 agregato panaudojimo galimybių galėtų būti galios rezervų paslaugos teikimas po Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais.

2018 m. atliktos galimybių studijos rezultatai parodė, kad projektas komerciškai nėra atsiperkantis nė vieno modeliuoto scenarijaus atveju, nebent jam būtų skiriamas finansavimas. Baziniu scenarijumi, reikalinga 83 proc. parama investicijai. Tačiau 2019 m. bus atliktas KHAE 5-o agregato plėtros techninių sąlygų ir socio-ekonominės naudos įvertinimas, kuris sudarys sąlygas priimti įrodymais pagrįstus sprendimus.

2018 m. padėti pamatai daugiabučių gyventojams įsirengti elektrines ir tapti gaminančiais vartotojais. 2018 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje buvo apie 1150 vnt. gaminančių vartotojų. Rodiklio reikšmė, lyginant su 2017 m. išaugo 5 kartus – tai rodo gaminančių vartotojų intensyvėjančią plėtrą, kuri prisideda prie aktyvių vartotojų skatinimo, AEI dalies augimo, didina vietinę generaciją, prisideda prie energetinio saugumo.

Atsižvelgiant į tai, mažosios energetikos, orientuotos į elektros energiją gaminančius vartotojus, plėtra – vienas iš Vyriausybės prioritetinių darbų. Vienas iš esminių siūlymų  – sudaryti sąlygas elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminantiems vartotojams gaminti ir vartoti ją geografiškai skirtingose vietose. Tai reiškia, kad tokie vartotojai galėtų pasistatyti elektrinę vienoje vietoje, o joje pagamintą energiją vartoti kitoje vietoje. Iki šiol daugiabučių gyventojai tokias elektrines galėjo įsirengti tik ant daugiabučio namo stogo, tačiau dėl riboto ploto ir kitų techninių apribojimų tokios elektrinės nepagamindavo pakankamai elektros energijos, kad galėtų reikšmingai sumažinti gyventojų sąskaitas už elektrą.

102 pav. Gaminančių vartotojų dalis, palyginti su visų vartotojų skaičiumi (proc.)

Duomenų šaltinis: Energetikos ministerija

2018 m. Vyriausybė taip pat pritarė, kad gyventojų, kurie nori tapti gaminančiais vartotojais, elektrinės gali būti plėtojamos bei įrengiamos trečiųjų asmenų. Tokia sistema leis elektros energiją gaminančiais vartotojais tapti ne visam daugiabučiui, o individualiems butų gyventojams nepriklausomai nuo kitų daugiabučio namo gyventojų sprendimo. Taip pat numatoma, kad gaminantiems vartotojams bus leidžiama įsirengti atsinaujinančius išteklius naudojančias elektrines, kurių įrengtoji galia neviršytų vartotojo objektui suteiktos leistinosios naudoti galios ir nebūtų didesnė kaip 500 kilovatų (kW). Šiuo metu fiziniai asmenys gali įsirengti ne didesnės kaip 10 kW galios elektrines, o juridiniai – 100 kW.

Siekiant supaprastinti mažos galios (iki 30 kW) elektrinių įrengimo procedūras, siūloma atsisakyti dalies leidimų bei diferencijuoti elektrinių prijungimo prie elektros tinklų mokestį. Šie pakeitimai sudarys galimybes elektrines įsirengusiems gyventojams greičiau ir pigiau tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais.

Ignalinos atominės elektrinės uždarymas

Ministerija koordinuoja saugų ir efektyvų Ignalinos atominės elektrinės (toliau – AE) eksploatavimo nutraukimą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. Ignalinos AE uždarymo darbai vyksta sklandžiai, baigiama įrengti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūra – jau baigti įrengti ir veikia šeši objektai iš devynių. Į laikinąją saugyklą perkelta beveik pusė (88 iš 190) konteinerių su panaudotu branduoliniu kuru. Iki 2018 m. pabaigos buvo išmontuota virš 30 proc. įrangos. Pradėta rengtis svarbiausiems bei technologiškai sudėtingiausiems darbams – dviejų galingiausių pasaulyje reaktorių išmontavimui.

103 pav. Ignalinos atominės elektrinės energijos išteklių (elektros ir šilumos) kiekio sunaudojimas,

palyginti su 2016 m. (proc.)

Duomenų šaltinis: Energetikos ministerija

2018 m. Energetikos ministerija, vykdydama AE savininko teises ir pareigas, suderino ir patvirtino VĮ AE veiklos strategiją ir jos strategijos įgyvendinimo 2018 m. priemonių planą. Šiuose dokumentuose buvo nustatytos priemonės, mažinančias AE eksploatavimo nutraukimo proceso išlaidas:

- organizacinės struktūros pakeitimai, kurie leido sumažinti darbuotojų skaičių;

- veiklos sąnaudų mažinimas, vykdant atskirų Ignalinos AE veiklų pirkimo procedūras „daryti arba pirkti“ sprendimui priimti arba taupant energetinius resursus. Įmonė 2018 m. sunaudojo 17,7 proc. mažiau energijos lyginant su 2016 m. to paties laikotarpio planu.

2018 m. vyko derybos dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo finansavimo ES lėšomis po 2020 m., užtikrinant adekvatų Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo finansavimą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. Per 2018 m. Lietuva sulaukė Europos Parlamento paramos dėl Ignalinos AE uždarymui reikalingo 780 mln. eurų finansavimo po 2021 m. Galutinį sprendimą dėl Ignalinos programos reglamento būsimai daugiametei finansinei programai priims ES Taryba 2019 m.

Strategiškai svarbi EP parama lėšų skyrimui Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui, rodo, kad Europa įvertino progresą, pasiektą Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procese, ir siunčia reikšmingą politinę žinią, kad Ignalinos AE uždarymas yra bendras Lietuvos ir visos ES klausimas bei bendra atsakomybė. Pasiektas EP palaikymas, sustiprinantis Lietuvos derybines pozicijas.

Transporto infrastruktūros plėtra

Susisiekimo sektorius – viena iš svarbiausių Lietuvos ekonomikos sričių, todėl labai svarbu, kad tiek teisinė bazė, tiek šalies transporto infrastruktūra užtikrintų kuo palankesnes sąlygas sektoriaus augimui. 2018 metais atlikta daug darbų, kad būtų kuriama moderni, subalansuota, saugi, nekenksminga aplinkai susisiekimo sistema kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuri efektyviai tenkintų gyventojų ir verslo poreikius. Gauti rezultatai patvirtina, kad įgyvendinamos teisingai pasirinktos infrastruktūros modernizavimo priemonės.

Išankstiniais duomenimis, Lietuvos susisiekimo sektoriaus indėlis į šalies ekonomiką – 4,97 mlrd. eurų transporto, sandėliavimo, logistikos ir ryšių sukurtos  bendrosios pridėtinės vertės, kas sudarė apie 14 proc. visos šalyje sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės. Susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtos valstybės valdomos įmonės (6 valstybės įmonės ir 6 akcinės bendrovės) 2018 m., išankstiniais duomenimis, uždirbo 98,9 mln. eurų pelno, 28 proc. daugiau negu 2017 m., kai pelnas siekė 77,5 mln. eurų. Daugiausia pelno 2018 m. preliminariais duomenimis  uždirbo AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupė –  52,0 mln. eurų. Šiems rezultatams turėjo įtakos sėkmingi ir augantys visų transporto rūšių – kelių, geležinkelių, vandens ir oro – transporto veiklos rezultatai.

2018 m. buvo keliamas tikslas padidinti susisiekimo sektoriaus per metus sukuriamą pridėtinę vertę nuo 4,62 iki 4,85 mlrd. eurų, pasiektas rezultatas – 4,97 mlrd. eurų. Taip pat buvo siekiama padidinti klientų (piliečių) pasitenkinimo judumu rodiklį nuo 35 iki 50 proc. (pagal NPS – Net Promoter Score metodiką), pasiektas rezultatas – 50,25 proc. Šis rodiklis parodo transporto sektoriaus įmonių klientų (piliečių) poreikius ir lūkesčius, taip pat leidžia nustatyti problemines vietas, kuriose reikia pagerinti aptarnavimą ir klientams teikiamas paslaugas. Tyrimas piliečiams suteikia galimybę išsakyti savo lūkesčius ir nuomonę apie viešojo sektoriaus teikiamas paslaugas, o viešojo sektoriaus įmonėms padeda keisti požiūrį į savo klientus, jiems teikiamų paslaugų kokybę.

2018 m. pabaigoje atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad aukščiausias klientų pasitenkinimo rodiklis yra VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teikiamų paslaugų ir klientų aptarnavimo (68,23 proc.), antroje vietoje – AB „Lietuvos geležinkeliai“ (58 proc.).

### 4.2. kryptis. Verslo sąlygų ir investicinės aplinkos gerinimas, vartotojų teisių apsaugos stiprinimas

Verslo sąlygų ir investicinės aplinkos gerinimas

Pagal Pasaulio banko tyrimą „Doing Business 2019“, kuris buvo paskelbtas 2018 m. spalio 31 d., Lietuva pasiekė aukščiausią kada nors turėtą poziciją – 14 vietą tarp 190 šalių ir yra tarp palankiausių pagal verslo sąlygas pasaulio valstybių. Tarp ES valstybių narių Lietuva užima 4 vietą ir aplenkia tokias valstybes kaip Estija (16 vieta), Suomija (17 vieta), Latvija (19 vieta).

104 pav. Pozicija „Doing Business“ reitinge (bendra vieta)

Duomenų šaltinis: Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“ ataskaita

Pažymėtina, kad 2018 m. buvo optimizuotas juridinio asmens steigimo elektroniniu būdu procedūrų skaičius – juridinio asmens pavadinimų nebereikės derinti su Valstybine lietuvių kalbos komisija bei šių pavadinimų nebereikės privalomai laikinai įrašyti į Juridinių asmenų registrą, kai juridinis asmuo steigiamas elektroniniu būdu (atsisakyta juridinio asmens pavadinimo rezervavimo procedūros). Pakeitimai įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d., nes jiems įgyvendinti reikia pakeisti technines Juridinių asmenų registravimo elektroninės paslaugos, skirtos juridinio asmens steigimui elektroniniu būdu, priemones.

Taip pat parengtas teisės aktų projektų paketas, kurio tikslas – sudaryti sąlygas užsieniečiams naudotis Lietuvos Respublikos administracinėmis, viešosiomis ar komercinėmis paslaugomis  elektroniniu (nuotoliniu) būdu, tai yra, įgyti e. rezidento statusą. E. rezidento statuso įteisinimas kartu prisidėtų prie elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamų Lietuvos Respublikos administracinių, viešųjų ir komercinių paslaugų plėtros, taip pat būtų sudarytos prielaidos plėsti jų pasiūlą užsieniečiams, tuo gerinant investicinę ir kitą aplinką, skatinančią naujų technologijų, kitų Lietuvos Respublikos ūkiui ar socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimą.

105 pav. Pozicija pagal „Doing Business“ nemokumo sprendimo rodiklį (vieta)

Duomenų šaltinis. Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“ ataskaita

Vertinant verslo aplinką, viena iš silpniausiai vertinamų sričių yra nemokumo problemų sprendimas. Nemokumo teisinė aplinka Lietuvoje nesikeitė, tačiau 2018 m. Lietuvos nemokumo balas sumažėjo (85 vieta). Tokį nemokumo balo pokytį lėmė santykis su kitų vertinamų valstybių nemokumo teisinių sistemų pasikeitimais.

Atsižvelgiant į tai, 2018 m. buvo parengtas ir Seimui pateiktas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo projektas, kuriuo siekiama kurti palankią ir konkurencingą verslui aplinką, imtis veiksmų nemokumo procesų efektyvumui didinti (sudarytos prielaidos spartesnėms ir efektyvesnėms nemokumo procedūroms) ir kreditorių patiriamiems nuostoliams dėl verslo nesėkmės mažinti.

Pastaraisiais metais pastebimas nuolatinis mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skaičiaus didėjimas. 2019 m. pradžioje veikė 84 510 MVĮ, o 2016 . pradžioje – 79 472 MVĮ. Vienam tūkstančiui Lietuvos gyventojų 2019 m. pradžioje teko net 30 MVĮ. 2018 m. tęsiamos ir plėtojamos priemonės, kuriomis siekiama skatinti verslumą, buvo viena iš priežasčių, kad didėjo veikiančių MVĮ skaičius.

106 pav. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2018 m. remiantis atlikto tyrimo rezultatais bei gerosios praktikos pavyzdžių Lietuvoje įvertinimu ir pristatymu dešimtyje savivaldybių, pradėtos rengti naujos smulkaus verslo skatinimo priemonių programos bei siūlymai miestų Taryboms keisti / papildyti verslo skatinimo dokumentus.

Eksporto skatinimas

Remiantis 2018 m. 11 mėnesių duomenimis lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksporto vertės augimas į tikslines rinkas buvo mažesnis nei 2017 m. (2017 m. buvo 13,8 proc., 2018 m. 11 mėnesių duomenimis – 8,4 proc.). Sulėtėjimą daugiausia lėmė javų eksportas, kuris į kitas rinkas per 2018 m. 11 mėnesių buvo tik 23 mln. eurų arba 7,2 proc. mažesnis nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus, o į tikslines rinkas javų eksportas mažėjo daugiau kaip dviem trečdaliais arba 115 mln. eurų. Lėtesnį augimą lėmė ir pieno produktų eksportas. Pieno produktų eksporto vertė į tikslines rinkas nagrinėjamu laikotarpiu buvo beveik trečdaliu arba 28 mln. eurų mažesnė nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus, o į kitas rinkas šių produktų eksporto vertė išliko tokiame pačiame lygyje kaip ir prieš metus.

Paslaugų eksportas į tikslines rinkas, palyginti su 2017 m. I–III ketv. augo sparčiau (2018 m. 11 mėnesių duomenys rodo 25,4 proc. augimą 2018 m.) dėl dviejų pagrindinių priežasčių:

- Transporto paslaugos augo sparčiau nei į kitas rinkas ir sudarė daugiau kaip pusę viso augimo į tikslines rinkas (labiausiai per metus išaugo į Vokietiją, Prancūziją, Švediją ir Norvegiją, Turkiją);

- Apdirbamosios gamybos paslaugos sudarė 5,7 procentinio punkto viso augimo (visas augimas 25,4 proc.). Šių paslaugų eksportas į kitas rinkas per metus sumažėjo, o į tikslines išaugo beveik 80 proc. arba 127 mln. eurų.

Praktiškai visą augimą lėmė Japonijos rinka. Manoma, kad tai gali būti susiję su „Phillip Morris“ veikla, nes šių paslaugų eksporto dinamika labai panaši į cigarečių eksporto augimą į Japoniją.

2018 m. buvo sukurtas kontaktų paieškos užsienyje mechanizmas, įgalinantis pritraukti konkrečių paslaugų/ prekių užsakovus į Lietuvą. Kontaktų paieškos mechanizmo koncepciją sudaro dvi dalys – atstovų užsienyje dirbančių Lietuvos atstovų (diplomatų ekonomistų, komercijos atašė) pagalba ir profesionalių užsienio šalių eksporto konsultantų, Lietuvos garbės konsulų užsienyje ir Lietuvos diasporos užsienyje tinklas. Informacija apie konsultantų tinklą bus integruota į „Eksporto gido“ svetainę, kuri yra vienas informacinis langelis visiems Lietuvos eksportuotojams.

2018 m. parengta ir pradėta vykdyti programa „Sparnai“, kurios tikslas – pritraukti 24 talentingus Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų absolventus, suteikiant jiems eksporto teorinių ir praktinių kompetencijų bei užtikrinant, kad ne mažiau kaip 2 metus jie padėtų plėtoti eksportą Lietuvos įmonėms. Programos „Sparnai“ dalyviai atliko 252 eksporto diagnostikų Lietuvos įmonėms. Nuo 2019 m. sausio mėn. programos dalyviai rotuos į atrinktas Lietuvos įmones ir jose pritaikys gautas teorines ir praktines žinias šių įmonių eksporto plėtrai. Iki programos pabaigos (2020 m. birželio mėn.) profesionalios ir kompleksiškos eksporto konsultacijos bus suteiktos 72 šalies įmonėms.

Skatinant konferencinį turizmą, 2018 m. vasario 14–15 d. Vilniuje vyko konferencinio turizmo kontaktų mugė CONVENE. Renginyje dalyvavo apie 170 pasaulyje žinomų konferencijų ir renginių organizatorių, atstovaujančių tarptautinėms korporacijoms, asociacijoms, mokslo bei renginių agentūroms. Kontaktų mugę aplankė daugiau nei 250 lankytojų ir svečių. Be to, konferencinio turizmo galimybėms Lietuvoje pristatyti  sukurta moderni duomenų platforma profesionalams (http://mice.lithuania.travel/). Bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacija surengti Lietuvos turizmo lyderių mokymai, kuriuose pranešimą, kaip pasirengti konferencinio turizmo bumui, skaitė Tarptautinės kongresų asociacijos lektoriai. Lietuvos konferencinio turizmo galimybės pristatytos parodoje IBTM Barselonoje.

Investicijų pritraukimas

2018 m. toliau vyksta stambus proveržis investicijų pritraukimo srityje. Faktinis naujų TUI didelės pridėtinės vertės projektų skaičius (61 vnt.) viršijo planą (49 vnt.) ir lyginant su 2017 m. išaugo 13 vnt.

107 pav. Naujų TUI didelės pridėtinės vertės projektų skaičius (vnt.)

Duomenų šaltinis: Užsienio investicijų stebėsenos duomenų bazė „fDi Markets“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“. 2018 m. 11 mėnesių duomenys

Siekiant pritraukti naujus didelės vertės projektus, pastaraisiais metais vykdyta įvairi Lietuvos investicinio klimato pristatymo ir kontaktų su potencialiais investuotojais paieškos veikla: gerintas Lietuvos verslo klimato įvaizdis ir žinomumas, organizuotos viešųjų ryšių kampanijos, inicijuotos publikacijos, organizuoti užsienio žurnalistų vizitai, stebėtas vartotojų aktyvumas socialiniuose tinkluose „Facebook“, „LinkedIn“ ir „Twitter“. Sukurti industriniai socialinių tinklų profiliai „Twitter“ ir „LinkedIn“ platformose – paslaugų centrų ir informacijos ir komunikacijos technologijų (ICT) industrijų auditorijoms.

108 pav. Naujų TUI didelės pridėtinės vertės projektų numatomų sukurti darbo vietų skaičius (vnt.)

Duomenų šaltinis. Užsienio investicijų stebėsenos duomenų bazė „fDi Markets“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“. 2018 m. duomenys bus 2019 m. birželio mėn.

Įgyvendinant naujus TUI didelės pridėtinės vertės projektus, 2018 m. buvo sudarytos galimybės sukurti 4 709 darbo vietų, t. y. ši reikšmė viršijo planuotąją (4 397 vnt.). Tai lėmė sėkmingas investuotojų pritraukimas ir įmonių, kuriose bus įdarbinta virš 200 darbuotojų, kūrimasis Lietuvoje (pvz., „Moody‘s“, „Intersurgical“). Numatyti tikslai taip pat pasiekti didinant VšĮ „Investuok Lietuvoje“ darbuotojų kompetencijas, kryptingai organizuojant darbą, orientuojantis į tikslinius sektorius ir rinkas bei optimizuojant išteklių panaudojimą.

109 pav. LEZ veikiančių įmonių investicijos (mln. Eur)

Duomenų šaltinis: LEZ valdymo bendrovių ataskaita. 2018 m. duomenys bus 2019 m. birželio mėn.

2017 m. buvo pritraukta naujų investuotojų į LEZ: „Continental“  (95 mln. eurų), „Hollister“ (50 mln. eurų), „IMG Group“ (10 mln. eurų), „Focus Fabrication Group“ (4 mln. eurų) ir kt.  2018 m.: „Vakarų medienos grupė” (180 mln. Eur), „Geras baldų fabrikas” (40 mln. Eur), „INTUS Windows“ (30 mln. Eur), “AGA” (20 mln. Eur), Capella Baltica” (10 mln. Eur), „Kormotech“ (6 mln. Eur). Pritrauktų TUI projektų investicijos atsispindės kitais metais.

Efektyvinant žemėtvarkos procedūras LEZ bei siekiant sudaryti sąlygas LEZ operatoriams paprastai ir greitai įtraukti naujas teritorijas ir pašalinti nekonkurencingas teritorijas iš LEZ, 2018 m. pakeistos Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, taip pat patikslinta Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema. Teritorijų planavimo ir Žemės įstatymai papildyti nuostatomis, kuriomis nustatoma, kad žemėtvarkos procesai laisvosiose ekonominėse zonose ir pramonės parkuose, nepriklausomai nuo vietovės (t. y. miesto ar kaimo), įgyvendinami žemės valdos projektais, kuriuos tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Kuriant paramos priemones LEZ ir pramonės parkų inžinerinei infrastruktūrai (keliams ir vandens, nuotekų bei kitiems inžineriniams tinklams) įrengti, konsoliduojant finansinius išteklius, 2017 m. patvirtintas Infrastruktūros iki investuotojui suteikto sklypo ribų įrengimo ir (ar) sutvarkymo valstybės lėšomis aprašas. 2018 m. pagal šį aprašą buvo skiriami valstybės biudžeto asignavimai savivaldybėms infrastruktūrai (žinant konkretų potencialų investuotoją) kurti.

Įgyvendinant strateginį projektą „Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas (GIGA)“ atlikta teisinės aplinkos (teisės aktų) analizė dėl stambių didelės pridėtinės vertės gamybos investicijų projektų pritraukimo specialaus reguliavimo numatymo galimybių, kuri padės identifikuoti galimas priemones. Parengtas teisės aktų pakeitimo projektai, kuriais siūloma nustatyti, kad valstybė nustatydama specialią tvarką remia investicijas, kai investuojama į Stambų projektą, apibrėžti Stambaus projekto investicijų sutarties ir Stambaus projekto sąvokas – įgyvendinus Stambų projektą turės būti įsteigta ne mažiau kaip 200 naujų ne trumpiau kaip penkerius metus išlaikomų darbo vietų, o investuotojo privačios investicijos į Stambų projektą sudarys ne mažiau kaip 30 mln. eurų. Savivaldybės būtų skatinamos iš anksto numatyti teritorijas ir įtvirtinti sprendinius, reikalingus Stambiems projektams įgyvendinti – savivaldybei būtų skiriama iki 5 proc. Stambaus projekto vertės valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija savivaldybės biudžetui savivaldybės viešajai infrastruktūrai plėtoti ir viešosioms paslaugoms teikti. Stambiam projektui įgyvendinti reikalingi žemės sklypai ar jų dalys galėtų būti paimami visuomenės poreikiams pagal valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentus. Įtvirtinus šiuos pakeitimus pagerėtų ir taptų konkurencingesnė Lietuvos investicinė aplinka. Tokiu reguliavimu būtų skatinami Stambūs projektai ir taip būtų sudarytos palankios sąlygos ne tik naujoms darbo vietoms kurti, bet ir privataus sektoriaus investicijoms Lietuvoje didinti pritraukiant stambių tiesioginių užsienio investicijų projektų ir skatinant tiesiogines vidaus investicijas.

Talentų pritraukimas ir išlaikymas

110 pav. Pasaulio talentų konkurencingumo indeksas

Duomenų šaltinis: INSEAD „Global Talent Competitiveness Index“ ataskaita

Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje būtinybė, išryškėjo pritraukiant vis daugiau investuotojų. Todėl nuo 2017 m. įgyvendinama strateginė programa (ją sudaro 4 strateginiai projektai), kuria siekiama paskatinti aukštos kvalifikacijos specialistus (Lietuvos, ES ir trečiųjų šalių piliečius) darbui ir gyvenimui rinktis Lietuvą, taip pat supaprastinti ir palengvinti migracijos procedūras ir integraciją atvykus. Vykdant šią programą, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ įkurtas Talentų padalinys, optimizuota 2017 m. sukurta internetinė platforma workinlithuania.lt , sukurta „Work in Lithuania“ Linkedin paskyra, sudarytas „Work in Lithuania“ pozicionavimo gidas, sudaryti susitarimai su projekte dalyvaujančiomis kompanijomis (Lietuvos ir užsienio), vykdytos marketingo kampanijos.

2018 m. priimti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai, kuriais supaprastintos imigracijos taisyklės užsieniečiams, kurie atvyksta pagal ES ar jos valstybių narių savanoriškos veiklos programas, studijų ar stažuotės tikslais, atlikti mokslinius tyrimus, ar eksperimentinės plėtros darbus mokslo ir studijų institucijose. Tokiems asmenims nustatyti trumpesni prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi nagrinėjimo terminai, numatyta galimybė pabaigus studijas ar mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus pasilikti Lietuvos Respublikoje 12 mėnesių tam, kad ieškotis darbo ar pradėti veiklą, kaip savarankiškai dirbantiems asmenims, supaprastintos tyrėjų šeimos narių atvykimo sąlygos.

Taip pat supaprastintos ir paspartintos imigracijos procedūros užsieniečiams, kurie atvyksta dirbti – reglamentuotas Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymas. Užsieniečiams, atvykstantiems į įmones, esančias Patvirtintų įmonių sąraše, taikomi mažesni reikalavimai dėl dokumentų pateikimo, trumpiau nagrinėjami prašymai.

Startuolių ekosistemos plėtra

2018 m. įsisteigė net 140 naujų startuolių, t. y. 43,8 proc. daugiau nei 2017 m. Startuolių skatinimui buvo teikiamos konsultacijos verslo pradžios klausimais, vykdoma Startup viza programa, organizuojami hackatonai ir kt. Kurti startuolių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo įrankiai.

111 pav. Startuolių skaičius (vnt.)

Duomenų šaltinis: VšĮ „Versli Lietuva“

2018 m. pradėjo veikti nauji lietuviški rizikos kapitalo fondai (Contrarian Ventures, Open Circle Capital), veiklą pradėjo Verslo angelų tinklas (LITBAN), startavo Koinvesticinis fondas. Visi jie prisidėjo prie bendro startuolių investicijų skaičiaus didėjimo.  Prie startuolių pritrauktų investicijų skaičiaus taip pat prisidėjo ir  organizuotas tarptautinis renginys „Startup Fair“, kuriame dalyvavo virš 1500 dalyvių, tarp kurių investuotojai ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio. Jau turime pakankamai pažengusių startuolių, kurie pritraukia dideles investicijas – „City Bee" (110 mln. EUR) ir „Vinted” (50 mln. EUR), TransferGo (15 mln. EUR).

112 pav. Startuolių pritrauktos investicijos (mln. Eur)

Duomenų šaltinis: VšĮ „Versli Lietuva“

Siekiant padėti pradedantiesiems verslininkams jų idėjų vystymo procese, įgyvendinama nauja rizikos kapitalo priemonė „Akceleravimo fondas“, per kurią būtų teikiamos akceleravimo veiklos ir investicijos jaunam verslui.

Įsteigiant naujas rizikos kapitalo priemones (verslo akseleravimo, MTEP) ir išplečiant kredito bei garantijų, įskaitant garantijas eksporto kreditų ir faktoringo sandoriams, priemonių pasiūlą verslui, pagal priemonę „Ko-investicinis fondas II“ įsteigtas rizikos kapitalo fondas, dalį lėšų investuosiantis sumaniosios specializacijos srityse. Nuo 2017 m. birželio mėn. 1 d. vykdoma nuolatinė privačių investuotojų atranka: jau atrinkti 58 verslo angelai ir 4 rizikos kapitalo fondai; atliktos 2 investicijos 1 332 990 Eur sumai, iš jų 756 226,3 Eur iš priemonės lėšų).

Pagal priemonę „Ko-investicinis fondas MTEPI“ įsteigtas rizikos kapitalo fondas, visas lėšas investuosiantis sumaniosios specializacijos srityse į atžalines įmones, o pagal priemonę „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II“ įsteigtas rizikos kapitalo fondas, didžiąją dalį lėšų investuosiantis sumaniosios specializacijos srityse. Per priemonę taip pat planuojama įgyvendinti ir įmonių akseleravimo veiklą.

2018 m. pradėtos teikti eksporto kredito garantijos SVV subjektams (per UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Suteiktos 11 eksporto kredito garantijų viso 480 130 Eur sumai dėl sandorių į Baltarusiją, Rusiją, Pietų Afriką, Pietų Korėją, Saudo Arabiją. Tuo tarpu per atrinktus finansų tarpininkus pradėtos teikti portfelinės garantijos faktoringo sandoriams. Suteiktos 5 garantijos faktoringo sandoriams viso 898 560 Eur sumai).

Finansinių priemonių plėtra

Siekiant pereiti nuo subsidinio prie grąžinamojo finansavimo finansiškai gyvybingose srityse, buvo kuriamos naujos finansinės priemonės savivaldybių viešųjų pastatų, kultūros paveldo, vandentvarkos, transporto infrastruktūrai finansuoti. 2018 m. Lietuva taip pat žengė svarbius žingsnius kuriant nacionalines skatinamojo finansavimo įstaigas (dabar vadinamas nacionalinėmis plėtros įstaigomis (toliau – NPĮ)), kurių svarbiausias tikslas – spręsti finansavimo problemas, susijusias su įvairių sektorių pelningais ir grąžą teikiančiais projektais, dėl įvairių priežasčių negalinčiais gauti finansavimo rinkos sąlygomis, veiklą. 2018 m. buvo priimtas Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymas, sukurta NPĮ veikimo teisinė bazė. Vyriausybė pavedė vykdyti NPĮ veiklą 3 finansų įstaigoms – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (ŽŪPGF).

Visa tai leis mažinti Lietuvos finansinę ir ekonominę priklausomybę nuo ES ir tarptautinės paramos (subsidijų) skatinant investicijas bei platesnį finansinių priemonių taikymą, taip užtikrinant investicijų tęstinumą ir grįžusių lėšų naudojimą naujiems projektams finansuoti; užtikrinti patikimą investicinę aplinką investuotojams (įskaitant institucinius investuotojus) ir pritraukti jų lėšas į Lietuvą, nes tokių finansavimo platformų veikimas yra įprasta daugelio ES valstybių narių praktika.

113 pav. Finansinėms priemonėms įgyvendinti pritrauktos privačios lėšos (mln. Eur)

Duomenų šaltinis: Finansų ministerija

2018 m. finansinėmis priemonėmis buvo pritraukta 886 mln. eurų privačių lėšų – šis pasiekimas viršijo ne tik 2018 m., bet ir 2020 m. planą. Pažymėtina, kad 2018 m. pavyko daugiau, nei planuota, pritraukti privačių lėšų Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai (pradėtas įgyvendinti Rizikos pasidalijimo fondas, pagal pasirašytą garantijos sutartį finansų tarpininkas įsipareigojo prisidėti 150 mln. Eur privačių lėšų, kt.). Tai sudarė sąlygas padidinti finansavimo sverto efektą, dėl to lengvatinės paskolos pasieks dar daugiau namų ūkių.

FINTECH plėtra

2018 m. finansų technologijų (toliau – FINTECH) sektorius toliau plėtėsi. Lietuvos bankas suteikė licencijas vykdyti veiklą tarptautiniu mastu žinomoms bendrovėms („Google“, „TransferGo“, „Revolut“) bei kitoms įmonėms. Veiklą pradėjo FINTECH srities startuoliams skirta akseleravimo programa „Baltic Sandbox“, atidarytas SEB inovacijų centras Vilniuje. Taip Lietuva tampa šiuo atžvilgiu pirmaujančia valstybe ES, kuriamos aukštos pridėtinės vertės darbo vietos, gyventojams bei verslui plečiamos galimybės naudotis prieinamesnėmis ir pigesnėmis finansinėmis paslaugomis.

Siekiant sukurti patrauklesnę kolektyvinio investavimo subjektų sektoriaus reguliacinę ir priežiūros aplinką, 2018 m. supaprastintos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų (toliau – KIS) valdytojų (valdymo įmonių ir investicinių bendrovių-valdytojų) licencijavimo ir veiklos leidimų išdavimo procedūros. Taip pat suteikta daugiau lankstumo uždarojo tipo investicinių bendrovių reguliavimui (kapitalo didinimo, savų akcijų supirkimo, dividendų skyrimo srityse) bei išplėstas asmenų, galinčių būti turto saugotojais ir depozitoriumais, sąrašas.

114 pav. Kapitalo rinkos dalyvių turto pokytis kasmet (proc.)

Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas

2016 m. kapitalo rinkos dalyvių turtas buvo sumažėjęs 4,5 proc. dėl itin didelio kolektyvinio investavimo subjektų turto dalies sumažėjimo. Ši tendencija jau buvo pastebima pastaruosius dvejus metus iš eilės, todėl 2017 ir 2018 m. imtasi veiksmų, kad šie rinkos dalyviai turėtų palankesnes sąlygas ir kapitalo rinkos dalyvių turtas padidėtų. 2017 m. šis rodiklis išaugo 12,1 proc.

Vartotojų teisių apsaugos stiprinimas

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos užsakymu 2018 m. pabaigoje atlikta vartotojų ir ūkio subjektų nuomonių apklausa apie vartotojų teises parodė, kad bendra situacija vartotojų teisių apsaugos srityje pagerėjo – bendras vartotojų teisių apsaugos indeksas 2018 m. siekė +13,4 (2017 m. – +10,1).

115 pav. Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas

Duomenų šaltinis: Teisingumo ministerija

Bendras Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas yra skaičiuojamas remiantis atskirais indeksais, kurių reikšmės 2018 m. buvo: vartotojų teisių pažeidimų indeksas +67,5, informuotumo apie vartotojų teises indeksas +21,3, vartotojų aktyvumo indeksas -59,4, Lietuvos vartotojų teisių apsaugos sistemos vertinimo indeksas +24,2. Per metus pagerėjo vartotojų teisių pažeidimų indeksas ir Lietuvos vartotojų teisių apsaugos sistemos vertinimo indeksas, tačiau sumažėjo informuotumo ir vartotojų aktyvumo indeksai. Pastarojo indekso mažėjimą galėjo lemti vartotojų pažeidimų indekso gerėjimas, vartotojų teisės buvo rečiau pažeidžiamos, taigi jie rečiau kreipėsi į pardavėjus ar paslaugų teikėjus ir vartotojus ginančias institucijas.

Siekiant gerinti situaciją vartotojų teisių apsaugos srityje Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nuolat teikia konsultacijas vartotojams ir verslininkams, organizuoja seminarus ir konferencijas, rengia informacinę medžiagą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais. Vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis taisyklėmis, siekiant gerinti vartotojų informavimą ir aktyvumą, vartotojų asociacijoms 2018 m. skirta 36,3 tūkst. eurų finansinė parama įvairioms priemonėms ir programoms vykdyti. Taip pat parengti Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimai, kurių tikslas – sudaryti sąlygas užtikrinti veiksmingesnę vartotojų interesų apsaugą, stiprinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgaliojimus ir nustatant adekvačią pardavėjų ir paslaugų teikėjų atsakomybę už teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, pažeidimus, užtikrinant, kad sankcijos būtų proporcingos, veiksmingos ir atgrasančios.

Siekiant skatinti mokėjimų paslaugų plėtrą, konkurenciją, inovacijas mokėjimų srityje ir kartu užtikrinti geresnę mokėjimo paslaugų vartotojų apsaugą, 2018 m. priimti Mokėjimų įstatymo ir susijusių įstatymų pakeitimo įstatymai. Siekiant stiprinti draudimo paslaugų klientų (draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų, nukentėjusių trečiųjų asmenų) interesų apsaugą 2018 m. priimti Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimai – nustatomi interesų konfliktų valdymo, informacijos teikimo, draudimo produktų priežiūros ir valdymo ir kiti reikalavimai.

2018 m. priimtas Lietuvos banko ir kitų lydimųjų įstatymų pakeitimai (iš viso 27 įstatymų paketas), kuriais konsoliduojamas visų finansų rinkos dalyvių priežiūros proceso teisinis reguliavimas, sustiprinamos priežiūros institucijos galimybės vykdyti veiksmingą visų rinkos dalyvių priežiūrą, nustatoma vartotojų skundų nagrinėjimo tvarka, įgyvendinama EBPO rekomendacija vartotojų teisių apsaugos srityje dėl skundų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

Kartu su Vyriausybės vykdomomis struktūrinėmis mokesčių, pensijų, švietimo, sveikatos apsaugos reformomis, naujų inovacijų skatinimo ir kovos su šešėliu priemonėmis, vykdant mokesčių ir pensijų reformų gaires 2018 m. priimtas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriame nustatyta, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. dirbantiems pagal darbo sutartis asmenims nustatomos valstybinio socialinio draudimo (išskyrus privalomojo sveikatos draudimo) įmokų „lubos“: 2019 m. – 120 vidutinių darbo užmokesčių (toliau – VDU) per metus, 2020 m. – 84 VDU per metus, 2021 m. – 60 VDU per metus. Valstybinio socialinio draudimo įmokų „lubos“ sustiprins ryšį tarp mokamų įmokų bei gaunamų išmokų įvykus draudžiamiesiems įvykiams.

### 4.3. kryptis. Šešėlinės ekonomikos mažinimas, mokesčių ir socialinio draudimo sistemos efektyvumo didinimas

Atsižvelgiant į Vyriausybės pristatytas mokesčių ir šešėlinės ekonomikos mažinimo struktūrines reformas, buvo parengtas įstatymų projektų, kurie 2018 m. birželį buvo priimti Seime, paketas, kuriuo kartu buvo įtvirtintas 3 metų esminių apmokestinimo pokyčių planas 2019–2021 m., užtikrinantis didesnį mokesčių aplinkos prognozuojamumą ir stabilumą.

Siekiant gerinti mokesčių administravimą ir mažinti šešėlinę ekonomiką, nustatytos savanoriško atsiskleidimo ir mokesčių mokėjimo skatinimo bei nepakantumo pažeidėjams mokesčių srityje priemonės: vienkartinis atleidimas nuo sankcijų, sumokant „pamirštus“ mokesčius; galimybė susimažinti apmokestinamąsias pajamas, kai įsigyjamos oficialiai apskaitomos paslaugos šešėlinei ekonomikai jautriose srityse; ,,baltųjų“ finansų skatinimas, apribojant galimybes nepatikimiems mokesčių mokėtojams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, gauti paramą, apsunkinant galimybes gauti bankinį finansavimą bei nustatant ilgesnę mokestinę senatį; mokestinių procedūrų supaprastinimas, elektroninių paslaugų plėtra ir kt. Siekiant nustatyti papildomas kovos su mokesčių vengimu ir slėpimu priemones ir atsižvelgiant į ES ir EBPO rekomendacijų rezultatus Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme nustatytos bendroji kovos su piktnaudžiavimu taisyklė ir palūkanų atskaitymo ribojimo taisyklė, taip pat praplėsta užsienio kontroliuojamųjų apmokestinamųjų vienetų apmokestinimo taisyklių taikymo apimtis.

Plečiant ekonomikos augimui mažiau žalingų mokesčių bazę ir didinant tokių mokesčių įtaką biudžeto pajamoms, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pataisomis didinami akcizai cigaretėms, cigarams bei cigarilėms ir rūkomajam tabakui (išskiriant kaitinamojo tabako produktus), kartu nustatomas dvejų paskesnių metų akcizų šiems produktams didinimo planas, taip pat nustatomi akcizai elektroninių cigarečių skysčiui. Taip pat Seimui pateiktos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pataisos, kuriomis siūloma didinti fizinių asmenų nekilnojamojo turto apmokestinimą (apmokestinant antrąjį ir paskesnį gyvenamosios paskirties turto objektus), taip prisidedant prie būsto rinkos reguliavimo.

Siekiant skatinti investicijas ir nuosekliai plėtoti Lietuvos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių tinklą, parafuota Lietuvos Respublikos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos ir Lietuvos Respublikos ir Kosovo Respublikos sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos.

Socialinio draudimo sistemos efektyvumo didinimas

2018 m. priimti valstybinį socialinį draudimą reglamentuojantys įstatymų pakeitimai, kurių tikslas – mažinti šešėlį darbo santykių srityje, mažinti mokestinę naštą tiek dirbantiesiems, tiek darbdaviams. Šiais pakeitimais numatyta, kad sujungiamos darbdavio ir darbuotojo mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, bendroji (pagrindinė) pensijos dalis finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, įvedamos valstybinio socialinio draudimo (išskyrus privalomojo sveikatos draudimo) įmokų „lubos“, mažinamas valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifas.

Dėl darbdavio ir darbuotojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sujungimo gyventojų bruto atlyginimas 2019 m. išaugs 1,289 karto, bet gaunama neto suma dėl to nesikeis arba didės dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio plėtros. Nustatyta, kad nuo padidėjusio darbo užmokesčio darbuotojas mokės 19,5% bendrąją valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmoką: pensijų socialiniam draudimui – 8,72 proc.; ligos socialiniam draudimui – 2,09 proc.; motinystės socialiniam draudimui – 1,71 proc.; privalomajam sveikatos draudimui – 6,98 proc., o darbdavys mokės 1,47 proc. bendrąją valstybinio socialinio draudimo įmoką: 1,31 proc. nedarbo socialiniam draudimui (terminuotoms darbo sutartims – 2,03 proc.); nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialiniam draudimui – nuo 0,14 proc. iki 1,4 proc.

Dėl bendrosios (pagrindinės) pensijos dalies finansavimo perkėlimo į valstybės biudžetą atitinkamai mažinamas valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas, tačiau gyventojų pajamų mokestis sieks 20 proc. jei metinė pajamų dalis neviršys 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių sumos, o jei metinės pajamos viršys šią sumą, tuomet gyventojų pajamų mokestis sieks 27 proc.  Bendrosios (pagrindinės) pensijos dalies finansavimui iš valstybės biudžeto 2019 m. iš viso reikės apie 1,719 mlrd. eurų.

Valstybinio socialinio draudimo pakeitimai tiesiogiai susiję su Tarybos rekomendacijos 1 tikslu „gerinti mokestinių prievolių vykdymą ir plėsti mokesčių bazę, pereinant prie šaltinių, kurių apmokestinimas mažiau kenkia augimui“, kadangi nustatytas darbdavio darbuotojo įmokų sujungimas ne tik mažins šešėlį darbo santykių srityje, tačiau taip pat turės teigiamos įtakos atlyginimų augimui bei apmokestinimo skaidrumui.

2016 m. priimtos socialinio draudimo pensijų indeksavimo taisyklės nulėmė tai, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. einamųjų metų draudžiamosios pajamos ir socialinio draudimo bazinė pensija buvo padidintos apie 7 proc.. Dėl to vidutinė senatvės pensija nuo 2017 m. sausio mėn. palyginti su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu padidėjo 7,3 proc. (nuo 255,05 eurų 2016 m. sausio mėn. iki 273,78 eurų 2017 m. sausio mėn.).

Tačiau 2017 m. rugsėjo mėn. priimtas sprendimas papildomai padidinti socialinio draudimo bazinę pensiją 8,3 proc. (nuo 120 eurų iki 130 eurų), nulėmė tai, kad vidutinė senatvės pensija 2017 m. gruodžio mėn. palyginti su tuo pačiu 2016 m. mėnesiu vietoj planuotų 7 proc. padidėjo 12,5 proc. (nuo 255,05 eurų iki 287,09 eurų).

Papildomai 2018 m. kartu su struktūrine pensijų reforma buvo priimti Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos tiems socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų (išskyrus netekto darbingumo pensijas, paskirtas netekus mažiau nei 60 proc. darbingumo) gavėjams, kurių gaunamos pensijos (pensijų suma) nesiekė 95 proc. 2019 m. MVPD, iš valstybės biudžeto bus mokamos papildomos priemokos.

Tiek socialinio draudimo pensijų indeksavimas ir tiek pensijų priemokos, kurios prisidės prie pensijų adekvatumo didinimo, padeda įgyvendinti Tarybos rekomendaciją Lietuvai: „Užtikrinti ilgalaikį pensijų sistemos tvarumą kartu sprendžiant pensijų adekvatumo klausimą“. Be to, prisideda prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo.

116 pav. Vidutinės senatvės pensijos pokytis (proc.)

Duomenų šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta, kad vidutinė senatvės pensija 2020 m. bus didesnė 27 proc. palyginti su 2016 m. (325 eurai). Pagal grafike pateiktą informaciją matyti, kad prie šio tikslo buvo priartėta dar 2018 m. Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos 2018 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. DO-2-16 patvirtintas 2019 m. socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientas yra 1,0763. Prognozuojama, kad vidutinės senatvės pensijos pokytis procentais 2019 m. viršys Vyriausybės programos įgyvendinimo plane nustatytą siektą rodiklio reikšmę.

### 4.4. kryptis. Infrastruktūros jungčių su ES plėtra

Energetikos infrastruktūra

Siekiant Lietuvos strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimo energetikos srityje, Vyriausybė įgyvendina du strateginius projektus.

Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungties (toliau – GIPL) statybų projektas

2018 m. tapo reikšmingais, nes pasiektas galutinis sutarimas tarp GIPL statybų projekto partnerių. 2018 m. gegužės 24 d. Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriai AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė tinklų sujungimo sutartį, kuria patvirtino galutinį sprendimą investuoti į GIPL projektą bei pradėjo dujotiekio statybos etapą. Po intensyvių ir konstruktyvių derybų etapo pereita į realią jungties statybos stadiją. GIPL projektas yra vienas svarbiausių  projektų  mūsų šalies energetikoje, nes jis atveria duris Lietuvos ir Baltijos valstybių gamtinių dujų perdavimo sistemų integracijai į bendrą Europos dujų rinką, užtikrina dar vieną alternatyvų dujų šaltinį, o tuo pačiu – didesnę ekonominę naudą bei energetinį saugumą visiems projekto partneriams. Kartu naujoji jungtis su Lietuvos strategine partnere Lenkija kuria naujas sąlygas konkurencingesnėms gamtinių dujų kainoms šalies rinkoje. Planuojama, kad GIPL dujotiekio statyba bus baigta ir jungtis pradės veikti 2021 m. gruodžio mėn.

GIPL projektas taip pat užtikrins suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo Klaipėdoje panaudojimą regiono tikslams. Pastačius dujotiekių jungtį bus sukurti pajėgumai, leisiantys Baltijos šalių kryptimi transportuoti iki 27 TWh gamtinių dujų per metus, Lenkijos kryptimi – iki 22 TWh per metus, o Baltijos šalių dujų rinkos taps bendros ES dujų rinkos dalimi.

Papildomos elektros jungties su Švedija tikslingumo vertinimo atlikimas ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, statybų projekto įgyvendinimo pradžia

2018 m. atlikti kito Vyriausybės strateginio projekto – papildomos elektros jungties su Švedija tikslingumo vertinimai parodė, kad papildomos elektros jungties su Švedija (NordBalt 2) vystymas strateginiu ir rinkos požiūriu nėra tikslingas. Baltijos energijos rinkos jungčių plano (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan, toliau – BEMIP) pavedimu atlikus vertinimą saugumo aspektu nustatyta, kad sinchronizacijos projekto apimtyje ir ilgalaikėje perspektyvoje prioritetinis yra nuolatinės srovės jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos projektas. Tokiu būdu užtikrintas racionalus sprendimas, leidžiantis išvengti netikslingo investicijų nukreipimo.

Transporto infrastruktūra

Transeuropinio tinklo infrastruktūros modernizavimas – ilgalaikis ir nekintantis procesas susisiekimo sektoriuje. Stabilios strateginės investicijos į vieną svarbiausių Lietuvos ekonomikai susisiekimo sektorių pagerino transporto – geležinkelių, kelių, jūrų ir oro uostų – infrastruktūrą, užtikrino ypatingai didėjančius krovinių ir keleivių vežimo pajėgumus ir tai patvirtina lūkesčius pranokstantys rezultatai.

Lietuvos susisiekimo sektoriuje tvarų augimą lėmė atsigavusi ES ekonomika ir transporto paslaugų deficitas rinkoje. Lietuvos vežėjai tuo puikiai pasinaudojo – investavę ir išplėtę savo transporto parkus, įsitvirtino ES rinkose ir toliau didino transporto sektoriaus bendrosios pridėtinės vertės, transporto paslaugų eksporto ir pajamų apimtis. Augo visų pagrindinių transporto paslaugų eksporto rinkų apimtys Vakarų ir Rytų šalyse – Vokietijoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Danijoje ir Baltarusijoje.

117 pav. 2018 metų susisiekimo sektoriaus svarbiausi pasiekimai

Duomenų šaltinis: Susisiekimo ministerija

Išankstiniais duomenimis, 2018 m. krovinių vežimas, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, augo 15,8 proc. (iš viso 148,1 mln. t) Iš jų: krovinių vežimas geležinkelių transportu 7,9 proc. (iš viso 56,8 mln. t), kelių transportu – 8 proc. (viso 83,1 mln. t). Išaugusį geležinkelių transportu vežamų krovinių kiekį lėmė 15 proc. išaugęs tranzitas Klaipėdos uosto ir Kaliningrado srities kryptimis, padidėję visų pagrindinių krovinių – trąšų, mineralinių produktų, naftos ir naftos produktų ir juodųjų metalų vežimai.

118 pav. Kasmetinė krovinių vežimo visomis transporto rūšimis dinamika (mln. t)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Išankstiniais duomenimis, 2018 m. keleivių vežimas visų rūšių transportu sumažėjo nežymiai ir sudarė 382 mln. keleivių, t. y. apie 1 proc. mažiau palyginti su analogišku praėjusiu laikotarpiu. Mažėjo kelių transportu – tiek troleibusų, tiek autobusų – vežamų keleivių skaičius. Tuo tarpu keliones geležinkelių transportu rinkosi vis daugiau keleivių. Praėjusiais metais tokį keliavimo būdą pasirinko 5,169 mln. keleivių (511 tūkst. arba 11 proc. daugiau nei tuo pačiu periodu užpernai). Mažesnį negu planuota keleivių skaičių lėmė šalies demografinė situacija ir gyventojų keliavimo įpročiai asmeninėmis transporto priemonėmis.

119 pav. Kasmetinė keleivių vežimo visomis transporto rūšimis dinamika (mln. keleivių)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2018 m. vien valstybės investicijos transporto infrastruktūros plėtrai siekė 299 mln. eurų (be informacinės visuomenės plėtros projektų), iš jų 134 mln. eurų – ES fondų lėšos, skirtos strateginiams šalies projektams finansuoti.

Sprendžiant Lietuvai svarbius tarptautinius transporto infrastruktūros plėtros ir mobilumo klausimus, svarbu pažymėti pagreitį įgavusio projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo pažangą. Vykdomi  projekto „Rail Baltica“ statybos darbai 1435 mm geležinkelio linijos ruože nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno: baigti statybos darbai atkarpoje Jiesia–Rokai (4,9 km); pradėti statybos darbai atkarpoje Kaunas – Palemonas (9,1 km), sujungsiantys Kauno geležinkelio stotį su Palemono intermodaliniu terminalu ir jau atlikta 10 proc. darbų; pradėtos viešųjų pirkimų procedūros atkarpos Rokai–Palemonas (9,2 km) darbams atlikti. 2018 m. pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos siena nutiesti penkiose savivaldybėse. 2018 m. parengti 984 žemės paėmimo visuomenės poreikiams aktai, iš kurių 538 pasirašyti ir išmokėta 1,4 mln. eurų kompensacijų už  nuostolius dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams.

Modernizuojant ir plėtojant šiaurės–pietų transporto koridorių, labai svarbi automagistralės „Via Baltica“ plėtra. Šio transporto koridoriaus modernizavimas ir plėtra užtikrintų patogų Šiaurės Europos transporto sistemos sujungimą su Centrine ir Vakarų Europa bei Lietuvos automobilių kelių tinklo integraciją į ES šalių transporto sistemas. Šia automagistrale vežamas didžiausias srautas Šiaurės – Pietų krypties Lietuvos krovinių. Kelyje krovininio eismo dalis sudaro apie 30 proc., todėl jame būtina gera infrastruktūra. Automagistralės „Via Baltica“ ruožų rekonstravimo darbams yra teikiama ypač didelė reikšmė ir dėl padidėjusio avaringumo, kuriam įtakos turi didelis transporto priemonių srautas, pernelyg siaura kelio važiuojamoji dalis ir kiti kelio infrastruktūros trūkumai.

2018 m. rekonstruota 34,21 km (planuota 45,74 km) kelio ruožų, o nuo 2016 m. – 66,31 km automagistralės „Via Baltica“ ruožų. Iki 2020 m. planuojama rekonstruoti 98,27 km automagistralės „Via Baltica“ kelio.

120 pav. Rekonstruota „Via Baltica“ kelio (km)1

Duomenų šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Tolesnė „Via Baltica“ rekonstrukcija numatoma nuo Marijampolės iki Lietuvos ir Lenkijos valstybės sienos (A5 kelias nuo 56,83 km iki 97,06 km). Tikimasi, kad 2020 m. bus pradėti šio daugiau nei 40 km ilgio ruožo projektavimo ir statybos darbai, o iki 2022 m. kelias bus išplatintas iki keturių eismo juostų ir atitiks automagistralės reikalavimus.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtra ir jo veiklos rodiklių analizė rodo, kad investicijos į uosto infrastruktūrą yra esminė krovinių srauto augimo prielaida. 2018 m. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija investavo 38,8 mln. eurų (pagal atliktų darbų aktus). 2018 m. iš viso pastatyta naujų ir (arba) rekonstruota (perduota eksploatuoti) 2 858 m geležinkelių privažiuojamųjų kelių ir 515 m krantinių. Pažymėtina, kad 2018 m. įsibėgėjo Malkų įlankos gilinimo iki 14,5 m gylio projektas: įrengta Smeltės valstybinio botaninio draustinio povandeninė apsauginė sienutė; pasirašyta I etapo gilinimo darbų sutartis. Įgyvendinus projekto veiklas, bus padidintas Malkų įlankos navigacinis saugumas ir sudarytos sąlygos Malkų įlankoje esančiuose terminaluose saugiai priimti ir pilnai pakrauti Panamax ir Post panamax tipo laivus. Įgyvendinus numatytus investicijų projektus, uosto direkcija planuoja iki 2040 m. pasiekti 100 mln. tonų krovą. 2018 m. Klaipėdos uosto krovos apyvarta augo 7,9 proc. – pasiektas naujas Klaipėdos uosto krovos rekordas – 46,6 mln. tonų, tai 3,4 mln. t daugiau negu 2017 m.

121 pav. Krovinių krova uostuose (mln. t)

Duomenų šaltinis: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

2018 m. gruodžio 19 dieną į Klaipėdos uostą bandomuoju reisu sėkmingai įplaukė didžiausias laivybos linijos operatoriaus MSC laivas – 19 462 TEU (sąlyginių konteinerių) talpos „MSC Ingy“. Šis laivas, priskiriamas ULCV („Ultra Large Container Vessel“) klasės laivams, pakėlė Klaipėdos uostą į kitą lygį, nes tapo didžiausiu laivu, kada nors atplaukusiu į Lietuvos jūrų uostą. Jo ilgis siekia 400 m, o plotis – 59 m.

Dėl išaugusios Klaipėdos uosto krovos VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pagrindinės veiklos pajamos 2018 m. padidėjo 6,6 proc. ir siekė 63,7 mln. eurų, t. y. 3,9 mln. eurų daugiau negu 2017 m., o pelnas iki pelno mokesčio išaugo 9,2 proc. palyginti su 2017 m. ir sudaro 34,7 mln. eurų. Planuojama, kad pelno įmoka, mokama į valstybės biudžetą, sudarys apie 21 mln. eurų.

2018 m. į Klaipėdos uostą atvyko 7 081 laivas, iš jų 4 717 vykdė krovos operacijas uoste (t. y. 7,8 proc. daugiau negu praėjusiais metais). Klaipėdos uosto nauda šaliai ir jos žmonėms neabejotina – tai ypač reikšminga Klaipėdos regiono ekonominiam ir socialiniam gyvybingumui. Skaičiuojama, kad net dešimtadalis šalies nacionalinio biudžeto yra susijęs su pajamomis, gautomis iš uosto veiklos, tad uosto generuojamos lėšos tiesiogiai prisideda prie Lietuvos gyventojų gerovės.

Lietuvos oro uostų infrastuktūros modernizavimo darbai užtikrino VĮ Lietuvos oro uostų 2018 m. pasiektą rekordinį aptarnautų keleivių ir skrydžių skaičių. Praėjusiais metais 3 šalies oro uostai iš viso aptarnavo daugiau kaip 6,2 mln. keleivių, o skrydžių skaičius viršijo 61 tūkst. Puikiais augimo rodikliais ypač išsiskyrė Vilniaus oro uostas – aptarnautų keleivių skaičius, palyginti su 2017 m., išaugo trečdaliu, o skrydžių – penktadaliu. 2018 m. pradėti keleivių terminalo rekonstrukcijos darbai, kuriuos užbaigus 
2021 m. Vilniaus oro uostas galės kokybiškiau aptarnauti dar didesnį keleivių srautą.

122 pav. Padidintas Lietuvos oro uostų keleivių aptarnavimo pralaidumo pajėgumas (mln. keleivių)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2018 m. sėkmingai pradėta įgyvendinti skatinamoji priemonė – de minimis parama, kurios tikslas – skatinti pradėti naujus ar finansiškai rizikingus, tačiau Lietuvai svarbius maršrutus. Taip suteikiamos paskatos aviakompanijoms pradėti naujus tiesioginius skrydžių maršrutus į (iš) Lietuvos oro uostus (-ų) ir leidžiama pasidalyti naujo maršruto rizika. Paramai skirta 1 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, iš kurių vienas vežėjas gali gauti iki 200 tūkst. eurų 3 metams. 2018 m. parama suteikta 5 oro linijų bendrovėms, kurios atidarys naujus skrydžių maršrutus ar padidins skrydžių dažnį jau esamuose maršrutuose. Aviakompanija Wizz Air pradės skraidyti maršrutu Kaunas–Turku (Suomija) ir maršrutu Palanga–Dortmundas, LOT vykdys skrydžius iš Kauno į Varšuvą, o Georgian Airways skraidys iš Vilniaus į Tbilisį. Tuo tarpu Norwegean Air Shuttle padidins skrydžių dažnį iš Vilniaus į Stokholmą, o Air Baltic iš Palangos ir Vilniaus į Rygą ir taip prisidės prie Lietuvos pasiekiamumo oro transportu užtikrinimo.

Naudos atnešė ir gerokai išplėstas krypčių žemėlapis – verslo atstovams, Lietuvos ir užsienio keleiviams buvo pasiūlytos net 99 kryptys. Didžiąja naujiena tapo egzotiškosios Artimųjų Rytų ir Vidurio Azijos kryptys. Sostinės oro vartai sujungti su Jordanijos sostine Amanu ir Kazachstano sostine Astana, o iš Kauno lėktuvai pradėjo kilti į Tel Avivą Izraelyje. Iš viso 2018 m. Vilniaus oro uoste atidarytos
7 naujos kryptys (Atėnai, Astana, Korfu, Milanas, Trevizas, Lvovas, Amanas) ir 5 maršrutuose (Maskva, Helsinkis, Stambulas, Stokholmas, Ryga) padidintas skrydžių dažnis. Kauno oro uoste šiuo laikotarpiu atidarytos 8 naujos kryptys (Burgas, Riminis, Žirona, Varšuva, Turku, Tel Avivas, Bolonija, Milanas), o Palangos oro uoste dviejuose maršrutuose (Ryga, Varšuva) padidintas skrydžių dažnis. Tikimasi, kad oro uostams taikant lanksčią kainodarą ir suteikiant aviakompanijoms paramą iš valstybės biudžeto, bendromis pastangomis pavyks pagerinti susisiekimą ir iki 2020 metų bus atidaryti dar 8 nauji maršrutai, o maždaug 10-yje jau esamų maršrutų skrydžių intensyvumas padidės.

Lietuvoje vis dar apie 7 000 km valstybinės reikšmės rajoninių kelių sudaro keliai su žvyro danga. Žvyro dangos keliai sudaro 32 proc. viso valstybinės reikšmės kelių tinklo arba 88 proc. valstybinės reikšmės rajoninių kelių. 2018 m. buvo tęsiamos asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („Zebrai“) programos, taip pat žvyrkelių, esančių kaimo (iki 1 tūkst. gyventojų) vietovėse ir skirtų vietiniam susisiekimui, asfaltavimo programos vykdymas.

123 pav. Išasfaltuota žvyrkelių (km per metus)

Duomenų šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

2018 m. išasfaltuota 268 km žvyrkelių – mažiau negu planuota, nes dėl 67 km žvyrkelių asfaltavimo konkursų vyksta teisminiai procesai. Asfaltuojant žvyrkelių ruožus yra sudaromos galimybės užtikrinti gyvenamųjų vietovių pasiekiamumą asfaltuotais keliais, gerinti šalia kelių esančių vietovių susisiekimo ir gyvenimo sąlygas, mažinti socialinius–ekonominius skirtumus regionuose, neigiamą poveikį aplinkai ir kelių priežiūros kaštus, užtikrinamas maršruto užbaigtumas (mažinant kelių su skirtingomis dangomis ilgį), rajoninio kelio įsijungimas į bendrą susisiekimo infrastruktūrą. Planuojama, kad 2019 m. žvyrkelių asfaltavimo darbai vyks sparčiau ir 2020 m. bus išasfaltuoti planuoti 1 654 km žvyrkelių.

2018 m. sausio 5 d. išmaniajame kelyje Vilnius–Kaunas (visame 100 km kelio ruože) įdiegta elektros instaliacija ir sumontuota įranga, skirta užtikrinti automobilių ir infrastruktūros duomenų sąveiką. Išmaniojo kelio įranga leis keistis informacija dėl eismo sąlygų, pavojų kelyje, kelio darbų, oro sąlygų, kelio ženklų ir kt. su automobilyje esančia įranga.

### 4.5. kryptis. Tausaus ir konkurencingo žemės bei maisto ūkio stiprinimas

Eurostato duomenimis, atskirose ES šalyse bendrosios žemės ūkio produkcijos struktūra skiriasi. Lietuvoje, kaip ir daugumoje ES šalių, dominuoja augalininkystės produkcija (2018 m. Lietuvoje augalininkystė produkcijos vertė sudarė apie 60 proc.). Dėl dominuojančios augalininkystės bendroji žemės ūkio produkcija, tenkanti 1 ha žemės ūkio naudmenų, 2017 m. Lietuvoje buvo viena mažiausių ES. Šis rodiklis buvo didesnis tik už Estijos ir Latvijos rodiklius. Žemės ūkio ministerijos teikiama Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programų parama žemės ūkio valdoms modernizuoti ir kitoms su konkurencingumo stiprinimu susijusiomis priemonėmis leidžia tikėtis, kad Bendrosios produkcijos apimtis didės ir atsilikimas nuo senųjų ES šalių mažės.

124 pav. Bendroji žemės ūkio produkcija, tenkanti 1 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų (Eur)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Remiantis išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2018 m. žemės ūkio produkcijos buvo pagaminta už 2295 mlrd. Eur. Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė, palyginti su 2017 m., sumažėjo 9,4 proc. – tai nulėmė 13 proc. sumažėjusi augalininkystės ir 4 proc. gyvulininkystės produkcija. 2018 m. prastėjusiai padėčiai augalininkystės srityje didžiausią įtaką turėjo ekstremalūs gamtos reiškiniai, 24 proc. sumažinę 2018 m. augalininkystės derlių. Šių netekimų visai nekompensavo  supirkimo kainų didėjimas.

125 pav. Vidutinės kaimo gyventojo pajamos per mėn., tenkančios 1 namų ūkiui (Eur)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2018 m. duomenys apie vidutines kaimo gyventojų pajamas bus skelbiami tik 2019 m. rugpjūčio mėn.), bet net įvertinant, kad absoliutine reikšme piniginės pajamos kyla, ženkliai sumažinti atotrūkį nuo miesto (ypatingai didžiųjų miestų) gyventojų pajamų nepavyksta. 2017 m. duomenimis, kaimo vietovių namų ūkių pajamos siekė 761 Eur per mėnesį, t. y. 1,97 proc. daugiau nei 2016 m., ir tai sudarė 73 proc. visų miestų gyventojų pajamų vidurkio. Vyriausybė, siekdama didinti kaimo vietovių namų ūkių pinigines pajamas, taip pat teisingesnio paramos žemės ūkiui paskirstymo, skatina verslumą ir inovacijų diegimą, kryptingai remia smulkius ūkius, skatina smulkiojo verslo plėtrą ir kooperaciją, didina užimtumą.  Numatoma, kad 2020 m. kaimo gyventojų piniginės pajamos per mėnesį, tenkančios 1 namų ūkiui, turėtų praktiškai susilyginti su mažųjų miesto gyventojų namų ūkių pajamomis.

Ūkininkų derybinės galios stiprinimas ir konkurencingumo didinimas

Kooperacija mūsų šalies žemdirbiams, ypač smulkiesiems, yra ypač svarbi. Tai – viena iš galimybių sustiprėti ir išsilaikyti rinkoje. Vyriausybės iniciatyva prieš dvejus metus patobulinus Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymą, vis daugiau kooperatyvų pripažįstami žemės ūkio kooperatyvais. 2017 m. metais žemės ūkio kooperatyvais pripažino 22 kooperatyvus, o 2018 m. – 26. Jų vykdomos veiklos pačios įvairiausios: vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba, sandėliavimas ir saugojimas, mėsos produktų gamyba, žalio pieno supirkimas, galvijų auginimas, sėklininkystė, paslaugų žemės ūkiui teikimas, įvairi didmeninė prekyba ir kt. Lietuvoje pripažinimą jau yra gavę apie 200 žemės ūkio kooperatyvų.

Sugriežtinti pripažinimo žemės ūkio kooperatyvu reikalavimai leidžia iš kitų ūkio sektorių kooperatyvų tiksliau išskirti žemės ūkio kooperatyvus, realiai atstovaujančius žemdirbių interesams. Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo dauguma narių turi būti žemdirbiai. Toks kooperatyvas privalo daugiau kaip 50 proc. visos savo veiklos (produktų supirkimas, prekių pardavimas, paslaugų teikimas) vykdyti su kooperatyvo nariais.

126 pav. Žemės ūkio kooperatyvų dalis pagal žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą (proc.)

Duomenų šaltinis: Žemės ūkio ministerija

Pripažintų žemės ūkio kooperatyvų pardavimo pajamos pamažu didėja. 2017 m. kooperatyvų pardavimo pajamos padidėjo 3 proc. (1,5 proc. punkto daugiau, nei planuota rodiklio reikšmė). 2018 m. pasiektas planuotas pripažintų žemės ūkio kooperatyvų pardavimo pajamų pokytis.

127 pav. Pripažintų žemės ūkio kooperatyvų pardavimo pajamų pokytis (proc.)

Duomenų šaltinis: Žemės ūkio ministerija

Iki 2018 m. gruodžio pabaigos patvirtinta 117 pareiškėjų, kuriems numatyta skirti 22,97 mln. Eur paramos lėšų investicijoms į žemės ūkio valdas. Tarp finansuojamų paraiškų yra 6 žemės ūkio kooperatyvų pateiktos  paraiškos, iš jų 4 kooperatyvai patvirtinti paramos gavėjais, skiriant 1,25 mln. Eur paramą.

Tausiam ūkininkavimui plėtoti skatinimo sistemos diegimas

2018 m. birželio 12 d. Europos Komisija sprendimu C(2018) 3841 patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – Programa) pakeitimą. Šiuo keitimu Programos priemonė „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ buvo papildyta 2 naujomis veiklomis „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ ir „Ražienų laukai per žiemą“. Tarpiniai pasėliai, nuėmus pagrindinių augalų derlių, savo antžemine mase dengia dirvos paviršių, todėl mažina dirvos eroziją, pagerina dirvožemio struktūrą, jo derlingumą, po jų auginimo mažėja piktžolių, ligų ir kenkėjų plitimas ariamojoje žemėje. Ražienų palikimas per žiemą sumažina vėjo ir vandens sukeliamos erozijos pavojų. Peržiemojusiose ražienose dirvos paviršius būna apraizgytas augalų šaknų, taigi atsparesnis vandens ir vėjo sukeliamai dirvos erozijai. Atsižvelgiant į sudarytas papildomas finansines skatinimo priemones, nuo 2018 m. žemdirbiai galėjo prisiimti įsipareigojimus pagal šias 2 naujas veiklas 5 m. laikotarpiui ir gauti kompensacines išmokas.

128 pav. Ploto, kuriame taikoma tausaus ūkininkavimo praktika (ekologinis ūkininkavimas, agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonės), padidėjimas (proc.)

Duomenų šaltinis: VšĮ ,,Ekoagros“

Sėkmingos finansinio skatinimo priemonės 2018 m. lėmė planuoto rodiklio pasiekimą, t. y. ploto, kuriame taikoma tausaus ūkininkavimo praktika (ekologinis ūkininkavimas, agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonės), padidėjimą 1,5 proc.

Melioracijos sistemų nuosavybės santykių ir atsakomybės pertvarkymas

2018 m. buvo parengtas melioracijos statinių racionalesnio valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo modelis. Šis modelis bus įteisintas pakeičiant Melioracijos įstatymą. Tai planuojama atlikti iki 2019 m. III ketv. Įstatymo projekto pakeitimų tikslas – reglamentuoti:

- santykius tarp valstybės ir privačių naudotojų; žemės savininkų ir kitų naudotojų teises ir pareigas, susijusias su melioracijos statinių statyba, jų rekonstravimu, remontu, naudojimu, priežiūra ir  apsauga;

- melioracijos statinių valstybinę kontrolę ir ekspertizę, projektavimą;

- melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą ir erdvinių duomenų tvarkymą;

- melioracijos statinių rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbų  finansavimo principus.

Melioracijos statiniai teikia naudą žemdirbiams, kaimo gyventojams ir visai visuomenei. Jie atlieka labai daug svarbių funkcijų – padeda saugoti gamtos išteklius bei išvengti potvynių, sudaro galimybę gauti didesnį derlių. Valstybės nuosavybei priskirtą melioracinės paskirties turtą (sureguliuoti upeliai, hidrotechnikos statiniai, polderiai ir kitos melioracijos sistemos, jeigu jose mechaniškai keliamas vanduo, kanalizuoti grioviai), kuris paprastai ekonominę naudą teikia privataus, daugiausia žemės ūkio verslo, subjektams, numatyta išlaikyti valstybės lėšomis. Naudos gavėjų indėlis yra didžiausias, patiriamos su melioracijos statinių funkcionavimu susijusios išlaidos paskirstomos proporcingai gaunamai naudai, valstybė padeda išlaikyti didžiausius, strateginę reikšmę turinčius objektus, prisideda finansuojant brangius investicinius projektus, dažniausiai tuos, kuriuose naudos gavėjai prisiima melioracijos statinių priežiūros įsipareigojimus. Įstatymo projekte numatytas naujas reguliavimas įtakos teigiamai  gerinant verslo sąlygas bei jos plėtrą.

129 pav. Valstybei priklausančių melioracijos statinių dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Žemės ūkio ministerija

Planuojama, kad 2019 m. pakeitus Melioracijos įstatymą, valstybei priklausys 34 proc. melioracijos statinių. Planuojama, kad per 10–15 metų bus sutvarkyti visi melioracijos statiniai.

## 5 PRIORITETAS: Saugi valstybė

### 5.1. kryptis. Gynybos sistemos stiprinimas ir plėtra

Plėtojant Lietuvos gynybos sistemą, 2018 m. Vyriausybė toliau tęsė darbus, stiprindama nacionalinius gynybinius pajėgumus, modernizuodama, aprūpindama ir taip stiprindama Lietuvos kariuomenės kovinę galią. Lietuvos kariuomenės kariniai vienetai yra dar geriau pasirengę reaguoti be išankstinio perspėjimo, taip pat yra pasirengę bendriems veiksmams su sąjungininkais.

2018 m. krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) padarytai pažangai sąlygas sudarė nuoseklus gynybos biudžeto augimas. 2018 m. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) asignavimai sudarė 894,5 mln. eurų arba 2 proc. BVP. Palyginti su 2017 m., KAM 2018 m. skirti asignavimai išaugo 170,7 mln. eurų, arba 23,6 proc. Didžiausias proveržis – ženkliai padidėjusi modernizacijai (įsigijimams) skiriamų lėšų dalis, kuri įvykdžius 2018 m. biudžetą sudarė apie 37 proc. Ilgalaikis ir nuoseklus pakankamo finansavimo skyrimas ir praktinės pastangos stiprinti nacionalinius gynybos pajėgumus išlieka vienu iš sėkmingų atgrasymo veiksnių.

Lietuvos kariuomenės modernizavimas ir kovinės galios didinimas. Pagrindiniu Lietuvos kariuomenės plėtros prioritetu 2018 m. išliko Sausumos pajėgos. Toliau buvo plečiama sausumos pajėgų struktūra, formuojant naujus Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ vienetus. 2018 m. buvo tęsiami pagrindiniai modernizacijos projektai, skirti Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ kovinės galios didinimui.

2018 m. toliau buvo įsigyjama reikalinga kritinė įranga ir ginkluotė: prieštankinė ginkluotė ir minosvaidžiai, stebėjimo matavimo priemonės, ryšių ir valdymo sistemų įranga, kulkosvaidžiai, automatiniai šautuvai, taktinio ryšio priemonės, logistinė įranga ir kt. technika. Didinant Lietuvos kariuomenės mobilumą, toliau buvo tęsiami šarvuočių ir jų remonto komplektų, vilkikų, sunkvežimių ir kitų transporto priemonių įsigijimo projektai.

Toliau komplektuojamos ir rengiamos nacionalinės greitojo reagavimo pajėgos, pasirengusios reaguoti į grėsmes. 2018 m. Specialiųjų operacijų pajėgos buvo toliau aprūpinamos ginkluote, įranga ir technika, didinančia jų mobilumą, specialiųjų operacijų vykdymo sausumoje ir vandenyje galimybes, apsaugą, ryšio užtikrinimą. Taip pat ypatingas dėmesys skirtas Specialiųjų operacijų pajėgų gebėjimams veikti nekonvencinio karo metu, taip pat partizaniniam pasipriešinimui organizuoti.

Siekiant sustiprinti oro erdvės apsaugą ir apginamumą, buvo tęsiamas vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos NASAMS įsigijimo projektas. Tobulindama ir stiprindama taikos meto oro erdvės stebėjimo sistemą, Lietuvos kariuomenė atnaujina tris Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos radiolokacinius postus, kurie visišką operacinį pajėgumą pasieks 2019–2020 m.

Vystant Lietuvos kariuomenės Karines jūrų pajėgas, daugiausia dėmesio skirta priešmininių, patruliavimo pajėgumų išlaikymui ir integruotos nacionalinės jūros stebėjimo sistemos modernizacijai. Vyksta daugiafunkcio paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo laivo įsigijimo procesas.

Vykdant Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų plėtros projektus siekiama sudaryti tinkamas sąlygas treniruotis tiek Lietuvos, tiek sąjungininkų kariams. Gaižiūnų poligono infrastruktūra buvo pritaikoma kuopos dydžio vienetui rengti. Generolo Silvestro Žukausko poligono (Pabradė) infrastruktūra buvo pritaikoma bataliono kovinės grupės dydžio vienetui rengti. Gerinant Lietuvos kariuomenės kovinio rengimo infrastruktūrą, buvo plečiamos ir Lietuvos kariuomenės poligonų bei aplink juos esančių karinio mokymo teritorijų ribos, atnaujinama jų infrastruktūra, įrengiami nauji mokymo laukai, kurie pritaikomi naujai įsigyjamai ginkluotei.

130 pav. Lietuvos gyventojų, pasitikinčių Lietuvos kariuomene, dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: UAB „Vilmorus“

2018 m. pasitikėjimas Lietuvos kariuomene svyravo tarp 57 proc. ir 60 proc. ir vidutiniškai siekė 58 proc. Nors ši reikšmė nežymiai mažesnė, nei planuota, atkreiptinas dėmesys, kad, palyginti su 2016 m. vidurkiu, pasitikėjimas Lietuvos kariuomene kasmet augo 2 proc. Stiprinant visuomenės pasitikėjimą Lietuvos kariuomene, 2018 m. išplatintas 251 pranešimas apie Lietuvos kariuomenės veiklą, suorganizuoti Lietuvos kariuomenės populiarinimo renginiai, vyko karinės technikos parodos, atvirų durų dienos Lietuvos kariuomenės vienetuose, prisidėta prie socialinių akcijų ir kt.

Karinis rengimas. 2018 m. Lietuvos kariuomenės karinis rengimas buvo toliau kokybiškai gerinamas, į jį integruojant naujai įsigytą ginkluotę ir karinę techniką (savaeigę artileriją, oro erdvės gynybos sistemų (MAN PAD OEG) paleidėjus ir kt.), išlaikant padidėjusį pratybų su Lietuvoje dislokuotais sąjungininkais ir ginkluotąsias pajėgas sudarančiomis nacionalinėmis institucijomis intensyvumą, plečiant ir kokybiškai gerinant kovinio rengimo infrastruktūrą. Lietuvos kariuomenės kariai dalyvavo įvairiose tarptautinėse pratybose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje (dalyvauta mažiausiai 9 didelio masto pratybose), gerinant tarpusavio sąveiką ir rengiantis vykdyti specifines užduotis bei operacijas. 2018 m. dalyvauta keturiose NATO ir ES organizuotose tarptautinėse kibernetinio saugumo pratybose. 2018 m. vyko 24 bendros Lietuvos šaulių sąjungos karinio rengimo pratybos su Lietuvos kariuomene.

Pratybų „Perkūno griausmas“ metu aktyvintos visos nacionalinės budinčios pajėgos. Tai buvo didžiausios Lietuvos istorijoje karinės pratybos sausumoje, jūroje ir ore (dalyvavo apie 9 tūkst. karių, pareigūnų ir civilių), kuriose buvo tikrinama daug taktinių tikslų – infrastruktūra, keliai, judėjimas, elektra, vanduo, galimybė įveikti vandens kliūtis, suteikti priimančios šalies paramą ir pan.). Pratybų metu treniruotasi reaguoti į vietinio pobūdžio ginkluotus incidentus ir valstybės sienos pažeidimus, pagal savo pobūdį neprilygstančius agresijos aktams, derinti veiksmai ir jų sąveika su kitais Lietuvos kariuomenės padaliniais bei sąjungininkais, ir perėjimo į karo padėtį atvejis.

Sausumos pajėgos organizavo tarptautines pratybas „Geležinis Vilkas 2018“, kuriose dalyvavo apie 3 tūkst. karių iš šešiolikos šalių. Pratybų tikslas buvo įvertinti kiekvienos NATO Priešakinių pajėgų (angl. Enhanced Forward Presence) kovinės grupės rotacijos ir vieno iš MPB „Geležinis Vilkas“ pavaldžių Lietuvos batalionų pasirengimą planuoti ir vykdyti karines operacijas.

Lietuvoje vyko JAV vadovaujamos tarptautinės pratybos „Baltops“ ir „Kardo kirtis“, skirtos stiprinti sąveiką tarp sąjungininkų oro, sausumos ir jūrų operacinių pajėgų, treniruotis su Baltijos šalyse dislokuotomis NATO Priešakinių pajėgų kovinėmis grupėmis bei patikrinti JAV pajėgų mobilumą regione.

Lietuvos kariuomenės personalas ir rezervas. Dėl pasirinkto mišraus kariuomenės komplektavimo modelio pavyko iš esmės išspręsti ilgalaikę vienetų komplektavimo problemą. 2018 m. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko 3400 karių. Į profesinę karo tarnybą priimta daugiau nei planuota – 1219 karių (planuota – 1063) ir tai didžiausias priimtų karių skaičius nuo 2008 m. (į atsargą išleisti ir dėl kt. priežasčių atleisti – 445 kariai, bendras profesinės karo tarnybos padidėjimas – 774 kariai).

Didelę reikšmę karių pritraukimui į profesinę karo tarnybą turėjo karių tarnybinio atlyginimo nuoseklus augimas: nuo 2017 m. spalio 1 d. karių atlyginimai padidinti 5 proc. Nuo 2018 m. liepos 1 d.  įsigaliojus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatoms karių tarnybinis atlyginimas augo dar apie 10 proc. Nuo 2019 m. sausio 1 d. įvedamas naujas karių tarnybinio atlyginimo koeficientų nustatymo modelis, todėl kariams tarnybinis atlyginimas papildomai didėja vidutiniškai 10 proc. Nuo 2020 m. sausio 1 d. karių atlyginimai dar papildomai augs 5 proc., t. y. viso 30 proc. per 4 metus. Šie pokyčiai ypač svarbūs, siekiant didinti kario tarnybos patrauklumą, sparčiai augant darbo užmokesčiui kituose ūkio sektoriuose.

131 pav. Profesinės karo tarnybos karių atlyginimų padidinimas, palyginti su 2016 m. (proc.)

Duomenų šaltinis: Krašto apsaugos ministerija

2018 m. padidėjo ir Krašto apsaugos savanorių pajėgose tarnaujančių karių skaičius. Į tarnybą priėmus 949 savanorius, 2018 m. pabaigoje tarnavo 4978 savanoriai. Taip pat, 2018 m. Krašto apsaugos savanorių pajėgose buvo priskirti 133 koviniai šauliai, su Lietuvos šaulių sąjunga vyko bendros karinio rengimo pratybos. 2018 m. 31 kovinis šaulys priskirtas Specialiųjų operacijų pajėgoms, vyko bendros karinio rengimo pratybos su Lietuvos šalių sąjunga. Mišrus kariuomenės komplektavimo modelis prisidėjo ir prie spartesnio rezervo formavimo. Palyginti su 2017 m., 2018 m. Lietuvos kariuomenės parengtojo personalo rezervo karių skaičius išaugo 4 610 karių (nuo 86 515 iki 91 125).

Priimančiosios šalies parama (toliau – PŠP). 2018 m. ir toliau daug dėmesio buvo skiriama į Lietuvą taikos metu atvykstančių, bei krizės atveju atvyksiančių NATO šalių bei partnerių valstybių karinių vienetų PŠP poreikių užtikrinimui. Lietuva NATO priešakinių pajėgų kovinei grupei, rotacinėms kuopoms, oro policijos misiją vykdančiam kontingentui teikė PŠP: apgyvendinimą, maitinimą, užduočių vykdymui reikiamus degalus, karių gerovės ir laisvalaikio paslaugas. NATO oro policijos misijai KOP Aviacijos bazėje buvo teikiama navigacinė, meteorologinė, ryšių, finansinė, logistinė pagalba, buvo vykdytos apsaugos, aerodromo priežiūros ir kitos funkcijos.

Toliau užtikrinta parama ir kitiems Lietuvoje dislokuotiems sąjungininkams – JAV, Danijos, Olandijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos, Turkijos, Ispanijos, Suomijos, Latvijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos kariams, Belgijos kariniams laivams bendrų pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių metu; JAV, Danijos, Portugalijos, Ispanijos, Belgijos karinių oro pajėgų vienetams (kariams), vykdžiusiems NATO oro policijos misiją.

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas ir NATO Pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje grupė (angl. NATO Force Integration Unit Lithuania (NFIU)) parengė NATO Ypač greitojo reagavimo pajėgų (angl. Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)) priėmimo, sutelkimo ir tolesnio judėjimo (angl. Reception, Staging, Onward Movement (RSOM)) Lietuvoje plano projektą, kuris Lietuvos kariuomenės vadovybei patvirtinus, bus persiųstas į NATO štabus ir aktyvuojamas per Lietuvos kariuomenę ir tarptautines pratybas Lietuvoje ir (ar) krizes.

Mobilizacija. 2018 m. toliau vykdyta mobilizacijos sistemos pertvarka siekiant ją pritaikyti prie pakitusios saugumo aplinkos reikalavimų ir įgyvendinant 2017 m. Valstybės kontrolės rekomendacijas. 2018 m. parengtos mobilizacijos sistemos pertvarkos gairės ir jų pagrindu – naujos redakcijos Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo projektas, kurio pakeitimai sukurs lankstesnę, mažiau biurokratizuotą sistemą, sudarys sąlygas geresniam išankstiniam pasirengimui ir kartu paliks galimybės mobilizacijos sistemos subjektams lanksčiai reaguoti į besikeičiančią situaciją.

2018 m. Vyriausybė patvirtino išgrynintus ir konsoliduotus gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų ir valstybės mobilizacinių užduočių sąrašus: gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų skaičius sumažintas nuo 19 iki 6, valstybės mobilizacinių užduočių – nuo 141 iki 64. Tokiu būdu sudarytos prielaidos kokybiškai naujam mobilizacijos planavimui ir valstybės išteklių prioretizavimui paskelbus mobilizaciją.

Krašto apsaugos sistemos reformos. 2018 m. sausio 1 d. buvo įsteigta Gynybos resursų agentūra prie KAM (toliau – GRA prie KAM), tokiu būdu didinant KAS vykdomų įsigijimų skaidrumą ir efektyvumą. Konsolidavus ir centralizavus įsigijimų procesą, gaunamas didesnis pasiūlymų skaičius iš tiekėjų, mažesnis pagrįstų pretenzijų kiekis, sutrumpėjo pirkimo laikotarpis nuo jo suplanavimo iki sutarties su tiekėju pasirašymo, pirkimus lengviau kontroliuoti, nes juos vykdo mažesnis subjektų skaičius. Planuojama, kad 2019 m. GRA prie KAM vykdomų pirkimų procedūrų dalis sudarys 95 proc. krašto apsaugos sistemos pirkimų (pagal pirkimų vertę).

132 pav. Agentūros vykdomų pirkimo procedūrų dalis pagal pirkimų vertę (proc.)

Duomenų šaltinis: Krašto apsaugos ministerija

Gynybos planavimo reforma. Nuo 2018 m. sausio 1 d. išgrynintos KAM ir Lietuvos kariuomenės funkcijos, susijusios su planavimu ir resursų valdymu. Įgyvendinus reformą, optimizuotas gynybos planavimo procesas ir įgyvendintas klasikinis civilinių-karinių funkcijų atskyrimas – KAM nustato politines gaires ir resursų apribojimus, Lietuvos kariuomenė planuoja poreikius, KAM konsoliduoja planus ir resursus.

Kibernetinio saugumo veiklų konsolidavimas. 2018 m. optimizuota nacionalinė kibernetinio saugumo veikla: nacionalinę informacinių išteklių kibernetinio saugumo ir elektroninės informacijos saugos politiką formuoja KAM, o nacionalinio lygmens kibernetinio saugumo ir elektroninės informacijos saugos politiką įgyvendina Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM. Atskyrus funkcijas, sumažinta administracinė našta informacinių išteklių valdytojams, incidentus valdančių ir tiriančių institucijų skaičius, efektyviau panaudojamas valstybinio sektoriaus kibernetinio saugumo personalas.

### 5.2. kryptis. Kibernetinio ir energetinio saugumo stiprinimas

Kibernetinis saugumas

Konsoliduojant kibernetinio saugumo pajėgumus KAM, Lietuvoje siekiama kurti integralią kibernetinio saugumo vadybos sistemą, kuri įprasmintų sisteminį požiūrį į bet kurios srities saugumo vadybos planavimą, skatintų kibernetinio saugumo subjektų orientaciją į saugumo vadybos kokybės užtikrinimą, tolygią kibernetinio saugumo kompetencijų plėtrą ir regioninių kibernetinio saugumo pajėgumų stiprinimą. Įgyvendinant Lietuvos kariuomenei keliamus uždavinius, plėtojami nacionaliniai kibernetinės gynybos pajėgumai savarankiškai ir kartu su sąjungininkais ginti Lietuvos Respublikos karinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis.

2018 m. nauja redakcija išdėstytos Kibernetinio saugumo įstatymo nuostatos, atnaujinti šį įstatymą įgyvendinantys teisės aktai, pakeistos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatos patobulino kibernetinio saugumo sistemos organizavimą ir kontrolę, patikslino kibernetinio saugumo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų funkcijas, kibernetinio saugumo subjektų pareigas bei atsakomybę ir nustatė papildomas kibernetinio saugumo užtikrinimo priemones.

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM (toliau – NKSC) tapo vienintele Lietuvos institucija, organizuojančia kibernetinių incidentų valdymą šalyje ir vieno langelio principu teikiančia pagalbą valstybės institucijoms, verslui ir gyventojams.

2018 m. parengta ir Vyriausybės patvirtinta Nacionalinė kibernetinio saugumo strategija, atnaujintas nacionalinis Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros sąrašas.

Įgyvendinant Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, Vyriausybės Nacionalinio saugumo komisijos sprendimus ir Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos nuostatas, KAM parengė, o Seimas 2018 m. patvirtino gyvybiškai svarbių institucijų duomenų perdavimo tinklo sukūrimo modelį. Tai sudarė sąlygas Lietuvoje toliau stiprinti kibernetinį saugumą ir gynybą, apsaugoti institucijas ir jų duomenis, racionaliai naudoti kibernetiniam saugumui užtikrinti skirtas valstybės lėšas.

Siekiant sustiprinti visuomenės informavimo priemonių atsparumą kibernetinėms grėsmėms, KAM kartu su NKSC ir didžiausi Lietuvos naujienų portalai bei agentūros 2018 m. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kurio pagrindinis tikslas – efektyvinti bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje, stiprinti visuomenės informavimo priemonių kibernetinį saugumą ir atsparumą kibernetinėms grėsmėms.

Iki 2018 m. pabaigos į kibernetinio saugumo informacinį tinklą (toliau – KSIT)  įjungta 56 proc. organizacijų, priskiriamų Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir Valstybės informacinių išteklių valdytojams ir tvarkytojams.

133 pav. Įjungtų į KSIT valstybės informacinių išteklių ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojų dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Krašto apsaugos ministerija

Reaguojant į kibernetines grėsmes, 2018 m. ypač daug dėmesio skirta praktinių informacinės infrastruktūros valdytojų kibernetinio saugumo įgūdžių suformavimui. 2018 m. buvo suorganizuotos Nacionalinės kibernetinio saugumo pratybos „Kibernetinis skydas 2018“, kurių metu dalyviai nagrinėjo ir valdė 150 incidentų. Pagal naują Nacionalinio kibernetinių incidentų valdymo plano projektą buvo eskaluotas pavojingas incidentas, taip pat inicijuotas PESCO CRRT (Europos sąjungos bendradarbiavimo projekto kibernetinės greitojo reagavimo komandos) pakvietimas. Pratybose dalyvavo 53 organizacijos (135 dalyviai), 84,6 proc. dalyvių pratybas įvertino puikiai arba gerai.

2018 m. krašto apsaugos sistemos, Lietuvos kariuomenės ir kitų suinteresuotų institucijų (VĮ „Oro navigacija“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Kauno vandenys“, AB „Klaipėdos Vanduo“) atstovai dalyvavo keturiose NATO ir ES suorganizuotose tarptautinėse kibernetinio saugumo pratybose, kuriose dalijosi patirtimi ir gilino žinias kibernetinio saugumo srityje.

Energetinis saugumas

Jau antrus metus mokslininkų skaičiavimai rodo reikšmingą Lietuvos energetinio saugumo lygio didėjimą, kuris 2016 m. pasiekė normalią būseną (daugiau nei 66 proc.) ir priartėjo prie atitinkamo lygio kaimyninėse Baltijos valstybėse.

Energetinio saugumo lygio normalizavimas – itin svarbus Lietuvos energetikos ir užsienio politikos laimėjimas. Mokslininkų vertinimu, esminį poveikį Lietuvos energetinio saugumo lygiui padarė tokie tarpvalstybinio lygmens strateginiai projektai, kaip Suskystintųjų gamtinių (toliau – SGD) terminalas, užtikrinęs prieigą prie tarptautinės SGD rinkos, ir elektros jungtys su Švedija bei Lenkija, integravusios Baltijos valstybių elektros energijos sistemas į Skandinavijos bei Vakarų Europos rinkas ir suteikusios tvirtą pagrindą diskusijoms dėl Baltijos valstybių elektros sistemų sinchronizacijos proceso.

134 pav. Energetinio saugumo koeficientas

Duomenų šaltinis: Energetinio saugumo tyrimų centras

Ši pažanga buvo pasiekta įgyvendinant du Vyriausybės strateginius projektus:

- Ilgalaikės suskystintų gamtinių dujų importo terminalo veiklos užtikrinimas;

- Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.

Ilgalaikės suskystintų gamtinių dujų importo terminalo veiklos užtikrinimas

2018 m. buvo priimtas ilgalaikis sprendimas dėl SGD laivo-saugyklos įsigijimo. Tai strategiškai svarbus Lietuvai ir ekonomiškai naudingas visiems vartotojams žingsnis. 2018 m. gruodžio 18 d. Seimas pritarė Vyriausybės parengtiems įstatymų pakeitimams, kurie jau 2019 m. leis sumažinti SGD terminalo sąnaudas. Šiuo metu Klaipėdos SGD terminalo veiklos sąnaudos siekia apie 66 mln. eurų per metus. Šiuos pinigus sumoka Lietuvos gamtinių dujų sistemos naudotojai ir gamtinių dujų vartotojai – verslui ir pramonei tenka reikšminga sąnaudų dalis. Seimui pritarus įstatymų pakeitimams dėl SGD laivo–saugyklos ateities, jau nuo 2019 m. antros pusės už SGD infrastruktūrą vartotojai kasmet mokėtų apie 40 proc. mažiau. Siūlomas ilgalaikis SGD tiekimo modelis leistų 23–25 mln. eurų sumažinti SGD terminalo metines veiklos sąnaudas.

2018 m. balandžio mėn. baigta tarptautinės kompanijos „Pöyry Management Consulting“ studija dėl ilgalaikio SGD importo užtikrinimo. Ši nepriklausoma analizė įvertino, kad ilgalaikio SGD tiekimo modelio kuriama ekonominė nauda Lietuvai sieks 60–160 mln. eurų per metus. Studija taip pat parodė, kad SGD laivo įsigijimo teikiama nauda viršija sąnaudas kiekvienos nagrinėtos rinkos struktūros atveju, todėl Lietuvai naudinga išlaikyti SGD terminalo veiklą po 2024 metų. Analizėje taip pat konstatuota, kad grynoji nauda Lietuvai yra didžiausia, kai SGD laivas įsigyjamas nuosavybės teise.

2018 m. gruodžio mėn. Seimas priėmė Ministerijos parengtą SGD terminalo įstatymo pakeitimo projektą dėl SGD terminalo būtinojo kiekio realizavimo modelio patobulinimo. Šis pakeitimas 10 mln. eurų sumažino metines Lietuvos dujų vartotojų kompensuojamas SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo sąnaudas.

Vyriausybė taip pat aktyviai siekia susitarimo su Estija ir Latvija dėl Klaipėdos SGD terminalo pastoviųjų eksploatavimo sąnaudų socializavimo mechanizmo regioniniu lygiu. 2018 m. sausio mėn. Baltijos šalių energetiką kuruojančių ministerijų ir Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro (toliau – JRC) atstovai sutarė, kad JRC 2018 m. I ketv. – 2019 m. I ketv. atliks nepriklausomą vertinimą regione esančios strateginės svarbos gamtinių dujų infrastruktūros sąnaudų socializavimo regioniniu lygiu. Parengta nepriklausoma Europos Komisijos tyrimų centro studija sudarys sąlygas inicijuoti tolesnes politines diskusijas šia tema.

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu

2018 m. atliktas įdirbis leido pasiekti reikšmingą rezultatą – 2019 m. sausio 23 d. Europos Komisija skyrė finansavimą Baltijos šalių energetikos sistemos sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais (toliau – KET). Iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės trims Baltijos šalims skirta 323 mln. eurų, iš jų Lietuvos projektams – 125 mln. eurų. Tai yra pati didžiausia parama, kokią iš šio fondo energetikos infrastruktūros projektams iki šiol yra gavusi Lietuva. Ši finansinė parama padės įgyvendinti svarbiausią Baltijos šalių energetinio saugumo projektą ir sustiprins Lietuvos bei kitų Baltijos šalių energetinę nepriklausomybę. ES lėšomis bus finansuojama 75 proc. pirmojo etapo sinchronizacijos projektų vertės.

Europos Komisijai finansuoti bus teikiami ir kiti svarbūs sinchronizacijai projektai. Antrajame etape didžiausias dėmesys bus skiriamas naujo jūrinio aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) kabelio tiesimui tarp Lietuvos ir Lenkijos. 2018 m. gruodžio 21 d. Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemų operatorių LITGRID AB ir „PSE“ generaliniai direktoriai pasirašė susitarimą, kuriuo įsipareigoja pradėti naujo kabelio tiesimo projekto parengiamojo etapo darbus.

2018 m. buvo vykdomi ir šie svarbūs Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmai:

- Politinio sprendimo dėl sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais per Lenkiją įgyvendinimo patvirtinimas tarpvalstybiniu formatu. 2018 m. birželio 28 d. Briuselyje aukščiausi Baltijos šalių, Lenkijos ir Europos Komisijos vadovai pasirašė politines Baltijos valstybių elektros energijos tinklų ir kontinentinės Europos tinklo sinchronizavimo veiksmų gaires (toliau – Veiksmų gairės). Šiomis Veiksmų gairėmis patvirtinti aiškūs politiniai suinteresuotų šalių įsipareigojimai ir sukurtos prielaidos pereiti prie praktinio sinchronizacijos įgyvendinimo – jose nustatomas konkretus sinchronizacijos įgyvendinimo būdas, veiksmų sąrašas ir tvarkaraštis.

- Izoliuoto darbo bandymo atlikimas. 2017 m. rugpjūčio pabaigoje baigta Baltijos šalių elektros sistemos izoliuoto darbo galimybių studija. Atsižvelgiant į studijos rezultatus vyksta atitinkamas pasirengimas izoliuoto darbo bandymo atlikimui. Yra numatyta konkreti izoliuoto darbo bandymo data – 2019 m. birželio 8 d. (alternatyvi data – 2019 m. birželio 29 d.). Bandymo metu bus įvertintos elektros energetikos sistemų techninės ir organizacinės galimybės veikti izoliuotu režimu ir nustatyti reikalingi patobulinimai. Izoliuoto darbo bandymas būtinas rengiantis Baltijos šalių elektros energetikos sistemų sinchronizavimui su KET.

- ENTSO-E sinchronizacijos sąlygų katalogo išdavimas. 2018 m. rugsėjo 19 d. Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų operatoriai, vadovaudamiesi Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos ENTSO-E (toliau – ENTSO-E) nustatyta tvarka, Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriui pateikė paraišką dėl sinchronizacijos sąlygų išdavimo, kurią Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatorius, kaip palaikanti šalis (angl. supporting party), 2018 m. rugsėjo 21 d. įteikė ENTSO-E. Pateikus paraišką oficialiai prasidėjo praktinis sinchronizacijos projekto įgyvendinimas.

- Sutarimas dėl Lietuvai palankios desinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos. 2018 m. birželio 28 d. Veiksmų gairėse numatyta, kad Europos Komisija nieko nelaukiant turėtų inicijuoti diskusijas su Rusija ir Baltarusija dėl desinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos, o apie šio proceso eigos rezultatus informuoti BEMIP aukšto lygmens grupę. 2018 m. lapkričio 13 d. Europos Komisijos viceprezidentas laišku informavo Rusijos ir Baltarusijos Energetikos ministrus apie galutinį susitarimą dėl Sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais ir poreikį Baltijos šalių bei Rusijos ir Baltarusijos perdavimo sistemų operatoriams BRELL formate pradėti Baltijos šalių ir IPS/UPS sistemų de-sinchronizavimo klausimus. Per 2019 m. tikimasi susitarti dėl techninių Baltijos šalių elektros energetikos sistemų desinchronizavimo nuo IPS/UPS sistemos sąlygų.

- Techninių ir kitų susijusių sinchronizacijos reikalavimų įgyvendinimas. Vykdomas pasirengimas Baltijos šalių izoliuoto darbo bandymui. 2018 m. spalio 10 d. Europos Komisijai pateikta bendra Baltijos šalių perdavimo sistemų operatorių paraiška dėl 1-ojo sinchronizacijos etapo, kurį sudaro vidaus elektros energetikos sistemos infrastruktūros stiprinimo projektai, paraiška ES finansinei paramai gauti iš Infrastruktūros tinklų priemonės (angl. CEF). Galutinis techninių ir kitų susijusių sinchronizacijos reikalavimų įgyvendinimas priklausys nuo ENTSO-E išduotų sąlygų dėl prisijungimo sinchroniniam darbui su KET. Planuojama, kad ENTSO-E sinchronizacijos sąlygų katalogas turėtų būti gautas iki 2019 m. IV ketv. Šių veiksmų pagrindu pradedami įgyvendinti konkretūs infrastruktūriniai projektai, reikalingi Baltijos šalių sinchronizacijai su KET.

### 5.3. kryptis. Pilietiškumo ugdymas, pilietinių galių ir žmogaus teisių apsaugos stiprinimas

Pilietiškumo ugdymas ir pilietinių galių stiprinimas

Vyriausybė, įgyvendindama šią kryptį, siekia pilietiškai aktyvios, kritiškai mąstančios bei atsparios informacinės grėsmėms visuomenės ugdymo. Svarbus tvirtos visuomenės požymis yra gebėjimas kritiškai mąstyti, vertinti gaunamą informaciją bei atsakingai formuluoti ir įvairiomis priemonėmis, tarp jų meninės ir kultūrinės raiškos priemonėmis, išreikšti savo pilietinę poziciją.

135 pav. Pilietinės galios indeksas

Duomenų šaltinis: Pilietinės visuomenės institutas

Dėl 2016 m. vykusių rinkimų gyventojų pilietinis aktyvumas buvo pakilęs. Tikėtina, kad jis bus aukštas ir ateity. 15–29 m. jaunimo pilietinė galia gerokai aukštesnė (42,9) ir tikimasi jos dar aukštesnės (45) iki 2020 m. Lietuviškų mokyklų užsienyje bendradarbiavimo su Lietuvos institucijomis projektų skaičius padidėjo jau 18,3 proc. (2020 m. planas – 25 vnt.).

Pilietinio ir tautinio ugdymo atnaujinimas, pilietinio įgalinimo ir politinio gyventojų aktyvumo bei bendruomeniškumo stiprinimas įtraukiant nevyriausybines organizacijas

2018 m. buvo atnaujinamos Istorijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų ir kitos programos. Nuo 2017 m. pagal atnaujintas Lietuvių kalbos ir literatūros bendrąsias programas mokosi visi 1–10 klasių mokiniai.

2018 m. toliau buvo tęsiamos įvairios iniciatyvos, skatinančios Lietuvos visuomenės pasitikėjimą ES ir jos veikla. Išskirtina – visos ES mastu vykstančios piliečių konsultacijų iniciatyvos lietuviška versija ,,Mano Europa“. Ją įgyvendinant buvo surengtos 25 konsultacijos 12 skirtingų Lietuvos miestų, kuriose dalyvavo ir apie ES ateitį gyvai diskutavo daugiau kaip 1 000 įvairių visuomenės grupių Lietuvos piliečių iš įvairių miestų, o dar 8 000 piliečių stebėjo konsultacijų transliacijas internetu.

Taip pat buvo tęsiama jau tradicija tapusi iniciatyva „Atgal į mokyklą“, kurios metu 54 Lietuvos institucijų darbuotojai vyko į daugiau nei 80 Lietuvos mokyklų vesti pamokų ir taip pagerinanti mokinių ir mokytojų žinias ir supratimą apie Lietuvos narystę ES.

Eurobarometro duomenimis,  2018 m. Lietuva išliko viena iš labiausiai pasitikinčių ES ir jos veikla šalių (65 proc.). Tačiau, kaip rodo apibendrinti URM organizuotų konsultacijų (,,Mano Europa“) rezultatai, nors Lietuvos visuomenė ir pasitiki ES, piliečiai norėtų žinoti daugiau apie ES veikimą, jiems nerimą kelia netolygus ES ekonominės gerovės pasiskirstymas, mažėjanti parama regionams, migracija, ES išorinių sienų apsauga ir BREXIT padariniai. Lietuvos piliečiai pasisako už gilesnę ES integraciją, tačiau kartu  nori, kad būtų atsižvelgta į nacionalinius valstybių interesus ir ypatumus.

136 pav. Visuomenės pasitikėjimas ES ir jos veikla (proc.)

Duomenų šaltinis: Eurobarometras

Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas

2017 m. pabaigoje pirmą kartą buvo atliktas Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygio nustatymo tyrimas, kuriuo nustatytas ir įvertintas gyventojų gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis, gebėjimas kritiškai vertinti žiniasklaidos priemonėse pateiktą informaciją bei jų komunikacinius gebėjimus. Taip pat ištirta, kaip gyventojai vertina lietuviškose žiniasklaidos priemonėse pateikiamą informaciją ir pačias žiniasklaidos priemones. Nustatytas Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygis – 37,8 proc. Nors prognozuojama, kad šis rodiklis ateityje turėtų didėti dėl augančios pačių vartotojų edukacijos (2020 m. jis turėtų siekti 39 proc., o 2023 m. – 41,3 proc.), šio lygio pokytį būtina periodiškai stebėti, taip pat ieškoti priežasčių, skatinančių arba mažinančių šio rodiklio augimą.  Tikimasi, kad kryptingas Visuomenės informavimo politikos vykdymas, medijų ir informacinio raštingumo iniciatyvos prisidės prie siekiamų rezultatų.

137 pav. Visuomenės informavimo priemonių naudojimo raštingumo lygis (proc.)

Duomenų šaltinis: 2017 m. atliktas Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygio nustatymo tyrimas

Nustačius Visuomenės informavimo politikos strategines kryptis 2019–2022 metams siekiama formuoti ir koordinuoti aiškiais valstybės prioritetais grįstą visuomenės informavimo politiką, skatinti kokybiškos ir patikimos viešosios informacijos sklaidą ir prieinamumą, visuomenės medijų ir informacinį raštingumą, skaidrios, nepriklausomos ir išorinėms grėsmėms atsparios visuomenės informavimo aplinkos funkcionavimą bei užtikrinti nediskriminacinę, subalansuotą ir nuoseklią valstybės paramos bei mokesčių politiką.

Siekiant užtikrinti atsparumo stiprinimą informacinėms grėsmėms jautriausiose, mažiausiai reguliuojamose ir priešiškai informacijai paveikiausiose kultūros įstaigose, 2018 m. pab. pradėta kurti Informacinių grėsmių valdymo ir strateginės komunikacijos sistema – sudaromas kultūros įstaigų (muziejų, archyvų, bibliotekų, scenos meno, kultūros paveldo ir kitų įstaigų) tinklas, kuriame dalijamasi patirtimi apie informacines grėsmes, kuriamas koordinuotas atsakas į jas, ugdomos kultūros įstaigos darbuotojų strateginės komunikacijos, medijų ir informacinio raštingumo kompetencijos, gebėjimai atpažinti ketinimus pasinaudoti kultūros lauku darant neigiamą įtaką ir iš to kylančias grėsmes, reflektuojant į tai kuriamos naujos kultūros paslaugos.

Nuo 2018 m. pab. Kultūros ministerija surengė įstaigų darbuotojams du praktinius seminarus apie šiuolaikinių medijų ir informacinio raštingumo svarbą bei įtaką įvairioms kultūros sritims, taip pat strateginę komunikaciją kaip įrankį, kuriant efektyvų atsaką dezinformacijai. Per šį laikotarpį iš viso savo kompetencijas kėlė visų Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų atstovai, iš viso mokymuose dalyvavo 117 asmenų.

Visuomenės pilietiškumui didinti, taip pat buvo vykdoma kino edukacija. Lietuvos kino centras kartu su Danijos kultūros institutu 2018 m. įgyvendino kino edukacijos projektą „Film LT100“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Surengtos 44 kūrybinės kino dirbtuvės Vilniuje, Kaune ir įvairiuose Lietuvos regionuose. Dirbtuvėse dalyvavo per 800 Lietuvos moksleivių. Tarptautinio dvišalės patirties mainų kino edukacijoje projektu siekta pasidalinti patirtimi kino edukacijoje, siekiant ugdyti vaikų raštingumą kino srityje naudojant įdomius ir kūrybiškumą skatinančius mokymosi būdus, kurie padeda suvokti, kaip ir kokią įtaką gali turėti audiovizualinis kūrinys.

Nuo 2013 m. kuriama Kino edukacijos ugdymo bazė, skirta skatinti moksleivius žiūrėti nacionalinį kiną ir jį analizuoti. Į Kino edukacijos ugdymo bazės filmų katalogą 2018 m. įtraukti 6 nauji filmai, iš kurių 3 filmai galimi naudoti pilietiškumo ugdymo pamokose (parengtos metodinės medžiagos). Iš viso Kino edukacijos ugdymo bazės filmų kataloge yra 43 filmai, iš jų 13 gali būti pritaikyti naudoti pilietiškumo ugdymo pamokose. Kasmet į bazė įtraukiami 5–6 nauji lietuviški filmai.

Per dvejus metus 715 pedagogų apmokyti medijų ir informacinio raštingumo integracijos į iki- ir priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą. Pasiektas 2020 m. numatytas tikslas (500 pedagogų).

Vyriausybė savarankiškai ir su kitomis valstybės institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis vykdė pilietinio ir patriotinio ugdymo veiklą ir šviečiamąją veiklą apie informacines grėsmes, taip pat informacinės erdvės stebėseną. Organizuotos Lietuvos šalių sąjungos stovyklos vaikams.

Didėjant priešiškų informacinių operacijų mastui, buvo plėtojami Krašto apaugos sistemos strateginės komunikacijos pajėgumai, stebima Lietuvos informacinė erdvė, Lietuvos piliečių informacinis atsparumas ugdomas vykdant plataus masto visuomenės informavimo kampaniją, aukštas prioritetas skirtas informacinėms atakoms, nukreiptoms prieš Lietuvos nacionalinio saugumo interesus, suvaldyti. Parengtas Strateginės komunikacijos jungtinės platformos aprašo projektas, siekiant iki 2019 m. pab. sukurti jungtinę platformą, kuri leistų keistis informacija, stebėti ir vertinti informacines grėsmes strateginėms sritims.

Lietuvos gyventojų apklausos 2016–2018 m. duomenimis, daugėja gyventojų, kurie suvokia išorinių informacinių grėsmių įtaką šalies saugumui, 2018 m. pritariančių teiginiui, kad ,,propaganda yra grėsmė šalies saugumui” buvo 74 proc. respondentų, nuo 2016 metų pritariančių padaugėjo 6 proc. Visišką pritarimą dažniau išreiškia 18–45 m. tyrimo dalyviai, aukščiausio išsimokslinimo, didžiausių pajamų grupės atstovai. 2018 m. organizuojant paskaitas didesnis dėmesys skirtas auditorijoms iš valstybinių organizacijų, statutinių tarnybų, taip pat iš jaunimo organizacijų. Bendrovės „Spinter tyrimai“ 2018 m. gruodžio mėn. atliktais visuomenės nuomonės apklausos duomenimis, 65 proc. Lietuvos gyventojų visiškai sutinka arba sutinka su teiginiu, kad Rusijos Federacija (toliau – RF) sąmoningai daro informacinį poveikį Lietuvos gyventojams, bandydama paveikti jų nuostatas. Lyginant su 2017 m., Rusijos daromo informacinio poveikio Lietuvos visuomenėje atpažinimas išaugo 7 proc.

Lietuvybės užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas

Siekiant įvertinti dabartinės diasporos politikos tikslų ir veiklų efektyvumą, kasmet atliekamos užsienio lietuvių nuomonės apklausos. Jų rezultatai rodo, kad 2018 m. 94 proc. užsienyje gyvenančių lietuvių manė, kad gyvenant užsienyje yra sudarytos sąlygos išlaikyti lietuvybę (iš jų – 27 proc. manė, kad sąlygos yra, tačiau galėtų būti daugiau galimybių), 85 proc. sutiko, kad negyvendami Lietuvoje jie gali dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime, tačiau iš jų 52 proc. teigė, kad yra ir trukdžių.  Iš 15 proc. respondentų, nepritariančiųjų teiginiui, kad gyvenant užsienyje galima dalyvauti Lietuvos gyvenime, net 79 proc. manė, kad tam trukdo požiūris į išvykusius iš Lietuvos, jie jaučiasi nepageidautini, o 46 proc. minėjo ir informacijos trūkumą. Apie pusė respondentų visiškai sutiko su teiginiu, kad Lietuvos komunikacijos priemonės atitinka jų lūkesčius (46 proc.), o Lietuvos viešosios paslaugos atitinka jų poreikius (50 proc.).

Siekdama didinti vykdomos veiklos efektyvumą, Vyriausybė tęsė 2017 m. pradėtą užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą modelio peržiūrą. 2018 m. lapkričio mėnesį Vyriausybei pateiktos „Lietuvos diasporos politikos gairės“. Parengtame dokumente akcentuojamos šios veiklos kryptys: tautinės tapatybės puoselėjimas, įsitraukimas į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimas, taip pat reemigracija. Priėmus principinį sprendimą dėl būsimų diasporos politikos tikslų ir veiklos sričių, 2019 metais bus pradėti rengti laikotarpį iki 2030 metų apimsiantys strateginiai ir veiklos dokumentai.

Užsienio lietuvių veikla buvo remiama 52 užsienio šalyse. Didėjantis dėmesys diasporai, taip pat 2018 m. minėtas Valstybės atkūrimo šimtmetis, lėmė didesnį valstybių, kuriose remiama užsienio lietuvių organizacijų veikla, skaičių. Paremta daugiau užsienio lietuvių organizacijų projektų, taip pat diplomatinių atstovybių kartu su užsienio lietuvių organizacijomis įgyvendintų projektų, daugiau užsienio lietuvių organizacijų aprūpinta tautine atributika.

138 pav. Valstybių, kuriose remiama užsienio lietuvių organizacijų veikla, susijusi su lietuvybės puoselėjimu ir „Globalios Lietuvos“ sampratos įtvirtinimu, skaičius (vnt.)

Duomenų šaltinis: Užsienio reikalų ministerija

2017 m. Lietuvos diasporos profesionalų kontaktų sąraše buvo 1100 kontaktų pagal 23 veiklos sritis. 2018 m. parengtas sėkmingą karjerą padariusių ir tarptautinį pripažinimą pelniusių Lietuvos diasporos atstovų sąrašas, į kurį įtraukti asmenys galėtų būti kviečiami konsultuoti Vyriausybę ir Ministrą Pirmininką valstybės raidos prioritetų ir jų įgyvendinimo strategijos klausimais.

Siekiant dar labiau sustiprinti užsienio lietuvių ryšių su Lietuva išsaugojimą, šalia nuolat veikiančios Facebook paskyros „Globali Lietuva-Global Lithuania“, per 2018 m. išaugusios 3,3 tūkst. prisijungusiųjų – ir  dabar turinčios 13,8 tūkst. sekėjų, 2018 m. pradėtas kurti interneto puslapis „GlobaliLietuva.lt“, atitinkantis šiuolaikinio lietuvio, gyvenančio Lietuvoje ir pasaulyje, žinių poreikį apie Lietuvą, skatinantis įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą, reemigraciją, lietuvybės ir bendruomeninės veiklos jai puoselėti stiprinimą.

2018 m. taip pat buvo atlikta paramos lituanistiniam švietimui užsienyje analizė, kurios pagrindu buvo patobulinta Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui tvarka. Užsienio lietuviams pradėti teikti lyderystės mokymai, palaikomi ryšiai, jie įtraukiami į nacionalinius švietimo forumus. Šiais darbais siekiama puoselėti asmeninį santykį su Tėvyne, palaikyti ryšius su tautiečiais užsienyje, suteikti žinių apie šalį, mokėti atsirinkti patikimą informaciją.

Žmogaus teisių apsaugos ir pasitikėjimo teisingumo sistema stiprinimas

Alternatyvių ginčų sprendimų taikymo plėtra

Mediacija yra paprastesnis, efektyvesnis, greitesnis ir dažnai – gerokai pigesnis ginčų sprendimų būdas, lyginant su analogiškais procesais, vykstančiais teismuose. Taikant mediaciją galima ne tik išspręsti konfliktą, bet ir atkurti taikius santykius tarp ginčo šalių.

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymas, kuriuo siekiama skatinti ir efektyvinti mediacijos taikymą civiliniuose ginčuose, įtvirtinti vieningą mediacijos sistemą. Siekiant užtikrinti kvalifikuotų mediacijos paslaugų teikimą, nustatyti papildomi reikalavimai mediacijos paslaugų teikimui, reglamentuotas mediatorių sąrašo sudarymas. Mediacijos paslaugas nuo 2019 m. sausio 1 d. galės teikti tik tie asmenys, kurie bus išlaikę specialų egzaminą, atitiks kitus įstatyme nustatytus reikalavimus  ir įrašyti į mediatorių sąrašą. Mediatoriai, šiuo metu esantys Teismo mediatorių sąraše, bus automatiškai įrašomi į naująjį mediatorių sąrašą ir per vienus metus turės galimybę užtikrinti savo atitiktį naujojo Mediacijos įstatymo reikalavimams. Mediatorių sąrašas bus skelbiamas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos interneto svetainėje. Taip pat reglamentuota mediatorių drausminė atsakomybė.

Statistika rodo, kad mediacijos procesų skaičius pamažu auga. Tikimasi, kad naujas teisinis reguliavimas paskatins daugiau asmenų naudotis mediacijos paslaugomis ir spręsti ginčus taikiai, kas padėtų sumažinti teismų darbo krūvį, taupyti privačių asmenų, valstybės biudžeto lėšas, skiriamas ginčų sprendimui teisme.

140 pav. Mediacijos procesų skaičius (vnt.)

Duomenų šaltinis: Nacionalinė teismų administracija

Taip pat svarbu paminėti, kad 2018 m. rugsėjo 26 d. pasirašyta sutartis su Brazilija dėl nuteistų asmenų perdavimo. Bendras valstybių, su kuriomis sudarytos teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, ekstradicijos ir / ar nuteistų asmenų perdavimo sutarčių skaičius 2018 m. išaugo iki 17. Tokio pobūdžio sutartys, palengvina šalių teisinį bendradarbiavimą, sudaromos palankesnės sąlygas nuteistųjų asmenų socialinei reabilitacijai, kuomet nuteistieji gali atlikti bausmę toje valstybėje, iš kurios jie yra kilę, ekstradicijos sutartys padeda užtikrinti, kad padariusiam nusikaltimą asmeniui nepavyks išvengti bausmės pasislepiant kitoje šalyje – valstybė įgiję teisę reikalauti sulaikyti tokį asmenį ir grąžinti jį nusikaltimo padarymo valstybę.

141 pav. Valstybių, su kuriomis sudarytos teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, ekstradicijos ir / ar nuteistų asmenų perdavimo sutarčių skaičius (vnt.)

Duomenų šaltinis: Teisingumo ministerija

ES duomenų apsaugos reformos įgyvendinimas, užtikrinant gyventojų ir ūkio / viešojo administravimo subjektų interesų pusiausvyrą

Įgyvendinant ES duomenų apsaugos reformos dokumentus, 2018 m. priimti tesiės aktų pakeitimai, kuriais siekiama sustiprinti piliečių teisę į savo asmens duomenų apsaugą ir užtikrinti vienodo ir aukšto lygio fizinių asmenų apsaugą tvarkant jų asmens duomenis visoje ES. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas pradėtas taikyti 2018 m. gegužės 25 d. Juo iš esmės reformuojama ankstesnė duomenų apsaugos sistema – peržiūrėtos ir naujai suformuluojamos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų vykdomos funkcijos, plečiamas ES valstybių narių duomenų apsaugos priežiūros institucijų bendradarbiavimas, įtvirtinamos naujos pareigos duomenų valdytojams ir naujos teisės duomenų subjektams asmens duomenų apsaugos srityje.

Pasirengimas duomenų apsaugos reformai neabejotinai tapo iššūkiu duomenų tvarkytojams, o taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijoms. Teisingumo ministerijos ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovai organizavo ir nuolat dalyvavo įvairiuose susitikimuose, diskusijose, tarpinstitucinėse darbo grupėse dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų  įgyvendinimo. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, informuodama apie pasikeitusius asmens duomenų reikalavimus, 2018 m. surengė 63 renginius, kuriuose dalyvavo 4720 suinteresuotų asmenų ir parengė 77 pranešimus renginiams bei surengė 11 susitikimų su įvairiose duomenų valdytojų veiklos srityse veikiančiomis asociacijomis ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijomis.

Duomenų apsaugos reformos fone išaugo gyventojų informuotumas ir lūkesčiai duomenų apsaugos srityje. 2018 m. visuomenės informuotumo apie teisę į duomenų apsaugą lygis išaugo iki 68 proc. 2016 m. šis rodiklis siekė 35 proc., tad palyginti 2016 m. 2018 m. tyrimo duomenis, kone dvigubai padaugėjo žinančiųjų apie savo teises ir pareigas asmens duomenų apsaugos srityje.

142 pav. Visuomenės informuotumo apie teisę į duomenų apsaugą lygis (proc.)

Duomenų šaltinis: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Visuomenės informuotumo asmens duomenų apsaugos srityje padidėjimas lėmė ir nepakantumo teisės į asmens duomenų apsaugą pažeidimams didėjimą. Pastebėtina, kad 2018 m. Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje gautų skundų dėl galimo teisės į asmens duomenų apsaugą pažeidimo skaičius palyginti su 2017 m. išaugo 60 proc.

### 5.4. kryptis. Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas

Viešojo saugumo stiprinimas

Siekiant padidinti viešojo saugumo paslaugų prieinamumą ir kokybę, reagavimo į įvykius veiksmingumą bei efektyvumą, 2018 m. buvo toliau stiprinami policijos ir kitų viešąjį saugumą užtikrinančių įstaigų pajėgumai, tobulinamos jų valdymo, organizacinės, techninės bei informacinės ir ryšių sistemos.

2018 m. vidaus reikalų statutinėms įstaigoms buvo papildomai skirta daugiau kaip 16 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Šios papildomos valstybės biudžeto lėšos bei dėl įstaigų struktūrinių pertvarkymų sutaupytos lėšos leido padidinti pareigūnų darbo užmokestį: vidutinis pareigūno darbo užmokestis 2018 m., palyginti su 2016 m., padidėjo 23,1 proc. (2018 m. atlyginimas į rankas, atskaičius mokesčius, siekė 901 eurą). Naujas Vidaus tarnybos statutas sudaro prielaidas 2019 m. dar labiau didinti pareigūnų atlyginimus.

Pagerėjo ir pareigūnų aprūpinimas reikiama ginkluote ir specialiomis priemonėmis (įranga), tarnybine uniforma, informacinių technologijų ir ryšių bei transporto priemonėmis: 2018 m., palyginti su 2016 m., policijos pareigūnų, aprūpintų pagal nustatytus standartus, dalis padidėjo nuo 47 proc. iki 71 proc., pasieniečių – nuo 54 proc. iki 65 proc.

Įgyvendintos priemonės prisidėjo prie teigiamų veiklos rezultatų:

- Pagerėjo policijos reagavimas į įvykius: lyginant 2016 m. ir 2018 m. duomenis, A kategorijos įvykių, į kuriuos reaguota laiku, dalis padidėjo nuo 84 iki 91 proc., B kategorijos įvykių – nuo 86 iki 94 proc., C kategorijos įvykių – nuo 88 iki 95 proc.

- 2018 m. Lietuvoje gaisruose žuvo 86 žmonės, tai 17 proc. mažiau nei 2017 m. ir tai – mažiausias per pastaruosius trisdešimt metų žuvusiųjų gaisruose skaičius.

- Gyventojų nuomonės apklausos duomenimis, išaugo pasitikėjimas policija (2017 m. – 71 proc., 2018 m. – 75 proc.) bei saugiai savo gyvenamojoje vietovėje besijaučiančių gyventojų dalis (2017 m. – 77 proc., o 2018 m. – 83 proc.).

Šie pokyčiai turėjo įtakos Viešojo saugumo suvokimo indekso pagerėjimui.

143 pav. Viešojo saugumo suvokimo indeksas (balais)

Duomenų šaltinis: Vidaus reikalų ministerija

Siekiant plėsti gyventojų savanorystę viešojo saugumo srityje, imtasi naujų skatinimo būdų ir formų: pradėta organizuoti specialius renginius (policijos rėmėjų sąskrydį, veiksmingiausio saugios kaimynystės projekto ir geriausios bendruomenės iniciatyvos konkursus, saugios kaimynystės gerosios praktikos konferenciją); įdiegtas atskiras telefono numeris ir el. pašto adresas (savanoriai.ugniagesiai@vpgt.lt), kuriais asmenys, norintys tapti savanoriais ugniagesiais, gali gauti visą juos dominančią informaciją.

Pagerėjo paslaugų teikimo bendruoju pagalbos numeriu 112 kokybė: 2018 m., palyginti su 2016 m., neatsakytų (prarastų) skambučių dalis nuo bendro registruotų skambučių skaičiaus, kai skambinimo laikas viršija 10 sekundžių, sumažėjo nuo 2,4 proc. iki 1 proc., o skambučių, į kuriuos atsiliepta ne ilgiau kaip per 8 sekundes, dalis, padidėjo nuo 76 proc. iki 86 proc.

144 pav. Neatsakytų (prarastų) skubios pagalbos telefono numeriu 112 skambučių dalis iš bendro registruotų skambučių skaičiaus, kai skambinimo laikas viršija 10 sekundžių (proc.)

Duomenų šaltinis: Vidaus reikalų ministerija

145 pav. Skubios pagalbos skambučių, į kuriuos Bendrajame pagalbos centre atsiliepta ne ilgiau kaip per 8 sekundes, dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Vidaus reikalų ministerija

Rodiklių pažangai įtakos turėjo įgyvendintos priemonės BPC darbuotojų kaitai mažinti ir jų gebėjimams stiprinti: pagerintas BPC operatorių finansinis motyvavimas; įdiegtas patobulintas BPC veiklos procesų, procedūrų bei instrukcijų rinkinys. 2018 m. taip pat parengtas ir patvirtintas BPC ir pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo įgyvendinimo 2018–2020 m. veiksmų planas, pagal kurį numatoma modernizuoti BPC įrangą, sukurti aiškius BPC ir pagalbos tarnybų sąveikos ir bendradarbiavimo algoritmus. Planuojama, kad 2021 m. skubią pagalbą bus galima iškviesti tik vienu numeriu – 112 (dabar veikiantį atskirą greitosios pagalbos iškvietimo numerį pakeis medicinos konsultacijų linija), o informacijos perdavimas iš BPC į pagalbos tarnybas sutrumpės apie 20-60 sekundžių.

Parengti ir Seimo priimti įstatymų pakeitimai, kurie sudaro teisines prielaidas maksimaliai automatizuoti greičio matavimo sistemomis užfiksuotų nusižengimų apdorojimo, procesinių dokumentų formavimo ir išsiuntimo procesus (dokumentai bus formuojami ir išsiunčiami automatiškai, t. y. per programinę įrangą, nedalyvaujant pareigūnui). Šie pakeitimai leis efektyviau naudoti valstybės lėšas ir nuo techninio darbo atsilaisvinti daugiau kaip 200 pareigūnų, kurie galės dirbti tiesiogiai su viešuoju saugumu susijusį darbą.

2018 m. įdiegus dar vieną sienos stebėjimo sistemą valstybės sienos ruože su Rusijos Federacija, ES išorės sienos (Lietuvos dalies), saugomos moderniomis sienos stebėjimo technologijomis, dalis padidėjo iki 53 proc. (2016 m. – 33 proc.).

146 pav. ES išorės sienos (Lietuvos dalies), stebimos taikant modernias sienos stebėjimo technologijas, dalis (proc.)

Duomenų šaltinis: Vidaus reikalų ministerija

Techninių sienos apsaugos priemonių įrengimas turėjo įtakos pažeidimų išaiškinamumo pagerėjimui: valstybės sienos pažeidimų, kai nustatytas pažeidimą padaręs asmuo, dalis padidėjo nuo 64 proc. 2017 metais iki 78 proc. 2018 m.

Įvertinus naujas branduolinių ir radiologinių incidentų grėsmes, atnaujintas Valstybinis gyventojų apsaugos planas branduolinės avarijos atveju. Plane, atsižvelgiant į teritorijų ypatumus ir atstumą iki Baltarusijoje statomos atominės elektrinės, numatyti konkretūs valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų apsaugomieji veiksmai, kuriuos būtina taikyti branduolinės ar radiologinės avarijos atveju (gyventojų evakavimas, slėpimas, laikinas perkėlimas, jodo profilaktika, radionuklidais užteršto maisto, geriamojo vandens, ne maisto produktų vartojimo apribojimas ir kitos priemonės). Tokie suderinti veiksmai leistų sumažinti galimą žalą.

Eismo saugumas

Eismo saugumas keliuose tebėra opi problema. Neatsakingas vairavimas, leistino greičio viršijimas, pėsčiųjų neatidumas keliuose, dalyvavimas eisme esant neblaiviam – pagrindinės priežastys, sukeliančios nelaimes keliuose.

147 pav. Žuvusiųjų keliuose skaičiaus 1 mln. gyventojų per metus dinamika (vnt.)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2018 m. šalies keliuose žuvusiųjų skaičius, palyginti su 2017 m., sumažėjo 11 proc. (nuo 191 iki 170 žuvusiųjų). Policijos duomenimis, užfiksuotas žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičius mūsų šalyje yra mažiausias per du pastaruosius dešimtmečius. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2018 metais, palyginti su 2017 m., eismo įvykių skaičius padidėjo 5,0 proc. (nuo 3 059 iki 3 211 eismo įvykių), o eismo įvykiuose sužeistų eismo dalyvių išaugo 6,1 proc. (nuo 3 566 iki 3 783 sužeistųjų). Lietuvoje nuo 2010 m. iki 2018 m. žuvusiųjų skaičius sumažėjo 37 proc. ir Lietuva 2018 m. užėmė 5 vietą pagal žūčių sumažinimą ES keliuose.

148 pav. Žuvusiųjų skaičiaus sumažėjimas nuo 2010 m. iki 2018 m. ES keliuose (proc.)

Duomenų šaltinis: Europos transporto saugaus eismo tarnyba

Kaip ir ankstesniaisiais, taip ir 2018 m., viena iš didžiausių problemų eismo saugos srityje buvo neblaivūs eismo dalyviai (vairavimas esant neblaiviam, neblaivių pėsčiųjų dalyvavimas eisme). Taip pat atkreiptinas dėmesys į blogėjančius dviračių motorinių transporto priemonių avaringumo rodiklius, kurie sietini su šių transporto priemonių skaičiaus augimu (populiarumu), prasta jas vairuojančių asmenų apsauga ir tai, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių reikalavimų.

2018 m. Vyriausybė, siekdama gerinti eismo saugos situaciją šalies keliuose, pritarė Kelių eismo taisyklių pakeitimams, kuriais siekiama apsaugoti pažeidžiamiausius eismo dalyvius – pėsčiuosius ir dviratininkus, numatyti būtinus pakeitimus eismo saugai užtikrinti. Kelių eismo taisyklėse nustatyti griežtesni reikalavimai vairuotojams, jiems artėjant prie pėsčiųjų perėjų bei lenkiant dviratininkus, siekiama atsakingesnio pėsčiųjų elgesio ribojant mobiliojo ryšio priemonių naudojimą pėsčiųjų perėjose, sumažintas transporto priemonių greičių diferencijavimas ir kt. 2018 m. eismo saugai užtikrinti modernizuota Lietuvos kelių infrastruktūra, įrengtos inžinerinės eismo saugos priemonės, diegtos inovatyvios eismo saugos priemonės, kurios, tikimasi, paskatins vairuotojus kelyje elgtis atsakingiau.

2018 m. pabaigoje parengtas ir Vyriausybei svarstyti pateiktas Valstybinės saugaus eismo gerinimo programos „Vizija – nulis“ projektas. Programoje numatyti tikslai ir uždaviniai, kad iki 2050 m. kelių transporte nebebūtų žuvusiųjų, o iki 2030 m. žuvusiųjų kelių transporte sumažinti 50 proc., palyginti su 2018 m.

Pažymėtina, kad 2018 m. įteisinta Antialkoholinių variklio užraktų sistema. Numatyta, kad už prasižengimą vairuojant neblaiviam būtų skiriamas trumpesnis teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas, kuriam pasibaigus atsirastų įpareigojimas transporto priemonės vairuotojui dalyvauti Vairuotojų reabilitacijos programoje, o taip pat transporto priemonėje įrengti antialkoholinių variklio užraktų sistemą. Taip būtų sudarytos sąlygos vairuotojui neprarasti vairavimo įgūdžių ir darbo.

Parengti greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo (dinaminių eismo ženklų) kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo 10 iki 95 km techniniai projektai. 2018 metais įrengta 14-os greičio valdymo ir įspėjimo (dinaminių eismo ženklų) ženklų sistema kelio A1 ruože nuo Vilniaus iki Kauno, kelio A1 ruožo nuo Kauno iki Klaipėdos ir kelio A5 ruožo nuo Kauno iki Marijampolės. Ši sistema padės operatyviau riboti greitį pasikeitus oro sąlygoms. Pažymėtina, kad norint efektyvaus sistemos darbo, būtina dinaminių ženklų sistemą sujungti su sektorinių greičio matuoklių sistema.

2018 m. įrengta 17 žiedinių sankryžų ir 77 km šaligatvio atitvarų. Žiedinės sankryžos pagerina eismo sąlygas, mažina eismo įvykių tikimybę. Visa tai padėjo stabilizuoti žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičių.

Bausmių vykdymo sistemos modernizavimas

Bausmių vykdymo sistema nėra pakankamai efektyvi, neskatina nuteistųjų taisytis ir keistis. Net 62 proc. pataisos įstaigose laikomų asmenų atlieką laisvės atėmimo bausmę nebe pirmą kartą. Pernelyg dažnas laisvės atėmimo bausmės skyrimas ir mažas šio bausmės vykdymo efektyvumas lėmė, kad, lyginant su kitomis ES valstybėmis narėmis, Lietuvoje fiksuojamas vienas didžiausių įkalintų asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų - Lietuvoje 100 tūkstančių gyventojų tenka 232 nuteistieji (2019 m. sausio 1 d. duomenys), tai yra maždaug dvigubai daugiau negu ES vidurkis. Mūsų šalyje įkalinimo bausmės (areštas, terminuotas laisvės atėmimas, laisvės atėmimas iki gyvos galvos) skiriamos maždaug trečdaliui (31,1 proc.) nuteistųjų, kuomet, pavyzdžiui, Vokietijoje, reali laisvės atėmimo bausmė skiriama maždaug 5 proc. nuteistųjų, Lenkijoje – 9 proc., Prancūzijoje – 18 proc. nuteistųjų.

Gerėjanti ekonominė situacija, bedarbystės mažėjimas ir baudžiamosios politikos pokyčiai (platesnis alternatyvių įkalinimui bausmių taikymas, efektyvesnė nuteistųjų socialinė reabilitacija, elektroninio stebėjimo priemonių taikymas probacijoje ir pan.) lėmė, kad minėti rodikliai palaipsniui mažėja (pavyzdžiui, 2013 m. 100 tūkst. gyventojų teko net 327). Plėsti alternatyvų laisvės atėmimui panaudojimo galimybes planuojama ir ateityje.

149 pav. Lietuvos laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skaičius 100 tūkst. gyventojų

Duomenų šaltinis: Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

2019 m. sausio 9 d. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtoms pataisoms, kuriose siūloma dažniau taikyti probaciją (bausmės vykdymo atidėjimą, lygtinį paleidimą), ir laisvės atėmimui alternatyvias bausmes: baudą, laisvės apribojimą, baudžiamojo poveikio priemones. Taip pat siūloma supaprastinti lygtinį paleidimo taikymą gerai besielgiantiems nuteistiesiems, t. y. numatant galimybę tokius nuteistuosius paleisti iš pataisos įstaigos su intensyvia priežiūra, atlikus didesnę dalį (tris ketvirtadalius) bausmės. Taip pat siūloma efektyvinti paskirtų bausmių vykdymą, į šį procesą įtraukiant nevyriausybines organizacijas, plačiau naudojant elektroninio stebėjimo priemones, taikant elgesio pataisos programas, nuteistojo integracijos į visuomenę procesus pradedant dar iki paleidimo iš pataisos įstaigos. Tikimasi, kad šias pataisas priėmus Seime, iki 15 proc. gali sumažėti nesunkius nusikaltimus padariusių nuteistųjų skaičius pataisos įstaigose.

Pažymėtina, kad dauguma laisvės atėmimo vietų neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, jos ilgus metus nerenovuotos, ir  situacija tik palaipsniui gerėja. Nuteistieji neretai skundžiasi dėl prastų kalinimo sąlygos Lietuvos teismams, o kai kurie skundai pasiekia ir Europos žmogaus teisių teismą. Dėl netinkamų kalinimo sąlygų 2018 m. 719 asmenų išmokėta 750 tūkst. eurų (2017 m. – 850 tūkst. eurų, 2016 m. – 1358 tūkst. eurų). Atsižvelgiant į tai, modernizuoti laisvės atėmimo vietų įstaigas ir jų veiklos metodus, požiūrio į nuteistąjį keitimą ir šiuolaikinės infrastruktūros, atitinkančios tarptautinius reikalavimus, vystymas yra svarbus Vyriausybės tikslas. Veiklos ir infrastruktūros pokyčiai lemia didesnį bausmių vykdymo sistemos taupumą, įstaigų veiklos saugumą ir geresnes darbuotojų darbo ir įkalintų asmenų laikymo sąlygas.

150 pav. Modernizuotų laisvės atėmimo vietų dalis nuo visų laisvės atėmimo vietų (proc.)

Duomenų šaltinis: Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis ir valstybės biudžeto lėšomis 2017 m. pradėti ir 2018 m. užbaigti  modernizuoti 3 Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos korpusai. Atlikus pastatų rekonstrukciją, įdiegtos naujos elektroninės inžinierinės apsaugos priemonės, elektroninės užrakinimo ir stebėjimo sistemos, judriojo ryšio aptikimo sistemos ir  įrengtos kameros, kuriose gyvena 360 nuteistųjų, kurie dienotvarkėje numatytu laiku eina dirbti, lanko socialinės reabilitacijos ar kitus užsiėmimus, gali pasivaikščioti. Buvusiuose pastatuose, įrengtuose pagal bendrabučio tipo reikalavimus, iki rekonstrukcijos gyveno virš 500 nuteistųjų. Jie galėjo laisvai judėti po vidinius kiemus ir gyvenamąsias patalpas. Naujuose korpuse vykdoma nuteistųjų dinaminė priežiūra – išvesti iš kameros nuteistieji yra ne tik nuolat prižiūrimi pataisos įstaigos darbuotojų, bet ir su nuteistaisiais yra individualiai dirbama. Projekto bendra vertė – 3,47 mln. eurų.

### 5.5. kryptis. Valstybės interesų įgyvendinimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas

Tarptautinėje aplinkoje 2018 m. buvo matyti didėjantis neužtikrintumas ir nenuspėjamumas. Net stipriose demokratinėse šalyse augo netolerancijos, agresijos ir populizmo apraiškos. Tam tikrų valstybių kontroliuojamos tikslinės dezinformacijos kampanijos darė įtaką politiniams procesams JAV ir Europoje, kovos su hibridinėmis grėsmėmis poreikis tapo kasdieninės užsienio ir saugumo politikos darbotvarkės dalimi. Didžiausi iššūkiai regiono saugumui ir stabilumui išliko tebesitęsianti Rusijos agresija prieš Ukrainą. ES ateitį temdė neaiški BREXIT baigtis ir migracijos iššūkiai. Islamiškasis fundamentalizmas ir toliau destabilizavo padėtį Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose. Auganti Kinijos politinė, ekonominė ir karinė galia tampa iššūkiu ne tik regiono valstybėms, bet ir visai demokratinei šalių bendrijai.

151 pav. Lietuvos gyventojų dalis, mananti, kad Lietuvos interesų tarptautinėje bendruomenėje įgyvendinimas yra užtikrintas (proc.)

Duomenų šaltinis: Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikta gyventojų nuomonės apklausa

Kaip ir ankstesniais metais apie trečdalį Lietuvos gyventojų mano, kad Lietuvos interesai tarptautinėje bendruomenėje yra užtikrinami, visgi gerokai išaugo šiuo klausimu nuomonės neturinčių asmenų skaičius (2017 m. – 31 proc., 2018 m. – 38 proc.), ir padaugėjo užsienio politika nesidominčių gyventojų (2017 m. nesidomėjo 63 proc., 2018 m. – 66 proc.). Pabrėžtina, kad institucijų vykdomai Lietuvos užsienio politikai pritarė 46 proc.  apklaustųjų, nepritarė 18 proc. (tai daug mažiau, nei 2017 m. – 26 proc.). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 57 proc. asmenų. kurie kreipėsi pagalbos į Užsienio reikalų ministeriją ar diplomatines atstovybes, teikiamų paslaugų kokybę vertino gerai ir labai gerai (šis procentas išliko stabilus nuo 2017 m.).

Strateginių santykių su JAV, Vokietija, Prancūzija ir Jungtine Karalyste stiprinimas ir plėtra

2018 m. ir toliau buvo stiprinama Lietuvos strateginė partnerystė su JAV, siekiant dar tvirtesnio JAV angažavimosi užtikrinant Lietuvos saugumą ir gynybą Rusijos keliamų grėsmių akivaizdoje. Siekiant šių tikslų 2018 m. Lietuvos diplomatinės tarnybos ir kitų institucijų pastangomis buvo plėtojamas bendradarbiavimas su JAV Kongreso ir Administracijos pareigūnais. Svarbiausiais pasiekimas šioje srityje – 2018 m. balandžio 3 d. Baltuosiuose rūmuose įvykęs Baltijos šalių vadovų ir Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento susitikimas, kurio metu priimta bendra politinė deklaracija, įtvirtinanti bendrą įsipareigojimą stiprinti saugumą, ekonominius ir žmonių tarpusavio ryšius. ). 2018 m. birželio 25 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo, technologijų ir inovacijų srityje.

Dinamiškiausiai Lietuvos politiniai, saugumo ir ekonominiai santykiai iš trijų didžiausių ES valstybių plėtojosi su Vokietija. Daug dėmesio skirta bendrų priemonių atremti hibridines ir dezinformacijos grėsmes, paieškai. Stipri Vokietijos parama Lietuvai  buvo juntama ir kitose srityse. 2018 m. į Lietuvą iš Vokietijos atgabentas archyvinis Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. nutarimo originalas, Vokietijos įmonė „Hella“ atidarė padalinį Lietuvoje, o kompanija „Continental“ pradėjo 95 mln. eurų investicijas.

2018 m. augo strateginės Lietuvos ir Prancūzijos partnerystės svarba. Lietuvos ir Prancūzijos santykiai pasižymėjo aukščiausio lygmens politiniais kontaktais, gilėjančiu bendradarbiavimu gynybos srityje ir siekiu stiprinti Europos tapatybę. 2018 m. Lietuva ir Prancūzija suderino naują strateginės partnerystės planą 2018–2022 m., kuriuo iš naujo nubrėžtas Lietuvos ir Prancūzijos bendras tikslas – stiprinti ateities Europą. 2018 m. rugsėjo 26 d. įvyko Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos programos „Žiliberas“ bendro komiteto posėdis, patvirtintas 6 naujų bendrų projektų finansavimas 2019–2020 m.

Pasitraukimas iš ES ir vidinis JK politinis nestabilumas ribojo Lietuvos ir JK santykių dinamiką. Darbiniuose santykiuose dominavo saugumo ir gynybos klausimai, sankcijų Rusijai politika, Rytų partnerystės darbotvarkė, reformų Ukrainoje klausimai. Pasitraukimo iš ES derybose Lietuva nuolatos kėlė piliečių teisių, bendradarbiavimo prekybos, inovacijų, finansinių technologijų (Fintech) srityse, partnerystės saugumo srityje klausimus. Tęsiant bendradarbiavimą su JK saugumo politikos srityje, 2018 m. pasirašytas galutinis susitarimo memorandumas apie Jungtinių ekspedicinių pajėgų (JEF) sukūrimą ir visapusišką jų parengtį. Svarbus dėmesys skirtas regioniniam bendradarbiavimui, atnaujintas NB8+JK premjerų lygio susitikimų formatas.

152 pav. Aukšto lygio susitikimų su JAV, Vokietijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės atstovais skaičius per metus (vnt.)

Duomenų šaltinis: Užsienio reikalų ministerija

Stiprinant strateginius santykius su JAV ir didžiausiomis ES valstybėmis 2018 m. įvykdo daugiau nei planuota aukšto lygio susitikimų (36 susitikimai). Jų skaičių padidino plati Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio renginių užsienyje programa, Popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Lietuvoje.

# 2016 m. liepos 8–9 d. NATO valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime Varšuvoje priimtų sprendimų visiškas įgyvendinimas ir tęstinumo užtikrinimas

2018 m. įvyko esminis lūžis Lietuvos gynybos finansavime – įgyvendintas įsipareigojimas atitikti NATO standartą, gynybai skiriant 2 proc. BVP. 2018 m. liepos 11-12 d. Briuselyje surengtu NATO vadovų susitikimu pradėtas naujas NATO adaptacijos prie besikeičiančios saugumo aplinkos etapas, kuriame bus tęsiamos Varšuvoje sutartos iniciatyvos ir stiprinamos papildomomis priemonėmis. Vadovų susitikime Briuselyje pasiekti Lietuvos saugumui aktualūs rezultatai. Patvirtinta transatlantinio ryšio svarba, priimant atitinkamą deklaraciją apie transatlantinį saugumą, sutarta dėti daugiau pastangų tolygesniam naštos pasidalijimui užtikrinti. Sutarta, kad sprendimas dėl priešakinių pajėgų dislokavimo būtų visiškai įgyvendintas. Lietuvai aktualu, kad šalyje dislokuotas NATO priešakinių pajėgų batalionas būtų paremtas įgalinančiais oro ir jūrų elementais. Priimta Parengties iniciatyva, kuria siekiama, kad NATO turėtų daugiau ir geriau parengtų pajėgų veikti per trumpą laiką. Ši iniciatyva svarbi Lietuvai netikėto užpuolimo grėsmės kontekste. Karinio mobilumo srityje įsipareigota supaprastinti sienos kirtimą, nustatyti alternatyvius tiekimo kelius, rengti atitinkamas pratybas kariniam mobilumui patikrinti. Įgyvendinus šį sprendimą, taps paprastesnis sąjungininkų pajėgų vykimas į Lietuvą. Patvirtintas dokumentas dėl NATO jūrų pajėgų sustiprinimo. Įgyvendinus numatytus tikslus, būtų atkurti NATO gebėjimai kariauti jūroje, vystomi reikiami pajėgumai, kurie prisidėtų prie Baltijos jūros saugumo.

Žengtas žingsnis kovos su hibridinėmis grėsmėmis srityje – sutarta steigti NATO greitojo reagavimo komandas, kurios operatyviai padėtų hibridinį išpuolį patiriančioms Aljanso narėms. Sustiprintas dėmesys Aljanso energetinio saugumo problemai, sutarta atnaujinti NATO vaidmenį energetinio saugumo srityje ir vystyti NATO gebėjimą paremti šalių narių pastangas, parengta NATO veiklos energetinio saugumo srityje ataskaita. Šiomis pastangomis Lietuva sustiprino savo autoritetą energetinio saugumo srityje, išaugo Vilniuje veikiančio NATO Energetinio saugumo kompetencijų centro svoris.

NATO kontaktinės ambasados funkcijas atliekanti Lietuvos atstovybė Kijeve įgyvendino projektus, kuriais buvo didinamas Ukrainos visuomenės žinomumas apie NATO veiklą, kuriama palanki viešoji nuomonė Ukrainos suartėjimo su NATO tikslams. Su NATO sąjungininkais sutarta, kad 2019 m. Lietuva perims NATO kontaktinės ambasados Moldovoje vaidmenį.

# Lietuvos strateginių interesų užtikrinimas priimant ES sprendimus Lietuvai prioritetinėse srityse

Siekdama užtikrinti Lietuvos strateginių interesų įtvirtinimą priimant ES sprendimus, URM koordinavo Lietuvos institucijų veiklą, siekė, kad būtų tinkamai identifikuoti ir Lietuvos pozicijose atspindėti Lietuvos interesai.

Europos Vadovų Tarybos (EVT) sprendimuose atspindėti svarbiausi Lietuvos interesai: tęsiamas ES vieningos rinkos gilinimas, dėmesys Rytų kaimynystei (pratęstos ES sankcijos Rusijai, po Solsberio atakos pritarta naujam sankcijų režimui dėl cheminio ginklo), pabrėžta kova prieš dezinformaciją, stiprinamas kibernetinis saugumas, akcentuojami ES-NATO santykiai, prekybos politika. Vadovai brėžė gaires tolesnėms deryboms dėl daugiametės finansinės perspektyvos ir akcentavo visapusiško požiūrio į migracijos iššūkius įgyvendinimą.

Lietuvai tapus ES Baltijos jūros regiono strategijos (ES BJRS) politikos srities Energetikos dėmens koordinatore, 2018 m. kartu su Latvija pradėta kurti regioninė energetinio efektyvumo platforma, kurios tikslas – paskatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp regiono valstybių siekiant ES energetinio efektyvumo tikslų (20 proc. iki 2020 m.).

# Lietuvos interesus atitinkančių ES ir tarptautinių organizacijų sprendimų ir rekomendacijų dėl Baltarusijos Astravo atominės elektrinės branduolinės saugos ir aplinkosaugos priėmimas

Siekiant išlaikyti Astravo atominės elektrinės (toliau – Astravo AE) problemą tarptautinės bendruomenės akiratyje ir pristatant Lietuvos poziciją Astravo AE klausimu, 2018 m. buvo tęsiamas nuolatinis darbas dvišalio tarptautinio bendradarbiavimo rėmuose, atitinkamuose ES formatuose, taip pat daugiašaliuose – Espoo, Branduolinės saugos konvencijos, Jungtinės  panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijų - formatuose, Tarptautinėje atominės energijos agentūroje (TATENA). Vykdomas aktyvus dialogas su Europos Komisija tam, kad tolesnis ES bendradarbiavimas su Baltarusija būtų sąlygojamas Astravo AE branduolinės saugos ir aplinkosaugos užtikrinimo klausimo sprendimo. Nuo 2018 m. vidurio, paskelbus ES streso testų išvadas, nuosekliai dirbama, kad EK išliktų užangažuota, kad Baltarusija įgyvendintų streso testų rekomendacijas iki Astravo AE paleidimo.

2018 m. buvo priimti šeši Lietuvai palankūs sprendimai ir rekomendacijos, stiprinantys valstybės branduolinės saugos ir aplinkosaugos interesus, tame tarpe ir tiesiogiai susijusius su Astravo AE:

Atstovavimas Lietuvos interesams, įskaitant Lietuvos piliečių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, teisių apsauga, derybose dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES ir jos naujų santykių su ES

2018 m. didelis dėmesys buvo skirtas  Lietuvos pozicijų koordinavimui dėl JK išstojimo iš ES sutarties ir Politinės deklaracijos nuostatų. Užtikrintas nuoseklus pasirengimas specialiosios Bendrųjų reikalų tarybos (50 str.) ir EVT (50 str.) susitikimams, kuriuose buvo vertinama derybose pasiekta pažanga, priimami sprendimai dėl tolesnių veiksmų. Pagal 2018 m. lapkričio mėnesį pasiekto ES-JK susitarimo ir Politinės deklaracijos nuostatas jie visiškai atitinka Lietuvos interesus. Įsigaliojus JK išstojimo iš ES sutarčiai 2019 m. kovo 30 d. prasidėtų ir iki 2020 m. gruodžio 31 d. tęstųsi pereinamasis laikotarpis, t. y. JK pasitraukimas iš ES vyktų tvarkingai, būtų apsaugotos Lietuvos (ir ES) piliečių teisės JK, užtikrintas JK finansinių įsipareigojimų vykdymas.

2018 m. išliekant neaiškumui, ar pasiektas susitarimas bus ratifikuotas JK parlamente ir įsigalios, URM skyrė didelį dėmesį pasirengimui JK išstojimui iš ES bei galimam JK išstojimui be susitarimo.

Santykių su Baltijos ir Šiaurės Europos valstybėmis, siekiant geresnės regiono integracijos ir regiono prekės ženklo įtvirtinimo tarptautiniu lygiu, plėtra

Šiaurės ir Baltijos valstybių (NB8) santykiuose pagrindinis dėmesys buvo skirtas regiono saugumui ir veiklos koordinavimui tarptautiniuose forumuose (Jungtinių Tautų, žmogaus teisės, bendri pareiškimai NB8 vardu). Reikšmingas regiono integracijos žingsnis – kvietimas Baltijos valstybėms dalyvauti Šiaurės Ministrų tarybos sukurtoje laikinoje taryboje skaitmenizacijos klausimais. Sėkmingas Lietuvos pirmininkavimas Baltijos Ministrų Tarybai (BMT) 2018 m. užtikrino didesnį dėmesį Baltijos šalių infrastruktūriniams projektams: Baltijos šalys ir Lenkija pasirašė ketinimų laiškus dėl inovacijų diegimo Via Baltica kelyje, Suomija pakviesta dalyvauti Via Rail Baltica projekte. Europos Komisijai pateikta bendra Baltijos valstybių perdavimo sistemų operatorių paraiška dėl 1-ojo Baltijos valstybių elektros tinklų ir kontinentinės Europos tinklų sinchronizacijos etapo. Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriai AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė dujų tinklų sujungimo sutartį, kuria patvirtino galutinį sprendimą investuoti į dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projektą ir pradėjo dujotiekio statybos etapą.

Sėkmingas bendradarbiavimo pasiekimas – Vilniuje pasirašytas Lietuvos, Estijos ir Latvijos vyriausybių susitarimas dėl abipusės pagalbos ir bendradarbiavimo nelaimių prevencijos, pasirengimo ir reagavimo į nelaimes srityje.

Pozityvaus bendradarbiavimo su Lenkija darbotvarkės formavimas, atsižvelgiant į bendrus saugumo ir ekonominius interesus

Energetiniai, ekonominiai ir saugumo interesai sustiprino Lietuvos ir Lenkijos politinį bendradarbiavimą. 2017-ųjų Lietuvos ir Lenkijos premjerų pasiektas proveržis, dinamika ES viduje, regioninio saugumo iššūkiai ir bendras abiejų šalių interesas užtikrinti JAV karių dislokavimą regione, energetinės nepriklausomybės ir strateginių komunikacijų ir transporto arterijų vystymo interesai 2018 m. dar labiau politiškai suartino Lietuvą ir Lenkiją. Atnaujinus dialogą tautinių mažumų švietimo klausimais buvo siekiama stiprinti pasitikėjimą ir spręsti iššūkius, su kuriais susiduria mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija koordinavo ir rėmė septynių lietuviškų formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų Lenkijoje veiklą, parėmė penkių lituanistinių mokyklų mokytojus, kitą kultūrinę ir švietimo veiklą. Lenkiškų TV kanalų retransliacija tapo kitu žingsniu tautinėms mažumoms ištrūkti iš Rusijos informacinės erdvės. 2018 m. buvo tęsiamas dialogas dėl Lenkijos įsitraukimo į NB8 formato susitikimus. Stipresni jaunimo, akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės ryšiai buvo remiami per Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondą.

2018 m. Lietuvos ir Lenkijos santykiai sugrįžo į strateginės partnerystės vagą: lyginant su 2017 m., dvigubai (iki 12 susitikimų) išaugo aukščiausio lygio Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų vizitų skaičius, kurių metu priimti kritinės svarbos sprendimai dėl infrastruktūrinių sinchronizacijos, dujų, transporto projektų. Pastebimas nuo nepriklausomybės atkūrimo laikų glaudžiausias bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityse. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas pasisakė Lenkijos Seime, pirmą kartą po 7 metų pertraukos Lietuvoje lankėsi Lenkijos užsienio reikalų ministras, Lietuvos Premjeras Krynicoje gavo metų žmogaus apdovanojimą. Lietuvos Prezidentė lankėsi Lenkijoje 2 kartus, o Lenkijos Prezidentas Lietuvoje paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

Demokratinėmis vertybėmis grįstos ir nacionalinio saugumo interesus atitinkančios Rytų kaimynystės politikos plėtojimas

2018 m. daug dėmesio buvo skirta Rytų partnerystės politikai įgyvendinti ir santykiams su Rytų partnerystės šalimis stiprinti. Surengti pirmieji atnaujintos Rytų partnerystės daugiašalio bendradarbiavimo formatų susitikimai, kuriuose sutarta dėl tolesnių žingsnių įgyvendinant „20 pasiekimų 2020 metams“ dokumentą, patvirtintą Rytų partnerystės Briuselio viršūnių susitikime (2017 m. lapkričio 24 d.). Pažymėtina, kad diskutuojant dėl tolimesnių žingsnių, buvo atsižvelgta į daugelį Lietuvos pasiūlymų, atversiančių galimybę atsakingoms Lietuvos institucijoms su Rytų partnerystės šalimis aktyviau dalintis jų turima reformų patirtimi (per ES dvynių projektus ir pan.) ir kartu prisidėti prie sėkmingos Rytų partnerystės šalių transformacijos, jų suartėjimo su ES.

Aktyviai rengtasi ir artėjančiam Rytų partnerystės dešimtmečiui (2019 m.). Sutarta, kad vienas Rytų partnerystės dešimtmečio renginių – Rytų partnerystės Jaunimo forumas – 2019 m. vasarą bus surengtas Lietuvoje. Palaikytas ir tradiciškai aktyvus dvišalis bendradarbiavimas su Rytų partnerystės šalimis.

2018 m. dvišaliai ir daugiašaliai diplomatiniai santykiai su Rytų kaimynystės regiono valstybėmis ir toliau buvo itin aktyvūs. Šioje srityje iš viso surengta 17 aukšto lygio susitikimų. Šalia tradiciniais tapusių aukšto lygio vizitų ir susitikimų su Rytų partnerystės šalimis, ataskaitiniu laikotarpiu vyko dar ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio renginiai tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Rytų kaimynystės valstybėse, buvo minimos ir kitos sukaktys (pvz., Rusijos karinės agresijos prieš Sakartvelą 10-metis).

2018 m. tęstas glaudus bendradarbiavimas su asocijuotomis ES partnerėmis Ukraina, Moldova ir Sakartvelu. Buvo nuosekliai remiamos šiose šalyse vykstančios reformos, teikiama humanitarinė ir karinė pagalba, parama kovojant su propaganda. Atsižvelgiant į Lietuvos užsienio politikos prioritetus bei Ukrainos, Sakartvelo ir Moldovos vyriausybių pastangas įgyvendinti reikalingas reformas, tęsiamas vystomasis bendradarbiavimas, teikiama šios šalims politinė ir ekspertinė parama.

153 pav. Rytų partnerystės šalims per URM vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą skiriamos vystomojo bendradarbiavimo paramos dalis, tenkanti Sakartvelui, Moldovai, Ukrainai (proc.)

Duomenų šaltinis: Užsienio reikalų ministerija

2018 m. iš URM vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos Rytų partnerystės šalims skirtos lėšos sudarė 1 255 418 eurų, iš jų Ukrainai, Sakartvelui ir Moldovai teko 919 246 eurų. Ukrainoje įgyvendinti 23 projektai, Sakartvele – 10 projektų, Moldovoje – 8 projektai. Ukrainoje, Sakartvele, Moldovoje įgyvendinti 8 regioniniai projektai. Taip pat vykdytos viešinimo  veiklos (www.orangeprojects.lt tinklapyje), surengta metinė vystomojo bendradarbiavimo konferencija (prioritetinis renginys).

Užtikrinta tolesnė parama su Rusijos agresija susiduriančiai Ukrainai, tęstas Europos plano Ukrainai (toliau – EPU) projekto pristatymas pagrindinėse ES ir G7 sostinėse, taip pat Kijeve.

Galutinai baigtas Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo procesas. Valstybės sienos linijos padėties protokolas-aprašas, pasirašytas 2017 m. gruodžio 20 d. Vilniuje. Lietuvos Respublikos Vyriausybė šios sienos demarkavimo dokumentus patvirtino 2018 m. sausio 31 d. Iš Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos gavus pranešimą apie baigtas būtinas vidaus procedūras, 2018 m. balandžio 26 d. demarkavimo procesas buvo galutinai baigtas.

Tęsta parama Rusijos demokratams. 2018 m. gegužės 25-26 d. jau penktą kartą surengtas Vilniaus Rusijos forumo susitikimas, o 2018 m. gegužės 28 d. Lietuvos iniciatyva surengta ES užsienio reikalų ministrų vakarienė su vienu pagrindinių Rusijos opozicijos lyderių M. Chodorkovskiu. Toliau aktyviai bendradarbiauta su nevyriausybine organizacija „Freedom House“, vykdančia „Demokratijos prieglobsčio“ programą – jos dėka, Lietuva tarptautinėje arenoje yra vis labiau matoma, kaip saugi buveinė iš Rusijos, Baltarusijos priverstinai besitraukiantiems demokratinės opozicijos ir pilietinės visuomenės veikėjams. 2018 m. Vilniuje įamžintas ir Boriso Nemcovo atminimas (2018 m. rugpjūčio 24 d. įvyko oficiali jo vardu pavadinto skvero atidarymo ceremonija) –  Vilnius tapo antru miestu pasaulyje (po Vašingtono), kuriame tokiu būdu buvo įamžintas B. Nemcovo atminimas.

Lietuvos narystė EBPO

2018 m. buvo baigtas Lietuvos vertinimas 21 EBPO komitete. 2018 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimui ratifikavus 1960 m. gruodžio 14 d. Paryžiuje priimtą EBPO konvenciją ir Paryžiuje pasirašytą Susitarimą dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie EBPO konvencijos sąlygų, 2018 m. liepos 5 d. Lietuva oficialiai tapo 36-ąja visateise EBPO šalimi nare. Narystė EBPO padės pritraukti investicijų, turės teigiamos įtakos tarptautinio skolinimosi kaštams, socialinei ir ekonominei atskirčiai mažinti ir tvariam šalies augimui užtikrinti. Lietuva taip pat galės naudotis naujausiais EBPO tyrimais ir taikyti gerąją EBPO šalių narių patirtį, gerindama valstybės valdymo kokybę. EBPO periodiškai teikdama rekomendacijas, padės Lietuvai gerinti ekonomikos valdymo efektyvumą. 2018 m. pabaigoje Paryžiuje buvo įsteigta Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, per kurią Lietuva dalyvaus kuriant ir priimant tarptautines taisykles įvairiose politikos srityse, turinčiose tiesioginės įtakos Lietuvos raidai. Taip pat atsivers papildomos galimybės aukšto lygio kontaktams su EBPO šalių vadovais.

Lietuvos ekonominių ir prekybinių interesų gynimo efektyvinimas, įskaitant ekonominio atstovavimo užsienyje sistemos reformą

Ginant Lietuvos prekybinius ir ekonominius interesus ES prekybos politikos priemonėmis, organizuoti prekybos politikos renginiai, naudotasi ES muitų suspendavimo ir rinkos apsaugos instrumentais, apgintos Lietuvos pozicijos ES derybose dėl laisvosios prekybos susitarimų ir su prekybos politika susijusioje teisėkūroje. Pasinaudodamos ES nustatytu muitų taikymo sustabdymu ir kvotomis tam tikrų žaliavų ir komponentų importui, Lietuvos įmonės 2018 m. sutaupė apie 6,5 mln. eurų. Laisvosios prekybos susitarimų teikiamos lengvatos ir Lietuvos atstovavimas daugiašalėje prekybos sistemoje – Pasaulio prekybos organizacijoje, leidžia Lietuvai kasmet sutaupyti virš 14 mln. eurų muito mokesčių lietuviškos kilmės eksportui. Papildomai, atstovaujant Lietuvos įmonių interesams, ES taikomomis prekybos apsaugos priemonėmis pasiekta, kad Lietuvos įmonėms kasmet būtų užtikrintas pajamų ir pelningumo didėjimas (konkretaus pajamų padidinimo neįmanoma apskaičiuoti, tačiau neužtikrinus lygių konkurencinių sąlygų, galimos labai didelės neigiamos pasekmės).

2018 m. pasiekti svarbiausi sprendimai, susiję su elektrinių dviračių ir trąšų rinkos apsauga. Elektrinių dviračių apsaugos srityje nuo metų vidurio įvestos rinkos apsaugos priemonės leido reikšmingai didinti pajamas bei planuoti naujas investicijas į gamybos plėtrą. Trąšų rinkos apsaugos srityje po dviejų peržiūrų pratęstas antidempingo priemonių galiojimas Rusijos kilmės amonio nitrato trąšoms, taip pat inicijuotas tyrimas dėl skystų trąšų, kurio sprendimai bus priimti 2019 m. Lietuvos gamintojams taip pat svarbūs buvo sprendimai dėl rinkos apsaugos instrumentų taikymo biodyzelinui.

2018 m. liepos 17 d. pasirašytas ES-Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (toliau – EPA). Nuo EPA taikymo pradžios bus eliminuojama 91 proc. muitų, o EPA visiškai įsigaliojus – 97 proc. Lietuvos eksportuotojai sutaupys apie 800 tūkst. eurų muito mokesčių per metus. Naikinami Japonijos netarifiniai prekybos barjerai Lietuvai aktualiuose pramonės sektoriuose: notifikavimo sistemos farmacijos gaminiams, kosmetikai ir medicininei įrangai, odos ir avalynės kvotų sistema.

2018 m. balandžio 21 d. pasiektas principinis susitarimas dėl ES-Meksikos asociacijos susitarimo prekybinės dalies atnaujinimo. Susitarimui įsigaliojus, 99 proc. ES-Meksikos prekybos vyks be muitų. Susitarimas Lietuvai sudarys sąlygas pradėti į Meksiką žemės ūkio produktų eksportą: per 7 metus bus liberalizuojami 5 proc. muitai miežiams ir 10 proc. muitai kviečių glitimui; suteiktos betarifės kvotos ES pieno produktų eksportui, kurios leis juos eksportuoti į Meksiką be muitų, dabar siekiančių net 45proc. sūriams ir pieno milteliams, 20 proc. sviestui.

2018 m. spalio 19 d. ES pasirašė laisvosios prekybos ir investicijų susitarimus su Singapūru. Lietuvai svarbu, kad susitarime pasiektas realus rinkos atvėrimas paslaugų ir viešųjų pirkimuose sektoriuose, kur Lietuva turi potencialo eksportui į Singapūrą (Fintech, IT technologijos, gyvybės mokslai ir kt. aukštųjų technologijų paslaugos). Svarbu ir tai, kad sutartos kilmės taisyklės užtikrina, jog per Singapūrą lengvatinėmis sąlygomis į ES rinką nepateks Kinijos kilmės gaminiai (Lietuvai aktualu surimi, plastikai, dviračiai).

2018 m. spalio 17 d. EK patvirtino pasiūlymus dėl Tarybos sprendimų pasirašyti ir sudaryti laisvosios prekybos ir investicijų susitarimus su Vietnamu. Visiškai įsigaliojęs susitarimas panaikins 99% importo muitų abiejose šalyse. Susitarimas aktualus Lietuvai, nes pagerins eksporto sąlygas mėsos (panaikins 20 proc.  muitą), paukštienos (panaikins 40 proc. muitą), pieno (panaikins 10 proc.  muitą), grūdų produktams (panaikins 15 proc.  muitą), medienai (panaikins 10 proc. muitą), tekstilei (panaikins 20 proc. muitą), baldams (panaikins 25 proc. muitą), surimių filė (panaikins 30 proc.  muitą). Svarbu ir tai, kad derybų eigoje pavyko apsaugoti Lietuvai jautrų surimi sektorių, jų Vietnamas lengvatinėmis sąlygomis galės įvežti tik labai ribotą kiekį (500 t per metus).

2018 m. birželio mėnesį ES pradėjo derybas dėl laisvosios prekybos sutarčių su Australija ir Naująja Zelandija. Prekybos susitarimais bus siekiama šalinti esamas kliūtis prekybai, panaikinti muitus prekėms ir suteikti geresnę prieigą prie paslaugų rinkos ir viešųjų pirkimų Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Derybas tikimasi baigti iki 2019 metų pabaigos.

Veiksmingą diplomatinės tarnybos veiklą ginant Lietuvos ekonominius ir prekybinius interesus iliustruoja grafikuose pateikiami duomenys.

154 pav. Lietuvos įmonių pajamų didinimas naudojant prekybos politikos instrumentus (mln. Eur)

Duomenų šaltinis: Užsienio reikalų ministerija

Lietuvos indėlio ir matomumo tarptautinėse ir regioninėse organizacijose didinimas stiprinant taiką, demokratiją ir saugumą, ginant žmogaus teises, užtikrinant darnų vystymąsi

Dalyvaudama tarptautinių organizacijų veikloje, Lietuvos diplomatinė tarnyba dėjo pastangas didinti Lietuvos indėlį į tarptautines ir regionines organizacijas ir matomumą jose. Žmogaus teisių srityje, įtvirtinant tarptautinių žmogaus teisių standartus ir sprendžiant žmogaus teisių pažeidimus konfliktų zonose (Rusijos okupuotose teritorijose Ukrainoje, Sakartvele ir Moldovoje), buvo parengta daugiau nei 80 nacionalinių pasisakymų (Europos Taryboje, JT Žmogaus teisių taryboje ir JT Generalinės Asamblėjos Trečiajame komitete), dešimt tematinių diskusijų/renginių, aktyviai dalyvauta derybose priimant JT, ESBO ir ET rezoliucijas bei sprendimus.

Stiprinant tarptautinių žmogaus teisių standartų laikymąsi Lietuvoje, kartu su partneriais pirmą kartą surengtas Nacionalinis žmogaus teisių forumas, kuris sutelkė valstybės institucijų, pilietinės visuomenės, akademinės ir verslo bendruomenės atstovus į bendras diskusijas žmogaus teisių įgyvendinimo Lietuvoje klausimais. Stiprinant tarptautinius žurnalistų saugumo standartus, Lietuva aktyviai dirbo veikiančiose JT ir UNESCO darbo grupėse. Lietuvos pastangomis, žurnalistų saugumo draugų grupė buvo įkurta ir ESBO Vienoje.  Skatinant lyčių lygybę ir moterų įgalinimą, prisidėta prie Prezidentės iniciatyva organizuoto pasaulinio moterų politikos lyderių forumo organizavimo Vilniuje, kuriame dalyvavo daugiau nei 400 dalyvių iš beveik šimto pasaulio valstybių.

Siekiant didinti Lietuvos indėlį ir matomumą tarptautinėse organizacijose stiprinant taiką, demokratiją ir saugumą, aktyviai dalyvauta JT Generalinės Asamblėjos ir JT Saugumo Tarybos veikloje, UNESCO Vykdomosios Tarybos sesijose. 2018 m. Lietuva ir toliau išliko matoma pasisakydama Saugumo Tarybos atviruose debatuose, susijusiuose su taikos ir saugumo stiprinimu taikos palaikymo misijomis, moterų ir vaikų apsauga konfliktų metu. Išlikome aktyvūs JT Generalinėje Asamblėjoje konfliktų sprendimo, ypač Ukrainoje, Moldovoje, Sakartvele klausimais, finansiškai parėmėme tarptautinį, nepriklausomą ir nešališką tyrimo mechanizmą Sirijoje įvykdytų nusikaltimų tyrimui, dalyvavome sprendžiant klausimus susijusius su Izraelio-Palestinos konfliktu.

Kartu su Vidaus reikalų ministerija dalyvauta derybose dėl Visuotinių susitarimų dėl migracijos bei pabėgėlių klausimų, užsitikrinant, kad galutiniuose dokumentuose būtų sėkmingai atspindėtos Lietuvos pozicijos. Lietuvos indėlis ir matomumas buvo sėkmingai užtikrintas ir UNESCO Vykdomosios Tarybos 204-ojoje ir 205-ojoje sesijose priimant rezoliucijas atspindinčias Lietuvos interesus ir pozicijas dėl situacijos Kryme ir Palestinoje.

Lietuva toliau sėkmingai koordinavo UNESCO Ukrainos draugų grupės veiklą. 2018 m. Vyriausybė pritarė Lietuvos kandidatavimui į UNESCO Vykdomąją Tarybą 2021–2025 metams. 2018 m. spalio 24–25 dienomis pirmą kartą Baltijos ir Šiaurės šalyse vyko didžiausia UNESCO konferencija, skirta Pasaulinei medijų ir informacinio raštingumo savaitei.

Sėkmingą Lietuvos atstovavimą tarptautinių organizacijų valdymo struktūrose, taip pat Jungtinių Tautų konvencijų priežiūros komitetuose atspindi Lietuvos atstovų, išrinktų į tarptautinių organizacijų formatus, skaičius.

155 pav. Lietuvos / Lietuvos atstovų, išrinktų į tarptautinių organizacijų formatus, skaičius

Duomenų šaltinis: Užsienio reikalų ministerija

2018 m. prof. Jonas Ruškus perrinktas ekspertu į JT Neįgaliųjų teisių komitetą, o Lietuva tapo JT vaikų fondo (UNICEF) valdybos nare 2019–2021 m. laikotarpiui Rodiklio viršijimas parodo stiprėjantį, Lietuvos, kaip patikimos tarptautinės bendruomenės narės įvaizdį ir Lietuvos atstovų kompetenciją ir profesionalumą.

Siekdama užtikrinanti darnų vystymąsi, Lietuva siekia plėsti vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir didinti lėšas vystomajam bendradarbiavimui, atsižvelgiant į Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus – iki 2030 m. oficialiai paramai vystymuisi turi būti skiriama ne mažiau nei 0,33 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų. 2018 m. bendra Lietuvos įmokų į Europos plėtros fondą suma siekė 8 mln. eurų. Iš URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų 2018 m. humanitarinei pagalbai skirta 300 tūkst. eurų, iš jų – 140 tūkst. eurų Ukrainai. Į vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančius ar koordinuojančius fondus, tarptautines organizacijas ir tarptautines finansų institucijas įmokėta 496,8 tūkst. eurų savanoriškų įmokų.

URM koordinavimo ES Dvynių ir TAIEX programas, siekiant užtikrinti sėkmingą Lietuvos institucijų dalyvavimą programoje (laimėti 3 projektai Moldovoje ir 1 – Sakartvele). Pažymėtina, kad Lietuvos dalyvavimas vystomojo bendradarbiavimo veiklose reikšmingai prisideda prie Lietuvos, kaip patikimos ir atsakingos tarptautinės bendruomenės narės, įvaizdžio formavimo. Šiame kontekste taip pat paminėtina Lietuvos visuomenės nuomonė: birželio mėn. Europos Komisijos organizuota apklausa parodė, kad 77 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad parama besivystančioms šalims prisideda prie teisingesnio ir sąžiningesnio pasaulio, 72 proc. pritaria, kad skurdo besivystančiose šalyse įveikimas yra moralinė ES pareiga, o 74 proc. mano, kad pasaulinio skurdo įveikimas turėtų teigiamą poveikį visiems ES piliečiams.

# Valstybės šimtmečio minėjimo užtikrinimas

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, pagrindiniai tikslai buvo didinti Lietuvos matomumą pasaulyje, stiprinti tarpvalstybinius ryšius, strategiškai svarbioms užsienio auditorijoms pristatyti modernią, kuriančią Lietuvą, jos aukštąją kultūrą ir mokslinius pasiekimus, nuosekliai plėtoti kultūrinę ir skaitmeninę diplomatiją. Įgyvendinant šiuos tikslus, URM ir 57 diplomatinės atstovybės užsienyje įgyvendino 175 projektus užsienyje ir 24 Lietuvoje.

Didelė dalis šimtmečiui skirtų renginių buvo tęstinio pobūdžio, įtraukiant  Lietuvai svarbias užsienyje gyvenančias išeivijos bendruomenes, stiprinant istorinę diplomatiją. Tęstinio pobūdžio renginiai skatina ir regioniškumo principą: Litvakų dienos Londone, pritraukiančios dideles tikslines auditorijas, kelia susidomėjimą ir kaimyninėse šalyse, todėl žydiškų renginių ciklas buvo organizuojamas ir Airijoje, taip buvo pasiekta dar didesnė auditorija.

Strateginis ir kryptingas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginių planavimas, bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos pristatymą užsienyje koordinuojančiomis institucijomis, leido pasiekti strategiškai svarbias tikslines grupes. Daugelis 2018 m. organizuotų šimtmečio renginių padėjo užmegzti ryšius tolesniam ilgalaikiam bendradarbiavimui su politikos, kultūros ir verslo atstovais.

# Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo peržiūra ir efektyvumo didinimas

Pertvarkant diplomatinių atstovybių tinklą, 2018 m. buvo ir toliau siekiama plėsti atstovavimą Lietuvai įvairiuose pasaulio regionuose, prisitaikyti prie globalių politinių ir ekonominių pokyčių pasaulyje, sustiprinti Lietuvos Respublikos interesų įgyvendinimą užsienyje. Lietuvos ambasados atidarymas Kroatijos Respublikoje – sustiprėję politiniai ryšiai su šalimi, kurioje atidaroma diplomatinė atstovybė, palaikomi oficialūs tarpvalstybiniai santykiai, sustiprinamas atstovavimas Lietuvai Vakarų Balkanų valstybėse (vienintelė Lietuvos ambasada šiame regione), vyksta daugiau įvairaus lygio vizitų, konsultacijų. Sudaromos palankios sąlygos įgyvendinti Lietuvos užsienio politikos uždavinius, ginti Lietuvos Respublikos piliečių ir įmonių teisėtus interesus.

Lietuvai įstojus į EBPO ir prisijungus prie pažangiausių ir stipriausių pasaulio ekonomikų, atstovybės EBPO atidarymas, suteikia Lietuvos diplomatinei tarnybai papildomas galimybes:  aukšto lygio kontaktams su EBPO šalių vadovais, per atstovybę Lietuva dalyvaus kuriant ir priimant tarptautines taisykles įvairiose politikos srityse, kurios turės tiesioginės įtakos Lietuvos raidai.

2018 m. lapkričio 28 d. Vyriausybė priėmė nutarimą dėl Lietuvos Respublikos ambasados Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsteigimo. Persijos įlankos regionas svarbus pasaulinių politinių procesų dalyvis, ypač susijęs su saugumu ir grėsmėmis Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regionuose. Lietuvos ir Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) prekybos apyvarta 2017 m. buvo kiek daugiau nei 136 mln. eurų, iš jų beveik 133 mln. eurų sudarė Lietuvos eksportas.

Siekiant tobulinti konsulinių paslaugų kokybę URM, diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, 2018 m. tęstas konsulinių paslaugų teikimo kokybės standarto įdiegimas. Jis užtikrintų, kad interesantams būtų suteiktos tik profesionalios ir aukščiausios kokybės paslaugos, bei sumažintų kliento sugaištą laiką gaunant konsulines paslaugas.

III. INFORMACIJA APIE VĖLUOJAMUS ĮVYKDYTI VEIKSMUS

|  | Veiksmų pavadinimai | Data | Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | APLINKOS MINISTERIJA |  |  |
|  | 01-05-01-05. Individualių nuotekų tvarkymo apskaitos ir kontrolės sistemos sukūrimas ir įdiegimas įgyvendinant ES reikalavimus ir bendradarbiaujant su savivaldybėmis | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama, nes buvo laukiama kol Seimas priims įstatymą. 2018-12-20 Seimas priėmė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kurio vienas iš uždavinių – sukurti vieningą individualiojo nuotekų tvarkymo įrenginių registravimo informacinę sistemą. Įstatyme numatytos institucijos ir asmenys, privalantys teikti informaciją į minėtą informacinę sistemą (nuo to priklauso tam tikri sistemos parametrai ir jos išlaikymo kaštai). Parengta techninė specifikacija užsakomajam darbui (individualių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacijai atlikti), tačiau prieš skelbiant šį konkursą nuspręsta 2018 m. IV ketv. skelbti pirkimą galimybių studijai, kuri atsakys į techninius klausimus, o tik vėliau bus perkama inventorizacijos ir sistemos kūrimo paslauga. Artimiausiu metu bus skelbiamas galimybių studijos pirkimas. |
|  | 01-05-03-02. Oro taršos valdymo plano parengimas, siekiant veiksmingai įgyvendinti oro taršos mažinimo 2020 ir 2030 m. tikslus | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama, nes užtruko plano projekto derinimas. 2018 m. liepos mėn. parengtas oro taršos valdymo plano projektas pateiktas derinimui visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms. Informacija apie Plano rengimą pristatyta Seimo Aplinkos apsaugos komitete parlamentinei kontrolei. Priimti sprendimai dėl kai kurių priemonių tikslinimo priemonių plane, atsisakymo ir naujų priemonių įtraukimo. Pakoreguotas Plano projektas kartu su Plano Strateginių pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentu pateiktas derinti visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms TAIS sistemoje (2018-11-15–12-13). Plano projektas 2018-11-16 pristatytas visuomenei Aplinkos ministerijoje organizuojamoje konferencijoje „Nacionalinis oro taršos mažinimo planas: oro kokybės gerinimo galimybės Lietuvoje“. 2018 m. gruodžio -2019 m. sausio mėn. pastabos dėl Plano įgyvendinimo priemonių plano aptartos su suinteresuotomis ministerijomis (EM, EIM, SM) ir kitomis institucijomis. Lietuvos SGD platformos siūlymai dėl SGD naudojimo transporto, ypač sunkiojo, sektoriuje plėtros galimybių pristatyti ir aptarti bendrame Aplinkos, Energetikos ir Susisiekimo ministerijų viceministrų, SGD platformos ir kitų atstovų 2019-02-01 susitikime. Pataisytas Plano projektas 2019-02-08 pakartotinai pristatytas l. e. p. aplinkos ministrui. Galutinis Plano projektas Vyriausybei pateiktas 2019-02-28. |
|  | 01-05-03-03. Mokslinis medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose, įskaitant naudojamus namų ūkiuose būstams šildyti, galimybių įvertinimas, siekiant nustatyti kietojo kuro kokybės reikalavimus | 2017 m. IV ketv. | Vėluojama atlikti galimybių įvertinimą. 2017 metais neatliktas galimybių mokslinis įvertinimas, nes dėl finansavimo trūkumo 2017 m. neįvyko 2 kartus organizuoti paslaugos pirkimai. 2018 m. balandžio 16 d. finansavimas skirtas iš Atliekų tvarkymo programos lėšų, o gegužės 14 d. paskelbtas atviras viešųjų pirkimų konkursas galimybių įvertinimui atlikti. Vokai su pasiūlymais atplėšti 2018-06-18, gautas vienas pasiūlymas. 2018-08-01 pasirašyta galimybių įvertinimo paslaugos pirkimo sutartis (paslaugos atlikimo terminas – 2019-04-01). 2018-09-03 paslaugos vykdytojas UAB „Ekokonsultacijos“ pateikė tarpinių darbo rezultatų ataskaitą, kuri 2018-09-14 pristatyta Aplinkos ministerijoje. Ataskaitoje pateikė medienos kompozitų rūšių klasifikaciją pagal jų sudėtį. Pristatymo metu taip pat aptartas paslaugoje numatytų eksperimentinių tyrimų planas. Paslaugos vykdytojas 2019-03-01 (kaip planuota) pateikė Aplinkos ministerijai galutinių darbo rezultatų ataskaitos projektą. AM organizuos projekto rezultatų pristatymą EM ir TM atstovams, prireikus teiks pastabas rengėjams. Galutinė darbo ataskaita turi būti pateikta iki 2019-04-01. |
|  | 01-05-03-16. Transporto priemonių poveikio aplinkai įvertinimas ir pasiūlymų (priemonių), kaip jį mažinti, pateikimas | 2018 m. II ketv. | Vėluojama atlikti, nes klausimą reikia spręsti iš esmės. 1. AM atliko išsamų transporto priemonių poveikio aplinkai vertinimą ir keliais etapais teikė pasiūlymus neformaliems Vyriausybės pasitarimams (2018-03-19, 2018-09-24) dėl ekonominio poveikio priemonių, siekiant didinti lengvųjų automobilių efektyvumą ir skatinti mažiau taršių transporto priemonių naudojimą. 2. Atsižvelgiant į paskutiniame Vyriausybės pasitarime gautas pastabas ir pasiūlymus, derintos mažataršių automobilių skatinimo priemonės bei galimi lėšų šaltiniai. Mažataršių automobilių skatinimo schema įtraukta į Klimato kaitos programos 2019 m. sąmatos projektą, kuris bus patvirtinta 2019 m. kovo mėn. Patvirtinus sąmatą planuojama pradėti derinti mažataršių automobilių skatinimo tvarkos aprašą, sukurti reikalingus IT sprendimus ir 2019 m. III ketvirtį pradėti įgyvendinti mažataršių automobilių skatinimo priemonę. |
|  | 01-05-04-03. Administracinių nusižengimų kodekso ir Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų įstatymų projektų, kuriuose būtų pakeistas teisinės atsakomybės už žemės gelmių išteklių naudojimo pažeidimus reglamentavimas – diferencijuotos veikos ir sankcijos pagal pažeidimo sunkumą, papildyta naujomis veikomis, parengimas ir priėmimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama atlikti dėl sąsajų su kitu įstatymu. Vėluojama parengti Administracinių nusižengimų kodekso ir Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų įstatymų projektus, nes tai tiesiogiai priklauso nuo Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto priėmimo (priėmimas perkeltas į Seimo 2019 m. pavasario sesiją). Kadangi Žemės gelmių įstatymas naujai reglamentuoja teisinius santykius, kylančius iš žemės gelmių srities valdymo, tik po jo priėmimo galimi tikslinti administracinę atsakomybę nustatantys įstatymai. |
|  | 01-05-04-04. Grunto naudojimo tvarkos pakeitimas, siekiant efektyviai naudoti žemės gelmių išteklius | 2017 m. IV ketv. | Vėluojama atlikti, nes nepriimtas įstatymas. Vėluojama atlikti Grunto naudojimo tvarkos aprašo pakeitimus, nes tai tiesiogiai priklauso nuo Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto priėmimo. Dėl užsitęsusio derinimo įstatymo projektas teiktas Vyriausybei tris kartus ir tik 2018 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 216 pateiktas Seimui. Įstatymų projektų priėmimas buvo numatytas Seimo 2019-01-11 posėdyje, tačiau išbrauktas iš darbotvarkės. Priėmimas perkeltas į Seimo 2019 m. pavasario sesiją. |
|  | 01-05-06-01. Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto parengimas ir priėmimas, siekiant pagerinti inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros sąlygas, tenkinančias visuomenės poreikius | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama, nes užtruko projekto derinimas. Parengtas Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektas (ir lydimųjų įstatymų pakeitimų įstatymų projektai) 2018-11-30 pateiktas derinti institucijoms ir visuomenei. 2019-01-21 gautos Teisingumo ministerijos pastabos, pagal pastabas pakoreguotas įstatymo projektas ir lydimųjų įstatymų pakeitimų įstatymų projektai 2019-02-28 pateikti Vyriausybei. Įstatymo projektą planuojama įtraukti į Seimo 2019 m. pavasario sesijos darbotvarkę. |
|  | 01-05-06-02. Įstatymo dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų projekto parengimas ir priėmimas, siekiant nustatyti ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimus vienu įstatymu, aiškiau reglamentuoti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų turinį ir nuostatas, susijusias su šių sąlygų taikymu | 2018 m. II ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. 2018 m. balandžio 18 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 385 pritarta AM parengtam įstatymo dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų projektui, tačiau 2018 m. spalio mėn. Seimo Kaimo reikalų komitete nuspręsta grąžinti įstatymo projektą tobulinimui pagal komiteto 2018-10-10 išvadą Nr. 110-P-27. 2018-11-07 Įstatymo projekto lydimųjų įstatymų (33) projektai svarstyti Seimo Ekonomikos komitete. Svarstymo metu lydimųjų įstatymų projektams ir Seimo kanceliarijos Teisės departamento siūlymams pritarta. 2018-11-28 Seimo Aplinkos apsaugos komitete vyko Įstatymo projekto klausymai, 2018-12-05 – lydimųjų įstatymų projektų klausymai, 2018-12-19 – Įstatymo projekto ir lydimųjų įstatymų projektų svarstymas, o 2019-01-10 posėdyje – pakartotinis svarstymas (laukiama komiteto sprendimo). |
|  | 01-05-06-05. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimas – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ikiteisminių ginčų nagrinėjimo komisijų įteisinimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama atlikti dėl sąsajų su kitais įstatymais. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto pateikimas derinti suinteresuotoms institucijoms užsitęsė, kadangi Projekto derinimo eigoje išaiškėjo poreikis rengti lydimųjų įstatymų pakeitimų įstatymų projektus. Be to, po darbinių konsultacijų su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), įvertinus VTPSI turimą teismų praktiką, projektai koreguojami iš esmės. Numatoma pateikti derinimui su suinteresuotomis institucijomis 2019 m. kovo mėn. Pateiktas pasiūlymas šį įstatymo projektą kaip lydimąjį teikiant Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (1.5.6.8 veiksmas) įtraukti į Seimo 2019 m. pavasario sesijos darbotvarkę. |
|  | 01-05-06-08. Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas – ekonominių sankcijų, proporcingų statybos mastui ir pažeidimo dydžiui, nustatymas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama atlikti dėl sąsajų su kitais įstatymais. Parengtas pirminis Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, numatantis ekonominių sankcijų, proporcingų statybos mastui ir pažeidimo dydžiui, nustatymą. Projekto pateikimas derinti suinteresuotoms institucijoms užsitęsė, kadangi Projekto derinimo eigoje išaiškėjo poreikis rengti lydimųjų įstatymų pakeitimų įstatymų projektus. Po darbinių konsultacijų su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), įvertinus VTPSI turimą teismų praktiką, projektai koreguojami iš esmės. Numatoma 2019 m. kovo mėn. pateikti derinimui su suinteresuotomis institucijomis. Pateiktas pasiūlymas šį įstatymo projektą įtraukti į Seimo 2019 m. pavasario sesijos darbotvarkę. |
|  | 01-05-06-11. Urbanistinės chartijos, kurioje būtų įtvirtinti urbanistinės politikos principai, patvirtinimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama patvirtinti dėl sąsajos su LR teritorijos bendrojo plano koncepcija Sukurta interneto svetainė www.urbanistinechartija.com, skirta veiksmingesnei komunikacijai su suinteresuotomis šalimis bei informacijos (esamos problemos, pasiūlymai chartijai, renginiai ir kt.) sklaidai. Svetainėje sukurta erdvė nuomonėms ir komentarams teikti. Taip užtikrinamas grįžtamasis ryšys ir dialogas su plačiąja visuomene. Parengtos projektinės Urbanistinės chartijos gairės (objektas, tikslas, siekiai, siūlymai) kurios pristatytos 2017-10-20 organizuotame XI urbanistiniame forume tema „Lietuvos urbanistinė vizija“. Siekiant prisidėti prie Jungtinių Tautų organizacijos darnaus vystymosi tikslų iki 2030 metų 11 tikslo įgyvendinimo, rengiamas Lietuvos urbanistinės chartijos projektas, su kurio matmenimis galima susipažinti interneto svetainėje www.urbanistinechartija.com. 2018-06-20 pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis dėl pasiūlymų Lietuvos urbanistinio vystymo politikai parengimo paslaugų. Pasiūlymai gauti 2018-12-03. 2018 m. lapkričio 21–22 d. organizuotas XII Lietuvos urbanistinis forumas, kurio metu pristatyti diskusijoms pradiniai pasiūlymai Lietuvos urbanistinio vystymo politikai. Parengtas ir šiuo metu derinamas aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos urbanistinės politikos krypčių nustatymo rekomendacijų“ projektas. Nustatytos urbanistinės politikos kryptys (Urbanistinė chartija) bus Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcijos, nustatančios urbanistinės politikos formavimo ir vystymo kryptis, sudėtinė dalis. |
|  | 04-01-04-01. Gamintojų ir importuotojų įpareigojimas finansuoti gaminių ir pakuočių atliekų iš mišraus komunalinio atliekų srauto tvarkymą savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemose | 2018 m. II ketv. | Vėluojama pateikti įstatymo projektą, nes užtruko derinimas. AM kartu su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija parengė Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, tačiau derinant su suinteresuotomis institucijomis, gauta daug reikšmingų pastabų. Įvertinus suinteresuotų institucijų pastabas, nuspręsta, kad siekiant įgyvendinti šį veiksmą, tikslingiau keisti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą. AM, atsižvelgdama į gamintojų ir importuotojų organizacijų siūlymus, išsakytus raštu ir 2019-01-25 Aplinkos apsaugos departamente prie AM vykusiame susitikime, skirtame aptarti galimo taikaus susitarimo UAB „Metrail“ byloje sąlygas, sudarys darbo grupę, skirtą pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemai tobulinti. 2019-01-28 AM elektroniniu paštu pateikė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą suinteresuotoms institucijoms įvertinti, po to bus teikiama oficialiai derinti. Tikimasi, kad įstatymo projektas bus įtrauktas į Seimo 2019 m. pavasario sesijos darbotvarkę. |
|  | 04-01-04-02. Savivaldybių atsakomybės už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų neteikimą, netinkamą teikimą, užduočių neįvykdymą patvirtinimas | 2018 m. II ketv. | Vėluojama pateikti įstatymo projektą, nes užtruko jo derinimas. AM kartu su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija parengė Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, tačiau derinant su suinteresuotomis institucijomis, gauta daug reikšmingų pastabų. 2018-10-17 siūlomas kainodaros modelis pristatytas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai, derinamas Aplinkos ministerijoje. Planuojama pakartotinai teisės akto projektą pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms 2019 m. I ketv. Tikimasi, kad įstatymo projektas bus įtrauktas į Seimo 2019 m. pavasario sesijos darbotvarkę. |
|  | 04-01-04-03. Atskirojo maisto atliekų surinkimo įgyvendinimas, komposto kokybės kriterijų ir sertifikavimo procedūrų patvirtinimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama, nes užtruko aplinkos ministro įsakymų derinimas. Siekiant tinkamai organizuoti atskirojo maisto atliekų surinkimą, suinteresuotoms institucijoms derinti buvo pateikti aplinkos ministro 3 įsakymų pakeitimo projektai: 1. 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projektas (planuojama pakartotinai teisės akto projektą pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms 2019 m. I ketv).; 2. 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-778 „Dėl reikalavimų techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui patvirtinimo“ pakeitimo projektas (planuojama teisės akto projektą pateikti EK notifikavimui 2019 m. I ketv.); 3. 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotėkų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo projektas (planuojama teisės akto projektą pateikti EK notifikavimui 2019 m. I ketv.). 2018 m. III ketv. įvertintos maisto atliekų surinkimo, apdorojimo techninės ir ekonominės galimybės. Gauti analizės rezultatai naudojami tobulinant teisės aktų projektus ir planuojant ES paramos skyrimą maisto atliekų paruošimui perdirbti. |
|  | 04-01-04-06. Atliekų kainodaros principų, taikomų teikiamoms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms, patvirtinimas – Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas | 2018 m. I ketv. | Vėluojama dėl užtrukusio derinimo su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). Derinti visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms pateikta tik 2018-03-05. Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas 2018-03-20 pristatytas Lietuvos savivaldybių asociacijos Aplinkos apsaugos komitete, 2018-03-23 – Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų (LRATC) asociacijos narių susirinkime. Pataisytas pagal gautas pastabas įstatymo pakeitimo projektas aptartas 2018-05-07 susitikime su VKEKK, 2018-06-20 pristatytas Panevėžio regiono savivaldybėms, 2018-07-05 aptartas su Žemės ūkio ministerijos atstovais, taip pat pristatytas 2018-08-17 LRATC asociacijos narių susirinkime. 2018-10-17 siūlomas kainodaros modelis pristatytas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai. Planuojama pakartotinai teisės akto projektą teikti derinti suinteresuotoms institucijoms 2019 m. I ketv. |
|  | EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA |  |  |
|  | 01-01-05-01. Socialinio verslo įstatymo inicijavimas ir priėmimas, siekiant apibrėžti socialinio verslo kriterijus, formas ir paramos gavimo būdus ŪM ir SADM | 2018 m. II ketv. | Vėluojama dėl užtrukusio derinimo. 2018 m. gruodžio 4 d. Vyriausybei pateikti Socialinio verslo įstatymo projektas ir lydimieji teisės aktai, kurie gruodžio 11 d. svarstyti tarpinstituciniame pasitarime. Šiame pasitarime pavesta Ūkio ministerijai įvertinti LRVK pateiktas ir pasitarimo metu išsakytas pastabas, suderinti Įstatymo projektą su Teisingumo ministerija bei po mėnesio pateikti svarstyti tarpinstituciniame pasitarime. Pasitarimo metu taip pat pasiūlyta, kad ūkio ministras pristatytų šį klausimą neformaliame ministrų susitikime su Ministru pirmininku. Rengiama informacija šio klausimo pristatymui. |
|  | 01-01-05-03. Konsultavimo paslaugų suteikimas ir paskatų mechanizmo sukūrimas pradedančiam socialiniam verslo subjektui (nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir kt.) ŪM ir SADM | 2018 m. III ketv. | Vėluojama dėl užtrukusio derinimo su FM. 2018 m. spalio 19 d. priemonės įgyvendinimo plano ir projektų atrankos kriterijai išsiųsti FM. 2018 m. gruodžio mėn. pradžioje FM raštu pateikė savo pastabas. Pagal gautas pastabas pakoreguotas priemonės aprašas 2019 m. sausio mėn. pradžioje pakartotinai pateiktas FM. Bus svarstomas Stebėsenos komiteto posėdyje. 2019 m. vasario mėn. pradžioje Priemonės aprašas pateiktas galutiniam derinimui ESFA ir SADM. Po to FM inicijuos Priemonės aprašo tvirtinimą rašytinės procedūros tvarka. |
|  | 03-03-01-03. Perkančiųjų organizacijų įpareigojimas priimti elektronines sąskaitas, atitinkančias ES standartą | 2018 m. IV ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. Įpareigojimo nustatymas priklauso nuo ES standarto paskelbimo. ES standartas paskelbtas tik 2017 m. spalio mėn. Galimi teisės aktų pakeitimai aptarti 2017 m. lapkričio mėn. su projekto partneriais. Projekto metu informacinė sistema „E. Sąskaita“ bus modernizuota taip, kad ji sudarytų galimybes perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams priimti ir apdoroti ES standartą atitinkančias elektronines sąskaitas faktūras. 2018-11-21 Vyriausybė pritarė ir pateikė Seimui įstatymų projektus (LR viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo, LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo projektams), kuriuose numatytas įvardintas įpareigojimas. Įstatymų projektai bus svarstomi Seimo 2019 m. pavasario sesijoje. |
|  | 04-02-02-02. Viešojo administravimo įstatymo pakeitimas siekiant numatyti informacijos apie visas ūkio subjektams išduodamas licencijas kaupimą Licencijų informacinėje sistemoje | 2018 m. IV ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. 2019 m. sausio 8 d. Vyriausybės posėdyje pritarta ir Seimui pateikti LR viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 15 straipsnio pakeitimo įstatymo ir LR civilinio kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai. Pirmu Įstatymo pakeitimo projektu siūloma nustatyti, kad visos institucijos (ne tik pavaldžios Vyriausybei kaip yra dabar) turi teikti informaciją apie licencijų išdavimą Licencijų informacinei sistemai. Taip bus užtikrinta, kad visi licencijų išdavimo duomenys bus kaupiami vienoje vietoje – Licencijų informacinėje sistemoje, nebus švaistomos lėšos naujų sistemų kūrimui, o licencijų išdavimui naudojamos esamos sistemos. Įstatymų projektai bus svarstomi Seimo 2019 m. pavasario sesijoje. |
|  | 04-02-06-05. Teritorijų planavimo procedūrų LEZ teritorijose pagreitinimas ŪM ir AM | 2018 m. I ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. 2018 m. spalio 10 d. Vyriausybės posėdyje pritarta ir Seimui pateikti LR teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo, LR žemės įstatymo Nr. I-446 40 straipsnio pakeitimo įstatymo ir LR miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai. 2018 m. gruodžio 19 d. Aplinkos apsaugos komitetas pritarė įstatymų projektams. Balsavimas plenariniame Seimo posėdyje numatomas 2019 m. pavasario sesijoje. Įstatymų įsigaliojimas numatomas 2019 m. gegužės 1 d. |
|  | 04-02-09-06. Pradedančiosios įmonės (startuolio) sąvokos ir veiklos reglamentavimas teisės aktuose | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama dėl užtrukusio derinimo su FM. 2018 m. spalio 23 d. Vyriausybei pateiktas LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo projektas kartu su LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projektu, buvo grąžintas patobulinti. 2019 m. vasario 1 d. Vyriausybei pateikti patikslinti įstatymų pakeitimo projektai. Vasario 11 d tarpinstituciniame pasitarime nutarta, kad dėl mokestinės lengvatos (esminio nesutarimo) tarsis Ministras Pirmininkas, finansų ir ekonomikos ir inovacijų ministrai vasario 26 d. Projektų tikslas – apibrėžti startuolio sąvoką, SVV subjekto įtraukimo į Startuolių sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygas ir nustatyti, kad tik į Startuolių sąrašą įtrauktų įmonių, kurios šio sprendimo priėmimo metu atitiko labai mažos įmonės kriterijus ir kurios Juridinių asmenų registre registruotos ne ilgiau kaip 3 metus, darbuotojams bus taikomas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projekte nustatytas lengvatinis pajamų mokesčio tarifas (ne daugiau kaip 9 startuolio darbuotojų pajamoms iš darbo santykių pirmaisiais ir antraisiais šios įmonės veiklos metais taikomas lengvatinis 0 procentų pajamų mokesčio tarifas, o trečiaisiais veiklos metais – lengvatinis 5 procentų pajamų mokesčio tarifas, bet ne didesnei pajamų daliai nei 1,5 vidutinio šalies darbo užmokesčio per mėnesį). |
|  | 04-02-09-07. „Startup Employee Visa“ procedūros, leisiančios Lietuvos startuoliams pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus iš užsienio, sukūrimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama, nes susiję su SVV plėtros įstatymo pakeitimais. Tik priėmus Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo pakeitimus, bus įteisinta startuolio sąvoka ir kitos svarbios nuostatos. Jas priėmus, Seimui bus teikiamas Užsieniečių teisinės padėties įstatymo (UTPĮ) pakeitimo projektas, nustatant, kad Startuolių sąraše, kaip ir Patvirtintų įmonių sąraše, esančios įmonės darbuotojus, įskaitant ir aukštos kvalifikacijos, galėtų atsivežti ir įdarbinti supaprastinta tvarka. VRM parengtas UTPĮ pakeitimo projektas svarstomas vicekanclerio D. Matulionio vadovaujamoje darbo grupėje. Paskutinis pasitarimas šiuo klausimu vyko 2019 m. vasario 14 d. |
|  | FINANSŲ MINISTERIJA |  |  |
|  | 01-04-02-09. Lošimų ir loterijų žaidėjų apsaugos stiprinimas, parengiant Azartinių lošimų įstatymo ir Loterijų įstatymo pakeitimus, siekiant sugriežtinti lošimų ir loterijų reklamoms keliamus reikalavimus, patekimo į lošimų vietas sąlygas, loterijų žaidėjų amžiaus, bilietų ir kitus reikalavimus, pagalbos teikimas turintiems žalingų įpročių asmenims | 2017 m. IV ketv. | Vėluojama dėl užtrukusio derinimo. 2018 metais FM parengė Loterijų įstatymo pakeitimo ir lydimųjų įstatymų pakeitimų projektus, kurie ne kartą buvo aptarti su suinteresuotomis pusėmis (valstybinėmis institucijomis, LTOK, POK, rinkos atstovais). 2019-01-03 Vyriausybės kancleris pakvietė visas suinteresuotas puses dar kartą išdiskutuoti siūlomas alternatyvas, susitarti ir priimti sprendimus. Klausimas taip pat buvo svarstomas 2019-01-07 neformaliame ministrų pasitarime. 2019-01-29 patikslintas projektas pateiktas derinti darbo tvarka ŠMSM ir LRVK, o 2019-02-06 pateiktas ŠMSM oficialiam suderinimui (iki 2019-02-13). ŠMSM savo pozicijos dar nepateikė. |
|  | 03-01-03-03. Naujų valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto įsigijimo būdų nustatymas, valstybės nekilnojamojo turto panaudos teisinio reguliavimo pakeitimas | 2017 m. IV ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. 2018-09-26 Vyriausybės posėdyje pritarta Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir 12 lydimųjų įstatymų projektams. Įstatymų paketas apsvarstytas visuose paskirtuose Seimo komitetuose, jų priėmimas nukeltas į Seimo 2019 m. pavasario sesiją. 2019 m. vasario 27 d. Seimo valdyba paprašė Vyriausybės išvados dėl Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIIIP-2622(2) ir Seimo narių pasiūlymų dėl šio įstatymo projekto. Šiuo metu FM rengia Vyriausybės išvados projektą. Esminiai pakeitimai: mažinama neatlygintinai naudojamo turto apimtis, panaudos subjektų ratas. Nustatomi nauji valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto įsigijimo būdai ir administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nuoma. |
|  | 03-05-01-03. Savivaldybių infrastruktūros optimizavimo ir subalansuotos plėtros mechanizmo sukūrimas | 2018 m. III ketv. | Vėluojama sukurti mechanizmą, nes užtruko derinimas. Su išorės ekspertų pagalba pilna apimtimi parengtas Turto viso gyvavimo ciklo kaštų skaičiavimo metodikos projektas. Atliktas metodikos testavimas su realiais duomenimis ir ekspertams pateiktos galutinės pastabos. Patikslinus metodiką pagal pateiktas pastabas bus užbaigtas metodikos kūrimas. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką viešojo sektoriaus subjektų agreguoti metiniai lėšų poreikiai išlaidoms ir turtui įsigyti bei į Valstybės investicijų programas teikiamiems investicijų projektams finansuoti yra planuojami trejų metų laikotarpiui. Ilgalaikiai valstybės ir savivaldybių biudžetų įsipareigojimai, susiję su investicijomis į ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įsigijimą ir ypatingai eksploatavimą, reikalingas reinvesticijas, lieka neapibrėžti. Turto viso gyvavimo ciklo kaštų skaičiavimo metodikos paskirtis – aprašyti gyvavimo ciklo sąnaudų metodo praktinį taikymą viešojo sektoriaus įstaigose, siekiant įvertinti ilgalaikius valstybės ir savivaldybių pinigų srautus, susijusius su investicijomis į naujų pastatų ir IT kūrimą, reinvesticijas bei eksploatavimo ir veiklos išlaidas, skirtas turimų pastatų ir IT palaikymui ir atnaujinimui. Metodika leis optimizuoti savivaldybių investicijas į infrastruktūrą, tiksliau įvertinant poveikį infrastruktūros išlaikymo kaštams ir reikalingoms reinvesticijoms. |
|  | 03-05-03-02. Savivaldybių biudžetų (mokesčių ir kitų pajamų surinkimo) sudarymo tvarkos (modelio), kuri motyvuotų savivaldybes siekti sutartų regiono ekonominių ir socialinių pokyčių, nustatymas | 2018 m. III ketv. | Vykdoma. Seimo valdybos sprendimu sudaryta darbo grupė LR savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 5, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projektui Nr. XIIIP-2717 tobulinti, kuriai pavesta parengti ir iki 2019 m. kovo 15 d. pateikti Seimo Biudžeto ir finansų komitetui patobulintą įstatymo pakeitimo projektą. Šiuo metu dalyvaujama darbo grupės susitikimuose, teikiami ir svarstomi pasiūlymai dėl įstatymo pakeitimo patobulinimo. |
|  | 04-02-01-08. Juridinių asmenų nemokumo sistemos pertvarkymas, konsoliduojant juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto teisinį reguliavimą, didinant nemokumo procesų efektyvumą | 2018 m. II ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. Užsitęsė Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ir lydimųjų įstatymų pakeitimų projektų svarstymas, nes 2018-12-20 Seimo plenariniame posėdyje paskirtas kitas atsakingas Seimo komitetas: vietoje Ekonomikos komiteto - Teisės ir teisėtvarkos. 2019-01-09 šio komiteto posėdyje vyko pasirengimas svarstymui. Šiuo įstatymo projektu konsoliduojamos įmonių restruktūrizavimo bei bankroto procedūros. Sudaromos teisinės prielaidos kuo ankstyvesniam perspektyvių įmonių finansinių sunkumų sprendimui ir verslo tęstinumui, o bankroto atveju – greitam ir kuo daugiau kreditorių reikalavimų tenkinančiam įmonių likvidavimui. Bankroto procedūrų trukmę tikimasi sutrumpinti nuo vidutiniškai 2,3 metų iki 1,5 metų. Trumpesnė bankroto proceso trukmė mažins probleminių skolų kaupimąsi, taip atlaisvinant išteklius, kurie galės būti panaudojami šalies verslo plėtrai. Didesnį nemokumo procesų skaidrumą užtikrins e-proceso, t.y. nemokumo proceso duomenų perkėlimo į elektroninę erdvę, įdiegimas. Tai leis kreditoriams ir kitiems asmenims gauti savalaikę ir patikimą informaciją apie procesą, valstybei vykdyti geresnę administratorių veiklos priežiūrą, taip pat mažins administracinę naštą. |
|  | 04-02-11-03. Naujų finansinių priemonių savivaldybių viešųjų pastatų, kultūros paveldo, vandentvarkos, transporto infrastruktūrai finansuoti sukūrimas | 2018 m. II ketv. | Iš dalies įvykdyta, iš 4 fondų įsteigti 3 fondai. 2017 metais buvo įsteigti 2 fondai: Savivaldybių pastatų fondas įsteigtas 2017-06-27, o Kultūros paveldo fondas įsteigtas 2017-06-29. 2019-02-01 įsteigtas Vandentvarkos fondas. Liko įsteigti Transporto fondą. Šiuo metu yra kuriama minėta priemonė, atsižvelgiant į ex-ante vertinimo rezultatus. 2019-01-31 Stebėsenos komitete buvo patvirtinti projektų atrankos kriterijai ir šiuo metu rengiamos ir su Susisiekimo ministerija derinamos projekto finansavimo sąlygos. |
|  | 04-02-11-05. Finansų įstaigų, įgyvendinančių nacionalines finansines priemones verslui, valdymo gerinimas, jų veiklos optimizavimas | 2018 m. II ketv. | Vėluojama, nes išsiskyrė ministerijų pozicijos. FM atliko nacionalinių skatinamojo finansavimo įstaigų (NSFĮ) steigimo Lietuvoje galimybių tyrimą, kurio metu buvo analizuota tarptautinė praktika, strateginiai ir teisiniai NSFĮ kūrimo Lietuvoje kriterijai, galimos NSFĮ veiklos sritys bei apimtis, ir pateikti siūlymai dėl optimalios steigimo (paskyrimo) alternatyvos. 2018-04-12 FM pateikė siūlymus Vyriausybei, vykdydama Vyriausybės 2018 m. kovo 7 d. pasitarimo protokolą Nr. 12 dėl valstybės valdomų bendrovių tolesnės veiklos ir jame nurodytą pavedimą (pateikti vertinimus bei siūlymus dėl tolesnės UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) veiklos atskirai arba jungiant VIPA su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF) ir (arba) su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). 2018-05-03 vyko susitikimas Vyriausybės kanceliarijoje, kurio metu FM, ŪM ir ŽŪM atstovai apsikeitė nuomonėmis ir argumentais dėl ŽŪPGF ir INVEGOS akcininko teisių ir pareigų priskyrimo Finansų ministerijai. Gegužės mėn. pabaigoje ŪM ir ŽŪM pateikė savo pozicijas dėl pavaldžių įstaigų. Kadangi išsiskyrė ministerijų pozicijos, tai reikalingas politinis susitarimas tarp ŪM, ŽŪM ir FM dėl tolimesnės įstaigų veiklos optimizavimo geriausios alternatyvos. FM išanalizavo Nyderlandų NPĮ struktūrą siekiant įvertinti jos pritaikymo galimybes Lietuvoje, tokios galimybės galimos nebent tolimoje perspektyvoje (siekiant listinguoti NPĮ suteikiant joms aukštą reitingą). Reikalingas finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrų politinis sprendimas dėl tolimesnių veiksmų. |
|  | KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA |  |  |
|  | 05-01-03-03. NATO oro policijos misijos sąlygų pagerinimas įrengiant naują infrastruktūrą Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama atlikti darbus, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros. 2018 m. parengti 3 techniniai projektai (iš planuotų 4). Įvykdyta 15 % paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnių apsauginės priedangos statybos darbų. 2018 m. patvirtintas stacionarių lengvų konstrukcijų angarų (4-iems naikintuvams su galimybe išsiplėsti iki 8-ių) su aikštelėmis III zonoje projektas, atlikta KOP AB transporto ir lengvųjų atakos lėktuvų perono rekonstravimo techninio projekto ekspertizė ir patvirtintas techninis projektas, pradėtos degalų saugyklos perimetro tvoros projektavimo paslaugų pirkimo procedūros, buvo vykdomas radijo stočių AB skrydžių valdymo bokšte instaliavimas, įvykdytos tikslaus tūpimo sistemos įrangos ir įdiegimo darbų pirkimo procedūros, pasirašyta sutartis su UAB „Fima“ (įrangos gamintojas – „INDRA Sistemas“). Įgyvendinimo iššūkiai: 1. Specialiosios paskirties (kompleksinis) pastatas priduotas valstybinei komisijai, tačiau virtuvės įrangos pirkimą, kuris buvo suskirstytas į 3 pirkimo dalis (pramoniniai virtuvės įrenginiai; maisto ruošimo įrenginiai, pagaminto valgio tiekimo įrenginiai), 2018-10-30 nutraukė Viešojo pirkimo komisija (patikslinus techninę specifikaciją, pirkimas bus organizuojamas iš naujo). Sudaryta dalis sutarčių dėl kitos virtuvės įrangos pirkimų, dalis tiekėjų pasiūlymų atmesta dėl neatitikimo techninėms specifikacijoms, daliai įrangos pasiūlymų negauta arba laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį ir įranga bus įsigyjama 2019 m.; reikalingas GRG sprendimas dėl lėšų skyrimo kompleksinio pastato baldams 2019 m. 2. Vėluoja keleivių ir krovinių terminalo su administracinėmis patalpomis (prie MA03) IV zonoje projektavimas dėl projektuotojų kaltės (atsainus projektuotojų požiūris į sutarties vykdymo terminus). Už vėlavimo paslaugas skaičiuojami delspinigiai. Dėl projektavimo ir statybų sutarta su NSPA. 3. Užtrunka/vėluoja pirkimo procedūros: tikslinta priešgaisrinės saugos angaro su administracinėmis patalpomis statybos, specialiojo transporto garažo ir plovyklos statybos darbų pirkimo paraiška ir KAM viešųjų pirkimų planas. Dėl iš tiekėjų gautų paklausimų gausos, vokų atplėšimas planuojamas 2019 m. I ketv. 4. Vėluoja lengvų konstrukcijų angaro transporto orlaiviui C-27 projektavimas, projektuotojui skaičiuojami delspinigiai. 6. Buvo užtrukęs paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnių apsauginės priedangos darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizės atlikimas. Veiksmai iššūkiams spręsti: Sustiprinti veiksmo vykdymo kontrolę. Projektuotojams skaičiuojami delspinigiai, reikalaujama apmokėti sutartyje nustatytus iš anksto sutartus minimalius nuostolius. |
|  | KULTŪROS MINISTERIJA |  |  |
|  | 02-01-04-01. Ugdymo kultūra ir menu priemonių formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose, įtraukiant kultūros įstaigas, nevyriausybines organizacijas ir aukštąsias mokyklas, sukūrimas ir įgyvendinimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama patvirtinti priemones, nes laukiama Tarybos sprendimo. 2019-02-21 kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-110 patvirtinti Kultūrinės edukacijos tarybos nuostatai, kuriuos parengė kultūros ministro 2018-06-01 įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė. Šie nuostatai nustato Tarybos, atliekančios ekspertinio vertinimo ir konsultavimo funkcijas, sprendžiant kultūrinės edukacijos politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus, uždavinius ir funkcijas, teises ir pareigas bei sudėtį ir darbo organizavimą. Tarybos uždavinys – teikti kultūros ministrui pasiūlymus ir išvadas dėl kultūrinės edukacijos politikos formavimo bei šios politikos efektyvaus įgyvendinimo. Artimiausiu metu bus sudaroma Kultūrinės edukacijos taryba, kuri svarstys bei teiks siūlymus dėl ugdymo kultūra ir menu priemonių įgyvendinimo, kurias kultūros ministrui jau yra pateikusi aukščiau minėtu įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė. |
|  | 02-01-04-05. Tautinių bendruomenių istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcijos parengimas ir įgyvendinimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama patvirtinti koncepciją, nes užtruko derinimas. Parengtas Tautinių bendruomenių istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcijos projektas yra tikslinamas, aktyviai ir glaudžiai bendradarbiaujant KM ir TMD atstovams. Koncepcijos projekto tikslinimas ir derinimas užtruko, nes rengiant dokumentą, buvo konsultuojamasi su akademikais, tautinių bendruomenių atstovais. Vyksta socialinis dialogas, kuris yra būtinas, siekiant, kad Lietuvos tautinės bendruomenės būtų išgirstos, kad joms būtų sudarytos tinkamos galimybės dalyvauti svarbaus jų tapatybės reprezentavimui dokumento parengime. Konkretūs tautinių bendruomenių pasiūlymai atsispindės priemonių plane, kuris bus rengiamas po Koncepcijos patvirtinimo. Dokumentą tikimasi patvirtinti 2019 m. balandžio mėn. |
|  | 02-02-05-08. Lietuvos nacionalinių ir regioninių kultūros, meno ir paveldo įstaigų, menininkų, kūrėjų ir nevyriausybinių organizacijų kultūrinių ir kūrybinių partnerysčių modelio atnaujinimas ir įgyvendinimas KM, ŠMM | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. Šio veiksmo įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo ŠMSM veiksmų. Surinkta ir išanalizuota informacija apie ŠMSM finansuotus (2007–2013 m. ES finansavimo laikotarpiu) ir (ar) inicijuotus kultūrinių ir kūrybinių partnerysčių projektus, kurių metu buvo išbandytas ir pritaikytas kūrybinių partnerysčių modelis Lietuvoje, taip pat šių projektų gautus rezultatus ir planuojamą tęstinumą bei tolesnes finansavimo galimybes. ŠMSM parengė ir šiuo metu derina su suinteresuotomis institucijomis bei galimais pareiškėjais priemonės „Mokyklų pažangos skatinimas“ projektų reikalavimus ir atrankos kriterijus. Šios priemonės ES lėšomis turėtų būti finansuojami kultūrinių ir kūrybinių partnerysčių projektai. Pažymėtina, jog 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plane yra numatyta priemonė „Plėtoti kūryba paremtas partnerystes, kūrybingumą ugdančias programas ir metodus visais švietimo lygmenimis“. Atitinkamai suplanuota (įsipareigota) asignavimų suma visam finansavimo laikotarpiui priemonės įgyvendinimui – 15,929 mln. eurų. |
|  | 02-04-02-01. Sisteminio integruoto, darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos parengimas ir adaptavimas KM, AM | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama parengti koncepciją, nes neatliktas tyrimas. KM parengė Kultūros paveldo apsaugos institucinės pertvarkos metmenų projektą, kuris buvo pristatytas Vyriausybės 2018-04-18 pasitarime. Po to Metmenų svarstymams buvo skirtas penkių konsultacinių susitikimų ciklas (vyko 2018 m. gegužės–birželio mėn.), kurių metu buvo išsakyta daug pastabų ir pasiūlyta sudaryti darbo grupę, kuri parengtų Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelį. Kultūros ministro 2018-10-11 įsakymu Nr. ĮV-736 sudaryta darbo grupė aktyviai dirba (buvo surengti 5 šios darbo grupės posėdžiai). Taip pat sudaryti trys šios darbo grupės pogrupiai, skirti nagrinėti: paveldotvarkos, kontrolės ir apskaitos problematiką. Atsižvelgiant į tai, kad norint parengti Modelį būtina atlikti detalią paveldosaugos sistemos analizę, kartu su Kultūros paveldo departamentu prie KM įgyvendinant projektą „Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumų gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumų gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas“ atliekamas viešasis pirkimas, kurio objektas – Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimas. Šį tyrimą atlikti ir jo pagrindu parengti Integruotą kultūros apsaugos modelį planuojama 2019 m. IV ketvirtyje. |
|  | 02-04-03-01. Lietuvos kultūros paslaugų ir infrastruktūros įveiklinimo veiksmų europiniams, nacionaliniams, regioniniams kultūros keliams sukurti parengimas ir įgyvendinimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama patvirtinti koncepciją, nes reikia ją derinti su nauja turizmo strategija. Kultūros ministro 2018-06-14 įsakymu Nr. ĮV-492 sudaryta darbo grupė parengė kultūros kelių plėtros Lietuvoje koncepcijos projektą, kurį nuspręsta svarstyti-koreguoti pasitelkiant kitų institucijų atstovus. 2018-11-19 įsakymu Nr. ĮV-925 sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kuriai pavesta parengti Kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcijos projektą. Įvyko 1 darbo grupės posėdis, atsižvelgiant į išsakytas pastabas dokumentas koreguojamas. Pažymėtina, jog kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcijos projekto nuostatos derinamos su rengiama nauja turizmo srities strategija, kuri yra dar tik pirminėje rengimo būsenoje. |
|  | SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS |  |  |
|  | 01-01-05-02. Efektyvių ir tikslingų motyvavimo priemonių sukūrimas ir įdiegimas, siekiant įdarbinti socialiai pažeidžiamus asmenis | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma, laukiama Seimo sprendimo. Seime svarstomi įstatymų projektai (Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1530), Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 25, 35, 41, 42 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1530) ir Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1532), kurių tikslai – tobulinti socialinių įmonių teisinį reguliavimą užtikrinti valstybės pagalbos socialinėms įmonėms efektyvumą ir kontrolę, skatinti neįgaliųjų įdarbinimą atviroje darbo rinkoje. 2019-01-22 Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete vyko klausymai, projektai svarstyti 2019-01-31, 2019-02-06 ir 2019-02-13 d. Komiteto posėdžiuose. Nutarta projektų svarstymą tęsti Seimo pavasario sesijoje. |
|  | 01-02-03-03. Nevyriausybinių organizacijų institucinis stiprinimas, numatant tikslines finansavimo priemones, įkuriant nevyriausybinių organizacijų fondą | 2018 m. II ketv. | Vėluojama vykdyti, nes užtruko derinimas. 2018 m. II ketv. SADM parengė Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektą. Birželio 27 d. vyko viešoji konsultacija, kurioje dalyvavo daugiau nei 40 asmenų iš įvairių organizacijų bei valstybės institucijų. Iki 2018 m. birželio 28 d. vyko projekto derinimas su suinteresuotomis institucijomis. Po konsultacijų su suinteresuotomis šalimis įstatymo projekte atsiranda tik bendrosios nuostatos, kurios įteisina NVO fondo atsiradimo momentą. 2018 m. gruodžio mėn. įstatymo projektas buvo parengtas teikti Vyriausybei, tačiau teikimas buvo atidėtas iki 2019 m. sausio 10 d. Vyriausybėje vykusio Dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šv. Sostu nuostatoms vykdyti posėdžio. Posėdyje buvo nuspręsta įstatymo projekto Vyriausybei neteikti ir nutarta sukurti darbo grupę prie SADM ir suderinti Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projekto nuostatas su Vyskupų konferencijos atstovais. Parengtas ministro įsakymo projektas darbo grupės sudėčiai patvirtinti. |
|  | 01-02-04-01. Smurto prieš vaikus sampratos įtraukimas į bendrą pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims teikimo sistemą | 2018 m. IV ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. Pradėjus praktiškai įgyvendinti vaiko teisių apsaugos reformą iškilo nauji aspektai, susiję su įstatymų nuostatų vaiko teisių apsaugos ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje suderinimu. Šiuos aspektus taip pat iškėlė ir nevyriausybinės organizacijos. Siekdama spręsti iškilusias problemas, SADM parengė LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimus, kuriems buvo pritarta Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1196. Įstatymo pakeitimais smurto prieš vaikus samprata įtraukiama į bendrą pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims teikimo sistemą. Seimas 2019 m. vasario 12 d. po svarstymo pritarė jungtiniam SADM bei Seimo nario Ramūno Karbauskio Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui. Seimas dėl šio projekto balsuos dar vieną kartą – 2019 m. pavasario sesijoje. |
|  | 01-04-02-03. Psichologinės socialinės reabilitacijos paslaugų finansavimo modelio, taikomo trumpalaikės socialinės globos įstaigose socialinės rizikos asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų reabilitacijos paslaugų, sukūrimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama pateikti modelį dėl užtrukusio derinimo. Psichologinės socialinės reabilitacijos paslaugų priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenims finansavimo modeliui sukurti buvo sudaryta darbo grupė iš SADM, SAM, NTAKD, LSA, NVO atstovų, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu. Darbo grupės diskusijų ir siūlymų pagrindu parengtas Modelio projektas, kuriame pateikta pasirinkto Modelio analizė, siūlymai dėl jo įgyvendinimo, finansavimo ir administravimo. Nutarta, kad modelis bus pristatomas Vyriausybei, o po to bus rengiami teisės aktų projektai. Planuotas 2019 m. vasario mėn. modelio pateikimas Vyriausybei atidėtas, nes iškilo poreikis suderinti modelį su SAM ir NTAKD, o taip pat ir FM. Teikimo data priklausys nuo to, kokios pastabos bus gautos iš minėtų institucijų. |
|  | SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA |  |  |
|  | 01-01-02-04. Mažas pajamas gaunančių gyventojų išlaidų vaistams sumažinimas, kompensuojant visą vaisto kainą, skatinant racionalų vaistų vartojimą, ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų odontologijos paslaugų apimties padidinimas | 2018 m. IV ketv. | Iš dalies įvykdyta. 2019 m. vasario 8 d. Vyriausybei pateiktas LR sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Projekto tikslas - sudaryti sąlygas nemokant paciento priemokos gauti kompensuojamuosius vaistus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones asmenims, sukakusiems LR socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių, arba LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka pripažintiems neįgaliaisiais asmenims, kurių užpraeitą mėnesį gautų socialinio draudimo pensijų (kartu su pensijos priemoka), šalpos pensijų, valstybinių pensijų, užsienio valstybės pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas ir (ar) draudžiamųjų pajamų, kaip jos apibrėžtos LR socialinio draudimo įstatyme, suma sudaro mažiau nei 95 procentus praėjusių metų minimalių vartojimo poreikių dydžio. Šiems asmenis Paciento priemoka bus kompensuojama Vyriausybės nustatyta tvarka. |
|  | 01-03-02-02. Pakopinės gydytojų rezidentų įgūdžių vertinimo sistemos sukūrimas, skatinant tolesnį jų darbą rajonuose | 2018 m. IV ketv. | Iš dalies įvykdyta. 2019 m. vasario 13 d. Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo atsižvelgiant į Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo nuostatas, gydytojams rezidentams ir gydytojams odontologams rezidentams yra sudarytos teisinės prielaidos rezidentūros studijų programos vykdymo metu įgyti pakopines kompetencijas suteikiančius pažymėjimus ir atitinkamai įgyti teisę rezidentūros bazėse savarankiškai verstis medicinos ar odontologijos praktika pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kompetenciją. Kompetencijų sąrašas sveikatos apsaugos ministro įsakymu bus patvirtintas artimiausiu metu. |
|  | 01-04-03-03. Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymas, ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimas | 2018 m. III ketv. | Vėluojama pateikti patikslintą projektą. 2018 m. lapkričio 28 d. Vyriausybei buvo pateiktas Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos pakeitimo projektas. Projektas gražintas rengėjams, pasiūlyta papildyti Strategijos projektą ilgojo laikotarpio savižudybių prevencijos prioritetais. Projektas tikslinamas. Siekiant, kad Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos gerinimui ir savižudybės prevencijai skirtos veiklos būtų sprendžiamos ir koordinuojamos aukščiausiu politiniu lygiu, o prie bendro tikslo – mažinti savižudybių skaičių šalyje – prisidėtų Vyriausybė, visi ūkio sektoriai, savivaldybių institucijos, bendruomenės, į Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos pakeitimo projektą įtraukti ilgojo laikotarpio savižudybių prevencijos prioritetai ir nuostatos dėl psichikos sveikatos gerinimo. |
|  | 03-03-04-07. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimų parengimas, kad būtų įtvirtintos veiksmingos sveikatos sistemos dalyvių ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo objektyvumo ir viešumo, interesų konfliktų valdymo ir deklaravimo priemonės, skirtos veiksmingai kontrolei užtikrinti | 2018 m. I ketv. | Vėluojama parengti susijusius teisės aktų projektus. 2018-09-13 SAM pateikė Vyriausybei Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimo projektą, kuris po svarstymo 2018-10-02 tarpinstituciniame pasitarime buvo grąžintas tikslinti. Šiuo metu rengiami šio įstatymo ir kitų specialiųjų, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą reguliuojančių teisės aktų pakeitimų projektai. |
|  | ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA |  |  |
|  | 02-01-03-04. Profesinių standartų ir modulinių profesinio mokymo programų parengimas | 2018 m. III ketv. | Iš dalies įvykdyta. 2018 metais parengti, peržiūrėti ir su suinteresuotomis šalimis suderinti 14 profesinių standartų projektai. Profesinių standartų tvirtinimas bus pradėtas 2019 m. I ketv., kuomet įsigalios atitinkami Profesinio mokymo įstatymo straipsniai. 2019 m. vasario 27 d. Vyriausybei pateiktas Vyriausybės nutarimo „Dėl Profesinių standartų rengimo, atnaujinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Parengtos, atnaujintos ir užregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre 247 modulinės profesinio mokymo programos. Pagal Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinį standartą atnaujintos 4, parengtos 6 naujos modulinės profesinio mokymo programos. Per 2019 m. kovo mėn. turi būti parengtos, suderintos su Transporto ir saugojimo paslaugų sektoriniu profesiniu komitetu 5 (4 tęstinio ir 1 pirminio) ir įregistruotos modulinės profesinio mokymo programos, atsižvelgiant į darbdavių poreikius ir SM pasiūlymus. Programų rengimas ir naujinimas siejamas su Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo aprašu (patvirtintas švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 925), kuriame nustatyta, kad tiek pirminis, tiek tęstinis modulinis profesinis mokymas pradedamas vykdyti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Vadovaujantis švietimo ir mokslo ir ūkio ministrų 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-610/4-401, patvirtintu Sektorinių profesinių komitetų uždavinių, funkcijų, komitetų sudarymo ir finansavimo tvarkos aprašu, sudaryta ir KPMPC direktoriaus įsakymais (2018 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn.) patvirtinta 18 naujos sudėties sektorinių profesinių komitetų. Su sektoriniais profesiniais komitetais derinami profesinių standartų ir parengtų/atnaujintų modulinių profesinio mokymo programų projektai. |
|  | 02-01-03-08. Nuolatinio skaidraus mechanizmo, leidžiančio kompensuoti įmonių išlaidas, patiriamas vykdant profesinį mokymą pameistrystės forma, sukūrimas | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. Priėmus naujos redakcijos Profesinio mokymo įstatymą, sudaryta darbo grupė iš ŠMM, SADM ir ŪM atstovų, dėl profesinio mokymo finansavimo pertvarkos. Grupė taip pat svarsto klausimus dėl pameistrystės plėtros skatinimo ir su tuo susijusių teisės aktų tobulinimo. Reikia parengti: 1) Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formos tvarkos aprašą (aprašo projektas 2018 m. gruodžio mėn. buvo pateiktas derinti į TAIS, šiuo metu projektas tobulinamas pagal gautas pastabas ir tariamasi su asocijuotomis darbdavių struktūromis); 2) LRV 2008 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1320 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą metodikos patvirtinimo“ pakeitimą (projektas parengtas, tačiau dar nepradėtas oficialus tarpinstitucinis derinimas). Planuojama, kad parengus minėtus teisės aktus, bus sukurtas nuolatinis skaidrus mechanizmas, leidžiantis kompensuoti įmonių išlaidas, patiriamas vykdant profesinį mokymą pameistrystės forma. |
|  | 02-02-04-07. Studentų socialinės paramos sistemos atnaujinimas | 2018 m. II ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. 2018 m. lapkričio 22 d. Seime registruotas LR mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 821 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2958. Siekiant didinti studijų prieinamumą ir skatinti studentus iš nepasiturinčių šeimų, našlaičius ir studentus, turinčius negalią bei siekiant užtikrinti, kad socialines stipendijas gautų visų studijų pakopų studentai, ir studentai, studijuojantys pagal profesinių studijų programas, siūloma padidinti socialinės stipendijos dydį nuo 3,25 BSI iki 3,5 BSI. |
|  | 02-02-06-07. Užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų situacijos analizė ir lituanistikos (baltistikos) plėtros užsienyje krypčių parengimas | 2018 m. IV ketv. | Iš dalies įvykdyta. Užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų situacijos analizė atlikta ir paskelbta ministerijos internetinės svetainės nuorodoje: http://www.smm.lt/uploads/documents/studijos/lit_baltistika/Lituanistikos(baltistikos)_centr%C5%B3_apklausos_analiz%C4%97_2018-06.pdf). 2019 m. II ketvirtyje bus perengti Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2019-2020 metų prioritetai, kurių viena iš sudedamųjų dalių yra lituanistikos (baltistikos) plėtros užsienyje prioritetai, nustatyti atsižvelgus į analizės išvadas |
|  | 02-03-01-02. Sutarčių su aukštosiomis mokyklomis dėl pedagogų (įskaitant profesinių mokyklų) rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo sudarymas, remiantis valstybės raidos prioritetais, aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo rezultatais, mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatais | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. 2018-05-29 švietimo ir mokslo ministrės pasirašytas Pedagogų rengimo reglamentas (įsakymas Nr. V-501), kuriuo nustatomi pedagogų rengimo centrų veiklos reikalavimai. Lietuvoje įsteigiami 3 nacionaliniai pedagogų rengimo centrai. Jų veikla bus vykdoma Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Šiaulių universitetuose. ŠMM pasirašė su šiais universitetais bendradarbiavimo sutartis rengiant pedagogus. Universitetai sutelks geriausias tyrėjų ir dėstytojų pajėgas, kur pedagogai bus rengiami pasitelkiant ir tarptautinę patirtį. 2018 m. gruodžio 11 d. ŠMM ministras pasirašė įsakymą dėl Pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo pakeitimo, kuriuo patvirtintas Reglamento priedas – „Pedagogų rengimo centro veiklos vertinimo rodikliai“. |
|  | 02-03-04-03. Nemokamo aukštojo mokslo bakalauro studijose įgyvendinimas | 2018 m. III ketv. | Vykdoma. Vyriausybės programos nuostata dėl nemokamo bakalauro studijų pradėta įgyvendinti 2018 m. kovo 28 d. priėmus Vyriausybės nutarimą Nr. 281 ir balandžio 13 d. patvirtinus ŠMM ministro įsakymą Nr. V-364 (dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2018 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo). Visiems stojantiesiems, tenkinantiems reikalavimus valstybės finansavimui gauti ir pretenduojantiems į studijų programas, atitinkančias valstybės plėtros poreikius, taip pat tenkinantiems gero mokymosi bei kitus teisės aktų nustatytus kriterijus, sudaryta galimybė studijuoti valstybės lėšomis, t. y. nemokamai. 2018 m. buvo sudaryta galimybė valstybės lėšomis studijuoti 2,2 tūkst. daugiau negu anksčiau pirmakursių. Siekiant, kad valstybės finansuojamų studentų dalis nemažėtų, būtinos kompleksinės priemonės, apimančios ne tik švietimo pasiūlos planavimo tobulinimą: • nepopuliarių, bet reikalingų studijų krypčių patrauklumo didinimas; • priėmimo reikalavimų į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas suvienodinimas; • lėšų, tenkančių vienam studentui, didinimą, bet ir bendrojo ugdymo kokybės didinimas. Jau yra inicijuota daug priemonių, kurių nuoseklus įgyvendinimas prisidės prie nemokamo bakalauro studijų įtvirtinimo: • kuriama švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo sistema; • nustatyti aukštesni priėmimo į aukštąsias mokyklas reikalavimai; • nuo 2019 m. indeksuotos visų kursų ir pakopų studijų kainos (didinant tyrėjų ir dėstytojų atlyginimus); • bendrajame ugdyme diegiamas kokybės krepšelis ir kt. Planuojant 2019 m. priėmimą į bakalauro studijas, planuojama įvertinti situaciją, kuri susidarė 2018 m., ir ne tik vadovautis valstybės poreikiais, bet labiau atsižvelgti į stojančiųjų pasirinkimą. Deja, 2019 m. finansavimas nemokamam bakalaurui įgyvendinti neskirtas, todėl jį planuojama įgyvendinti nuo 2020 m., skyrus tam reikiamas biudžeto lėšas. Numatoma, kad valstybės finansuojamos studijos būtų užtikrintos tiems studentams (priimamiems 2020 m. ir vėliau), kurie tenkintų reikalavimus valstybės finansavimui gauti (t. y., pagal MSĮ 77 str. 1 d. jų konkursinis balas būtų ne mažesnis už švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą mažiausią stojamąjį konkursinį balą), išskyrus atvejus, kai valstybė riboja valstybės finansuojamų vietų skaičių į tam tikras studijų kryptis ir pretendentų į šias vietas skaičius yra didesnis, nei nustatyta. Siekiant užtikrinti valstybės plėtrai būtinų absolventų parengimą, svarstoma numatyti papildomas priemones, skatinančias studentus rinktis tam tikras studijas, kurios valstybei būtinos, bet nėra populiarios (pvz., garantuoti tikslines stipendijas, nemokamą apgyvendinimą). |
|  | 02-03-04-12. Profesinio mokymo finansavimo metodikos, užtikrinančios mokymo kokybę ir atitinkančios darbo rinkos poreikius, sukūrimas | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. Rengiamas profesinio mokymo finansavimo metodikos projektas. 2018 m. kovo 15 d. ŠMM įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė (atstovai iš Prezidentūros, ŪM, SADM, ŠMM, Lietuvos darbo biržos, Lietuvos darbdavių konfederacijos, profesinio mokymo įstaigų ir kt.), kuriai iki 2018 m. spalio 1 d. pavesta parengti Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos pakeitimo ir Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodikos pakeitimo projektus. Sutarta, kad nepriklausomai nuo to, iš kokių šaltinių yra skiriamas valstybės finansavimas už mokymą pagal profesinio mokymo programą (SADM, ŪM, Lietuvos darbo birža ir pan.) profesinio mokymo programos įgyvendinimo kainos nustatymas bus skaičiuojamas vadovaujantis vieninga metodika. Darbo grupės parengtas siūlomas profesinio mokymo finansavimo modelis pristatytas SADM, EIM, Vyriausybės atstovams. Parengtas Vyriausybės nutarimo „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui metodikos patvirtinimo“ projektas kovo mėn. bus pateiktas tarpinstituciniam derinimui. |
|  | 02-03-05-09. Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos koregavimas | 2017 m. IV ketv. | Vėluojama parengti. Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarka dar rengiama. Galutinis jos projektas bus parengtas atsižvelgus į tai, kokios bus sutartos galutinės nuostatos dėl studijų išorinio vertinimo. Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas baigiamas derinti su aukštosiomis mokyklomis. Numatoma patvirtinti aprašo projektą 2019 m. I ketvirtyje. |
|  | TEISINGUMO MINISTERIJA |  |  |
|  | 01-01-01-09. Veiksmingos ir socialiai orientuotos laisvės atėmimo bausmes atliekančių asmenų užimtumo darbo ir kita prasminga veikla sistemos sukūrimas TM, SADM, ŪM | 2018 m. IV ketv. | Iš dalies įvykdyta. Parengta ir 2019-01-17 Vyriausybei pateikta Nuteistųjų užimtumo sistemos pertvarkymo koncepcija. Daliai Koncepcijos nuostatas įgyvendinančių priemonių Vyriausybė pritarė 2019 m. sausio 9 d. posėdyje, Seimui pateikus svarstyti Bausmių vykdymo kodekso, Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso, Probacijos įstatymo, Suėmimo vykdymo įstatymo, Pataisos pareigūnų veiklos įstatymų pakeitimų projektus, kuriais, be kita ko, pasiūlyta iš dalies keisti laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų užimtumo sistemą. Kitos Koncepcijoje nurodytos priemonės bus įgyvendintos šiuo metu rengiamais Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo, Suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimo įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimų projektais, kuriais siekiama sudaryti veiksmingesnes teisines prielaidas vykdyti bausmių vykdymo sistemoje rezultatyvesnę įkalintų asmenų resocializaciją (inter alia didinant asmenų užimtumo prasmingomis veiklomis), taip pat dirbančius nuteistuosius integruoti į bendrą valstybės socialinės ir sveikatos apsaugos sistemą, eliminuoti perteklines kliūtis, neleidžiančias įdarbinti maksimalaus nuteistųjų skaičiaus už pataisos įstaigų ribų ir išspręsti kitas praktikoje kylančias problemas. Šiuos pakeitimus Vyriausybei pateikti svarstyti planuojama kovo mėnesį. |
|  | 04-02-01-11. Įkeisto turto registravimo teisinio reguliavimo peržiūra ir siūlymų dėl tolesnio reglamentavimo ir (ar) kitų būtinų imtis veiksmų, užtikrinančių gerosios praktikos šioje srityje įgyvendinimą, pateikimas Vyriausybei | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. 2018 metais įvertinus atliktos Hipotekos registro modernizavimo galimybių studijos metu pateiktas registro modernizavimo alternatyvas, parengti teisės aktų pakeitimų projektai dėl įkeitimo registravimo teisinio reguliavimo optimizavimo, numatant galimybę hipotekos ir įkeitimo sandorius registruoti, keisti ir išregistruoti nedalyvaujant notarams. 2018 m. lapkričio 12 d. TM raštu išsiųsti derinti suinteresuotoms institucijoms. Gautas didelis kiekis suinteresuotų subjektų pastabų, tarp jų ir dėl įstatymų projektų įgyvendinimui reikalingo finansavimo užtikrinimo iš TM skiriamų asignavimų. Atsižvelgiant į gautas pastabas atsisakyta pirminio siūlymo ir pasirinkta nuosaikesnė alternatyva – modernizuoti kilnojamųjų daiktų įkeitimo institutą, kuris taptų paprastesnis, pigesnis ir patrauklesnis vartotojams. Šiam tikslui turėtų būti sukurtos naujos elektroninės paslaugos, supaprastintas įkeitimo sandorio registravimo ir duomenų apie jį paieškos procesas, optimizuotas valstybės informacinių išteklių valdymas (registrų reorganizavimo procese būtų atsisakyta Hipotekos registro, įkeitimus registruojant Sutarčių registre, o hipoteką – Nekilnojamojo turto registre). Hipotekos registravimo procesą siūloma reforma apimtų tiek, kiek tai susiję su galimybe sandorio šalims pasirinkti, ar apie hipotekos pabaigą viešam registrui pranešti per notarą, ar (tam tikrais įstatyme numatytais atvejais) –elektroninėmis priemonėmis. Įstatymų projektų įgyvendinimas preliminariai pareikalautų apie 770 000 tūkst. eurų lėšų (planuojamos valstybės biudžeto (taip pat ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos) kartu su valstybės įmonės Registrų centro lėšomis). Numatoma įstatymų įsigaliojimo data – 2022 m. sausio 1 d. Artimiausiu metu įstatymų projektai pakartotinai bus pateikti derinimui ir visuomenei susipažinti. Numatoma, kad įstatymų projektai galėtų būti pateikti Seimui jau 2019 m. rudens sesijai. |
|  | VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA |  |  |
|  | 02-02-04-05. Pakopinio vidaus tarnybos pareigūnų rengimo institucionalizavimas, integruojant profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. 2018 m. gegužės 31 d. pasirašytas susitarimas Nr. 1S-197 dėl Viešojo saugumo akademijos kūrimo tarp Vidaus reikalų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto. Šiame susitarime susitarta dėl pakopinio vidaus tarnybos pareigūnų institucionalizavimo, integruojant profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą, taip pat susitarta, kad MRU reorganizavus prijungimo prie VGTU būdu, po reorganizacijos veiksiančioje VGTU struktūroje bus įkurta Viešojo saugumo akademija esamo MRU Viešojo saugumo fakulteto pagrindu, laikantis šiame Susitarime įtvirtintų sąlygų. Vykdant pirmiau nurodytą susitarimą įgyvendinamas pakopinio pareigūnų rengimo institucionalizavimas. 2018-09-12 Vyriausybės priimtas nutarimas Nr. 919 „Dėl teikimo siūlyti Lietuvos Respublikos Seimui pradėti Mykolo Romerio universiteto reorganizavimą prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Mykolo Romerio universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu pradžios“ projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“. 2018 m. gruodžio 20 d. Seimo nutarimu Nr. XIII-1895 nutarta pradėti MRU reorganizavimą prijungimo prie VGTU būdu ir pasiūlyta MRU ir VGTU iki 2019 m. vasario 15 d. pateikti Vyriausybei MRU reorganizavimo prijungimo prie VGTU būdu sąlygų, reorganizavimo plano ir VGTU statuto projektus. VGTU suderino VGTU statuto projektą su VRM. Šio statuto 63 p. nustatyta: VGTU veikia Viešojo saugumo akademija – fakulteto statusą turintis struktūrinis padalinys, kurio veikla organizuojama pagal teisės aktuose nustatytus specialius reikalavimus ir kuriame rengiami viešojo saugumo srities pareigūnai Lietuvos Respublikos statutinėms įstaigoms. 2019 m. sausio 8 d. VRM vyko pasitarimas dėl pakopinio vidaus tarnybos pareigūnų rengimo, kuriame dalyvavo Vyriausybės kanceliarijos ir statutinių įstaigų atstovai. Nutarta parengti pareigūnus rengsiančios kolegijos koncepciją ir pateikti ją svarstyti Vyriausybei. Policijos departamentas parengė ir pateikė Vidaus reikalų ministerijai policijos kolegijos koncepcijos projektą derinti. |
|  | 03-02-01-02. Viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės vertinimo sistemos sukūrimas, atsižvelgiant į klientų atsiliepimus, paslaugų suteikimo greitį ir kokybę, įstaigų vertinimas ir reitingavimas pagal paslaugų kokybės kriterijus VRM, visos ministerijos | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama sukurti vertinimo sistemą, nes užtruko parengti naujos redakcijos konsoliduotą Viešojo administravimo įstatymo Nr. 1234 pakeitimo įstatymo projektą. Vienas iš įstatymo projekto tikslų – nustatyti naujus reikalavimus viešųjų paslaugų teikimo administravimui: naujai apibrėžti viešosios paslaugos sąvoką, apibrėžti viešųjų paslaugų administratoriaus kompetenciją be kitų pareigų nustatant pareigą organizuoti viešosios paslaugos teikėjo veiklos priežiūrą (kontrolę) arba tiesiogiai prižiūrėti (kontroliuoti) jo veiklą, nustatyti viešosios paslaugos kokybės reikalavimus ar rodiklius, matuoti ir vertinti viešosios paslaugos kokybę, savo veiklos planavimo dokumentuose numatyti tikslus (uždavinius), kurie būtų orientuoti į administruojamų viešųjų paslaugų teikimo kokybės gerinimą arba nustatyti užduotis viešosios paslaugos teikėjui pagerinti viešosios paslaugos kokybę, užtikrinti, kad administruojamos viešosios paslaugos teikėjo veiklos planavimo dokumentuose nustatyti veiklos tikslai (uždaviniai) atitiktų viešųjų paslaugų teikimą administruojančio viešojo administravimo subjekto veiklos planavimo dokumentuose numatytus tikslus (uždavinius) dėl viešojo paslaugos teikimo tobulinimo. Projektu taip pat numatoma patikslinti administracinių paslaugų sąrašą ir jų apibrėžtis. Įstatymo projektą numatoma pateikti Vyriausybei svarstyti 2019 m. kovo mėnesį. |
|  | 03-04-01-03. Sklandus perėjimas prie kompetencijomis grįstos žmogiškųjų išteklių vadybos | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. Dalis kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo elementų yra įdiegta parengus ir patvirtinus Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus (valstybės tarnautojų atrankoje, iš dalies – kvalifikacijos tobulinime). Struktūrizuoti valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai yra sukurti ir šiuo metu yra VATIS (VATAR) testinėje aplinkoje. Teisės aktas, sudarantis prielaidas standartizuoti valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir tobulinti jų vertinimo sistemą, buvo parengtas, tačiau nepriimtas kol nėra užtikrintas sklandus standartizuotų pareigybių aprašymų veikimas informacinės sistemos darbinėje aplinkoje. Numatomas pirmiau nurodyto VATAR (VATIS) funkcionalumo įdiegimas darbinėje aplinkoje 2019 m. II-III ketv. skyrus papildomų valstybės biudžeto lėšų. |
|  | 03-05-02-02. Gerosios konsultavimosi su gyventojais vietos lygmeniu patirties įtvirtinimas | 2018 m. II ketv. | Vėluojama, nes Seimas gražino įstatymo projektą patobulinti. Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1061 Seimui pateiktas LR vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (užregistruotas lapkričio 2 d. Nr. XIIIP-2834). Įstatymo projekto tikslas - sudaryti prielaidas aktyvesniam gyventojų dalyvavimui sprendžiant viešuosius savivaldybės reikalus, taip stiprinant vietos demokratiją ir pilietinę visuomenę ir spręsti kitas praktikoje iškilusias įstatymo taikymo problemas. Nustatomi bendrieji reikalavimai gyventojų informavimui ir konsultavimuisi su gyventojais, sprendžiamos praktikoje iškilusios problemos, susijusios su savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų formavimu. Įstatymo projektas taip pat įgyvendina Vyriausybės programos 267 punkto nuostatą „Sudarysime sąlygas piliečiams daugiau dalyvauti priimant sprendimus vietos lygmeniu. Skatinsime apklausų ir vietos referendumų organizavimą vietos ir regionų svarbos klausimais, priimant reikšmingesnius sprendimus. Kartu įtvirtinsime nuostatą, kad rengiant tokias apklausas piliečiams būtų sudaromos galimybės išsamiai susipažinti su kiekvienos alternatyvos socialinėmis, ekonominėmis ir aplinkosauginėmis pasekmėmis“. 2018 m. lapkričio 13 d. Seimo plenariniame posėdyje buvo pateiktas įstatymo projektas, kuriam pritarta, pagrindiniu komitetu paskirtas Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas. Vėliau Įstatymo projektą Seimo plenariniame posėdyje nuspręsta grąžinti rengėjams tobulinti. Šiuo metu įstatymo projektas tikslinamas, atsižvelgiant į Seimo 2018 m. rudens sesijoje priimtas Vietos savivaldos įstatymo pataisas, susijusias su šiame projekte siūlomais pakeitimais, taip pat atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pateiktas pastabas. |
|  | 03-05-02-04. Sprendimų priėmimo ir valdymo regionų lygmeniu pakeitimas, kad būtų užtikrinta investicijų grąža ir atsiperkamumas VRM, FM, ŪM | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. VRM pradėjo įgyvendinti bandomuosius Tauragės regioninio centro ir Šalčininkų funkcinių zonų strategijų projektus pagal kartu su Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra rengiamą integruotų teritorinių investicijų finansavimo modelį ir jo įgyvendinimui dedikuotą finansinį instrumentą. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros pasamdyti ekspertai, pasitelkę mobilias konsultavimo tarnybas kartu su funkcinių zonų savivaldybėmis pradėjo rengti funkcinių zonų strategijas, taip pat teikia konsultacijas savivaldybėms ir regionų plėtros taryboms teisiniais, finansiniais, strateginio ir projektų valdymo, viešosios ir privačios partnerystės (PPP), skolos restruktūrizavimo (ateityje), užsienio investicijų pritraukimo ir kitais strategijų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. Ekspertai, parengę funkcinių zonų strategijas, pateiks VRM siūlymus dėl strategijų rengimo reglamentavimo tobulinimo. Atsižvelgiant į šias rekomendacijas bus keičiamos Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairės, Regionų plėtros planų rengimo metodika ir (arba) kiti teisės aktai, jei būtų pateiktos rekomendacijos tokių teisės aktų tobulinimui. |
|  | 04-02-01-03. E. rezidento statuso reglamentavimo įgyvendinimas siekiant nustatyti, kad įmonei įsteigti ir valdyti nereikia atvykti į Lietuvą VRM ir TM | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama vykdyti dėl užtrukusio derinimo. Siekiant įteisinti e. rezidento statusą Lietuvos Respublikoje, VRM parengė teisės aktų projektus (įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Konsulinio mokesčio įstatymo ir Konsulinio statuto pakeitimo), kuriuos 2018-11-13 pateikė derinti suinteresuotosioms institucijoms. FM išvada gauta tik 2019-01-28, joje iškelti esminiai klausimai dėl tolimesnių e. rezidento koncepcijos įgyvendinimo perspektyvų (ryšium su bankų vengimu atidaryti banko sąskaitas nerezidentams (užsieniečiams)). Kadangi VRM vienašališkai negalėjo spręsti, tai 2019-02-08 suorganizuotas pasitarimas šiems klausimams aptarti dalyvaujant FM, Lietuvos banko ir Lietuvos bankų asociacijos atstovams. Pasitarime buvo pritarta nuostatai, kad dalyvaujančios šalys įstatymo projektui neprieštarauja ir sutarta toliau bendradarbiauti sprendžiant praktinius e.rezidento koncepcijos įgyvendinimo klausimus. 2019-02-19 VRM pateikė įstatymo projektą Vyriausybei (TAIS Nr. 18-13050(2)). Pagrindinis įstatymo projekto tikslas – sudaryti teisines prielaidas užsieniečiams įgyti e. rezidento statusą, kuris leistų jam naudotis Lietuvos Respublikoje elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamomis paslaugomis. E. rezidento statuso įteisinimas kartu prisidėtų prie elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamų Lietuvos Respublikos administracinių, viešųjų ir komercinių paslaugų plėtros, taip pat būtų sudarytos prielaidos plėsti jų pasiūlą užsieniečiams, tuo gerinant investicinę ir kitą aplinką, skatinančią naujų technologijų, kitų Lietuvos Respublikos ūkiui ar socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimą. 2018 m. rugsėjo 14 d. Europos socialinio fondo agentūra pateikė Vidaus reikalų ministerijai pritarimą dėl papildomo finansavimo e. rezidento veiklai įgyvendinti skyrimo ir 2018 m. spalio 1 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašytas Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) projekto sutarties pakeitimas dėl e. Rezidento veiklos vykdymo. Parengtas Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) interesų Lietuvoje turinčių užsieniečių duomenų registravimo ir apdorojimo modulio kūrimo ir diegimo, Užsieniečių registro modernizavimo techninės specifikacijos projektas ir pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms. |
|  | ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA |  |  |
|  | 04-05-01-02. Žemės ūkio produkcijos perdirbimo kooperatyvų kūrimosi ir veiklos rėmimo modelio įdiegimas | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM atlieka 2018-03-01 – 2018-04-13 laikotarpiu pateiktų paramos paraiškų (pateiktos 209 paraiškos už 43 mln. Eur) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ tinkamumo gauti paramą vertinimą. Šio paraiškų teikimo laikotarpio paramos gavėjais iki 2018 m. gruodžio mėn. pabaigos patvirtinta 117 pareiškėjų, kuriems numatyta skirti 22,97 mln. Eur paramos lėšų. Tarp finansuojamų paraiškų yra 6 žemės ūkio kooperatyvų pateiktos paraiškos, iš jų 4 kooperatyvai patvirtinti paramos gavėjais, skiriant 1,25 mln. Eur paramą. 2018 m. gruodžio 31 d. 26 kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) buvo pripažinti žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais). Darbai 2019 metais: 2019-02-22 ministro įsakymu Nr.3D-100 „Dėl darbo grupės sudarymo šalies kooperacijos būklei įvertinti ir pasiūlymams dėl kooperacijos plėtros pateikti“ sudarytai darbo grupei pavesta: 1) iki gegužės 1 d. parengti pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių kooperacijos plėtrą, keitimo tikslingumo; 2) prireikus, iki rugpjūčio 1 d. parengti teisės aktų, sudarančių palankesnes sąlygas kooperacijos plėtros skatinimui, pakeitimų projektus. Darbo grupė sudaryta vykdant Seimo Kaimo reikalų komiteto 2018 metų gruodžio 5 d. sprendimą Nr. 110-S-32, kuriuo nuspręsta pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai: sudaryti darbo grupę iš ŽŪM, žemdirbių savivaldos, mokslo ir kitų suinteresuotų institucijų bei organizacijų kooperacijos padėčiai įvertinti ir pasiūlymams dėl įvairių formų kooperacijos plėtros pateikti). Grupės darbas rengiant pasiūlymus bus organizuojamas kviečiant posėdžius. Numatoma sudaryti darbo planą pagal suinteresuotų šalių atstovų siūlymus esant reikalui teikti teisės aktų pakeitimų projektus Seimo 2019 metų rudens sesijai. |

Duomenys už 2018 m. bus žinomi 2019 m. rugpjūčio mėn.

Duomenys už 2018 m. bus žinomi 2019 m. rugpjūčio mėn.

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2393.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-10-30 įsakymas Nr. A1-609.

2018 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1263.

2018 m. kovo 14 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas Nr. 2V-47(1.4)

2018 m. kovo 14 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas Nr. 2V-46(1.4)

2018 m. duomenys bus žinomi 2019m. II ketv. pabaigoje.

2018 m. gruodžio 6 d. LR išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1699.

2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas Nr. XIII-1281.

2018 m. duomenų, kiek asmenų patyrė bet kokios formos smurtą, . Viešosios nuomonės tyrimas rodikliui „Asmenų, patyrusių smurtą, dalis“ nustatyti 2018 m. bus atliktas 2019 metų pirmoje pusėje, todėl 2018 m. duomenų šiuo metu nėra. 2017 m. smurtą patyrusių asmenų dalis buvo 12,3 proc.

2017 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-643

Ataskaita: https://epi.envirocenter.yale.edu/

Aplinkos apsaugos agentūra. Leidinys „Žemės ūkis ir Lietuvos vandenys. Žemės ūkio veiklos poveikis Lietuvos upių būklei ir taršos apkrovoms į Baltijos jūrą“:

http://vanduo.gamta.lt/files/%C5%BDem%C4%97s_%C5%ABkio_poveikio_ataskaita1539180129871.pdf

## ES Sanglaudos fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemones: Nr. 05.3.1-APVA-V-012 „Vandens telkinių būklės gerinimas“ ir Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“.

ES Sanglaudos fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemones Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“, Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ ir Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“.

ES Sanglaudos fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemones Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“

Projektas (LINESAM) Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0104, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“ projektai: „Visuomenės informavimas apie aplinką“, „Visuomenės informavimas ir švietimas apie aplinką ir darnų vystymąsi“ ir kt.

„Linkę“ – jau dalyvauja arba yra linkę dalyvauti.

Tyrimas „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ atliekamas kas trejus metus, pirmą kartą atliktas 2014 m.

* Be būrelių bendrojo ugdymo mokyklose.

* Be sau darbo vietas susikūrusių abiturientų. **  2018 m. fakto reikšmė preliminari, naudoti pirmojo pusmečio duomenys.

Tyrimo ataskaita pateikiama: https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/%C5%A0vietimo%20paslaugos%20sugr%C4%AF%C5%BEusiems_galutin%C4%97%20ataskaita_20181120.pdf

Su testais galima susipažinti: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/lietuviu-kalbos-testai

Tyrimo ataskaita pateikiama: https://www.smm.lt/uploads/documents/studijos/lit_baltistika/Lituanistikos(baltistikos)_centr%C5%B3_apklausos_analiz%C4%97_2018-06.pdf

Tyrimas „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ atliekamas kas trejus metus, pirmą kartą atliktas 2014 m.

Planinė vertinimo kriterijaus reikšmė ir pasiektas rezultatas nelygintini, nes 2017 m. atliekant tyrimą buvo pakeista kultūros paslaugų kokybės vertinimo rodiklio apskaičiavimo metodika, o planinė šio vertinimo kriterijaus reikšmė planuota pagal 2014 m. atlikto tyrimo prognozuotą reikšmę, kuri buvo skaičiuota taikant kitą skaičiavimo algoritmą.

Žr.: https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?eventId=173325

Tyrimas „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ atliekamas kas trejus metus, pirmą kartą atliktas 2014 m.

2014 m. tyrimo „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ metu buvo klausiama bendrai apie lankymąsi bibliotekose (įskaitant tiek viešąsias bibliotekas, tiek mokymosi įstaigų ir kitas ne viešąsias bibliotekas). 2017 m. klausimas buvo patikslintas ir buvo klausiama tik apie lankymąsi viešosiose bibliotekose. Iš abiejų tyrimų eliminavus 15–24 metų amžiaus Lietuvos gyventojus, kurie 2014 m. atsakydami į klausimą galvojo ne tik apie viešąsias, bet ir apie mokymosi įstaigų bibliotekas, gauname labiau palyginamus duomenis (nes 25 metų ir vyresni gyventojai, jeigu naudojasi bibliotekomis, tai dažniausiai viešosiomis) – ir galima kelti prielaidą, kad naudojimasis viešųjų bibliotekų paslaugomis per pastaruosius metus reikšmingai nekito.

Apklausa: http://senas.am.lt/VI/index.php#r/884.

Statistika dėl AEI dalies galutiniame energijos balanse už praėjusius metus Ministerijai pateikiama einamųjų metų antrojoje pusėje, todėl 2018 m. AEI dalis bus žinoma tik įpusėjus 2019 m.

Žr. https://eltalpykla.vdu.lt/bitstream/handle/1/36821/ISSN2335-7037_2018_2016-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dvejus metus pilietinės galios tyrimai nebuvo vykdomi.

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygio nustatymo tyrimas atliekamas kas trejus metus, pirmą kartą atliktas 2017 m.

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (įgyvendinimo terminas – 2018 m. gegužės mėn.)