Valstybei svarbaus projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo ataskaitos forma

Projekto pavadinimas (sąlyginis, nes projekto pavadinimas Vyriausybės nutarime nenurodytas): Klaipėdos ir Kauno laisvosios ekonominės zonos – valstybei svarbūs ekonominiai projektai ir svarbūs visuomenės poreikiams.

Atsakinga ministerija: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto vykdytojas: UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė ir Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB

Projekto tikslas (sąlyginiai, nes projekto tikslai Vyriausybės nutarime nenurodyti): 1. Kauno laisvajai ekonominei zonai plėtoti nustatytoje teritorijoje efektyviai panaudoti gretimą Kauno oro uostą, šalia esančius geležinkelius ir automagistrales, efektyviai panaudoti Lietuvos geopolitinę padėtį, Kauno regiono potencialą ir Kauno miesto infrastruktūrą, sudaryti palankesnes sąlygas užsienio investavimui, naujoms technologijoms bei naujoms darbo vietoms kurti; 2. Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įsteigimu siekiama padidinti Klaipėdos uostamiesčio, kaip perspektyvaus transporto mazgo ir pramonės centro, turinčio išplėstą infrastruktūrą, kvalifikuotus darbo resursus, patrauklumą, skatinti užsienio investicijas, mokslo pažangą, naujų darbo vietų steigimą bei Klaipėdos regiono socialinę ekonominę plėtrą.

Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): Vyriausybės nutarime projekto įgyvendinimo terminai nenustatyti. Kauno LEZ Pagal šiuo metu galiojančią Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kompanijos „Antwerpse Ontwikkelings en Investeringsmaatschappij“ (toliau – kompanija) sutartį Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos (su jos pakeitimais) (toliau – Kauno LEZ sutartis) nustatyta, kad: - kompanija įsipareigoja užtikrinti, jog per 3 metus nuo tos dienos, kai įsigalios 534 ha žemės sklypo nuomos sutartis, kompanijos ir jos klientų investicijų bendra suma viršys 12 mln. litų (3,48 mln. eurų); per 5 metus nuo tos dienos – 80 mln. litų (23,17 mln. eurų) ir per 10 metų nuo tos dienos – 200 mln. litų (57,92 mln. eurų); - per 1 metus nuo 534 ha žemės nuomos sutarties įsigaliojimo dienos padidinti LEZ valdymo bendrovės įstatinį kapitalą iki 6 mln. litų (1,74 mln. eurų) ir per 2 metus nuo tos pačios datos – iki 10 mln. litų (2,89 mln. eurų). Klaipėdos LEZ Sutartis su Klaipėdos LEZ steigėja Lietuvos ir JAV uždarąja akcine bendrove „Klaipėdos vystymo grupė“ nerasta, todėl pateikiami duomenys iš UAB „„Klaipėdos vystymo grupė“ konkursui pateikto verslo plano: Projektas įgyvendinamas 3 etapais, įsisavinant 205 ha zonos ploto: I etapas (1-5 metai): 15 proc. zonos ploto (30 ha); II etapas (6-12 metai): 50 proc. zonos ploto (103 ha); III etapas (13-20 metai): 35 proc. zonos ploto (72 ha).

Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): Kauno LEZ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 151 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1208 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos įsisavinimo etapų nustatymo“ pakeitimo“ nustatyta, kad Kauno LEZ teritorija įsisavinama iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pagal minėtą nutarimą yra parengtas ir ūkio ministro pasirašytas Susitarimo dėl 1998 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kompanijos „Antwerpse Ontwikkelings en Investeringsmaatschappij sutarties“ dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos pakeitimas, kuriuo pakeista Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kompanijos „Antwerpse Ontwikkelings en Investeringsmaatschappij“ 1998 m. gegužės 27 d. sutarties dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos (su jos pakeitimais) 4 straipsnio 2 dalis ir joje nustatyta, kad „<...> Ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d. su Kauno LEZ valdymo bendrove turi būti sudarytos žemės nuomos sutartys, pagal kurias Kauno LEZ valdymo bendrovei yra išnuomojama ne mažiau nei 49,1 procento Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 580 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės teritorijos ribų patvirtinimo“ patvirtintos 534 ha ploto Kauno LEZ teritorijos (toliau – Kauno LEZ Teritorija), t. y. Kauno LEZ Teritorijoje esančių pagal teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentus suformuotų sklypų. Ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d. su Kauno LEZ valdymo bendrove turi būti sudarytos žemės nuomos sutartys, pagal kurias Kauno LEZ valdymo bendrovei yra išnuomojama ne mažiau nei 73 procentai Kauno LEZ Teritorijos, t. y. Kauno LEZ Teritorijoje esančių pagal teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentus suformuotų sklypų. Ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. su Kauno LEZ valdymo bendrove turi būti sudarytos žemės nuomos sutartys, pagal kurias Kauno LEZ valdymo bendrovei yra išnuomojama visa likusi Kauno LEZ Teritorija, t. y. 100 procentų Kauno LEZ Teritorijoje esančių pagal teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentus suformuotų sklypų <...>“. Klaipėdos LEZ Sutartis su Klaipėdos LEZ steigėja Lietuvos ir JAV uždarąja akcine bendrove „Klaipėdos vystymo grupė“ nerasta, todėl pateikiami duomenys iš UAB „„Klaipėdos vystymo grupė“ konkursui pateikto verslo plano: I etapas: minimalus žemės sklypų paruošimas, infrastruktūros kūrimas (elektros, vandentiekio, kanalizacijos ir kt.) ir mažo ofisų komplekso ir standartinių gamyklos pastatų konstravimas; II etapas: papildomas žemės sklypų paruošimas, infrastruktūros plėtra ir pagrindinių paslaugų bei standartinių gamyklos pastatų paruošimas pagal paklausą; III etapas: likęs neužpildytas zonos plotas užpildomas pramoniniais ir sandėliavimo sklypais, sprendžiami zonoje esančių gyvenamųjų namų ir mažaverčių pramoninių pastatų nukėlimo (griovimo) klausimas.

Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė: Nenustatyta.

Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą): Vyriausybės nutarime projekto įgyvendinimo terminai nenustatyti. Kauno LEZ Pagal šiuo metu galiojančią Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kompanijos „Antwerpse Ontwikkelings en Investeringsmaatschappij“ (toliau – kompanija) sutartį Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos (su jos pakeitimais) (toliau – Kauno LEZ sutartis) nustatyta, kad: - kompanija įsipareigoja užtikrinti, jog per 3 metus nuo tos dienos, kai įsigalios 534 ha žemės sklypo nuomos sutartis, kompanijos ir jos klientų investicijų bendra suma viršys 12 mln. litų (3,48 mln. eurų); per 5 metus nuo tos dienos – 80 mln. litų (23,17 mln. eurų) ir per 10 metų nuo tos dienos – 200 mln. litų (57,92 mln. eurų); - per 1 metus nuo 534 ha žemės nuomos sutarties įsigaliojimo dienos padidinti LEZ valdymo bendrovės įstatinį kapitalą iki 6 mln. litų (1,74 mln. eurų) ir per 2 metus nuo tos pačios datos – iki 10 mln. litų (2,89 mln. eurų); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 151 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1208 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos įsisavinimo etapų nustatymo“ pakeitimo“ nustatyta, kad Kauno LEZ teritorija įsisavinama iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pagal minėtą nutarimą yra parengtas ir ūkio ministro pasirašytas Susitarimo dėl 1998 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kompanijos „Antwerpse Ontwikkelings en Investeringsmaatschappij sutarties“ dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos pakeitimas, kuriuo pakeista Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kompanijos „Antwerpse Ontwikkelings en Investeringsmaatschappij“ 1998 m. gegužės 27 d. sutarties dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos (su jos pakeitimais) 4 straipsnio 2 dalis ir joje nustatyta, kad „<...> Ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d. su Kauno LEZ valdymo bendrove turi būti sudarytos žemės nuomos sutartys, pagal kurias Kauno LEZ valdymo bendrovei yra išnuomojama ne mažiau nei 49,1 procento Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 580 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės teritorijos ribų patvirtinimo“ patvirtintos 534 ha ploto Kauno LEZ teritorijos (toliau – Kauno LEZ Teritorija), t. y. Kauno LEZ Teritorijoje esančių pagal teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentus suformuotų sklypų. Ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d. su Kauno LEZ valdymo bendrove turi būti sudarytos žemės nuomos sutartys, pagal kurias Kauno LEZ valdymo bendrovei yra išnuomojama ne mažiau nei 73 procentai Kauno LEZ Teritorijos, t. y. Kauno LEZ Teritorijoje esančių pagal teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentus suformuotų sklypų. Ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. su Kauno LEZ valdymo bendrove turi būti sudarytos žemės nuomos sutartys, pagal kurias Kauno LEZ valdymo bendrovei yra išnuomojama visa likusi Kauno LEZ Teritorija, t. y. 100 procentų Kauno LEZ Teritorijoje esančių pagal teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentus suformuotų sklypų <...>“. Klaipėdos LEZ Sutartis su Klaipėdos LEZ steigėja Lietuvos ir JAV uždarąja akcine bendrove „Klaipėdos vystymo grupė“ nerasta, todėl pateikiami duomenys iš UAB „„Klaipėdos vystymo grupė“ konkursui pateikto verslo plano: Viso planuota per 20 metų įsisavinti 205 ha zonos ploto, sukurti 655 tūkst. m2 dengtų patalpų ploto ir jose 9400 darbo vietų ir investuoti 800 mln. Lt (231,7 mln. Eur): I etapas: planuojama sukurti 105 tūkst. m2 dengtų patalpų ploto ir jose 1400 darbo vietų ir investuoti 120 mln. Lt (34,75 mln. Eur); II etapas: planuojama sukurti 300 tūkst. m2 dengtų patalpų ploto ir jose 4500 darbo vietų ir investuoti 400 mln. Lt (115 mln. Eur); III etapas: planuojama sukurti 250 tūkst. m2 dengtų patalpų ploto ir jose 3500 darbo vietų ir investuoti 280 mln. Lt (82 mln. Eur).

Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos: - mokesčių lengvatos zonos valdymo bendrovei ir zonos įmonėms taikomos vadovaujantis LR laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 15 straipsnio 2, 3, 31, 32 ir 4 dalyse nurodytomis nuostatomis; - žemės paėmimo visuomenės poreikiams nuostatos taikomos vadovaujantis LR žemės įstatymo Nr. I-446 VIII skyriuje nurodytomis nuostatomis; - šių valstybei svarbių projektų teritorijų planavimui taikoma LR teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatyta valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka.

Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija): Projektai sėkmingai vykdomi. Kauno LEZ valdymo bendrovė šiuo metu neturi galimybės išsinuomoti Kauno LEZ įstatyme nustatytos 534 ha teritorijos, išsidėsčiusios Kaišiadorių rajone (Kruonio HAE teritorijoje) ir Kauno rajone, nes nėra įvykdytas Kauno rajone esančių privačių žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams ir dalis žemės sklypų priklauso privatiems asmenims. Kauno LEZ VB yra išsinuomojusi iš valstybės 410,3 ha valstybinės žemės, esančios Kauno LEZ teritorijoje, ir tai sudaro 76,8 proc. viso Kauno LEZ ploto. Nors Kauno LEZ VB yra išsinuomojusi tik dalį Kauno LEZ teritorijos, Kauno LEZ valdymo bendrovės duomenimis, Kauno LEZ įmonės, veikiančios Kauno rajone, nuo veiklos pradžios yra investavusios apie 312,02 mln. eurų (iš jų 2018 metais – apie 99,97 mln. eurų) ir tai jau 5,39 karto viršija Kauno LEZ sutartyje nustatytą kompanijos įsipareigojimą, pagamino produkcijos ir suteikė paslaugų už 853,57 mln. eurų (iš jų 2018 m. – už 204,83 mln. eurų ir iš jų už 131,5 mln. eurų eksportavo, t. y. apie 64,2 proc.). Iki 2018-12-31 sukurtos 2458 darbo vietos. 2017–2018 m. fiksuota ypač aktyvi Kauno LEZ plėtra, kurioje, Kauno LEZ valdymo bendrovės duomenimis, naujos besikuriančios įmonės artimiausiais metais planavo investuoti apie 120 mln. eurų ir sukurti 1560 naujų darbo vietų. Plėtra vykdyta ir 2019 metais. Klaipėdos LEZ įmonės nuo veiklos pradžios yra investavusios apie 633,75 mln. eurų (iš jų 2018 metais – apie 24,45 mln. eurų), pagamino produkcijos ir suteikė paslaugų už 9,24 mlrd. eurų (iš jų 2018 m. – už 1237,2 mln. eurų ir iš jų už 608,73 mln. eurų eksportavo, t. y. apie 49,2 proc.). Vien tik 2018 m. zonos įmonės sumokėjo 89,564 mln. eurų valstybinio socialinio draudimo įmokų, GPM bei PVM. Iki 2018-12-31 sukurta 3380 darbo vietų.

Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: Atsižvelgiant į LEZ veikiančioms įmonėms taikomas veiklos lengvatas, VSP statusas yra aktualus ir reikalingas. Pagal sudarytas LEZ veiklos sutartis plėtojant Kauno ir Klaipėdos LEZ yra vykdoma investuotojų paieškos ir investicijų pritraukimo rinkodaros veikla, kurioms toks VSEP statusas sudaro galimybę prisistatant potencialiems investuotojams akcentuoti valstybės palankų požiūrį investavimui Lietuvoje ir specialiose investavimui skirtose zonose – LEZ, todėl VSEP statusas šiems LEZ yra aktualus ir reikalingas visą jų veiklos terminą. Kauno LEZ atveju VSEP statusas, be kita ko, yra neabejotinai būtinas ir vykdant pradėtas ir planuojamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.