DARBO GRUPĖ FINANSINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDUSTRIJAI LIETUVOJE PLĖTOTI

2019 M. FINANSINIŲ TECHNOLOGIJŲ (FINTECH) INDUSTRIJOS PLĖTROS LIETUVOJE VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2020 m. kovo 23 d.

Vilnius

- Finansinių technologijų sektoriaus raida Lietuvoje 2019 m.

Finansinių technologijų (toliau – FINTECH) plėtros skatinimas yra vienas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetinių darbų. 2019 m. atnaujintame Priemonių finansinių technologijų sektoriaus plėtrai Lietuvoje skatinti plane (toliau – FINTECH priemonių planas) buvo numatyta sutelkti institucijų veiksmus, siekiant plėtoti FINTECH įmonėms palankią aplinką, populiarinti Lietuvos jurisdikciją tikslinėse rinkose ir sudaryti užsienio įmonių veikimo sąlygas, didinti FINTECH žinomumą ir naudojimą, užtikrinti kapitalo pasiūlą įmonėms kiekviename jų plėtros etape, užtikrinti tinkamos darbo jėgos rengimą Lietuvoje bei skatinti Lietuvoje įsikūrusių FINTECH sektoriaus įmonių paslaugų ir produktų eksportą į užsienio rinkas. 2019 m. taip pat buvo pradėtas FINTECH LT projektas, kurio paskirtis – FINTECH inovacijų populiarinimas ir skatinimas. Projektą numatoma baigti 2021 metų pradžioje. Įgyvendinant projektą, Lietuvos pasiekimai FINTECH srityje viešinami šalies viduje ir užsienyje, organizuojami tarptautiniai ir vietiniai renginiai finansinių inovacijų tema, FINTECH įmonėms teikiamos konsultacijos.

Palankių verslo sąlygų ir investicinės aplinkos gerinimas lemia tolesnę FINTECH sektoriaus plėtrą. Šiuo metu Lietuvoje veikia 210 FINTECH įmonių (2019 m. 24 proc. daugiau negu 2018 m.), o šiame sektoriuje dirba 3 400 darbuotojų (2019 m. 30 proc. daugiau negu 2018 m.). Į Lietuvą savo veiklos dalį perkelia vis daugiau tarptautiniu mastu reikšmingų FINTECH įmonių, pavyzdžiui: „Revolut“, „SumUp“, „Railsbank“, „Nium“, „Revel Systems“, „Earthport“ ir „Shift4payments“. Remiantis portalo Rekvizitai.lt duomenimis, šiose įmonėse kuriamos itin gerai apmokamos darbo vietos, vidutinis darbuotojų darbo užmokestis svyruoja nuo 2 000 iki 8 000 eurų per mėnesį. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atlikta FINTECH įmonių apklausa rodo, kad net 97 proc. iš 102 apklaustų FINTECH įmonių 2020 m. ketina didinti savo darbuotojų skaičių, 44 proc. planuoja įdarbinti mažiausiai 5 naujus darbuotojus. FINTECH įmonės išsiskiria savo tarptautiškumu. 39 proc. apklaustų FINTECH įmonių Lietuvoje yra įdarbinusios užsieniečių, 51 proc. įmonių vadovaujamas pozicijas užima viena ar daugiau moterų, daugiau nei pusėje apklausoje dalyvavusių įmonių 30 proc. darbuotojų yra moterys. Lietuvoje taip pat didėja licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimų įstaigų skaičius. 2019 m. pabaigoje šalyje veikė 67 elektroninių pinigų įstaigos ir 48 mokėjimų įstaigos, jų mokėjimo operacijų suma sudarė 16,5 mlrd. eurų, o pajamos iš licencinės veiklos siekė 68,6 mln. eurų.

2019 m. buvo surengta 3 000 dalyvių iš viso pasaulio pritraukusi konferencija „FINTECH Inn“, suorganizuotas Kinijos – Centrinės ir Rytų Europos valstybių formato (toliau – 17 + 1) aukšto lygio FINTECH forumas, įsteigtas skaitmeninis 17 + 1 FINTECH koordinavimo centras. Vilnius buvo įtrauktas į du reikšmingus tarptautinius finansinių centrų reitingus (FINTECH Locations of the Future 2019/20 – 7 vieta pagal tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą, 1 vieta pagal ekonominį efektyvumą; The Global FINTECH Index – 4 vieta pasaulyje). Taip pat daug dėmesio buvo skiriama rizikų (galimo pinigų plovimo, terorizmo finansavimo, pažeidimų, susijusių su vartotojų apsauga, kibernetinių atakų) valdymui – tarp 9 institucijų (Finansų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos banko, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Lietuvos policijos generalinio komisariato, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“) pasirašytas memorandumas dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija valdant rizikas finansinių inovacijų ir finansinių technologijų srityje, priimti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai, kuriais, be kita ko, į įstatymo taikymo apimtį įtraukti virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai, depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai, taip pat pirminį virtualiosios valiutos siūlymą (ICO) vykdantys asmenys, siekiant užtikrinti jų veiklos teisinį aiškumą, skaidrumą ir efektyvią pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją.

Siekiant skatinti mokėjimo paslaugų plėtrą, konkurenciją, inovacijas mokėjimo paslaugų srityje ir kartu užtikrinti geresnę šių paslaugų vartotojų apsaugą, 2019 m. tęsiant Mokėjimų tarybos, įsteigtos Lietuvos banko ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iniciatyva, remiantis gerąja kitų šalių praktika, darbus, buvo pateiktos rekomendacijos dėl momentinių mokėjimų integracijos į verslo ir viešojo administravimo procesus, kliento pažinimo proceso optimizavimo galimybes, taip pat atlikta naujų tapatybės patvirtinimo priemonių galimybių ir atitikties pinigų plovimo prevencijos tikslams analizė. Kartu buvo inicijuotos atvirosios bankininkystės plėtros ir atvirosios ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose skatinančių priemonių kūrimo analizės, kurių rezultatai bus paskelbti 2020 m.

- 2019 m. FINTECH industrijos plėtros Lietuvoje veiksmų plano priemonių įgyvendinimas

2019 m. plane buvo numatytos 6 užduotys:

1 užduotis. Sutelkti institucijų veiksmus, siekiant plėtoti FINTECH įmonėms palankią aplinką.

2 užduotis. Populiarinti Lietuvos jurisdikciją tikslinėse rinkose ir sudaryti užsienio įmonių veikimo sąlygas.

3 užduotis. Didinti FINTECH žinomumą ir naudojimą.

4 užduotis. Užtikrinti kapitalo pasiūlą įmonėms kiekviename jų plėtros etape.

5 užduotis. Užtikrinti tinkamos darbo jėgos rengimą Lietuvoje.

6 užduotis. Skatinti Lietuvoje įsikūrusių FINTECH sektoriaus įmonių paslaugų ir produktų eksportą į užsienio rinkas.

FINTECH priemonių plane iš viso buvo numatytos 42 priemonės. 2019 m. buvo įgyvendinta 41 priemonė, 1 priemonė neįgyvendinta. 2019 m. nepavyko įteisinti vairuotojo pažymėjimo naudojimo kliento tapatybei nustatyti. FINTECH darbo grupė šią priemonę nusprendė tęsti 2020 m. Išsamus FINTECH priemonių plano įgyvendinimo rezultatų aprašymas pateikiamas šios ataskaitos priede.

Darbo grupės finansinių technologijų industrijai Lietuvoje plėtoti pirmininkė		       Loreta Maskaliovienė

2019 m. finansinių technologijų (FINTECH)

industrijos plėtros Lietuvoje veiksmų plano

įgyvendinimo ataskaitos

priedas

PRIEMONIŲ FINANSINIŲ TECHNOLOGIJŲ (FINTECH) INDUSTRIJOS PLĖTRAI LIETUVOJE SKATINTI PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

| Rodiklis | Rodiklio reikšmė 2018 m. pabaigoje | Siektina rodiklio reikšmė 2019 m. pabaigoje | Rezultatai |
| --- | --- | --- | --- |
| Finansinių technologijų (FINTECH) įmonių skaičius | 170 įmonių | 15 proc. augimas | Šiuo metu Lietuvoje yra 210 FINTECH įmonių (24 proc. sektoriaus augimas) |
| FINTECH sektoriuje sukurtų darbo vietų skaičius | 2 600 darbo vietų | 15 proc. augimas | FINTECH sektoriuje dirba virš 3 400 darbuotojų (30 proc. augimas) |
| FINTECH įmonių pajamos | Rodiklio bazinė reikšmė bus gauta iš Lietuvos statistikos departamento | 25 proc. augimas | Šiuo metu FINTECH įmonės dar nėra pateikusios finansinių rezultatų |
| Įtraukimas į vieną iš svarbiausių tarptautinių finansinių centrų reitingų | Lietuva (Vilnius) nėra įtraukta į reikšmingus tarptautinius finansinių centrų reitingus | Lietuva (Vilnius) įtraukta bent į vieną reikšmingą tarptautinį finansinių centrų reitingą | - Tarptautinis FINTECH indeksas (angl. The Global FINTECH Index): Lietuva – 4 pasaulyje ir 2 Europoje - FINTECH ateities vietos 2019 ir 2020 m. (angl. FINTECH Locations of the Future 2019/20): Lietuva – 7 pagal tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą, 1 – pagal ekonominį efektyvumą |
| Reikšmingų FINTECH įmonių, perkėlusių veiklos dalį į Lietuvą, skaičius | – | Bent dvi įmonės | „Earthport“, „SumUp“, „Flywire“ |

| Priemonė | Atsakinga institucija | Terminas | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 užduotis. Sutelkti institucijų veiksmus, siekiant plėtoti FINTECH įmonėms palankią aplinką. |  |  |  |
| 1.1. Išnaudoti Darbo grupės finansinių technologijų industrijai Lietuvoje plėtoti ir Mokėjimų tarybos veiklą, siekiant užtikrinti sklandų FINTECH įmonių asociacijų, komercinių bankų atstovų, finansų rinkas išmanančių teisininkų, Lietuvos banko, Finansų ministerijos, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ekspertų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą įgyvendinant teisinį reguliavimą, skatinantį FINTECH sektoriaus plėtrą. | Lietuvos bankas, Finansų ministerija | Nuolat | Įgyvendinama. Vyksta nuolatiniai susitikimai, sudaromi ir įgyvendinami planai. |
| 1.2. Priimti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama numatyti galimybę finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiems subjektams naudoti Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ir jame esančius duomenis nustatant kliento tapatybę pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerija | 2019 m. I ketv. | Neįgyvendinta. Lietuvos Respublikos Seime registruotas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, Seimo plenarinėje sesijoje dar nesvarstytas. Priemonę nuspręsta perkelti į 2020 m. planą. |
| 1.3. Išanalizuoti ir įvertinti galimybes nustatyti naujas kliento (Lietuvos Respublikos rezidento ir ne rezidento) tapatybės nustatymo priemones, leidžiant panaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis, biometrinius duomenis, asmens dokumento laikmenoje esančius duomenis, kuriamo Užsieniečių registro duomenis. | Finansų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos bankas, Mokėjimų taryba, VĮ Registrų centras | 2019 m. II ketv. | Įgyvendinta. Išanalizuotos biometrinių duomenų naudojimo galimybės. VĮ Registrų centras strateginiame 2020–2023 metų plane numatė skirti išteklių bandomiesiems technologiniams sprendimams, paremtiems biometrinių duomenų naudojimu, realizuoti. |
| 1.4. Tobulinti esamus klientų tapatybės nustatymo būdus ir jiems keliamus reikalavimus, skatinant naujų technologijų pritaikymą ir užtikrinant, kad atsakingos institucijos dalytųsi gerąja praktika ir teiktų rekomendacijas dėl techninių sprendimų pasirinkimo ir įgyvendinimo. | Finansų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos bankas, Mokėjimų taryba, VĮ Registrų centras | 2019 m. II ketv. | Įgyvendinta. Mokėjimų taryba 2019 m. parengė mokėjimų rinkos dalyviams, mokėjimų politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms rekomendacijas „Naujų tapatybės patvirtinimo priemonių galimybių ir atitikties pinigų plovimo prevencijos tikslams galimybių studija“ (plačiau https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/finansu-rinku-politika/mokejimu-taryba). Finansų ministerija toliau skatina diskusiją su rinkos dalyviais, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, todėl klientų tapatybės nustatymo tobulinimas numatytas ir 2020 m. plane. |
| 1.5. Įvertinti tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo valdant galimas inovacijų finansinių paslaugų sektoriuje plėtros rizikas sudarymo tikslingumą, suderinti sąlygas ir jį pasirašyti. | Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos bankas, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės saugumo departamentas, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. 2019 m. kovo 15 d. pasirašytas memorandumas dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija valdant rizikas finansinių inovacijų ir finansinių technologijų srityje. Plačiau apie memorandumą https://finmin.lrv.lt/lt/naujienos/devynios-valstybes-institucijos-vienija-jegas-riziku-valdyme-FINTECH-srityje. |
| 1.6. Išanalizuoti galimybes optimizuoti kliento pažinimo procesą. | Mokėjimų taryba | 2019 m. II ketv. | Įgyvendinta. Mokėjimų taryba 2019 m. parengė mokėjimų rinkos dalyviams, mokėjimų politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms rekomendacijas „Kliento pažinimo (angl. know your customer, KYC) proceso optimizavimo galimybės“ https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/KYC%20proceso%20optimizavimo%20galimybes.pdf. |
| 1.7. Išanalizuoti momentinių mokėjimų galimybes ir jų pritaikymo būdus praktikoje, nustatyti trūkstamus standartizavimo elementus, parengti rekomendacijas verslui ir viešajam sektoriui. | Mokėjimų taryba | 2019 m. II ketv. | Įgyvendinta. Mokėjimų taryba 2019 m. parengė mokėjimų rinkos dalyviams, mokėjimų politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms rekomendacijas „Momentiniai mokėjimai Lietuvoje: standartizavimas ir plėtojimo kryptys“ https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Momentiniai%20mokejimai%20Lietuvoje.pdf. |
| 1.8. Į VšĮ „Versli Lietuva“ administruojamą mentorių tinklą įtraukti FINTECH srities mentorius. | VšĮ „Versli Lietuva“ | 2019 m. I pusm. | Įgyvendinta. Į VšĮ „Versli Lietuva“ valdomą mentorių tinklą įtraukti FINTECH srities mentoriai, jų sąrašas nuolat pildomas (https://mentoriai.verslilietuva.lt/mentoriai/22). Mentorystė vyksta dviem kryptimis. Viena iš jų vykdoma bendradarbystės centre „Spiečius“, kuriame susirenka jaunieji verslininkai (tarp jų – ir startuoliai), kuriems reikalingi mentorių patarimai. Visos programos trukmė – 6 mėn., kas 2 mėn. vyksta progreso aptarimo sesijos, o iki jų mentorius ir mokinys susitinka kelis kartus per mėn., taip pat jiems sutarus bendrauja ir nuotoliniu būdu. Kita kryptis – elektroninė platforma, kurioje užsiregistravęs startuolis suranda jam reikalingą (-us) mentorių (-ius) ir tiesiogiai internetu kreipiasi į jį (juos) pagalbos. |
| 1.9. Užtikrinti nuolatinį priemonių, skirtų reguliavimo ir priežiūros aplinkai tobulinti, diegimą ir panaikinti perteklines inovatyvių verslo modelių įėjimo į rinką ir veikimo joje kliūtis. | Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Teisingumo ministerija | Nuolat | Įgyvendinama. Vykdoma nuolatinė inovatyvių verslo modelių įėjimo į rinką ir veikimo joje kliūčių stebėsena, Ekonomikos ir inovacijų ministerija vertina teisės aktų projektus administracinės naštos, perteklinių reikalavimų prevencijos, konkurencijos ribojimo tikslais. |
| 1.10. Išanalizuoti galimybes ir tikslingumą sukurti gyventojų asmeninės taupymo sąskaitos teisinį reguliavimą. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. 2019 m. buvo vertinamos potencialios investicinės taupymo sąskaitos modelio Lietuvoje sukūrimo galimybės, atsižvelgiant į kitų valstybių praktiką šioje srityje bei Lietuvoje jau galiojančias mokesčių lengvatas, skatinančias ilgalaikį taupymą, t. y. pajamoms iš tam tikrų investavimo produktų (pavyzdžiui, pajamoms iš ilgalaikio gyventojų investavimo į gyvybės draudimą, pensijų kaupimą, taip pat pajamoms iš finansinių priemonių perleidimo). Vertinant šią galimybę nuspręsta priemonę perkelti į 2020 m. planą, nes turėtų būti kompleksiškai įvertintos visos jau šiuo metu galiojančios lengvatos. |
| 1.11. Sukurti Visuomenės finansinio švietimo 2017–2021 metų plano valdymo modelį ir jį įgyvendinti. | Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos bankas | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. Sukurtas valdymo modelis, tačiau, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teigimu, kol neišgrynintas nacionalinio lygmens įstaigos veiklos vystymosi modelis, nėra tikslinga sudaryti Finansinio švietimo tarybos ir Finansinio švietimo koordinacinio komiteto. |
| 1.12. Parengti teisės akto, reglamentuojančio virtualiųjų valiutų keityklų operatorių veiklą pinigų plovimo prevencijos ir terorizmo prevencijos aspektais, projektą. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 19 d. priėmė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimus. |
| 1.13. Parengti teisės aktų, kurie leistų teikti paskolas juridiniams asmenims naudojantis tarpusavio skolinimo platformos operatorių paslaugomis, projektus. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. Parengtas Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (registruotas 2018-04-10, Nr. XIIIP-1943), tačiau dar nepriimtas, priemonė bus tęsiama 2020 m. plane. |
| 1.14. Įvertinti galimybes supaprastinti juridinio asmens tapatybės nustatymą, kai tapatybė nustatoma klientui dalyvaujant fiziškai. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos | 2019 m. II ketv. | Įgyvendinta. Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 19 d. priėmė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimus. |
| 1.15. Įvertinti galimybę peržiūrėti teisinę bazę, siekiant užtikrinti elektroninių pinigų turėtojų lėšų, perduotų elektroninių pinigų įstaigai, saugumą, kai kredito įstaiga tampa nemoki. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas | 2019 m. III ketv. | Įgyvendinta. Lietuvos bankas suteikė viešą konsultaciją šiuo klausimu ir pateikė savo nuomonę (https://www.lb.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-elektroniniu-pinigu-ir-mokejimo-istaigu-klientu-lesu-apsaugos). Pagrindinės išvados: a) galimybė elektroninių pinigų ar mokėjimų įstaigų klientų lėšas laikyti Lietuvos banke nebus toliau plėtojama, nes tokia galimybė jau suteikta mokėjimo sistemos „CENTROlink“ naudotojams; b) Lietuvos bankas planuoja atnaujinti vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimus ir aiškiau nurodyti, kokios lėšos negali būti laikomos atskiroje kredito įstaigos sąskaitoje, kokios investicijos yra laikomos saugiu, likvidžiu ir mažos rizikos turtu ir kaip jos turi būti atskirtos nuo kitų įstaigos nuosavų lėšų investicijų; c) elektroninių pinigų ar mokėjimų įstaigų klientų lėšų, laikomų kredito įstaigose, įtraukimas į indėlių draudimo sistemą ir patikėjimo indėlio statuso įtvirtinimas nacionaliniu mastu turėtų tik ribotą poveikį, todėl siūloma toliau neplėtoti šių nacionalinių priemonių įgyvendinimo galimybių; d) atsižvelgdamas į tai, kad nacionalinės priemonės, susijusios su klientų lėšų, laikomų kredito įstaigose, apsaugos didinimu, turėtų nedidelį poveikį ir galėtų būti taikomos tik ribotai, Lietuvos bankas sieks, kad elektroninių pinigų ar mokėjimų įstaigų klientų lėšų apsaugos didinimo klausimas būtų diskutuojamas Europos Sąjungos lygiu. |
| 1.16. Įvertinti galimybes išplėsti atvejus, kada galima taikyti supaprastintą kliento tapatybės nustatymą (nustatyti mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką), pavyzdžiui, padidinant bendrai per kalendorinius metus įvykdytų operacijų vertės ribą nuo 1 000 iki 3 000 eurų, suteikiant galimybę kliento tapatybės duomenis patikrinti naudojant mažiau patikimus dokumentus, ar kitus atvejus, remiantis Europos priežiūros institucijų priimtomis Gairėmis pagal Direktyvos (ES) 2015/849 17 straipsnį ir 18 straipsnio 4 dalį dėl supaprastinto ir sustiprinto deramo klientų tikrinimo ir dėl veiksnių, į kuriuos kredito ir finansų įstaigos turėtų atsižvelgti vertindamos su atskirais verslo santykiais ir pavieniais sandoriais susijusią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Vidaus reikalų ministerija (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos) | 2019 m. II ketv. | Įgyvendinta. Įvertinus įmonių teiktus pasiūlymus dėl supaprastinto kliento tapatybės nustatymo taikymo atvejų, priemonės vykdymas perkeltas į 2020 m., susiejant ją su nacionalinio rizikos vertinimo rezultatais ir skatinant išsamesnes diskusijas dėl galimų konkrečių priemonių. |
| 1.17. Įvertinti galimybę peržiūrėti teisinę bazę dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) netaikymo finansinėms paslaugoms, kai dalis veiklos funkcijų perduodama trečiosioms šalims. | Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija | 2019 m. III ketv. | Įgyvendinta. Atvejai, kada finansinės paslaugos neapmokestinamos PVM, nustatyti 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 135 straipsnio b, c, d, e, f, g punktuose, o Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra suformavęs praktiką, pagal kurią vien fizinio, techninio, administracinio ar panašaus pobūdžio paslaugų teikimas, nekeičiantis finansinio sandorio teisinės ar finansinės padėties, nelaikomas finansinių paslaugų teikimu. Kadangi, nustatant, ar teikiama paslauga laikytina finansine paslauga, kiekvienas atvejis turi būti nagrinėjamas ir vertinamas atskirai, peržiūrėti teisinės bazės dėl PVM netaikymo finansinėms paslaugoms, kai dalis veiklos funkcijų perduodama trečiosioms šalims, iš esmės nėra galimybės. |
| 1.18. Įvertinti galimybes pakeisti kliento tapatybės nustatymo proceso techninius reikalavimus, numatant, kad galimas ir netiesioginis pateikiamo tapatybės dokumento nuotraukos perdavimas. | Finansų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos bankas | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. Galimybės įvertintos, tačiau netiesioginis pateikiamo tapatybės dokumento nuotraukos perdavimas įvertintas kaip per daug rizikingas. |
| 2 užduotis. Populiarinti Lietuvos jurisdikciją tikslinėse rinkose ir sudaryti užsienio įmonių veikimo sąlygas |  |  |  |
| 2.1. Siūlyti Lietuvos bankui plėsti bendradarbiavimą su kitomis priežiūros institucijomis tikslinėse rinkose, pasirašant su jomis memorandumus. | Lietuvos bankas, Užsienio reikalų ministerija | Nuolat | Įgyvendinama. Siekdamos stiprinti tarptautinius ryšius, kai yra Lietuvos banko iniciatyva, Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje tarpininkauja Lietuvos bankui sudarant bendradarbiavimo FINTECH srityje susitarimus. 2018 m. bendradarbiavimo FINTECH srityje susitarimai buvo sudaryti su Singapūro, Ukrainos centriniais bankais ir Astanos (Kazachstanas) finansinių paslaugų priežiūros institucija. |
| 2.2. Skatinti tarptautinių FINTECH renginių organizavimą Lietuvoje. | VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Užsienio reikalų ministerija, VšĮ „GO Vilnius“ | Nuolat | Įgyvendinama. Siekiant didinti informacijos apie Lietuvos FINTECH ekosistemą sklaidą užsienyje, Lietuvoje organizuotas renginys „Payments Race“. Prieš konferenciją „Money 2020 Europe“, vykusią 2019 m. birželio 4–6 d. Amsterdame, 4 nuomonės formuotojai turėjo apkeliauti aplink pasaulį naudodami tik vieną iš mokėjimo metodų (grynieji pinigai, kortelės, mobilieji mokėjimai, virtualiosios valiutos). Buvo privalomos 3 stotelės: Belfastas, Honkongas ir Vilnius. Atvykę į Vilnių konferencijos dalyviai ėmė interviu iš vietinių FINTECH rinkos žaidėjų (vienas iš daugelio vaizdo įrašų https://www.youtube.com/watch?v=E624jIzZE2Y). Filmuota medžiaga buvo dalijamasi socialinėse medijose. Ši iniciatyva sulaukė daug dėmesio iš FINTECH industrijos atstovų ir ja besidominčių žmonių. |
| 2.3. Parengti komunikacijos planą, kuriame būtų numatytos priemonės, siekiant įtraukimo į tarptautinių reitingų agentūrų sudaromus finansinius reitingus (atsižvelgiant į pinigų plovimo atvejų Estijoje ir Latvijoje kontekstą). Siekiamas rodiklis – įtraukimas į vieną iš svarbiausių tarptautinių finansinių centrų reitingų. | VšĮ „GO Vilnius“, Finansų ministerija, Lietuvos bankas | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. Vilnius įtrauktas į du reikšmingus tarptautinius finansinių centrų reitingus: - Tarptautinis FINTECH indeksas (angl. The Global FINTECH Index): Lietuva – 4 pasaulyje ir 2 Europoje. - FINTECH ateities vietos 2019 ir 2020 m. (angl. FINTECH Locations of the Future 2019/20): Lietuva – 7 pagal tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą, 1 pagal ekonominį efektyvumą. |
| 2.4. Sukurti FINTECH ir Lietuvos jurisdikciją pristatančio stendo dizainą. | VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Lietuvos bankas, Finansų ministerija | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. Stendas sukurtas. |
| 2.5. Užtikrinti su FINTECH susijusių naujienų srauto viešinimą. | VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Lietuvos bankas, Finansų ministerija, VšĮ „GO Vilnius“ | Nuolat | Įgyvendinama. Per 2019 m. spaudoje pasirodė beveik 100 publikacijų. Lietuva minėta tokiuose leidiniuose ir informacijos šaltiniuose kaip „Bloomberg“, BBC, „Wired“, „Financial Times“ ir „Business Inside“. Parengtas pirmasis internetinis seminaras: https://www.youtube.com/watch?v=UBFfcfOBo_8)/. Užfiksuota 121 700 Google Ads parodymų tikslinėse rinkose, 20 400 Google natūralios paieškos parodymų. |
| 2.6. Pasiūlyti Lietuvos bankui „Newcomer“ programą plėsti į tikslines užsienio rinkas. | Lietuvos bankas, Užsienio reikalų ministerija | Nuolat | Įgyvendinama. Dalyvauta tikslinių rinkų renginiuose. |
| 2.7. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ parengto sąrašo pagrindu koordinuoti užsienio investuotojams svarbios informacijos prieinamumą (teisės aktai, įmonės registracijos reikalavimai, leidimų ir licencijų gavimas) ir susirašinėjimą užsienio kalba. | Vyriausybės kanceliarija | 2019 m. II ketv. | Įgyvendinta. Informacija užsienio investuotojams prieinama anglų kalba. |
| 2.8. Įvertinti galimybę įmonę steigiant elektroniniu būdu reikalingus dokumentus pateikti užsienio (anglų) kalba. | VĮ Registrų centras, Teisingumo ministerija | 2019 m. IV ketv. | Įgyvendinta. Iki 2020 m. lapkričio 1 d. planuojama sukurti Juridinių asmenų elektroninės paslaugos (JAREP) funkcines galimybes, leidžiančias klientams anglų kalba pildyti duomenis dėl naujo juridinio asmens steigimo ir laikino juridinio asmens pavadinimo įrašymo į Juridinių asmenų registrą. |
| 2.9. Įkurti komitetą dėl 17 + 1 formato valstybių FINTECH koordinavimo centro įsteigimo ir aukšto lygio FINTECH konferencijos organizavimo 2019 metais. | Finansų ministerija, Vyriausybės kanceliarija, Užsienio reikalų ministerija | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. Atskiras komitetas nekurtas, tačiau suorganizuotas 17 + 1 aukšto lygio FINTECH forumas ir įsteigtas 17 + 1 FINTECH koordinavimo centras: http://finmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvoje-kuriamas-vidurio-ir-rytu-europos-saliu-bei-kinijos-17-1-bendradarbiavimo-formato-FINTECH-koordinatoriu-tinklas. |
| 2.10. Nustatyti užsienyje veikiančias FINTECH įmones, kurių veiklos pritraukimas į Lietuvą laikytinas prioritetiniu, ir parengti šioms įmonėms pritraukti reikalingus pasiūlymus. | VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos bankas | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. Sąrašas parengtas. 2019 m. įvyko susitikimai su 50 įmonių iš šio sąrašo, pusė šių įmonių išreiškė susidomėjimą Lietuva ir su jomis įgyvendinami tęstiniai projektai. 3 įmonės iš šio sąrašo – „Earthport“, „Sumup“ ir „Flywire“ – jau įsikūrė Lietuvoje. |
| 2.11. Siūlyti Vilniaus miesto savivaldybei sudaryti memorandumus su užsienio miestų savivaldos institucijomis siekiant skatinti bendradarbiavimą FINTECH srityje. | VšĮ „GO Vilnius“ | Nuolat | Įgyvendinta. Pasiūlymai pateikti, tačiau Vilniaus miesto savivaldybė memorandumų nebesudaro. |
| 3 užduotis. Didinti FINTECH žinomumą ir naudojimą |  |  |  |
| 3.1. Užtikrinti, kad, planuojant ir derinant informacinių technologijų projektus, atskirai būtų įvertintos decentralizuotos blokų grandinės (angl. blockchain) įgyvendinimo galimybės viešajame sektoriuje. | Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, VĮ Registrų centras, Finansų ministerija, Lietuvos bankas | Nuolat | Įgyvendinama. VĮ Registrų centras aktyviai stebi decentralizuotos blokų grandinės technologijos vystymąsi, pritaikymo galimybes, Vidaus reikalų ministerija (tarpvalstybinis elektroninis važtaraštis) ir Kultūros ministerija (kultūros pasas) nagrinėja šias galimybes. |
| 3.2. Inicijuoti ir įgyvendinti FINTECH LT projektą: 3.2.1 2019 ir 2020 metais organizuoti tarptautines FINTECH inovacijų konferencijas Lietuvoje; 3.2.2. organizuoti renginius užsienyje FINTECH inovacijų tema; 3.2.3. organizuoti užsienio žiniasklaidos vizitus Lietuvoje, užsakomuosius straipsnius užsienio žiniasklaidos priemonėse, vaizdo klipų ar laidų rengimą, jų platinimo paslaugos užsakymą bei vykdyti kitas komunikacijos priemones, skirtas finansinėms inovacijoms populiarinti; 3.2.4. organizuoti renginių finansinių inovacijų Lietuvoje tema ciklą ir užsakomųjų straipsnių žiniasklaidoje parengimą ir spausdinimą bei vykdyti kitas komunikacijos priemones, skirtas finansinėms inovacijoms populiarinti; 3.2.5. organizuoti konsultacijų teikimą FINTECH įmonėms inovacijų klausimais. | Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Užsienio reikalų ministerija, konsultuojantis su Lietuvos banku | 2021 m. I ketv. | Įgyvendinta. Projektas pradėtas, projekto finansavimo sutartis su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) pasirašyta 2019 m. vasario 15 d. Sėkmingai suorganizuota konferencija „FINTECH Inn 2019“. 3 000 konferencijos dalyvių iš 68 pasaulio šalių atstovavo daugiau nei 1 100 įmonių. Konferencijos metu įvyko daugiau nei 2 200 verslo susitikimų. Renginio metu taip pat vyko FINTECH paroda, kurioje prisistatė daugiau nei 60 FINTECH įmonių, trijose salėse pranešimus skaitė ir pokalbius vedė 133 pranešėjai ir moderatoriai. Lietuvos FINTECH ekosistema pristatyta 8 tarptautiniuose renginiuose užsienyje: a) suorganizuoti trys Lietuvos FINTECH sektoriaus pristatymo renginiai Kinijoje: 2019 m. rugsėjo 2 d. Guangdžou, 2019 m. rugsėjo 6 d. Šendžene, 2019 m. rugsėjo 6 d. Honkonge; b) 2019 m. rugsėjo 26, 27 d. Londone konferencijoje „LendIt FINTECH Europe“; c) 2019 m. rugsėjo 27–29 d. Lvovo konferencijoje „IT Arena“; d) 2019 m. spalio 27–30 d. parengtas Lietuvos FINTECH ekosistemos stendas ir pristatyta palanki aplinka FINTECH įmonėms tarptautinėje parodoje „Money 20/20 US 2019“ JAV, Las Vegase; e) 2019 m. lapkričio 11–15 d. pristatytas nacionalinis stendas Singapūre „FINTECH Forum“ konferencijoje; f) 2019 m. lapkričio 20 d. „Slush“ konferencijoje įvyko Lietuvos FINTECH ekosistemos pristatymo renginys, kurio metu prisistatė VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ „Versli Lietuva“ projekto „Startup Lithuania“ komanda, Lietuvos bankas ir kt. Publikuoti užsakomieji užsienio straipsniai: 1 Vokietijoje, po 2 Prancūzijoje ir JAV. Savarankiškai užsienio spaudoje inicijuoti 48 straipsniai, kuriuose minima FINTECH ekosistema arba „FINTECH Inn 2019“ konferencija. Publikuoti 2 užsakomieji straipsniai Lietuvoje. Savarankiškai inicijuoti ir publikuoti 58 straipsniai Lietuvos žiniasklaidoje. Parengtos ir publikuotos dvi vaizdinės publikacijos konferencijoje „FINTECH Inn 2019“ ir konferencijos „FINTECH Inn“ baigiamajame renginyje. Suorganizuoti renginiai Lietuvoje: - kartu su Lietuvos banku 2019 m. rugsėjo 9 d. Vilniuje suorganizuotame renginyje „LBChain progress: midway to success“ pristatytas Lietuvos FINTECH ekosistemos projektas „LBChain“ ir galimybės FINTECH startuoliams; - 2019 m. lapkričio 25 d. Vilniuje suorganizuotas renginys „Global Blockchain Roundtable“, į kurį atvyko pagrindinių pasaulio blokų grandinės technologijos centrų vadovai ir kiti šios srities ekspertai; - 2019 m. lapkričio 26 d. Vilniuje suorganizuotas renginys „Global FINTECH Forum“ (kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir Lietuvos banku); - savarankiškai surengti FINTECH turai po Vilnių konferencijos „FINTECH Inn 2019“ dalyviams, bare „Kablys“ vyko „FINTECH Inn 2019“ tinklaveikos renginys, kuriame dalyvavo daugiau nei 300 dalyvių. Lietuvos atstovybės užsienyje mezgė verslo kontaktus, į „FINTECH Inn“ konferenciją kvietė pranešėjus ir įmones, organizavo užsienio delegacijų ir žurnalistų atvykimą, ypač aktyviai prisidėjo prie konferencijos viešinimo – išplatino informaciją užsienio šalių FINTECH asociacijoms, FINTECH startuoliams, reikšmingiausioms FINTECH įmonėms ir investuotojams. |
| 3.3. Suformuoti naujos aplinkos, skirtos atsiskaityti negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose, kaip alternatyvos gryniesiems pinigams, pagrindinius elementus. | Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos bankas | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. 2019 m. Mokėjimų taryba sukūrė užduoties grupę, kurios tikslas – mokėjimų rinkos dalyviams, mokėjimų politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms parengti atvirosios ekosistemos atsiskaitymus negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose skatinančių priemonių kūrimo rekomendacijas. Galutinės užduoties grupės rekomendacijos bus tvirtinamos 2020 m. II ketv. |
| 3.4 Siūlyti Lietuvos bankui parengti atvirosios bankininkystės principo taikymo Lietuvoje pasiūlymus. | Lietuvos bankas, Finansų ministerija | 2019 m. III ketv. | Įgyvendinta. 2019 m. Mokėjimų taryba sukūrė užduoties grupę, kurios tikslas – mokėjimų rinkos dalyviams, mokėjimų politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms parengti atvirosios bankininkystės plėtros rekomendacijas. Galutinės užduoties grupės rekomendacijos bus tvirtinamos 2020 m. II ketv. |
| 4 užduotis. Užtikrinti kapitalo pasiūlą įmonėms kiekviename jų plėtros etape |  |  |  |
| 4.1. Plėsti galimybes smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pasinaudoti priemone „Sutelktinės paskolos „Avietė“. | UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. Buvo papildyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti finansų tarpininko techninė sąskaita (techninės sąskaitos turėjimas yra privalomas įgyvendinant priemonę). Atsirado galimybė techninę sąskaitą turėti ne tik Lietuvos banke, Lietuvos kredito įstaigoje, bet ir Lietuvos banko licencijuotoje mokėjimų ar elektroninių pinigų įstaigoje. |
| 4.2. Išnagrinėti galimybes sustiprinti FINTECH įmonių galimybes gauti rizikos kapitalo investicijas Lietuvoje. | UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. Išnagrinėtos galimybės FINTECH įmonėms gauti rizikos kapitalo investicijas Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija per Verslo finansavimo fondą ir INVEGOS fondą, kurių valdytoja yra UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, iš Europos Sąjungos fondų ir grįžusių lėšų įgyvendina 9 rizikos kapitalo priemones („Ko-investicinis fondas“, „Ko-investicinis fondas II“, „Ko-investicinis fondas MTEPI“, „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“, „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II“, „Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas“, „Plėtros fondas I“, „Plėtros fondas II“ ir „Akceleravimo fondas“), kurių sąlygose nėra numatyta ribojimų FINTECH įmonėms. Todėl FINTECH įmonės gali kreiptis į fondų valdytojus dėl galimybės gauti rizikos kapitalo investicijas Lietuvoje. |
| 5 užduotis. Užtikrinti tinkamos darbo jėgos rengimą Lietuvoje |  |  |  |
| 5.1. Parengti konsoliduotą informaciją apie Lietuvos aukštosiose mokyklose prieinamas studijų programas, kurios suteikia FINTECH sričiai reikalingų kompetencijų, ir išplatinti ją visoms Lietuvos gimnazijoms. | Švietimo ir mokslo ministerija | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. Parengta konsoliduota informacija: https://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/aktualijos/FINTECH. |
| 5.2. Įvertinti galimybes skirti paramą FINTECH srities moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai. | Švietimo ir mokslo ministerija | 2019 m. II ketv. | Įgyvendinta. Suinteresuotos valstybės institucijos, ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie ministerijų ir savivaldybės turi galimybę užsakyti reikiamus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbus ar inicijuoti jų vykdymą. Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) administruoja šias programas: 1. Lietuvos Respublikos Prezidentūrai, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos ministerijoms nustačius valstybei ypač aktualias MTEP temas, šių MTEP darbų vykdymas gali būti inicijuotas Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-150 „Dėl Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Šiuo atveju pasiūlytos MTEP temos vertinamos Taryboje ir geriausiai įvertintos temos atrenkamos ir bus finansuojamos iš Tarybai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, o šių MTEP darbų vykdytojai bus nustatomi konkurso būdu. Reikminių projektų trukmė – nuo 2 iki 3 metų. 2. Minėtos suinteresuotos institucijos taip pat gali teikti siūlymus dėl rengiamų valstybinių mokslinių tyrimų institutų ilgalaikių institucinių MTEP programų Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-153 „Dėl Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Programų aprašas), nustatyta tvarka. Suprantama, kad šiuo atveju negalima radikaliai pakeisti valstybinių mokslinių tyrimų institutų vykdomų MTEP darbų temų, nes tam reikėtų nemažai papildomų lėšų, bet suinteresuotos institucijos gali kreipti institutų vykdomus MTEP darbus joms reikalinga linkme. Todėl, kai nustatoma valstybei ar visuomenei ypač aktuali ūkio, socialinė ar kultūros problema, bet šalyje nėra instituto, kurio mokslinės veiklos kryptys apimtų nustatytą problemą. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Programų aprašo nustatyta tvarka gali inicijuoti ilgalaikę institucinę MTEP programą, kurią vykdo konkurso būdu nustatyta (-os) valstybinė (-ės) mokslo ir studijų institucija (-os). Šių programų trukmė – nuo 3 iki 5 metų. 3. Matydamos poreikį vykdyti ilgalaikius MTEP darbus mokslo ir studijų bei viešojo administravimo institucijos gali teikti pasiūlymus pagal konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą, kurią įgyvendinant, sutelkus turimą intelektinį šalies potencialą, sprendžiama valstybei ir visuomenei strategiškai svarbi problema, kuri daro poveikį šalies ir mokslo raidai ir kurios tikslas yra naujos mokslo žinios ir intelektiniai produktai, nauja mokslinių tyrimų infrastruktūra, tyrėjų kompetencijos didinimas. Kvietimą teikti pasiūlymus dėl tokių rengtinų programų Taryba skelbia esant Tarybos finansinėms galimybėms pradėti įgyvendinti naują programą. Teikiamame pasiūlyme turi būti suformuluota valstybei ir visuomenei strategiškai svarbi, skirtingas valstybės valdymo sritis jungianti problema, kuriai spręsti reikia atlikti siūlomos rengti programos tematikos mokslinius tyrimus, atsižvelgiant į valstybės ilgos ir vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentų tikslus ir uždavinius. Šių programų trukmė – nuo 3 iki 6 metų. |
| 6 užduotis. Skatinti Lietuvoje įsikūrusių FINTECH sektoriaus įmonių paslaugų ir produktų eksportą į užsienio rinkas |  |  |  |
| 6.1. Nustatyti eksportu ar plėtra į užsienio rinkas suinteresuotų FINTECH įmonių interesų kategorijas ir reikalingos pagalbos priemones. | VšĮ „Versli Lietuva“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Užsienio reikalų ministerija | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. 2019 m. vasario mėnesį FINTECH centro „Rise Vilnius“ ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ rengtos Lietuvos finansinių technologijų (FINTECH) sektoriaus apžvalgos duomenimis, Lietuvoje veikė 170 FINTECH įmonių, kurios skirstomos į 8 subsektorius: - blokų grandinės; - skolinimo; - bankininkystės; - investicijų; - mokėjimų; - saugumo; - draudimo; - kitos veiklos (įmonės, nepriskiriamos nė vienam subsektoriui arba priskirtinos daugiau nei vienam iš išvardytų subsektorių). Remiantis FINTECH centro „Rise Vilnius“ parengtu Lietuvos FINTECH žemėlapiu, daugiausia Lietuvoje veikia mokėjimų ir skolinimosi veiklą vystančių įmonių. Lietuvos FINTECH įmonės kaip populiariausias ir reikalingiausias pagalbos priemones įvardijo: - tarptautinius (dvišalius) susitarimus dėl finansų sektoriaus (kurie tiesiogiai prisideda prie FINTECH įmonių veiklos); - susitarimus su užsienio šalimis dėl vieno langelio principo (angl. single point of contact) rinkose, kuriose Lietuvos įmonės ketina plėsti savo paslaugas; - Lietuvos FINTECH ekosistemos ir įmonių pristatymą tarptautiniuose renginiuose (tikslinėse rinkose). |
| 6.2. Parengti eksporto rinkų ir potencialių 2019 ir 2020 metų renginių, kurie svarbūs FINTECH įmonėms, sąrašus. | VšĮ „Versli Lietuva“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Užsienio reikalų ministerija | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. Apklausus Lietuvos FINTECH sektoriaus įmones paaiškėjo, kad didžioji dalis (92 proc.) savo paslaugas teikia Lietuvoje ir (ar) kitose Europos Sąjungos valstybėse. 36 proc. apklaustųjų paslaugas pritaiko Azijos rinkoje (daugiausia – Kinijoje), dar 24 proc. apklausos dalyvių siūlo paslaugas Šiaurės Amerikos klientams (JAV). Paprašytos įvardyti tikslines plėtros rinkas, dauguma Lietuvos FINTECH įmonių paminėjo, kad ateityje ketina plėsti paslaugų spektrą Vakarų Europoje (Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje) ir kituose pasaulio regionuose (JAV, Kinija, Singapūras, Jungtiniai Arabų Emyratai). Tarptautiniai FINTECH renginiai, kurie padėtų plėsti veiklą į šias šalis: „Money2020 Asia“; „Money2020 Europe“; „Money2020 USA“; „Money2020 China“; „Future of FINTECH“; „Finovate Europe“. |
| 6.3. Su asocijuotais sektoriaus atstovais parengti FINTECH įmonių dalyvavimo užsienio renginiuose koncepciją. | VšĮ „Versli Lietuva“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. Dalyvavimas renginiuose kartu su Lietuvos FINTECH įmonėmis ir suinteresuotomis šalies institucijomis galėtų būti dvejopas: - jei renginio metu vyksta paroda, VšĮ „Versli Lietuva“ galėtų finansuoti ar iš dalies finansuoti Lietuvos įmonių dalyvavimą nacionaliniame stende, kuriame būtų pristatomas Lietuvos FINTECH sektoriaus reguliavimas, sektoriaus pasiekimai ir Lietuvos įmonių veikla; - jei renginio metu paroda nevyksta (tik konferencija), VšĮ „Versli Lietuva“ galėtų finansuoti (iš dalies finansuoti) renginio bilietus (galimai surengti papildomą uždarą priėmimą renginio metu). |
| 6.4. Parengti 2019 ir 2020 metų renginių užsienyje, kuriuose su bendradarbiaujančiomis institucijomis planuoja dalyvauti FINTECH įmonės, sąrašą. | VšĮ „Versli Lietuva“, Finansų ministerija, Lietuvos bankas, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Užsienio reikalų ministerija | 2019 m. I ketv. | Įgyvendinta. Parengti 2019 ir 2020 metų renginių užsienyje sąrašai. |
| 6.5. Išnagrinėti galimybes sukurti finansinės pagalbos priemonę, kuri, taikant tarpininkų paslaugų išlaidų bendrąjį finansavimą, paskatintų Lietuvos FINTECH įmones vykdyti vertybinių popierių požymių turinčių virtualiosios valiutos siūlymą (STO) ir pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO). | Finansų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija | 2019 m. III ketv. | Įgyvendinta. Lietuvos bankas išleido Vertybinių popierių požymių turinčių žetonų siūlymo (angl. Security Token Offering, STO) gaires, kuriomis siekiama daugiau teisinio reguliavimo aiškumo rinkos dalyviams ir didesnės investuotojų apsaugos: https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-bankas-teikia-rekomendacijas-norintiesiems-pritraukti-kapitala-per-sto. Finansų ministerija taip pat skiria papildomai dėmesio IPO vykdymo galimybėms gerinti. Pagal struktūrinių reformų rėmimo programą įgyvendinamas projektas, siekiant ištirti mažų ir vidutinių įmonių įtraukimo į vertybinių popierių biržos sąrašus skatinimo priemonės poreikį ir galimybes. |

_______________________________

VšĮ „Investuok Lietuvoje“, 2020. < https://investlithuania.com/fintech-report-2019/>