## Sheet1
Geležinkelių paslaugų pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims planas
I. Priemonės pagal 1371/2007 reglamentą
1. Riedmenys
Eil. Nr. | Išimtis | Traukinio tipas | Yra / Nėra | Priemonė | Terminas | Reikalingos valstybės biudžeto / AB „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos, tūkst. EUR | Pastabos
1.1. | 8 straipsnis Kelionės informacija 2 dalis. Reiso metu, t. y., traukinyje, keleiviams turi būti suteikta Reglamento I ir II prieduose nurodyta informacija. 3 dalis. Teikiant informaciją ypatingas dėmesys skiriamas žmonių su klausos ir (arba) regėjimo negalia poreikiams. | 730ML | Taip | - | - | - | -
|  | 630MiL | Taip | - | - | - | -
|  | EJ575 | Taip | - | - | - | -
|  | 620M | Taip | - | - | - | -
|  | RA-2 | Ne | Nauji traukiniai, pilnai atitinkantys PRM TSS* reikalavimus: 9 elektriniai ir 12 dyzelinių traukinių | 2023-2024 | 210000 | Elektrinius traukinius paleidus IXB koridoriuyje, šiuo metu šiame ruože važinėjantys dyzeliniai traukiniai bus perkelti į regioninius maršrutus
|  | ER9M | Ne
|  | TEP70+vagonai | Ne
|  | DR1AM | Ne
1.2. | 21 straipsnis Prieinamumas 2 dalis. Nesant lydinčiojo personalo traukinyje ar personalo stotyje, geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai imasi visų pagrįstų pastangų suteikti neįgaliems asmenims bei ribotos judėsenos asmenims prieigą keliauti geležinkeliu. | 730ML | Taip | - |  |  | -
|  | 630MiL | Taip | - |  |  | -
|  | EJ575 | Taip | - |  |  | -
|  | 620M | Taip | - |  |  | -
|  | RA-2 | Ne | Nauji traukiniai, pilnai atitinkantys PRM TSS reikalavimus: 9 elektriniai ir 12 dyzelinių traukinių | 2023-2024 | 210000 | Elektrinius traukinius paleidus IXB koridoriuyje, šiuo metu šiame ruože važinėjantys dyzeliniai traukiniai bus perkelti į regioninius maršrutus
|  | ER9M | Ne
|  | TEP70+vagonai | Ne
|  | DR1AM | Ne
2. Paslaugos
Eil. Nr. | Išimtis | Objektas | Priemonė |  | Terminas | Reikalingos valstybės biudžeto / AB „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos, tūkst. EUR | Pastabos
2.1. | 8 straipsnis Kelionės informacija 3 dalis. Teikiant informaciją ypatingas dėmesys skiriamas žmonių su klausos ir (arba) regėjimo negalia poreikiams. | Kelionės informacija | Bilietų pardavimo sistema, įskaitant web ir app aplikacijas, pilnai pritaikytas PRM poreikiams |  | 2020 | 7500 | Bilietų pardavimo sistema apims šias priemones, pilnai pritaikytas PRM poreikiams: - internetinį puslapį (web aplikacija) - programėlę (app aplikacija) - bilietų pardavimo automatus 25 stotyse Web ir app bus pateikiama visa išsami kelionių informacija.
3. Infrastruktūra
Eil. Nr. | Išimtis | Objektas | Yra / Nėra | Priemonė | Terminas | Reikalingos valstybės biudžeto / AB „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos, tūkst. EUR | Pastabos
3.1. | 21 straipsnis Prieinamumas 2 dalis. Nesant lydinčiojo personalo traukinyje ar personalo stotyje, geležinkelio įmonės ir stoties valdytojai imasi visų pagrįstų pastangų suteikti neįgaliems asmenims bei ribotos judėsenos asmenims prieigą keliauti geležinkeliu. | 48 keleivinės stotys, įtrauktos į PRM TSS įgyvendinimo planą | Nėra 39 stotyse | Maršrutus be kliūčių pažymėti lytimosiomis ir kontrastingomis vaikščiojamojo paviršiaus žymenomis | 2020 | 60 | Įrengiama tose stotyse, kuriose šiuo metu yra galimybė patekti į peroną, nesinaudojant laipteliais, rampomis ar liftais
|  |  | Nėra 3 stotyse | Įrengti maršrutus be laiptelių ir maršrutus be laiptelių pažymėti lytimosiomis ir kontrastingomis vaikščiojamojo paviršiaus žymenomis | 2021 | 200 | Įrengiama tose stotyse, kuriose šiuo metu nėra galimybės patekti į peroną, nesinaudojant laipteliais, rampomis ar liftais ir yra galimybė įrengti maršrutą be laiptelių neatliekant didelių pertvarkymų (neperstatant viaduko ar pan.)
|  |  | Nėra 46 stotyse | Maršrutus be kliūčių paženklinti Brailio raštu arba prizminėmis raidėmis ar skaitmenimis (pvz., perono numeris arba krypties informacija) | 2020 | 25 | -
|  | 86 stotys ir stotelės, neįtrauktos į PRM TSS įgyvendinimo planą | Nėra | Įrengti maršrutus be laiptelių (rampos, nuovažos, takai, turėklai ir pan.) ir maršrutus be laiptelių pažymėti lytimosiomis ir kontrastingomis vaikščiojamojo paviršiaus žymenomis | 2024 | 1035 | 86 stotyse ir stotelėse vykdoma keleivių vežimo veikla šiuo metu. Į skaičiavimus neįtrauktos 26 stotys ir stotelės, kuriose keleivių vežimo veikla gali būti vykdoma, bet šiuo metu nėra vykdoma. Šioms stotelėms preliminariai reikėtų apie 313 tūkst. EUR.
3.2. | 24 straipsnis Sąlygos, kuriomis teikiama pagalba (traukiniuose ir stotyse): d) stoties valdytojas geležinkelio stoties viduje ir jos išorėje paskiria vietas, kuriose neįgalūs ir ribotos judėsenos asmenys gali pranešti apie savo atvykimą į geležinkelio stotį ir, prireikus, paprašyti pagalbos. | 4 keleivinės stotys, kuriose yra nuolatinis personalas, kuris gali suteikti pagalbą | Nėra | Įrengti priemones ir paskirti vietas kuriose neįgalūs ir ribotos judėsenos asmenys gali pranešti apie savo atvykimą į geležinkelio stotį ir, prireikus, paprašyti pagalbos (įrengti mygtukus pagalbai iškviesti) | 2020 | 40 | Reikalavimas taikytinas toms stotims, kuriose yra nuolatinis personalas, kuris gali suteikti pagalbą. Toks personalas yra didžiosiose stotyse (Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos).
Iš viso lėšų poreikis pagal I priemonę: | [5 empty] | 218860
II. Papildomos priemonės pagal Geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims technines sąveikos specifikacijas 1300/2014 (PRM TSS)
1. Infrastruktūra
Eil. Nr. | PRM TSS numatytas reikalavimas | Objektas | Priemonė |  | Terminas | Reikalingos valstybės biudžeto / AB „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos, tūkst. EUR | Pastabos
1.1. | Atitinkami PRM TSS reikalavimai, atsižvelgiant į statomo/rekonstruojamo statinio paskirtį | 9 pėsčiųjų viadukai | Viadukų pritaikymas neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims |  | 2021-2025 | 7000 | 1. Vilniaus ir Kaišiadorių stotyse esančius viadukus numatyta pritaikyti neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims iki 2021 m. 2. Kitų 7 viadukų ekspertizė ir pritaikymas neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims arba kiti sprendimai (priklausomai nuo ekspertizės išvadų) iki 2025 m.
1.2. |  | Preliminariai 24 pėsčiųjų viadukai ir (arba) perėjos | Viadukų pritaikymas neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims kito projekto apimtyje |  | 2030 | 26400 | Viadukų/perėjų statybos/rekonstravimo darbai numatomi greičio didinimo IX B koridoriuje projekto apimtyje. Projektas inicijavimo stadijoje, galutinio sprendimo dėl projekto vykdymo ir apimties nėra, vertinamos alternatyvos.
1.3. |  | 108 stotis ir stoteles aptarnaujančios keleivius įeinančios į TEN-T tinklą ir 23 nesančios jame | Įrengti stočių informavimo sistemas |  | 2023 | 3572 | -
1.4. |  | 4 peronai | Peronų rekonstravimas |  | 2020 - 2021 | 250 | Klaipėda-Šilutės maršrute (Dituvos, Grūžeikių, Priekulės, Kukorų)
1.5. |  | Preliminariai 57 peronai | Peronų rekonstravimas kito projekto apimtyje |  | 2030 | 11700 | Peronų rekonstravimo darbai numatomi greičio didinimo IX B koridoriuje projekto apimtyje. Projektas inicijavimo stadijoje, galutinio sprendimo dėl projekto vykdymo ir apimties nėra, vertinamos alternatyvos.
Iš viso lėšų poreikis pagal II priemonę: | [5 empty] | 48922
III. Kitos priemonės
1. Riedmenys
Eilės Nr. | Tikslas | Objektas | Priemonė |  | Terminas | Reikalingos valstybės biudžeto / AB „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos, tūkst. EUR | Pastabos
1.1. | Kelionė | Riedmenų pritaikymas PRM | Vietų neįgaliųjų vežimėliams įrengimas visuose traukiniuose |  | 2020 | 5 | -
1.2. | Kelionė | Riedmenų pritaikymas PRM | Užrašų su brailio raštu įrengimas visuose traukiniuose |  | 2020 | 8 | -
1.3. | Aptarnavimas | Bilietų įsigjimas | Apklausos formos žmonėms su klausos sutrikimais – kiekvienoje stotyje |  | 2019 | - | -
1.4. | Aptarnavimas | Personalo pasirengimas aptarnauti PRM | Mokymų medžiaga aptarnaujančiam personalui, suderinta su neįgaliųjų organizacijomis |  | 2019 | 3 | -
Iš viso lėšų poreikis pagal III priemonę: | [5 empty] | 16
Lėšų poreikis IŠ VISO: | [5 empty] | 267798 | Finansavimo klausimas sietinas su keleivių vežimo PSO sutartimi ir išlaidų kompensavimu.
IV. Sisteminis požiūris ir ilgalaikė perspektyva
Eilės Nr. | Tikslas | Objektas | Priemonė |  | Terminas | Reikalingos valstybės biudžeto / AB „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos, tūkst. EUR | Pastabos
1.1. | Ilgalaikė perspektyva sprendžiant geležinkelių paslaugų pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims klausimus | LG Grupės ilgalaikė korporatyvinė veiklos strategija iki 2030 metų | Startegijoje numatytos iniciatyvos dėl geležinkelių paslaugų pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, šios iniciatyvos įtrauktos į SVP |  | 2019-2030 | - | - | `
1.2. | Sisteminis požiūris sprendžiant geležinkelių paslaugų pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims klausimus | LG Strateginių projektų portfelis | Inicijuota Programą, nustayti Programos tikslai, apibrėžta Programos valdymo struktūra, rolės, atsakomybės, detalizuota apimtis, biudžetas, parengti Programos projektų įgyvendinimo planai, užtikrintas jų įgyvendinimas |  | 2019 -2030 | - | -
1.3 | Sisteminis požiūris sprendžiant geležinkelių paslaugų pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims klausimus | Bendradarbiavimas su neįgaliųjų bendruomenėmis | Palaikomas bendradrbiavimo sąntykis su neįgaliųjų bendruomenėmis, vyksta periodiniai susitikimai, abipusė komunkacija |  | 2019-2030 | - | -
* PRM TSS - Geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims technines sąveikos specifikacija 1300/2014