LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

STRATEGINIO PLNAVIMO IR STEBĖSENOS GRUPĖ

PAŽYMA

DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO

VYKDYMO PAŽANGOS iki 2018 m. ii ketv. pabaigos

Nr.

2018-07- 27

1. Projekto rengėjas – Vyriausybės kanceliarija.

2. Projekto tikslas – informuoti Vyriausybę ir visuomenę apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano (toliau – LRV planas) vykdymo pažangą, pateikiant ataskaitą apie LRV plane suplanuotų veiksmų vykdymo rezultatus, pasibaigus 2018 m. II ketvirčiui.

3. Projekto esmė. Ataskaita sudaryta iš 3 dalių:

- Pirmojoje dalyje pateikiama bendra statistika apie VPĮP vykdymo pažangą.

- Antrojoje ataskaitos dalyje pateikiama informacija apie 2018 m. II ketv. suplanuotų veiksmų vykdymą.

- Trečiojoje dalyje – apie vėluojančius įvykdyti veiksmus, kuriuos buvo suplanuota įvykdyti 2017 m. – 2018 m. I ketv. laikotarpiu.

Pažymėtina, kad trečiojoje ataskaitos dalyje pateikiama informacija tik apie vėluojančius veiksmus, nes informacija apie 2017 m. – 2018 m. I ketv. laikotarpiu įvykdytus veiksmus jau buvo pateikta ankstesnėse ataskaitose.

BENDRA STATISTIKA

2017 m. – 2018 m. II ketv. laikotarpiu LRV plane buvo suplanuota įvykdyti 35 proc. visų LRV plano veiksmų (280 iš 795 veiksmų). 2018-07-27 duomenimis, įvykdyta 216 veiksmų, t. y. 77 proc. nuo visų 2017 m. – 2018 m. II ketv. laikotarpiui suplanuotų veiksmų (280 vnt.). Vėluojama įvykdyti 64 veiksmus, t. y. 23 proc. nuo visų 2017 m. – 2018 m. II ketv. laikotarpiui suplanuotų veiksmų (280 vnt.).

- Didžiausia įvykdytų veiksmų dalis: EM (100 proc.),  SM (100 proc.), URM (92 proc.).

- Didžiausia vėluojančių veiksmų dalis: AM (61 proc.), KM (39 proc.).

- Didžiausias įvykdytų veiksmų skaičius: ŠMM (43 vnt.), ŪM (27 vnt.).

- Didžiausias vėluojančių veiksmų skaičius: AM (11 vnt.), FM (8 vnt.).

2018 m. II KETV. SUPLANUOTŲ VEIKSMŲ VYKDYMAS

2018 m. II ketv. buvo suplanuota įvykdyti 63 veiksmus (8 proc. nuo visų LRV plano veiksmų).

2018-07-27 duomenimis, įvykdyta 30 veiksmų (48 proc.), vėluojama baigti vykdyti 33 veiksmus (52 proc.).

- Didžiausia įvykdytų veiksmų dalis: SM (100 proc.),  ŠMM (79 proc.), ŪM (75 proc.).

- Didžiausia vėluojančių veiksmų dalis: FM, TM, LRVK, URM (100 proc.).

- Didžiausias įvykdytų veiksmų skaičius: ŠMM (11 vnt.), ŪM (6 vnt.).

- Didžiausias vėluojančių veiksmų skaičius: SADM (5 vnt.), FM (5 vnt.), AM (4 vnt.).

VĖLUOJANTYS VEIKSMAI: 2018 m. I KETV.

2018 m. I ketv. buvo suplanuota įvykdyti 65 veiksmus (8 proc. nuo visų LRV plano veiksmų).

2018-07-27 duomenimis, įvykdyti 49 veiksmai (75 proc.), vėluojama baigti vykdyti 16 veiksmų (25 proc.).

- Didžiausia vėluojančių veiksmų dalis: AM (80 proc.), KM (50 proc.).

- Didžiausias vėluojančių veiksmų skaičius: AM (4 vnt.), KM (3 vnt.), LRVK (3 vnt.), ŪM (3 vnt.).

VĖLUOJANTYS VEIKSMAI: 2017 M.

2017 m. suplanuota įvykdyti 152 veiksmus (19 proc. nuo visų LRV plano veiksmų).

2018-07-27 duomenimis, įvykdyti 137 veiksmai (90 proc.), vėluojama baigti vykdyti 15 veiksmų (10 proc.).

- Didžiausia vėluojančių veiksmų dalis: AM (43 proc.), FM (16 proc.), KM (14 proc.).

- Didžiausias vėluojančių veiksmų skaičius: ŠMM (4 vnt.), AM (3 vnt.), FM (3 vnt.).

4. Derinimas. Ataskaitos projektas parengtas pagal institucijų į Stebėsenos informacinę sistemą suvestus duomenis (iki 2018 m. liepos 27 d.). Projektas derintas su Vyriausybės kanceliarijos ir Ministro Pirmininko patarėjais, pataisytas pagal pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

5. Atitiktis Vyriausybės programai. Informacija apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymą atskleidžia Vyriausybės programos įgyvendinimo pažangą.

6. Dalykinio vertinimo išvada. Ministerijos, atsiskaitydamos už laiku neįvykdytus LRV plano veiksmus, pateikė įvairius argumentus. Pagrindinės vėluojamų vykdyti veiksmų priežastys: užtrunka teisės akto projekto parengimas ir jo derinimas; Seimui laiku nepriėmus įstatymų arba grąžinus juos tobulinti, vėluojama parengti įgyvendinamuosius teisės aktus; veiksmų įvykdymas priklauso nuo kitų institucijų ir organizacijų įsitraukimo ir bendradarbiavimo.

Atsižvelgiant į tai, kad dauguma vėlavimo priežasčių yra priklausomos nuo ministerijų veikos, siūloma klausimą svarstyti Vyriausybės pasitarime, o pasitarimo protokolinio sprendimo projekte:

- Atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažangos ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie suplanuotų veiksmų vykdymo pažangą iki 2018 metų II ketv. pabaigos.

- Atkreipti ministrų dėmesį į vėluojamus įvykdyti 2017 metų ir 2018 metų I-II ketvirčio veiksmus ir pavesti užtikrinti, kad šie veiksmai būtų kuo skubiau įvykdyti.

- Pavesti ministrams iki 2018 m. rugpjūčio 16 d. pateikti Vyriausybės kanceliarijai detalią informaciją, kada jie planuoja užbaigti vykdyti vėluojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmus ir kokių veiksmų jie planuoja imtis, kad vėluojantys veiksmai būtų užbaigti iki jų nurodyto termino.

Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės						Virginija Baniūnienė

vyresnioji patarėja

Virginija Baniūnienė, tel. +370 706 63773, el. p. virginija.krasauskaite@lrv.lt