Projektas

2020 M. PRIEMONIŲ FINANSINIŲ TECHNOLOGIJŲ (FINTECH) INDUSTRIJOS PLĖTRAI LIETUVOJE SKATINTI PLANAS

Įgyvendinant šiame plane numatytas priemones, bus stebimi ir vertinami tokie rodikliai:

| Rodiklis | Rodiklio reikšmė 2019 m. pabaigoje | Siektina rodiklio reikšmė 2020 m. pabaigoje |
| --- | --- | --- |
| Finansinių technologijų (FINTECH) įmonių skaičius | 210 FINTECH įmonių | 15 proc. augimas |
| FINTECH sektoriuje sukurtų darbo vietų skaičius | 3 400 darbo vietų | 15 proc. augimas |
| Užimamos pozicijos svarbiausiuose tarptautinių finansinių centrų reitinguose išlaikymas arba pagerinimas | - Tarptautinis FINTECH indeksas (angl. The Global FINTECH Index): Lietuva – 4 pasaulyje ir 2 Europoje - FINTECH ateities vietos 2019–2020 m. (angl. FINTECH Locations of the Future 2019/20): Lietuva – 7 pagal tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą, 1 pagal ekonominį efektyvumą | Pozicijos išlaikymas arba pagerinimas bent pagal vieną reitingą |
| Reikšmingų FINTECH įmonių, perkėlusių veiklos dalį į Lietuvą, skaičius | Pritrauktos 3 reikšmingos įmonės | Pritrauktos bent 2 įmonės |

Rodiklių reikšmių stebėseną užtikrins VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ „Versli Lietuva“ ir VšĮ „GO Vilnius“.

| Priemonė | Sudėtinis priemonės darbas | Įgyvendinimo terminas | Atsakingos institucijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 užduotis. Sutelkti institucijų veiksmus, siekiant plėtoti FINTECH įmonėms palankią aplinką |  |  |  |
| 1.1. Dalyvauti Seimo posėdžiuose ir rengti visą reikalingą informaciją, kol bus priimtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siekiama numatyti galimybę finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiems subjektams naudoti Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ir jame esančius duomenis nustatant kliento tapatybę pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą |  | Pagal poreikį | Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerija |
| 1.2. Dalyvauti Seimo posėdžiuose ir rengti visą reikalingą informaciją, kol bus priimtas Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuris leistų teikti paskolas juridiniams asmenims naudojantis tarpusavio skolinimo platformos operatorių paslaugomis |  | Pagal poreikį | Finansų ministerija, Lietuvos bankas |
| 1.3. Siūlyti Lietuvos bankui parengti poziciją dėl elektroninių pinigų ir mokėjimų įstaigų teisės naudotis kredito įstaigose atidarytomis mokėjimo sąskaitomis |  | 2020 m. II ketv. | Lietuvos bankas |
| 1.4. Įvertinti galimybes tobulinti kliento pažinimo procesą | 1.4.1. Tobulinti Gyventojų registrą sukuriant bandomąjį technologinį sprendimą, paremtą biometrinių duomenų naudojimu | 2020 m. III ketv. | VĮ Registrų centras |
|  | 1.4.2. Įvertinti galimybes išplėsti nuotolinio tapatybės nustatymo būdų sąrašą ir peržiūrėti supaprastinto klientų tapatybės nustatymo sąlygas (pavyzdžiui, padidinant šiuo metu nustatytą 1 000 eurų bendrai per kalendorinius metus įvykdytų operacijų vertės ribą) | 2020 m. III ketv. | Finansų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos |
|  | 1.4.3. Kartu su rinkos dalyviais įvertinti galimybes įgyvendinti vieno langelio principą naudojant centralizuotą „Pažink savo klientą“ principo API platformą | 2020 m. IV ketv. | VĮ Registrų centras, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos |
| 1.5. Sukurti Juridinių asmenų elektroninės paslaugos (JAREP) funkcines galimybes, leidžiančias klientams anglų kalba teikti duomenis dėl naujo juridinio asmens steigimo ar laikino juridinio asmens pavadinimo įrašymo į Juridinių asmenų registrą |  | 2020 m. IV ketv. | VĮ Registrų centras, Teisingumo ministerija |
| 1.6. Sudaryti galimybę įmonėms iš VĮ Registrų centro gauti išrašus anglų kalba arba lietuvių ir anglų kalbomis |  | 2020 m. III ketv. | VĮ Registrų centras |
| 1.7. Atlikti kompleksinę visų galiojančių taupymo lengvatų analizę ir įvertinti galimybes sukurti gyventojų asmeninės taupymo sąskaitos teisinį reguliavimą |  | 2020 m. III ketv. | Finansų ministerija |
| 1.8. Išanalizuoti ir įvertinti galimybes aiškiau apibrėžti galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijus ir, esant poreikiui, šiuos kriterijus patikslinti bei papildyti |  | 2020 m. I ketv. | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos |
| 1.9. Parengti rekomendacijas dėl atvirosios bankininkystės principo taikymo Lietuvoje |  | 2020 m. II ketv. | Mokėjimų taryba |
| 1.10. Įsteigti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo pagrindu veikiantį pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centrą |  | 2020 m. IV ketv. | Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos bankas |
| 1.11. Atlikti FINTECH sektoriui šiuo metu ir ateinantiems 5 metams reikalingų kompetencijų analizę |  | 2020 m. IV ketv. | VšĮ „Investuok Lietuvoje“ |
| 1.12. Skatinant realaus laiko ekonomikos vystymąsi, aktyviai įsitraukti į tarptautinės patirties dalijimosi struktūras, sekti ir skatinti finansų sektoriui aktualių teisinių, veiklos ir technologinių standartų ir sprendimų įgyvendinimo galimybes, konsultuojantis su rinkos dalyviais, valstybės institucijomis ir tarptautiniais partneriais |  | Nuolat | Ekonomikos ir inovacijų ministerija |
| 1.13. Išanalizuoti galimybes mokesčių administravimo priemonėmis, nekeičiant apmokestinimo taisyklių, automatizuoti labai mažų įmonių ir individualią veiklą vykdančių asmenų mokesčių surinkimą, ir įvertinti reikalingų teisės aktų pakeitimų poreikį |  | 2020 m. IV ketv. | Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansų ministerija |
| 2 užduotis. Populiarinti Lietuvos jurisdikciją tikslinėse rinkose ir sudaryti užsienio įmonių veikimo sąlygas |  |  |  |
| 2.1. Skatinti tarptautinių FINTECH renginių organizavimą Lietuvoje. Siektinas rodiklis – 2 vnt. |  | 2020 m. IV ketv. | VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ „GO Vilnius“ |
| 2.2. Nustatyti 250 užsienyje veikiančių FINTECH įmonių, kurių veiklos pritraukimas į Lietuvą laikytinas prioritetiniu, ir parengti šioms įmonėms pritraukti reikalingus pasiūlymus |  | 2020 m. I ketv. | Ekonomikos ir inovacijų ministerija, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, |
| 2.3. Atlikti analizę, kuri leistų numatyti priemones, reikalingas užtikrinti, kad Lietuva išlaikytų arba pagerintų užimamas pozicijas tarptautinių reitingų agentūrų sudaromuose finansiniuose reitinguose |  | 2020 m. II ketv. | VšĮ „GO Vilnius“ |
| 2.4. Nustatyti ir įgyvendinti priemones, kurios didintų Vilniaus, kaip FINTECH sektoriui patrauklios vietos, žinomumą |  | Priemonių nustatymas – 2020 m. II ketv., priemonių įgyvendinimas – 2020 m. IV ketv. | VšĮ „GO Vilnius“ |
| 2.5. Siūlyti Lietuvos bankui plėsti bendradarbiavimą su kitomis priežiūros institucijomis tikslinėse rinkose, pasirašant su jomis memorandumus |  | Nuolat | Lietuvos bankas, Užsienio reikalų ministerija |
| 3 užduotis. Didinti FINTECH žinomumą ir naudojimą |  |  |  |
| 3.1. Įgyvendinti FINTECH LT projektą | 3.1.1. Suorganizuoti tarptautinę „Fintech Inn 2020“ konferenciją | 2021 m. I ketv. | Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, konsultuojantis su Finansų ministerija, Lietuvos banku, Užsienio reikalų ministerija, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir VšĮ „Versli Lietuva“ projekto „Startup Lithuania“ komanda |
|  | 3.1.2. Suorganizuoti 22 renginius užsienyje |  |  |
|  | 3.1.3. Suorganizuoti 13 renginių Lietuvoje |  |  |
|  | 3.1.4. Parengti ir publikuoti 10 vaizdinių publikacijų |  |  |
|  | 3.1.5. Inicijuoti ir publikuoti 17 straipsnių užsienio žiniasklaidoje |  |  |
|  | 3.1.6. Inicijuoti ir publikuoti 7 straipsnius Lietuvos žiniasklaidoje |  |  |
| 3.2. Parengti rekomendacijas dėl atsiskaitymo negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose aplinkos suformavimo ir skatinimo |  | 2020 m. II ketv. | Mokėjimų taryba |
| 4 užduotis. Skatinti Lietuvoje įsikūrusių FINTECH sektoriaus įmonių paslaugų ir prekių eksportą į užsienio rinkas |  |  |  |
| 4.1. Parengti 2021 metų renginių užsienyje, kuriuose kartu su bendradarbiaujančiomis institucijomis galėtų dalyvauti ir FINTECH įmonės, sąrašą |  | 2020 m. III ketv. | VšĮ „Versli Lietuva“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija |
| 4.2. Finansuoti bent 5 Lietuvoje įsikūrusių įmonių išvykas į užsienyje vykstančius FINTECH renginius |  | 2021 m. I ketv. pradžia | Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, konsultuojantis su Lietuvos banku ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ |
| 4.3. Konsultuojantis su valstybės institucijomis ir FINTECH sektoriaus asocijuotomis struktūromis, parengti užduočių ekonominiams diplomatams, dirbantiems tikslinėse FINTECH srities rinkose, sąrašą |  | 2020 m. III ketv. | Užsienio reikalų ministerija, VšĮ „Versli Lietuva“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra |

__________________________________