## WBS
Vidaus reikalų ministro 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-881 "Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo" sudarytos darbo grupės pasiūlymai dėl centralizuoto tarnybinių administracinės paskirties lengvųjų automobilių valdymo etapų ir apimties
Darbas vykdomas
Paskutinis darbo vykdymo mėnuo
[6 empty] | 2018 m. | [11 empty] | 2019 m. | [11 empty] | 2020 m.
Eil. nr. | Darbai | Pradžios data | Pabaigos data | Vykdytojas | Statusas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę | 2018-10-01 | 2018-11-27 | VRM | Atlikta | bar: 2018 m. 11
2. | Parengti pasiūlymus dėl centralizuoto tarnybinių administracinės paskirties lengvųjų automobilių valdymo ir priežiūros funkcijų efektyvumo didinimo | 2018-11-12 | 2018-12-31 | VRM | Atlikta | bar: 2018 m. 11 to 2018 m. 12
2.1. | Kartu su Finansų ministerija pateikti Vyriausybei siūlymus dėl plano įgyvendinimo finansavimo | 2018-11-12 | 2018-12-31 | VRM | Atlikta | bar: 2018 m. 11 to 2018 m. 12
2.2. | Pasiūlymus dėl Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų tarnybų, atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos, kitų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija dėl tarnybinių administracinės paskirties lengvųjų automobilių valdymo ir priežiūros funkcijų efektyvumo didinimo LRV darbo reglamento nustatyta tvarka pateikti Vyriausybei | 2018-11-12 | 2018-12-31 | VRM | Atlikta | 2018 m. 6: #VALUE!
3. | Įvertinti ministrams priskirtose valdymo srityse esančiose įstaigose naudojamų tarnybinių lengvųjų automobilių tikslinę paskirtį, išskiriant iš jų išimtinai tarnybinius administracinės paskirties lengvuosius automobilius, informaciją pateikti Vidaus reikalų ministerijai | 2019-06-01 | 2019-07-31 | Ministerijos | bar: 2019 m. 6 to 2019 m. 7
4. | Vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų tarnybiniuose administracinės paskirties lengvuosiuose automobiliuose įdiegti telemetrinę įrangą (pilotinis projektas) ir prijungti prie automobilių valdymo sistemos | 2019-06-01 | 2019-09-30 | VRM, TVŪD prie VRM | bar: 2019 m. 6 to 2019 m. 9
5. | Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose" pakeitimo projektą, įpareigojant valstybės įstaigas naudotis automobilių parko valdymo sistema | 2019-06-01 | 2019-09-30 | VRM | bar: 2019 m. 6 to 2019 m. 9
6. | Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atlikti centralizuotą automobilių ūkio valdymo sprendimams realizuoti skirtos IT sistemos pirkimą | * | 2020-02-291 | VRM, TVŪD prie VRM | bar: 2019 m. 10 to 2020 m. 2
7. | Tarnybiniuose administracinės paskirties lengvuosiuose automobiliuose įdiegti telemetrinę įrangą ir prijungti ją prie centrinės automobilių valdymo sistemos | * | 2020-07-31 | Ministerijos, TVŪD prie VRM | bar: 2020 m. 4 to 2020 m. 7
8. | Teisės aktų nustatyta tvarka perduoti tarnybinius administracinės paskirties lengvuosius automobilius centralizuotai valdyti Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos | * | 2020-12-31 | Ministerijos, TVŪD prie VRM | bar: 2020 m. 4 to 2020 m. 12
10. | Visų ministrų valdymo srityse veikiančių įstaigų tarnybinių administracinės paskirties automobilių parko valdymo konsolidavimas | * | 2020-12-31 | VRM, TVŪD prie VRM | bar: 2020 m. 4 to 2020 m. 12
| Projekto pabaiga |  | 2020-12-31 | bar: 2020 m. 12
* Darbo pradžios data priklauso nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose" pakeitimo įsigaliojimo dienos
1 - Darbo pabaigos data gali kisti priklausomai nuo viešųjų pirkimų procedūrų eigos