2 priedas

IGNALINOS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE PROGRAMOS FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS

2019 METAI

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojas | Planuota, tūkst. eurų | Panaudota, tūkst. eurų | Panaudo-jimas, % | Pervestos lėšos administra-toriams, tūkst. eurų | Paaiškinimai dėl įgyvendinimo nuokrypių |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užtikrinti, kad būtų suteikta mokslinės-techninės paramos organizacijų parama Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI), vertinant projektus, susijusius su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu | Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija | 207 | 144 | 70% | 60,2 | Lėšos buvo naudojamos VATESI vertinimui teiktos kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (B2/3/4 projektas) projektinės dokumentacijos ir Ignalinos AE A-1 bloko 1-ojo etapo įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo (projektas B9-3/1) projektinės dokumentacijos peržiūrai. |
| 2. | Užtikrinti VĮ Ignalinos AE valdymą, įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą ir stiprinti gebėjimus vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektus | VĮ Ignalinos atominė elektrinė | 4 462 | 4 411 | 99% | 3 887,6 |  |
| 3. | Saugiai eksploatuoti galutinai sustabdytus Ignalinos AE pirmąjį ir antrąjį reaktorius, iki bus gauta licencija nutraukti jų eksploatavimą, ir saugiai iškrauti branduolinį kurą | VĮ Ignalinos atominė elektrinė | 24 054 | 23 503 | 98% | 23 185 |  |
| 4. | Pasirengti Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių, su jais susijusių įrenginių ir sistemų saugiam išmontavimui ir juos išmontuoti, nugriauti nebenaudojamus Ignalinos AE pastatus | VĮ Ignalinos atominė elektrinė | 13 148 | 9 883 | 75% | 9 166,8 | Užtruko darbų, paslaugų ir prekių projektų ADA.PPR.18 (Public Procurement Requirements) ADA.PPR.19 (Public Procurement Requirements) pirkimų procedūros bei prekių pristatymas pagal sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis, pasirašytų sutarčių vertės buvo mažesnės negu planuotos. |
| 5. | Suprojektuoti ir pastatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas | VĮ Ignalinos atominė elektrinė | 16 343 | 17 246 | 106% | 15 047 |  |
| 6. | Vykdyti energijos efektyvumo didinimo projektus Ignalinos AE regione | Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybės | 5 095 | 2 709 | 53% | 3 598,6 | Ignalinos AE regiono savivaldybėse projekte VEV.02 (Visagino enervizija) 2019 m. nebuvo užbaigti renovuoti daugiabučiai namai, projekte VDH.02 („Visagino centralizuoto šildymo sistemos modernizavimas (2 fazė)“) lėšų įsisavinimas buvo mažesnis negu planuotas, šių projektų darbai ir lėšos bus panaudotos 2020m. |
|  | Viso Ignalinos programos Europos Sąjungos lėšos Ignalinos programos bendrojo finansavimo lėšos |  | 63 309 55 072 8 237 | 57 896 49 784,6 8 111,4 | 91% 90% 98% | 54 945,4 46 834* 8 111,4 |  |

* 2019 metų gale VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros banko sąskaitoje Ignalinos programos nepanaudotų lėšų likutis sudarė 5 431 tūkst. eurų.