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Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 13 D. NUTARIMO 
NR. 167 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. vasario     d. Nr. 
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“:
1. Skyriuje „I PRIORITETAS. Darni, atsakinga ir sveika visuomenė“:
1.1. Pakeisti poskyrio „1.1. Kryptis. Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas“ lentelės „1.1.1. Darbas. Aktyvių ir užimtumą skatinančių paramos formų plėtra“ 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„6
	Laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę modelio parengimas
	2019 m.
IV ketv.
	SADM, TM (KD)“.



1.2. Poskyryje „1.2. Kryptis. Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas“:
1.2.1. Pakeisti lentelės „1.2.1. Darbas. Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra“ 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„5
	Išmokų vaikams teisinio reguliavimo tobulinimas, užtikrinant išmokos vaikui („vaiko pinigų“) nuoseklų didinimą
	2018 m.
IV ketv.–2020 m.
III ketv.
	SADM“.



1.2.2. Lentelėje „1.2.2. Darbas. Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų vaikams, neįgaliesiems, jų šeimoms plėtra“:

1.2.2.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„4
	Naujų  bendruomeninių paslaugų neįgaliajam ir jo šeimai (apsaugotas būstas, socialinė reabilitacija po ilgalaikės institucinės globos ar hospitalizacijos, asmeninio asistento, savarankiško gyvenimo namų, atokvėpio paslaugų) sukūrimas ir plėtra, skatinant žmonių su negalia savarankiškumą ir jų įgalinimą
	2019 m.
IV ketv.
	 SADM“.



1.2.2.2. Pripažinti netekusiu galios 5 punktą.
1.2.3. Lentelėje „1.2.3. Darbas. Bendruomeniškumo sustiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir bendruomenes į sprendimų priėmimo procesus“:
1.2.3.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„4
	Laipsniškas viešųjų paslaugų perdavimas nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms, sukuriant paskatų sistemą ir užtikrinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą
	2019 m.
IV ketv.

	SADM, FM, VRM“.



1.2.3.2. Pripažinti netekusiu galios 5 punktą.
1.2.3.3. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„7
	Teisinių, techninių ir organizacinių priemonių sukūrimas bei įgyvendinimas, užtikrinant nevyriausybinių organizacijų sektoriaus skaidrumą ir viešumą
	2019 m.
I–IV ketv.
	SADM, TM“.



1.3. Poskyryje „1.3. Kryptis. Sveikatos priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas“:
1.3.1. Pakeisti lentelės „1.3.3. Darbas. Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo konsolidavimas“ 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„6
	Pasirengimas asmens sveikatos priežiūros įstaigų kokybės rodiklių stebėsenai (paraiškos parengimas)
	2019 m.
IV ketv.
	SAM“.


1.3.2. Lentelėje „1.3.5. Darbas. Vyresnio amžiaus žmonėms skirtų kompleksinių ir integruotų paslaugų teikimo sistemos sukūrimas“:
1.3.2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„1
	 Integruotų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų diegimas savivaldybėse, siekiant efektyvinti vyresnio amžiaus žmonių (65 m. ir vyresnių) socialinę ir medicininę priežiūrą
	2018 m.
II ketv.–
2019 m.
IV ketv.
	SAM, SADM“.


1.3.2.2. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą. 
1.3.2.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„3
	Vyresnio amžiaus žmonėms palankios įstaigos aprašo sukūrimas ir tokios įstaigos vertinimo kriterijų nustatymas
	2017 m.
III ketv.–
2019 m.
II ketv.
	SAM, SADM“.



1.4. Pripažinti netekusiu galios poskyrio „1.4. Kryptis. Visuomenės sveikatos stiprinimas“ lentelės „1.4.2. Darbas. Pagalbos teikimas turintiems žalingų įpročių asmenims, psichoaktyviųjų medžiagų (tarp jų – alkoholio) pasiūlos ir paklausos mažinimas“ 8 punktą.
1.5. Poskyryje „1.5. Kryptis. Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas“:
1.5.1. Pakeisti lentelės „1.5.1. Darbas. Vandens telkinių ir jų vandens naudojimo valdymo upių baseinų principu įdiegimas, siekiant pagerinti vandens telkinių būklę“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Aplinkosaugos atžvilgiu funkcionalios tręšimo ir stebėsenos sistemos sukūrimas 
	2018 m. 
IV ketv.–
2020 m. III ketv.
	ŽŪM, AM“.



1.5.2. Lentelėje „1.5.3. Darbas. Teisinių ir ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą ir klimato kaitą“: 
1.5.2.1. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„6
	Teisinių ir (ar) finansinių priemonių nustatymas siekiant, kad teritorijose, kuriose veikia aplinkosaugos požiūriu efektyvi centralizuoto šilumos tiekimo sistema, šilumos vartotojai toje teritorijoje būtų aprūpinami centralizuotai tiekiama šiluma arba šilumos energijos gamybai naudotų elektros, saulės ar geoterminę energiją
	2019 m. 
IV ketv.
	AM, EM“.



1.5.2.2. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„13
	Energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo, aplinkai palankių technologijų, visuomenės informavimo ir švietimo, mokslo tiriamųjų darbų ir jų sklaidos klimato kaitos srityje projektų finansavimas Klimato kaitos  programos lėšomis
	2020 m. 
III ketv.
	AM“.



1.5.3. Pakeisti 1.5.4 darbo pavadinimą ir jį išdėstyti taip: „1.5.4. Darbas. Ekosistemų, jų paslaugų vertinimo mechanizmo integravimas į nacionalinės politikos formavimą ir įgyvendinimą, siekiant išsaugoti visuomenei svarbias ekosistemines paslaugas“.
1.5.4. Lentelėje „1.5.4. Darbas. Ekosistemų, jų paslaugų vertinimo mechanizmo integravimas į nacionalinės politikos formavimą ir įgyvendinimą, siekiant išsaugoti visuomenei svarbias ekosistemines paslaugas“: 
1.5.4.1. Pripažinti netekusiu galios 1 punktą.
1.5.4.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Ekosistemų ir 24 pagrindinių jų paslaugų būklės kartografavimas ir įvertinimas nacionaliniu mastu, situacijos analizės studijos parengimas, ekosistemų ir jų paslaugų atkūrimo prioritetų nustatymas, Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektų parengimas įdiegiant ekosisteminių paslaugų „Vystymosi be praradimo“ (angl. No Net Loss) principą, priimant viešosios politikos sprendimus 7 ūkio sektoriuose
	2019 m. 
III ketv.–
2020 m. 
III ketv.
	AM“.



1.5.5. Pakeisti lentelės „1.5.5. Darbas. Darnaus vystymosi principų įdiegimas viešojo valdymo srityje ir bendruomeniniame gyvenime, didinant visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą, piliečių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą priimant sprendimus, perkeliant ekologinius principus į viešąjį sektorių“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„3
	Darnaus vystymosi politikos, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 metų nustatytus darnaus vystymosi tikslus, integravimas į 2021–2030 metų nacionalinę pažangos programą
	2019 m. 
III ketv.
	AM, LRVK, kitos ministe-rijos pagal kompe-tenciją“.



1.5.6. Pakeisti lentelės „1.5.7. Darbas. Ekologiško ir daugiarūšio viešojo transporto sistemos sukūrimas ir tam būtinos infrastruktūros įdiegimas“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Kombinuoto maršruto ir kombinuoto bilieto sistemos įdiegimas

	2018 m. 
IV ketv.–
2019 m. 
II ketv.
	SM“.



2. Skyriuje „II PRIORITETAS. Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas“:
2.1. Poskyryje „2.1. Kryptis. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką“:
2.1.1. Lentelėje „2.1.1. Darbas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos ir turinio atnaujinimas, pritaikant įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM kompetencijas“: 
2.1.1.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„3
	Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų atnaujinimas ir ugdymo rezultatų aprašų parengimas integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, emocinio intelekto, bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos nuostatas, verslumo, finansinio raštingumo, modernaus skaitymo ir rašymo sampratą, apimančią informacinį ir medijų raštingumą, išbandymas ir diegimas
	2018 m.
IV ketv.–
2020 m.
II ketv.

	ŠMSM, KM, EIM“.



2.1.1.2. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„7
	Metodinės medžiagos rinkinių pedagogams, skirtų darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, parengimas ir išbandymas
	2019 m.
IV ketv.

	ŠMSM, KM, EIM“.



2.1.1.3. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„8
	Darnaus vystymosi, kūrybingumo, informacinių technologijų ir STEAM ugdymo elementų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse įdiegimas
	2019 m.
IV ketv.–
2020 m.
II ketv.
	ŠMSM, KM“.



2.1.2. Pakeisti lentelės „2.1.2. Darbas. Į skirtingų ugdymosi poreikių asmenis orientuotos mokinio pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„1
	Mokinių pasiekimų kaupiamojo vertinimo, apimančio neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas, sampratos patvirtinimas ir įgyvendinimas
	2018 m. II ketv.–
2019 m. 
II ketv.
	ŠMSM“.




2.1.3. Lentelėje „2.1.3. Darbas. Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų turinio ir metodų atnaujinimas, orientuojantis į konkurencingų XXI a. kompetencijų suteikimą“:
2.1.3.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Į mokymosi visą gyvenimą skatinimą orientuotų veiklų plėtra ir profesinės karjeros planavimo paslaugų teikimo, ypač daug dėmesio skiriant neįgaliesiems ir aiškiai numatant jų galimybes, mechanizmo sukūrimas ir įdiegimas 
	2018 m. 
IV ketv.–
2020 m. III ketv.
	ŠMSM, KM, EIM“.



2.1.3.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„3
	Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą procesų stebėsenos ir valdymo perkėlimas į elektroninę terpę
	2018 m.
III ketv.–
2019 m. III ketv.
	ŠMSM, KM“.



2.2. Pakeisti poskyrio „2.2. Kryptis. Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas“ lentelės „2.2.4. Darbas. Darnaus profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų tinklo sukūrimas ir socialinės įtraukties didinimas“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„4
	Seimo ir Vyriausybės sprendimų dėl mokslo ir studijų institucijų optimizavimo įgyvendinimas
	2019 m. 
II ketv.–
2020 m.
I ketv.
	ŠMSM“.




2.3. Poskyryje „2.3. Kryptis. Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka“:
2.3.1. Pakeisti lentelės „2.3.4. Darbas. Švietimo ir mokslo finansavimo pertvarka“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„4
	Studijų finansavimo metodikos, paremtos sutartiniais santykiais su aukštosiomis mokyklomis, sukūrimas
	2018 m. 
IV ketv.–2019 m. 
III ketv.
	ŠMSM“.



2.3.2. Lentelėje „2.3.5. Darbas. Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas“:
2.3.2.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„3
	Formaliojo profesinio mokymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo sistemos sukūrimas ir išorinio vertinimo plano patvirtinimas
	2017 m. 
IV ketv.–
2019 m.
IV ketv.
	ŠMSM“.



2.3.2.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„4
	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistemos sukūrimas

	2018 m.
III ketv.–
2019 m. 
II ketv.
	ŠMSM“.



2.3.3. Lentelėje „2.3.6. Darbas. Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas“:
2.3.3.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„1
	Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto parengimas

	2017 m. 
IV ketv.–
2019 m. 
III ketv.
	KM, FM“.



2.3.3.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Lietuvos kultūros strategijos parengimas ir patvirtinimas

	2018 m.
I ketv.–
2019 m. 
II ketv.
	KM, LRVK“.



2.3.3.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„3
	Lietuvos kultūros strategijos įgyvendinimo plano parengimas

	2018 m. 
IV ketv.–
2019 m. 
IV ketv.
	KM, LRVK“.



2.3.4. Lentelėje „2.3.8. Darbas. Sumanių vadybos ir aplinkos modernizavimo sprendimų įdiegimas, siekiant didinti valstybinių kultūros įstaigų paslaugų kokybę, atskaitomybę visuomenei, supaprastinti administravimą ir apskaitą“:
2.3.4.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„1
	Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo modelio inicijavimas ir įgyvendinimas

	2018 m. 
II ketv.–
2019 m. 
II ketv.
	KM, ŠMSM“.



2.3.4.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Nacionalinių kultūros įstaigų ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos kokybės vertinimo sistemos, susiejančios finansavimą su veiklos rezultatais, sukūrimas
	2018 m. 
IV ketv.–
2019 m.
II ketv.
	KM“.



2.4. Pakeisti poskyrio „2.4. Kryptis. Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje“ lentelės „2.4.1. Darbas. Kultūros paslaugų infrastruktūros atnaujinimas, viešųjų investicijų poreikį grindžiant kultūros paslaugų kokybės, patrauklumo ir prieinamumo didinimu“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„4
	Kultūros paveldo, bibliotekų, archyvų informacinių išteklių (įskaitant skaitmenines paslaugas) plėtra

	2020 m.
I ketv.
	KM, 
ŠMSM, 
SM, EIM“.



3. Skyriuje „III PRIORITETAS. Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas“:
3.1. Poskyryje „3.1. Kryptis. Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas“:
3.1.1. Lentelėje „3.1.2. Darbas. Viešojo sektoriaus įstaigų vidinių procesų optimizavimas“:
3.1.1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Bendrųjų funkcijų, kurioms teikti reikia naujų informacinių technologijų sprendimų, integravimas į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą

	2020 m. III ketv.
	FM, EIM, VRM, KM, SM, LRVK“.



3.1.1.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„4
	Procesų valdymo sistemos, veiklos rodiklių stebėsenos sistemos ir „Lieknos Vyriausybės“ (angl. LEAN Government) metodų įdiegimas valstybės institucijose
	2019 m.
II ketv.–
2020 m.
III ketv.
	LRVK“.



3.1.2. Pakeisti lentelės „3.1.3. Darbas. Valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„4
	Ministerijų perkėlimas į naujas bendras patalpas – konkurso būdu atrinktas geriausias Ministerijų miestelio architektūrinis pasiūlymas, pradėti Ministerijų miestelio projektavimo darbai
	2020 m. III ketv.
	FM“.



3.1.3. Lentelėje „3.1.4. Darbas. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas“:
3.1.3.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„1
	Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros informacinių technologijų paslaugoms teikti konsolidavimas
	2020 m.
III ketv.

	EIM, KAM, VRM“.



3.1.3.2. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.
3.1.3.3. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.
3.1.4. Lentelėje „3.1.5. Darbas. Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą“:
3.1.4.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Naujo strateginio planavimo dokumentų sistemos modelio, sudarančio sąlygas integruoti strateginio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus, parengimas ir jam įgyvendinti reikalingų teisės aktų parengimas ir patvirtinimas
	2019 m.
IV ketv.
	LRVK, FM“.



3.1.4.2. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„7
	Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro, kuris atliktų kaštų ir naudos analizę strateginiais klausimais ar kitus sisteminius vertinimus, įkūrimas
	2018 m. II ketv.–
2019 m. 
IV ketv.
	LRVK“.



3.1.5. Pakeisti po lentele „3.1.6. Darbas. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas“ pateiktus rodiklius ir juos išdėstyti taip:

	„Rodikliai
	2016 m.
	2020 m.

	Valstybės valdomų įmonių skaičius
	118
	34“.



3.2. Poskyryje „3.2. Kryptis. Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas ir informacinės visuomenės plėtra“:
3.2.1. Lentelėje „3.2.2. Darbas. Balsavimo internetu sistemos sukūrimas“:
3.2.1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Balsavimo internetu informacinės sistemos sukūrimas

	2019 m.
II ketv.–2020 m. III ketv.
	TM“.




3.2.1.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„3
	Visų rinkimų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir priėmimas
	2019 m. 
IV ketv.–2020 m. III ketv.
	TM“.





3.2.2. Lentelėje „3.2.3. Darbas. Verslo priežiūros institucijų veiklos efektyvumo didinimas, užtikrinant, kad bus pasiektas tikslas (apsaugotas saugomas gėris), ir mažinant priežiūros naštą verslui“:
3.2.2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS) suprojektavimas
	2020 m.
III ketv.
	EIM, kitos ministe-rijos pagal kompe-tenciją“.



3.2.2.2. Pripažinti netekusiais galios 3 ir 4 punktus.
3.3. Poskyrio „3.3. Kryptis. Skaidrumo ir atvirumo didinimas, kovos su korupcija stiprinimas“ lentelėje „3.3.2. Darbas. Valstybės institucijų duomenų atvėrimas ir vienodos konsultavimosi su visuomene praktikos įdiegimas“: 
3.3.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„1
	Viešojo sektoriaus nuasmenintų ir neslaptų duomenų atvėrimas
	2019 m.
IV ketv.
	EIM, LRVK, ministeri-jos“.



3.3.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Atvirų duomenų inovatyvių įrankių, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis, sukūrimas
	2019 m.
IV ketv.
	EIM, FM“.



3.4. Poskyryje „3.5. Kryptis. Vietos savivaldos ir regionų stiprinimas“:
3.4.1. Pakeisti lentelės „3.5.1. Darbas. Regionų kryptingos plėtros principų suformavimas ir plėtros planavimo sistemos pertvarkymas“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Valstybės, regionų bei savivaldos strateginio planavimo dokumentų bei teritorinio planavimo dokumentų integravimas į bendrą strateginio planavimo sistemą

	2018 m. 
IV ketv.–2019 m. 
IV ketv.
	FM, LRVK, VRM, EIM, AM“.



3.4.2. Pakeisti lentelės „3.5.3. Darbas. Paskatų sistemos vietos ekonominiam potencialui didinti ir infrastruktūrai optimizuoti sukūrimas“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„3
	Savivaldybėms iš biudžeto skiriamų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos, apimančios siekiamų rezultatų stebėseną ir atsiskaitymą už pasiektus rodiklius, principų nustatymas
	2018 m. 
IV ketv. –2019 m. 
IV ketv.
	FM, VRM“.



4. Skyriuje „IV PRIORITETAS. Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra“:
4.1. Poskyryje „4.1. Kryptis. Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra“: 
4.1.1. Pakeisti pateiktų rodiklių antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

	„Inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis iš visų įmonių, proc. 
	40,7
(2014 m.)
	53“.



4.1.2. Lentelėje „4.1.1. Darbas. MTI viešojo valdymo sistemos tobulinimas, užtikrinant politikos integralumą ir efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą“:
4.1.2.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„3
	Sumanios specializacijos krypčių pagal tarpinį vertinimą ir pažangos rezultatus atnaujinimas


	2018 m.
IV ketv.–
2019 m.
I ketv.
	LRVK,
ŠMSM,
EIM,
KM“.



4.1.2.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„4
	Strateginio lygmens tarpinstitucinių MTI programų peržiūra, ilgalaikių strateginių MTI srities tikslų ir uždavinių patvirtinimas  
	2018 m.
I ketv.–
2020 m. 
I ketv.
		EIM,
ŠMSM“.






4.1.3. Pakeisti lentelės „4.1.3. Darbas. Motyvacinės sistemos įmonėms investuoti į MTEP sukūrimas“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Viešųjų lėšų reinvestavimo MTI srityje tvarkos nustatymas ir taikymas
	2018 m. 
IV ketv.–
2020 m. 
I ketv.
	EIM, ŠMSM, FM“.



4.1.4. Pakeisti lentelės „4.1.6. Darbas. Vidaus energijos gamybos didinimas, panaudojant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„4
	Sprendimo dėl Kruonio HAE 5 bloko projekto ar Kruonio HAE 4 bloko modernizavimo projekto įgyvendinimo priėmimas
	2018 m. 
IV ketv.–
2019 m. 
IV ketv.
	EM“.



4.2. Poskyryje „4.2. Kryptis. Verslo sąlygų ir investicinės aplinko gerinimas, vartotojų teisių apsaugos stiprinimas“:
4.2.1. Pakeisti pateiktus rodiklius ir juos išdėstyti taip:

	„Rodikliai
	2016 m.
	2020 m.

	Pozicija „Doing Business“ reitinge (bendra vieta)
	21
	10“.



4.2.2. Pakeisti po lentele „4.2.3. Darbas. Įmonių ir bendrovių teisinio reglamentavimo peržiūra, siekiant sukurti palankesnę aplinką SVV ekosistemai“ pateiktus rodiklius ir juos išdėstyti taip:

	„Rodikliai
	2016 m.
	2020 m.

	Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų
	27
	30“.



4.2.3. Pakeisti po lentele „4.2.5. Darbas. Investicijų pritraukimo organizacinės struktūros perorientavimas ir specialių priemonių įdiegimas skatinant investicijas nacionaliniu ir regioniniu lygiais“ pateiktų rodiklių antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
	
	
	

	„Naujų TUI didelės pridėtinės vertės projektų numatomų sukurti darbo vietų skaičius
	4 226
	4 800“.



4.2.4. Lentelėje „4.2.8. Darbas. Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas“:
4.2.4.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Paskatų sistemos, skirtos aukštos kvalifikacijos specialistams pritraukti, sukūrimas
	2019 m.
II ketv.–
2020 m. III ketv.
	EIM“.



4.2.4.2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„5
	Sugrąžintų iš užsienio Lietuvos piliečių ir pritrauktų aukštos kvalifikacijos užsienio specialistų ir jų šeimų integravimo modelio įgyvendinimas
	2019 m.
I–IV ketv.

	EIM, URM, SADM, ŠMSM“.



4.2.5. Pakeisti po lentele „4.2.9. Darbas. Startuolių ekosistemos plėtra: palankios verslo aplinkos startuoliams kūrimas ir jų priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimas“ pateiktų rodiklių pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

	„.Startuolių skaičius
	315
	1 000“.




4.2.6. Pakeisti lentelės „4.2.10. Darbas. Su energetikos sistema susijusių ekonominių veiklų plėtra ir verslo sąlygų gerinimas“ 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„6
	Energetikos kompetencijų centro ir duomenų bazės sukūrimas
	2018 m. 
IV ketv.–
2019 m. 
IV ketv.
	EM“.



4.3. Pakeisti poskyrio „4.3. Kryptis. Šešėlinės ekonomikos mažinimas, mokesčių ir socialinio draudimo sistemos efektyvumo didinimas“ lentelės „4.3.3. Darbas. Socialinio draudimo sistemos struktūrinės pertvarkos ir valstybinių pensijų skyrimo tobulinimas“ 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„10
	Valstybinių pensijų sistemos sistemiškas įvertinimas ir pasiūlymų dėl jos tobulinimo pateikimas


	2018 m.
II ketv.–
2019 m.
III ketv.
	SADM, VRM, KAM, KM, ŠMSM“.



4.4. Poskyrio „4.4. Kryptis. Infrastruktūros jungčių su ES plėtra“ lentelėje „4.4.1. Darbas. Strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimas“:
4.4.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„3
	Uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus
	2020 m. 
IV ketv.
	SM“.



4.4.2. Papildyti nurodytą lentelę 6 punktu:

	„6
	Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus
	2020 m.
IV ketv.
	SM“.



4.5. Poskyryje „4.5. Kryptis. Tausaus ir konkurencingo žemės bei maisto ūkio stiprinimas“:
4.5.1. Pakeisti lentelės „4.5.3. Darbas. Melioracijos sistemų nuosavybės santykių ir atsakomybės pertvarkymas“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Melioracijos statinių valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo modelio įteisinimas pakeičiant Melioracijos įstatymą
	2018 m. 
IV ketv.–
2019 m. III ketv.
	ŽŪM“.



4.5.2. Pakeisti po lentele „4.5.3. Darbas. Melioracijos sistemų nuosavybės santykių ir atsakomybės pertvarkymas“ pateiktus rodiklius ir juos išdėstyti taip:

	„Rodikliai
	2016 m.
	2020 m.

	Valstybei priklausančių melioracijos statinių dalis, proc.
	55
	34“.



5. Skyriuje „V PRIORITETAS. Saugi valstybė“:
5.1. Poskyryje „5.1. Kryptis. Gynybos sistemos stiprinimas ir plėtra“:
5.1.1. Lentelėje „5.1.2. Darbas. Kariuomenės modernizavimas ir kovinės galios didinimas“:
5.1.1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Personalo ir dalies infrastruktūros (pėstininkų kovos mašinų sandėlių, simuliacinių sistemų pastato) parengimas priimti pėstininkų kovos mašinas viename batalione
	2018 m. 
IV ketv.–
2019 m. 
IV ketv.
	KAM“.



5.1.1.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„4
	Vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemos įsigijimas ir modernizavimas
	2020 m. 
III ketv.
	KAM“.



5.1.2. Lentelėje „5.1.3. Darbas. Lietuvos kariuomenės plėtrai ir priimančiosios šalies paramos poreikiams reikalingos infrastruktūros sukūrimas“:
5.1.2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Infrastruktūros, skirtos V klasės atsargų ir sąjungininkų ginkluotės ir karinės įrangos saugojimui, parengimas
	2018 m. 
IV ketv.–
2020 m. 
III ketv.
	KAM“.



5.1.2.2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„5
	Nuolatinės infrastruktūros MPB „Žemaitija“ naujiems kariniams vienetams parengimo, pritraukiant privataus sektoriaus lėšas, inicijavimas 
	2020 m. 
III ketv.
	KAM“.



5.1.2.3. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„7
	Karinės infrastruktūros bataliono dydžio vienetui įrengimo Rokantiškėse, pritraukiant privačiojo sektoriaus lėšas, inicijavimas
	2020 m. 
III ketv.
	KAM“.



5.1.3. Pakeisti lentelės „5.1.5. Darbas. Valstybės pasirengimas mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramos teikimui“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„3
	Valstybės infrastruktūros sąjungininkų pajėgoms judėti ir dislokuoti įrengimas, remontas ir rekonstrukcija ir kitų PŠP teikimo poreikių įgyvendinimo užtikrinimas
	2020 m.
III ketv.
	KAM, SM“.



5.2. Poskyryje „5.2. Kryptis. Kibernetinio ir energetinio saugumo stiprinimas“:
5.2.1. Pakeisti lentelės „5.2.1. Darbas. Kibernetinių incidentų prevencija ir valdymo sistemos tobulinimas“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„4
	Ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų kibernetinės gynybos plano parengimas ir patvirtinimas
	2020 m. 
III ketv.
	KAM, valstybės infor-macinių išteklių ir ypatingos svarbos informa-cinės infra-struktū-ros valdy-tojai“.



5.2.2. Lentelėje „5.2.2. Darbas. Sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET)“:
5.2.2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Izoliuoto darbo bandymo atlikimas
	2019 m. 
II ketv.
	EM“.



5.2.2.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„3
	ENTSO-E sinchronizacijos sąlygų katalogo išdavimas
	2019 m. 
II ketv.
	EM“.



5.2.2.3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„4
	Užbaigti LitPol Link jungties išplėtimo projekto rangos darbai
	2020 m. 
III ketv.
	EM“.



5.2.2.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„5
	Atlikta HVDC jūrinio kabelio ir keitiklių stoties įgyvendinimo studija
	2020 m.
II ketv.
	EM“.



5.3. Poskyryje „5.3. Kryptis. Pilietiškumo ugdymas, pilietinių galių ir žmogaus teisių apsaugos stiprinimas“:
5.3.1. Pripažinti netekusiu galios lentelės „5.3.1. Darbas. Pilietinio ir tautinio ugdymo atnaujinimas, pilietinio įgalinimo ir politinio gyventojų aktyvumo bei bendruomeniškumo stiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas“ 2 punktą.
5.3.2. Pakeisti lentelės „5.3.2. Darbas. Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„7
	Pilietiškai ir kultūriškai atsakingos bei pliuralistinės žiniasklaidos skatinimo modelio atnaujinimas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde

	2018 m.
III ketv.–
2019 m.
II ketv.
	KM“.



5.4. Poskyryje „5.4. Kryptis. Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas“:
5.4.1. Lentelėje „5.4.3. Darbas. ES išorės sienų apsaugos sustiprinimas ir modernių techninių priemonių įdiegimas Lietuvos dalies ES išorės sienai kontroliuoti, paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo funkcijoms vykdyti“:
5.4.1.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„3
	Pasienio kontrolės punktų infrastruktūros pritaikymas ES atvykimo / išvykimo sistemai įrengti ir įdiegti 

	2020 m.
II ketv.
	SM,
FM“.



5.4.1.2. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„9
	Daugiafunkcio paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo laivo įsigijimo, pasinaudojant 2014–2020 m. ES fondų finansavimu, sutarties pasirašymas ir gamybos inicijavimas
	2019 m.
IV ketv.
	KAM, AM“.



5.4.1.3. Papildyti nurodytą lentelę 10 punktu:

	„10
	ES atvykimo / išvykimo sistemos įrengimas ir įdiegimas pasienio kontrolės punktuose (taip pat automatizuotų savitarnos sistemų ir e. vartų įrengimas ir įdiegimas)
	2020 m. 
III ketv.
	VRM, FM“.



5.4.2. Lentelėje „5.4.4. Darbas. Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas“:
5.4.2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„2
	Integruotos tarpinstitucinės krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos modelio, pagrįsto grėsmių ir krizės indikatorių stebėjimo sistema, sukūrimas ir įteisinimas
	2017 m. 
IV ketv.–2019 m.
II ketv.
	LRVK, URM, KAM, VRM“.



5.4.2.2. Pripažinti netekusiais galios 3 ir 4 punktus.
5.5. Poskyryje „5.5. Kryptis. Valstybės interesų įgyvendinimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas“:
5.5.1. Papildyti lentelę „5.5.7. Darbas. Santykių su Baltijos ir Šiaurės Europos valstybėmis, siekiant geresnės regiono integracijos ir regiono prekės ženklo įtvirtinimo tarptautiniu lygiu, plėtra“ 10 punktu:

	„10
	Pažangos spartinimas plėtojant strateginius infrastruktūrų projektus (Baltijos Ministrų Tarybos bendradarbiavimo formatas, iniciatyvinis Europos Komisijos projektas, skirtas Baltijos valstybių energijos rinkai integruoti į ES (BEMIP)
	2019 m. 
I ketv.–
2020 m. 
III ketv.
	URM, EM, SM“.




5.5.2. Pakeisti lentelės „5.5.8. Darbas. Pozityvaus bendradarbiavimo su Lenkija darbotvarkės formavimas, atsižvelgiant į bendrus saugumo ir ekonominius interesus“ 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„6
	Sąlygų ir teisinės bazės tobulinimas plėtojant tautinių mažumų tautinį, kultūrinį, kalbinį ir religinį tapatumą

	2018 m.
IV ketv.–2020 m. III ketv.
	KM,
LRVK,
TMD,
TM, VRM“.



5.5.3. Pakeisti lentelės „5.5.9. Darbas. Demokratinėmis vertybėmis grįstos ir nacionalinio saugumo interesus atitinkančios Rytų kaimynystės politikos plėtojimas“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„4
	Šiaurės ir Baltijos valstybių, šalių bendraminčių ir Rytų partnerystės valstybių konsultacijų organizavimas rengiantis Rytų partnerystės viršūnių susitikimams
	2019 m. 
III ketv.–
2020 m. III ketv.
	URM“.



5.5.4. Lentelėje „5.5.11. Darbas. Lietuvos ekonominių ir prekybinių interesų gynimo efektyvinimas, įskaitant ekonominio atstovavimo užsienyje sistemos reformą“:
5.5.4.1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„5
	Laisvosios prekybos susitarimų sudarymas ir tarptautinių prekybos įsipareigojimų įgyvendinimo užtikrinimas, ginant Lietuvos ekonominius interesus
	2020 m.
III ketv.
	URM“.


5.5.4.2. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.
5.5.4.3. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„7
	Lietuvos ekonominių interesų gynimas, naudojant ES prekybos politikos instrumentus (įskaitant antidempingo priemones, ES išorinio muito sustabdymą ir kt.)
	2020 m.
III ketv.
	URM, FM“.



5.5.4.4. Pripažinti netekusiu galios 8 punktą.
6. Papildyti dalį „Santrumpos“ pastraipomis:

	„EIM
	–
	Ekonomikos ir inovacijų ministerija (Ūkio ministerijos pavadinimas pakeistas 2019 m. sausio 1 d.)

	ŠMSM
	–
	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimas pakeistas 2019 m. sausio 1 d.)

	KD
	–
	Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

	LitPolLink
	–
	Lietuvos – Lenkijos jungtis

	HVDC
	–
	aukštos įtampos nuolatinės srovės (kabelis)“.





Ministras Pirmininkas 



Vidaus reikalų ministras		 
