PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m.                       nutarimu Nr.

MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ METŲ MINĖJIMO 2020 METAIS PLANAS

| Eilės Nr. | Veiklos (projekto) pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Vykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| - SKYRIUS MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ METŲ VIEŠINIMO DARBAI |  |  |  |
| 1. | Sukurti Mokyklų bendruomenių metų ženklą | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM), Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC) | 2020 metų I ketvirtis |
| 2. | Sukurti, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro interneto svetainėje www.lmnsc.lt paskelbti ir nuolat atnaujinti Mokyklų bendruomenių metų renginių kalendorių | ŠMSM, LMNŠC, Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) | 2020 metų I–IV ketvirčiai |
| 3. | Rengti reportažus, straipsnius įvairioms žiniasklaidos priemonėms apie mokyklų bendruomenių veiklą, renginius, gerąją patirtį | ŠMSM, Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA), LMNŠC, LMS | 2020 metų I–IV ketvirčiai |
| 4. | Organizuoti socialiniuose tinkluose bendrą informacinę kampaniją, skirtą mokyklų bendruomenėms | ŠMSM, LMNŠC, NŠA, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – KM), LMS | 2020 metų I–IV ketvirčiai |
| II. SKYRIUS MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ METŲ RENGINIAI |  |  |  |
| 5. | Surengti konferenciją, skirtą Mokyklų bendruomenių metams „Tapk aktyviu mokyklos bendruomenės nariu“ | ŠMSM, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD), KM, LMS | 2020 metų I ketvirtis |
| 6. | Organizuoti Neformalaus vaikų švietimo finansavimo konkursą mokyklų bendruomenių iniciatyvoms įgyvendinti | ŠMSM | 2020 metų II ketvirtis |
| 7. | Kultūros edukacijos savaitėje „Menų dūzgės“ surengti edukacijas Mokyklų bendruomenių metų minėjimui paminėti | ŠMSM, NŠA, KM | 2020 metų II ketvirtis |
| 8. | Regioninėje parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime 2020“ pristatyti iniciatyviausias regiono mokyklų bendruomenes | ŠMSM, NŠA | 2020 metų II ketvirtis |
| 9. | Skelbti Mokyklų ir vietos bendruomenių mėnesį | ŠMSM, LMNŠC, JRD, KM, LMS | 2020 metų vasario 15 d. – 2020 metų kovo 15 d. |
| 10. | Organizuoti Nacionalinį konkursą „100 savarankiškiausių mokyklos bendruomenių“ | ŠMSM, NŠA | 2020 metų III–IV ketvirčiai |
| 11. | Festivalis savivaldybėse „Mokyklų bendruomenių atvirų durų diena“ | ŠMSM, NŠA | 2020 metų III ketvirtis |
| 12. | Organizuoti mokyklų bendruomenių gerosios praktikos pavyzdžių pristatymą parodoje „Mokykla 2020“ | ŠMSM, NŠA | 2020 metų IV ketvirtis |
| 13. | Remti Mokyklų bendruomenių metams skirtas užsienio lituanistinių mokyklų veiklas | ŠMSM | 2020 metų II–IV ketvirčiai |
| 14. | Lituanistinių mokyklų užsienyje mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras, skirtas mokyklų bendruomenėms stiprinti | ŠMSM | 2020 metų II ketvirtis |
| 15. | Organizuoti sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių renginius „Kartų diena“ | Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras | 2020 metų II ketvirtis |
| 16. | Surengti Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) modelio pristatymus mokyklų bendruomenėms, supažindinant jas su savanoriškos veiklos galimybėmis | JRD | 2020 metų I–IV ketvirčiai |
| 17. | Organizuoti mokinių savivaldos kuratorių mokymus | ŠMSM, LMS | 2020 metų II-IV ketvirčiai |
| 18. | Organizuoti mokymus / supervizijas mokyklos bendruomenių komandoms, siekiant stiprinti mokyklų bendruomenių gebėjimus psichikos sveikatos srityje | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | 2020 metų I–IV ketvirčiai |

___________________________________