Valstybei svarbaus projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo ataskaitos forma

Projekto pavadinimas: Projektų grupė „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. I etapas“ ir „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. II etapas“

Atsakinga ministerija: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto vykdytojas: Nuo 2015 m. gruodžio 23 d. iki 2018 m. liepos 25 d. Šiaurės miestelio technologijų parkas kartu su UAB „Start Vilnius“, nuo 2018 m. liepos 25 d., reorganizavus UAB „Start Vilnius“, projekto vykdytojai yra Šiaurės miestelio technologijų parkas kartu ir UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, o nuo 2019-12-18 Vilniaus miesto savivaldybės posėdyje Nr. 14 buvo priimtas sprendimas dėl Vilniaus miesto administracijos dalininko teisių perėmimo iš UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, atitinkamai liko vienas projekto vykdytojas VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“.

Projekto tikslas: Stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant pritraukti užsienio investuotojus ir didinti šalies aukštųjų technologijų įmonių konkurencingumą, sukuriant infrastruktūrą ir komunikacijas.

Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): Tarpinis – iki 2020 metų sausio 1 d. įgyvendinti ne mažiau kaip pusė įsipareigojimų. Galutinis – iki 2022 metų gruodžio 31 d.

Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): - pasiekta projekto investicinė vertė – 7 253 362 (septyni milijonai du šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt du) eurai; - įkurti ne mažiau kaip 6 klasteriai; - sukurta ne mažiau kaip 1 000 naujų darbo vietų; - pritraukta ne mažiau kaip 20 inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių; - įkurtos 2 mokslo ir studijų institucijos arba jų filialai; - įrengtas 2 000 kv. metrų verslo inkubatorius; - paruošti ir įrengti 3 hektarų ir 1 000 kv. metrų viešųjų erdvių plotai; - išvystyti 2–3 nauji inovatyvūs produktai, technologijos ar gauti patentai, atitinkantys tarptautinį lygį.

Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė: Planinė – 7 253 362 EUR.

Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą): Planuojami pritraukti tokie investuotojai, kurie savo veikla prisideda prie bendrų rodiklių pasiekimo.

Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos: -

Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija): Projektas vystomas 2 etapais. Pirmojo etapo laikotarpiu (2016–2017 m.) planuojama išvystyti apie 15 proc. teritorijos. Antrojo etapo laikotarpiu (2018–2022 m.) planuojama išvystyti likusią (apie 85 proc.) teritorijos dalį. Kartu su aktyvia investuotojų plėtra bus statomi ir įrengiami 2000 kv. m verslo inkubatorius, paruošti bei įrengti 3 ha ir 1000 kv. m viešųjų erdvių plotai, aktyviai organizuojami technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimo renginiai, teikiamos konsultacijos bei kitos inovacijų paramos paslaugos. 2016 m. gruodžio 13 d. sudaryta sutartis su NŽT dėl 227136 kv. m. valstybinės žemės sklypo, esančio Vismaliukų g. 34. 2017 m. birželio 30 d. sudaryta sutartis su NŽT dėl 12042 kv. m. valstybinės žemės sklypo, esančio Miškadvario g. 6. 2017 m. rugsėjo 19 d. Projektų grupės priežiūros ekspertų grupė patvirtino Investuotojams įsikūrimo teritorijoje mokesčio nustatymo tvarką. 2017 m. rugsėjo 21 d. pasirašytas papildomas susitarimas prie VSEP sutarties dėl žemės sklypų patikslinimo. 2017 m. gruodžio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 52 nuspręsta priimti sprendimą „Dėl Vilniaus miesto Inovacijų pramonės parko steigimo inicijavimo“. 2018 m. kovo 14 d. Ūkio ministras įsakymu Nr. 4-142 patvirtino Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planą. 2018 m. balandžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko įsteigimo. 2018 m. rugpjūčio 10 d. naujai sudaryta sutartis su NŽT dėl 227136 kv. m. valstybinės žemės sklypo, esančio Vismaliukų g. 34. Sutartis sudaryta tik su vienu nuomuotoju – Šiaurės miestelio technologijų parku. 2018 m. rugpjūčio 10 d. naujai sudaryta sutartis su NŽT dėl 12042 kv. m. valstybinės žemės sklypo, esančio Miškadvario g. 6. Sutartis sudaryta tik su vienu nuomuotoju – Šiaurės miestelio technologijų parku. 2018 m. rugsėjo 5 d. sudaryta Valstybinės žemės subnuomos sutartis Nr.VMIPP-SUB-01 su Investuotoju Nr.1. 2018 m. gruodžio 18 d. Valstybinės žemės subnuomos sutartis Nr.VMIPP-SUB-02 su Investuotoju Nr.2. 2018 m. projektų grupės įgyvendinimo teritorijoje veiklą vykdo 2 klasteriai ir subnuomos sutarčių pagrindu įsikūrė du investuotojai, kurių planuojama investicijų į teritoriją vertė 4 320 000 EUR, sukurtų darbo vietų skaičius ne mažesnis kaip 55 darbo vietos, sukurtų tarptautinį lygį atitinkančių inovatyvių produktų, technologijų ar gautų patentų atitinkančių tarptautinį lygį skaičius – ne mažiau kaip 2 vnt., įkurtas ne mažiau kaip 1 naujas klasteris. 2019 m. lapkričio mėn. pradžioje Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko (VMIPP) operatoriaus ŠMTP iniciatyva suburtas klasteris Gyvybės mokslų skaitmetinių inovacijų centras (GM SIC). 2019 m. lapkričio 4 d. gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus (NŽT) Nr. 49ST-542 (14.49.5) sutikimas įkeisti valstybinės žemės sklypo dalies nuomos teisę. Tai reiškia, kad pasiektas susitarimas su NŽT dėl investuotojams (subnuomininkams) taikomų žemės servituto mokesčio lengvatų bei galimybės įkeisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę. LR ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 4-669 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ ŠMTP projektas „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų plėtra ir rinkodara“ buvo įtrauktas į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą. 2019 m. lapkričio 28 d. ŠMTP gavo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros pritarimą, kad projektas „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų plėtra ir rinkodara“ pagal planinę ES finansavimo priemonę „SmartParkas LT“, yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą. 2019-12-18 Vilniaus miesto savivaldybės posėdyje Nr. 14 buvo priimtas sprendimas dėl Vilniaus miesto administracijos dalininko teisių perėmimo iš UAB „Vilniaus vystymo kompanija“. 2020 m. kovo 23 d. ŠMTP su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarė Biudžeto lėšų naudojimo sutartį. Vilniaus miesto savivaldybės administracija skyrė tikslinę 142.300 EUR dotaciją ŠMTP, skirtą apmokėti už Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko verslo inkubatoriaus ir gatvės projektavimo darbus. 2020 m. balandžio 15 d. ŠMTP ir Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų plėtra bei rinkodara“ projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-03-0004 sutartį. 2020 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 19 metu buvo priimtas sprendimas „Dėl VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko dalininkų kapitalo didinimo“.

Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: Atsižvelgiant į projekto tikslus ir planuojamus bei vykdomus darbus, VSEP statusas yra aktualus ir reikalingas.

____________