SIŪLOMŲ SPORTO SISTEMOS POKYČIŲ 2020–2022 M.

VEIKSMŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Priemonės | Priemonės aprašymas | Atsakinga institucija | Terminai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parengti Lietuvos Respublikos sporto įstatymo pakeitimo projektą ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui. | Patikslinti Sporto įstatymo nuostatas dėl: - Aukšto meistriškumo sporto sąvokos, nurodant kurių sportininkų pasiekimai turi būti vertinami kaip aukštas meistriškumas (siūloma vertinti laimėjimus, pasiektus jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus grupėse). Toks patikslinimas leistų koncentruoti dalį lėšų būtent amžiaus grupėms ir pasiekimų lygiams, kurie siekia medalių; - Aukšto meistriškumo sporto programos laikotarpio. Vietoj 1 metų įteisinti 4 metų programas. Tai skatintų sporto šakų federacijas planuoti ilgalaikes veiklas. - Sporto specialistų, instruktorių veiklos reglamentavimo. Siekiama patikslinti specialistų rengimo ir jų kompetencijų tvarką; - Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių. Vietoj šiuo metu Sporto įstatyme išskirtų 5 Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių, liktų 3. Toliau būtų finansuojamos fizinio aktyvumo veiklos, sporto paskirties statinių priežiūra ir remontas. Atsirastų nauja sritis – sporto šakų plėtra, kuri būtų skirta aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti, naudojamos sporto šakos plėtrai, vaikams ir jauniams pritraukti ir išlaikyti sporte. Atitinkamai šios veiklos nebebūtų finansuojamos aukšto meistriškumo sporto programos lėšomis; - Privalomo veiklos audito sporto šakų federacijomis, siekiančioms gauti valstybės biudžeto lėšų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti. | ŠMSM | 2020 m. rugsėjis |
|  | Parengti ir Vyriausybei pateikti Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektą. | Siekiant efektyviau naudoti aukšto meistriškumo programų lėšas siūloma pakeisti Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą ir atlikti tokius pakeitimus: - pakelti sporto šakų federacijų finansavimo kartelę – sporto šakos federacija būtų finansuojama, jeigu jos surinkta suma vertinimo balų suma būtų konvertuojama į eurus ir siektų 10 000 Eur (nuo 2022 m.) ir 20 000 Eur (nuo 2023 m.); - sportininkams pasirengti lėšos būtų skiriamos „krepšelio principu“; - papildyti reikalavimus sporto šakų federacijoms, susijusius su trenerių ir (ar) sportininkų licencijavimu. | ŠMSM | 2020 m. rugsėjis |
|  | Sudaryti susitarimą su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (toliau – LTOK) dėl pasirengimo olimpinėms žaidynėms. | Siekiant efektyviau naudoti lėšas, skirtas sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti, pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su LTOK dėl sportininkų pasirengimo svarbiausioms aukšto meistriškumo sporto varžyboms bei kartu kontroliuoti tokių lėšų panaudojimą. | ŠMSM / LTOK | 2020 m. rugsėjis |
|  | Įsteigti pareigybes Lietuvos sporto centre (toliau – LSC) (2–3 pareigybės). | Siekiant vykdyti aukšto meistriškumo sporto programų lėšų panaudojimo stebėseną LSC įsteigti 2–3 naujas pareigybes, atsakingas už sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo kontrolę. | ŠMSM / LSC | 2021 m. II – III ketv. |
|  | Sudaryti darbo grupę dėl dvikryptės sportininkų sistemos gairių parengimo ir pateikti išvadas Vyriausybei. | Sudaryti darbo grupę, kuri pateiktų pasiūlymus dėl didesnių galimybių sportininkams-mokiniams siekti norimos kvalifikacijos greta sportininko karjeros, neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo, dvikryptės sportininkų karjeros galimybių žinomumo didinimo ir dėl dvikryptės sportininkų karjeros konsultavimo sistemos sukūrimo, apimančios visas tiesiogiai susijusias suinteresuotas puses (sportuojančius moksleivius, sportininkus, tėvus, trenerius, sporto šakų federacijas, ir klubus). | ŠMSM | 2021 m. II ketv. |
|  | Stiprinti sporto mokslų tyrimus ir sporto mediciną | Siekiant iš esmės gerinti sporto tyrimų ir sporto medicinos situaciją: - įsteigti valstybės finansuojamas sporto medicinos gydytojų rezidentų vietas ir sudaryti sąlygas rezidentams dirbti LSC; - sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su Lietuvos sporto universitetu (toliau – LSU) ir kitomis mokslo institucijomis dėl mokslo tyrimų ir sportininkų rengimo proceso tobulinimo. Mokslinių tyrimų rezultatų tiesioginiai gavėjai būtų sporto šakų federacijos, kurios, atsižvelgdamos į mokslinių tyrimų rezultatus, galėtų efektyviau rengti sportininkus aukšto meistriškumo sporto varžyboms; - siekiant pagerinti sportininkų rengimo sistemą, sukurti sportininkų fizinės ir sveikatos būklės stebėsenos informacinę sistemą ir telefono aplikaciją. Kiekvienas sportininkas kartu su treneriu galėtų fizinę ir sveikatos būkles stebėti mobiliajame telefone naudodamas mobiliąją aplikaciją. | ŠMSM / SAM / LSC / LSU / LSMU / VU | 2020 m. rugsėjis – 2021 m. IV ketv. |
|  | Suformuoti mobilias sveikatos tikrinimo paslaugų specialistų komandas. | Suformuoti mobilias sveikatos tikrinimo specialistų komandas, kurios galėtų teikti paslaugas ir tose vietovėse, kuriose šiuo metu nėra Lietuvos sporto medicinos centro padalinių. Tokiu būdu būtų padidintas sportininkų sveikatos tikrinimo paslaugos prieinamumas, daugiau sportininkų laiku gautų sveikatos tikrinimo paslaugas, būtų užtikrinama traumų prevencija. | LSC | 2021 m. III ketv. |
|  | Parengti Lietuvos sporto infrastruktūros plėtros strategiją. | Atsižvelgiant į sporto infrastruktūros ateities plėtros viziją, parengti Lietuvos sporto infrastruktūros plėtros strategiją, kuri atlieptų šiuos poreikius: - valstybės ir savivaldybių lėšomis pastatyti objektai būtų prieinami įvairių sporto šakų sportininkams; - sporto objektuose būtų teikiamos ir kitų specialistų paslaugos; - sumažėtų aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų ir pratybų, rengiamų užsienyje, skaičius, nes sporto šakų federacijos turėtų geresnes sąlygas vykdyti aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklas ir pratybas Lietuvoje. | ŠMSM | 2021 m. IV ketv. |
|  | Plėtoti sporto infrastruktūrą. | Siekiant atliepti Lietuvos sportininkų poreikius, plėtoti šią infrastruktūrą: - atlikti Panevėžio sporto medicinos padalinio patalpų remontą; - parengti Šiaulių ir Kauno sporto medicinos padalinių pastatų kapitalinio remonto investicinius projektus; - įtraukti Lengvosios atletikos maniežo (Ozo g. 39B, Vilnius) su sporto salėmis ir sporto medicinos patalpomis statybos architektūrinį konkursą ir techninį projektą į Valstybės investicijų programą; - įtraukti Futbolo stadiono (J.I. Kraševskio g. 5, Vilnius) statybos architektūrinį konkursą ir techninio projekto parengimą į Valstybės investicijų programą. | LSC | 2020 m. IV ketv. – 2022 m. I ketv. |

_____________________________