2019-02-01 MINISTERIJŲ SIŪLYMAI

DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO KEITIMO

I   PRIORITETAS. Darni, atsakinga ir sveika visuomenė

|  | Kryptys, darbai, veiksmai | Įvykdymo data | Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai | Argumentai dėl keitimo | LRVK komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. Kryptis. Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Darbas. Aktyvių ir užimtumą skatinančių paramos formų plėtra |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.6. Institucinę patirtį turinčių grupių (vaikų globos namų auklėtiniai, laisvės atėmimo bausmę atlikę asmenys, neįgalieji, priklausomybes besigydantys asmenys ir kt.) integracijos į visuomenę specializuotų programų kūrimas ir plėtra savivaldybėse Laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę modelio parengimas | 2019 m. IV ketv. | SADM, TM (KD) | SADM: Siūloma siaurinti veiksmo vykdymo sritį, pakeičiant veiksmo pavadinimą, o taip pat papildyti nauju vykdytoju -TM (vykdys Kalėjimų departamentas). Vaikai ir neįgalieji bus integruojami į visuomenę, vykdant Perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų projektą. Paslaugos padedančios integruotis į visuomenę institucinę patirtį turintiems vaikams yra kuriamos įgyvendinant 01-02-02-03 veiksmą, neįgaliesiems – 01-02-02-04 ir priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų – įgyvendinant 01-04-02-03 veiksmą. Todėl pagal 2 LRV rekomendacijų sąlygą siūlome keisti veiksmą apsiribojant tik laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracija į visuomenę. Projektas „Laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę modelio parengimas“ pradėtas rengti. | PRITARTI Su TM suderinta |
|  | 1.2. Kryptis. Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Darbas. Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.5. Išmokų vaikams teisinio reguliavimo tobulinimas, užtikrinant išmokos vaikui („vaiko pinigų“) nuoseklų didinimą | 2018 m. IV ketv. -2020 m. III ketv. | SADM | SADM: Siūloma patęsti veiksmo įvykdymo terminą, atsižvelgiant į 2018-06-18 pasitarimo pas Ministrą Pirmininką protokolo Nr. 11 2.4. punktą (pritarti pasiūlymui dėl papildomo finansavimo skyrimo iš valstybės biudžeto lėšų strateginiams projektams įgyvendinti (2019 – 2021 m. išmokai vaikui padidinti). Atitinka LRV plano keitimo 1 sąlygą | PRITARTI |
|  | 1.2.2. Darbas. Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų vaikams, neįgaliesiems, jų šeimoms plėtra |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.4. Naujų individualizuotų bendruomeninių paslaugų neįgaliajam ir jo šeimai (apsaugotas būstas, socialinė reabilitacija po ilgalaikės institucinės globos ar hospitalizacijos, asmeninio asistento, savarankiško gyvenimo namų, atokvėpio paslaugų) sukūrimas ir plėtra 1.2.2.4. Naujų bendruomeninių paslaugų neįgaliajam ir jo šeimai (apsaugotas būstas, socialinės reabilitacija po ilgalaikės institucinės globos ar hospitalizacijos, asmeninio asistento, savarankiško gyvenimo namų, atokvėpio paslaugų) sukūrimas ir plėtra, skatinant žmonių su negalia savarankiškumą ir jų įgalinimą 1.2.2.5. Žmonių su negalia įgalinimo ir jų savarankiško gyvenimo skatinimas, diegiant bendruomenėje paslaugas, atitinkančias jų individualius poreikius | 2019 m. IV ketv. 2019 m. IV ketv. | SADM SADM | SADM: Siūloma apjungti 1.2.2.4 ir 1.2.2.5 veiksmus (siekiant išvengti dubliavimo) ir pakeisti pavadinimą. Įvertinus prasidėjusį šių veiksmų įgyvendinimą, matome, kad 01.02.02.04 veiksmas labai platus ir apima beveik visas bendruomenines paslaugas neįgaliajam ir jo šeimai ir taip pat apima 01.02.02.05 veiksmu („Žmonių su negalia įgalinimo ir jų savarankiško gyvenimo skatinimas, diegiant bendruomenėje paslaugas, atitinkančias jų individualius poreikius“) kuriamas paslaugas. Kadangi du veiksmai dubliuoja vienas kitą, siūlome veiksmus apjungti. Atitinka LRV plano keitimo 3 sąlygą | PRITARTI |
|  | 1.2.3. Darbas. Bendruomeniškumo sustiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir bendruomenes į sprendimų priėmimo procesus |  |  |  |  |
|  | 1.2.3.4. Laipsniškas viešųjų paslaugų perdavimas nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms 1.2.3.4. Laipsniškas viešųjų paslaugų perdavimas nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms, sukuriant paskatų sistemą ir užtikrinant NVO ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą. 1.2.3.5. Paskatų sistemos, užtikrinančios nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą, sukūrimas ir veiksmingas viešųjų išteklių paslaugoms teikti paskirstymas | 2019 m. IV ketv. 2019 m. I ketv. | SADM, FM, VRM SADM, FM | SADM: Siūloma apjungti 1.2.3.4 ir.1.2.3.5 veiksmus, paliekant 1.2.3.4 veiksmo įgyvendinimo terminą. Paskatos, užtikrinančios nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą, yra dalis laipsniško viešųjų paslaugų perdavimo. Vykdant veiksmą SADM atliekama analizė, aiškinantis kaip ir kokios viešosios paslaugos teikiamos ir finansuojamos savivaldybėse. Tikimasi išgryninti aiškesnę koncepciją ir siekiant paslaugų kokybės. Dalis paslaugų yra akredituojamos, kita dalis – nėra. Todėl viena iš krypčių yra socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas. Tam reikalingas Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 ir jo lydimųjų teisės aktų pakeitimas. Be to, atliktas tyrimas, kurio išvadose konstatuota, kad tiek daliai savivaldybių tiek daliai NVO trūksta gebėjimų bendradarbiauti ir teikti kokybiškas paslaugas. Todėl reikalingi mokymai. Be to, siekiant veiksmingo išteklių paskirstymo yra svarbi ir su tuo susijusi Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano 1.4.3 Priemonė „Didinti finansavimo prieinamumą panaudojant esamus finansinius instrumentus NVO socialiniam ir bendruomeniniam verslui plėtoti“, kuri nebus įgyvendinama 2019 m. Atitinka LRV plano keitimo 3 sąlygą. | PRITARTI |
|  | 1.2.3.7. Teisinių, techninių ir organizacinių priemonių sukūrimas bei įgyvendinimas, užtikrinant nevyriausybinių organizacijų sektoriaus skaidrumą ir viešumą | 2019 m. I ketv.- 2019 m. IV ketv. | SADM, TM | SADM: Siūlome pratęsti veiksmo įgyvendinimo terminą, nes nebus spėta įkurti/sutvarkyti NVO registrą 2019 m. I ketv. Šis veiksmas susijęs su Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatymo projektu, kurio derinimas su suinteresuotomis šalimis užtruko ir vėluoja. Minėtame projekte turi būti NVO apibrėžimas ir teisinis pagrindas NVO duomenų bazei atsirasti. Tik priėmus įstatymą, galimi duomenų bazės (registro) kūrimo darbai, kurie dėl skirtingų požiūrių suderinimo gali užtrukti. 2019.01.10 vykusio Dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šventuoju Sostu nuostatoms vykdyti posėdžio metu buvo priimtas sprendimas, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos Vyskupų Konferencija, parengs abipusiai priimtiną nevyriausybinių organizacijų statuso religinėms bendruomenėms ir bendrijoms apibrėžimą, kuris bus įteisintas keičiant Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą. Tai reikalaus papildomų laiko sąnaudų parengto NVO įstatymo projekto derinimui bei šio veiksmo įgyvendinimui, nes religinės bendruomenės neteikia duomenų registrų centrui. Atitinka LRV plano keitimo 2 sąlygą | PRITARTI |
|  | 1.3 Kryptis. Sveikatos priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas |  |  |  |  |
|  | 1.3.3. Darbas. Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo konsolidavimas |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.6 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų kokybės rodiklių įdiegimas, stebėsenos sistemos tobulinimas Pasirengimas asmens sveikatos priežiūros įstaigų kokybės rodiklių stebėsenai (paraiškos parengimas) | 2019 m. IV ketv. | SAM | SAM: siūlome patikslinti veiksmo pavadinimą, nes SAM raštu kreipėsi į ESFA dėl projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0016 „Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sukūrimas“ nutraukimo. Lietuva 2019 metais teiks paraišką EK Paramos struktūrinėms reformoms tarnybai dėl Sveikatos sistemos veiklos vertinimo rodiklių įgyvendinimo (HSPA), kurią parengs Sveikatos apsaugos ministerija. | PRITARTI |
|  | 1.3.5 Darbas. Vyresnio amžiaus žmonėms skirtų kompleksinių ir integruotų paslaugų teikimo sistemos sukūrimas |  |  |  |  |
|  | 1.3.5.1 Slaugos ir sveikatos paslaugų kooperatyvų diegimas, inovatyvių slaugos ir kitų sveikatos priežiūros paslaugų pirkimo modelių išbandymas, siekiant efektyvinti vyresnio amžiaus žmonių (65 m. ir vyresnių) socialinę ir medicininę rūpybą. Integruotų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų diegimas savivaldybėse, siekiant efektyvinti vyresnio amžiaus žmonių (65 m. ir vyresnių) socialinę ir medicininę priežiūrą | 2018 m. II ketv.- 2019 m. IV ketv. | SAM, SADM | SAM: siūloma patikslinti veiksmo pavadinimą ir pratęsti veiksmo įvykdymo terminą. Siūloma atsisakyti idėjos diegti kooperatyvus, nes nėra aiškiai apibrėžta tokių kooperatyvų veiklos schema, o taip pat tikėtina, kad tai dubliuotų esamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų veiklą. Abejonių kelia ekonominio efekto realumas, todėl manytina, kad tikslingiau būtų tobulinti jau turimą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemą ir pasiekti realų rezultatą, kad kompleksines paslaugas gautų tie, kuriems jų labiausiai reikia. Šiuo metu veikiančioje asmens sveikatos priežiūros sistemoje pasigendama integruotų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų, todėl siūlome keisti veiksmo pavadinimą ir nustatyti ilgesnį įgyvendinimo terminą. Numatoma parengti integruotų paslaugų koncepciją, kas sudarys prielaidas integruotų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų diegimui savivaldybėse | PRITARTI |
|  | 1.3.5.2. Savarankiško gyvenimo namų koncepcijos įdiegimas, derinant su teikiamomis integralios pagalbos paslaugomis vyresnio amžiaus asmenims (vyresniems kaip 65 m.), taikant mobilias komandas ir medicinines technologijas | 2019 m. I ketv | SAM, SADM | SAM: siūloma šį veiksmą išbraukti, nes priimti kiti sprendimai dėl jo vykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad Integralių slaugos ir globos paslaugų koncepcija yra rengiama vykdant Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. protokolinį sprendimą, o mobilios slaugos paslaugos kuriamos ir planuojamos diegti vykdant Vyriausybės struktūrinės reformos Slaugos paslaugų plėtros dalį (numatytos ES lėšos, rengiamas aprašas konkursinei priemonei), siūlome atsisakyti šio veiksmo LRV plane. | PRITARTI |
|  | 1.3.5.3 Vyresnio amžiaus žmonėms palankios įstaigos sertifikavimo reikalavimų ir normatyvų parengimas bei sertifikavimo proceso atlikimas Vyresnio amžiaus žmonėms palankios įstaigos aprašo sukūrimas ir tokios įstaigos vertinimo kriterijų nustatymas | 2017 m. III ketv.- 2019 m. II ketv. | SAM, SADM | SAM: siūloma patikslinti veiksmo pavadinimą ir pratęsti veiksmo įvykdymo terminą. Šiuo metu galiojantys teisės aktai numato asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimą (privalomą) ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų akreditavimą (savanoriškai), tai manytina, jog tokiu sertifikavimu būtų dubliuojamas akreditavimo procesas ir didėtų administracinė našta tiek ūkio subjektams, tiek valstybinėms institucijoms. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM (toliau – VASPVT) yra sukūrusi Nacionalinį akreditavimo standartą šeimos medicinos paslaugai teikti, kurio kriterijus atitinkančios įstaigos gali savanoriškai kreiptis į VASPVT dėl atitikties standartui įvertinimo ir gauti akredituotos įstaigos statusą patvirtinantį pažymėjimą. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atitinkančios Nacionalinį akreditavimo standartą šeimos medicinos paslaugai, gauna palankesnį šių paslaugų finansavimą iš PSDF. Kadangi beveik visoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms yra patvirtinti šių paslaugų teikimo aprašai, reglamentuojantys šių paslaugų teikimo sąlygas ir apmokėjimą, tai siekiant išvengti „sertifikavimo reikalavimų ir normatyvų“ dubliavimosi su asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo, akreditavimo ir kokybinių proceso sertifikavimo pagal ISO standartą, būtų tikslinga teisės aktu (ministro įsakymu) patvirtinti vyresnio amžiaus žmonėms palankios įstaigos aprašą ir nustatyti kriterijus, kuriais vadovaujantis asmens sveikatos priežiūros įstaiga galėtų gauti tokį statusą. | PRITARTI |
|  | 1.4. Kryptis. Visuomenės sveikatos stiprinimas |  |  |  |  |
|  | 1.4.2. Darbas. Pagalbos teikimas turintiems žalingų įpročių asmenims, psichoaktyviųjų medžiagų (tarp jų – alkoholio) pasiūlos ir paklausos mažinimas |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.8. Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas, siekiant įteisinti bendrinę tabako gaminių pakuotę, reglamentuoti tabako gaminių pardavimą tiesiogiai neprieinamu būdu ir numatyti nerūkymo zonų plėtrą | 2018 m. IV ketv | SAM, ŪM, FM | SAM: Siūlome atsisakyti 1.4.2.8 veiksmo, atsižvelgiant į kitus priimtus ar planuojamus priimti sprendimus: 1) 2018 m. rugsėjo 12 d. Vyriausybės kanceliarija pateikė Sveikatos apsaugos ministerijai susitikimo dėl tabako kontrolės įstatymo pakeitimo projekto atmintinę, kurioje nurodyta, kad netikslinga dabar rengti įstatymo projektą, siekiant įvesti bendrinę tabako gaminių pakuotę. SAM gavo daugiau kaip 300 smulkiųjų prekybininkų pasirašytą peticiją prieš bendrinės pakuotes įvedimą ir tabako gaminių pardavimo tiesiogiai neprieinamu būdu įvedimą. Šių priemonių įvedimui prieštaravo ŪM, Konkurencijos taryba, prekybininkai, pagrindinės verslo organizacijos ir kt. 2) 2018 m. lapkričio 29 d. Seimo nariai įregistravo Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-815(3), kuris numato nerūkymo zonų plėtrą. | PRITARTI |
|  | 1.5. Kryptis. Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. Darbas. Vandens telkinių ir jų vandens naudojimo valdymo upių baseinų principu įdiegimas, siekiant pagerinti vandens telkinių būklę |  |  |  |  |
|  | 2. Aplinkosaugos atžvilgiu funkcionalios tręšimo ir stebėsenos sistemos sukūrimas | 2018 m. IV ketv. - 2020 m. III ketv. | ŽŪM, AM | ŽŪM: Siūlytina pratęsti veiksmo vykdymo terminą iki 2020 m. III ketv. Dėl užsitęsusių viešojo konkurso procedūrų, kurias vykdo Aplinkos ministerija iš Sanglaudos fondo lėšų, Tręšimo planų rengimo metodika nėra parengta. Dėl to nepradėtos vykdyti viešojo pirkimo procedūros Tręšimo planavimo ir trąšų naudojimo apskaitos posistemei parengti. Aplinkos ministerija numato, kad metodika galės būti patvirtinta tik po 14-17 mėn. Įvertinus duomenų reikalingų tręšimo apskaitai vykdyti prieinamumą, numatyta dabar egzistuojančią Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS) papildyti nauja posisteme - Tręšimo planavimo ir trąšų naudojimo apskaitos. Šiai posistemei parengti bus skelbiamas viešasis pirkimas. PPIS valdytojas yra Žemės ūkio ministerija, o tvarkytojas – Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. | PRITARTI |
|  | 1.5.3. Darbas. Teisinių ir ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą ir klimato kaitą |  |  |  |  |
|  | 6. Teisinių ir (ar) finansinių priemonių nustatymas siekiant, kad didinant gyventojų tankį užstatytose teritorijose, kuriose veikia aplinkosaugos požiūriu efektyvi centralizuoto šilumos tiekimo sistema, nauji šilumos vartotojai toje teritorijoje būtų aprūpinami centralizuotai tiekiama šiluma arba šilumos energijos gamybai naudotų elektros, saulės ar geoterminę atsinaujinančių išteklių (išskyrus biomasę) energiją | 2019 m. IV ketv. | AM, EM | AM: siūloma patikslinti veiksmo pavadinimą Siūloma taikyti visiems centralizuoto šilumos tiekimo teritorijos šilumos vartotojams ir nesieti jos su gyventojų tankio didinimu. Taip pat siūloma nedetalizuoti aplinkos oro taršos požiūriu skatintinų atsinaujinančių energijos išteklių rūšių, tik aiškiai išskirti nepriimtiną tose teritorijose deginti biomasę. | PRITARTI (su EM suderinta) |
|  | 13. Energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo, aplinkai palankių technologijų, visuomenės informavimo ir švietimo, mokslo tiriamųjų darbų ir jų sklaidos klimato kaitos srityje projektų finansavimas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis | 2020 m. III ketv. | AM | AM: Siūloma patikslinti veiksmo pavadinimą. Vadovaujantis Seimo 2018 m. birželio 30 d. priimtu Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 2, 9, 10 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymu, Klimato kaitos specialioji programa nuo 2019 m. sausio 1 d. vadinsis Klimato kaitos programa. | PRITARTI |
|  | 1.5.4. Darbas. Ekosistemų, jų paslaugų vertinimo mechanizmo integravimas į nacionalinės politikos formavimą ir įgyvendinimą, siekiant išsaugoti visuomenei svarbias ekosistemų ekosistemines paslaugas |  |  | Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuotas terminas „ekosisteminės paslaugos“ (http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.result | PRITARTI |
|  | 1. Ekosistemų ir 24 pagrindinių jų paslaugų būklės kartografavimas ir įvertinimas nacionaliniu mastu ir situacijos analizės studijos parengimas, ekosistemų ir jų paslaugų atkūrimo prioritetų ir teisinių priemonių ekosistemų paslaugų apskaitai ir balanso išsaugojimui parengimas ir patvirtinimas ir prioritetinių priemonių ekosistemoms ir jų paslaugoms atkurti įgyvendinimas | 2018 m. IV ketv. | AM | AM: Siūloma sujungti 1.5.4. darbo 1 ir 2 veiksmus į vieną (dėl per didelio detalizavimo) ir pratęsti vykdymo terminą (veiksmą iš dalies vykdo kita institucija ir kitais terminais) atsižvelgiant į tai, kad: 1. 2018 m. I pusmetį paaiškėjo, kad Mykolo Romerio universitetas (toliau – MRU) 2017 m. gruodžio mėn. pradėjo mokslinį tyrimą „Lietuvos nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas“ (LINESAM) (toliau – Projektas), kuris tiesiogiai susijęs su 1.5.4.1 veiksmo vykdymu. Projektas truks 4 metus – iki 2021 m. gruodžio. Siekiant nedubliuoti MRU įgyvendinamo Projekto ir išvengti dvigubo finansavimo tiems patiems darbams atlikti (projekto vertė – 599,1 tūkst. eurų), Aplinkos ministerija ir MRU 2018-10-25 pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Pirmųjų ekosisteminių paslaugų vertinimo rezultatų vykdant Projektą tikimasi 2019 m. III ketv. Tik gavus šiuos duomenis gali būti nuosekliai pradėtas įstatymų projektų rengimas, todėl siūlome nustatyti šio veiksmo įvykdymo terminą – 2020 m. III ketv. (praktika rodo, kad įstatymų projektų parengimas dažnai trunka ilgiau nei metus, ypač kai tai susiję su skirtingais sektoriais ir įvairiomis socialinėmis grupėmis); 2. pradėjus vykdyti 1.5.4.1 veiksmą paaiškėjo, kad 1.5.4.1 veiksmo turinys iš dalies pakartotas 1.5.4.2 veiksme (1.5.4.1 veiksme numatytas „teisinių priemonių ekosistemų paslaugų apskaitai ir balanso išsaugojimui parengimas“, o 1.5.4.2 veiksme nurodytas „Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektų parengimas“). Atsižvelgiant, į tai, siūlome nurodytus veiksmus sujungti į vieną, išdėstant nauja redakcija. | PRITARTI |
|  | 2. Ekosistemų ir 24 pagrindinių jų paslaugų būklės kartografavimas ir įvertinimas nacionaliniu mastu, situacijos analizės studijos parengimas, ekosistemų ir jų paslaugų atkūrimo prioritetų nustatymas, Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektų parengimas įdiegiant ekosistemų paslaugų „Vystymosi be praradimo“ (angl. No Net Loss) principą, priimant viešosios politikos sprendimus 7 ūkio sektoriuose | 2019 m. III ketv. - 2020 m. III ketv. | AM |  |  |
|  | 1.5.5. Darbas. Darnaus vystymosi principų įdiegimas viešojo valdymo srityje ir bendruomeniniame gyvenime, didinant visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą, piliečių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą priimant sprendimus, perkeliant ekologinius principus į viešąjį sektorių |  |  |  |  |
|  | 3. Ilgalaikės valstybės darnaus Darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas, įgyvendinant atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkę darbotvarkėje iki 2030 metų nustatytus darnaus vystymosi tikslus, nustatymas, atnaujinant Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“ nuo 2020 metų 2021–2030 metų Nacionalinės pažangos programą | 2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. | AM, LRVK, kitos ministerijos pagal kompetenciją | AM: Siūloma patikslinti veiksmo pavadinimą ir terminą, atsižvelgiant į tai, kad priimtas sprendimas veiksmus vykdyti kitais būdais ir terminais: 1. Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“ planuojama atnaujinti tik kai bus atnaujinta 2021–2030 m. Nacionalinė pažangos programa. Vyriausybės kanceliarija šios Vyriausybės kadencijoje neplanuoja inicijuoti šio pakeitimo. 2. Vyriausybės 2018-03-28 pasitarime (pasitarimo protokolo Nr. 15 8 klausimas „Dėl Nacionalinės pažangos programos rengimo inicijavimo“) pritarta Nacionalinės pažangos programos projekto rengimo grafikui; šios programos patvirtinimas numatytas iki 2019-09-30. | PRITARTI |
|  | 1.5.7. Darbas. Ekologiško ir daugiarūšio viešojo transporto sistemos sukūrimas ir tam būtinos infrastruktūros įdiegimas |  |  |  |  |
|  | 1.5.7.1. Keleivinio kelių ir geležinkelių transporto maršrutų derinimo sujungimo sistemos sukūrimas Diskusinis dėl termino pavėlinimo, siūloma nekeisti | 2019 m. IV ketv. 2020 m. II ketv. | SM | SM: Siūloma tikslinti veiksmo pavadinimą ir įgyvendinimo terminą. Įgyvendinant šį veiksmą, priimtas sprendimas visose tolimojo kelių viešojo transporto (autobusuose) ir geležinkelių transporto (traukiniuose) priemonėse įdiegti globalią padėties nustatymo sistemą (toliau – GPS), kurios pagalba duomenys realiu laiku būtų perduodami į VINTRA sistemą. Taip keleivis galės realiu laiku planuoti kaip nuvykti iš vieno taško į kitą, nes sistema pateiks kokio transporto priemone vienoje ar kitoje atkarpoje galima bus naudotis. Duomenų atvėrimas privačiam sektoriui, leis sukurti vartotojams tinkamas aplikacijas maršrutų planavimui. Surinkti duomenys leis paslaugos teikėjams (autobusų ir geležinkelių kompanijoms) tinkamiau planuoti maršrutus, atsižvelgus į gyventojų keliavimo įpročius, užklausas ir kt. Reikia įsigyti GPS imtuvus, juos instaliuoti transporto priemonėse, suintegruoti su VINTRA sistema, pakeisti teisės aktus, kad privačiam sektoriui būtų suteikta vieša prieiga prie duomenų (sukurti vartotojams priimtinas aplikacijas). Tai reikia daugiau laiko. | Diskusinis dėl termino |
|  | 1.5.7.2. Kombinuoto maršruto ir kombinuoto bilieto sistemos įdiegimas Diskusinis, nes nepritartina termino nukėlimui iki 2020 m. I ketv., siūlytina iki 2019 m. II ketv. | 2018 m. IV ketv. - 2020 m. I ketv. | SM | SM: Siūloma pratęsti įgyvendinimo terminą iki 2020 m. I ketv. dėl pavėluotai priimto įstatymo. Dėl ilgiau užsitęsusio Geležinkelių transporto kodekso 3, 101, 12 ir 34 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 121 straipsniu įstatymo projekto (toliau - projektas), kuriuo siūlyta įteisinti kombinuotąjį keleivių vežimą, derinimo su suinteresuotomis institucijomis ir užtrukusio svarstymo Vyriausybėje (projektas 1 kartą Vyriausybei buvo pateiktas 2017-10-12, pakartotinai 2018-06-28 ir 2018-08-13), minėtas įstatymas buvo priimtas tik 2018 m. gruodžio 20 d. Minėtam įstatymui įgyvendinti iki 2019 m. gegužės 1 d. turi būti priimti įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai: 2 Vyriausybės nutarimai ir 1 susisiekimo ministro įsakymas. Taigi, numatoma, kad iki 2019 m. gegužės 1 d. bus sukurta teisinė kombinuotojo keleivių vežimo bazė (nustatyti kombinuotojo keleivių vežimo maršrutų atrankos kriterijai, nuostolių kompensavimo tvarka). Vis gi, praktiniam šios sistemos įgyvendinimui būtini papildomi veiksmai, kuriuos numatoma atlikti iki 2020 m. I ketvirčio, t. y. Susisiekimo ministerija turės sudaryti kombinuotų vežimų maršrutų sąrašą, taip pat turės būti sukurta bilietų pardavimo sistema. Tai laiko reikalaujantys darbai. | Diskusinis dėl termino |

II PRIORITETAS. Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas

|  | Kryptys, darbai, veiksmai | Įvykdymo data | Koordinatorius / atsakingi vykdytojai | Argumentai dėl keitimo (nurodyti sąlygą, kurią atitinka siūlomas keitimas) | LRVK komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1. Kryptis. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Darbas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos ir turinio atnaujinimas, pritaikant įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM kompetencijas |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.3. Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų atnaujinimas ir ugdymo rezultatų aprašų parengimas integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, emocinio intelekto, bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos nuostatas, verslumo, finansinio raštingumo, modernaus skaitymo ir rašymo sampratą, apimančią informacinį ir medijų raštingumą, išbandymas ir diegimas | 2018 m. IV ketv. - 2020 m. II ketv. | ŠMM ŠMSM, KM, ŪM EIM | ŠMSM: siūloma pratęsti įvykdymo terminą, nes veiksmas susijęs su strateginiu projektu „Bendrojo ugdymo turinio ir pasiekimų sistemos atnaujinimas ir mokyklų aprūpinimas šiuolaikinėmis priemonėmis (Ugdymas ateičiai)“. Šiuo metu parengtas Bendrųjų programų (toliau – BP) atnaujinimo gairių projektas, kuris teikiamas visuomenei svarstyti. Įvykus svarstymui ir susitarus dėl BP struktūros bus perkamos darbo grupių, kurios parengs BP, paslaugos. Vėliau planuojamas programų išbandymas ir diegimas, panaudojant ESF projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ lėšas. Vyriausybės Švietimo struktūrinių reformoje „Švietimas ateičiai“ numatyta, kad mokyklose bus diegiamas atnaujintas ugdymo turinys tik 2021 m. III ketvirtyje. Taip pat siūloma atsisakyti atskiro veiksmo 5.3.1.2 „Istorijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų bendrųjų programų atnaujinimas, atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinius, taip pat ES ir užsienio politikos prioritetus, įtraukiant nevyriausybines organizacijas“, o jo veiklas perkelti į 2.1.1.3 veiksmą. | PRITARTI |
|  | 2.1.1.7. Metodinės medžiagos rinkinių pedagogams, skirtų darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, parengimas ir išbandymas | 2019 m. III ketv. IV ketv. | ŠMM ŠMSM, KM, ŪM EIM | ŠMSM: siūloma pratęsti įvykdymo terminą. 2018 m. Švietimo įstatyme įteisinus priešmokyklinį ugdymą nuo 5 metų, bus atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Ji bus pritaikyta jaunesniems, t. y. 5 m. vaikams. Tikslinga tik patvirtinus naują priešmokyklinio programą rengti metodinės medžiagos rinkinius programai diegti ir vykdyti pedagogų mokymus dirbti su jaunesniais vaikais. 2018 mokslo metais dar nesusiformuoja priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų grupės ir terminai nusikelia vieniems metams. | PRITARTI |
|  | 2.1.1.8. Darnaus vystymosi, kūrybingumo, informacinių technologijų ir STEAM ugdymo elementų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse įdiegimas | 2019 m. IV ketv.- 2020 m. II ketv. | ŠMM ŠMSM, KM | ŠMSM: siūloma pratęsti įvykdymo terminą iki 2020 m. II ketv. 2018 m. Švietimo įstatyme įteisinus priešmokyklinį ugdymą nuo 5 metų, bus atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Ji bus pritaikyta jaunesniems, t. y. 5 m. vaikams. Tikslinga tik patvirtinus naują priešmokyklinio programa rengti metodinės medžiagos rinkinius programai diegti ir vykdyti pedagogų mokymus dirbti su jaunesniais vaikais. Todėl 2018 mokslo metais dar nesusiformuoja priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų grupės ir terminai nusikelia vieniems metams. | PRITARTI |
|  | 2.1.2. Darbas. Į skirtingų ugdymosi poreikių asmenis orientuotos mokinio pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas |  |  |  |  |
|  | 2.1.2.1. Mokinių pasiekimų kaupiamojo vertinimo, apimančio neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas, sampratos patvirtinimas ir įgyvendinimas | 2018 m. II ketv.- 2019 m. II ketv. | ŠMM ŠMSM | ŠMSM: siūloma pratęsti įvykdymo terminą iki 2019 m. II ketv. dėl klausimo jautrumo ir sudėtingo derinimo. Kaupiamojo vertinimo sampratos projektas yra parengtas, tačiau vis dar nėra pasiekti sutarimai su politikais ir švietimo bendruomene dėl Kaupiamojo vertinimo sandaros baigiant pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Šiuo metu vyksta viešos konsultacijos dėl atnaujinamo ugdymo turinio ir kokių ugdymo rezultatų bus siekiama. Tikėtina, kad diskusijos užsitęs iki 2019 m. balandžio mėn. Sutarus su visuomene dėl siekiamų ugdymo rezultatų, atitinkamai bus suplanuota, kokiu būdu bus vertinami ugdymo rezultatai. Kaupiamojo vertinimo įvedimas yra susijęs su brandos egzaminų ir kitų pasiekimų patikrinimų kaita, rezultatų panaudojimu, mokytojų kompetencija užtikrinti vertinimo kokybę ir patikimumą, gebėjimą naudoti naujus vertinimo įrankius (pvz., kompetencijų aplankas ir pan.). Tai jautrus klausimas, kuris palies kiekvieną mokinį, tėvus, mokytojus ir kitus švietimo darbuotojus, todėl siūloma atsižvelgti į dabartinę įtemptą situaciją ir pratęsti veiksmo įvykdymo terminą į 2019 m. II ketv. | PRITARTI |
|  | 2.1.3. Darbas. Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų turinio ir metodų atnaujinimas, orientuojantis į konkurencingų XXI a. kompetencijų suteikimą |  |  |  |  |
|  | 2.1.3.2. Į mokymosi visą gyvenimą skatinimą orientuotų veiklų plėtra ir profesinės karjeros planavimo paslaugų teikimo, ypač daug dėmesio skiriant neįgaliesiems ir aiškiai numatant jų galimybes, mechanizmo sukūrimas ir įdiegimas | 2018 m. IV ketv.- 2020 m. III ketv. | ŠMM ŠMSM, KM, ŪM EIM | ŠMSM: siūloma pratęsti įvykdymo terminą iki 2020 m. III ketv. Šio darbo veiklos yra įtrauktos kaip atskiros Vyriausybės strateginių projektų portfelio projekto „Mokymosi visą gyvenimą plėtra“ veiklos, kurioms yra numatyti kiti terminai. Kaip ir buvo numatyta, konsultacijos su suinteresuotomis grupėmis dėl karjeros sistemos atnaujinimo vyko iki 2018 m. rugsėjo pabaigos ir buvo parengta profesinio orientavimo modelio schema. 2019 m. pradžioje numatoma Vyriausybei pateikti Profesinio orientavimo tvarkos aprašo projektą. Projekto, skirto kokybiškų ugdymo karjerai paslaugų plėtrai, įgyvendinimo terminai numatyti 2019-05-20 – 2020-12-31. | PRITARTI |
|  | 2.1.3.3. Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą procesų stebėsenos ir valdymo perkėlimas į elektroninę terpę | 2018 m. III ketv.- 2019 m. III ketv. | ŠMM ŠMSM, KM | ŠMSM: siūloma pratęsti įvykdymo terminą iki 2019 m. III ketv., kadangi šio darbo veiklos atitinka Vyriausybės strateginių projektų portfelio projekto „Mokymosi visą gyvenimą plėtra“ gairės „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ veiklas. | PRITARTI |
|  | 2.2. Kryptis. Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas |  |  |  |  |
|  | 2.2.4. Darbas. Darnaus profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų tinklo sukūrimas ir socialinės įtraukties didinimas |  |  |  |  |
|  | 2.2.4.4. Seimo ir Vyriausybės sprendimų dėl mokslo ir studijų institucijų optimizavimo įgyvendinimas | 2019 m. II ketv.- 2020 m. I ketv. | ŠMM ŠMSM | ŠMSM: siūloma pratęsti įvykdymo terminą, nes teisės aktuose yra priimtas sprendimas Plane nustatytus veiksmus vykdyti kitais būdais ar terminais (atitinka plano keitimo 2 sąlygą). Argumentai: 1. Dėl valstybinių universitetų tinklo pertvarkos. 2017 m. lapkričio 22 d. LRV nutarimu Nr. 947 patvirtintos Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonės apima 2017–2020 m. laikotarpį, todėl siūloma nustatyti priemonės įgyvendinimo terminą – 2020 m. III ketv. Minimu laikotarpiu turi būti priimti Seimo nutarimai dėl universitetų reorganizavimo ir patvirtinti su reorganizavimu susiję dokumentai. Pastebėtina, kad Vyriausybės teikime nurodyta universiteto reorganizavimo data gali būti keičiama Seime priimant nutarimą. 2. Dėl Valstybinių kolegijų tinklo pertvarkos. Valstybinių kolegijų tinklo pokyčiai gali turėti neigiamų pasekmių regionams, todėl sprendimus būtina aptarti su naujomis savivaldybių administracijomis, kurios bus suformuotos po 2019 m. kovo mėnesį įvyksiančių savivaldos rinkimų, bei kitomis suinteresuotomis institucijomis. Koleginės aukštosios mokyklos palaiko regioninių Lietuvos centrų ekonominį ir socialinį gyvybingumą, yra svarbus faktorius pritraukti užsienio investicijoms. 3. Dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų tinklo pertvarkos. Ministro Pirmininko 2017 m. lapkričio 10 d. potvarkiu sudarytos darbo grupės pasiūlymai dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų pertvarkos pakartotinai patikslinti ir pateikti Vyriausybei svarstyti. Pritarus darbo grupės siūlymams reikės: pakeisti Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas dėl institutų teisinio statuso, valdymo ir institutų funkcijų; pertvarkyti institutus į viešąsias įstaigas, suformuoti jų valdybas (greta esamų mokslo tarybų); pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius institutų veiklos vertinimą ir finansavimą. Bus steigiama 5 gamtamokslių institutų asociacija – Mokslo ir technologijų organizacija (RTO), formuojama jos valdyba. 2018 m. spalio 26 d. Švietimo ir mokslo ministerija Europos Komisijai (EK) pateikė Paramos prašymą pagal Struktūrinių reformų paramos programą dėl RTO įsteigimo Lietuvoje. EK, preliminariai vertindama prašymą, siūlo numatyti ne 12 mėn. (kaip nurodyta prašyme), o 24 mėn. terminą veikloms įgyvendinti. | PRITARTI |
|  | 2.3. Kryptis. Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka |  |  |  |  |
|  | 2.3.4. Darbas. Švietimo ir mokslo finansavimo pertvarka |  |  |  |  |
|  | 2.3.4.4. Studijų finansavimo metodikos, paremtos sutartiniais santykiais su aukštosiomis mokyklomis, sukūrimas | 2018 m. IV ketv. – 2019 m. III ketv. | ŠMM ŠMSM | ŠMSM: siūlome nustatyti pagrįstą įgyvendinimo terminą- iki 2019 m. III ketv., nes Mokslo ir studijų įstatymo 9 straipsnis, numatantis sutarčių su valstybinėmis aukštosiomis mokyklomis sudarymą įsigalioja tik 2019 m. rugsėjo 1 d. Tam, kad studijų finansavimas būtų susietas su sutarčių sudarymu, reikia pakeisti Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias studijų finansavimą – jos irgi įsigaliotų 2019 m. rugsėjo 1 d. (įstatymo pakeitimo projektas yra pateiktas LRV). Iki tol turės būti parengti poįstatyminiai teisės aktai. Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybės ir ŠMSM tvirtinami teisės aktai, keičiantys studijų finansavimo tvarką, negali būti priimti anksčiau, nei bus patvirtintos Mokslo ir studijų įstatymo pataisos, ir jie bus parengti tik 2019 m. III ketvirtyje, tikslinga atidėti įgyvendinimo terminą. | PRITARTI |
|  | 2.3.5. Darbas. Švietimo, kultūros ir mokslo institucijų stebėsenos ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimas, orientuojantis į kokybės ir efektyvumo nuostatas |  |  |  |  |
|  | 2.3.5.3. Formaliojo profesinio mokymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo sistemos sukūrimas ir išorinio vertinimo plano patvirtinimas | 2017 m. IV ketv.- 2019 m. IV ketv. | ŠMM ŠMSM | ŠMSM: siūloma pratęsti įvykdymo terminą. Šiuo metu rengiamas Profesinio mokymo teikėjų ir jų įgyvendinamų profesinio mokymo programų išorinio vertinimo tvarkos aprašo projektas, planuojama jį patvirtinti 2019 m. I ketv. Prašome nukelti šio darbo įgyvendinimo galutinį vykdymo terminą iki 2019 m. IV ketv., kadangi šio darbo veiklos atitinka Vyriausybės strateginių projektų portfelio projekto „Mokymosi visą gyvenimą plėtra“ gairės „Parengiama ir išbandoma išorinio ir vidinio profesinio mokymo įstaigų ir programų vertinimo sistema“ veiklas. | PRITARTI |
|  | 2.3.5.4. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistemos sukūrimas | 2018 m. III ketv.- 2019 m. II ketv. | ŠMM ŠMSM | ŠMSM: siūloma pratęsti įvykdymo terminą iki 2019 m. II ketv. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistema bus kuriama įgyvendinant ES SF projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“. Projekto paraiška derinama ESFA agentūroje, projekto pilotinis bandymas turėtų startuoti 2019 m. rudenį. | PRITARTI |
|  | 2.3.6 darbas. Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas |  |  |  |  |
|  | 2.3.6.1. Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto parengimas Diskusinis, nes įstatymą reikia parengti kiek įmanoma anksčiau | 2017 m. IV ketv.- 2019 m. IV ketv. | KM, FM, LRVK | KM: siūloma pratęsti įvykdymo terminą iki 2019 m. IV ketv. Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projektas iki šiol nebuvo parengtas, todėl iniciavome darbo grupės sudarymą jam parengti. Darbo grupė kartu bendradarbiaudama su socialiniais partneriais bei remiantis išanalizuota užsienio šalių praktika ir kita surinkta informacija, reikalinga rengiant horizontalaus pobūdžio bendrą kultūros sritį reglamentuojantį įstatymą, bus įpareigota parengti Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projektą. Įstatymo projekto parengimo siūlomas terminas (2019 m. IV ketv.) sietinas su kultūros strategijos Kultūra 2030 ir jos įgyvendinimo plano parengimu bei patvirtinimu – laikomės pozicijos, kad bendrosios kultūros politikos nuostatos ir principai turi būti harmoningai atspindėti visuose šiuose dokumentuose. | nepritarti |
|  | 2.3.6.2.Lietuvos kultūros strategijos parengimas ir patvirtinimas | 2018 m. I ketv. - 2019 m. II ketv. | KM, LRVK | KM: siūloma pratęsti įvykdymo terminą iki 2019 m. II ketv., nes reikia tobulinti parengtą kultūros strategijos Kultūra 2030 projektą, atsižvelgiant į kultūros bendruomenės viešai išreikštą poreikį platesnėms diskusijoms. Šis prašymas susijęs ir su valstybės lygiu vykdoma strateginio planavimo sistemos pertvarka – pagal naują strateginio planavimo sistemos modelį, tokios dokumentų rūšies kaip atskiro sektoriaus strategija nebelieka. Numatyta, kad dokumentai, kurie nustato sektoriaus tikslus ir uždavinius turės būti integruoti į rengiamą naujo laikotarpio Nacionalinį pažangos planą (toliau – NPP). NPP koncepcijoje numatytas NPP tikslų, uždavinių ir rodiklių nustatymas iki 2019-05-31, dokumento detalizavimas ir tvirtinimas iki 2019-09-30. Atitinkamai suderinę kultūros strategijos projektą su suinteresuotomis šalimis, sieksime užtikrinti kultūros politikos prioritetų (tikslų ir uždavinių) įtraukimą į naujo laikotarpio NPP bei rengiamus kitus valstybės ilgalaikio planavimo dokumentus (Lietuvos teritorinį bendrąjį planą, 2020–2027 m. ES finansinio periodo planavimo dokumentus bei kt.). | PRITARTI |
|  | 2.3.6.3.Lietuvos kultūros strategijos įgyvendinimo plano parengimas | 2018 m. IV ketv.- 2019 m. IV ketv. | KM, LRVK | KM: siūloma pratęsti įvykdymo terminą iki 2019 m. IV ketv. Vadovaujantis nauju strateginio planavimo sistemos modeliu, numatome parengti kultūros plėtros programą (o ne strategijos įgyvendinimo planą) – politikos (NPP) įgyvendinimo dokumentą. Šis dokumentas, atitinkantis naujai apibrėžtą struktūrą, galės būti tvirtinamas ne anksčiau nei bus patvirtinta NPP. | PRITARTI |
|  | 2.3.8 darbas. Sumanių vadybos ir aplinkos modernizavimo sprendimų įdiegimas, siekiant didinti valstybinių kultūros įstaigų paslaugų kokybę, atskaitomybę visuomenei, supaprastinti administravimą ir apskaitą |  |  |  |  |
|  | 2.3.8.1. Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo modelio inicijavimas ir įgyvendinimas | 2018 m. II ketv. - 2019 m. II ketv. | KM, ŠMM ŠMSM | KM: siūloma pratęsti įvykdymo terminą iki 2019 m. II ketv. Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo programą (įskaitant įgyvendinimo modelį) planuojame integruoti į rengiamą kultūros strategijos projektą, kurį 2019 m. II ketv. numatome integruoti į NPP, o jo įgyvendinimą detalizuoti per kultūros plėtros programą (2019 m. IV ketv.). | PRITARTI |
|  | 2.3.8.2. Nacionalinių kultūros įstaigų ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos kokybės vertinimo sistemos, susiejančios finansavimą su veiklos rezultatais, sukūrimas | 2018 m. IV ketv. - 2019 m. II ketv. | KM | KM: siūloma pratęsti įvykdymo terminą iki 2019 m. II ketv. Nacionalinių kultūros įstaigų ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų finansavimą susiejant su veiklos rezultatais numatome įtvirtinti rengiamoje kultūros strategijoje (2019 m. II ketv.). Kultūros ministro 2018-12-21 įsakymu Nr. ĮV-998 sudaryta Nacionalinių ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų veiklos rezultatų vertinimo komisija, kuriai pavesta iki 2019-07-01 parengti ir pateikti kultūros ministrui tvirtinti nacionalinių ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų rinkinį. Juo remiantis, Komisija kasmet vertins nacionalinių ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų veiklos rezultatus bei teiks rekomendacijas Kultūros ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų biudžeto formavimo. | PRITARTI |
|  | 2.4. Kryptis. Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje |  |  |  |  |
|  | 2.4.1. Darbas. Kultūros paslaugų infrastruktūros atnaujinimas, viešųjų investicijų poreikį grindžiant kultūros paslaugų kokybės, patrauklumo ir prieinamumo didinimu |  |  |  |  |
|  | 4. Kultūros paveldo, bibliotekų, archyvų informacinių išteklių (įskaitant skaitmenines paslaugas) plėtra | 2020 m. I ketv. | KM, VRM, ŠMM ŠMSM, SM EIM | SM: Siūloma išbraukti Susisiekimo ministeriją iš veiksmo vykdytojų ir vietoj jos įrašyti Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, nes informacinės visuomenės plėtros ir informacinių išteklių politikos formavimo ir įgyvendinimo koordinavimo funkcija nuo 2018 m. rugsėjo mėn. priskirta Ūkio ministerijai. Vidaus reikalų ministerija 2018-12-11 raštu kreipėsi į Susisiekimo ministeriją ir Vyriausybės kanceliariją ir prašė ją išbraukti iš veiksmo vykdytojų. Keitimas atitinka 4 sąlygą – dabartinis atsakingų institucijų priskyrimas neatitinka ministrui pavestų valdymo sričių. | PRITARTI |

III   PRIORITETAS.  Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas

SIŪLYMAI DĖL VEIKSMŲ KEITIMO

|  | Kryptys, darbai, veiksmai | Įvykdymo data | Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai | Argumentai dėl keitimo | LRVK komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1. Kryptis. Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas |  |  |  |  |
|  | 3.1.2. Darbas. Viešojo sektoriaus įstaigų vidinių procesų optimizavimas |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.2. Veiksmas. Bendrųjų funkcijų, kurioms teikti reikia naujų informacinių technologijų sprendimų, integravimas į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą | 2019 m. II ketv. 2020 m. III ketv. | FM, ŪM EIM, VRM, KM, SM, LRVK | FM: Siūloma pratęsti vykdymo terminą. 2018 m. rugpjūčio mėn. 28 d. Strateginių projektų portfelio komisijos posėdyje buvo pritarta programos „Bendrųjų funkcijų konsolidavimas Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre“ organizacinei struktūrai, programos priežiūros grupei ir programą sudarančių projektų planams. Įgyvendinimas bus pasiektas, įgyvendinus patvirtintus programos projektų planus, kuriuose numatyta, kad bendros sistemos pradės veikti 2020 m. birželio 30 d., o šias sistemas I ir II etape konsoliduotos įstaigos pradės naudoti iki 2020 m. gruodžio 31 d. | PRITARTI |
|  | 3.1.2.4.„Lieknos Vyriausybės“ (angl. LEAN Government) metodologijos įdiegimas valstybinio sektoriaus įstaigose, siekiant optimizuoti vidaus procesus Procesų valdymo sistemos, veiklos rodiklių stebėsenos sistemos ir „Lieknos Vyriausybės“ (angl. LEAN Government) metodų įdiegimas valstybės institucijose | 2019 m. II ketv. - 2020 m. III ketv. | LRVK | LRVK: Siūloma patikslinti veiksmo pavadinimą ir pratęsti įvykdymo terminą iki 2020 m. III ketv. nes keičiami ESFA projekto, skirto finansuoti šio LRVK veiksmo įgyvendinimą turinys ir apimtis. Siūlomas pavadinimas yra tikslesnis ir labiau atspindi projekto / veiksmo apimtį. |  |
|  | 3.1.2.3. Darbas. Valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.4. Ministerijų perkėlimas į naujas bendras patalpas – konkurso būdu atrinktas geriausias Ministerijų miestelio architektūrinis pasiūlymas, pradėti Ministerijų miestelio projektavimo darbai | 2021 m. IV ketv. 2020 m. III ketv. | FM | FM: Siūloma pakeisti veiksmo pavadinimą ir paankstinti vykdymo terminą. 2018 m. kovo 28 d. Strateginių projektų portfelio komisijos posėdyje buvo pritarta projekto „Ministerijų perkėlimas į naujas bendras patalpas“ apimties pasikeitimui. Projekte numatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 30 d. turi būti įvykdytas tarptautinis architektūrinis konkursas, o iki 2021 m. kovo 31 d. – suprojektuotas Ministerijų miestelis. Šį projektą planuojama įgyvendinti ir ministerijų persikėlimą į Ministerijų miestelį įvykdyti iki 2024 m. gruodžio 30 d. | PRITARTI |
|  | 3.1.4. Darbas. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas |  |  |  |  |
|  | 3.1.4.1. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros informacinių technologijų paslaugoms teikti konsolidavimas | 2020 m. III ketv. | ŪM EIM, SM, LRVK, KAM, VRM | SM: Siūloma išbraukti Susisiekimo ministeriją iš veiksmo vykdytojų, nes informacinės visuomenės plėtros ir informacinių išteklių politikos formavimo ir įgyvendinimo koordinavimo funkcija nuo 2018 m. rugsėjo mėn. priskirta Ūkio ministerijai. Keitimas atitinka 4 sąlygą – dabartinis atsakingų institucijų priskyrimas neatitinka ministrui pavestų valdymo sričių. | PRITARTI |
|  | 3.1.4.4. Valstybės valdomų elektroninių ryšių tinklų organizacinio ir teisinio modelio sukūrimas | 2019 m. II ketv. | SM, KAM | SM: Siūloma atsisakyti kaip atskiro veiksmo. Pažymėtina, kad Valstybės kontrolė 2017-07-14 audito ataskaitoje Nr. VA-2017-P-900-1-15 „Valstybės elektroninių ryšių infrastruktūros plėtra“ rekomendavo Susisiekimo ministerijai kompleksines priemones, kurias įgyvendinus būtų užtikrintas efektyvus valstybės elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros naudojimas. Ši LRV priemonė (valstybės valdomų elektroninių ryšių tinklų organizacinio ir teisinio modelio sukūrimas) yra tik viena iš Valstybės kontrolės rekomendacijų, todėl manytina, kad fragmentinis Valstybės kontrolės rekomendacijų dubliavimas Vyriausybės programos įgyvendinimo plane yra netikslingas. Dėl to siūloma šį veiksmą pripažinti netekusiu galios. Pažymime, kad visos Valstybės kontrolės rekomendacijos bus įgyvendinamos minėtoje ataskaitoje nurodytais terminais. Keitimas iš dalies atitinka 3 sąlygą –yra priimtas sprendimas Plane nustatytus veiksmus vykdyti kitais būdais ar terminais. | PRITARTI |
|  | 3.1.4.9. Informacinių ir ryšių technologijų srityje vykdomų viešųjų pirkimų gairių parengimas | 2018 m. III ketv. | SM, VPT. | SM: Siūloma veiksmą pripažinti netekusiu galios, nes bus priimti kiti sprendimai. SM kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu, kuris tuo metu buvo prie SM (toliau – IVPK), vertino teisės aktus dėl informacinių ir ryšių technologijų srityje vykdomų viešųjų pirkimų, organizavo pasitarimus informacinių ir ryšių technologijų srityje vykdomų viešųjų pirkimų gairių parengimo klausimams aptarti ir susitikimus su suinteresuotomis institucijomis, kitais subjektais, vykdančiais ir dalyvaujančiais viešuosiuose informacinių technologijų pirkimuose. Pažymėtina, kad įgyvendinant kitus veiksmus, susijusius su valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimu, bus sukurtas ir reglamentuotas naujas informacinių technologijų valdymo modelis, kurio sudėtinė dalis bus nuostatų dėl viešųjų pirkimų šioje srityje įvertinimas. Kuriant naują informacinių technologijų valdymo modelį, IVPK vykdo 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės informacinių išteklių infrastuktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas“, kurį planuojama įgyvendinti tik 2020 metų pabaigoje. Be to, įgyvendinant informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo modelį, bus sukurtas vienas informacinių technologijų paslaugų teikėjas, kuris centralizuotai vykdys su informacinėmis technologijomis susijusius viešuosius pirkimus. Atsižvelgdami į tai, manome, kad netikslinga rengti informacinių ir ryšių technologijų srityje vykdomų viešųjų pirkimų gaires, kurios praktikoje būtų taikomos vienam subjektui. Dėl šio veiksmo vykdymo tikslingumo ir jo perdavimo Ūkio ministerijai vyko pasitarimai ir diskusijos. Ministerijų nuomone, šis veiksmas prarado aktualumą. | PRITARTI |
|  | 3.1.5.Darbas. Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą |  |  |  |  |
|  | 3.1.5.2. Naujo strateginio planavimo dokumentų sistemos modelio, sudarančio sąlygas integruoti strateginio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus, parengimas ir jam įgyvendinti reikalingų teisės aktų parengimas ir patvirtinimas | 2019 m. I ketv. -2019 m. IV ketv. | LRVK, FM | LRVK: Siūloma pratęsti įvykdymo terminą iki 2019 m. IV ketv., nes vadovaujantis patikslintu projekto planu Strateginio valdymo įstatymo projektą Seimui numatoma pateikti 2019 m. I pusmetį, o pagal priimtą įstatymą bus keičiama Vyriausybės nutarimu patvirtinta Strateginio planavimo metodika. Šis keitimas turėtų būti patvirtintas iki 2019 m. IV ketv. pabaigos. (siūlomas keitimas atitinka rekomendacijų 1 punktą - susijęs su Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos priimtais sprendimais) | PRITARTI |
|  | 3.1.5.7. Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro, kuris atliktų kaštų ir naudos analizę strateginiais klausimais ar kitus sisteminius vertinimus, įkūrimas | 2018 m. II ketv.-2019 m. IV ketv. | LRVK | LRVK: Siūloma pratęsti įvykdymo terminą iki 2019 m. IV ketv., kadangi Strateginių kompetencijų centro kūrimo projektas (MOSTA pagrindu) pradėtas vykdyti tik 2018 m. IV ketv. ir vykdymas tęsis 5 metus. Pagal projekto planą 2019 m. IV ketv. bus parengta tinklo koncepcija ir metodologijos rinkinys, kurie bus pradėti taikyti praktikoje. | PRITARTI |
|  | 3.2. Kryptis. Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas ir informacinės visuomenės plėtra |  |  |  |  |
|  | 3.2.2. Darbas. Balsavimo internetu sistemos sukūrimas |  |  |  |  |
|  | 3.2.2.2. Balsavimo internetu informacinės sistemos sukūrimas | 2019 m. II ketv. -2020 m. III ketv. | TM | TM: siūloma pratęsti veiksmo vykdymo terminą, kadangi įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo Balsavimo internetu pagrindų įstatymo projekto priėmimo Seime. Tikėtina, kad Seimas įstatymo projektą priims 2019 m. pavasario sesijoje. Balsavimo internetu informacinė sistema gali būti sukurta ne anksčiau kaip per 2 metus, todėl siūlytina nukelti terminą į 2020 m. III ketv. | PRITARTI |
|  | 3.2.2.3. Visų rinkimų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir priėmimas | 2019 m. IV ketv. -2020 m. III ketv. | TM | TM: siūloma pratęsti veiksmo vykdymo terminą, kadangi visų rinkimų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir priėmimas tiesiogiai priklauso nuo Balsavimo internetu pagrindų įstatymo projekto priėmimo Seime ir Balsavimo internetu informacinės sistemos sukūrimo. | PRITARTI |
|  | 3.2.3. Darbas. Verslo priežiūros institucijų veiklos efektyvumo didinimas, užtikrinant, kad bus pasiektas tikslas (apsaugotas saugomas gėris), ir mažinant priežiūros naštą verslui |  |  |  |  |
|  | 3.2.3.2. Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS) sukūrimas Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS) suprojektavimas | 2020 m. I ketv. 2020 m. III ketv. | ŪM EIM, kitos ministerijos pagal kompetenciją | EIM: siūloma patikslinti veiksmo pavadinimą ir pratęsti veiksmo vykdymo terminą. Siekiant įgyvendinti LRV programos įgyvendinimo plane suplanuotas PAIIS sukūrimo (3.2.3.2), Rizikos sistemos sukūrimo (3.2.3.3) ir Grįžtamojo ryšio sukūrimo (3.2.3.4.) veiklas nuo 2017 m. I ketv. buvo surengti susitikimai su 57 ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis (PI): išanalizuoti PI priežiūros veiklos procesai, nustatyti kiekvienos PI poreikiai, išanalizuotos galimos PAIIS sukūrimo alternatyvos ir parengtas, su IVPK ir VRM suderintas, detalus PAIIS investicijų projektas. 2017 m. gruodžio 27 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-895 PAIIS projektas įtrauktas į Valstybės projektų sąrašą Nr. 2, o 2018 m. gegužės 7 d. PAIIS projektui skirtas finansavimas. 2018 m. gegužės 31 d. Ūkio ministerija su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė PAIIS Projekto finansavimo sutartį (vertė >7 mln. Eur). Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 36 mėn. nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos, t. y. 2021 m. II ketv. Siūloma siaurinti veiksmo apimtį, t.y. numatyti tai, kas realiai bus padaryta iki 2020 m. III ketv. | PRITARTI |
|  | 3. Rizikos sistemos, pagrįstos žalos tikimybės ir poveikio vertinimu, sukūrimas | 2018 m. III ketv. | ŪM, kitos ministerijos pagal kompetenciją | EIM:: siūloma atsisakyti šio veiksmo. 3.2.3.3 veiksmas įgyvendinamas, t.y. rizikos sistema, pagrįsta žalos tikimybės ir poveikio vertinimu, kuriama įgyvendinant PAIIS sukūrimo ir įdiegimo projektą (3.2.3.2), nes PAIIS apims ir kuriamą rizikos valdymo posistemį. Siekiant išvengti per didelio darbo detalizavimo į smulkesnius veiksmus, siūlome 3.2.3.3. veiksmo atsisakyti. | PRITARTI |
|  | 4. Grįžtamojo ryšio tarp priežiūros institucijos ir jos prižiūrimų ūkio subjektų sukūrimas | 2019 m. IV ketv. | ŪM, kitos ministerijos pagal kompetenciją | EIM:: siūloma atsisakyti šio veiksmo. 3.2.3.4 veiksmas įgyvendinamas, t.y. grįžtamasis ryšis tarp priežiūros institucijos ir jos prižiūrimų ūkio subjektų, kuriamas įgyvendinant PAIIS sukūrimo ir įdiegimo projektą (3.2.3.2), nes PAIIS apims ir kuriamą grįžtamojo ryšio posistemį. Siekiant išvengti per didelio darbo detalizavimo į smulkesnius veiksmus, siūlome 3.2.3.4. veiksmo atsisakyti. | PRITARTI |
|  | 3.3. Kryptis. Skaidrumo ir atvirumo didinimas, kovos su korupcija stiprinimas |  |  |  |  |
|  | 3.3.2. Darbas. Valstybės institucijų duomenų atvėrimas ir vienodos konsultavimosi su visuomene praktikos įdiegimas |  |  |  |  |
|  | 3.3.2.1. Viešojo sektoriaus nuasmenintų ir neslaptų duomenų atvėrimas | 2019 m. IV ketv. | EIM, SM, LRVK, ministerijos | SM: Siūloma išbraukti Susisiekimo ministeriją iš veiksmo vykdytojų ir vietoj jos įrašyti Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, nes informacinės visuomenės plėtros ir informacinių išteklių politikos formavimo ir įgyvendinimo koordinavimo funkcija nuo 2018 m. rugsėjo mėn. priskirta Ūkio ministerijai. Keitimas atitinka 4 sąlygą – dabartinis atsakingų institucijų priskyrimas neatitinka ministrui pavestų valdymo sričių. | PRITARTI |
|  | 3.3.2.2. Atvirų duomenų inovatyvių įrankių, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis, sukūrimas | 2019 m. IV ketv. | SM, EIM, FM | SM: Siūloma išbraukti Susisiekimo ministeriją iš veiksmo vykdytojų ir vietoj jos įrašyti Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, nes informacinės visuomenės plėtros ir informacinių išteklių politikos formavimo ir įgyvendinimo koordinavimo funkcija nuo 2018 m. rugsėjo mėn. priskirta Ūkio ministerijai. Keitimas atitinka 4 sąlygą – dabartinis atsakingų institucijų priskyrimas neatitinka ministrui pavestų valdymo sričių. | PRITARTI |

2. SIŪLYMAI DĖL RODIKLIŲ KEITIMO

| Nr. | Krypčių ir darbų rodikliai | 2020 m. rodiklio reikšmė | Atsakinga ministerija | Argumentai dėl keitimo | LRVK komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.6. Darbas. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas |  |  |  |  |
|  | Valstybės valdomų įmonių skaičius | 30 34 | EIM, valstybės institucijos, | EIM: siūloma pakeisti rodiklio 2020 m. siektiną reikšmę. Vyriausybė 2018 m. gruodžio 5 d. pasitarime pritarė Ūkio ministerijos parengtam Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių planui, pagal kurį 2020 m. pabaigoje turėtų veikti 34 valstybės valdomos įmonės. | PRITARTI |

IV   PRIORITETAS. Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra

SIŪLYMAI DĖL VEIKSMŲ KEITIMO

|  | Kryptys, darbai, veiksmai | Įvykdymo data | Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai | Argumentai dėl keitimo | LRVK komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1. Kryptis. Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Darbas. MTI viešojo valdymo sistemos tobulinimas, užtikrinant politikos integralumą ir efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą |  |  |  |  |
|  | 4.1.1.3. Sumanios specializacijos krypčių pagal tarpinį vertinimą ir pažangos rezultatus atnaujinimas | 2018 m. IV ketv.- 2019 m. I ketv. | LRVK, ŠMM ŠMSM, ŪM EIM, KM | LRVK: Siūloma pratęsti įvykdymo terminą iki 2019 m. I ketv. Tarpinė sumanios specializacijos vertinimo ataskaita yra rengiama kasmet (2017-2020 m.) įgyvendinant projektą „Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas“. 2018-10-04 MOSTA pristatė tarpinio vertinimo rezultatus projekto priežiūros grupei Ūkio ministerijoje. Pritarus EIM ir ŠMSM, siūlymai bus derinami su kitomis suinteresuotomis institucijomis. Pasiūlymas atnaujinti 2019-2020 m. sumanios specializacijos kryptis bus pateiktas Vyriausybei 2019 m. I ketv. | PRITARTI |
|  | 4.1.1.4. Strateginio lygmens tarpinstitucinių MTI programų peržiūra, ilgalaikių strateginių MTI srities tikslų ir uždavinių patvirtinimas ir vienos MTI plėtros programos bei jos įgyvendinimo plano parengimas | 2018 m. I ketv.- 2020 m. I ketv. | ŪM EIM, ŠMM ŠMSM. | EIM: siūloma patikslinti veiksmo pavadinimą ir pratęsti veiksmo vykdymo terminą, atsižvelgiant į priimtus sprendimus. Iki 2018 m. kovo 21 d. veiksmo koordinatorė buvo Vyriausybės kanceliarija (LRVK), t.y. Ūkio ministerija atsakinga už veiksmo įgyvendinimą tapo besibaigiant plane nustatytam įgyvendinimo terminui. Ūkio ministerija organizavo tarpinstitucinių MTI programų peržiūrą ir parengė pirminį MTI srities plėtros programos projektą, kuris 2017 m. rugsėjo mėn. aptartas su ŠMM, Prezidentūros, LRVK, MOSTA atstovais. 2018 m. gegužės mėn. LRVK pateikė ministerijoms derinti LRV nutarimo projektą dėl Ilgalaikės mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros programos patvirtinimo, tačiau derinimo procesas sustabdytas iki Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo priėmimo. 2018 m. birželio 30 d. priimtas Technologijų ir inovacijų įstatymas, pagal kurį Ūkio ministerija (dabar Ekonomikos ir inovacijų ministerija) kartu su ŠMM (dabar Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) turi parengti Ilgalaikę MTI plėtros strategiją, kurią tvirtins Seimas. Siūlymams dėl Technologijų ir inovacijų įstatymo nuostatų, susijusių su MTI srities strateginių dokumentų rengimu, teikti bendru švietimo ir mokslo ministro ir ūkio ministro įsakymu sudaryta MTI srities strateginių dokumentų darbo grupė (toliau – MTI darbo grupė), kurią sudaro Ūkio ministerija, ŠMM, LMA, LMT, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, MITA ir LRVK atstovai. 2018 m. spalio 29 d. pirmojo MTI darbo grupės posėdžio metu, atsižvelgiant į pakitusį teisinį reguliavimą ir planuojamą patvirtinti naują strateginio planavimo modelį, priimtas sprendimas teikti siūlymą LRVK pakeisti veiksmo formuluotę ir pratęsti įgyvendinimo terminą. | PRITARTI |
|  | 4.1.3. Darbas. Motyvacinės sistemos įmonėms investuoti į MTEP sukūrimas |  |  |  |  |
|  | 4.1.3.2. Viešųjų lėšų reinvestavimo MTI srityje tvarkos nustatymas ir taikymas | 2018 m. IV ketv. - 2020 m. I ketv. | ŪM EIM, ŠMM ŠMSM, FM | EIM: siūloma pratęsti veiksmo vykdymo terminą iki 2020 m. I ketv., atsižvelgiant į priimtus sprendimus. 2018 m. birželio 30 d. priimtas Technologijų ir inovacijų įstatymas, kurio 25 straipsnis nustato, kad Vyriausybė iki 2020 m. kovo 1 d. Seimui pateikia Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymo (toliau – ISFĮ) projektą. Siūlymams dėl Technologijų ir inovacijų įstatymo nuostatų įgyvendinimo 2018 m. liepos 31 d. ūkio ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta parengti ISFĮ projektą, siekiant nustatyti viešųjų lėšų reinvestavimo technologijų ir inovacijų srityje tvarką, pateikti ministerijai pasiūlymus dėl ISFĮ nuostatų bei lėšų naudojimo gairių. Įvyko 3 darbo grupės posėdžiai, kuriuose pristatytas pirminis ISFĮ projektas. Vyksta diskusijos / aptarimai dėl fondo valdymo, galimų lėšų šaltinių formavimo bei lėšų naudojimo, rengiami analitiniai duomenys, pagrindžiantys būsimo fondo naudą valstybės ir žmonių gerovei. | PRITARTI |
|  | 4.1.6. Darbas.Vidaus energijos gamybos didinimas, panaudojant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius |  |  |  |  |
|  | 4.1.6.4.Sprendimo dėl Kruonio HAE 5 bloko projekto įgyvendinimo priėmimas | 2018 m. IV ketv.- 2019 m. IV ketv. | EM | EM: siūloma pratęsti vykdymo terminą iki 2019 m. IV ketv. „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – Bendrovė) 2018 m. atliko Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (toliau - KHAE) 5-ojo hidroagregato įrengimo (toliau – Projektas) galimybių studiją įvertinant Projekto komercinį pagrindimą atsižvelgiant į esamas rinkos sąlygas. Galimybių studijos rezultatai parodė, kad Projektas komerciškai nėra atsiperkantis nė vieno modeliuoto scenarijaus atveju, nebent jam būtų skiriamas finansavimas. Baziniu scenarijumi, reikalinga 83 proc. parama (132,8 mln. EUR) investicijai (preliminari investicijos vertė – 160 mln. EUR). Viena iš KHAE 5 agregato panaudojimo galimybių, galėtų būti galios rezervų paslaugos teikimas po Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais (KET). Tačiau BEMIP Aukšto Lygio darbo grupės prašymu Baltijos šalių ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatorių užsakymu atliktos Dinaminio ir Dažnio stabilumo studijos pateikė kelias galimas alternatyvas, kaip užtikrinti sistemų patikimumą. Dėl konkrečių efektyviausių priemonių sprendimai galės būti priimti tik gavus prisijungimo sąlygas prie KET, kurios šiuo metu yra rengiamos ENTSO-E (numatoma 2019 m. IV ketv.). Svarbu pažymėti, kad Bendrovė yra užsitikrinusi CEF finansavimą ir atlieka dvi papildomas studijas, susijusias su KHAE 5 bloko įgyvendinimo galimybėmis: 1) dėl KHAE 5-o agregato plėtros techninių sąlygų – studijos rezultatai planuojami 2019 m. rugsėjo mėn. viduryje; 2) dėl socio-ekonominio įvertinimo – studijos rezultatai planuojami 2019 m. spalio mėn. Šiuo metu nėra nei komercinių, nei techninių pagrindų sprendimui dėl Kruonio HAE 5 bloko projekto įgyvendinimo priimti, todėl siūloma veiksmo įvykdymo terminą nukelti į 2019 m. IV ketv. | PRITARTI |
|  | 4.2. Kryptis. Verslo sąlygų ir investicinės aplinko gerinimas, vartotojų teisių apsaugos stiprinimas |  |  |  |  |
|  | 4.2.8. Darbas. Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas |  |  |  |  |
|  | 4.2.8.2. Paskatų sistemos, skirtos aukštos kvalifikacijos specialistams pritraukti, sukūrimas | 2019 m. II ketv.- 2020 m. III ketv. | ŪM EIM | EIM: siūloma pratęsti veiksmo įvykdymo terminą iki 2020 m. III ketv., atsižvelgiant į tai, kad paskatų priemonėms įgyvendinti reikalingos papildomos lėšos ir šios priemonės įtrauktos į Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinį veiklos planą (2.1.1 p.). | PRITARTI |
|  | 4.2.8.5. Sugrąžintų iš užsienio Lietuvos piliečių ir pritrauktų aukštos kvalifikacijos užsienio specialistų ir jų šeimų integravimo modelio įgyvendinimas | 2019 m. I ketv.- 2019 m. IV ketv. | ŪM EIM, URM, SADM, ŠMM ŠMSM | EIM: siūloma pratęsti veiksmo įvykdymo terminą iki 2019 m. IV ketv., atsižvelgiant į tai, kad laukiama sprendimo dėl Talentų projektų (programos) koordinavimo perdavimo Ūkio ministerijai ir nėra priimtas Vyriausybės protokolinis sprendimas dėl integracijos priemonių patvirtinimo. Priemonių įgyvendinimui papildomų lėšų skirti nenumatyta. | PRITARTI |
|  | 4.2.10. Darbas. Su energetikos sistema susijusių ekonominių veiklų plėtra ir verslo sąlygų gerinimas |  |  |  |  |
|  | 4.2.10.6. Energetikos kompetencijų centro ir duomenų bazės sukūrimas | 2018 m. IV ketv.- 2019 m. IV ketv. | EM | EM: siūloma pratęsti veiksmo įvykdymo terminą iki 2019 m. IV ketv. 2017 m. gegužės 10 d. Vyriausybės pasitarime (protokolas Nr. 18, 5 kl.) nuspręsta likviduoti VĮ Energetikos agentūrą ir VĮ Lietuvos naftos produktų agentūrą ir įsteigti naują VšĮ Lietuvos energetikos agentūrą, kuriai būtų perduotos likviduotų įmonių vykdytos funkcijos. Pertvarkos tikslas, įgyvendinti EBPO rekomendacijas ir mažinti energetikos sektoriuje veikiančių įmonių skaičių, pereiti prie kitos nei valstybės įmonė, teisinės formos, siekti valstybės valdomų įmonių efektyvumo. Pažymėtina, kad Vyriausybė 2018 m. sausio 10 d. pasitarime svarstė klausimą dėl Valstybės įmonių pertvarkos priemonių plano ir jam pritarė. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (toliau - LAE) įsteigta – 2018 m. spalio 24 d. Atsižvelgiant, kad LAE yra suplanavusi iki 2019 m. IV ketv. sukurti Integruotos energetikos sektoriaus, energijos vartojimo efektyvumo ir klimato kaitos duomenų bazę, siūlome veiksmo įgyvendinimo pilna apimtimi terminą pratęsti iki 2019 m. IV ketv. | PRITARTI |
|  | 4.3.Kryptis. Šešėlinės ekonomikos mažinimas, mokesčių ir socialinio draudimo sistemos efektyvumo didinimas |  |  |  |  |
|  | 4.3.3. Darbas. Socialinio draudimo sistemos struktūrinės pertvarkos ir valstybinių pensijų skyrimo tobulinimas |  |  |  |  |
|  | 4.3.3.10. Valstybinių pensijų sistemos sistemiškas įvertinimas ir pasiūlymų dėl jos tobulinimo pateikimas Papildomai aptarti, nes yra rizika, kad veiksmas bus neįvykdytas | 2018 m. II ketv. - 2019 m. III ketv. | SADM, VRM, KAM, KM, ŠMM ŠMSM | SADM: siūloma pratęsti veiksmo įvykdymo terminą. Atsižvelgiant į Europos Komisijos užsakymu atliktos Lietuvos valstybinių pensijų sistemos ir valstybės biudžeto finansinių įsipareigojimų šioje sistemoje analizę buvo suformuluoti ir pateikti pasiūlymai dėl valstybinių pensijų sistemos tobulinimo. LRV priimtas politinis sprendimas teikti teisės aktus dėl valstybinių pensijų skyrimo tobulinimo 2019 m. rudens sesijoje. Atsižvelgiant į tokį sprendimą ir į tai, kad valstybinių pensijų skyrimo keitimas yra jautrus ir prieštaringai vertinamas visuomenėje, kas nulems gana sudėtingą teisės aktų derinimą su suinteresuotomis institucijomis, siūlome pratęsti veiksmo įvykdymo terminą. |  |
|  | 4.4. Kryptis. Infrastruktūros jungčių su ES plėtra |  |  |  |  |
|  | 4.4.1. Darbas. Strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimas |  |  |  |  |
|  | 4.4.1.3. Oro uostų, u Uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus. | 2020 m. IV ketv. | SM | SM: Siūloma išskirti į du atskirus veiksmus, atskiriant oro uostus nuo uostų. Siūlomas keitimas yra susijęs su Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos priimtais sprendimais suvienodinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų, kurie susiję su strateginiais projektais ir / arba patenka į jų apimtį, neatitikimus, siekiant mažinti administracinę naštą ir šalinti besidubliuojančią informaciją. Keitimas atitinka 1 sąlygą – siūlomas keitimas yra susijęs su Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos priimtais sprendimais. | PRITARTI |
|  | 4.4.1.6. Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus | 2020 m. IV ketv. | SM | SM: Siūloma papildyti 4.4.1. darbą 6 veiksmu, kuris atsiranda 4.4.1.3 veiksmą išskiriant į du atskirus veiksmus. Siūlomas keitimas yra susijęs su Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos priimtais sprendimais suvienodinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų, kurie susiję su strateginiais projektais ir / arba patenka į jų apimtį, neatitikimus, siekiant mažinti administracinę naštą ir šalinti besidubliuojančią informaciją. Keitimas atitinka 1 sąlygą – siūlomas keitimas yra susijęs su Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos priimtais sprendimais. | PRITARTI |
|  | 4.5. Kryptis. Tausaus ir konkurencingo žemės bei maisto ūkio stiprinimas |  |  |  |  |
|  | 4.5.3. Darbas. Melioracijos sistemų nuosavybės santykių ir atsakomybės pertvarkymas |  |  |  |  |
|  | 4.5.3.2. Melioracijos statinių valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo modelio įteisinimas pakeičiant Melioracijos įstatymą | 2018 m. IV ketv. - 2019 m. II ketv. | ŽŪM | ŽŪM: Siūloma pratęsti veiksmo įvykdymo terminą iki 2019 m. II ketv., nes priimtas politinis sprendimas iš esmės pakeisti Melioracijos įstatymą, numatant finansavimo modelius, atsakomybes, teises ir pareigas, o ne tik atsisakant valstybei priklausančios dalies. 2017 m. buvo numatyta, kad valstybei priklausančių melioracijos statinių dalis iki 2020 m. turi būti lygi 0, tačiau po studijos „Melioracijos statinių racionalesnio valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo modeliai“ pristatymo 2018-12-21 Vyriausybei, ŽŪM gavo pritarimą, kad iki 2020 m. melioracijos statinių dalis valstybei būtų lygi 34 proc. Planuojama įstatymo projektą iki 2019 m. vasario 15 d. pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms darbo tvarka. | PRITARTI |

2. SIŪLYMAI DĖL RODIKLIŲ KEITIMO

|  | Krypčių ir darbų rodikliai | 2020 m. rodiklio reikšmė | Atsakinga ministerija | Argumentai dėl keitimo | LRVK komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1. Kryptis. Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra |  |  |  |  |
|  | Inovacinę veiklą vykdančių įmonių dalis iš visų įmonių, proc. | 48 53 | EIM | EIM: siūloma patikslinti rodiklio reikšmę. Šis rodiklis numatytas Inovacijų reformoje kaip naudos rodiklis, 2020 m. siektina reikšmė 53, todėl atitinkamai pakoreguoti siūlome ir Vyriausybės programos įgyvendinimo plane siekiamą 2020 m. rodiklio reikšmę. | PRITARTI |
|  | 4.2. Kryptis. Verslo sąlygų ir investicinės aplinkos gerinimas, vartotojų teisių apsaugos stiprinimas |  |  |  |  |
|  | Pozicija „Doing Business“ reitinge (bendra vieta) | 15 10 | EIM | EIM: siūloma patikslinti rodiklio reikšmę. Pagal Pasaulio banko tyrimą „Doing Business 2019“, kuris buvo paskelbtas 2018 m. spalio 31 d., Lietuva pasiekė aukščiausią kada nors turėtą poziciją – 14 vietą tarp 190 šalių ir yra palankiausių pagal verslo sąlygas pasaulio valstybių 15-ke. Įvertinę šį faktą, ir Ūkio ministerijos Strateginio planavimo darbo grupės 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimą, siekti ambicingesnio rezultato, siūlome pakoreguoti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2020 m. rodiklio reikšmę. | PRITARTI |
|  | 4.2.3. Darbas. Įmonių ir bendrovių teisinio reglamentavimo peržiūra, siekiant sukurti palankesnę aplinką SVV ekosistemai |  |  |  |  |
|  | Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų | 29 30 | EIM | EIM: siūloma patikslinti rodiklio reikšmę. 2018 m. pradžioje Lietuvoje veikė 83 069 mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), o 1 tūkstančiui šalies gyventojų teko net 29,6 MVĮ). Įvertinę šį faktą siūlome siekti ambicingesnio rezultato ir atitinkamai pakoreguoti 2020 m. rodiklio reikšmę. | PRITARTI |
|  | 4.2.7. Darbas. Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas |  |  |  |  |
|  | Naujų TUI didelės pridėtinės vertės projektų numatomų sukurti darbo vietų skaičius | 4 500 4 800 | EIM | EIM: siūloma patikslinti rodiklio reikšmę. Gerėjant Lietuvos investicinei aplinkai, tikimasi, kad naujų didelės pridėtinės vertės projektų numatomų sukurti darbo vietų skaičius didės. Siūlome siekti ambicingesnio rezultato ir atitinkamai pakoreguoti 2020 m. rodiklio reikšmę. | PRITARTI |
|  | 4.2.9. Darbas. Startuolių ekosistemos plėtra: palankios verslo aplinkos startuoliams kūrimas ir jų priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimas |  |  |  |  |
|  | Startuolių skaičius | 720 1 000 | EIM | EIM: siūloma patikslinti rodiklio reikšmę. Rodiklio reikšmė didinama atsižvelgiant į pasiektą rodiklio reikšmę (duomenų bazės „Startup Lithuania“ naujaisias duomenimis Lietuvoje jau yra registruoti 506 startuoliai). Siūlome atitinkamai pakoreguoti 2020 metų rodiklio reikšmę. | PRITARTI |
|  | 4.5. Kryptis. Tausaus ir konkurencingo žemės bei maisto ūkio stiprinimas |  |  |  |  |
|  | 4.5.3. Darbas. Melioracijos sistemų nuosavybės santykių ir atsakomybės pertvarkymas |  |  |  |  |
|  | Valstybei priklausančių melioracijos statinių dalis, proc. 2016 m. -46 55 | 0 34 | ŽŪM | ŽŪM: Siūlytina patikslinti 2016 ir 2020 metų rodiklio reikšmes. 2016 m. valstybei priklausančių melioracijos statinių dalis proc. buvo paskaičiuota preliminariai. 2017 m. sausio 1 d. Valstybės žemės fondas pateikė tikslius skaičiavimus, kad valstybei priklausančių melioracijos statinių dalis yra 55 proc. 2020 m. numatyta valstybei priklausančių melioracijos statinių dalis yra apie 34 proc. Siūlome atsisakyti siekiamo rodiklio iki 2020 m. „Valstybei priklausančių melioracijos statinių dalis, proc. 0“. Valstybei visiškai atsisakius melioracijos statinių ir įrenginių valdymo, nebūtų užtikrintas visos melioracijos įrenginių sistemos sklandus funkcionavimas, todėl įvertinus ir buvo nustatyta kad tam tikslu Valstybė ir turi valdyti apie 34 proc. Valstybei priklausančius melioracijos statinius. | PRITARTI |

V   PRIORITETAS. Saugi valstybė

|  | Kryptys, darbai, veiksmai | Įvykdymo data | Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai | Argumentai dėl keitimo (nurodyti sąlygą, kurią atitinka siūlomas keitimas) | LRVK komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1. Kryptis. Gynybos sistemos stiprinimas ir plėtra |  |  |  |  |
|  | 5.1.2. Darbas. Kariuomenės modernizavimas ir kovinės galios didinimas |  |  |  |  |
|  | 5.1.2.2. Personalo ir dalies infrastruktūros (pėstininkų kovos mašinų sandėlių, simuliacinių sistemų pastato) parengimas priimti pėstininkų kovos mašinas viename batalione | 2018 m. IV ketv. – 2019 m. IV ketv. | KAM | KAM: Siūloma patikslinti veiksmo pavadinimą ir pratęsti veiksmo įvykdymo datą iki 2019 m. IV ketv. Iki 2018 m. pabaigos, įgyvendinant šį veiksmą ir ruošiantis priimti pėstininkų kovos mašinas (toliau – PKM) viename batalione, buvo komplektuotas ir rengtas reikalingas personalas. Nors LDK Algirdo batalione infrastruktūros parengimas priimti PKM įsibėgėja (pradėti PKM sandėlių, simuliacinių sistemų pastato rekonstravimo darbai, kuriuos planuojama baigti iki 2019 m. pabaigos, ir PKM transporto priemonių plovyklos statybos darbai, kuriuos planuojama baigti 2020 m.), tačiau PKM remonto dirbtuvių užbaigimas planuojamas tik 2021 m. (2019 m. planuojama parengti ir patvirtinti jų techninį projektą). 2018 m. pasirašytos infrastruktūros parengimo priimti PKM sutartys, pagal kurias darbų pabaiga numatoma 2019–2020 metais (specialiosios paskirties pastato (plovyklos) statybos; dėl kultūros paskirties pastato Rukloje keitimo į specialiosios paskirties pastatą, skirtą PKM simuliacinėms sistemoms, rangos; dėl garažo paskirties pastato Rukloje kapitalinio remonto darbų). Užsitęsė Ruklos technikos remonto dirbtuvių projekto įgyvendinimas (rengiami projektiniai pasiūlymai), nes: - dėl LR miškų įstatymo reikalavimų (galiojusių iki 2017-09-01) reikėjo keisti planuojamo statyti pastato vietą; - dėl LR teritorijų planavimo įstatymo reikalavimų (galiojusių iki 2018-11-01) reikėjo tikslinti Algirdo bataliono detalųjį planą, perkant papildomą pastato projektavimo paslaugą, ir tik po to rengti remonto dirbtuvių techninį projektą; - remonto dirbtuvių projektuotojas vienašališkai nutraukė projektavimo sutartį, todėl organizuotos papildomos projektavimo paslaugos pirkimo procedūros. Atsižvelgiant į tai, kad pradėti statybos darbai vykdomi sudarytų rangos sutarčių terminais, reikalinga PKM infrastruktūra negali būti parengta 2018 m. IV ketvirtį. | PRITARTI |
|  | 5.1.2.4. Vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemos įsigijimas ir modernizavimas | 2019 m. IV ketv. 2020 m. III ketv. | KAM | KAM: Siūloma veiksmo įvykdymo datą pakeisti į 2020 m. III ketv. 2017 m. spalio 26 d. pasirašyta sutartis tarp KAM ir „Kongsberg D&A“ kompanijos (Norvegija) dėl vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemų NASAMS įsigijimo, pagal kurią sistemos turi būti pristatytos į Lietuvą iki 2020 m. pabaigos. Rengiant LRV programos įgyvendinimo planą, šio veiksmo įvykdymo data buvo prognozuota remiantis „Kongsberg D&A“ įmonės pasiūlymu, pagal kurį sistemas planuota pateikti iki 2019 m. IV ketvirčio. Tiekėjo prašymu sutartis pasirašyta ilgesniam terminui, tačiau tikintis, kad ją pavyks įvykdyti greičiau, kaip planuota pirminiu įmonės siūlymu. Vykdant sutartį, buvo vertinama darbų eiga, įsigijimo procedūrų ir reikiamų saugumo reikalavimų įgyvendinimo trukmė ir, derantis su „Kongsberg“ kompanijos atstovais, pastaruoju metu buvo konstatuota, jog sutarties įvykdyti greičiau, nei įsipareigota, nepavyks, todėl siūlome nukelti veiksmo įvykdymo datą į 2020 m. III ketv. | PRITARTI |
|  | 5.1.3. Darbas. Lietuvos kariuomenės plėtrai ir priimančiosios šalies paramos poreikiams reikalingos infrastruktūros sukūrimas |  |  |  |  |
|  | 5.1.3.2. Infrastruktūros, skirtos V klasės atsargų ir sąjungininkų ginkluotės ir karinės įrangos saugojimui, parengimas | 2018 m. IV ketv. – 2020 m. III ketv. | KAM | KAM: Siūloma pratęsti veiksmo įvykdymo terminą iki 2020 m. III ketv. Įgyvendinant šį veiksmą planuojama pastatyti 8 V klasės atsargų sandėlius. Iki 2018 m. pabaigos parengti 2 V klasės atsargų sandėlių statybos techniniai projektai (perkami statybos darbai), 1 – parengtas ir vertinamas, 4 – rengiami, 1 sandėlis jau statomas. Visi V klasės sandėlio Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione statybos darbų pirkimui gauti pasiūlymai viršijo pirkimui suplanuotas lėšas, todėl viešojo pirkimo procedūros vykdomos iš naujo. Nuo 2016 m. nėra pakeisti nacionaliniai teisės aktai, susiję su V klasės sandėlių pavojaus zona, todėl projektavimo metu buvo keičiamos sandėlių statybos vietos ir vėlavo techninių projektų rengimas. KAM 2016 m. pradžioje inicijavo LRV nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų“ pakeitimą, tačiau reikalingos nuostatos buvo perkeltos į LR įstatymo „Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų“ projektą, kurio svarstymas LR Seime perkeltas į 2019 m. pavasario sesiją. Dėl nepriimto įstatymo nėra juridinio pagrindo šalia projektuojamų V klasės sandėlių riboti kitų ūkio subjektų veiklą. Yra atvejų, kai projekto įgyvendinimo metu atsiranda naujas ūkio subjektas ir reikia keisti jau patvirtintus V klasės sandėlių techninius projektus – taip prarandamas laikas, skirtas projekto įgyvendinimui. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, siūlome nukelti veiksmo įvykdymo datą į 2020 m. III ketv. Veiksmas bus vykdomas sudarytų sutarčių įgyvendinimo terminais, tačiau infrastruktūros, skirtos V klasės atsargų ir sąjungininkų ginkluotės ir karinės įrangos saugojimui, parengimas vyks ir po 2020 m. | PRITARTI |
|  | 5.1.3.5. Nuolatinės infrastruktūros MPB „Žemaitija“ naujiems kariniams vienetams parengimaso, pritraukiant privataus sektoriaus lėšas, inicijavimas | 2019 m. IV ketv. 2020 m. III ketv. | KAM | KAM: Siūloma patikslinti veiksmo pavadinimą ir pratęsti veiksmo įvykdymo datą iki 2020 m. III ketv. 2017 m., nutarus vystyti ilgalaikę infrastruktūrą MPB „Žemaitija“ vienetams taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) modelį, nupirkta investicijų projekto parengimo paslauga. 2018 m. krašto apsaugos ministro įsakymais buvo paskirta VPSP projektų komanda, patvirtinti VPSP grupių veiksmų planai. Gautos teigiamos VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) išvados dėl partnerystės projektų tikslingumo. KAM parengė LRV nutarimo projektą ,,Dėl Krašto apsaugos ministerijos viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo“, kuris 2018 m. gruodžio 19 d. pasirašytas. Pradėta rengti VPSP viešojo pirkimo dokumentacija. VPSP projektai viešai pristatyti galimiems partneriams, bankams, užsienio kompanijoms. Atsižvelgiant į reikiamas atlikti nuolatinės infrastruktūros MPB „Žemaitija“ naujiems kariniams vienetams parengti, pritraukiant privataus sektoriaus lėšas, pirkimo procedūras (kvalifikacinę atranką, derybas, sutarčių derinimą), sutarčių dėl infrastruktūros sukūrimo ir išlaikymo pasirašymas numatomas ne anksčiau 2020 m. pabaigoje. O planuojamų pasirašyti sutarčių įgyvendinimas (infrastruktūros sukūrimas) planuojamas laikotarpiu iki 2,5 metų. Todėl siūlome nukelti veiksmo įvykdymo datą į 2020 m. III ketv., o veiksmo pavadinimą patikslinti, siekiant, kad jis būtų įvykdytas šios LRV programos įgyvendinimo laikotarpiu. | PRITARTI |
|  | 5.1.3.7. Karinės infrastruktūros bataliono dydžio vienetui įrengimaso Rokantiškėse, pritraukiant privačiojo sektoriaus lėšas, inicijavimas | 2020 m. III ketv. | KAM | KAM: Siūloma patikslinti veiksmo pavadinimą. Siekiant vystyti infrastruktūrą Rokantiškėse, taikant VPSP modelį, 2018 m. nupirkta investicijų projekto parengimo paslauga (karinio dalinio vystymas Vilniaus rajone, Rokantiškių kaime), paskirta VPSP projektų komanda, patvirtinti veiksmų planai. Gautos teigiamos CPVA išvados dėl partnerystės projekto tikslingumo. KAM parengė VPSP Vyriausybės nutarimo projektą ,,Dėl krašto apsaugos ministerijos viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo“, kuris 2018 m. gruodžio 19 d. pasirašytas. Pradėta rengti VPSP viešojo pirkimo dokumentacija. VPSP projektai viešai pristatyti galimiems partneriams, bankams, užsienio kompanijoms. Atsižvelgiant į reikiamas atlikti karinės infrastruktūros bataliono dydžio vienetui įrengti Rokantiškėse, pritraukiant privačiojo sektoriaus lėšas, pirkimo procedūras, sutarčių dėl infrastruktūros įrengimo ir išlaikymo pasirašymas numatomas ne anksčiau 2020 m. pabaigoje. O planuojamų pasirašyti sutarčių įgyvendinimas (infrastruktūros įrengimas) laikotarpis planuojamas iki 2,5 metų. Todėl siūlome patikslinti veiksmo pavadinimą, siekiant, kad jis būtų įvykdytas šios LRV programos įgyvendinimo laikotarpiu. | PRITARTI |
|  | 5.1.5. Darbas.Valstybės pasirengimas mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramos teikimui |  |  |  |  |
|  | 5.1.5.3. Valstybės infrastruktūros sąjungininkų pajėgoms judėti ir dislokuoti įrengimas, remontas ir rekonstrukcija ir kitų PŠP teikimo poreikių įgyvendinimo užtikrinimas | 2020 m. III ketv. | KAM, SM | KAM: Siūloma patikslinti veiksmo pavadinimą ir prie atsakingų vykdytojų nurodyti ir Susisiekimo ministeriją. Dalis PŠP teikimui reikalingos infrastruktūros yra dvigubos paskirties – civilinės ir karinės. Civilinės infrastruktūros (valstybinių kelių, geležinkelių, uostų ir kt.) vystymas yra ne KAM jurisdikcijoje. Tai yra Susisiekimo ministrui pavesta valdymo sritis. Valstybės infrastruktūros sąjungininkų pajėgoms judėti ir dislokuoti įrengimas ir kitų PŠP teikimo poreikių įgyvendinimo užtikrinimas yra ne tik KAM užduotis – į šios užduoties vykdymą turėtų būti įtrauktos ir kitos valstybės institucijos, kaip nustato LR Mobilizacijos ir Priimančiosios šalies paramos įstatymas ir LRV 2012-01-25 nutarimas Nr. 98, kuriame nustatytos užduotys ir SM. Šiuo metu pradėjo formuotis gera praktika, kai PŠP teikimui reikalingos infrastruktūros įrengimas/vystymas vykdomas kaip viešosios infrastruktūros objektų statyba, taikant tam numatytas procedūras bei įtraukiant SM kaip vieną iš projektų atsakingų vykdytojų/vystytojų. SM sutinka būti antruoju vykdytoju, jeigu veiksmo pavadinimas bus papildytas tokiomis SM kompetencijos veiklomis: „remontas ir rekonstrukcija“. Siūlomas keitimas atitinka LRV PĮP keitimo 4-ąją sąlygą – dabartinis už veiksmo įgyvendinimą atsakingų institucijų (KAM) priskyrimas ne pilnai atitinka krašto apsaugos ministrui pavestų valdymo sričių. | PRITARTI |
|  | 5.2. Kryptis. Kibernetinio ir energetinio saugumo stiprinimas |  |  |  |  |
|  | 5.2.1. Darbas. Kibernetinių incidentų prevencija ir valdymo sistemos tobulinimas |  |  |  |  |
|  | 5.2.1.4. Gynybos planų pagal Vyriausybės patvirtintą tipinį kibernetinio incidento valdymo planą parengimas ir patvirtinimas (vykdo kritinės informacinės infrastruktūros valdytojai) Ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų kibernetinės gynybos plano parengimas ir patvirtinimas. | 2020 m. III ketv. | KAM, Visi valstybės informacinių išteklių ir ypatingos svarbos informaciniųės išteklių infrastruktūros valdytojai | KAM: Siūloma patikslinti veiksmo pavadinimą ir atsakingų vykdytojų eiliškumą. Veiksmo pavadinimas turi būti patikslintas, siekiant, kad jis atitiktų KAM įgaliojimus kibernetinio saugumo srityje (LR Kibernetinio saugumo įstatymo 6 str. 7 p.). Taip pat turi būti patikslintas veiksmo atsakingų vykdytojų eiliškumas – pirmu vykdytoju turėtų būti KAM, o kitų vykdytojų bendrinis pavadinimas tikslinamas pagal LR Kibernetinio saugumo įstatyme vartojamas sąvokas (LR Kibernetinio saugumo įstatymo 2 str. 8 d.). Siūlomas keitimas atitinka LRV PĮP keitimo 2-ąją sąlygą – LR Kibernetinio saugumo įstatyme yra patvirtinta LRV PĮP nustatytus veiksmus vykdyti kitais būdais, kurie yra labiau tinkami LRV programos atitinkamoms nuostatoms įgyvendinti. | PRITARTI |
|  | 5.2.2. Darbas. Sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET) |  |  |  |  |
|  | 5.2.2.2. Izoliuoto darbo bandymo atlikimas | 2019 m. III ketv. 2019 m. II ketv. | EM | EM: siūloma patikslinti 5.2.2 darbo 4 veiksmų įvykdymo terminus ir pavadinimus, atsižvelgiant į priimtus sprendimus. 2018 m. gruodžio 20 d. Vyriausybės Strateginių projektų portfelių komisijoje buvo pristatytas „Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu rėžimu“ programos (toliau - Programa) planas ir nuspręsta įtraukti į Strateginių projektų portfelį. Siūlomi LRV programos įgyvendinimo plano veiksmų pakeitimai (pavadinimų ir terminų) susiję su Programos apimtyje numatytais atlikti veiksmais. Atitinka LRV plano keitimo 1 sąlygą: Siūlomas keitimas yra susijęs su Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos priimtais sprendimais. | PRITARTI |
|  | 5.2.2.3.ENTSO-E sinchronizacijos sąlygų katalogo išdavimas | 2019 m. IV ketv. 2019 m. II ketv. | EM |  | PRITARTI |
|  | 5.2.2.4. Sutarimas dėl Lietuvai palankios desinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos Užbaigti LitPol Link jungties išplėtimo projekto rangos darbai | 2019 m. IV ketv. 2020 m. III ketv. | EM |  | PRITARTI |
|  | 5.2.2.5. Techninių ir kitų susijusių sinchronizacijos reikalavimų įgyvendinimas Atlikta HVDC jūrinio kabelio ir keitiklių stoties įgyvendinimo studija | 2020 m. III ketv. 2020 m. II ketv. | EM |  | PRITARTI |
|  | 5.3. Kryptis. Pilietiškumo ugdymas, pilietinių galių ir žmogaus teisių apsaugos stiprinimas |  |  |  |  |
|  | 5.3.1. Darbas. Pilietinio ir tautinio ugdymo atnaujinimas, pilietinio įgalinimo ir politinio gyventojų aktyvumo bei bendruomeniškumo stiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas |  |  |  |  |
|  | 5.3.1.2. Istorijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų bendrųjų programų atnaujinimas, atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinius, taip pat ES ir užsienio politikos prioritetus, įtraukiant nevyriausybines organizacijas. | 2018 m. IV ketv. | ŠMM | ŠMSM: Siūloma naikinti kaip atskirą veiksmą, o Istorijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų bendrųjų programų atnaujinimą perkelti į 2.1.1.3 veiksmą, kadangi istorijos ir pilietiškumo ugdymo turinio atnaujinimas turi derėti ir būti vykdomas kartu su kitų bendrųjų programų atnaujinimu. | PRITARTI |
|  | 5.3.2. Darbas. Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas |  |  |  |  |
|  | 5.3.2.7. Pilietiškai ir kultūriškai atsakingos bei pliuralistinės žiniasklaidos skatinimo modelio atnaujinimas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde | 2018 m. III ketv. - 2019 m. II ketv. | KM | KM: Siūloma pratęsti veiksmo įvykdymo terminą iki 2019 m. II ketv. 2018-04-06 kultūros ministro įsakymu sudaryta darbo grupė išanalizavo esamą valstybės paramos žiniasklaidai modelį ir pateikė teisės aktų projektus dėl naujojo modelio (Visuomenės informavimo įstatymo 2, 27 ir 28 straipsnių įstatymo pakeitimo projektas). Parengtas valstybės paramos žiniasklaidai modelis 2018-06-13 buvo pristatytas Seimo Kultūros komitete. Šiam modeliui posėdyje nepritarta, todėl Seimo Kultūros komiteto 2018-06-27 sprendimu sudaryta darbo grupė, kuri turi pateikti išvadas bei siūlymus dėl minėto žiniasklaidos modelio atnaujinimo bei naujos valstybės paramos žiniasklaidai institucijos įsteigimo. Konstatuotina, kad Seimo Kultūros komitetas perėmė Kultūros ministerijai pavestos užduoties vykdymą, įvertindamas klausimo politinį jautrumą. Tikimasi, kad iki 2019 m. II ketv. pabaigos sudaryta darbo grupė užbaigs darbą bei pateiks reikiamus teisės aktų pakeitimus Seimui. | PRITARTI |
|  | 5.4. Kryptis. Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas |  |  |  |  |
|  | 5.4.3. Darbas.ES išorės sienų apsaugos sustiprinimas ir modernių techninių priemonių įdiegimas Lietuvos dalies ES išorės sienai kontroliuoti, paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo funkcijoms vykdyti |  |  |  |  |
|  | 5.4.3.3.Pasienio kontrolės punktų infrastruktūros pritaikymas ES atvykimo / išvykimo sistemai įrengti ir įdiegti (atsakingas vykdytojas - Susisiekimo ministerija) ir ES atvykimo / išvykimo sistemos įrengimas ir įdiegimas pasienio kontrolės punktuose (atsakingas vykdytojas – Vidaus reikalų ministerija) Diskusinis dėl pagrindinio veiksmo vykdytojo | 2019 m. IV ketv. 2020 m. II ketv.- 2020 m. III ketv. | VRM, SM, VRM | VRM nesutaria su SM dėl atsakomybių, įrengiant reikalingą infrastruktūrą, kad būtų sukurta ES atvykimo / išvykimo sistema (AIS). AIS turi veikti nuo 2021 metų. SM nuomone universalių registravimo sistemų arba savitarnos registracijos vietų įrengimas yra VSAT kompetencija, o VRM nuomone – tai PKP infrastruktūros dalis, už kurios įrengimą atsakinga turi būti SM. SM sutinka, kad pavaldžios įstaigos ir įmonės ieškos galimybių įrengti reikiamas patalpas. Lietuvos oro uostai, planuodami Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų pertvarkymus, yra rezervavę plotus, reikalingus AIS įdiegimui, PKPD taip pat atlieka parengiamuosius darbus projektui dėl patalpų įrengimo AIS įdiegimui kelių PKP parengti. Siūloma pratęsti veiksmo įvykdymo terminą iki 2020 m. II ketv. (SM) ir 2020 m. III ketv. (VRM). |  |
|  | 5.4.3.9. Daugiafunkcio paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo laivo įsigijimaso, pasinaudojant 2014–2020 m. ES fondų finansavimu, sutarties pasirašymas ir gamybos inicijavimas | 2019 m. I ketv. 2019 m. IV ketv. | KAM, AM | KAM: Siūloma patikslinti veiksmo pavadinimą, susiejant su laivo įsigijimo rangos sutarties pasirašymu, ir tuomet veiksmo įvykdymo datą patikslinti į 2019 m. IV ketv. Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Aplinkos ministerijai įvertinti daugiafunkcio paieškos ir gelbėjimo, bei teršalų likvidavimo laivo įsigijimo investicijų projektas. Laivo viešojo pirkimo procedūrų vykdymas užtruks 6–9 mėnesius. Rangos sutartis su tiekėju galėtų būti pasirašyta 2019 m. IV ketvirtį. Laivo statyba paprastai užtrunka nuo 24 iki 30 mėnesių, todėl laivas galėtų būti įsigytas (pristatytas) 2022 m. vasarą (2022 m. III ketv.). Kadangi veiksmo įvykdymo terminas nepatenka į LRV 2016–2020 m. programos aprėptį, siūlome tikslinti veiksmo pavadinimą ir įvykdymo datą perkelti iki 2019 m. IV ketv. | PRITARTI |
|  | 5.4.4. Darbas. Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas |  |  |  |  |
|  | 5.4.4.2. Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos modelio sukūrimas ir įteisinimas Integruotos tarpinstitucinės krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos modelio, paremto grėsmių ir krizės indikatorių stebėjimo sistema, sukūrimas ir įteisinimas | 2017 m. IV ketv.- 2019 m. II ketv. | LRVK, URM, KAM, VRM | LRVK: Siūloma pakeisti veiksmo pavadinimą ir pratęsti veiksmo įvykdymo terminą iki 2019 m. II ketv., nes vykdomos veiklos yra susiję su Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos priimtais sprendimais. Šis veiksmas apima ir kitus du atskirus veiksmus (5.4.4.3. ir 5.4.4.4.), todėl siūloma juos sujungti. |  |
|  | 5.4.4.3. Institucijų, dalyvaujančių krizių prevencijos ir valdymo veikloje, funkcijų perskirstymas pagal patvirtintą modelį | 2018 m. I ketv.- | LRVK, URM, KAM, VRM, ŽŪM KM, ŠMM, SM, | LRVK: Siūloma veiksmą sujungti su 5.4.4.2 veiksmu, kadangi jis yra tiesiogiai susijęs ir bus vykdomas kartu. Siūlomas keitimas atitinka 3 punktą - nustatytas per didelis darbo detalizavimas į smulkesnius veiksmus, todėl veiksmus siūloma apjungti. |  |
|  | 5.4.4.4. Grėsmių ir krizės veiksnių stebėsenos sistemos sukūrimas | 2018 m. I ketv.- | LRVK, URM, KAM, VRM | LRVK: Siūloma veiksmą sujungti su 5.4.4.2 veiksmu, kadangi jis yra tiesiogiai susijęs ir bus vykdomas kartu. Siūlomas keitimas atitinka 3 punktą - nustatytas per didelis darbo detalizavimas į smulkesnius veiksmus, todėl veiksmus siūloma apjungti. |  |
|  | 5.5. Kryptis. Valstybės interesų įgyvendinimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas |  |  |  |  |
|  | 5.5.7. Darbas. Santykių su Baltijos ir Šiaurės Europos valstybėmis, siekiant geresnės regiono integracijos ir regiono prekės ženklo įtvirtinimo tarptautiniu lygiu, plėtra |  |  |  |  |
|  | 5.5.7.2.Pažangos spartinimas plėtojant strateginius infrastruktūrų projektus Lietuvos pirmininkavimo Baltijos Ministrų Tarybai metu 2018 m. Pažangos spartinimas plėtojant strateginius infrastruktūrų projektus (Baltijos Ministrų Tarybos bendradarbiavimo formate, iniciatyviniame Europos Komisijos projekte, skirtame Baltijos valstybių energijos rinkų integravimui į ES (BEMIP). | 2018 m. IV ketv. 2019 m. I ketv. - 2020 m. III ketv. | URM, SM, EM URM, EM, SM | URM: siūlomas naujas veiksmas, vietoje ankstesnio, kuris įvykdytas. Visi 2018 m. planuoti darbai yra įvykdyti, tačiau pasibaigus Lietuvos pirmininkavimui Baltijos Ministrų Tarybai, 5.5.7.2. veiksme įvardyti projektai išliks prioritetiniai ir informacija apie jų vykdymą turėtų atsispindėti Vyriausybės programos įgyvendinimo plane. | PRITARTI |
|  | 5.5.8.Darbas.Pozityvaus bendradarbiavimo su Lenkija darbotvarkės formavimas, atsižvelgiant į bendrus saugumo ir ekonominius interesus |  |  |  |  |
|  | 5.5.8.6. Sąlygų ir teisinės bazės tobulinimas plėtojant tautinių mažumų tautinį, kultūrinį, kalbinį ir religinį tapatumą Reikia papildomai aptarti, siūlytina KM tapti pagrindine koordinatore | 2018 m. IV ketv.-2019 m. IV ketv. | KM, LRVK, TMD, TM, VRM | LRVK: siūloma pratęsti terminą iki 2019 m. IV ketv. ir papildyti atsakingais vykdytojais: KM ir Tautinių mažumų departamentu prie LRV (TMD). Tautinių mažumų departamento parengti Tautinių mažumų įstatymo projekto principai pristatomi Tautinių bendrijų tarybai. Nuosekliai tobulinant tautinių mažumų tautinį, kultūrinį, kalbinį ir religinį tapatumą, tikslinga siekti bendro sutarimo dėl sąlygų ir teisinės bazės tobulinimo principų. |  |
|  | 5.5.9. Darbas. Demokratinėmis vertybėmis grįstos ir nacionalinio saugumo interesus atitinkančios Rytų kaimynystės politikos plėtojimas |  |  |  |  |
|  | 5.5.9.4. Šiaurės ir Baltijos valstybių, šalių bendraminčių ir Rytų partnerystės valstybių konsultacijų organizavimas rengiantis Rytų partnerystės viršūnių susitikimams. | 2019 m. III ketv. - 2020 m. III ketv. | URM | URM: siūloma pratęsti vykdymo terminą. Po 2017 m. lapkričio 24 d. Briuselyje vykusio Rytų partnerystės viršūnių susitikimo (toliau – Viršūnių susitikimas) nuspręsta, kad kitas Viršūnių susitikimas vyks 2020 m. Rengiantis Viršūnių susitikimui, konsultacijos su partneriais vyks ne tik 2019 m., bet ir 2020 m. | PRITARTI |
|  | 5.5.11. Darbas. Lietuvos ekonominių ir prekybinių interesų gynimo efektyvinimas, įskaitant ekonominio atstovavimo užsienyje sistemos reformą |  |  |  |  |
|  | 5.5.11.5. Laisvosios prekybos susitarimų sudarymas ir įgyvendinimas (trečiųjų šalių taikomų muitų ir netarifinių prekybos kliūčių lietuviškos kilmės prekėms mažinimas, viešųjų pirkimų rinkų atvėrimas, kliūčių paslaugų teikėjams mažinimas – 2020 m. III ketv.; atsakingas vykdytojas – URM. 5.5.11.5.Laisvosios prekybos susitarimų sudarymas ir tarptautinių prekybos įsipareigojimų įgyvendinimo užtikrinimas, ginant Lietuvos ekonominius interesus | 2020 m. III ketv. | URM | URM: Siūloma sujungti 5.5.11.5 ir 5.5.11.6 veiksmus į vieną ir veiksmo pavadinimą išdėstyti nauja redakcija. 5.5.11 Darbo įgyvendinimui skirti 5.5.11.5 ir 5.5.11.6 veiksmai yra vienas kitą papildantys, todėl būtų tikslinga juos sujungti į vieną ir taip sumažinti administracinę naštą, susijusią su atsiskaitymo procedūromis. | PRITARTI |
| 23 | 5.5.11.6. Trečiųjų šalių įsipareigojimų įgyvendinimo (PPO ir dvišalės priemonės) užtikrinimas – 2020 m. III ketv.; atsakingas vykdytojas – URM. | 2020 m. III ketv. | URM |  | PRITARTI |
| 24 | 5.5.11.7. Apsaugos nuo nesąžiningos trečiųjų šalių konkurencijos (antidempingo priemonių, apsaugančių Lietuvos gamintojus, taikymas) užtikrinimas. 5.5.11.7. Lietuvos ekonominių interesų gynimas, naudojant ES prekybos politikos instrumentus (įskaitant antidempingo priemones, ES išorinio muito sustabdymą ir kt.). | 2020 m. III ketv. | URM, FM | URM: Siūloma sujungti 5.5.11.7 ir 5.5.11.8 veiksmus į vieną ir veiksmo pavadinimą išdėstyti nauja redakcija. 5.5.11 Darbo įgyvendinimui skirti 5.5.11.7 ir 5.5.11.8 veiksmai yra vienas kitą papildantys, todėl būtų tikslinga juos sujunti į vieną ir taip sumažinti administracinę naštą, susijusią su atsiskaitymo procedūromis. | PRITARTI |
| 25 | 5.5.11.8. Mažesnių gamybos kaštų Lietuvos gamintojams užtikrinimas (Lietuvos gamintojams palankių importo muitų nustatymas suspenduojant išorinį ES muitų tarifą tarpiniams produktams). | 2020 m. III ketv. | URM, FM |  | PRITARTI |

______________________________________