PRITARTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m.                  d. pasitarimo sprendimu

(2019 m.                 d. protokolas Nr.  , klausimas Nr.   )

PASIRENGIMO CENTRTALIZUOTI VALSTBĖS ĮSTAIGŲ PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS

NACIONALINIAME BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRE

PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Priemonė | Terminas (įskaitytinai) | Atsakinga įstaiga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parengti, patvirtinti ir pagal priėmimo–perdavimo aktą pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC) įstaigos valstybės tarnautojų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), kasmetinių atostogų nuo personalo administravimo funkcijų centralizavimo NBFC (toliau – centralizavimas) pradžios datos grafiką. | 2019 m. lapkričio 4 d. | Įstaigos, nurodytos Atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos, kitų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ar pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, kurių personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 126 (toliau – Sąrašas), I skyriuje |
|  |  | 2020 m. kovo 2 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo II skyriuje |
|  |  | 2020 m. balandžio 6 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo III skyriuje |
| 2. | Parengti darbuotojų, kuriems leista dirbti pagal atskirą darbo grafiką, sąrašą, apimantį nustatytą darbo laiko režimą pagal kiekvieną sąraše nurodytą darbuotoją, ir pagal priėmimo–perdavimo aktą pateikti šį sąrašą NBFC. | 2019 m. lapkričio 4 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo I skyriuje |
|  |  | 2020 m. kovo 2 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo II skyriuje |
|  |  | 2020 m. balandžio 6 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo III skyriuje |
| 3. | Suvesti visus privalomus duomenis, nurodytus Valstybės tarnautojų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255, ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 27V-8 (toliau – VATARAS / VATIS), o įstaigoms, kurios nenaudoja VATARAS / VATIS, – į kitas įstaigų naudojamas personalo administravimo sistemas. | 2019 m. lapkričio 4 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo I skyriuje |
|  |  | 2020 m. kovo 2 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo II skyriuje |
|  |  | 2020 m. balandžio 6 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo III skyriuje |
| 4. | Parengti darbuotojų, turinčių nepanaudotų kasmetinių atostogų iki centralizavimo dienos, sąrašą, nurodant nepanaudotų kasmetinių atostogų trukmę kalendorinėmis ir darbo dienomis, kai darbuotojas yra valstybės tarnautojas, darbo dienomis, kai darbuotojas dirba įstaigoje pagal darbo sutartį (abiem atvejais įtraukiant darbuotojus, esančius vaiko priežiūros atostogose ir turinčius nepanaudotų kasmetinių atostogų), ir kartu su įstaigos raštu pateikti šį sąrašą NBFC. | 2019 m. lapkričio 4 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo I skyriuje |
|  |  | 2020 m. kovo 2 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo II skyriuje |
|  |  | 2020 m. balandžio 6 d | Įstaigos, nurodytos Sąrašo III skyriuje |
| 5. | Parengti darbuotojų, esančių vaiko priežiūros atostogose, sąrašą, nurodant darbuotojo vaiko priežiūros atostogų pradžios ir numatomos pabaigos datas, ir kartu su įstaigos raštu pateikti šį sąrašą NBFC. | 2019 m. lapkričio 18 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo I skyriuje |
|  |  | 2020 m. kovo 16 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo II skyriuje |
|  |  | 2020 m. balandžio 20 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo III skyriuje |
| 6. | Parengti darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, papildomas atostogas ir kitas lengvatas, sąrašą, nurodant priklausančią kasmetinių atostogų normą ir terminus vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsniu, ir kartu su įstaigos raštu pateikti šį sąrašą NBFC. | 2019 m. lapkričio 18 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo I skyriuje |
|  |  | 2020 m. kovo 16 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo II skyriuje |
|  |  | 2020 m. balandžio 20 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo III skyriuje |
| 7. | Parengti darbuotojų, turinčių galiojančių drausminių nuobaudų, sąrašą, nurodant drausminių nuobaudų skyrimo pagrindus ir jų galiojimo terminus, ir kartu su įstaigos raštu pateikti šį sąrašą NBFC. | 2019 m. lapkričio 18 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo I skyriuje |
|  |  | 2020 m. kovo 16 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo II skyriuje |
|  |  | 2020 m. balandžio 20 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo III skyriuje |
| 8. | Parengti visų įstaigos darbuotojų sąrašą, nurodant kiekvieno darbuotojo turimą darbo stažą iki centralizavimo dienos, ir kartu su įstaigos raštu pateikti šį sąrašą NBFC. | 2019 m. lapkričio 18 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo I skyriuje |
|  |  | 2020 m. kovo 16 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo II skyriuje |
|  |  | 2020 m. balandžio 20 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo III skyriuje |
| 9. | Parengti ir kartu su įstaigos raštu pateikti NBFC įstaigos teisės aktų, reglamentuojančių personalo administravimo veiklą (kasmetinių atostogų suteikimo tvarką, įstaigos darbo reglamentą, darbo tvarkos taisykles ir kt.), sąrašą, nurodant šių teisės aktų viešo paskelbimo šaltinį (kai teisės aktai nėra skelbiami viešai, pateikiamos jų kopijos). | 2019 m. lapkričio 18 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo I skyriuje |
|  |  | 2020 m. kovo 16 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo II skyriuje |
|  |  | 2020 m. balandžio 20 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo III skyriuje |
| 10. | Suteikti NBFC darbuotojams prieigą prie įstaigos naudojamos personalo administravimo sistemos ir suteikti įgaliojimus tvarkyti įstaigos darbuotojų duomenis įstaigos naudojamose personalo administravimo sistemose darbui nuotoliniu būdu pagal NBFC pateiktą darbuotojų sąrašą. | 2019 m. lapkričio 18 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo I skyriuje |
|  |  | 2020 m. kovo 16 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo II skyriuje |
|  |  | 2020 m. balandžio 20 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo III skyriuje |
| 11. | Parengti kiekvieno darbuotojo asmens bylos vidaus apyrašus ir priėmimo–perdavimo akto projektą, kuriuo darbuotojų asmens bylos bus perduotos NBFC, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, ir Personalo administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir apimtimi ir priėmimo–perdavimo akto projektą suderinti su NBFC. | 2019 m. lapkričio 29 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo I skyriuje; NBFC |
|  |  | 2020 m. kovo 31 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo II skyriuje; NBFC |
|  |  | 2020 m. balandžio 30 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo III skyriuje; NBFC |
| 12. | Perduoti darbuotojų asmens bylos NBFC pagal parengtą priėmimo–perdavimo akto projektą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, ir Personalo administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir apimtimi. | 2019 m. gruodžio 2 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo I skyriuje; NBFC |
|  |  | 2020 m. balandžio 1 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo II skyriuje; NBFC |
|  |  | 2020 m. gegužės 4 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo III skyriuje; NBFC |
| 13. | Paskirti darbuotojus, atsakingus už įstaigos personalo administravimo funkcijų centralizavimą bei šio priemonių plano vykdymą ir apie tai informuoti atitinkamai įstaigą ar NBFC. | 2019 m. spalio 7 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo I skyriuje; NBFC |
|  |  | 2020 m. vasario 3 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo II skyriuje; NBFC |
|  |  | 2020 m. kovo 9 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo III skyriuje; NBFC |
| 14. | Paskirti asmenis, kurie teiks metodines rekomendacijas įstaigoms, užtikrinant sklandų pasirengimo centralizuoti personalo administravimo funkcijas procesą, ir pateikti informaciją apie paskirtus asmenis įstaigoms. | 2019 m. rugsėjo 23 d. | NBFC |
|  |  | 2020 m. sausio 20 d. |  |
|  |  | 2020 m. vasario 24 d. |  |
| 15. | Užtikrinti pakankamą personalo administravimo funkcijas atliekančių darbuotojų pareigybių skaičių. Atlikti reikiamų papildomų darbuotojų konkursų ir įdarbinimo procedūras. | 2019 m. lapkričio 4 d. | NBFC; Finansų ministerija |
|  |  | 2020 m. kovo 2 d. |  |
|  |  | 2020 m. balandžio 6 d. |  |
| 16. | Užtikrinti įstaigas aptarnausiančių darbuotojų apmokymą dirbti su VATARAS / VATIS, įstaigų personalo administravimo ir NBFC dokumentų valdymo informacinėmis sistemomis tiek, kiek reikia funkcijoms atlikti, ir išsamų supažindinimą su personalo administravimą viešajame sektoriuje reglamentuojančiais teisės aktais. | 2019 m. lapkričio 29 d. | NBFC; Įstaigos, nurodytos Sąrašo I skyriuje |
|  |  | 2020 m. kovo 31 d. | NBFC; Įstaigos, nurodytos Sąrašo II skyriuje |
|  |  | 2020 m. balandžio 30 d. | NBFC; Įstaigos, nurodytos Sąrašo III skyriuje |
| 17. | Organizuoti susitikimus su priskirtais atsakingais įstaigų darbuotojais personalo administravimo procesams ir tolesnio bendradarbiavimo formoms aptarti. | 2019 m. rugsėjo 23 d. | NBFC |
|  |  | 2020 m. sausio 20 d. |  |
|  |  | 2020 m. vasario 24 d. |  |
| 18. | Parengti, patvirtinti ir pateikti (esant įstaigų poreikiui – pristatyti) įstaigoms personalo administravimo procesų žemėlapius ir aprašus | 2019 m. lapkričio 4 d. | NBFC |
|  |  | 2020 m. kovo 2 d. |  |
|  |  | 2020 m. balandžio 6 d. |  |
| 19. | Užtikrinti papildomų NBFC darbo vietų įrengimą Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Telšių ir Utenos apskrityse | 2019 m. lapkričio 18 d. | valstybės įmonė Turto bankas; NBFC |
|  |  | 2020 m. kovo 16 d. |  |
|  |  | 2020 m. balandžio 20 d. |  |
| 20. | Užtikrinti reikalingų įstaigų IT sistemų pasiekiamumą NBFC darbuotojų darbo vietose. | 2019 m. lapkričio 29 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo I skyriuje; NBFC |
|  |  | 2020 m. kovo 31 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo II skyriuje; NBFC |
|  |  | 2020 m. balandžio 30 d. | Įstaigos, nurodytos Sąrašo III skyriuje; NBFC |
| 21. | Teikti Finansų ministerijai šio priemonių plano vykdymo eigos ataskaitas. | 2019 m. lapkričio 25 d. | NBFC |
|  |  | 2019 m. gruodžio 6 d. |  |
|  |  | 2020 m. kovo 25 d. |  |
|  |  | 2020 m. balandžio 24 d. |  |
|  |  | 2020 m. gegužės 8 d. |  |

_____________________