Ignalinos programos 2020 metų metinė darbo programa

Turinys

1	DABARTINĖ PADĖTIS	4

1.1	Glausta suvestinė	4

1.2	Uždirbtos vertės diagrama programos lygiu	6

2	VEIKLOS APRAŠAS	7

2.1	Į detalų eksploatavimo nutraukimo planą įtrauktų projektų sąrašas (DIS)	7

3	ŽINIŲ VALDYMAS	16

4            FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS	17

5	LĖŠŲ PANAUDOJIMO LAIKOTARPIAI	18

6	ARŪPINIMO DARBUOTOJAIS PLANAS	19

7	SUPLANUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI IR MOKĖJIMAI PAGAL VEIKLĄ	20

7.1	Suplanuoti įsipareigojimai pagal projektus (Eur)	20

7.2	Suplanuoti mokėjimai pagal projektus (mln. Eur)	22

8	TURIMŲ SUMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PRIORITETUS	24

Santrumpų ir apibrėžčių sąrašas

| Bazinis planas | Europos Komisijos 2019-04-26 galutinis sprendimas C(2019) 3073 dėl išsamių įgyvendinimo procedūrų, skirtų Bulgarijos, Slovakijos ir Lietuvos atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimo paramos programoms (2019 m.) |
| --- | --- |
| CPI | Vertės įvykdymo indeksas (angl. Cost Performance Index). Atlikto darbo vertė, išreikšta kaip faktinių sąnaudų procentas (skaičiuojama nuo 2014-01-01) |
| CPVA | Centrinė projektų valdymo agentūra |
| Kritinis kelias | Ilgiausiai nuosekliai vykdoma pagrindinė atitinkamų projektų veikla nuo pradžios iki pabaigos, identifikuojant tarpusavio ryšį ir į jį atsižvelgiant |
| I ir D | Išmontavimas ir dezaktyvavimas |
| PKTS | Pažeisto kuro tvarkymo sistema |
| PAVA | Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita |
| ERPB | Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas |
| GENP | Galutinis Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planas |
| KKTK | Karštoji kuro tikrinimo kamera |
| TIENRF | Tarptautinis Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas |
| INES | Tarptautinė branduolinių ir radiologinių įvykių skalė (angl. santrumpa iš „International Nuclear and Radiological Event Scale“) |
| IAE | Ignalinos atominė elektrinė |
| LPBKS | Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla |
| „Karštieji“ bandymai | Įrangos bandymai naudojant radioaktyvias medžiagas |
| SRA | Skystosios radioaktyviosios atliekos |
| MAĮ | Metalo apdorojimo kompleksas |
| EM | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija |
| NDAP | Atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo paramos programa (angl. santrumpa) |
| PV | Pradinių bendrųjų projekto sąnaudų dalis pagal bazinį planą, kurias suplanuota panaudoti iki projekto (etapo) užbaigimo datos (skaičiuojama nuo 2014-01-01. Bazinis PV – pagal 4 priedą bazinio plano (Europos Komisijos 2019-04-26 galutinis įgyvendinimo sprendimas C(2019) 3073) |
| LRAS | Laikinoji radioaktyviųjų atliekų saugykla |
| SAA | Saugos analizės ataskaita |
| PBKR | Panaudoto branduolinio kuro rinklės |
| SPI | Terminų įvykdymo indeksas (angl. Schedule Performance Index). Atliktas darbas, išreikštas kaip suplanuoto darbo procentas (skaičiuojamas nuo 2014-01-01) |
| KRA | Kietosios radioaktyviosios atliekos |
| TP | Techninis projektas |
| Techninė projektinė dokumentacija (TPD, projektas) | Apima techninį IAE įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo sprendimą, projekto vystymo veiksmų planą, projekto valdymo procedūrą, technologinį projektą, I ir D saugos analizės ataskaitą, I ir D. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, paprasto remonto statybos projektą, projekto darbo dokumentus (metodinius dokumentus) |
| TS | Techninė specifikacija |
| VATESI | Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija |
| KRA 3-ioji grupė (G3 atliekos) | Didelio aktyvumo nedegiosios kietosios radioaktyviosios atliekos (pagal senąją atliekų klasifikaciją, naudotą IAE eksploatavimo metu ir vis dar IAE naudojamą atliekų apdorojimo bei saugojimo tikslu) |
| EN | Eksploatavimo nutraukimas |
| DENP | Detalus eksploatavimo nutraukimo planas |

# Dabartinė padėtis

## Glausta suvestinė

Bendroji IAE eksploatavimo nutraukimo sąmata (baigus darbus, įskaitant nenumatytas sąnaudas) yra 3 376,9 mln. Eur, o darbus numatoma baigti 2038 m. pabaigoje. 2017 m. Lietuvos vyriausybė paskelbė politiškai įsipareigojanti prie eksploatavimo nutraukimo sąnaudų prisidėti mažiausiai 14 proc. visam Ignalinos programos laikotarpiui. 2018 m. nacionalinio indėlio lygis padidėjo iki 23,5 proc.

Pastaraisiais metais IAE adaptavo savo struktūrą, centralizuodama radioaktyviųjų atliekų logistiką ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. Siekiant efektyviau organizuoti IAE eksploatavimo nutraukimą ir padidinti projekto valdymo pajėgumus, toliau diegiama į rezultatus orientuota organizacinė struktūra, centralizuojant IAE laboratorijų funkcijas radiologinio charakterizavimo, ekologijos ir chemijos srityse. Nauja IAE struktūra įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d.

IAE reaktorių blokai ir technologinė įranga prižiūrimi, laikantis branduolinės saugos reikalavimų. 2019 m. nebuvo jokių IAE saugios eksploatacijos bei priežiūros sąlygų ir ribų, kurios nustatytos licencijomis, pažeidimų. Neįprastų įvykių skaičius yra 0, nelaimingų įvykių IAE sistemų eksploatavimo ir priežiūros metu skaičius taip pat yra 0.

Panaudoto branduolinio kuro rinkles iš abiejų IAE reaktorių pastatų (1 ir 2 blokų) buvo pradėta iškrauti 2016 m. rugsėjo mėn., prasidėjus „karštiesiems“ laikinosios panaudoto kuro saugyklos (LPKS) bandymams. Pagal B1 projektą LPBKS pramoninis  eksploatavimas pradėtas 2017 m. gegužės mėn., toliau LPBKS eksploatuojama be pertraukų, ir panaudotas branduolinis kuras iš 1 bei 2 blokų panaudoto kuro išlaikymo baseinų toliau be pertraukų perkeliamas į LPBKS. Iš 1-ojo bloko reaktoriaus (iš reaktoriaus aktyviosios zonos į panaudoto kuro išlaikymo baseinus) panaudotas kuras buvo iškrautas 2009 m., iš 2-ojo – 2018 m. vasario mėn., t. y. 9 mėnesiais anksčiau, nei planuota. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. iškrauta iš 1-ojo ir 2-ojo blokų, sudėta į konteinerius ir nugabenta į LPBKS saugojimui 12 255 PBKR (daugiau nei 78 proc. viso perkeltino kiekio). Paskutinių konteinerių gamyba tęsiama ir vyksta jų pristatymas į IAE: iki 2019 m. gruodžio 31 d. į IAE buvo pristatyti 187 konteineriai (iš 191). Per 2020 m. 1 ketv. visi 191 konteineriai pristatyti į IAE. Visos panaudoto kuro rinklės iš IAE blokų bus pašalintos iki 2022 m. liepos mėn.

Naujieji kietųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksai – vieni iš svarbiausių atliekų tvarkymo infrastruktūros projektų, kurių reikia eksploatavimo nutraukimui tęsti – veikia nuo perdavimo eksploatuoti testavimo („karštųjų“ bandymų) pradžios, 2017 m. birželio 9 d. VATESI leidimas naujiesiems kietųjų atliekų išėmimo įrenginiui (RU1) ir atliekų rūšiavimo kompleksui (B2-1) eksploatuoti buvo gautas 2019 m. gegužės mėn. VATESI leidimą eksploatuoti kietųjų atliekų apdorojimo ir saugojimo kompleksus (B3/4) planuojama gauti 2020 m. 2 ketvirtį, atlikus papildomas „karštųjų“ bandymų procedūras ir įgyvendinus papildomas apsaugines priemones, siekiant sumažinti poveikį personalui, tvarkant G3 atliekas. Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno (B19-2) – dar vieno svarbaus atliekų tvarkymo infrastruktūros projekto – statybos darbai šiuo metu vyksta, o juos baigti planuojama 2020 m. kovo mėn. IAE šiuo metu vykdo konkurso procedūrą mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršiniam atliekynui (PA) statyti ir PA statybos darbus planuoja pradėti 2020 m.

Pasiekta pažanga IAE įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų atlikime. Nuo 2014 m. iki 2019 m. gruodžio pabaigos iš viso buvo išmontuota 39 876 tonos IAE įrangos,  tarp jų – 19 055,9 tonos kietųjų A klasės atliekų, iš kurių nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių matavimo įrenginyje (B10) buvo dezaktyvuota iki 0 klasės lygio  97,4 proc. (18 566,6 tonos). Planuojama, kad iki 2020 m. pabaigos bus išmontuota 43 532 tonų įrangos (imtinai nuo 2014 m.). Per 2019 m. IAE išmontuota 4 388 tonos įrangos, 2020 m. planuojama išmontuoti 3 952 tonas, o 2021 m. – 3 310 tonų. Nuo 2014 m. iki 2019 m. pabaigos buvo apdorota 33 894 m3 radioaktyviųjų atliekų, o 7 733 m3 radioaktyviųjų atliekų buvo išvežta į laikinas saugyklas. Iki 2020 m. pabaigos IAE planuoja apdoroti – 40 707 m3 radioaktyviųjų atliekų. Pašalinus kurą iš 2-ojo bloko reaktoriaus aktyviosios zonos, 2018 m. buvo baigtas dezaktyvuoti 2-ojo bloko pagrindinis cirkuliacijos kontūras. Po dezaktyvacijos atliktais radiologiniais matavimais nustatyta, kad dezaktyvacijos koeficientas (ekvivalentiškos gama spinduliuotės, skleidžiamos nuo įrangos, dozės santykis prieš ir po dezaktyvacijos) tapo vietomis nuo 2,4 iki 51. 2019 m. sausio mėn. baigta dezaktyvuoti  3 ir 4 turbinų kondensato valdymo sistema. Suplanuoti 130/2 pastato – metalo atliekų apdorojimo komplekso, skirto kuo didesniam A klasės metalo atliekų kiekiui apdoroti iki 0 klasės – atnaujinimo darbai baigti 2019 m. IAE dabar svarsto papildomos įrangos (lydymo įrenginio) poreikį, kad būtų galima dar padidinti komplekso pajėgumus. IAE atliko tyrimą dėl galimybės bitumuotų atliekų saugyklą paversti paviršiniu atliekynu; koncepcija 2019 m. gruodžio mėn. buvo pateikta VATESI.

IAE tęsia 1-ojo bloko reaktoriaus darbo zonų R1 ir R2 (esančių, atitinkamai, virš aktyviosios zonos ir žemiau jos) projektinės dokumentacijos parengimą. Bendrųjų duomenų sąvadą dėl radioaktyviųjų atliekų šalinimo, kuris turi būti apibrėžtas prieš išmontuojant saugos atžvilgiu svarbius reaktorių elementus, Europos Komisija priėmė 2019 m. gegužės mėn. Projekto TP ir SAA parengti ir derinami  su VATESI. Ruošiantis išmontuoti ir dezaktyvuoti reaktorių aktyviąją zoną (R3), turi būti atlikta palyginamoji galimų išmontavimo variantų analizė. IAE parengė viešųjų pirkimų dokumentus, reikalingus išmontavimo technologijų, atliekų saugojimo variantų projektavimui ir poveikioį aplinkai įvertinimui (1-ajam projekto įgyvendinimo etapui). 1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių išmontavimas yra kitas pagrindinis saugaus Ignalinos programos įgyvendinimo etapas.

Norėdama sklandžiai tęsti eksploatavimo nutraukimo darbus, IAE turi gauti eksploatavimo nutraukimo licenciją, kai bus pašalintas kuras iš abiejų blokų. Pagal dabartinį grafiką panaudoto branduolinio kuro iškrovimas iš blokų bus baigtas o 2022 m. 3 ketvirtį, o eksploatavimo nutraukimo licencija bus išduota 2022 m. 4 ketvirtį. Gauti eksploatavimo nutraukimo licenciją yra įsipareigota teisiškai, be to tikimasi, kad ji leistų eksploatavimo nutraukimo darbus tęsti efektyviau ir paprasčiau, palyginti su dabartine reguliacine tvarka, kuri paveldėta iš jėgainės eksploatavimo laikotarpio. IAE rengia pagrindinius dokumentus – GENP ir SAA: juodraštinis GENP variantas buvo pateiktas derinti VATESI ir EM. SAA rengiama, o ją pateikti VATESI planuojama 2020 m. 2 ketvirtyje.

Siekdama sumažinti eksploatavimo sąnaudas, IAE toliau vykdo veiklą pagal metodo „Daryti arba pirkti“ kriterijus. Remdamasi sprendimu, priimtu 2019 m. kovo 22 d. vykusiame Ignalinos programos priežiūros komitete, 2020 m. „Daryti arba pirkti“ metodą  IAE planuoja pritaikyti dviem likusioms veikloms. Anksčiau atliktos analizės „Daryti arba pirkti“ (įskaitant iki 2019 m. rugpjūčio mėn. priimtus sprendimus) ekonominis poveikis yra maždaug 600 000 Eur per metus. Dėl naujos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros statybos ir perdavimo eksploatuoti didėjant energijos išteklių poreikiui, IAE ieško naujų galimybių taupyti energiją ir yra nusprendusi įdiegti naujų modernių technologijų. Šiuo metu IAE svarsto fotovoltinės saulės jėgainės įrengimo variantus. Išankstinės analizės duomenimis įrengusi fotovoltinę saulės jėgainę IAE numatomas energijos sąnaudas iki 2038 m. galėtų sumažinti 6–12 mln. EUR.  Sutaupytų sąnaudų suma priklauso nuo būsimų elektros rinkos kainų, fotovoltinės saulės jėgainės statybos modelio ir įrengimo sąnaudų. Projektą turi patvirtinti IAE valdyba.

## Uždirbtos vertės diagrama programos lygiu

Punktyrine linija pavaizduoti atnaujinti po įvertinimo, pasiekus projekto vidurį, duomenys, kurie ateityje bus naudojami sekimo ir stebėjimo tikslu.

# VEIKLOS APRAŠAS

## Į detalų eksploatavimo nutraukimo planą įtrauktų projektų sąrašas (DIS)

Šioje lentelėje pateikiami projektų aprašymai bei 2020 m. (ir 2021 m.) planuojamų atlikti darbų pagal projektus apimtys.

| Projekto identifikatorius |  | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Ident. | Pavadinimas |  |
| P.0 | Įmonės veiklos organizavimo programa |  |
|  |  | - Veiklos administravimas, teisinės paslaugos. Vidinė ir išorinė komunikacija, planavimas, dokumentų ir įrašų valdymas, viešųjų pirkimų valdymas, personalo valdymas, finansų valdymas, apskaita. - Kokybės valdymo sistemos įdiegimas ir priežiūra, techninės saugos užtikrinimas ir priežiūra, avarinės parengties užtikrinimas ir priežiūra, gaisrinės saugos užtikrinimas ir priežiūra, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas bei priežiūra. - Atliekų šalinimas, nebereikalingų daiktų ir medžiagų pardavimas, objektų nuoma kitoms organizacijoms, konsultavimo paslaugos siekiant perteikti eksploatavimo nutraukimo patirtį. - Radiacinės saugos užtikrinimas ir priežiūra, aplinkos apsaugos užtikrinimas ir priežiūra. - Fizinės saugos užtikrinimas ir priežiūra. - Darbo vietų išdėstymas, IT priežiūra, telekomunikacijų priežiūra, bendroji transporto priežiūra, sandėlių priežiūra ir atsargų valdymas. - Konsultacijos ir teisinė pagalba dėl IAE eksploatavimo nutraukimo |
| P.1 | Pasiruošimo eksploatavimo nutraukimui programai |  |
| P.1.1.1101 | Inžinerinis inventorizavimas | Siekiant gauti informaciją apie visą IAE infrastruktūrą ir teritoriją, reikia atlikti inžinerinę inventorizaciją. 2020 m. turi būti inventorizuota 1 310 tonų įrangos |
| P.1.1.1102 | Radiologinis apibūdinimas | Siekiant gauti informaciją apie radiologinę visos IAE infrastruktūros, pastatų ir teritorijos būklę, reikia atlikti radiologinį apibūdinimą. Būsimi etapai (2020–2021 m.). - Įvertinti nuklidinį vektorių V2 bloke. - Įvertinti nuklidinį vektorių A2 bloke (įskaitant reaktoriaus zonas R1, R2, R3). - Radiologiniai koridoriaus į 130/2 pastatą tyrimai. - Radiologiniai 129 pastato su visomis galerijomis tyrimai prieš nugriovimą. - Radiologiniai 152/1 pastato tyrimai. - Galutiniai radiologiniai 117/1 pastato tyrimai. |
| P.1.1.1103 | Eksploatavimo nutraukimo licencija (apimtis į GENP neįtraukta: biudžetas skirtas iš P.1 programos) | Susijusių dokumentų, įskaitant paraišką eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti, atnaujintą GENP ir eksploatavimo nutraukimo SAA, parengimas bei susitarimas dėl jų su VATESI. IAE eksploatavimo nutraukimo licencijos gavimas. Būsimi etapai (2020–2021 m.). - Atnaujintas, Energetikos ministerijos patvirtintas GENP. - VATESI patvirtinti pateikta IAE eksploatavimo nutraukimo SAA. |
| P.1.2.1201 | B1 – laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (LPBKS) | Laikinosios panaudoto kuro saugyklos (LPBKS), kurioje bus saugoma 17 000 PBKR, įskaitant pažeistas rinkles, projektavimas ir statyba. Visos susijusios įrangos, įskaitant 80 proc. didesnės talpos naujo tipo CONSTOR®RBMK 1500/M2 konteinerius, projektavimas, pagaminimas, pristatymas ir sumontavimas. Technologijų, skirtų panaudotam kurui sukrauti į konteinerius ir išvežti į LPBKS, sukūrimas (B1 sutartis). IAE panaudoto kuro išlaikymo baseinų salės kranų patobulinimas (B1-5 sutartis). 10 senos konstrukcijos CONSTOR konteinerių pristatymas. Būsimi etapai (2020–2021 m.). - PKTS įrangos instaliavimas 1-ajame bloke. - PKTS įrangos instaliavimas 2-ajame bloke. |
| P.1.2.1206 | B19-2 – trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas (statyba) | Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno ir reikiamos infrastruktūros statyba bei perdavimas eksploatuoti; įrangos pirkimas ir sumontavimas; būtinų testų atlikimas ir atliekyno pradėjimas eksploatuoti. Būsimi etapai (2020–2021 m.). - Atliekyno statybos baigimas (valstybinis statybos užbaigimo aktas). - 1-osios atliekų pervežimo į atliekyną (B19-2) kampanijos sutarties pasirašymas. - VATESI leidimo 1-ajai atliekų pervežimo kampanijai gavimas. - 1-osios kampanijos „karštųjų“ bandymų atlikimas. - VATESI leidimo eksploatuoti B19-2 gavimas. |
| P.1.2.1207 | B25 – mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas | Išsamūs inžineriniai, geologiniai paviršiniam atliekynui (PA) parinktos vietos tyrimai ir projekto tinkamumo ataskaitos patvirtinimas, TP, išankstinė SAA ir aplinkos stebėsenos programa. Projekto priežiūra būsimo pirmojo PA statybos etapo metu, atnaujintos SAA ir galutinės SAA parengimas. Būsimi etapai (2020–2021 m.). - PA statybos sutarties pasirašymas (1-asis etapas – 1 ir 2 saugyklų grupės statyba). - Sutarties dėl maketo (PA inžineriniam barjerui) projektavimo ir statybos pasirašymas. - Išorinės infrastruktūros statybos sutarčių pasirašymas. - Fizinės saugos sistemos saugos dalies sumontavimas. |
| P.1.2.1208 | Galimybės pertvarkyti gamybos atliekų poligoną į galutinį atliekyną inžinerinis tyrimas | - Šis sąvartynas, užpildytas įvairiomis pramoninėmis atliekomis, yra vakarinėje IAE teritorijos dalyje (vadinamame „poligone“). Jis veikė nuo 1985 m.; paskutinės atliekos patalpintos 2014 m. 2015 m. liepos mėn. buvo atlikta sąvartyno duomenų inventorizacija ir radiologinis apibūdinimas, parengta vertinamoji ataskaita, susijusi su sukauptu deklaruotu nuklidų aktyvumu pramoniniame atliekų sąvartyne. 2016 m. liepos mėn. buvo nuspręsta projektą P.1.2.1208 baigti ir reikiamus darbus perplanuoti kaip projektą P.4.1.4100 „Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymas“, atsižvelgiant į likusią projekto P.1.2.1208 apimtį ir biudžetą. Siekiant stebėti atliekų poveikį gruntiniam pramoninio atliekų sąvartyno vandeniui, teritorijos perimetre buvo būtina išgręžti papildomus gręžinius 2016 m. 4 ketvirtį buvo pasirašyta sutartis dėl atliekyno poveikio aplinkai stebėjimo programos sukūrimo ir vykdymo paslaugų, pagal kurią rangovas poligono perimetre išgręžė 4 gręžinius ir iki 2016 m. gruodžio mėn. iš jų paėmė gruntinio vandens mėginius. Galutinis radiologinis teritorijos tyrimas turi būti atliktas 2038 m. Remiantis radiologinio tyrimo išvadomis turi būti priimtas sprendimas dėl būsimo teritorijos stebėjimo ir uždarymo pagal galiojančias taisykles. |
| P.1.2.1218 | B38 – reaktoriaus atliekų laikinosios saugyklos sukūrimas | - Kadangi pirmajame pastatytame naujos laikinosios didelio aktyvumo ilgaamžių kietųjų atliekų saugyklos B4 modulyje tilps tik iš eksploatuojamos atliekų saugyklos 157/1 išimti radioaktyvūs grafito žiedai ir įvorės, kaip alternatyva dar vieno laikinosios saugyklos B4 modulio statybai buvo ištirta galimybė sucementuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklą (past. 158/2) pritaikyti kaip laikinąją saugyklą radioaktyviems grafito žiedams ir įvorėms, atsiradusiems išmontuojant reaktoriaus kanalus (R1 / R2 zonas). 2017 m. gruodžio mėn. buvo parengta radioaktyvių grafito žiedų ir įvorių laikino saugojimo 158/2 pastate SAA, kurią 2018 m. birželio 29 d. patvirtino VATESI. 2018 m. spalio mėn. projektas buvo baigtas. |
| P.1.2.1219 | Radioaktyviųjų metalo atliekų pirminio apdorojimo komplekso įrengimas 130/2 pastate | Šis kompleksas buvo sukurtas pagal projektą B27 1/MTF.01 – pirmiausia siekiant dezaktyvuoti jau saugomas nebekontroliuojamas medžiagas. Pagal tolesnį projektą MTF.02 komplekso talpa padidinama, siekiant sukurti papildomos vietos bloke esančiam dezaktyvavimo kompleksui (projektas LED.01), kurio nepakanka pagal išmontavimo darbų spartą. Eksploatuojami pagal MTF.01 įsigyti smulkinimo, dezaktyvavimo ir stebėjimo kompleksai. Baigtas pastato langų keitimo procesas. Visi seni langai su metaliniais rėmais 2018 m. buvo pakeisti plastikiniais dviejų stiklo paketų langais; taip pat baigti visi apdailos darbai. MTF.02 yra papildomas projektas, kuriuo padidinami metalo atliekų apdorojimo komplekso pajėgumai, siekiant paspartinti atliekų dezaktyvavimą, taip išvengiant atliekų kaupimosi, kuris šiuo metu vyksta G1 bloke, ir suteikiant daugiau lankstumo bei saugos atliekant dezaktyvavimo darbus. IAE dabar svarsto papildomos įrangos poreikį, kad būtų galima dar padidinti komplekso pajėgumus. |
| P.1.2.1221 | Elektros energijos tiekimo IAE vartotojams schemų optimizavimas | Naujos 110 kV elektros tiekimo linijos, naujos 110/6 kV pastotės ir jos jungties su atitinkamais IAE vartotojais bei B1, B2, B3, B4, B19-2 ir B25 kompleksais projektavimas, statyba ir perdavimas eksploatuoti. Būsimi etapai (2020–2021 m.). - Naujos pastotės statybos TP ir naujos pastotės jungties su bendraisiais elektros perdavimo tinklais TP suderinimas su valstybės institucijomis. - Leidimo statyti naują pastotę gavimas. - Sutarties dėl naujos pastotės statybos ir prijungimo prie bendrųjų elektros perdavimo tinklų pasirašymas. |
| P.1.2.1222 | B20 – bitumuotų atliekų saugyklos 158 pastate modernizavimas | Bitumuotų atliekų saugyklos pavertimo galutine saugykla koncepcija, projektavimas, saugos pagrindimas ir statybos darbai. Būsimi etapai (2020–2021 m.). 1. PAVA parengimas. 2. PAVA suderinimas su valstybės institucijomis. |
| P.1.2.1223 | Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statyba ir modifikavimas | Nuo 2014 m. šiuo projektu buvo siekiama įrengti infrastruktūrą naujai statomiems objektams – iškirsti statybvietėse esančius medžius, nutiesti technologinius kelius, telekomunikacijų linijas ir elektros tiekimo linijas. 2017 m. pradžioje buvo nuspręsta projekto apimtį paskirstyti tarp projektų B25 (P.1.2.1207) ir B19-2 (P.1.2.1206). 2017 m. gegužės mėn. projektas buvo uždarytas. Projekto (P.1.2.1223) biudžetas bus perskirstytas minėtiems projektams. |
| P.1.2.1224 | Atliekų apdorojimo laikinųjų įrenginių statyba | Tai yra ilgalaikis projektas, pagal kurį planuojama įrengti naujus (efektyvesnius) radioaktyviųjų atliekų (ypač skystųjų) tvarkymo įrenginius, kurie pakeis 150 pastate esančius skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius. Kol kas šio projekto sąlygos ir apimtis planuojamos deklaratyviai. |
| P.1.2.1225 | LPKS esančios KKTK modifikavimas ją paruošiant trijų rūšių konteineriams | LPKS karštosios kuro tikrinimo kameros modifikavimo įgyvendinimas. Būsimi etapai (2020–2021 m.). - Naujos įrangos, skirtos KKTK atnaujinti, projekto parengimas. - Esamos įrangos modifikavimas. - Naujos įrangos gamyba, testavimas ir pristatymas. - KKTK modifikavimo SAA parengta. |
| P.1.2.1227 | Naujos automatizuotos nuotekų siurblinės įrengimas 437/1 pastate (apimtis į GENP neįtraukta: biudžetas skirtas iš P.1 programos) | 2019 m. gegužės 24 d. CPVA patvirtino automatinės požeminės nuotekų siurblinės įrengimo finansavimą pagal Ignalinos programą. 2019 m. gegužės 30 d. buvo pradėtas konkursas. Konkurso pasiūlymai buvo atidaryti 2019 m. birželio 17 d., 2019 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinio saugumo koordinavimo komisija pritarė sudaromam sandoriui. 2019 m. rugsėjo 6 d. sutartis buvo pasirašyta su jungtinės veiklos pagrindu veikiančiomis bendrovėmis („Ekobana“ ir „Utenos melioracija“). Naują siurblinę planuojama suprojektuoti ir įrengti iki 2020 m. pradžios. Būsimi etapai (2020 m.). - Automatinės nuotekų siurblinės statybos ir įrengimo TPD parengimas. - Naujos nuotekų siurblinės statybos ir įrengimo užbaigimas. |
| P.1.3 | IAE sistemų ir įrangos izoliavimas | Technologinės įrangos paruošimas išmontavimui, išjungimui, radiologiniams matavimams ir izoliavimui. 2020 m. turi būti visiškai izoliuotos 3 sistemos, dalinai izoliuotos – 5 sistemos. |
| P.1.4 | Technologinių sistemų, įrangos ir statinių dezaktyvavimas | Darbai, susiję su technologinių sistemų ir įrangos dezaktyvavimu prieš juos išmontuojant, bei pastatų dezaktyvavimu iki nebekontroliuojamų lygių, prieš juos nugriaunant. Būsimi etapai (2020–2021 m.). Paruošiamieji 1-ojo bloko panaudoto kuro išlaikymo baseinų dezaktyvavimo darbai. |
| P.2 | Objektų išmontavimo / nugriovimo ir aikštelės atkūrimo programa |  |
| P.2.1.2101 | 1-ojo bloko RĮ išmontavimas, (R1 ir R2 zonos, UP01 1-asis blokas) | Sukurti IAE 1-bloko reaktoriaus šachtų, esančių R1 ir R2 zonose, įrangos ir konstrukcijų išmontavimo technologijas; išmontuoti reaktoriaus konstrukcijas ir įrangą iš IAE 1-ojo bloko reaktoriaus šachtų, esančių R1 ir R2 zonose, taikant šias sukurtas technologijas. Būsimi etapai (2020–2021 m.). - Technologinio projekto, PAVA ir SAA, skirtų 1-ojo bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonoms išmontuoti, suderinimas su VATESI. - 2020 m. išmontuoti 62 tonas įrangos. |
| P.2.1.2102 | 2-ojo bloko RĮ išmontavimas, (R1 ir R2 zonos, UP01 2-asis blokas) | Sukurti IAE 2-bloko reaktoriaus šachtų, esančių R1 ir R2 zonose, įrangos ir konstrukcijų išmontavimo technologijas; išmontuoti reaktoriaus konstrukcijas ir įrangą iš IAE 2-ojo bloko reaktoriaus šachtų, esančių R1 ir R2 zonose, taikant šias sukurtas technologijas. Būsimi etapai (2020–2021 m.). - PAVA parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis. - Bendrųjų duomenų sąvado parengimas ir pateikimas VATESI patvirtinti. |
| P.2.1.2103 | 1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 zons išmontavimas, įskaitant reaktoriaus atliekų saugyklos parengimą (UP01 / R3 + RIWS). | Sukurti IAE 1-ojo bloko reaktoriaus šachtos (R3 zonoje) konstrukcijų ir įrangos išmontavimo technologijas; sukurti radioaktyviųjų atliekų, atsiradusių išmontuojant abiejų blokų grafito klojinius, tvarkymo technologijas (158/2 pastato modifikavimo ilgaamžėms radioaktyviosioms atliekoms saugoti kontekste); taikant šias sukurtas technologijas, išmontuoti 1-ojo bloko reaktoriaus šachtos R3 zonos konstrukcijas ir įrangą. Būsimi etapai (2020–2021 m.). 1-ojo etapo įgyvendinimo sutarties pasirašymas (išmontavimo variantų parinkimas ir projekto koncepcijos bei išmontavimo ir dezaktyvavimo 1-ojo bei 2-ojo blokų reaktorių R3 zonoje ir išmontuotų grafito atliekų tvarkymo PAVA parengimas). |
| P.2.2.2201 | Išmontavimas stebimojoje zonoje | Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešasis pirkimas darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant). 2020 m. išmontuoti 1 029,7 tonos įrangos. |
| P.2.2.2202 | Infrastruktūros išmontavimas už stebimosios zonos ribų | Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešieji pirkimai darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant). Paruošiamųjų darbų pradžia – 2020 m. |
| P.2.2.2203 | A1 bloko įrangos išmontavimas | Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešieji pirkimai darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant). . Būsimi etapai (2020–2021 m.). - Įrangos išmontavimo A1 bloke technologinio projekto ir SAA suderinimas - Radiologinių matavimų ir atliekų tvarkymo baro įrengimas A1 bloko 140 / 1,2 patalpose. - Leidimo išmontuoti A1 bloką gavimas (1 etapas). - TS, skirtos pristatyti įrangai, kurios reikia išmontavimo darbams, parengimas ir suderinimas. - 2020 m. išmontuoti 730 tonų įrangos. |
| P.2.2.2205 | V1 bloko įrangos išmontavimas | Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešieji pirkimai darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant). . Pagal I ir D projektą išmontuotina V1 bloko įranga atsižvelgiant į išmontavimo laiką buvo suskirstyta į 3 dalis: D1 etapas – A1 blokui eksploatuoti nebereikalinga įranga (vėdinimo sistemos, elektros sistemos, suslėgto oro sistemos ir kt.) – jau įvykdytas; D2 etapas – įranga, kuri turi būti išmontuota, atlikus visus darbus A1 bloke, kai šių sistemų nebereikės; D3 etapas – konstrukcijų ir pastato nugriovimas. |
| P.2.2.2210 | A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimas | Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešieji pirkimai darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant). . Būsimi etapai (2020–2021 m.). - Įrangos išmontavimo A2 bei V2 blokuose TP ir SAA parengimas ir pateikimas VATESI. - 2020 m. išmontuoti 370 tonų įrangos. |
| P.2.2.2213 | G2 bloko įrangos išmontavimas | Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešieji pirkimai darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant). 2020 m. išmontuoti 922,1 tonos įrangos. |
| P.2.2.2214 | D2 bloko įrangos išmontavimas | Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešieji pirkimai darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant). 2020 m. išmontuoti 791 tonos įrangos. |
| P.2.2.2219 | 135/1.2, 140/1, 152/2 pastatų įrangos išmontavimas | Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešieji pirkimai darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant). Paruošiamųjų darbų pradžia – 2021 m. |
| P.2.3.2301 | 1-ojo bloko objektų nugriovimas | Pirmojo IAE pastatų griovimo etapo metu iki 2026 m. pabaigos bus nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE atskirų pastatų ir konstrukcijų). Vėlesnių etapų metu bus nugriauti likę pastatai ir kitos konstrukcijos. Pagal šį projektą iki 2026 m. pabaigos bus nugriauti 4 nebenaudojami IAE pastatai / konstrukcijos. Turi būti atlikti tolesni darbai: - projektinės dokumentacijos parengimas; - dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis; - 1-ojo bloko pastatų nugriovimas pagal projektinius sprendimus; - baigiamieji darbai. 2020 m. išmontuoti 43 tonas metalo ir gelžbetonio konstrukcijų. |
| P.2.3.2302 | 2-ojo bloko objektų nugriovimas | Pirmojo IAE pastatų griovimo etapo metu iki 2026 m. pabaigos turi būti nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE atskirų pastatų ir konstrukcijų). Pagal šį projektą iki 2026 m. pabaigos turi būti nugriauti 5 nebenaudojami IAE pastatai / konstrukcijos. Turi būti atlikti tolesni darbai: - projektinės dokumentacijos parengimas; - dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis; - 2-ojo bloko pastatų nugriovimas pagal projektinius sprendimus; - baigiamieji darbai. 2020 m. išmontuoti 3 574,8 tonas metalinių ir betoninių konstrukcijų. |
| P.2.3.2304 | Kitų statinių nugriovimas kontroliuojamoje zonoje | Pirmojo IAE pastatų griovimo etapo metu iki 2026 m. pabaigos turi būti nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE atskirų pastatų ir konstrukcijų). Pagal šį projektą iki 2026 m. pabaigos turi būti nugriauti 19 nebenaudojami IAE pastatai / konstrukcijos. Turi būti atlikti tolesni darbai: - projektinės dokumentacijos parengimas; - dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis; - kontroliuojamos zonos statinių nugriovimas pagal projektinius sprendimus; - visų atliekų pašalinimas, užtikrinant tinkamą jų apdorojimą; - baigiamieji darbai. Būsimi etapai (2020–2021 m.). - IAE 3, 4 pastatų nugriovimo projektavimas. - Leidimų nugriauti IAE 3, 4 pastatus gavimas. - IAE 161, 161/1 pastatų nugriovimo projektavimas. - Leidimų nugriauti IAE 3, 4 pastatus gavimas. |
| P.2.3.2305 | Pastatų ir statinių nugriovimas už stebimosios zonos ribų | Pirmojo IAE pastatų griovimo etapo metu iki 2026 m. pabaigos turi būti nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE atskirų pastatų ir konstrukcijų). Pagal šį projektą iki 2026 m. pabaigos turi būti nugriauti 21 nebenaudojami IAE pastatai / konstrukcijos. Turi būti atlikti tolesni darbai: - projektinės dokumentacijos parengimas; - dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis; - statinių už stebimosios zonos ribų nugriovimas pagal projektinius sprendimus; - visų atliekų pašalinimas, užtikrinant tinkamą jų apdorojimą; - baigiamieji darbai. Būsimi etapai (2020–2021 m.). - IAE 2, 31G, 77, 22 pastatų nugriovimo projektavimas. - Leidimų nugriauti IAE 2, 31G, 77, 22 pastatus gavimas. - IAE 3, 4, 4а, 5, 6, 6a, 7 ir 13 pastatų nugriovimo projektavimas. - Leidimų nugriauti IAE 3, 4, 4а, 5, 6, 6a, 7 ir 13 pastatus gavimas. - IAE 75 ir 75a pastatų projektavimo ir nugriovimo TS parengimas. |
| P.2.3.2306 | 129 pastato nugriovimas | Paruošiamieji darbai, įskaitant 174V galerijos rekonstrukciją, ir 129 pastato nugriovimas. Būsimi etapai (2020–2021 m.). - 174V galerijos rekonstrukcijos projektavimoir darbų atlikimo sutarties pasirašymas. - 174V galerijos rekonstrukcija. - Tarp 130 ir 129 pastatų esančių galerijų nugriovimas. - 129 pastato nugriovimo projektavimas. - Leidimo nugriauti 129 pastatą gavimas. |
| P.3 | Panaudoto branduolinio kuro tvarkymo programa |  |
| P.3.1.3101 | 1-ojo bloko panaudoto branduolinio kuro tvarkymas | Saugus panaudoto branduolinio kuro transportavimas ir tvarkymas; sandaraus panaudoto branduolinio kuro klasifikavimas; paruošiamieji darbai prieš kraunant panaudotą branduolinį kurą į apsauginius konteinerius ir transportuojant į LPBKS; atsarginių dalių ir medžiagų pirkimas; nuolaužų ir kitų aktyvuotų elementų pašalinimas iš 1-ojo bloko išlaikymo baseino. 2020 m. iš 1-ojo bloko išlaikymo baseino bus iškrautos 1 638 PBKR. |
| P.3.1.3102 | 2-ojo bloko panaudoto branduolinio kuro tvarkymas | Saugus panaudoto branduolinio kuro transportavimas ir tvarkymas; sandaraus panaudoto branduolinio kuro klasifikavimas; paruošiamieji darbai prieš kraunat panaudotą branduolinį kurą į apsauginius konteinerius ir transportuojant į LPBKS; atsarginių dalių ir medžiagų įsigijimas; nuolaužų ir kitų aktyvuotų elementų pašalinimas iš 2-ojo bloko išlaikymo baseino. 2020 m. iš 2-ojo bloko išlaikymo baseino bus iškrautos 1 638 PBKR. |
| P.3.2.3103 | Branduolinio kuro nuolaužų surinkimas nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų PK baseino dugno ir pašalinimas | Naujos įrangos projektavimas, gamyba, testavimas, pristatymas į IAE ir (arba) esamos įrangos modifikavimas, kad būtų galima i) nuo išlaikymo baseino dugno pašalinti nuosėdas / korozijos produktus ir ii) filtruoti abiejų blokų baseinų vandenį. Povandeninės įrangos projektavimas, gamyba, testavimas ir pristatymas, kad būtų galima atlikti povandeninį panaudoto kuro išlaikymo baseinų tyrimą ir nustatyti bei užfiksuoti kuro strypų ir granulių / nuolaužų padėtį abiejų blokų panaudoto kuro išlaikymo baseinuose. Papildomos naujos įrangos, kurios reikia nuolaužoms ir kuro strypų vamzdeliams bei dalims ir granulėms pašalinti nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų panaudoto kuro išlaikymo baseinų dugno, projektavimas, įsigijimas, gamyba, apžiūra, testavimas ir pristatymas. IAE konteinerių duomenų bazės modifikavimas, siekiant apibūdinti sunkiai pažeistą kurą, įskaitant kuro nuolaužas. Panaudoto branduolinio kuro nuolaužų apžiūra ir pašalinimas iš 1-ojo bei 2-ojo blokų panaudoto kuro išlaikymo baseinų, sukrovimas į konteinerius ir išvežimas į saugyklas. 2020 m. projektavimo paslaugų sutarties pasirašymas ir projektavimo darbų pradžia. |
| P.3.2.3200 | Panaudoto branduolinio kuro itransportavimas į saugojimo vietą | Panaudoto branduolinio kuro pašalinimas ir išvežimas į saugyklas. Viso panaudoto branduolinio kuro pašalinimas iš 1-ojo bloko (pradžia – 2016 m. spalio mėn., planuojama baigti 2021 m. birželio mėn.) Viso panaudoto branduolinio kuro pašalinimas iš 2-ojo bloko (pradžia – 2016 m. spalio mėn.), planuojama baigti 2022 m. liepos mėn.) 2020 m. iš 1-ojo ir 2-ojo blokų į LPBKS turi būti išvežti 36 konteineriai. |
| P.3.3.3300 | Branduolinio kuro tvarkymas saugojimo vietose | Apsaugotų konteinerių saugojimas ir tvarkymas pagal panaudoto branduolinio kuro saugaus eksploatavimo sausojo tipo saugykloje ir laikinojoje panaudoto kuro saugykloje (LPBKS) sąlygas; periodinė CASTOR-RBMK konteinerių sandarumo kontrolė; radiacinės saugos ir poveikio aplinkai kontrolė bei įrangos ir sistemų stebėjimas sausojo tipo saugykloje; atsarginių dalių ir medžiagų įsigijimas. Būsimi etapai (2020–2021 m.). - Sausojo tipo panaudoto kuro saugykloje ir LPBKS patalpintų panaudoto kuro konteinerių saugaus laikymo užtikrinimas. - Saugos sąlygų laikymosi užtikrinimas. |
| P.4 | Atliekų tvarkymo programa (išskyrus pirminį kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimą) |  |
| P.4.1.4100 | Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymas | Atliekų surinkimas ir atskyrimas, inventorizacija ir charakterizacija, apdorojimas Būsimi etapai (2020–2021 m.). - 2020 m. iš IAE teritorijos turi būti atlaisvinta 4 974 m3 0 klasės KRA. - Saugi B10 įrenginio ir 159B pastato priežiūra |
| P.4.2.4202 | Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas | Atliekų surinkimas ir atskyrimas, inventorizacija ir charakterizacija, apdorojimas, laikinas sąlygas atitinkančių atliekų saugojimas. Būsimi etapai (2020–2021 m.). - 2020 m. sutvarkyti 1 500 m3 A klasės KRA, 21 m3 B ir C klasių KRA, 68 m3 D ir E klasių KRA. - 2020 m. į B4 išvežti 128 m3 B ir C klasių KRA. - Saugi B2/3 /4, B19-1 kompleksų, 155, 155/1, 157, 157А, 157/1 pastatų, kompleksų 155/2-4 pastate ir kitų įrenginių priežiūra. |
| P.4.3.4204 | Radioaktyviųjų atliekų dėjimas į atliekyną | Radioaktyviųjų atliekų išvežimas ir saugus patalpinimas saugyklose. 2020 m. į B19-2 pervežti 4 000 m3 A klasės KRA. |
| P.4.3.4300 | Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas | Atliekų surinkimas ir atskyrimas, inventorizacija ir charakterizacija, apdorojimas, laikinas sąlygas atitinkančių atliekų saugojimas. 2020 m. - 2020 m. sucementuoti 250 m3 SRA. - Laikinosiose saugyklose patalpinti 1 450 m3 B ir C klasių SRA. |
| P.5 | Poeksploatacinė programa |  |
| P.5.1 | Objektų, liekančių visam eksploatavimo nutraukimo laikotarpiui, eksploatavimas. | Esamos infrastruktūros, sistemų ir įrangos, liekančios visam eksploatavimo nutraukimo laikotarpiui, eksploatavimas bei priežiūra. Būsimi etapai (2020–2021 m.). Saugus IAE sistemų ir infrastruktūros eksploatavimas. |
| P.5.2 | Objektų, skirtų eksploatavimo nutraukimui, priežiūra iki jų išmontavimo / nugriovimo | Įrangos, kurios eksploatavimas numatytas GENP, priežiūra, kontrolė ir suprojektuotų eksploatavimo nutraukimo charakteristikų palaikymas. 65 190 IAE sistemų ir infrastruktūros elementų priežiūra 2020 m. |
| P.5.3. | Energijos taupymas | Energijos ir kitų vartojamų išteklių optimizavimas bei taupymas. Būsimi etapai (2020–2021 m.). - Energijos išteklių taupymas: 5 proc., palyginant su 2019 m. - Pritaikytų priemonių, kuriomis siekta optimizuoti vėdinimo sistemas ir šilumos suvartojimą IAE 101/1,2 bei 150 pastatuose, įvertinimas. - Atlikus pagrįstumo analizę, planuojamoje žemės sklypo teritorijoje įrengti fotovoltinę saulės jėgainę, kurios galia būtų iki 10 MWp. Projekto apimtyje reikia įrengti fotovoltines konstrukcijas, fotovoltinius modulius, įrengti ir sukonfigūruoti keitiklius, įrengti galios transformatorius, skirstomąjį skydą ir perjungimo įrangą, visus fotovoltinės jėgainės elementus prijungti prie vienos operacinės sistemos ir prie vidinio IAE tinklo bei atlikti fotovoltinės jėgainės paleidimo ir derinimo darbus. |

# ŽINIŲ VALDYMAS

IAE veikla grindžiama kvalifikuoto personalo žiniomis ir nuo jų priklauso. IAE darbuotojai turi didelę patirtį branduolinės infrastruktūros statybos ir eksploatavimo srityse, todėl svarbu išsaugoti ir tinkamai naudoti šias bei nutraukiant eksploatavimą gautas žinias. Šiuo tikslu įdiegiama žinių kaupimo ir saugojimo sistema bei imamasi veiksmų itin svarbioms darbuotojų žinioms išsaugoti – siekiama nustatyti konkrečius darbuotojus, kurių žinios yra itin svarbios (unikalios) vykdant IAE veiklą, ir tas žinias perduoti bei išsaugoti. Buvo sukurta metodologija, pagal kurią galima nustatyti darbuotojus, turinčius itin svarbių žinių ir įgūdžių, bei įvertinti šių žinių apimtį ir svarbą. Siekiant išsaugoti nustatytų itin svarbių darbuotojų žinias / įgūdžius, pagal IAE žinių kaupimo bei išsaugojimo programą kuriami ir įgyvendinami individualūs veiksmų planai.

Tęsiant itin svarbių IAE žinių išsaugojimo veiklą, 2020–2021 m. planuojami šie veiksmai:

• taikyti priemones pagal 2018–2019 m. patvirtintus planus, siekiant per individualiuose veiksmų planuose nurodytą laikotarpį išsaugoti itin svarbias IAE darbuotojų žinias / įgūdžius;

• parengti individualius šių darbuotojų itin svarbių žinių / įgūdžių išsaugojimo ir perdavimo planus vadovaujantis 2019 m. patvirtintu itin svarbių IAE darbuotojų sąrašu bei pradėti juos įgyvendinti;

• įgyvendinus 2020 m. suplanuotas priemones, peržiūrėti itin svarbių IAE darbuotojų sąrašą.

ES lygiu IAE žinios platinamos IAE darbuotojams dalyvaujant TATENA renginiuose (techniniuose susitikimuose, seminaruose, konferencijose ir kt.), rengiant techninius susitikimus, siekiant pasidalinti patirtimi su kitais branduolinės infrastruktūros specialistais.

# FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS

Šiame skyriuje pateikiamas finansavimas, skiriamas eksploatavimo nutraukimo planui įgyvendinti.

Faktiniai įsipareigojimai ar mokėjimas nurodyti l faktiniais s finansavimo sutarties pasirašymo metais, faktiškai panaudota įvykdytų sutarčių suma bei vykdomoms sutartims skirta suma, o esamais metais: jau pasirašytos ir iki metų pabaigos planuojamos pasirašyti finansinės sutartys.

Sąjungos indėlis naujai finansinei perspektyvai (2021–2027 m.) bus įtrauktas, perspektyvą priėmus. Atitinkamai bus įtrauktas Lietuvos indėlis, atspindintis politinį vyriausybės nacionalinio finansavimo įsipareigojimą arba teisinio įsipareigojimo įvykdymą (jei toks yra).

| Įsipareigojimai | Faktiniai įsipareigojimai ar mokėjimai (mln. EUR) |  |  |  |  |  | Suplanuota |  |  |  | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Iki 2014 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022–2038 m. |  |
| KOM --> TIENRF | 736,800 | 9,000 |  |  |  |  | 1,500 | 2,000 |  |  | 749,300 |
| Kiti --> TIENRF | 32,552 | 53,522 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,074 |
| KOM --> CPVA | 628,888 | 51,641 | 61,853 | 63,090 | 64,252 | 65,639 | 65,423 | 66,050 |  |  | 1 066,836 |
| TIENRF ne EN | 279,301 | 0,523 | 0,513 | 0,490 | 0,457 | 0,025 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,000 | 282,419 |
| CPVA ne EN | 53,161 | –0,004 | –1,379 | –1,343 | 2,414 | 1,225 | –1,288 | 1,315 | 1,465 | 7,325 | 62,891 |
| TIENRF --> IAE | 545,421 |  | 3,300 | 2,420 | –0,182 | 0,780 | 0,775 | 2,000 |  | 1,597 | 552,955 |
| CPVA --> IAE | 335,303 | 36,936 | 72,304 | 33,404 | 136,434 | 45,621 | 42,009 | 36,842 | 42,197 | 213,972 | 995,022 |
| CPVA --> REG | 8,020 |  | –0,097 |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 8,923 |
| VĮIAEENF --> IAE | 64,576 | 6,106 | 2,273 | 2,590 | 2,529 | 2,102 | 4,292 |  |  |  | 84,468 |
| VĮIAEENF --> kitiems EN subjektams | 2,566 | 0,191 | 0,205 | 0,669 | 0,193 | 0,175 |  |  |  |  | 3,999 |
| VB --> IAE | 33,396 | 6,342 | 6,433 | 7,258 | 7,541 | 7,412 | 7,693 | 7,442 | 7,610 | 7,582 | 98,709 |
| VB --> kitiems EN subjektams | 0,129 | 0,067 | 5,561 | 5,669 | 6,004 | 6,025 | 5,659 | 5,624 | 5,741 | 5,741 | 46,220 |
| IAE | 11,824 | 0,254 | 1,541 | 3,016 | 3,655 | 3,296 | 5,785 | 7,437 | 9,515 | 74,463 | 120,789 |

Neigiamos reikšmės atsiranda, kai skirtos lėšos po dotacijos ar projekto fiche uždarymo buvo nepanaudotos. Kai konkrečiu laikotarpiu lėšų nėra skiriama, nepanaudotos lėšos viršyja skirtas lėšas.

KOM --> TIENRF: Europos Komisijos deleguotos sutartys su TIENRF.

Kiti --> TIENRF: įtrauktas indėlis iš kitų TIENRF donorų bei sukauptos TIENRF palūkanos (kaupiamosios).

KOM --> CPVA: Europos Komisijos lėšų perdavimo sutartys su CPVA.

TIENRF --> IAE: susitarimai dėl dotacijos eksploatavimo nutraukimo laikotarpiu.

TIENRF ne EN: iki 2014 m. – susitarimai dėl dotacijos energetikos srityje ir administracinės sąnaudos, po 2014 m. – administracinės ir kitos sąnaudos.

CPVA --> IAE: projektai eksploatavimo nutraukimo laikotarpiu.

CPVA ne EN: iki 2014 m. – projektai energetikos srityje, po 2014 m. – administracinės ir kitos sąnaudos.

CPVA --> REG: techninės pagalbos projektai Lietuvos reguliavimo institucijoms, veikiančioms eksploatavimo nutraukimo srityje.

VĮIAEENF --> IAE: VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo mokėjimai už darbus pagal  DENP (detalų eksploatavimo nutraukimo planą).

VĮIAEENF --> kitiems EN subjektams: VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo mokėjimai Radiacinės saugos centrui ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybai.

VB --> IAE: Valstybės biudžeto mokėjimai už darbus pagal DENP.

VB -->  kitiems EN subjektams: mokėjimai iš valstybės biudžeto institucijoms, teikiančioms IAE fizinės saugos ir gaisrinės saugos paslaugas.

IAE: mokėjimai iš IAE nuosavų lėšų už darbus pagal DENP.

# LĖŠŲ PANAUDOJIMO LAIKOTARPIAI

Hierarchiniai suplanuotų darbų sąrašai (darbų išskirstymo schema – DIS), susiję tvarkaraščiai ir numatytos išlaidos (mln. EUR)   sudaro bazinį eksploatavimo nutraukimo grafiką uždirbtos vertės valdymo įgyvendinimui.

| Ident. | Kategorija | Iki 2020 m. | 2020 m. 1 pusm. | 2020 m. 2 pusm. | 2021 m 1pusm. | 2021 m 2pusm. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m | 2028 m | 2029 m | 2030 m. | 2031 m. | 2032 m. | 2033 m. | 2034 m. | 2035 m. | 2036 m. | 2037 m. | 2038 m. | Biudžetas baigus darbus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.0. | Įmonės veiklos organizavimo programa | 253,832 | 5,897 | 11,795 | 5,388 | 10,776 | 9,837 | 7,414 | 7,128 | 6,900 | 6,896 | 6,836 | 6,804 | 6,826 | 6,790 | 6,652 | 6,656 | 6,557 | 6,137 | 5,005 | 5,017 | 4,952 | 4,717 | 387,526 |
| P.1. | Pasiruošimo eksploatavimo nutraukimui programai | 511,786 | 12,400 | 24,799 | 4,636 | 9,271 | 2,583 | 5,883 | 6,730 | 4,390 | 6,500 | 6,048 | 1,491 | 1,320 | 5,565 | 5,591 | 10,067 | 6,280 | 1,054 | 6,877 | 6,829 | 7,948 | 9,068 | 640,081 |
| P.2. | Objektų išmontavimo / nugriovimo ir aikštelės atkūrimo programa | 89,433 | 6,747 | 13,493 | 8,158 | 16,316 | 15,876 | 20,330 | 22,670 | 20,160 | 16,120 | 15,875 | 34,213 | 40,561 | 35,234 | 27,499 | 22,571 | 15,433 | 14,200 | 57,325 | 50,789 | 41,753 | 9,738 | 579,590 |
| P.3. | Panaudoto branduolinio kuro tvarkymo programa | 15,115 | 1,12 | 2,225 | 0,978 | 1,956 | 0,788 | 0,263 | 0,264 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,264 | 0,262 | 0,262 | 0,263 | 0,264 | 0,263 | 0,262 | 24,292 |
| P.4. | Atliekų tvarkymo programa (išskyrus pirminį KRA apdorojimą) | 59,015 | 8,527 | 17,054 | 8,570 | 17,140 | 17,960 | 17,860 | 17,991 | 17,922 | 17,922 | 17,922 | 17,808 | 16,911 | 16,848 | 16,848 | 16,913 | 16,910 | 15,200 | 11,180 | 9,481 | 8,490 | 9,421 | 356,796 |
| P.5. | Poeksploatacinė programa | 331,597 | 10,046 | 20,091 | 9,707 | 19,414 | 18,144 | 16,718 | 16,621 | 16,442 | 16,277 | 15,842 | 15,253 | 14,639 | 13,645 | 12,710 | 11,779 | 10,837 | 9,840 | 8,830 | 6,529 | 6,254 | 6,004 | 587,466 |
|  | ES finansavimas | 1 084,757 | 40,835 | 81,671 | 40,7 | 80,753 | 57,284 | 67,332 | 73,754 | 71,486 | 71,181 | 72,8 | 93,531 | 106,497 | 107,01 | 97,433 | 98,814 | 83,038 | 70,151 | 169,162 | 155,935 | 149,609 | 97,514 | 2 889,712 |
|  | Lietuvos finansavimas | 189,7 | 7,4 | 14,8 | 8,55 | 17,1 | 23,96 | 20,29 | 19,62 | 18,51 | 18,81 | 18,32 | 18,58 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 8,31 | 8,32 | 8,31 | 8,31 | 487,2 |
|  | Rizika | 6,349 | 3,271 | 6,542 | 2,809 | 5,617 | 5,788 | 5,963 | 6,144 | 6,331 | 6,523 | 6,721 | 7,083 | 7,298 | 7,520 | 7,748 | 7,984 | 8,226 | 8,476 | 24,675 | 25,424 | 31,634 | 32,594 | 224,641 |
|  | Infliacija | 7,330 | 4,039 | 8,078 | 4,620 | 9,240 | 10,268 | 13,191 | 16,342 | 17,588 | 19,489 | 21,612 | 29,197 | 34,389 | 36,854 | 35,829 | 38,291 | 34,243 | 30,691 | 63,315 | 59,924 | 56,624 | 34,025 | 576,520 |
|  | Iš viso | 1 274,457 | 52,039 | 104,077 | 44,866 | 89,731 | 81,244 | 87,622 | 93,891 | 89,996 | 89,991 | 91,120 | 112,111 | 122,207 | 122,720 | 113,143 | 114,524 | 98,748 | 85,861 | 177,471 | 164,255 | 157,919 | 105,824 | 3 376,912 |

# Aprūpinimo darbuotojais planas

## Darbuotojų pasiskirstymas (visos darbo dienos ekvivalento vienetais)

| Kategorija |  | Darbuotojai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Faktiškai |  |  |  |  | Suplanuota (metų vidurkis) |  |  |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
| 01 | Veikla, susijusi su pasiruošimu eksploatavimo nutraukimui | 12 | 12 | 7 | 6 | 8 | 14 | 11 | 7 |
| 02 | Eksploatavimas po galutinio sustabdymo | 297 | 237 | 237 | 200 | 169 | 120 | 119 | 115 |
| 03 | Papildoma veikla, susijusi su ilgalaikiu aikštelės ir atliekynų išlaikymu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Išmontavimas kontroliuojamoje zonoje | 157 | 186 | 186 | 166 | 157 | 174 | 151 | 152 |
| 05 | Atliekų apdorojimas, saugojimas ir dėjimas į atliekynus | 395 | 398 | 352 | 354 | 474 | 509 | 501 | 517 |
| 06 | Aikštelės infrastruktūros išlaikymas | 619 | 563 | 535 | 531 | 419 | 455 | 372 | 364 |
| 07 | Neužterštos įrangos išmontavimas, pastatų nugriovimas bei aikštelės atstatymas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 32 |
| 08 | Projektų valdymas, technologinis rengimas ir parama projektams | 551 | 558 | 556 | 533 | 484 | 525 | 520 | 519 |
| 09 | Tyrimai ir naujovių vystymas | 29 | 28 | 33 | 37 | 35 | 20 | 23 | 27 |
| 10 | Kuras ir branduolinės medžiagos | 62 | 78 | 82 | 105 | 117 | 93 | 119 | 112 |
| 11 | Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IŠ VISO |  | 2 073 | 2 068 | 1 988 | 1 932 | 1 864 | 1 910 | 1 861 | 1 845 |

# SUPLANUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI IR MOKĖJIMAI PAGAL VEIKLĄ

## Suplanuoti įsipareigojimai pagal projektus (EUR)

| Projekto ident. | 2020 / 1 pusm. | 2020 / 2 pusm. | 2021 / 1 pusm. | 2021 / 2 pusm. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso: | 39 184 440,70 | 81 348 881,40 | 40 803 113,85 | 81 406 227,70 |
| P. 0 | 5 528 097,50 | 11 056 195,00 | 5 878 202,30 | 11 756 404,60 |
| P.1 | 7 606 654,25 | 15 213 308,5 | 6978141,8 | 13 956 283,6 |
| P.1.1.1101 | 56 275,90 | 112 551,80 | 52 996,05 | 105 992,10 |
| P.1.1.1102 | 137 961,20 | 275 922,40 | 86 926,20 | 173 852,40 |
| P.1.1.1103 | 40 112,30 | 80 224,60 | 36 916,45 | 73 832,90 |
| P.1.2.1201 | 1 454 045,25 | 2 908 090,50 | 237 801,45 | 475 602,90 |
| P.1.2.1206 | 1 099 936,70 | 2 199 873,40 | 87 605,90 | 175 211,80 |
| P.1.2.1207 | 3 857 116,50 | 7 714 233,00 | 4 241 458,10 | 8 482 916,20 |
| P.1.2.1221 | 170 187,60 | 340 375,20 | 1 188 844,35 | 2 377 688,70 |
| P.1.2.1222 | 19 069,85 | 38 139,70 | 269 977,00 | 539 954,00 |
| P.1.2.1225 | 394 419,90 | 788 839,80 | 389 287,95 | 778 575,90 |
| P.1.2.1227 | 101 392,80 | 202 785,60 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.3. | 274 735,15 | 549 470,30 | 367 033,45 | 734 066,90 |
| P.1.4 | 1 401,10 | 2 802,20 | 19 294,90 | 38 589,80 |
| Р.2 | 6 021 703,45 | 14 123 406,90 | 7 518 609,40 | 15 037 218,80 |
| P.2.1.2101 | 612 760,20 | 1 225 520,40 | 598 350,60 | 1 196 701,20 |
| P.2.1.2102 | 85 224,60 | 170 449,20 | 220 543,15 | 441 086,30 |
| P.2.1.2103 | 83 487,00 | 2 246 97400 | 1 173 088,55 | 2 346 177,10 |
| P.2.2.2201 | 97 250,10 | 194 500,20 | 130 216,65 | 260 433,30 |
| P.2.2.2202 | 122 682,25 | 245 354,50 | 262 652,50 | 525 305,00 |
| P.2.2.2203 | 1 389 568,10 | 2 779 136,20 | 1 571 726,40 | 3 143 452,80 |
| P.2.2.2210 | 619 393,85 | 1 238 787,70 | 800 121,85 | 1 600 243,70 |
| P.2.2.2213 | 1 253 351,00 | 2 506 702,00 | 388 236,75 | 776 473,50 |
| P.2.2.2214 | 783 091,30 | 1 566 182,60 | 782 584,10 | 1 565 168,20 |
| P.2.2.2219 | 0,00 | 0,00 | 32 197,15 | 64 394,30 |
| P.2.3.2301 | 73 160,95 | 146 321,90 | 131 576,10 | 263 152,20 |
| P.2.3.2302 | 527 661,75 | 1 055 323,50 | 441 071,90 | 882 143,80 |
| P.2.3.2303 | 0,00 | 0,00 | 16 597,30 | 33 194,60 |
| P.2.3.2304 | 101 443,15 | 202 886,30 | 189 045,50 | 378 091,00 |
| P.2.3.2305 | 146 814,40 | 293 628,80 | 206 711,80 | 413 423,60 |
| P.2.3.2306 | 125 819,80 | 251 639,60 | 573 889,15 | 1 147 778,30 |
| Р.3 | 1 768 677,00 | 4 437 354,00 | 1 731 101,80 | 3 262 203,60 |
| P.3.1.3101 | 613 209,10 | 1 226 418,20 | 264 977,65 | 529 955,30 |
| P.3.1.3102 | 590 221,70 | 1 180 443,40 | 667 150,65 | 1 334 301,30 |
| P.3.1.3103 | 200 000,00 | 1 300 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 |
| P.3.2.3200 | 13 149,05 | 26 298,10 | 14 086,70 | 28 173,40 |
| P.3.3.3300 | 352 097,15 | 704 194,30 | 384 886,80 | 769 773,60 |
| P.4 | 8 126 613,90 | 16 253 227,80 | 8 575 172,90 | 17 150 345,80 |
| P.4.1.4100 | 300 790,05 | 601 580,10 | 326 704,80 | 653 409,60 |
| P.4.2.4202 | 6 050 817,50 | 12 101 635,00 | 6 303 566,75 | 12 607 133,50 |
| P.4.2.4204 | 414 505,85 | 829 011,70 | 497 796,85 | 995 593,70 |
| P.4.3.4300 | 1 360 500,45 | 2 721 000,90 | 1 447 104,50 | 2 894 209,00 |
| P.5 | 10 132 694,60 | 20 265 389,20 | 10 121 885,65 | 20 243 771,30 |
| P.5.1. | 475 279,70 | 950 559,40 | 488 436,60 | 976 873,20 |
| P.5.2 | 3 814 935,40 | 7 629 870,80 | 3 936 206,55 | 7 872 413,10 |
| P.5.3 | 5 842 479,50 | 11 684 959,00 | 5 697 242,50 | 11 394 485,00 |

## Suplanuoti mokėjimai pagal projektus (mln. EUR)

| Projekto ident. | 2020 / 1 pusm. | 2020 / 2 pusm. | 2021 / 1 pusm. | 2021 / 2 pusm. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso: | 32 120 893,00 | 75 790 595,00 | 40 515 613,00 | 80 153 041,00 |
| P. 0 | 5 639 278 | 11 228 557 | 5 878 202 | 11 756 405 |
| P.1 | 3 337 160,00 | 12 989 506,00 | 7 040 641,00 | 14 081 282,00 |
| P.1.1.1101 | 55 866 | 111 732 | 52 996 | 105 992 |
| P.1.1.1102 | 126 193 | 252 386 | 86 926 | 173 852 |
| P.1.1.1103 | 40 112 | 80 225 | 36 916 | 73 833 |
| P.1.2.1201 | 914 915 | 1 829 831 | 237 801 | 475 603 |
| P.1.2.1206 | 1 732 101 | 2 658 057 | 87 606 | 175 212 |
| P.1.2.1207 | 72 429 | 5 905 859 | 4 541 459 | 9 082 914 |
| P.1.2.1221 | 54 919 | 345 167 | 1 188 844 | 2 377 689 |
| P.1.2.1222 | 18 668 | 37 336 | 269 977 | 539 954 |
| P.1.2.1225 | 43 245 | 1 211 489 | 151 788 | 303 576 |
| P.1.2.1227 | 102 862 | 205 725 |  |  |
| P.1.3. | 175 275 | 350 549 | 367 033 | 734 067 |
| P.1.4 | 575 | 1 150 | 19 295 | 38 590 |
| Р.2 | 6 257 415 | 14 146 223 | 7 518 609 | 15 037 219 |
| P.2.1.2101 | 408 462 | 816 924 | 598 351 | 1 196 701 |
| P.2.1.2102 | 85 725 | 171 449 | 220 543 | 441 086 |
| P.2.1.2103 | 83 487 | 2 246 974 | 1 173 089 | 2 346 177 |
| P.2.2.2201 | 66 342 | 132 684 | 130,27 | 260 433 |
| P.2.2.2202 | 95 823 | 191 647 | 262 652 | 525 305 |
| P.2.2.2203 | 1 294 189 | 2 588 377 | 1 571 726 | 3 143 453 |
| P.2.2.2210 | 1 477 807 | 1 901 169 | 800 122 | 1 600 244 |
| P.2.2.2213 | 1 270 355 | 2 540 710 | 388 237 | 776 473 |
| P.2.2.2214 | 838 269 | 1 676 537 | 782 584 | 1 565 168 |
| P.2.2.2219 |  |  | 32 197 | 64 394 |
| P.2.3.2301 | 47 741 | 95 482 | 131 576 | 263 152 |
| P.2.3.2302 | 524 007 | 1 048 014 | 441 072 | 882 144 |
| P.2.3.2303 |  |  | 16 597 | 33 195 |
| P.2.3.2304 | 21 122 | 180 653 | 189 046 | 378 091 |
| P.2.3.2305 | 17 975 | 412 443 | 206 712 | 413 424 |
| P.2.3.2306 | 26 111 | 143 161 | 573 889 | 1 147 778 |
| Р.3 | 1 632 029 | 4 564 057 | 1 631 102 | 3 262 204 |
| P.3.1.3101 | 597 403 | 1 194 806 | 264 978 | 529 955 |
| P.3.1.3102 | 589 083 | 1 178 165 | 667 151 | 1 334 301 |
| P.3.1.3103 |  | 1 300 000 | 300 000 | 600,00 |
| P.3.2.3200 | 9 354 | 18,7708 | 14 087 | 28 173 |
| P.3.3.3300 | 436 189 | 872 378 | 384 887 | 769 774 |
| P.4 | 5 031 040 | 12 462 081 | 8 325 173 | 15 772 160 |
| P.4.1.4100 | 531 448 | 1 062 896 | 326 705 | 653 410 |
| P.4.2.4202 | 2 976 605 | 8 353 211 | 6 053 567 | 11 228 947 |
| P.4.2.4204 | 93 099 | 186 197 | 497 797 | 995 594 |
| P.4.3.4300 | 1 429 888 | 1 429 888 | 1 447 105 | 2 894 209 |
| P.5 | 10 223 971 | 20 400 171 | 10 121 886 | 20 243 771 |
| P.5.1. | 709 218 | 1 418 437 | 488 437 | 976 873 |
| P.5.2 | 3 691 058 | 7 334 346 | 3 936 207 | 7 872 413 |
| P.5.3 | 5 823 694 | 11 647 388 | 5 697 243 | 11 394 485 |

# TURIMŲ SUMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PRIORITETUS

Nėra duomenų

Pagal ekspl. nutr. ir dezakt. projektą išmontuotina V1 bloko įranga atsižvelgiant į išmontavimo laiką buvo suskirstyta į 3 dalis: D1 etapas – A1 blokui eksploatuoti nebereikalinga įranga (vėdinimo sistemos, elektros sistemos, suslėgto oro sistemos ir kt.), D2 etapas – įranga, kurią galima išmontuoti, atlikus visus darbus A1 bloke, kai šių sistemų nebereikės, D3 etapas – konstrukcijų ir pastato nugriovimas.

Prieš pakuočių talpinimui į saugyklas sudarymą

Veiklos, atliekamos ne tik pagal P.5 programą, be ir pagal viso megaprojekto P.0, P.1, P.2, P.3, P.4 programas, priežiūra.

Nedideli nuokrypiai nuo pradinių P.1, P.2, P.3, P.4 ir P.5 duomenų atsirado, apvalinant skaičius programa „MS Excel“

Pagal IAE eksploatacijos nutraukimo megaprojekto grafiką Gf 686, 2015-07-01.

Pagal 2018 m. MDP, priimtą EK 2018 m. spalio 8 d. galutiniu įgyvendinimo sprendimu C(2018) 6451, Ares(2018)5358084 – 2018-10-18