ŽINYBINĖS KOLEGIJOS STEIGIMO VEIKSMŲ PLANAS

| Kolegijos steigimo veiksmas | Įgyvendinimo terminas | Atsakingi vykdytojai |
| --- | --- | --- |
| I. Įstatyminių prielaidų sukūrimas | Iki 2020-07-01 |  |
| - Parengti Kolegijos veikimo ir finansavimo koncepciją | 2020-03-15 | VRM, ŠMSM, darbo grupė |
| - Parengti reikalingus įstatymų projektus Kolegijai įsteigti ir pateikti LRV: - Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – MSĮ) pakeitimo projektą ir nustatyti išimtį žinybinei aukštajai mokyklai dėl MSĮ nuostatų taikymo Kolegijai (įsigaliojimas 2020-07-01); - Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – VTS) pakeitimo projektą, siekiant įtvirtinti Kolegijos statusą ir kitus su Kolegijos veikimu ir kursantų mokymusi susijusius klausimus (įsigaliojimas 2020-07-01); - Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo (toliau – PMĮ) pakeitimo projektą, siekiant nustatyti reguliavimo ypatumus statutinei kolegijai, kokie yra nustatyti vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoms (įsigaliojimas 2020-07-01); - Lietuvos Respublikos policijos įstatymo (toliau – PĮ) pakeitimo projektą (įsigaliojimas 2021-01-01); - Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo (toliau – VSAĮ) pakeitimo projektą (įsigaliojimas 2021-01-01) | 2020-04-15 | VRM, ŠMSM, darbo grupė |
| - Parengti LRV nutarimo, kuriuo įsteigiama valstybinė aukštoji mokykla (Kolegija), kurios teisinė forma biudžetinė įstaiga, ir patvirtinamas Kolegijos statutas, projektą ir pateikti Vyriausybei | Iki 2020-08-01 | VRM, ŠMSM |
| - Parengti įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus ir pateikti LRV | Iki 2020-12-31 | VRM, ŠMSM, TM, FM |
| - Įvertinti lėšų ir materialinių išteklių poreikį Kolegijos steigimui ir veiklai pradėti vykdyti ir parengti pasiūlymus (sprendimų projektus): - įvertinti VRM statutinių profesinio mokymo įstaigų turimus materialinius išteklius, kurie gali būti naudojami Kolegijos veiklai (nekilnojamąjį turtą, įrangą ir kt.), ir parengti sprendimų projektus dėl LPM ir VSAT PM materialinių išteklių (nekilnojamojo turto ir kt.) perdavimo (panaudojimo) Kolegijos veiklai pradėti vykdyti; - įvertinti VRM statutinių įstaigų lėšas, kurias galima perskirstyti Kolegijos veiklai pradėti vykdyti, ir parengti pasiūlymus (sprendimų projektus) dėl 2020 metų valstybės biudžeto asignavimų perskirstymo | 2020-06-15 | VRM, PD, VSAT, ŠMSM |
| - Įvertinti lėšų ir materialinių išteklių poreikį Kolegijos veiklai vykdyti ir plėtrai nuo 2021 metų ir parengti pasiūlymus (sprendimų projektus): - įvertinti visų pareigūnus rengiančių profesinio mokymo įstaigų turimus materialinius išteklius, kurie gali būti naudojami Kolegijos veiklai (nekilnojamąjį turtą, įrangą ir kt.), ir parengti sprendimų projektus dėl jų perdavimo (panaudojimo) kolegijos veiklai vystyti; - įvertinti statutinių įstaigų lėšas, kurias nuo 2021 metų galima perskirstyti Kolegijos veiklai vykdyti, taip pat nurodyti papildomų lėšų poreikį 2021 metams | Iki 2020-09-01 | VRM, FM, TM, statutinės įstaigos |
| - Priimti VTS įgyvendinamuosius teisės aktus, reikalingus priimti iki Kolegijos įsteigimo (iki 2020-08-31) | Iki 2020-08-31 | VRM, ŠMSM |
| - Priimti įstatymų (VTS, PMĮ, PĮ, VSAĮ) įgyvendinamuosius teisės aktus (įsigaliojimas 2021-01-01) | Iki 2020-12-31 | VRM, PD, VSAT |
| II. Kolegijos įsteigimas | Iki 2020-08-31 |  |
| - Priimti LRV nutarimą, kuriuo įsteigiama valstybinė aukštoji mokykla (Kolegija) ir patvirtinamas Kolegijos statutas | Iki 2020-08-31 | VRM, ŠMSM |
| - Įsteigti Kolegiją – įregistruoti Juridinių asmenų registre (įsigaliojus priimtiems įstatymams ir LRV nutarimui dėl Kolegijos įsteigimo) | Iki 2020-08-31 | VRM |
| - Paskirti Kolegijos direktorių | Iki 2020-08-31 | VRM |
| - Patvirtinti Kolegijos struktūrą | Iki 2020-08-31 | Kolegija |
| - Įdarbinti Kolegijos pedagoginį ir administracinį personalą | Iki 2020-10-01 | Kolegija |
| III. Policijos ir pasienio filialų įsteigimas | Iki 2021-01-01 |  |
| - Patvirtinti LRV nutarimu LPM reorganizavimo prijungimo prie Kolegijos būdu sprendimą (įsteigiant Kolegijos filialą) ir paskelbti jį, pradėti vykdyti reorganizavimą | Iki 2020-09-01 | VRM, PD, LPM |
| - Patvirtinti Kolegijos struktūrinių pertvarkymų planą, pagal kurį įsteigiamas Kolegijos filialas pasienio pareigūnams rengti, ir pradėti vykdyti filialo steigimą. | Iki 2020-09-01 | VRM, Kolegija, VSAT |
| - Iki 2020-12-31 atnaujinti Policininko modulinės profesinio mokymo programos licenciją Kolegijai | Iki 2020-12-31 | Kolegija, PD, LPM |
| - Iki 2020-12-31 atnaujinti Pasieniečio modulinės profesinio mokymo programos licenciją Kolegijai | Iki 2020-12-31 | Kolegija, VSAT |
| - Įsteigti Kolegijos policijos pareigūnų rengimo filialą, įregistruoti jį Registrų centre, įdarbinti LPM darbuotojus, perduoti LPM lėšas ir turtą | Iki 2021-01-01 | VRM, Kolegija, PD |
| - Įsteigti Kolegijos pasienio pareigūnų rengimo filialą, įregistruoti jį Registrų centre, įdarbinti VSAT PM darbuotojus, perduoti VSAT PM lėšas ir turtą | Iki 2021-01-01 | VRM, Kolegija, VSAT |
| - Kolegijos filialuose pradėti vykdyti policininko ir pasieniečio modulines profesinio mokymo programas (kursantams tęsiamas profesinis mokymas pagal šias programas, prasidėjęs 2020-09-01) | Nuo 2021-01-01 | Kolegija |
| IV. Leidimas Kolegijai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą | Nuo 2020-10-01 iki 2021-03-31 |  |
| - Iki 2020-10-01 pagal MSĮ 42 straipsnį parengti ir pateikti paraišką ŠMSM gauti Kolegijai leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą (gauti VSD išvadą, gauti SKVC išvadą, parengti studijų programų aprašus, parengti ketinamų vykdyti taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aprašymą, parengti Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą paraišką, Kolegijos veiklos finansinį planą, ketinamų įdarbinti dėstytojų ir kitų darbuotojų sąrašą ir kt.) | Iki 2020-10-01 | Kolegija, ŠMSM, SKVC, PD, VSAT |
| - Parengti koleginių studijų programas policijos ir pasienio pareigūnams rengti ir pateikti derinti SKVC | Iki 2020-10-01 | Kolegija, PD, VSAT, ŠMSM |
| - Gauti SKVC pritarimą koleginių studijų programoms | Iki 2021-03-31 | Kolegija, PD, VSAT, ŠMSM |
| - Gauti leidimą Kolegijai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą | Iki 2021-03-31 | Kolegija, ŠMSM, SKVC, PD, VSAT |
| V. Priėmimas į Kolegiją | Nuo 2021-05-01 |  |
| - Skelbti studentų priėmimą mokytis pagal policijos ir pasienio pareigūnų rengimo kolegines programas | Nuo 2021-05-01 | Kolegija |
| - Vykdyti su kursantų atranka ir su priėmimu į Kolegiją susijusius veiksmus | Nuo 2021-05-01 | Kolegija |
| - Pasirengti pradėti Kolegijoje vykdyti kolegines studijas ir su studijomis susijusią veiklą | Iki 2021-09-01 | Kolegija |
| VI. Studijų pradžia | Nuo 2021-09-01 |  |
| - Pradėti vykdyti kolegines studijas Kolegijoje – rengti policijos ir pasienio pareigūnus | 2021-09-01 | Kolegija |
| - Vykdyti profesinio mokymo programas – rengti policijos, pasienio ir VST pareigūnus | 2021-09-01 | Kolegija |
| VII. Muitinės ir pataisos filialų įsteigimas | Iki 2021-09-01 |  |
| - Parengti KD Mokymo centro reorganizavimo prijungimo prie Kolegijos būdu sprendimą, jį patvirtinti LRV nutarimu ir pradėti vykdyti reorganizavimą | Iki 2021-02-01 | VRM, Kolegija, TM, KD |
| - Parengti Muitinės mokymo centro reorganizavimo prijungimo prie Kolegijos būdu sprendimą, jį patvirtinti LRV nutarimu ir pradėti vykdyti reorganizavimą | Iki 2021-02-01 | VRM, Kolegija, FM, Muitinės mokymo centras |
| - KD Mokymo centrą nuo 2021-07-01 prijungti prie Kolegijos; jis tampa Kolegijos filialu | Iki 2021-07-01 | Kolegija, TM, KD |
| - Muitinės mokymo centrą nuo 2021-07-01 prijungti prie Kolegijos; jis tampa Kolegijos filialu. | Iki 2021-07-01 | Kolegija, FM, MD, Muitinės mokymo centras |
| - Gauti (atnaujinti) Pataisos pareigūno modulinės profesinio mokymo programos licenciją Kolegijai | Iki 2021-09-01 | Kolegija, KD Mokymo centras |
| - Gauti (atnaujinti) Muitinės pareigūno modulinės profesinio mokymo programos licenciją Kolegijai | Iki 2021-09-01 | Kolegija, Muitinės mokymo centras |
| - Pradėti pataisos pareigūnų profesinį mokymą Kolegijos filiale | Nuo 2021-09-01 | Kolegija |
| - Pradėti muitinės pareigūnų profesinį mokymą Kolegijos filiale | Nuo 2021-09-01 | Kolegija |
| VIII. Muitinės ir pataisos pareigūnų studijos | Nuo 2022-09-01 |  |
| - Parengti ir suderinti pataisos pareigūnų rengimo koleginę programą | Iki 2021-12-01 | Kolegija, KD |
| - Parengti ir suderinti muitinės pareigūnų rengimo koleginę programą | Iki 2021-12-01 | Kolegija, MD |
| - Pradėti įgyvendinti pataisos pareigūnų rengimo koleginę programą | Nuo 2022-09-01 | Kolegija |
| - Pradėti įgyvendinti muitinės pareigūnų rengimo koleginę programą | Nuo 2022-09-01 | Kolegija |

Sutrumpinimų paaiškinimai

| Darbo grupė | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1V-60 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė |
| --- | --- |
| FM | Lietuvos Respublikos finansų ministerija |
| KD | Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos |
| Kolegija | Žinybinė statutinė kolegija, pavaldi vidaus reikalų ministrui |
| KPMPC | Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras |
| LPM | Lietuvos policijos mokykla |
| LRV | Lietuvos Respublikos Vyriausybė |
| MD | Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos |
| PD | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
| SKVC | Studijų kokybės vertinimo centras |
| ŠMSM | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija |
| TM | Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija |
| VRM | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija |
| VSAT | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
| VSAT PM | Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla |
| VSD | Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas |
| VST | Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos |