LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

PASITARIMO

PROTOKOLAS

2018 m.		d. Nr.

Dėl administracinių ir viešųjų paslaugų modernizavimo

- Atsižvelgti į Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) pateiktą informaciją apie ministerijų pasiektą pažangą įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. pasitarime (protokolo Nr. 7) priimtus sprendimus dėl administracinių ir viešųjų paslaugų (toliau – paslaugos) modernizavimo.

- Siekiant paspartinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 3.2.1 darbo „Žmogaus patogumui skirtos viešosios paslaugos“ 3 veiksmo ir Vyriausybės 2018–2020 metų prioritetinio darbo „1.19. Administracinių ir viešųjų paslaugų modernizavimas, įdiegiant efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo būdą“ įgyvendinimą pavesti ministerijoms (išskyrus VRM):

  - siekiant suvienodinti paslaugų vertinimo praktiką, kiekvienoje ministerijoje organizuoti bendrą ministerijos specialistų, vertinančių paslaugas, ir VRM atstovų darbą:

    - sudaryti ir darbo tvarka su VRM suderinti darbinių susitikimų su VRM atstovais, kurių metu būtų atliekamas 2.1.2 papunktyje nurodytų paslaugų vertinimas, grafiką ir jį pateikti VRM iki 2018 m. spalio 31 d.;

    - sudaryti 10–20 numatomų vertinti paslaugų (sudėtingų, dažniausiai teikiamų ir pan.), sąrašą ir pateikti jį VRM ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatyto pirmojo darbinio susitikimo su VRM atstovais;

    - kartu su VRM atstovais darbinių susitikimų metu iki 2018 m. gruodžio 31 d. atlikti 2.1.2 papunktyje nurodytų paslaugų vertinimą;

  - atsižvelgus į darbinių susitikimų su VRM atstovais praktiką ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. pasitarimo protokolo Nr. 7 1 priede pateiktomis Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų administracinių ar viešųjų paslaugų vertinimo rekomendacijomis, iki 2019 m. gruodžio 31 d. atlikti visų likusių (iki 2018 m. liepos 1 d. neįvertintų) paslaugų vertinimą;

  - informaciją apie atlikto paslaugų vertinimo rezultatus iki kiekvieno mėnesio 20 d. teikti VRM el. paštu sekretore.vvpd@vrm.lt, užpildant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. pasitarimo protokolo Nr. 7 2 ir 3 prieduose nustatytas formas;

  - siekiant 2017 m. rugsėjo 29 d. valstybinio audito ataskaitos Nr. VA-2017-P-40-2-17 „Ar pasirengta priimti sprendimus dėl administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo pertvarkos“ rekomendacijose nustatytais terminais užbaigti paslaugų identifikavimą, parengti ir iki 2018 m. lapkričio 15 d. VRM pateikti galutinius (atsisakius perteklinių, netikslingų, identifikuotų, kaip vykdomos funkcijos ir pan.) paslaugų sąrašus;

  - atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 26 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostatas, įpareigojančias viešojo administravimo subjektą, atliekantį administracinę procedūrą, reikalauti tik tų dokumentų ir informacijos, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose, bei į tai, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 25, 27, 29, 35 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymui, registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis teikiami neatlygintinai, atliekant paslaugų vertinimą ypatingą dėmesį skirti perteklinių informacinių įpareigojimų pareiškėjams atsisakymui ir sąlygų, kai informaciją, reikalingą paslaugai suteikti, galėtų gauti pati paslaugą teikianti įstaiga, sudarymui.

Ministras Pirmininkas