Projektų valdymo tvarkos aprašo

7 priedas

(Portfelio statuso ataskaitos forma)

(Institucijos pavadinimas)

(Portfelio pavadinimas)

PORTFELIO STATUSO ATASKAITA

(Dokumento data, registracijos numeris)

Kursyvu pažymėtas tekstas pildant portfelio statuso ataskaitos formą ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant dokumentą nepridedamos.

|  | Projekto (programos) informacija |  |  |  |  | Projekto (programos) vykdymas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Savininkas | Vadovas | Biudžetas | Įgyvendinimo data | Tvarkaraštis (terminai) | Biudžetas | Apimtis | Bendras vertinimas | Komentaras |
|  |  |  |  |  |  | (nurodoma spalva ir tvarkaraščio (terminų) vykdymo rodiklis (SPI)) | (nurodoma spalva ir biudžeto rodiklis (CPI)) | (nurodoma spalva) | (nurodoma spalva) | (Nurodoma informacija dėl projekto arba programos esminių rizikų, reikalingų sprendimų) |

Formos pildymo instrukcijoje (1 priede) pateikiamos rekomendacijos būklės nustatymui

Komentaras

Portfelio būklės vertinimas

__________________

Portfelio statuso ataskaitos

1 priedas

PORTFELIO STATUSO ATASKAITOS FORMOS

- PILDYMO INSTRUKCIJA

I. Rodikliai*

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio trumpinys | Rodiklio aprašymas | Rodiklio apskaičiavimo formulė |
| --- | --- | --- | --- |
| Pabaigos biudžetas (biudžetas) (angl. Budget at Completion) | BAC | Darbo, darbų grupės, viso projekto arba programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to elemento pradžios iki pabaigos | netaikoma |
| Pabaigos išlaidų įvertis (angl. Estimate at Completion) | EAC | Darbo, darbų grupės, viso projekto arba programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento visų išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio sumai | EAC = BAC / CPI |
| Išlaidų rodiklis (angl. Cost Performance Index) | CPI | Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra mažesnės už planuotąsias | CPI = EV / AC |
| Pabaigos išlaidų nuokrypis (angl. Variance at Completion) | VAC | Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos išlaidų skirtumo prognozė | VAC = BAC – EAC |
| Faktinės išlaidos (angl. Actual Cost) | AC | Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | netaikoma |
| Planuotoji vertė (angl. Planned Value) | PV | Kaupiamosios planuotų darbų planuotos išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | PV = planuotas darbų baigtumo % x BAC |
| Sukurtoji vertė (angl. Earned Value) | EV | Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | EV = faktinis darbų baigtumo % x BAC |
| Tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. Schedule Performance Index) | SPI | Santykinis darbų atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad darbų atliekama daugiau negu planuota. | SPI = EV / PV |

* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.

_____________________

II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos

Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projekto būklė

Tvarkaraštis (terminai):

| Raudona – virš 10 proc. | SPI <= 0,9 |
| --- | --- |
| Geltona – nuo 3 iki 10 proc. | SPI 0,9 < ... < 0,97 |
| Žalia – iki 3 proc. | SPI >= 0,97 |

Biudžetas:

| Raudona – virš 10 proc. | CPI <= 0,9 |
| --- | --- |
| Geltona – nuo 3 iki 10 proc. | CPI 0,9 < ... < 0,97 |
| Žalia – iki 3 proc. | CPI >= 0,97 |

Apimtis*:

| Raudona |  |
| --- | --- |
| Geltona |  |
| Žalia |  |

* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į projekto pobūdį.

Rizikos (projekto rizikingumas)*:

| Raudona |  |
| --- | --- |
| Geltona |  |
| Žalia |  |

*

Projekto arba Programos rizikingumo būklė eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į rizikų, kurių RĮP > 6, kiekį, ar yra numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs konkrečiam projektui (terminų vėlavimas, tikimybė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas, kad bus nukrypta nuo apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.)..

Bendras vertinimas:

Projekto arba programos būklė (spalva) nustatoma pagal apimties, tvarkaraščio (terminų), biudžeto būklę

_____________________