LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ

PAŽYMA

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ, NUMATYTŲ 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, INVESTAVIMO

Ataskaitos teikėjas: Finansų ministerija

Ataskaitos tikslas: 1) pristatyti ES investicinių fondų 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) įgyvendinimo būklę iki 2019-12-31 ir per 2019 metus 2) pateikti pasiūlymus dėl veiksmų programos lėšų perskirstymo.

Įgyvendinimo būklė:

- Per 2019 m. investuota 950 mln. eurų ES lėšų (80 proc.) iš 2019 m. biudžete planuotų 1,2 mlrd. eurų.

- Per 2019 m. investuota ES lėšų 1,3 karto daugiau nei per 2018 m., tačiau jau įpusėjus ES fondų lėšų investavimo laikotarpiui bendra investuotų lėšų suma nesiekia pusės Lietuvai skirtos sumos (44 proc.).

- Nuo periodo pradžios didžiausią dalį ministerijoms skirtų ES fondų lėšų yra investavusios Socialinės apsaugos ir darbo (62 proc. nuo skirtų lėšų) bei Aplinkos (55 proc. nuo skirtų lėšų) ministerijos. (2019-12-31 duomenys).

- Mažiausiai ES fondų lėšų investavusios – Energetikos (34 proc. nuo skirtų lėšų) ir Vidaus reikalų (35 proc.) ministerijos. (2019-12-31 duomenys).

- Per 2020 m. planuojama:

- projektams paskirstyti visas Lietuvai numatytas ES struktūrinių fondų lėšas.

- investuoti 1,17 mlrd. eurų ES lėšų.

- Siekiant valdyti veiksmų programos įgyvendinimo riziką, ataskaitoje pateikti siūlymai dėl veiksmų programos lėšų perskirstymo. Iš viso siūloma perskirstyti 71,3 mln. eurų:

| Finansavimas mažinamas |  | Finansavimas didinamas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanglaudos fondas |  |  |  |
| 11 mln. | Perskirstymui pritarta 2019-06-05 LRV pasitarimo protokolu Nr. 24 | 11 mln. | EM 4 prioritetas: Energijos efektyvumas, AEI gaminančių vartotojų skatinimo priemonės |
| Europos regioninės plėtros fondas |  |  |  |
| 50 mln. | EM 4 prioritetas: Energijos efektyvumas, AEI ENEF | 30 mln. | SM 4 prioritetas: Energijos efektyvumas, AEI Ekologiškas transportas |
|  |  | 7 mln. | VRM 4 prioritetas: Energijos efektyvumas, AEI Bandomosios iniciatyvos vietos plėtros fondas |
|  |  | 9,7 mln. | SAM 8 prioritetas: Socialinė įtrauktis, kova su skurdu Geriatrijos paslaugų plėtra, sostinės regionas |
|  |  | 3,3 mln. | VRM 5 prioritetas: Aplinkosauga Gelbėjimo moduliai |
| 3,3 mln. | VRM 8 prioritetas: Socialinė įtrauktis, kova su skurdu Nesuplanuotos lėšos | 10,3 mln | SADM 8 prioritetas: Socialinė įtrauktis, kova su skurdu Neįgaliųjų institucinės globos pertvarkos I etapo užbaigimas |
| 7 mln. | VRM 7 prioritetas: Užimtumas Nesuplanuotos lėšos |  |  |

Dalykinio vertinimo išvada:

Siūlytina ataskaitą svarstyti Vyriausybės pasitarime, atsižvelgti į Finansų ministerijos pateiktą informaciją ir pritarti siūlomam lėšų perskirstymui.

Grupės patarėja                                                                               Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė