2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KETVIRTINĖ ATASKAITA

2018 metų III ketv.

Turinys

I.	Bendra VP įgyvendinimo apžvalga	5

II.	Veiksmų programos įgyvendinimo rizikos	8

III.	Situacijos sektoriuose analizė ir rekomendacijos	11

1 prioritetas. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas	11

2 prioritetas. Informacinės visuomenės skatinimas	12

4 prioritetas. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas	13

5 prioritetas. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos	14

7 prioritetas. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas	16

8 prioritetas. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu	17

9 prioritetas. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas	19

10 prioritetas. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas	20

IV.	Investicinis požiūris	20

Tuberkuliozės prevencija	21

Kaštai	22

Multidimensinė šeimos terapijos programos adaptavimas Lietuvoje	23

Nauda	24

Kaštai	24

Kognityvinės elgesio terapijos programa	25

Kaštai	26

TRUMPINIAI

| EK | – Europos Komisija |  |
| --- | --- | --- |
| ES | – Europos Sąjunga |  |
| ES fondai | – Europos Sąjungos struktūriniai fondai (Europos socialinis fondas, įskaitant „Jaunimo užimtumo iniciatyvą“, Europos regioninės plėtros fondas, Sanglaudos fondas) |  |
| ERPF | – Europos regioninės plėtros fondas |  |
| ESF | – Europos socialinis fondas |  |
| NPĮ | – Nacionalinės plėtros įstaigos |  |
| JUI | – Jaunimo užimtumo iniciatyva |  |
| MTEP | – Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra |  |
| SaF | – Sanglaudos fondas |  |
| Veiksmų programa | – 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa |  |

SANTRAUKA

Iki 2018 m. rugsėjo 30 d. projektams paskirstyta 3,9 mlrd. eurų (58 proc.) ES fondų lėšų. Per trečiąjį šių metų ketvirtį sudarytų sutarčių suma (ES fondų lėšos) padidėjo 3,1 proc. Padidėjo ir paskelbtų kvietimų bei sudarytų projektų sąrašų suma, iki 2018 m. rugsėjo 30 d. minėta suma sudarė 5,2 mlrd. eurų (78 proc.) ES fondų lėšų. Per liepos – rugsėjo mėn. išmokėtų lėšų suma padidėjo 2,3 proc., ir 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė beveik 1,7 mlrd. eurų (25 proc.). Trečio šių metų ketvirčio pabaigoje EK deklaruota 1,5 mlrd. eurų (22 proc.) ES fondų lėšų.

2018 m. valstybės biudžete numatyta apie 1 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Iki 2018 m. III ketv. pabaigos išmokėta 392 mln. eurų ES fondų lėšų, tai sudaro 39 proc. 2018 m. asignavimų plano.

2019 m. EK atliks Veiksmų programos įgyvendinimo peržiūrą, siekdama įsitikinti, ar pasiektos Veiksmų programoje nustatytų finansinių ir fizinių rodiklių 2018 m. siektinos reikšmės. 2018 m. rugsėjo 24 d. EK savo sprendimu patvirtino Veiksmų programos keitimą, kuriuo buvo sumažintos finansinių rodiklių 2018 m. reikšmės. Nepaisant to, įvertinus esamus ir prognozuojamus lėšų išmokėjimus, didžiausia rizika iki 2018 m. pab. nepasiekti finansinių rodiklių išlieka 2, 5 (ERPF), 7 (ERPF), 8 (ERPF), 9 ir 10 prioritetuose.

Taip pat ataskaitoje nurodomi svarbiausi Finansų ministerijos siūlymai, kurie buvo teikti praeitose ataskaitose ir dar nėra įgyvendinti, tačiau yra būtini, siekiant efektyvesnių ir spartesnių investicijų. Taip pat nurodomi nauji iššūkiai ir teikiamos su jais susijusios rekomendacijos.

Investicinis požiūris ir jo pritaikomumas, matuojant investicijų atsiperkamumą – tai dar viena tema, kuri nagrinėjama šioje ataskaitoje. Pristatoma tuberkuliozės prevencijos projekto atvejo analizė, kurią atliko išorės ekspertai. Taip pat aprašomi dar du atvejai, kuriuose analizę atliko Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministerijos, norėdamos pagrįsti investicijų atsiperkamumą planuojant iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų finansuojamas intervencijas.

Bendra VP įgyvendinimo apžvalga

Lietuva pagal ES išmokėtas Lietuvai lėšas (24 proc. nuo 2014–2020 m. Lietuvai skirto finansavimo) užima 8-ąją vietą tarp visų šalių narių ir viršija ES vidurkį, kuris yra 19 proc. (1 grafikas).

1 grafikas. ES išmokėjimai valstybėms narėms iki 2018 m. rugsėjo 30 d.

(proc. nuo valstybei narei skirtų lėšų).

Šaltinis: Info Regio, Open Data platforma.

Iki 2018 m. rugsėjo 30 d. projektams paskirstyta 3,9 mlrd. eurų (58 proc.) ES fondų lėšų. Per trečiąjį šių metų ketvirtį (2018 m. liepą, rugpjūtį ir rugsėjį) sudarytų sutarčių suma (ES fondų lėšos) padidėjo 3,1 proc.

Padidėjo ir paskelbtų kvietimų bei sudarytų projektų sąrašų suma, iki 2018 m. rugsėjo 30 d. minėta suma sudarė 5,2 mlrd. eurų (78 proc.) ES fondų lėšų.

Per liepos – rugsėjo mėn. išmokėtų lėšų suma padidėjo 2,3 proc., ir 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė beveik 1,7 mlrd. eurų (25 proc.). Trečio šių metų ketvirčio pabaigoje EK deklaruota 1,5 mlrd. eurų (22 proc.) ES fondų lėšų.

Informacija apie finansinę pažangą ataskaitiniu laikotarpiu pateikiama 2 grafike.

2 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus (mln. eurų ir % nuo ES fondų lėšų).

Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

3 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus ir pagal ministerijas iki 2018 m. rugsėjo 30 d.

(% nuo administruojamų ES fondų lėšų)

Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Iki 2018 m. rugsėjo 30 d. daugiausiai lėšų investavo Socialinės apsaugos ir darbo bei Aplinkos ministerijos. Nepaisant daugiausiai investuotų lėšų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Sveikatos apsaugos, Energetikos bei Švietimo ir mokslo ministerijomis turi daugiausiai, apie trečdalį, nesuplanuotų ES fondų lėšų, t. y. šiai daliai nesudaryta sąrašų ir nepaskelbta kvietimų (žr. 3 grafiką).

4 grafikas. 2018 m. asignavimų plano vykdymas iki 2018 m. rugsėjo 30 d.

(% ir mln. eurų )

2018 m. valstybės biudžete numatyta apie 1 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Iki 2018 m. III ketv. pabaigos išmokėta 392 mln. eurų ES fondų lėšų, tai sudaro 39 proc. 2018 m. asignavimų plano (žr. 4 grafiką).

Per 2018 m. III ketv. pažymėtini šie pasiekimai:

- 2018 m. liepos 13 d. patvirtinta Kultūros paso koncepcija. Suteikus mokiniams galimybę nemokamai dalyvauti kultūros ir meno renginiuose, siekiama ugdyti mokinių kultūros suvokimą, meninį skonį, išbandyti kitokius mokymosi būdus bei padaryti ugdymo procesą įdomesnį ir įvairesnį.

- 2018 m. rugpjūčio 10 d. pasirašyta IVPK projekto „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ (projektas skirtas valstybės IT infrastruktūros konsolidavimo reformai įgyvendinti) sutartis (projekto vertė – 35,7 mln. eurų). 2018 m. spalio 12 d. baigta valstybės pagalbos notifikavimo procedūra (gautas Europos Komisijos sprendimas) dėl priemonės „Naujos kartos prieigos plėtra“ (RAIN3 projektas).

- Spalio mėn. Vyriausybė suteikė Nacionalinės plėtros institucijos (NPĮ) statusą trims finansų įstaigoms: Invega, VIPA ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondui.

- Seimas 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarimu patvirtino Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategiją. Vyriausybei pasiūlyta iki 2018 m. gruodžio 1 d. patvirtinti šios strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą, priimti teisės aktus, reikalingus šiai strategijai įgyvendinti. Remiantis šia strategija ir jos priemonių planu bus planuojamos intervencijos, kai kurios iš jų bus finansuojamos ES fondų lėšomis (tuo tikslu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai š.m. balandį papildomai skirta 22 mln. eurų ES lėšų).

- Skirta papildoma 100 mln. eurų investicija daugiabučių namų atnaujinimo projektams finansuoti. Už šias lėšas VIPA valdomas Daugiabučių namų modernizavimo fondas planuoja atnaujinti kelis šimtus daugiabučių namų.

- Baigtas Kultūros paveldo fondo finansinės priemonės „Paskolos kultūros paveldui aktualizuoti, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ finansų tarpininko atranka. Laimėtoju pripažintas AB Šiaulių bankas. Pirmas paskolas planuojama pradėti teikti 2019 m. III ketv.

- Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino 10,9 mln. eurų finansavimą 48 projektams įgyvendinantiems priemonę, skirtą nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimui.

- Transporto srityje pasirašyta sutartis už 13,0 mln. eurų inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimui krašto ir rajoniniuose keliuose.

- Pasirašyta 13,1 mln. eurų sutartis projektui, skirtam elektros skirstomųjų tinklų modernizavimui ir plėtrai.

- Paskelbtas kvietimas už 10 mln. eurų teikti paraiškas viešųjų valstybės valdomų pastatų modernizavimo projektams, finansuojant juos paskola iš Energijos efektyvumo fondo kartu su gražinamąja subsidija.

- Paskelbtas kvietimas už 6,8 mln. eurų teikti paraiškas pagal biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimo priemonę.

- Siekiant energijos efektyvumo didinimo sudarytas renovuojamų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašas už 48,8 mln. eurų, pagal kurį bus finansuojamos renovuojamų daugiabučių techninės dokumentacijos parengimo bei renovacijos išlaidos.

- Aplinkosaugos srityje patvirtintas potvynių rizikos valdymo priemonių projektų sąrašas už 10,5 mln. eurų. Projektus įgyvendinusios savivaldybės sumažins neigiamus potvynių padarinius ekonominei veiklai.

- Sveikatos apsaugos srityje į valstybės projektų sąrašus įtraukti projektai skirti Respublikinio priklausomybės ligų centro infrastruktūrai modernizuoti (4,5 mln. eurų ES lėšų), inovatyvios onkologinių ligų medicinos įrangos įsigijimui VUL Santaros klinikose (3,4 mln. eurų ES lėšų) ir onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros atnaujinimui (2 mln. eurų ES lėšų). Taip pat, pirminės asmens sveikatos priežiūros srityje sudaryta regionų projektų sąrašų už 23,4 mln. eurų.

- Liepos mėn. startavo viešinimo kampanija „Aš tavo kaimynas – nerūšiuok manęs“, skirta tolerancijos skatinimui visuomenėje socialinio būsto gyventojams. Ši kampanija inicijuota, siekiant šviesti savivaldybių gyventojus bei keisti jų neigiamas nuostatas apie socialinio būsto gyventojus, parodant, kad šie žmonės yra labai įvairūs, o ne vien tik socialinės rizikos asmenys, turintys įvairių priklausomybių ir pan. Ši kampanija papildo ES lėšomis finansuojamą priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra“, pagal kurią savivaldybėms finansuojamas naujų socialinių būstų įsigijimas (pirkimas, statyba arba pritaikymas). Kampaniją įgyvendina VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, bendradarbiaudama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Veiksmų programos įgyvendinimo rizikos

2019 m. EK atliks Veiksmų programos įgyvendinimo peržiūrą, siekdama įsitikinti, ar pasiektos Veiksmų programoje nustatytų finansinių ir fizinių rodiklių 2018 m. siektinos reikšmės.

Primename, kad rodiklių (finansinių ir fizinių) 2018 m. siektinos reikšmės laikomos pasiektomis, kai 2018 m. pabaigoje jie pasiekia bent 85 proc. nustatytos tarpinės reikšmės. Nukrypstant nuo šios nuostatos, kai į veiklos rezultatų planą įtraukti trys ar daugiau rodiklių, siektinos reikšmės gali būti laikomos pasiektomis, jeigu visi rodikliai, išskyrus vieną, 2018 m. pabaigoje atitinka 85 proc. nustatytos tarpinės reikšmės. 85 proc. tarpinės reikšmės neatitinkantis rodiklis turi atitikti ne mažiau kaip 75 proc. nustatytos tarpinės reikšmės. Jei šie rodikliai nebus pasiekti, Veiksmų programos prioritetas praranda 6 proc. prioriteto lėšų (veiklos peržiūros rezervą), kurie galės būti perskirstyti rodiklius pasiekusiems prioritetams.

Taip pat primename, kad finansinis rodiklis numato tam tikrą bendrų tinkamų finansuoti lėšų sumą, kuri turi būti deklaruota EK iki 2018 m. pab. Atsižvelgiant į tai, kad deklaravimo procedūros yra sudėtingos ir reikalauja laiko, veiklos peržiūros plano rodiklyje nurodyta lėšų suma turi būti išmokėta projektų vykdytojams ir pripažinta deklaruotina iki 2018 m. lapkričio 30 d.

1 lentelėje pateikiama informacija apie tai, koks yra planuojamas finansinių rodiklių pasiekimas bei nurodoma rizika.

1 lentelė. Rizikingi Veiksmų programos veiklos peržiūros plano finansiniai rodikliai

| Prioriteto Nr. | Ministerija | ES fondas | Veiklos peržiūros rodiklis fondo lygiu, visos tinkamos išlaidos | Veiklos peržiūros rodiklis ministerijos lygmeniu, visos tinkamos išlaidos | Faktas (pripažinta deklaruotinomis iki 2018-10-12), visos tinkamos išlaidos |  | Veiklos peržiūros rodiklio fondo lygiu faktinis pasiekimas iki 2018-10-12 | Rezervas, ES dalis | Kiek rodiklių įtrauktą į veiklos peržiūros planą? | Pripažintų deklaruotinomis prognozės iki 2018-11-30 (visos tinkamos išlaidos) | Veiklos peržiūros rodiklio prognozuojamas pasiekimas fondo lygiu iki 2018-11-30 | Trūkumas (arba perviršis) iki veiklos peržiūros plano rodiklio pasiekimo pagal prognozes iki 2018-11-30, eurais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eurais | % nuo veiklos peržiūros rodiklio | % | Eurais |  |  |  |  |
| P2 | SM | ERPF | 20,817,568 | 20,817,568 | 8,804,275 | 42% | 42% | 11,342,237 | 3 | 20,348,756 | 98% | 4,735,580 |
| P5 | AM | ERPF | 42,480,211 | 14,987,387 | 4,501,607 | 30% | 58% | 4,064,010 | 2 | 11,493,333 | 85% | – 45,550 |
| P5 | VRM | ERPF |  | 899,243 | 2,814,627 | 313% |  | 243,841 |  | 2,814,627 |  |  |
| P5 | ŪM | ERPF |  | 5,163,538 | 6,623,625 | 128% |  | 1,381,800 |  | 7,152,503 |  |  |
| P5 | KM | ERPF |  | 21,430,043 | 10,641,384 | 50% |  | 5,811,011 |  | 14,602,166 |  |  |
| P7 | SADM | ERPF | 113,785,765 | 1,036,951 |  | 0% | 60% | 230,363 | 2 | 0 | 75% | – 11,357,578 |
| P7 | VRM | ERPF |  | 85,235,647 | 51,439,365 | 60% |  | 18,935,429 |  | 62,373,626 |  |  |
| P7 | KM | ERPF |  | 27,513,166 | 16,277,026 | 59% |  | 6,112,156 |  | 22,986,696 |  |  |
| P8 | VRM | ERPF | 85,707,382 | 12,980,043 | 4,821,672 | 37% | 61% | 2,867,238 | 2 | 9,303,753 | 94% | 7,611,420 |
| P8 | SADM | ERPF |  | 27,124,920 | 22,200,700 | 82% |  | 5,991,784 |  | 26,643,741 |  |  |
| P8 | SAM | ERPF |  | 45,602,419 | 25,448,021 | 56% |  | 10,073,387 |  | 44,515,201 |  |  |
| P9 | ŠMM | ERPF | 21,415,750 | 21,415,750 | 13,164,277 | 61% | 61% | 12,512,910 | 3 | 25,262,085 | 118% | 9,200,273 |
| P9 | ŠMM | ESF | 98,998,708 | 69,366,670 | 59,083,000 | 85% | 76% | 22,824,815 | 4 | 58,485,000 | 77% | 1,518,989 |
| P9 | ŪM | ESF |  | 29,632,038 | 15,893,853 | 54% |  | 5,153,238 |  | 17,283,020 |  |  |
| P10 | VRM | ESF | 14,143,549 | 14,143,549 | 9,210,515 | 65% | 65% | 7,555,575 | 3 | 10,950,000 | 77% | 342,338 |

2018 m. rugsėjo 24 d. EK savo sprendimu patvirtino Veiksmų programos keitimą, kuriuo buvo sumažintos finansinių rodiklių 2018 m. reikšmės. Nepaisant to, įvertinus esamus ir prognozuojamus lėšų išmokėjimus, didžiausia rizika iki 2018 m. pab. nepasiekti finansinių rodiklių išlieka 2, 5 (ERPF), 7 (ERPF), 8 (ERPF), 9 ir 10 prioritetuose:

- 2 prioritete rizika sumažėjo, kadangi spalio 12 d. EK pritarė RAIN3 projekto valstybės pagalbos schemai. Tai leidžia prognozuoti, kad iki metų pabaigos bus deklaruota rodiklio pasiekimui reikalinga lėšų suma.

- 5 prioriteto ERPF dalyje pagal prognozes finansinio rodiklio pasiekimui trūksta apie 45 tūkst. eurų. Nepasiekus rodiklio, bus prarastas veiklos lėšų rezervas, kuris šiame prioritete sudaro 11,5 mln. eurų.

- Blogiausia situacija yra 7 prioriteto ERPF dalyje, kadangi nėra prognozuojama pasiekti finansinį rodiklį, o pasiekimui trūks net 11 mln. eurų. Nepasiekus rodiklio, bus prarastas veiklos lėšų rezervas, kuris šiame prioritete sudaro 25 mln. eurų.

- 8 prioriteto ERPF dalyje bei 9 prioriteto ERPF dalyje faktinis pasiekimas sudaro tik 61 proc., tačiau prognozuojama, kad rodiklis bus pasiektas.

- 9 prioriteto ESF dalyje jau yra pripažinta deklaruotinomis lėšų pakankamai, kad būtų pasiektas veiklos peržiūros rodiklis, tačiau 4,2 mln. eurų šiame prioritete kol kas negali būti deklaruojami dėl EK audito pastabų. Jei ši suma nebus deklaruota, veiklos peržiūros rodiklis nebus pasiektas.

- 10 prioritete pagal prognozes finansinis rodiklis bus pasiektas su nedideliu (342 tūkst. eurų) perviršiu.

Taip pat išlieka rizikingas 8 prioriteto į veiklos peržiūros planą įtrauktas fizinis rodiklis „Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“. Siektina reikšmė – 13 000 asmenų, faktinis pasiekimas – 662 asmenų. ESFA prognozuoja, kad iki 2018 m. pab. šis rodiklis bus pasiektas, kadangi visi projektai, kurie labiausiai siekia šio rodiklio, jau pradėti įgyvendinti, aktyviai vykdomos sveikatos raštingumą didinančios veiklos. Nors rizika nepasiekti rodiklio išlieka, pagal įgyvendinančiosios institucijos prognozes ji bus suvaldyta (įgyvendinančioji institucija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija aktyviai bendradarbiauja su projektų vykdytojais skatindama pasiekti rodiklį).

Situacijos sektoriuose analizė ir rekomendacijos

Toliau išvardyti svarbiausi Finansų ministerijos siūlymai, kurie buvo teikti praeitose ataskaitose ir dar nėra įgyvendinti, tačiau yra būtini, siekiant efektyvesnių ir spartesnių investicijų. Taip pat nurodomi nauji iššūkiai ir teikiamos su jais susijusios rekomendacijos.

1 prioritetas. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas

1 prioriteto investicijas administruoja Švietimo ir mokslo ministerija bei Ūkio ministerija. Prognozuojama, kad bendras šių ministerijų priemonių įgyvendinimo rezultatas sudarys sąlygas veiklos peržiūros rodiklių pasiekimui.

Švietimo ministerija neįgyvendino jai LRV ataskaita pateiktos rekomendacijos įtraukti Mokslo salos lankymą į ugdymo programas ir pasirašyti projekto finansavimo sutartį, kad bent dalis projekto lėšų būtų išmokėta iki 2018 m. pabaigos. Projekto finansavimą stabdo iš EK negautas atsakymas į klausimą dėl planuojamo statyti objekto finansavimo sąlygų (valstybės pagalbos taikymo daliai projekto ar jos netaikymo), į kurį EK neatsako nuo 2018 m. liepos vidurio. Klausimuose EK teigiama, kad ekonominė Mokslo salos veikla bus tik pagalbinė ir mažareikšmė, o objekto išlaikymui kasmet prireiks valstybės biudžeto lėšų.

EK pateikta argumentacija gali padėti finansuoti Mokslo salos statybą didesniu intensyvumu, tačiau Finansų ministerijos vertinimu, nepriklausomai nuo iš EK gauto atsakymo, objekto veiklą būtina vertinti ilgalaikėje perspektyvoje, atsižvelgiant į valstybės biudžetui prognozuojamą finansinę naštą.  Bendra objekto vertė siekia 23 mln. eurų, iš jų ES lėšos – 16 mln. eurų, o valstybės biudžeto lėšų infrastruktūrai išlaikyti ir ekspozicijoms atnaujinti reikės kasmet, todėl būtina grįžti prie Mokslo salos investicijų tikslingumo analizės.

Siūlymas Švietimo ir mokslo ministerijai: - Iki 2018 m. gruodžio 31 d. siekiant finansuoti projektą pateikti teigiamą Mokslo salos investicijų projektų metodinės pagalbos centro išvadą dėl projekto socialinės ekonominės naudos.

2 prioritetas. Informacinės visuomenės skatinimas

Susisiekimo ministerija įgyvendino beveik visas Finansų ministerijos rekomendacijas, kurioms pritarė Vyriausybė. Per metus (nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d.) sudaryta valstybės projektų sąrašų už 108 mln. eurų, 2018 m. rugpjūčio 10 d. su Informacinės visuomenės plėtros komitetu (toliau – IVPK) sudaryta projekto „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ sutartis dėl valstybės informacinių išteklių konsolidavimo. Tačiau šio projekto įgyvendinimo metu kylančius klausimus svarbu spręsti operatyviai, įtraukiant visas suinteresuotas institucijas, o projekto veiklų įgyvendinimą svarbu derinti su kitu IVPK įgyvendinamu  projektu (finansuojamu iš 10 prioriteto) „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas“, kuris skirtas sukurti tinkamą organizacinę, metodinę bei teisinę aplinką valstybės informacinių išteklių konsolidavimui. Todėl įgyvendinant šiuos abu projektus reikalinga nuolatinė valstybės informacinių išteklių plėtros politiką formuojančios institucijos priežiūra.  Kol kas nesuplanuotas (vėluoja) Krašto apsaugos ministerijos projektas, skirtas ypatingos svarbos valstybės IRT infrastruktūros priemonių diegimui, tačiau su Konkurencijos taryba jau suderintos šio projekto finansavimo sąlygos (bus patvirtintos spalio mėn.), o Krašto apsaugos ministerija iki 2019 m. sausio mėn. planuoja parengti ir Susisiekimo ministerijai pateikti investicijų projektą.

2018 m. spalio 12 d. baigta valstybės pagalbos notifikavimo procedūra (gautas Europos Komisijos sprendimas) dėl priemonės „Naujos kartos prieigos plėtra“ ir iki 2018 m. spalio 31 d. planuojama sudaryti RAIN3 projekto sutartį su VšĮ „Plačiajuostis internetas“.

Nepaisant akivaizdaus proveržio 2 prioritete (2018 m. rugsėjo 30 d. suplanuota 85 % investicijų, sudaryta projektų sutarčių už 61 proc. skirtų lėšų – 2017 m. pabaigoje atitinkamai buvo 27 proc. ir 7 proc.), lėšų išmokėjimo tempas išlieka nepakankamas, todėl yra rizika 2018 m. pab. nepasiekti finansinio veiklos peržiūros rodiklio. Šio rodiklio pasiekimas tiesiogiai priklauso nuo to, ar iki 2018 m. pabaigos Europos Komisijai deklaruota ne mažiau kaip 6 mln. eurų RAIN3 projekto išlaidų, patirtų įvykdžius dalį projekto viešųjų pirkimų.

Siūlymai Susisiekimo ministerijai: - Iki 2019 m. kovo 31 d. į valstybės projektų sąrašą įtraukti Krašto apsaugos ministerijos projektą pagal priemonę „IRT Infrastruktūros optimizavimas ir sauga“. Siūlymas Ūkio ministerijai (atsakingai už valstybės informacinių išteklių plėtros politikos formavimą): - Iki 2018 m. lapkričio 30 d. sudaryti Priežiūros komitetą, kuris vykdytų IVPK projektų, finansuojamų iš veiksmų programos 2 ir 10 prioritetų ir susijusių su valstybės informacinių išteklių konsolidavimu, priežiūrą. Į Priežiūros komiteto sudėtį siūlome įtraukti Susisiekimo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovus.

4 prioritetas. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas

4 prioriteto ERPF dalyje rizikos dėl 2018 m. tarpinių rodiklių nepasiekimo nėra.

Tačiau Energetikos ministerija neįgyvendino ankstesnėje ataskaitoje teiktos rekomendacijos, t. y. iki 2018 rugsėjo 30 d. nesudarė valstybės projektų sąrašų priemonėje „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“. Ministerija šios priemonės projektus ketino suplanuoti dar 2017 m. IV ketvirtį. Taigi, projektų planavimas šioje priemonėje vėluoja metus. Todėl Energetikos ministerija turi skubiai imtis aktyvių veiksmų situacijai taisyti (spręsti žmogiškųjų išteklių trūkumo klausimus, mažinti administracinius trukdžius sklandžiam projektų planavimui ir pan.).

4 prioriteto SaF dalyje rizikos dėl 2018 m. tarpinių rodiklių nepasiekimo taip pat nėra, tačiau Energetikos ministerija dar nėra suplanavusi 51 mln. eurų. Todėl peržiūrėjusi ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamas priemones Energetikos ministerija siūlo dalį nesuplanuotų lėšų perskirstyti tarp ministerijos priemonių bei dalį skirti pagal 5 prioritetą Aplinkos ministerijos planuojamam įgyvendinti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos projektui.

Taip pat Energetikos ministerija neįgyvendino ankstesnėje ataskaitoje teiktos rekomendacijos, t. y. iki 2018 m. liepos 31 d. pagal naujos Energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo planą nesuplanavo SaF lėšų, neparengė priemonių įgyvendinimo planų projektų.

Siūlymas Energetikos ministerijai: - Iki 2018 m. lapkričio 30 d. parengti ES lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimo planų projektus 37 mln. eurų SaF lėšų sumai. - Iki 2018 m. lapkričio 30 d. sudaryti valstybės projektų sąrašą bent pusei priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ lėšų sumos.

Siekiant paspartinti 4 prioriteto Ūkio ministerijos administruojamų priemonių įgyvendinimą, Vyriausybės pavedimu Ūkio ministerija sudarė veiksmų planą, pagal kurį aktyviai organizuojami susitikimai su rizikingų projektų vykdytojais.

Kalbant apie finansinių priemonių įgyvendinimą 4 prioritete, reikėtų paminėti Energijos efektyvumo fondą, kuris buvo įsteigtas 2015 m., siekiant didinti centrinės valdžios viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą. 2018 m. buvo pakeista finansavimo schema, derinant fondo ir subsidijų lėšas projektų finansavimui. Taip pat 2018 m II ketv. buvo pakeista Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, sudarant prielaidas ir siekiant paskatinti centrinės valdžios institucijas – ministerijas, atsakingai ir efektyviau valdyti patikėtą turtą, mažinti valstybės viešųjų pastatų valdymo kaštus ir užtikrinti efektyvų jų panaudojimą. Tačiau šiuo metu įgyvendinamų projektų skaičius vis dar yra nepakankamas ir nėra vykdomas direktyvinis reikalavimas kasmet renovuoti 3 proc. bendro centrinės valdžios subjektams priklausančių ir jų naudojamų šildomų ir (arba) vėsinamų pastatų patalpų. Atsižvelgiant į tai, būtina skatinti viešųjų pastatų valdytojus įgyvendinti energijos efektyvumo didinimo priemones jų valdomuose pastatuose.

Siūlymas Energetikos ministerijai: - Iki 2018 m. lapkričio 30 d. pasiūlyti priemones, kurios skatintų centrinės valdžios pastatų valdytojus aktyviai ir efektyvias diegti energijos efektyvumo priemones jų valdomuose pastatuose, taip užtikrinant savalaikį ENEF fondo įgyvendinimą ir fondo rodiklių pasiekimą.

5 prioritetas. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos

Aplinkos ministerija neįgyvendino teiktos rekomendacijos dėl gyventojų būstų pajungimo prie centralizuotų geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo tinklų mechanizmo sukūrimo, todėl Finansų ministerija pakartotinai 2018 m. liepos 27 d. raštu Aplinkos ministerijai paprašė pateikti su EK suderinto veiksmų plano, kuriuo siekiama išvengti pažeidimo dėl Tarybos direktyvos 91/271/EEB reikalavimų nevykdymo, įgyvendinimo būklę, sąlygas ir terminus. Pažymėtina, kad Tarybos direktyvos 91/271/EEB nuostatas būtina įgyvendinti (ir padengti 98 proc. taršos aglomeracijų centralizuotais nuotekų tinklais) iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Investicijų į vandentvarką efektyvumas ir tinkamas miesto nuotekų direktyvos įgyvendinimas didele dalimi priklausys nuo savivaldybių gebėjimų tinkamai ir laiku atlikti jiems įstatymu pavestas užduotis. Tačiau turima projektų įgyvendinimo patirtis rodo, kad vandentvarkos srityje savivaldybių investavimo sprendimai ne visada pagrįsti ekonominėmis prielaidomis, investicijos stokoja efektyvumo, o Valstybės kontrolė yra pateikusi neigiamų pastebėjimų dėl įgyvendintuose projektuose pasiektų rezultatų. Todėl Aplinkos ministerija turėtų užtikrinti reikiamą konsultavimą/informacijos teikimą dėl naujų reikalavimų įgyvendinimo bei pakankamus jų įgyvendinimo kokybės kontrolės mechanizmus (pvz., siekiant užtikrinti investicijų efektyvumą nustatyti kriterijus dėl privalomų pajungti gyventojų skaičiaus konkretaus projekto apimtyje).

Siūlymas Aplinkos ministerijai: - Iki 2018 m. lapkričio 30 d. pateikti Finansų ministerijai kompleksinį veiksmų planą sektoriaus problemoms spręsti su konkrečiais terminais, kuris be kita ko apimtų: - naujų infrastruktūros planų rengimo ir taršos aglomeracijų apibrėžimo nustatymo spartinimą, įskaitant investicijų į vandentvarkos sektorių efektyvumo ir kokybės kontrolę; - vandentvarkos įmonių stambinimo proceso eigą; - pasiūlymus dėl galimų alternatyvų (įvertinant kitus, nei šiuo metu ES fondų lėšomis finansuojamus, nuotekų tvarkymo būdus), kurios padėtų įgyvendinti Tarybos direktyvos 91/271/EEB nuostatas.

Vertinant situaciją Aplinkos ministerijos administruojamoje 5 prioriteto dalyje, taip pat reikėtų pažymėti, kad Vyriausybės programos įgyvendinimo plane buvo numatyta 2018 m. II ketv. įsteigti Vandentvarkos fondą. Pažymėtina, kad nuolat subsidijuojant vandentvarkos įmones didinama jų priklausomybė nuo subsidijų, todėl nėra skatinamos vandentvarkos sektoriui būtinos reformos, kurios užtikrintų efektyvią sektoriaus veiklą. Atsižvelgiant į tai, būtinas inovatyvus požiūris ir naujų finansavimo formų taikymas finansuojant vandentvarkos srities projektus.  Fondas užtikrintų tvarias investicijas (dėl grįžtančių lėšų) vandentvarkos srities projektų finansavimui ilguoju laikotarpiu.

Nuo 2018 m. pradžios bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija buvo vykdomi parengiamieji veiksmai dėl fondo steigimo ir galimų fondo lėšomis finansuojamų veiklų identifikavimo. Siekiant paskatinti potencialius pareiškėjus dalyvauti fondo veikloje, ataskaitiniu laikotarpiu buvo nagrinėjamos galimybės fondo finansuojamas veiklas derinti su subsidijomis (užtikrinant palaipsnį perėjimą), taip pat kuriant skatinamąsias priemones, susietas su paramos intensyvumu. Papildomai siekiama ir taikyti vieno langelio principą fondo įgyvendinimui, t. y. užtikrinti galimybę pareiškėjams ir dėl paskolos, ir dėl subsidijos gavimo kreiptis į vieną instituciją, išvengiant administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Numatoma, kad fondas bus įsteigtas iki metų pab.

Nors Aplinkos ministerija spartina projektų įgyvendinimą, išmokėjimų tempas yra nepakankamas, todėl išlieka rizika, kad iki 2018 m. pab. nebus pasiektas 5 prioriteto (ERPF) finansinis veiklos peržiūros rodiklis. Priemonių lėtą įgyvendinimo tempą lėmusios priežastys:

- nėra visiškai parengtų įgyvendinti projektų, t. y. projektas pradedamas nuo techninės dokumentacijos parengimo, derinimo darbų, kurių vidutinė trukmė – 1 metai;

- didžiausios vertės projektų (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir Zoologijos sodo) įgyvendinimas sustojo dėl neįvykusių, sustabdytų ir suskaidytų į daugybę dalių viešųjų pirkimų;

- dalyje projektų buvo nustatyti viešųjų pirkimų pažeidimai, dalį pirkimų Viešųjų pirkimų tarnyba liepė nutraukti ir skaidyti į smulkesnes dalis, didinant konkurenciją ir prieinamumą rinkai;

- savivaldybės, muziejai neturi pakankamų išteklių tinkamai administruoti ir įgyvendinti projektus. Sėkmingas projekto įgyvendinimas priklauso nuo projekto vadovo įsitraukimo ir gebėjimo pritaikyti turimas žinias, tačiau per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį atsakingi projektų vadovai gali pasikeisti po kelis kartus, pvz.: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotojai su minėtu 200 pirkimų paprastai išdirba 2 mėn. ir išeina į geriau apmokamą darbą. Nors ataskaitoje Vyriausybei Finansų ministerijos pateikta rekomendacija užtikrinti pakankamus žmogiškuosius išteklius buvo įgyvendinta, lyginant su rinkoje analogiškoms vykdyti funkcijoms mokamu atlyginimu šie etatai nėra konkurencingi.

Siūlymas Aplinkos ministerijai: - Pakartotinai įvertinti kompetencijų poreikį srityse, kuriose investicijos vėluoja ir imtis veiksmų reikiamiems ištekliams užtikrinti.

Kultūros ministerija vykdo Vyriausybės patvirtintas rekomendacijas spartinti projektų įgyvendinimą (ragina pareiškėjus išankstinei patikrai pateikti pirkimo dokumentus, perskirstė regionų, kurie laiku nesudarė projektų sąrašų, lėšas kitiems regionams ir miestams, 3 kultūros objektams (iš 4 planuotų) skyrė papildomą 2,65 mln. eurų finansavimą), tačiau išmokėjimų tempas yra nepakankamas. Nors Kultūros ministerija ir yra viena iš lyderių pagal sudarytus projektų sąrašus ir paskelbtus kvietimus (96 proc. skirtų lėšų), sudarytos sutartys siekia 64 proc., tačiau šiame prioritete pripažintos deklaruotinomis lėšos sudaro tik 50 proc. Kultūros ministerijai tenkančios veiklos peržiūros plano rodiklio dalies. Tam įtaką daro ilgas projektų įgyvendinimo laikotarpis, atliekami paveldo tyrimai, nesavalaikis ir nekokybiškas techninių projektų parengimas, teisminiai ginčai dėl viešųjų pirkimų. Visi šie veiksniai sąlygoja tai, kad kultūros projektuose lėšos pradedamos naudoti tik maždaug po 2 metų nuo sutarties sudarymo. Maža pripažintų deklaruotinomis Kultūros ministerijos išlaidų dalis neigiamai veikia viso 5 prioriteto finansinio veiklos peržiūros rodiklio pasiekimą. Nepasiekus šio rodiklio, Kultūros ministerija paras veiklos lėšų rezervą (5,8 mln. eurų).

Siūlymai Kultūros ministerijai: - Iki 2018 lapkričio 30 d. kartu su CPVA imtis reikiamų veiksmų, kad būtų pasiektas veiksmų programos 5 prioritetui numatytas finansinis veiklos peržiūros rodiklis.

7 prioritetas. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas

7 prioriteto ESF dalyje nėra rizikos prarasti veiklos lėšų rezervą. Finansinis rodiklis jau yra pasiektas.

2018 m. rugpjūčio 1 d. Vyriausybės posėdžio protokolu 7 prioritetui buvo patvirtinta papildoma 4 mln. eurų suma užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems bei socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti. Lėšos bus nukreiptos efektyviems įdarbinimo mechanizmams kurti, prioritetą teikiant sunkiai į darbo rinką integruojamiems asmenims, kurių nedarbas valstybei kainuoja daugiausiai.

Per 2018 m. III ketv. taip pat vyko parengiamieji darbai dėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos (JUI) finansuotų veiklų tęstinumo nuo 2019 m., kadangi iš JUI lėšų finansuojamos veiklos bus baigtos 2019 m. I ketvirtį. Planuojama pasirašyti 2 naujas sutartis pagrindinėms jaunimo užimtumo skatinimo veikloms finansuoti. Šiuo metu vyksta parengiamieji darbai – rengiami ir derinami projektiniai pasiūlymai. Taip pat pasirašyta paslaugų teikimo sutartis dėl JUI finansuotų veiklų vertinimo, kurio galutines išvadas planuojama gauti 2019 m. kovo mėn. Remiantis šiomis išvadomis bus sprendžiama, kokias jaunimo užimtumo skatinimo veiklas koreguoti ar finansuoti papildomai.

Siūlymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: - Iki 2019 m. sausio 31 d. pasirašyti 2 naujas sutartis dėl jaunimo užimtumą skatinančių veiklų įgyvendinimo. - Iki 2018 m. gruodžio 31 d. pateikti Finansų ministerijai planuojamos finansuoti priemonės (veiklos), skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems bei socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, aprašymą su investicijų efektyvumo pagrindimu.

Kalbant apie situaciją 7 prioriteto ERPF dalyje, reikėtų pažymėti, kad nors Kultūros ministerija vykdo Vyriausybės patvirtintas rekomendacijas spartinti projektų įgyvendinimą, išmokėjimų tempas yra nepakankamas. Šiame prioritete Kultūros ministerijos sudaryti projektų sąrašai ir paskelbti kvietimai sudaro 74 proc. skirtų lėšų, sudarytos sutartys siekia 56 proc., tačiau pripažintos deklaruotinomis lėšos sudaro tik 59 proc. Kultūros ministerijai tenkančios veiklos peržiūros plano rodiklio dalies. Tam įtaką daro ilgas projektų įgyvendinimo laikotarpis, nekokybiškas techninių projektų parengimas, teisminiai ginčai dėl viešųjų pirkimų, ilgai nepriimami sprendimai dėl netinkamų finansuoti išlaidų šaltinių, užsitęsusios ir niekaip neišsisprendžiančios problemos dėl kompleksinių Energetikos ir Kultūros ministerijų investicijų į kultūros infrastruktūros objektus (dėl nekokybiškai parengtų kultūros objektų investicijų projektų bei ilgai trunkančio jų nagrinėjimo ir tikslinimo, investicinių projektų vertinimo etapas trunka jau apie 2 metus). Kultūros ministerijai 7 prioritete skirto ERPF finansavimo dalis siekia 24 proc. prioriteto ERPF lėšų, todėl vangus lėšų išmokėjimas neigiamai veikia viso 7 prioriteto finansinio veiklos peržiūros rodiklio pasiekimą. Nepasiekus šio rodiklio, Kultūros ministerija paras veiklos lėšų rezervą (6,1 mln. eurų).

Siūlymas Kultūros ministerijai: - Iki 2018 lapkričio 30 d. kartu su CPVA imtis reikiamų veiksmų, kad būtų pasiektas veiksmų programos 7 prioritetui numatytas finansinis veiklos peržiūros rodiklis.

Vidaus reikalų ministerija dar neįgyvendino ankstesnėje ataskaitoje teiktos rekomendacijos, siekiant reikšmingesnio poveikio regionams, padidinti investicijų, skirtų infrastruktūros, svarbios verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, lėšų sumą iki 10 mln. eurų. Atsižvelgiant į naujų projektų planavimui ir sutarčių sudarymui reikalingą laiką bei į tai, kad visos sutartys turi būti sudarytos iki 2020 m. pabaigos, Vidaus reikalų ministerija turėtų inicijuoti lėšų perskirstymą tarp priemonių arba pateikti konkretesnę informaciją, kada šios lėšos iš kitų priemonių likučių ar sutaupytų lėšų bus skirtos.

Vidaus reikalų ministerijai 7 prioritete skirto ERPF finansavimo dalis siekia beveik 75 proc. prioriteto ERPF lėšų. Vidaus reikalų ministerija 7 prioriteto ERPF jai tenkančio finansinio rodiklio dalį planuoja pasiekti tik 73 proc. Nepakankama investavimo sparta atskleidžia pagrindinius integruotų teritorinių investicijų įgyvendinimo trūkumus, kuriuos ateityje būtina šalinti. Lėtas investavimas didžiųjų miestų ir miestų kompleksinės plėtros priemonėse rodo ne tik savivaldybių finansinį nepajėgumą ir gebėjimų tinkamai ir laiku atlikti viešųjų pirkimų procedūras trūkumą, bet ir projektų neparengtumą, nepakankamą investicijų brandą ir išdiskutavimą su visuomene, dėl ko kyla prieštaravimai savivaldybėse ir investavimo sprendimai keičiami. Kadangi Vidaus reiklų ministerijos priemonėse nemažai sutarčių deklaruoja ypač mažai lėšų arba darbai nepradedami, Vidaus reikalų ministerija turėtų dar aktyviau bendradarbiauti su projektus įgyvendinančiomis savivaldybėmis ir ieškoti priežasčių, kodėl sutartyse numatyti darbai vėluoja. Finansų ministerijos nuomone, kai kurios vadybinės priemonės (mokėjimų prašymų skaidymas ir ankstesnis pateikimas) taip pat padėtų pagerinti finansinius rodiklius.

Siūlymas Vidaus reikalų ministerijai: - Iki 2018 m. gruodžio 14 d. pateikti Finansų ministerijai Priemonės įgyvendinimo plano pakeitimą, kuriuo investicijoms į infrastruktūrą, svarbią verslo plėtrai, finansavimas didinamas iki 10 mln. eurų arba informaciją ir duomenis, kada ir kokiomis sumomis šios lėšos bus didinamos. - Spręsti savivaldybėse neįgyvendinamų 7 prioriteto projektų problemas, glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamų savivaldybių merais ir iki 2018 m. gruodžio 14 d. pateikti Finansų ministerijai Vidaus reikalų ministerijos, kaip institucijos, atsakingos už integruotų teritorinių investicijų planavimą ir panaudojimą, nuomonę dėl pagrindinių faktorių, lėmusių lėtą projektų veiklų įgyvendinimo tempą.

8 prioritetas. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu

Rizikos nepasiekti 8 prioriteto ESF dalies veiklos peržiūros rodiklio nėra, rodiklis jau yra pasiektas. 8 prioriteto ERPF dalyje rodiklis 2018 m. spalio 12 d. duomenimis yra pasiektas tik 61 proc., tačiau pagal pateiktas įgyvendinančiosios institucijos prognozes, iki lapkričio pab. jis bus pasiektas ir viršytas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendino Vyriausybės patvirtintas rekomendacijas: 2018 m. liepos mėn. patvirtino finansavimo sąlygas pagal priemonę „Institucinės globos pertvarka“ globos centrų (kurie rūpinasi globėjų paieška ir parama globėjams) veiklos finansavimui ir šių centrų tinklaveikai, taip pat mobilių komandų veiklos finansavimui. Vyksta parengiamieji darbai, planuojama, kad projekto sutartis (apie 11 mln. eurų) bus sudaryta iki 2018 m. pab. 2018 m. rugpjūčio pab. taip pat patvirtintos finansavimo sąlygos pagal priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtrai (projektams įgyvendinti skiriama 14 mln. eurų). Šiuo metu savivaldybės vykdo galimų projekto partnerių (vaikų dienos centrų) atranką ir rengia projektinius pasiūlymus, kuriuos turi pateikti ministerijai trimis etapais iki 2019 m. vasario 7 d.

Iki 2018 m. rugsėjo 30 d. ministerija turėjo apsispręsti dėl didžiausią poveikį galinčių daryti veiklų, skirtų demografinių problemų sprendimui, kurioms papildomai numatyti 22 mln. eurų. Ministerija numato planuojamų finansuoti veiklų sąrašą su pagrindimu pateikti Finansų ministerijai iki lapkričio 30 d.

Siūlymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: - Iki 2018 m. lapkričio 30 d. pateikti Finansų ministerijai planuojamų finansuoti veiklų, skirtų demografinių problemų sprendimui, sąrašą su pagrindimu, kodėl pasirinktos konkrečios veiklos. - Siekti, kad iki 2018 m. gruodžio 31 d. būtų pasirašyta projekto sutartis dėl globos centrų veiklos finansavimo pagal priemonę „Institucinės globos pertvarka“.

Vidaus reikalų ministerija 2018 III ketv. įgyvendino Valstybės kontrolės rekomendaciją dėl Miesto bendruomenių inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) strategijų pervertinimo. Pervertintos ir naujai patvirtintos 23 finansuojamos strategijos už 14 mln. eurų bei įtraukta 16 naujų strategijų už 10,5 mln. eurų į finansuotinų strategijų sąrašą.

Atsižvelgus į Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto siūlymus supaprastinti BIVP strategijų įgyvendinimą, Vidaus reikalų ministerija kartu su Finansų ministerija parengė ir įgyvendina veiksmų planą, kurio tikslas – sutrumpinti procesus ir stiprinti miestų vietos veiklos grupių ir jų atrinktų projektų vykdytojų kompetencijas. Keičiamos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės, naujų projektų finansavimo sąlygos ir kt. dokumentai, parengtas ir vykdomas pareiškėjų mokymo 2018–2019 m. planas. Planuojama, kad teisės aktų pakeitimai įsigalios ir naujas kvietimas teikti paraiškas pagal naujas sąlygas bus paskelbtas ne vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d.

Siūlymas Vidaus reikalų ministerijai: - Iki 2018 m. gruodžio 31 d. pakeisti Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles ir vietos plėtros projektų finansavimo sąlygas bei paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal naujas (supaprastintas) vietos plėtros projektų finansavimo sąlygas.

Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamas priemones 2018 m. pasiektas proveržis ligų prevencijos srityje: pradėti įgyvendinti visi į prevenciją ir sveikatos raštingumo didinimą orientuoti savivaldybių projektai, Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro pirmosios pagalbos mokymų projektas. Vis dėlto, lieka nesuplanuota didelė dalis ESF lėšų, dėl kurių vyksta parengiamieji darbai. Pažymėtina, kad po konsultacijų su EK, inicijuojamas Veiksmų programos keitimas – gydytojų rezidentų etapinių (pakopinių) kompetencijų modeliui įgyvendinti suplanuotos lėšos (6,8 mln. ES lėšų) bus perkeliamos iš 8 į Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamą 9 prioritetą.

Didžioji dalis ,,kietųjų“ Sveikatos apsaugos ministerijos investicijų suplanuota, per III ketv. į valstybės projektų sąrašus įtraukti projektai, skirti infrastruktūros atnaujinimui priklausomybės ir onkologinių ligų srityse. Taip pat, pirminės asmens sveikatos priežiūros srityje sudaryta regionų projektų sąrašų už 23,4 mln. ES lėšų.  Siekiant užtikrinti suplanuotų investicijų branduolinės medicinos srityje atitiktį valstybės pagalbos reglamentavimui, pradedami parengiamieji darbai, siekiant inicijuoti valstybės pagalbos schemos derinimą su EK.

Siūlymas Sveikatos apsaugos ministerijai: - Iki 2018 m. lapkričio 12 d. suderinus su Konkurencijos taryba pateikti EK derinti valstybės pagalbos schemą dėl branduolinės medicinos centro (ciklotrono) įkūrimo siekiant EK sprendimą gauti ne vėliau kaip 2019 m. liepos 1 d. - Iki 2018 m. lapkričio 30 d. patvirtinti priemonę, skirtą inovatyvių ir efektyvių paslaugų teikimo modelių atrinkimui ir įdiegimui bei specialistų komandų mokymui. - Iki 2019 m. sausio 31 d. į projektų sąrašus įtraukti visus ESF lėšomis finansuojamus onkologinių ligų prevencinių programų efektyvumo didinimo, sveiko maisto gaminimo mokymų ir racionalaus vaistų vartojimo projektus.

Šio prioriteto ERPF lėšas taip pat administruoja ir Vidaus reikalų ministerija. Todėl labai svarbu, kad Vidaus reikalų ministerija ir toliau glaudžiai bendradarbiautų su atitinkamų savivaldybių administracijomis, ieškant problemų sprendimo būdų, kad projektai būtų įgyvendinami sparčiau ar būtų pradėti vykdyti.

Siūlymas Vidaus reikalų ministerijai: - Spartinti mokėjimus pagal priemonę, skirtą kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimui, glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamų savivaldybių administracijomis ir ieškant būdų, kad prasidėtų ar spartėtų projektų įgyvendinimas.

9 prioritetas. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamoje ERPF dalyje – dar nepasiektas, tačiau pagal prognozes planuojama, kad jis bus pasiektas. ESF dalyje jau yra pripažinta deklaruotinomis lėšų pakankamai, kad būtų pasiektas veiklos peržiūros rodiklis, tačiau 4,2 mln. eurų šiame prioritete kol kas negali būti deklaruojami dėl EK audito pastabų. Jei ši suma nebus deklaruota, veiklos peržiūros rodiklis nebus pasiektas.

Švietimo ir mokslo ministerija per paskutinį ketvirtį padarė investicijų ir joms reikalingų teisės aktų rengimo ir tvirtinimo pažangą, tačiau dalis teisės aktų dar rengiama. Bendrojo ugdymo srityje nepatvirtinti įsakymai, reglamentuojantys mokinių pasiekimų kaupiamojo vertinimo sampratą ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarką. Profesinio švietimo srityje – asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka ir reikalavimai institucijoms.

Žymesni vėlavimai aukštojo mokslo srityje, kur tebelaukiama LR Seimo nutarimų dėl aukštųjų mokyklų jungimosi. Atitinkamai vėluoja ir Seimo nutarimų dėl aukštojo mokslo reorganizavimo sąlygų ir universitetų statutų ir kitų teisės aktų tvirtinimas. Galutinių sprendimų nepriėmimas dėl universitetų konsolidavimo stabdo investicijas.

2018 m. rugsėjo 9 d. baigtas 2014–2020 m. ES fondų investicijų į mokymąsi visą gyvenimą tinkamumo ir suderinamumo vertinimas, kuriame nurodomos svarbiausios sritys, kuriose būtini pokyčiai, kad Lietuvos mokymosi visą gyvenimą rodikliai pradėtų augti. Vertinimo rekomendacijos liečia didelę dalį Švietimo ir mokslo ministerijos priemonių, taip pat pateikti strateginio pobūdžio pasiūlymai, į kuriuos būtina atsižvelgti.

Siūlymas Švietimo ir mokslo ministerijai: - Aktyviai koordinuoti aukštųjų mokyklų jungimosi procesui reikalingų dokumentų rengimą, kad visi reikalingi Seimo sprendimai, kaip numatyta Švietimo ir mokslo ministerijos planuose, būtų priimti 2019 m.

Siekiant paspartinti Ūkio ministerijos administruojamas priemonės, peržiūrėtos priemonių „Kompetencijų vaučeris LT“ ir „Kompetencijos LT“ įgyvendinimo sąlygos. Siekiant padidinti pareiškėjų susidomėjimu priemone „Kompetencijų vaučeris LT“ buvo peržiūrėti priemonėje taikomi fiksuotieji įkainiai. Taip pat, siekiant pagerinti priemonės „Kompetencijos LT“ finansavimo sąlygas bei patrauklumą, peržiūrėtas priemonių įgyvendinimo planas bei Stebėsenos komitete patvirtinti atnaujinti minėtos priemonės projektų atrankos kriterijai.

10 prioritetas. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas

Per 2018 m. II–III ketv. pasiektas esminis proveržis 10 prioritete, nes jau suplanuota 85 proc. investicijų (88 mln. eurų), pasirašyta sutarčių už 67 proc. lėšų (74 mln. eurų), kai iki 2017 m. vidurio buvo atitinkamai 64 proc. ir 36 proc. Likusiai lėšų daliai Vidaus reikalų ministerija vertina projektinius pasiūlymus (4,4 proc.) arba pareiškėjai rengia investicinius projektus (13 proc.). T. y. iš esmės visos 10 prioriteto lėšos suplanuotos, numatomas finansavimo trūkumas apie 13 mln. eurų, kurį planuojama dengti iš veiklos rezervo (jei bus pasiekti veiklos peržiūros rodikliai) ir iš įgyvendinant projektus sutaupytų lėšų.

Tačiau išlieka didelė rizika 2018 m. pab. nepasiekti finansinio veiklos peržiūros rodiklio. Atsižvelgiant į finansavimo trūkumą suplanuotiems projektams ir didelę riziką prarasti veiklos rezervo lėšas, VRM turėtų taikyti griežtesnę sutaupytų lėšų naudojimo politiką įgyvendinant 10 prioriteto projektus.

Siūlymas Vidaus reikalų ministerijai: - Iki 2018 m. lapkričio 30 d. kartu su ESFA imtis reikiamų veiksmų, kad būtų pasiektas veiksmų programos 10 prioritetui numatytas finansinis veiklos peržiūros rodiklis. - Neleisti projektų vykdytojams naudoti įgyvendinant projektus sutaupytų lėšų, kol 10 prioritete nebus deklaruota EK lėšų suma, kuri reikalinga tam, kad būtų pasiektas finansinis veiklos peržiūros rodiklis.

Investicinis požiūris

Investicinis požiūris – tai socialinės-ekonominės politikos veiksmų vertinimo metodas, nustatantis, ar resursai, reikalingi šių veiksmų įgyvendinimui, yra adekvatūs jų daromo poveikio visuomenei atžvilgiu.

Investicinis požiūris yra naudingas, kadangi tai yra:

- Duomenimis ir faktiniais įrodymais paremtas metodas, leidžiantis įvertinti viešosios politikos intervencijų efektyvumą;

- Investicijų ilgalaikio laukiamo poveikio pagrindimas;

- Būdas įsitikinti, kad problema sprendžiama optimaliu būdu ir priemonės nėra dubliuojamos;

- Iliustratyvūs argumentai komunikacijai.

Investicinis požiūris remiasi investicijų atsiperkamumo skaičiavimais, t. y. kaštų-naudos analize (toliau – KNA). Šiuo metu Lietuvoje KNA yra gerai žinoma teoriniame lygmenyje, taip pat gerai išplėtota metodologiškai (pvz., CPVA parengti automatizuoti KNA įrankiai pripažįstami geriausios praktikos pavyzdžiais visos Europos mastu), tačiau praktikoje naudojama ribotai. Pagrindine pritaikymo sritimi išlieka įgyvendinimo alternatyvų ir finansavimo pakankamumo analizė investiciniuose infrastruktūros projektuose (pvz. transporto, aplinkosaugos ir kitose panašiose srityje). Ji yra mažiau taikoma renkantis alternatyvas kylančių viešosios politikos iššūkių sprendimui, vertinant galimą viešosios politikos intervencijų poveikį bei alternatyvas, ypač socialinės politikos srityse.

Tačiau investicinį požiūrį galima pritaikyti ir socialinės politikos intervencijoms. Investicinis požiūris yra naudingas tuo, jog leidžia identifikuoti bei įvertinti skirtingus galimus (teigiamus ir neigiamus) projekto padarinius ir įtraukti juos į projekto vertinimą.

Pagal Finansų ministerijos užsakymą VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“ atliko investicinio požiūrio taikymo socialinėse srityse atvejų analizę. Toliau bus pristatytas tuberkuliozės prevencijos projekto atvejis. Taip pat bus pristatyti dar du atvejai, kuriuose analizę atliko Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministerijos, norėdamos pagrįsti investicijų atsiperkamumą planuojant iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų finansuojamas intervencijas. Tai pirmieji atvejai, kai investicinis požiūris buvo pritaikytas siekiant pagrįsti planuojamų intervencijų naudą.

Tuberkuliozės prevencija

Analizuojamas tuberkuliozės prevencijos projektas, kuri skatina sergančiuosius po gydymo stacionare tęsti tuberkuliozės gydymą ambulatoriškai, suteikiant maisto talonus ir padengiant transporto kaštus atvykusiems suvartoti jiems skirtų vaistų. Taip siekiama pritraukti mažiau pasiturinčius žmones, kurie yra labiau linkę nutraukti tuberkuliozės gydymą ir todėl jiems gali išsivystyti daugeliui vaistų atsparios (angl. MDR- multi drug resistant) ir ypač atsparios vaistams (XDR - angl. extremely drug resistant) tuberkuliozės formos. MDR ir XDR tuberkuliozės formos yra sunkiau pagydomos, todėl jų kaštai visuomenei yra ženkliai didesni už vaistams neatsparios tuberkuliozės formos kaštus.

Pritaikant užsienio tyrimų apskaičiuotus skirtingų tuberkuliozės formų kaštus šiam projektui, intervencijos dėka Lietuvos visuomenė gautų 6 500 000 EURŲ grynos naudos, išreikštos dabartine verte, per 2018–2019 m. laikotarpį. Vienas euras, investuotas į šį projektą, per dvejus projekto metus sukurtų 8 eurų grąžos visuomenei. Tikėtina, kad naudos vertė yra konservatyvi, nes remiasi tik kaštų sutaupymu, susijusiu su MDR ir XDR TB formų vystymosi išvengimu.

Pagrindinai projekto rezultatai ir prielaidos, naudojamos skaičiavimuose, yra pateikti žemiau esančioje lentelėje. Visos vertės yra diskontuotos 3 proc. diskonto norma bei išreikštos grynąja dabartine (2018 m.) verte. Visų kaštų vertės buvo pakeltos iki 2018 metų kainų, pritaikant Lietuvos Statistikos Departamento Vartotojų kainų indeksus (VKI).

| Pagrindiniai faktai apie projektą |  |
| --- | --- |
| Projekto įgyvendinimo metai | 2018–2019 m. |
| Projekto dalyvių skaičius | 2400 |
| Pagrindiniai rezultatai |  |
| Projekto kaštai | 1 000 000 EUR |
| Projekto nauda (sutaupyti kaštai) | 7 500 000 EUR |
| Grynoji projekto nauda | 6 500 000 EUR |
| Kaštų naudos santykis | 1:8 EUR |
| Pagrindinės prielaidos ir naudojamos vertės |  |
| Vaistams neatsparios TB atvejo kaštai | 3 725 EUR |
| Vaistams atsparios (MDR) TB atvejo kaštai | 26 270 EUR |
| Ypač vaistams atsparios (XDR) TB atvejo kaštai | 62 056 EUR |
| Vaistams atsparios (MDR) ir vaistams neatsparios TB atvejų kaštų skirtumas | 22 545 EUR |
| Skirtumas tarp ypač vaistams neatsparios (XDR) ir vaistams neatsparios TB atvejų kaštų | 58 331 EUR |
| Vaistams atsparios (MDR) ir ypač vaistams atsparios (XDR) TB formų atvejų procentas nuo visų TB atvejų Lietuvoje 2016m. | 18% (MDR) ir 4% (XDR) |
| Tarkime, kad MDR ir XDR TB formos išsivystytų tokiam pat intervencijos dalyvių procentui, kaip ir visiems sergantiesiems. |  |
| Tarkime, kad intervencijos sėkmės tikimybė yra 50%. Tai reiškia, kad pusei žmonių, kuriems būtų išsivystę MDR ir XDR TB formos, to neatsitiks intervencijos dėka. |  |
| Dalyvių, kurie išvengtų MDR TB formos intervencijos dėka, skaičius | 212 žmonės |
| Dalyvių, kurie išvengtų XDR TB formos intervencijos dėka, skaičius | 48 žmonės |

Kaštai

Skirtingų TB formų kaštai yra paimti iš užsienio tyrimo, kuris apskaičiavo skirtingų tuberkuliozės formų kaštus skirtingoms Europos šalims. Tuberkuliozės kaštus sudaro tiesioginiai (vaistų ir hospitalizavimo) ir netiesioginiai (prarasto produktyvumo) kaštai.

Apskaičiuojant kaštus, tyrėjai naudojo įvairių tyrimų duomenis ir pritaikė juos šalių grupėms (EU-15 ir naujoms ES šalims narėms). Lietuvos ir kitų naujų šalių narių TB kaštai buvo apskaičiuoti, remiantis Estijos pavyzdžiu. Neatspariai vaistams TB formai trūko praprasto produktyvumo duomenų, todėl tyrėjai pritaikė ES-15 šalių grupės duomenų vidurkį naujoms šalims narėms (įskaitant Lietuvą), pamažindami jį pagal naujų šalių narių BPV/gyventojui.

Tyrime pateikta XDR TB kaštų vertės naujoms šalims narėms yra tokia pati, kaip ir MDR TB kaštų vertė. Tuo tarpu XDR TB kaštų vertė senoms šalims narėms yra apie 3 kartus didesnė už MDR TB kaštų vertę, dėl sunkesnio ir brangesnio XDR TB gydymo. Todėl mes taip pat padidinome Lietuvos XDR TB reikšmę 3 kartus.

Multidimensinė šeimos terapijos programos adaptavimas Lietuvoje

Vaikams ir jauniems žmonėms, kuriems yra būdingas nusikalstamas, delinkventinis elgesys, šiuo metu trūksta efektyvių paslaugų, programų ar kitokio pobūdžio priemonių, kurios padėtų vaikams ir jaunuoliams sėkmingai keisti socialiai nepriimtiną elgesį. Tad analizuojama priemonė yra hipotetinė – kas būtų, jei vaikams ir jauniems žmonėms, kurie yra padarę nusikalstamų veikų ir kuriems būdingos kitos elgesio problemos, vietoje šiuo metu taikomų poveikio priemonių būtų skirta Multidimensinės šeimos terapijos programa (toliau – MDFT). MDFT yra įrodymais grįsta, integruota, visapusiška, į šeimą orientuota elgesio keitimo programa vaikams ir jauniems žmonėms, turintiems rimtų elgesio problemų ir jau padariusiems nusikalstamų veiksmų.

Pagrindiniai analizuojami aspektai yra priemonės poveikis vaikų ir jaunų žmonių socialiai nepriimtinam elgesiui, dėl kurio jiems yra skiriama arba vidutinės priežiūros priemonė pagal LR Minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą (t.y., socializacijos centras), arba jiems yra didelė rizika patekti į nepilnamečių pataisos namus; taip pat, grėsmė sirgti priklausomybe nuo alkoholio ar kitų narkotinių medžiagų. MDFT programa yra skirta vaikams ir jaunuoliams, kurie yra padarę nusikalstamų veiksmų ir, tuo pačiu metu, jiems yra būdingas papildomas socialiai nepriimtinas elgesys arba kelios elgesio problemos (pvz., piktnaudžiavimas alkoholiu ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, agresyvus elgesys, piktybiškas mokyklos nelankymas ar kitoks panašaus pobūdžio elgesys). Todėl priemonė poveikis vertinamas per jos poveikį vaikų ir jaunų žmonių nusikalstamumui, apgyvendinimui socializacijos centre arba bausmės atlikimui nepilnamečių pataisos namuose bei alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimui.

| Pagrindiniai faktai apie projektą |  |
| --- | --- |
| Priemonės įgyvendinimo metai | Skaičiuojama nauda 5 metų laikotarpiu |
| MDFT specialistų komandų skaičius | 3 (45 specialistai) |
| Atvejų skaičius per 5 metus (vaikai ir jaunuoliai bei jų artimoji aplinka) | 270 |
| Nusikalstamos veikos, kurių padarymu įtariami (kaltinami) nepilnamečiai (2017 m.) | 1918 |
| Nepilnamečių, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas (2017 m.) | 1649 |

Atlikus analizę, paaiškėjo, kad tikėtina priemonės nauda Lietuvos visuomenei yra 27 974 131 euras, o priemonės kaštai – 2 49 000 eurų. Šios priemonės gryna nauda Lietuvos visuomenei yra apie 25 484 131 euras. Projekto baziniai metai yra 2018 m., išskyrus nusikalstamų veikų ir nepilnamečių, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas skaičių, kurie yra iš 2017 m. Visos vertės yra pateiktos 2018 m. kainomis.

Tikėtina, kad bendra intervencijos grąža gali būti net didesnė, nes MDFT programos reikšmingas aspektas yra tas, kad dirbama ne tik su pačiu vaiku/jaunuoliu, bet ir su jo artimąja aplinka, kuri turi reikšmingą poveikį vaiko elgesiui, t. y. tėvais ir kitais šeimos nariais, mokykla, atsižvelgiama į vaiko laisvalaikio užsiėmimus, apimant ir draugus, su kuriais vaikais leidžia laiką. Todėl priemonė pvz., prisideda prie vaiko ir tėvų santykių sustiprėjimo, pagerėjusių vaiko santykių mokykloje ir pan., kas sukuria papildomą naudą. Be to, MDFT programa veiksmingai padeda spręsti vaiko/jaunuolio psichinės sveikatos iššūkius, pagerina vaiko/jaunuolio pasiekimus mokykloje ir ženkliai sustiprina šeimos funkcionavimą. Todėl tikėtina, kad realus priemonės poveikis yra dar didesnis.

Vaikams ir jauniems žmonėms, kuriems būdingos kompleksinės elgesio problemos, tokios kaip polinkis nusikalsti, alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimas, agresyvus elgesys, bėgimas iš namų, piktybinis mokyklos nelankymas ir pan., dažniausiai yra skiriama vidutinės priežiūros priemonė, t.y., socializacijos centras. Taigi, apsaugant vaikus nuo socializacijos centro būtų galima išvengti vaiko išlaikymo centre kaštų. Taip pat, kadangi MDFT sėkmingai prisideda prie vaikų ir jaunų žmonių nusikalstamo elgesio mažinimo, būtų galima išvengti papildomų nusikaltimų bei su jais susijusių administravimo kaštų visuomenei. Galimi  nusikalstamumų administravimo kaštų sutaupymai apskaičiuoti remiantis leidinyje „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas“ pateiktas įverčiais, perskaičiuojant juos 2018 m. kainomis; taip pat, Lietuvos nusikaltimų statistika, duomenimis iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų apie šiuo metu vaikams ir jaunuoliams taikomų poveikio priemonių kaštus (pvz., vieno vaiko išlaikymo socializacijos centre kaina per mėnesį) Priemonės naudos visuomenei vertė iš sutaupytų nusikalstamumo administravimo kaštų yra 3 168 720 eurų, iš sutaupytų vaikų išlaikymo socializacijos centre kaštų – 17 997 120 eurų, pataisos namuose – 5 184 000 eurų.

Taip pat, tyrimais yra įrodyta, kad MDFT padeda sėkmingai spręsti vaikų ir jaunų žmonių alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimą (apie 75 proc. sėkmingų atvejų). Todėl priemonės naudos visuomenei vertė iš sutaupytų priklausomybių nuo alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų gydymo kaštų sudaro papildomai apie 1 624 291 eurą.

Kaštai

Vaikai/jaunuoliai, kurie pasižymi delinkventiniu, nusikalstamu elgesiu neretai pagal LR Minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą yra apgyvendinami socializacijos centruose. Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis (2018 m.), vieno vaiko išlaikymas socializacijos centre kainuoja apie 2083 eurų per mėnesį. Socializacijos centras yra vidutinės priežiūros priemonė, kuri skiriama vaikui 12 mėnesių laikotarpiui (pagal LR Minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą). Realiai, išlaidos būtų dar didesnės, nes reikėtų atsižvelgti į tai, kad dėl darbo su šeima stoka, kol vaikas gyvena socializacijos centre, taip pat dėl tęstinio darbo stokos, kai vaikas grįžta į savo gyvenamąją aplinką, daliai vaikų socializacijos centras yra skiriamas pakartotinai arba vaiko/jaunuolio buvimo laikas yra pratęsiamas, t.y., kaštai išauga.

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių, daliai vaikų/jaunuolių socializacijos centras gali būti neefektyvi elgesio keitimo priemonė. Todėl yra tikimybė, kad jie padarys rimtesnius nusižengimus ar nusikaltimus. Tokiu atveju skaičiuojama, kad šie jaunuoliai papildomai kainuotų valstybei, dėl kaštų, kurie atsirastų, jei nepilnamečiai padarytų rimtesnių nusikaltimų ir atsidurtų nepilnamečių pataisos namuose. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose 1 jaunuolio išlaikymo išlaidos sudaro apie 1200 eurų per mėnesį. Atsižvelgiant į tai, kad MDFT programa apima tikslinę grupę, kuriai būdingas delinkventinis, nusikalstamas elgesys, remiamasi prielaida, kad bent pusė visų vaikų/jaunuolių, kurie negautų MDFT programos paslaugų, padarys rimtesnius nusižengimus ar nusikaltimus, ir jiems skirta bausmė bus mažiausiai vienerių metų trukmės. Realiai, kaštai būtų dar didesni, nes įstaigos duomenimis, apie 13 proc. lygtinai paleistų nepilnamečių sugrįžta į įstaigą (dėl apribojimų nesilaikymo, papildomų nusikaltimų).

Galiausiai, MDFT programa siekiama mažinti vaikų ir jaunų žmonių nusikalstamą elgesį. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. buvo ištirta 1918 nusikalstamų veikų, kurių padarymu įtariami (kaltinami) nepilnamečiai. Nepilnamečių, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas tais metais skaičius – 1649 asmenys. Tai reiškia, kad vienas asmuo padaro apie 1,16 nusikaltimo. Didžiausią dalį visų nusikaltimų sudaro vagystės (daugiausia – įsibraunant į gyvenamąsias patalpas) bei sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai.

Vagystės administravimo kaštai (1 nusikaltimo, įsilaužius į bustą) būtų 932 eurų (2018 m.). Sunkių sveikatos sutrikdymų administravimo kaštai (1 nusikaltimo) – 11754 eurų (2018 m.). Kadangi 2017 m. buvo padarytos 637 vagystės ir 229 sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai, vieno nusikaltimo administravimo išlaidų vidurkis – 3542 eurų. Skaičiuojama, kad vienas vaikas padarytų po 1,16 nusikaltimo, t. y. 4401 euras.

Papildomai, kaštai galėtų būti sutaupyti iš sumažėjusio alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimo. Tyrimai rodo, kad MDFT programa ženkliai prisideda prie vaikų/jaunuolių narkotinių medžiagų vartojimo sumažėjimo. Estijos MDFT programos vertinimas parodė, kad toks sumažėjimas siekia iki 75 proc. Šiuo atveju remiamasi Vilniaus priklausomybės ligų centro kainomis, kai vieno lovadienio kaina Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriuje yra apie 64,41 euro, o vidutinė gydymo trukmė nuo alkoholio ar kitų narkotinių medžiagų yra apie 46,70 dienų.

Kognityvinės elgesio terapijos programa

Atlikta analizė rodo, kad Kognityvinės elgesio terapijos programos grynoji dabartinė vertė (NPV) galėtų siekti 692,19 eurų. Grynoji dabartinė vertė išskaičiuota vienam programoje dalyvavusiam ir teigiamą poveikį patyrusiam asmeniui. Programos grynoji dabartinė nauda galėtų vidutiniškai siekti apie 1141,85 Eurų/asmeniui. Naudos–kaštų santykis 1:2,54 eurų. Kitaip tariant, vieno investuoto euro generuojama grąža 2,54 eurų. Atkreiptinas dėmesys, kad KET programos nauda vertinta tik trumpuoju laikotarpiu (1–3 metai). Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad vertinimas atliktas tik tikslinei populiacijai, kuri dalyvautų gaunant KET paslaugas projekto metu. Įdiegus tokio pobūdžio paslaugas šalies mastu, tikėtina, kad KET investicinė grąža būtų ženkliai didesnė. Pavyzdžiui, JAV Vašingtono valstijos viešosios politikos institutas (VVVPI) yra atlikęs KET taikymo vaikams (12–17 metų amžiaus) patyrusiems potrauminį stresą kaštų naudos analizę. Apskaičiuota ilgalaikė (50 metų laikotarpiui) KET grynoji dabartinė vertė galimai siektų apie 9246 JAV dolerių. Skaičiuojant naudą buvo vertinama galimos darbo užmokesčio pajamos ir išvengti sveikatos priežiūros kaštai ateityje.

| Pagrindinė informacija apie intervenciją |  |
| --- | --- |
| Programos įgyvendinimo trukmė | 3 metai |
| Programoje dalyvaujanti tikslinė grupė | Nuo 14 iki 65 ir vyresni |
| Tikslinės grupės asmenų skaičius | 9319 |
| Programos įgyvendinimo kaštai | €1 600 000 |
| Rezultatai |  |
| Diskonto norma | 3 % |
| Asmenys, kurie galimai, pajaus teigiamą programos poveikį | 2516 asmenys |
| Programos kaštai tenkantys vienam programos poveikį patyrusiam asmeniui | €635,87 |
| Vienam programos poveikį patyrusiam asmeniui tenka per metus sutaupytų sveikatos priežiūros kaštų | €66,47 |
| Vienam programos poveikį patyrusiam asmeniui tenka per metus sutaupytų išlaidų medikamentiniam gydymui | €56,77 |
| Vienam programos poveikį patyrusiam asmeniui tenka per metus sutaupytų išlaidų laikinojo nedarbingumo išmokoms | €27,96 |
| Asmenų, turinčių didelę riziką savižudybei skaičius | 471 |
| Išsaugoti gyvenimo metai (pašalinus savižudybės riziką) | 17627 |
| Vienam KET paveiktam asmeniui tenka išsaugoto produktyvumo kaštų | €1491,47 |
| Programos vidutinė nauda (sutaupyti kaštai) KET teigiamą poveikį patyrusiam asmeniui | €1141,85 |
| Grynoji dabartinė KET programos nauda vienam asmeniui | €692,19 |
| Naudos–kaštų santykis | 1:2,54 |

Kaštai

Didelės apimties tarptautiniai epidemiologiniai tyrimai rodo, kad apie 16 proc. populiacijos per gyvenimo trukmę patiria depresiją ar nerimo simptomus. Jungtinės Karalystės (JK) mokslininkai yra paskaičiavę, kad 2009–2010 metais depresijos keliama ekonominė našta šalyje siekė apie 105 milijardus svarų sterlingų. Iš jų, apie 7–10 milijardų svarų sterlingų sudarė socialinės išmokos dėl nedarbingumo asmenims, turintiems psichikos sveikatos problemų. Siekdami spręsti psichikos sveikatos problemas JK mokslininkai parengė programą, skirtą pagerinti psichologinės terapijos gyventojams prieinamumą (angl. Improving Access to Psychological Therapies (IAPT)). Programos pagrindą sudaro Kognityvinės elgesio terapijos (toliau – KET) paslaugos. KET yra moksliniais įrodymais pagrįsta psichoterapija, kuri yra tokia pat veiksminga kaip ir vaistai gydant asmenis, sergančius depresija ar turinčius nerimo sutrikimų. Kognityvinės elgesio terapijos, kurios esmę sudaro pokalbis, vidutinis sesijos laikas turėtų būti apie 45 min. Remiantis atliktais tyrimais terapija iš viso turėtų trukti apie 17,6 val.

Mokslinių tyrimų duomenimis depresija yra rizikos veiksnys didinantis savižudybių riziką. Savižudybių rizika, sergant depresija gali būti 19,7 (95% PI: 12,2-32,0). Pašalinus depresiją kaip rizikos veiksnį tikėtina gyvenimo trukmė pailgėtų: 10,6 vyrų gyvenimo metų ir 7,2 moterų gyvenimo metų. Lietuvoje atlikto tyrimo duomenimis didelę savižudybės riziką turėjo 18,27 proc. tiriamųjų sirgusių depresija, vidutinę - 35,58 proc.

Kanados mokslininkai yra atlikę sisteminę apžvalgą, kurioje apibendrino 22 tyrimų, vertinusių KET programą ekonominiu aspektu rezultatus. Didžioji dalis apibendrintų tyrimų (n=18) analizavo KET poveikį tiesioginiams sveikatos priežiūros kaštams ir tik 4 tyrimuose buvo analizuoti socialiniai kaštai, tokie kaip prarastas produktyvumas ar papildomos įmokos į biudžetą. Sisteminės apžvalgos duomenimis, atliekant KET vertinimą ekonominiu aspektu, dažniausiai buvo atliekama kaštų efektyvumo (angl. cost-effectiveness) analizė, kurios metu buvo skaičiuojami KET programos kaštai tenkantys vieneriems išsaugotiems kokybiško gyvenimo metams (QALY) ar vieneriems ligos išvengtiems metams (DALY). Sisteminėje apžvalgoje aprašytų tyrimų duomenimis, investicijos į KET duoda pridėtinę vertę. Vertinant KET kaip intervenciją, skirtą depresijos ir nerimo sutrikimų gydymui nustatyta, kad ši intervencija yra pigesnė nei minėtų psichikos sveikatos problemų medikamentinis gydymas. Taip pat nustatyta, kad KET duoda didesnę socialinę pridėtinę vertę lyginant su tradicinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Atliekant KET programos Lietuvoje naudos–kaštų analizę buvo remtasi Jungtinės Karalystės programos (IAPT) vertinimo rezultatais, mokslinių tyrimų apie KET klinikinį poveikį rezultatais, taip pat tyrimų, kuriuose vertinta depresijos ir savižudybių sąsaja rezultatais.

Prielaidos modeliavimui darytos vadovaujantis 2012 m. atlikto Jungtinės Karalystės programos (IAPT) trejų metų vertinimo rezultatais. Vertinimo duomenimis, programos dėka atsiradusiomis psichoterapijos paslaugomis per trejus metus Jungtinėje Karalystėje vidutiniškai pasinaudojo apie 10 proc. sergančių psichikos ir elgesio sutrikimų ligomis asmenų. Atsižvelgdami į tai, modeliuota, kad pagal Higienos instituto turimus Sveidra duomenis asmenų (14–64 metų amžiaus grupėje), turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų Lietuvoje yra apie 93193 asmenų (2015–2017 metų vidurkis), iš jų apie 9319 (10 proc.) galimai pasinaudos psichoterapijos paslaugomis. JK ekspertai paskaičiavo, kad pilną psichoterapijos kursą baigė apie 60 proc. asmenų.  Lietuvoje baigusių psichoterapijos kursą būtų apie 5592. JK ekspertų duomenimis, pilnai pasveiko 45 proc. tų, kurie baigė psichoterapijos kursą. Lietuvoje tuomet tokių pilnai pasveikusių būtų 2516 asmenų. JK duomenimis apie 8,33 proc. tų, kurie pilnai pasveiko, išvengė laikino nedarbingumo dėl ligos. Lietuvoje tokių asmenų būtų apie 210. Modeliuojant kaštų naudos Lietuvai analizę, padaryta prielaida, kad programos teigiamą poveikį pajus 2516 asmenų, todėl programos vykdymui skirtas investicijas dalinome šiam asmenų skaičiui ir  skaičiavome programos grynąją dabartinę vertę vienam teigiamą programos poveikį pajutusiam asmeniui.

KET galima nauda Lietuvoje vertinta: a) apskaičiuojant vienam teigiamą programos poveikį patyrusiam asmeniui tenkančių sutaupytų sveikatos priežiūros kaštų (apsilankymo PSP įstaigose; specialistų konsultacijų, stacionarinių paslaugų ir medikamentų); b) apskaičiuojant vienam teigiamą poveikį patyrusiam asmeniui tenkančių sutaupytų išlaidų laikinojo nedarbingumo išmokoms; c) apskaičiuojant vienam teigiamą KET poveikį patyrusiam asmeniui tenkančių produktyvumo kaštų, gautų išvengiant savižudybių ir prailginant vidutinę gyvenimo trukmę.

Apibendrinant šioje ataskaitos dalyje pateiktą informaciją, reikėtų paminėti, kad Finansų ministerija planuoja taikyti investicinio požiūrio metodą, perskirstant veiklos lėšų rezervą tarp prioritetų: t. y. iš nepasiekusių veiklos peržiūros rodiklių prioritetų pasiekusiems šiuos rodiklius prioritetams. Priimant sprendimą dėl to, kuriems prioritetams atiteks perskirstomas veiklos peržiūros rezervas, bus prašoma pateikti planuojamų finansuoti investicijų atsiperkamumo analizę.

Į rodiklį įsiskaičiuoja bendri grynieji išmokėjimai (angl. total net payments), t. y. pirminiai avansai, grynieji papildomi pirminiai avansai (papildomi pirminiai avansai be grąžintos dalies), grynieji metiniai avansai (metiniai avansai be grąžintos dalies), taip pat grynieji tarpiniai mokėjimai (tarpiniai mokėjimai be grąžintos dalies ir metiniai avansai, padengti išlaidų).

Finansinis rodiklis numato tam tikrą bendrų tinkamų finansuoti lėšų sumą, kuri turi būti deklaruota iki 2018 m. pab. Atsižvelgiant į tai, veiklos peržiūros plano rodiklyje nurodyta lėšų suma turi būti pražinta deklaruotina iki 2018 m. lapkričio 30 d.

Visas veiklos lėšų rezervas 5 prioriteto ERPF dalyje sudaro 11,5 mln. eurų.

VšĮ „VPVI“, „Investicinis požiūris į intervencijas socialinėse srityse“.

„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas“, Nr. 08.4.2-ESFA-R-615“

Mirtingumas nuo TB nėra įtrauktas į skaičiavimus, tai padidintų sutaupytus kaštus. Sergančiųjų ligos platinimas užkrečiant nesergančiuosius taip pat nėra įtrauktas į skaičiavimus (vienas sergantis atvira TB forma gali užkrėsti iki 25 žmonių per metus, pagal Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informaciją ir kitus šaltinius). Taip pat, šio projekto metu yra sumažinama gydymo trukmė stacionare perkeliant dalį gydymo į ambulatorinį gydymą. Taigi, dar susitaupytų stacionarinio gydymo kaštai.

2012 (tyrimo kaštai yra paskaičiuoti 2012 m. kainomis) ir 2018 m. VKI. Infliacijos VKI koeficientas lygus 1,09.

Tai yra planuojami metai, bet šį projektą galima įvykdyti iki 2023 m. Jei projekto įgyvendinimas atsidėtų, dabartinės naudos ir kaštų vertės būtų šiek tiek mažesnės dėl diskontavimo, tačiau naudos ir kaštų santykis nepasikeistų.

Asmenų, sergančių tuberkulioze. Nors projektas orientuotas į sergančiuosius, linkusius nutraukti gydymą, projektas apima visus sergančiuosius.

Nauda minus kaštai

MDR TB (255) atvejai ir 58 XDR TB (58) atvejai iš visų TB atvejų (1442) Lietuvoje 2016 m. Pasaulio Sveikatos Organizacijos duomenimis. . 2016 m. informacija yra naujausia prieinama informacija. TB formų pasiskirstymas yra panašus atsižvelgiant į skirtingų metų duomenis ir šaltinius (Eurųopean Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) duomenys 2016 m., 2011 m. „Costs of tuberculosis disease in the Eurųopean Union: a systematic analysis and cost calculation“ duomenys).

18% ir 4%

18% nuo 2400 (dalyvių skaičius)

4% nuo 2400 (dalyvių skaičius)

Roland Diel et al., „Costs of tuberculosis disease in the Eurųopean Union: a systematic analysis and cost calculation“, 2013

Pagal tyrimą, naujų šalių narių BPV/gyventojui buvo apie 3 kartus mažesnis už senų šalių narių BVP/gyventojui.

Dabar XDR vertė (kaip ir kitų formų vertės) yra apie 3 kartus mažesnė už senų šalių narių vertes, dėl skirtumo BPV/žmogui tarp šalių. Mūsų manymu pakoreguota XDR vertė yra tiesiklingesnė, negu priminė užsienio tyrime naudojama vertė.

Lietuvos statistikos departamentas, 2018.

http://www.wsipp.wa.gov

Apskaičiuota pagal Jungtinės Karalystė IAPT programos trejų metų rezultatus.

Analizuoti sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo pokyčiai: 1) pirminės sveikatos priežiūros; 2) II ir III lygio ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų ir 3) stacionaro paslaugų galimus pokyčius. Duomenys buvo rinkti taikant TLK-10 ligų kodus: F10-F19; F32;F33;F34;F38; F40; F41; F42; F43; F45; F50; F51; F90-F98.Duomenys rinkti dviem amžiaus grupėm: 14-19 ir 20-65.Į šia analizę neįtrauktos išlaidos už mokamas paslaugas.

Valstybinės ligonių kasos duomenys. Apskaičiuota vidutinio recepto, išrašyto gydant depresiją ir kitus psichikos susirgimus kaina (bendra suma iš PSDF ir asmens priemoka) ir apskaičiuotas vidutinis receptų, tenkančių asmeniui skaičius. Tuomet apskaičiuota sutaupytų išlaidų vaistams suma vienam teigiamą KET programos poveikį patyrusiam asmeniui

Daryta prielaida, kad apie 18,27 proc. tų, kurie dėl KET pasveiko nuo depresijos, galimai turėjo savižudybės riziką.

Skaičiuojant tikėtiną žmonių skaičių, kurie serga depresija ir tikėtina turi didelę tikimybę nusižudyti, daryta prielaida, kad tokia žmonių dalis Lietuvoje gali būti apie 18,27 proc. (panašius rezultatus, gauna ir užsienio šalių mokslininkai, analizuojantys ryšį tarp depresijos ir savižudybės rizikos). Apskaičiavus tokių asmenų skaičių, tikėti išsaugomi gyvenimo metai skaičiuoti pasiremiant užsienyje atliktu tyrimu, kad pašalinus depresiją kaip rizikos veiksnį, būtų prailginamas gyvenimas vidutiniškai 8,9 metų. Apskaičiuota, kiek iš viso gyvenimo metų būtų laimima per metus, jei šis veiksnys būtų pašalintas.

Daryta prielaida, kad laimėti gyvenimo metai būtų panaudoti produktyviai ir kurtų pridėtinę vertę šalies ekonomikai (uždirbami pinigai), taip būtų išsaugomi produktyvumo kaštai, apskaičiuoti imant vidutinį bruto atlyginimą Lietuvoje 2018 m. - 895,2 Eurų (Statistikos departamento duomenys).

Kessler et al (2003) The epidemiology of major depressive disorder: results from the National comorbidity survey replication (NCS-R). Journal of the American Medical Association, 289, 3095-3105.

Sainsbury Center (2010). The economic and social costs of mental health problems in 2009/2010. London: Sainsbury Center for Mental Health.

Center for Economic Performance (2006) The depression report: A new deal for depression and anxiety disorders. London: London School of Economics and Political Science Center for Economic Performance.

http://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/innovation/reports/Three-year-report.pdf

Otto MW. Combined psychotherapy and pharmacotherapy for mood and anxiety disorders in adults: review and analysis. Clinical Psychology: Science &Practice 2005; 12:72-86.

Arto et al. (2013). Effectiveness of cognitive behavioral therapy: An evaluation of therapies provided by trainees at a university psychotherapy training center. Psych J. 2(2): 101–112

Myhrd et al. (2006) Cost effectiveness of Cognitive-Behavioural Therapy for Mental Disorders: Implications for Public Health Care Funding Policy in Canada. Can J Psychiatry 2006; 51:662-670.