Projektas

COVID-19 VALDYMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė COVID–19 valdymo strategijai (toliau – Strategija), kurios tikslas – tinkamai suvaldyti COVID–19 ligos plitimą trumpuoju laikotarpiu ir tinkamai pasirengti naujoms galimoms viruso bangoms ateityje, kad būtų sumažintas jų neigiamas poveikis visuomenės sveikatai, šalies ekonomikai, socialiniam ir kultūriniam gyvenimui. Siekiant sumažinti pandemijos sukeltos epidemiologinės krizės neigiamus padarinius, Vyriausybė skubiai sprendžia verslo finansinio likvidumo ir socialinių iššūkių klausimus, tačiau įvertino ir sisteminių pokyčių poreikį. Sistemiškai ir kompleksiškai Strategija įgyvendinama pagal šiuos planus:

- COVID–19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas);

- Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą;

- Ateities ekonomikos DNR planą;

- COVID–19 valdymo strategijos komunikacijos planą.

Priemonių plano paskirtis – numatyti ir apjungti priemones, kurios sumažintų epidemiologinės krizės sukeltus padarinius šalyje ir užtikrintų tinkamą pasirengimą ir prisitaikymą naujoms galimoms viruso bangoms ateityje. Priemonių plane kiekvienai iš Strategijoje nustatytų prioritetinių krypčių numatomos priemonės ir konkretūs veiksmai jiems įgyvendinti, apibrėžiami siekiami priemonių įgyvendinimo rezultatai. Kiekvienam veiksmui nustatomas įgyvendinimo terminas ir paskiriamos atsakingos institucijos ir asmenys.

Priemonių plano įgyvendinimą koordinuos Vyriausybė, įgyvendinimo stebėseną vykdys Vyriausybės kanceliarija. Stebėsena bus vykdoma kas mėnesį, atsakingoms institucijoms pateikiant Vyriausybės kanceliarijai aktualią informaciją, susijusią su priemonių vykdymu (netaikoma 4.1 ir 4.2 priemonėms). Kaip ir pati Strategija, Priemonių planas rengiamas kaip dinamiškas, nuolat peržiūrimas, atnaujinamas ir pildomas dokumentas. Nustatomi šie pagrindiniai Priemonių plano rodikliai, kuriems atitinkamai pasikeitus, turėtų būti grįžtama prie COVID–19 valdymo priemonių peržiūros:

- Suminis sergamumo COVID–19 liga rodiklis per paskutines 14 dienų nedidėja daugiau nei 20 proc.;

- Vidutiniškai per savaitę teigiamų naujų nustatytų atvejų dalis neviršija 0,5 proc., palyginti su visais atliktais tyrimais;

- Ne mažiau nei 90 proc. per savaitę nustatytų naujų atvejų susiję su lokalizuotais ir valdomais ligos protrūkiais;

- Profilaktinių (prevencinių) tyrimų dalis sudaro ne mažiau nei 50 proc., palyginti su visais atliktais tyrimais;

- Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikia ne mažiau nei 90 proc. planinių sveikatos priežiūros paslaugų;

- Nustatytų mirčių nuo viruso skaičius 100 tūkst. gyventojų neviršija vidurkio ES / EEE šalyse ir Jungtinėje Karalystėje.

| Nr. | Priemonė | Veiksmas | Įgyvendinimo terminas | Atsakinga institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRIORITETINĖ KRYPTIS. Veiksmingo viruso valdymo mechanizmo sukūrimas |  |  | Koordinatorius: Sveikatos apsaugos ministerija |
| 1.1. | Veiksmingas užsikrėtimo virusu atvejų identifikavimas testuojant | - Parengti COVID-19 ligai nustatyti tyrimų ėminių paėmimo ir paskirstymo tarp laboratorijų algoritmą, užtikrinant, kad tyrimai būtų atlikti ne vėliau kaip per 24 val. nuo ėminio paėmimo | 2020-06-30 | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė) |
|  |  | - Parengti algoritmą nustatyti, kaip, keičiantis epidemiologinei situacijai, turi būti operatyviai keičiamos prevencinio testavimo apimtys (įskaitant tikslinį ir atsitiktinį testavimą) ir užtikrinti reikiamas testavimo apimtis | 2020-06-30 | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė), savivaldybės |
|  |  | - Atsižvelgiant į riziką susirgti patiriančių asmenų grupes, taip pat strategines valstybines funkcijas vykdančių asmenų grupes, peržiūrėti ir nustatyti sąrašą asmenų grupių prevenciniam profilaktiniam testavimui atlikti | 2020-06-15 | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė) |
|  |  | - Parengti seroepidemiologinių tyrimų COVID-19 ligai nustatyti atlikimo tvarką | 2020-06-15 | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė |
|  |  | - Taikyti pažangias, mokslo įrodymais grįstas įteisintas testavimo metodikas ir technologijas COVID-19 ligai diagnozuoti ir gyventojų kolektyviniam imunitetui įvertinti | nuolat | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė) |
|  | Siekiami rezultatai: Per parą 100 tūkst. gyventojų atliekama ne mažiau kaip 100 laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai nustatyti |  |  |  |
| 1.2. | Riziką susirgti sunkia liga patiriančių asmenų saugojimas | - Atnaujinti rekomendacijas riziką susirgti sunkia liga patiriantiems asmenims, kaip jie gali save saugoti, grįžus į aktyvų socialinį, kultūrinį gyvenimą | 2020-06-15 | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė) |
|  |  | - Parengti detalų riziką susirgti sunkia liga patiriančių asmenų grupių aprašymą, nurodant priskyrimo šioms grupėms kriterijus | 2020-06-15 | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė) |
|  |  | - Parengti rekomendacijas darbdaviams, kokios galimos darbo organizavimo priemonės saugoti riziką patiriančius asmenis darbo metu ir imtis lyderystės ir inicijuoti bendras iniciatyvas su darbuotojų ir darbdavių organizacijomis, siekiant sumažinti aukšto asmeninės rizikos laipsnio asmenų rizikingų socialinių kontaktų skaičių veiklos organizacinėmis priemonėmis | 2020-06-20 nuolat | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė), SADM SADM (atsakingas asmuo – E. Radišauskienė), EIM, SAM, savivaldybės, kitos institucijos pagal kompetenciją, SADM (VDI) |
|  |  | - Sustiprinti socialinės globos ir slaugos įstaigų licencijuojamos veiklos priežiūrą ir kontrolę, pakeisti reikiamus teisės aktus | 2020-07-01 | SADM (už socialinės globos įstaigas atsakingas asmuo – V. Augienė), SAM (už slaugos įstaigas atsakingas asmuo – K. Garuolienė) |
|  |  | - Nustatyti rekomenduojamas asmeninės apsaugos priemonių (toliau – AAP) normas ir AAP būtino sukaupti rezervo dydį ilgalaikę socialinę globą teikiančioms įstaigoms | 2020-06-25 | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė), SADM |
|  |  | - Sudaryti papildomas teisines prielaidas įtvirtinti, kad AAP užtikrinimu ir suteikimu riziką patiriantiems asmenims, darbuotojams ir AAP rezervo kaupimu rūpinasi įstaigų (įskaitant ilgalaikę socialinę globą teikiančias įstaigas) steigėjai | 2020-06-30 | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė), SADM, savivaldybės, kitos institucijos pagal kompetenciją |
|  |  | - Skatinti bendruomenių, savanorystės ir NVO iniciatyvas, siekiant saugoti riziką susirgti sunkia liga patiriančius asmenis | nuolat | SADM (atsakingas asmuo – E. Bingelis), savivaldybės, kitos institucijos pagal kompetenciją |
|  |  | - Parengti rekomendacijas viešojo sektoriaus organizacijoms, kaip organizacinėmis priemonėmis sumažinti nebūtinus socialinius kontaktus, teikiant viešąsias ir administracines paslaugas ir pagal parengtas rekomendacijas įgyvendinti organizacines priemones | 2020-07-15 2020-09-01 | VRM (atsakingas asmuo – B. Maliušicka), SAM, LSA, savivaldybės, kitos institucijos pagal kompetenciją institucijos, teikiančios asmenims viešąsias ir administracines paslaugas (atsakingas asmuo – įstaigos vadovas) |
|  | Siekiami rezultatai: Nėra COVID-19 ligos protrūkių socialinės globos namuose ir slaugos ligoninėse Nėra COVID-19 ligos protrūkių darbovietėse |  |  |  |
|  | Epidemiologinės kontrolės sistemos stiprinimas | - Peržiūrėti ir pakeisti reikiamus teisės aktus ir veiklos rekomendacijas dėl infekcijų valdymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose | 2020-07-01 | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė) |
|  |  | - Parengti algoritmą COVID–19 ligos protrūkiams lokalizuoti | 2020-07-01 | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė), savivaldybės, VRM |
|  |  | - Sinchronizuoti informacijos ir duomenų šaltinius, būtinus veiksmingai ir operatyviai epidemiologinei kontrolei atlikti | 2020-09-01 | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė) |
|  |  | - Parengti infekcinių ligų prevencijos priežiūros ir kontrolės vykdymo tvarką organizacijose ir sąrašą organizacijų, kuriose turi būti taikoma griežtesnė infekcinių ligų prevencija ir kontrolė | 2020-08-01 | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė) |
|  |  | - Įvertinti atvejų išaiškinimui ir kontaktinių asmenų stebėjimui galimų naudoti elektroninių priemonių alternatyvas | 2020-08-01 | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė) |
|  |  | - Parengti savivaldos ir valstybės institucijų veiksmų koordinavimo(si) algoritmą | 2020-08-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), savivaldybės, VRM, kitos institucijos pagal kompetenciją |
|  |  | - Organizuoti mokymus darbdaviams ir kitoms suinteresuotoms grupėms dėl infekcinių ligų kontrolės įgyvendinimo organizacijose | nuolat | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė) |
|  |  | - Užtikrinti, kad sveikatos priežiūros specialistų komunikavimui tarpusavyje ir su kitomis pagalbos tarnybomis būtų naudojamas Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninis mobilsis radijo ryšys (kritinio ryšio tinklas) | nuolat | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), VRM (IRD) |
|  |  | - Įsteigti tarpdalykinę infekcinių ligų modeliavimo ir prognozavimo ir grėsmių sveikatai valdymo srityje grupę | 2020-10-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), ŠMSM |
|  | Siekiami rezultatai: Nėra antrinių protrūkių per 14 d. nuo paskutinio COVID–19 ligos nustatyto atvejo COVID–19 ligos protrūkis tęsiasi ne ilgiau kaip 28 d. COVID–19 ligos atvejai pradedami tirti ir valdyti per 12 val. Protrūkiai (išskyrus šeiminius) stebimi, informacija teikiama Sveikatos apsaugos ministerijai kas 24 val. |  |  |  |
|  | Į šalį atvykusių asmenų kontaktų ir atvežtinių COVID–19 ligos atvejų valdymas ir kontrolė | - Atnaujinti savivaldybių ekstremalių situacijų planus, atsižvelgiant į pirmosios COVID–19 ligos plitimo šalyje bangos patirtį | 2020-09-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), savivaldybės, VRM |
|  |  | - Užtikrinti, kad visose savivaldybėse būtų numatytos patalpos, kuriose prireikus turėtų būti karantinuojami į šalį atvykę asmenys ir (ar) grįžę gyventojai | 2020-09-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), savivaldybės |
|  |  | - Parengti ekipažų ir įgulų narių elgsenos modelį (algoritmą), siekiant išvengti infekcijos platinimo, tokiems asmenims atvykstant į šalį | 2020-07-01 | SM (atsakingas asmuo – J. Narkevič), SAM |
|  |  | - Skatinti informacijos mainus tarp ES valstybių, siekiant stebėti ir analizuoti atvežtinių atvejų statistiką ir užtikrinti galimybes keistis duomenimis su kitomis ES narėmis, jeigu sergantis asmuo kerta valstybės sieną | nuolat | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), URM |
|  | Siekiami rezultatai: Įvežtiniai atvejai valdomi tinkamai ir nesukelia COVID–19 ligos protrūkių |  |  |  |
|  | Veiksmingo bendradarbiavimo mechanizmo su savivalda sukūrimas ir gerosios praktikos sklaidos stiprinimas | - Parengti komunikacijos tarp nacionalinių, regioninių ir savivaldos institucijų ir įstaigų taisykles, siekiant užtikrinti nepertraukiamą 24 val. dialogą epidemiologinės krizės atveju | 2020-08-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), VRM, savivaldybės |
|  |  | - Išplėtoti savivaldybių bendradarbiavimą savitarpio pagalbos tikslais regioniniu lygmeniu epidemiologinės krizės atveju | 2020-09-01 | VRM (atsakingas asmuo – T. Tamulevičius) , SAM, savivaldybės |
|  |  | - Pateikti savivaldybėms metodines rekomendacijas peržiūrėti savivaldybių ekstremalių situacijų operacijų centrų kompetenciją, atsižvelgiant į COVID–19 pandemijos valdymo poreikius | 2020-08-01 | VRM (atsakingas asmuo – Č. Mulma), savivaldybės, SAM |
|  |  | - Pasiūlyti savivaldybėms informacines priemones ir kanalus jų taikomos gerosios praktikos sklaidai tarpusavyje, valdant COVID–19 ligos plitimą | 2020-07-01 | VRM (atsakingas asmuo – B. Maliušicka), savivaldybės, SAM |
|  |  | - Parengti COVID–19 pandemijos pradžios suvaldymo veiksmų suvestinę | 2020-08-01 | LRVK (atsakingas asmuo – O. Mašalė) |
|  | Siekiami rezultatai: Savivaldybės yra informuotos ir žino apie savo atsakomybes epidemiologinės krizės atveju Priimant ir įgyvendinant sprendimus remiamasi gerąja praktika |  |  |  |
|  | Centralizuoto duomenų valdymo, pateikimo ir analitikos sistemos užtikrinimas | - Integruoti reikiamus duomenis kaupiančias informacines sistemas į centralizuoto duomenų valdymo, pateikimo ir analitikos sistemą ir užtikrinti tikslių ir išsamių duomenų pateikimą į centralizuoto duomenų valdymo, pateikimo ir analitikos sistemą laiku | 2020-08-01 nuolat | Lietuvos statistikos departamentas (atsakingas asmuo – J. Petrauskienė), EIMIN institucijos pagal kompetenciją (atsakingas asmuo – įstaigos vadovas) |
|  |  | - Sukurti duomenų analitikams reikiamus įrankius | 2020-09-01 | Paskirta atsakinga institucija (atsakingas asmuo – įstaigos vadovas), LRVK |
|  |  | - Apmokyti sistemos naudotojus | 2020-10-01 | Paskirta atsakinga institucija (atsakingas asmuo – įstaigos vadovas) |
|  | Siekiami rezultatai: Priimami duomenimis grįsti sprendimai |  |  |  |
|  | Operatyvios, išsamios ir patikimos informacijos visuomenei teikimas ir visuomenės įtraukties didinimas | - Vykdyti COVID-19 valdymo strategijos komunikacijos planą | nuolat | LRVK (atsakingas asmuo – G. Surplys), visos institucijos pagal kompetenciją |
|  |  | - Reglamentuoti bendradarbiavimą su Lietuvoje veikiančiais mobiliojo ryšio operatoriais, kad užsienyje esantys jų abonentai būtų laiku informuoti apie bręstančią krizę ir grįžimo į Lietuvą sąlygas | 2020-09-01 | URM (atsakingas asmuo – L. Linkevičius) |
|  |  | - Įsigyti skambučių centro paslaugą, krizės atveju pajėgią atsakyti iki 1,5 tūkst. užklausimų per parą grįžimo į Lietuvą ir konsulinės pagalbos klausimais | 2020-09-01 | URM atsakingas asmuo – L. Linkevičius) |
|  | Siekiami rezultatai: Nemažėja Lietuvos gyventojų dalis, teigiamai vertinančių Vyriausybės veiksmus valdant COVID-19 krizę Nemažėja Lietuvos gyventojų dalis, teigiamai vertinančių komunikaciją apie COVID-19 Teigiami atsiliepimai apie COVID-19 suvaldymą Lietuvoje užsienio institucijų ataskaitose ir pranešimuose bei pripažintų ekspertų vertinimuose |  |  |  |
|  | Žmogiškųjų išteklių, būtinų strateginėms pozicijoms epidemiologinės krizės metu, užtikrinimas | - Nustatyti žmogiškųjų išteklių kompetencijų strateginėms pozicijoms epidemiologinės krizės metu poreikį | 2020-06-30 | LRVK (atsakingas asmuo – O. Mašalė), VRM, VTD prie VRM |
|  |  | - Suformuoti žmogiškųjų išteklių epidemiologinės krizės metu rezervą, pasitelkiant mokslo, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir valstybės tarnybos specialistus | 2020-08-01 | Valstybės tarnybos departamentas prie VRM (atsakingas asmuo – G. Miškinis), LRVK, VRM |
|  |  | - Sukurti asmenų, turinčių reikiamas kompetencijas veikti epidemiologinės krizės metu, įveiklinimo mechanizmą | 2020-08-01 | Valstybės tarnybos departamentas prie VRM (atsakingas asmuo – G. Miškinis), LRVK, VRM |
|  |  | - Parengti žmogiškųjų išteklių epidemiologinės krizės atvejams rezervo specialistų būtinų kompetencijų lavinimo planą ir vykdyti reguliarų kompetencijų tobulinimą | 2020-09-01 nuolat | Valstybės tarnybos departamentas prie VRM (atsakingas asmuo – G. Miškinis), VTD prie VRM |
|  | Siekiami rezultatai: Suformuotas žmogiškųjų išteklių krizės metu rezervas Užtikrintas operatyvus strateginių pozicijų užpildymas krizės metu |  |  |  |
| 1.9. | Teisinių ir organizacinių prielaidų veiksmingai valdyti viruso plitimą užtikrinimas | - Peržiūrėti galiojančio teisinio reguliavimo nuostatų, susijusių su epidemiologinės krizės valdymu, tinkamumą, aiškumą ir (ar) išsamumą, parengti jų pakeitimų projektus ir pateikti priimančiam subjektui | 2020-09-01 | Institucijos pagal kompetenciją (atsakingas asmuo – įstaigos vadovas), savivaldybės |
|  |  | - Nustatyti optimalų epidemiologinės krizės metu nacionaliniu lygmeniu sprendimus priimančių ir patariamųjų organų modelį | 2020-08-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), LRVK, institucijos pagal kompetenciją |
|  | Siekiami rezultatai: Teisinio reguliavimo nuostatos yra aktualios, aiškios, nedviprasmiškos ir užtikrinančios sklandų valdymą krizės metu |  |  |  |
| 2. | PRIORITETINĖ KRYPTIS. Sveikatos sistemos pasirengimo užtikrinimas ir visuomenės fizinės ir psichologinės (emocinės) sveikatos stiprinimas |  |  | Koordinatorius: Sveikatos apsaugos ministerija |
| 2.1. | Savalaikis sveikatos sistemos aprūpinimas reikiama medicinos įranga bei priemonėmis ir AAP | - Nustatyti AAP ir medicinos įrangos bei priemonių, vaistų normas ir jų koeficientus skirtingiems COVID–19 ligos vystymosi scenarijams, įskaitant skirtingas asmens sveikatos priežiūros įstaigas pagal jų lygius | 2020-07-15 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga) |
|  |  | - Parengti ir palaikyti alternatyvias medicinos įrangos bei priemonių ir AAP tiekimo grandines ir jų nepertraukiamą veikimą, išvengiant valstybės medicinos rezervo atsargų pirkimo iš vieno šaltinio (vienos kilmės valstybės) | 2020-08-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), EIM, URM, SM, kitos institucijos pagal kompetenciją |
|  |  | - Įvertinti galimybes ir teisines prielaidas su Lietuvos įmonėmis sudaryti ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis dėl Lietuvoje gaminamų AAP, medicinos įrangos ir kitų reikalingų priemonių įsigijimo | 2020-08-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), EIM |
|  |  | - Sukurti sistemą centralizuotai asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių AAP ir medicinos įrangos ir priemonių kiekių stebėsenai vykdyti bei kas ketvirtį el. priemonėmis vykdyti stebėseną | 2020-08-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga) |
|  | Siekiami rezultatai: Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rezerve AAP kaupiama ne mažiau nei 3 mėn. poreikiui patenkinti Esant kritinei epidemiologinei situacijai šalyje, organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos veikimo teritorijoje 1 mln. gyventojų tenka ne mažiau kaip 300 lovų su dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais ir 1800 lovų su deguonies tiekimo sistemomis Esant palankiai epidemiologinei situacijai šalyje, kai naujų atvejų per dieną nustatoma iki 50, organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos veikimo teritorijoje esančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų rezerve 1 mln. gyventojų išlaikoma ne mažiau kaip 50 lovų su dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais ir ne mažiau kaip 300 lovų su deguonies tiekimo sistemomis |  |  |  |
| 2.2. | Aktyvaus gydymo stacionarines paslaugas teikiančių ligoninių ir ambulatorines paslaugas teikiančių įstaigų pajėgumų valdymas | - Nustatyti kriterijus ambulatorinių ir stacionarinių planinių paslaugų planavimo ir teikimo stabdymui | 2020-06-30 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga) |
|  |  | - Parengti stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų regioninio valdymo planus, numatant regionuose esančių ligoninių pajėgumus ir veiksmus keičiantis epidemiologinei situacijai | 2020-08-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), savivaldybės |
|  |  | - Reguliariai organizuoti mokymus sveikatos priežiūros specialistams didinti jų kompetencijas dirbti su COVID-19 liga | nuolat | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga) |
|  |  | - Parengti ir įgyvendinti greitosios medicinos pagalbos paslaugų regioninio valdymo modelį | 2020-10-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), savivaldybės |
|  |  | - Parengti dviejų universitetinių (Kauno ir Vilniaus) šiuolaikinių infekcinių ligų gydymo centrų (klasterių) vystymo projektus | 2020-10-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga) |
|  |  | - Pateikti Vyriausybei siūlymus dėl galimybių statyti modulinę ligoninę COVID–19 pacientams gydyti, kuri, nesant COVID–19 pacientų, galėtų vykdyti kitą veiklą | 2020-08-01 | EIM (atsakingas asmuo – J. Rojaka), SAM, ŠMSM |
|  | Siekiami rezultatai: Asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalas apmokytas reaguoti ir dirbti su COVID–19 liga Užtikrinamas koordinuotas stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos veikimo teritorijoje |  |  |  |
| 2.3. | Valstybės viešojo sektoriaus organizacijų aprūpinimas AAP ir reikiamų valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų užtikrinimas | - Nustatyti rekomenduojamas AAP normas valstybės ir savivaldybių viešojo sektoriaus organizacijoms (išskyrus asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir ilgalaikę socialinę globą teikiančias įstaigas) | 2020-08-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga) |
|  |  | - Įpareigoti valstybės viešojo sektoriaus organizacijų steigėjus ir (ar) jų vadovus organizuoti darbuotojų aprūpinimą AAP ir kaupti priemonių rezervą | 2020-08-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga) |
|  |  | - Sukurti sistemą centralizuotai valstybės viešojo sektoriaus organizacijose (įskaitant ilgalaikę socialinę globą teikiančias įstaigas) esančių AAP kiekių stebėsenai vykdyti ir kas ketvirtį el. priemonėmis vykdyti stebėseną | 2020-08-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga) |
|  |  | - Peržiūrėti ir nustatyti naujus medicinos atsargų ir (ar) civilinės saugos priemonių atsargų kiekius, kaupiamus valstybės rezerve, reikalingus skirtingiems epidemiologinės krizės scenarijams | 2020-07-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), VRM (PAGD), EIM |
|  |  | - Peržiūrėti valstybės rezervo formavimo ir panaudojimo procesą reglamentuojančius teisės aktus, parengti jų pakeitimų projektus ir pateikti priimančiam subjektui | 2020-09-01 | EIM (atsakingas asmuo – R. Jovaišienė), VRM (PAGD), SAM |
|  | Siekiami rezultatai: Valstybės viešojo sektoriaus organizacijose AAP atsargų kaupiama nustatytam laikotarpiui pagal nustatytas normas Užtikrintas AAP atsargų kaupimas valstybės rezerve nustatytam laikotarpiui |  |  |  |
| 2.4. | Nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo užtikrinimas sveikatos priežiūros įstaigoms | - Užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurių veikloje naudojama gyvybės palaikymo įranga | 2020-09-30 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), EM |
|  |  | - Įsigyti autonominius elektros energijos šaltinius asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurių veikloje naudojama gyvybės palaikymo įranga ir kurios neturi autonominio elektros energijos šaltinio su tinkamai veikiančia automatika | 2020-12-31 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), EM |
|  | Siekiami rezultatai: Sveikatos priežiūros įstaigose nėra elektros energijos sutrikimų ir taip apsaugojami ligoniai |  |  |  |
| 2.5. | Medicinos priemonių bei įrangos ir AAP gamyba bei vaistinių preparatų technologijų bei pajėgumų diegimas Lietuvoje | - Skatinti Lietuvos įmones gaminti tarptautinius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų standartus atitinkančią medicinos įrangą bei priemones ir asmens apsaugos priemones | nuolat | EIM (atsakingas asmuo – J. Rojaka) |
|  |  | - Sudaryti prielaidas įsigyti reikiamą medicinos ir asmeninės apsaugos priemonių kokybės atitikties vertinimo ir ženklinimo įrangą | 2020-07-01 | EIM (atsakingas asmuo – J. Rojaka) |
|  |  | - Paskirti AAP atitikties vertinimo pagal tarptautinius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų standartus įstaigą | 2020-08-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), SADM |
|  |  | - Pateikti Europos Komisijai paraišką Lietuvoje įsteigti regioninį Europos Sąjungos medicinos priemonių atsargų kaupimo centrą | 2020-06-05 | SM (atsakingas asmuo – J. Narkevič), URM, EIM, VRM |
|  |  | - Aktyviai dalyvauti tyrimuose vaistams ir vakcinai nuo COVID–19 ligos sukurti | nuolat | SAM (atsakingas asmuo – K. Garuolienė) |
|  | Siekiami rezultatai: Lietuvoje sandėliuojamas regioninis Europos Sąjungos medicininių pajėgumų ir priemonių rezervas ir Lietuvai ir regiono šalims sukurta galimybė pasinaudoti šiais pajėgumais krizės atveju |  |  |  |
| 2.6. | Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas | - Aktyviai informuoti asmenis, dirbančius priešakinėse linijose COVID–19 pandemijos metu (medikus, socialinius darbuotojus, pareigūnus ir kt.) bei patyrusius sunkios formos COVID–19 ligą ir jų artimuosius apie emocinės, psichologinės ir socialinės pagalbos galimybes | nuolat | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), VRM, SADM, kitos institucijos pagal kompetenciją, savivaldybės |
|  |  | - Įgyvendinti Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano, kuriam Vyriausybė pritarė 2020 m. kovo 16 d. priemones, skirtas visuomenės psichikos sveikatai stiprinti | pagal nustatytus terminus | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), SADM, ŠMSM |
|  | Siektini rezultatai: Geresnė gyventojų psichologinė būsena, mažiau depresijos, nerimo ir kitų sutrikimų Sustabdytas ir / ar žymiai mažesnis savižudybių skaičiaus augimas Mažesnis priklausomybių ir susijusių neigiamų socialinių–ekonominių reiškinių (smurtas, kiti nusikaltimai bei teisės pažeidimai) masto augimas Mažiau laikino nedarbingumo, sumažėjusio darbuotojų produktyvumo atvejų dėl gyventojų psichologinės būsenos |  |  |  |
| 3. | PRIORITETINĖ KRYPTIS. Karantino režimo sąlygų taikymas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje |  |  | Koordinatorius: Sveikatos apsaugos ministerija |
| 3.1. | Karantino režimo sąlygų keitimas: mažos rizikos ekonominėms, socialinėms, kultūrinėms veikloms, viešosioms ir administracinėms paslaugoms; vidutinės rizikos ekonominėms, socialinėms, kultūrinėms veikloms, viešosioms ir administracinėms paslaugoms didelės rizikos ekonominėms, socialinėms, kultūrinėms veikloms, viešosios ir administracinėms paslaugoms | - Parengti veiklų ir paslaugų, priskiriamų mažos / vidutinės / didelės rizikos grupėms pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamus ir (ar) moksliškai įrodytus viruso plitimo rizikos veiksnius, sąrašus ir juos plačiai iškomunikuoti, pagal poreikį peržiūrėti | 2020-08-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga), EIM, VRM, KM, kitos institucijos pagal kompetenciją |
|  |  | - Nustatyti infekcinių ligų kontrolės reikalavimus veiklų vykdytojams ir paslaugų teikėjams, kuriuos būtina atitikti įprastomis sąlygomis ir nustačius karantino režimą, pagal poreikį juos peržiūrėti | 2020-08-01 | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga) |
|  |  | - Prieš priimant sprendimus dėl karantino režimo sąlygų pakeitimo, kaskart atlikti statistinį matematinį modeliavimą dėl sveikatos sistemos pajėgumų | nuolat | SAM (atsakingas asmuo – A. Veryga) |
|  | Siekiami rezultatai: Karantino režimo sąlygų keitimas neviršija epidemiologinių rodiklių tolerancijos ribų Nenustatoma infekcinių ligų kontrolės pažeidimų Netaikoma administracinė atsakomybė dėl karantino sąlygų nesilaikymo ar pažeidimo |  |  |  |
| 3.2. | Specialių sąlygų dėl asmenų judėjimo nustatymas vietos ir tarptautiniu lygiu | - Nustatyti epidemiologinių krizių atvejams tipines užsieniečių tranzito per Lietuvos teritoriją sąlygas, įskaitant supaprastintą asmenų tranzitą iš Rusijos Federacijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal ir įdiegti atitinkamas informacines kontrolės priemones | 2020-08-01 | URM (atsakingas asmuo – L. Linkevičius) |
|  |  | - Sudaryti atskirų asmenų grupių, kurioms dėl jų specifikos turėtų būti taikomos lankstesnės judėjimo sąlygos, sąrašą | 2020-07-01 | URM (atsakingas asmuo – L. Linkevičius), VRM, EIM, EM, SADM, kitos institucijos pagal kompetenciją |
|  |  | - Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, operatyviai priimti sprendimus dėl asmenų judėjimo per valstybės sieną kontrolės sustiprinimo, reikalingų papildomų sąlygų ar reikalavimų nustatymo | nuolat | VRM (atsakingas asmuo – Č. Mulma), SAM |
|  | Siekiami rezultatai: Sukurti techniniai sprendimai, leidžiantys kontroliuoti užsieniečių tranzitą per Lietuvos Respublikos teritoriją, aktyvuojami per 24 valandas |  |  |  |
| 3.3. | Veiksmingo tarptautinio bendradarbiavimo karantino režimų sąlygų klausimais vykdymas | - Paskirti tarptautinį koordinatorių klausimams dėl Lietuvos ir kitų šalių taikomų karantino sąlygų | 2020-07-01 | URM (atsakingas asmuo – L. Linkevičius) |
|  |  | - Sisteminti diplomatiniais kanalais gaunamą informaciją apie COVID–19 epidemiologinės situacijos vystymąsi pasaulyje, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų veiksmus ir teikti Vyriausybei rekomendacijas dėl reakcijos į situacijos pokyčius ir informaciją apie ES lygmens priemones, skirtas COVID-19 suvaldyti | nuolat | URM (atsakingas asmuo – L. Linkevičius) |
|  |  | - Nedelsiant teikti informaciją kitoms ES valstybėms narėms ir ES institucijoms apie Vyriausybės priimtus sprendimus | nuolat | URM (atsakingas asmuo – L. Linkevičius), kitos institucijos pagal kompetenciją |
|  |  | - Sukurti nuolatinius bendradarbiavimo kanalus krizių atvejams su kaimyninėmis valstybėmis, ypač kaimyninėmis ES valstybėmis narėmis, ir krizių metu siekti derinti tarpusavio veiksmus | 2020-09-01 | URM (atsakingas asmuo – L. Linkevičius), kitos institucijos pagal kompetenciją |
|  | Siekiami rezultatai: Glaudus ir betarpiškas bendradarbiavimas su užsienio, ypač kaimyninėmis, šalimis Pagal galimybes suderintas būtinųjų suvaržymų įvedimas / atšaukimas su užsienio, ypač kaimyninėmis, šalimis, suteikiant pakankamai laiko valstybėms, piliečiams ir verslui prisitaikyti Pagal galimybes maksimaliai operatyviai grįžta prie ES Bendrosios rinkos principų |  |  |  |

| 4. | PRIORITETINĖ KRYPTIS. Šalies socialinio ir ekonominio sektorių stabilizavimas ir pritaikymas naujoms sąlygoms |  |  | Koordinatorius: Finansų ministerija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Gyventojų pajamų lygio palaikymas ir verslo finansinio likvidumo išsaugojimas bei ekonomikos skatinimas | - Įgyvendinti Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano, kuriam Vyriausybė pritarė 2020 m. kovo 16 d. (su visais jo papildymais ir pakeitimais), priemones | 2020-12-31 | LRVK (atsakingas asmuo – L. Savickas), kitos institucijos pagal kompetenciją |
|  | Siekiami rezultatai: Registruotas nedarbas, palyginti su praėjusiu mėnesiu, ne didesnis negu 1,5 proc. punkto Per mėnesį priimtų į darbą asmenų skaičius 2020 m. atitinkamą mėnesį sudaro ne mažiau kaip 50 proc. 2019 m. atitinkamą mėnesį įdarbintų asmenų skaičiaus Darbo paieškos išmoka sumažina bendrąjį skurdo rizikos lygį apie 2 proc. punktais, o bedarbių skurdo rizikos lygį apie 9 proc. punktais Įmonių apyvartos augimo lygis siekia per 2 metus atitinkamos ekonominės veiklos 2016–2019 m. vidutinį lygį arba 5 proc. pardavimų pokyčio augimą per metus |  |  |  |
| 4.2. | Ilgalaikio poveikio priemonių ekonomikos perorientavimui įgyvendinimas | - Parengti ir įgyvendinti „Ateities ekonomikos DNR“ planą | 2021-12-31 | FM (atsakingas asmuo – V. Šapoka), kitos institucijos pagal kompetenciją |
| Žemiau pateikiamos priemonės, nepriskiriamos Finansų ministerijos kaip 4-os prioritetinės krypties koordinatorės atsakomybei |  |  |  |  |
| 4.3. | Pažeidžiamiausių visuomenės grupių apsauga ir nevyriausybinio sektoriaus įtrauktis | - Sukurti socialinių paslaugų srities darbuotojų reikiamų kompetencijų, atsižvelgiant į pandemijos sukeltus iššūkius, reguliarių mokymų sistemą ir užtikrinti socialinių paslaugų (tarp jų – socialinės globos) nepertraukiamą teikimą aukštam rizikos laipsniui priskiriamiems asmenims | 2020-09-01 nuolat | SADM (atsakingas asmuo – V. Augienė), savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos |
|  |  | - Užtikrinti įvairių formų lanksčias, kokybiškas ir prieinamas paslaugas šeimoms, atsižvelgiant į pasikeitusius šeimų poreikius | nuolat | SADM (atsakingas asmuo – V. Augienė), savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos |
|  |  | - Organizuoti laikinąją vaikų priežiūrą, užtikrinant vaikui apgyvendinimą saugioje aplinkoje, jei abu tėvai ar vienas iš tėvų susirgo COVID–19 ir nėra artimųjų, kurie galėtų prižiūrėti vaiką; teikti vaiko dienos priežiūros paslaugas grupėje, jei abu tėvai (kiti vaiko atstovai) privalo dirbti | nuolat | SADM (atsakingas asmuo – V. Augienė) |
|  |  | - Pratęsti vaiko laikinosios priežiūros fizinio asmens šeimoje, terminą, kai laikinoji priežiūra skirta iki karantino paskelbimo ar jo metu ir užtikrinti papildomą pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus ir atliekamų ar karantino metu atliktų vaiko situacijos vertinimų papildymą ar papildomą įvertinimą | pagal poreikį | SADM (atsakingas asmuo – V. Augienė) |
|  |  | - Plėtoti ir didinti krizių centrų paslaugų bei kitos pagalbos prieinamumą, ypatingą dėmesį skiriant užtikrinti paslaugas ir pagalbą asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje; vaikams, kuriems nustatyta vaiko laikinoji priežiūra socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, ir jų atstovams | nuolat | SADM (atsakingas asmuo – V. Augienė) |
|  |  | - Stiprinti ir plėtoti integruotų slaugos ir psichosocialinių paslaugų teikimą namuose aukštam rizikos laipsniui priskiriamiems asmenims | nuolat | SADM (atsakingas asmuo – V. Augienė), SAM, savivaldybės |
|  |  | - Parengti rekomendacijas nevyriausybinėms organizacijoms, kaip organizuoti savanorišką veiklą epidemiologinės krizės metu | 2020-07-01 | SADM (atsakingas asmuo – E. Bingelis) |
|  |  | - Užtikrinti socialinių bei švietimo paslaugų nepertraukiamą teikimą visuomenei, skatinant didesnį nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą viešųjų paslaugų teikime | nuolat | SADM (atsakingas asmuo – E. Bingelis), ŠMSM |
|  |  | - Numatyti draudimą išieškoti iš lėšų, kurias asmenys gauna kaip valstybės ar savivaldybės paramą, kitas išmokas ar kompensacijas, skiriamas dėl ekstremalios situacijos ar karantino | 2020-07-01 | TM (atsakingas asmuo – E. Jankevičius) |
|  | Siekiami rezultatai: Užtikrintas saugių socialinių paslaugų teikimas, atsižvelgiant į asmenų poreikius Nevyriausybinis sektorius įgalintas vykdyti savanorišką veiklą bei reikšmingai prisidėti prie COVID-19 pandemijos sukeltų neigiamų pasekmių mažinimo |  |  |  |
| 4.4. | Lygių galimybių užtikrinimas ir nediskriminavimas | - Parengti, aptarti su darbuotojų ir darbdavių organizacijomis ir išplatinti rekomendacijas darbdaviams, kaip apsaugoti riziką susirgti sunkia liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo COVID-19 darbo vietoje, ir paaiškinimus, kaip nesukelti šių asmenų diskriminavimo dėl amžiaus, ligos, lyties, kitų rizikos veiksnių apraiškų | 2020-07-01 | SADM (atsakingas asmuo – E. Radišauskienė) |
|  |  | - Vykdyti socialinę kampaniją dėl aukšto rizikos laipsnio asmenų diskriminavimo prevencijos socialiniame, ekonominiame, kultūriniame gyvenime | 2020-09-01 | SADM (atsakingas asmuo – E. Radišauskienė), KM, ŠMSM kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba |
|  |  | - Sustiprinti diskriminavimo darbo vietoje dėl amžiaus, ligos, lyties, kitų rizikos veiksnių kontrolę ir rinkti bei vertinti užimtumo rodiklius ir jų kaitą pagal asmenų diskriminavimo pagrindus (amžių, ligas, lytį bei kitus aukštą rizikos laipsnį įtakojančius veiksnius) ir, atsižvelgiant į faktinius duomenimis, siūlyti aktualias į problemų sprendimą nukreiptas priemones | nuolat | SADM (atsakingas asmuo – E. Radišauskienė) kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba |
|  | Siekiami rezultatai: Išvengta aukšto rizikos laipsnio asmenų atleidimų iš darbo |  |  |  |
| 4.5. | Kokybiško švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimas | - Sukurti dalijimosi informacija, skaitmeniniais ištekliais bei gerosiomis praktikomis, diegiant nuotolinį mokymą, interneto portalą „NUOTOLINIS“ | 2020-08-01 | ŠMSM (atsakingas asmuo – J. Urbanovič) |
|  |  | - Parengti rekomendacijas dėl neformaliojo vaikų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo, vaikų vasaros stovyklų vykdymo karantino/ekstremalios situacijos laikotarpiu ir atnaujinti Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą | 2020-06-15 | ŠMSM (atsakingas asmuo – K. Tiesnesytė) |
|  |  | - Patvirtinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą | 2020-08-01 | ŠMSM (atsakingas asmuo – J. Urbanovič) |
|  |  | - Papildyti priėmimo į mokyklas ir kitas formalųjį švietimą reglamentuojančias tvarkas (išskyrus aukštojo mokslo studijas) nuostatomis force majeure atvejams | 2020-08-01 | ŠMSM (atsakingas asmuo – J. Urbanovič) |
|  |  | - Parengti 2–3 mokymo ir/ar ugdymo (išskyrus aukštojo mokslo studijas) organizavimo nuotoliniu ar mišriuoju būdu modelius, kurių deriniai rekomenduojami naudoti Švietimo teikėjams, įsivertinus konkrečius veiksnius, ribojančius veiklą įprastomis sąlygomis (pavyzdžiui, socialinis atstumas, padidintos rizikos grupės ir pan.) | 2020-08-01 | ŠMSM (atsakingas asmuo – J. Urbanovič) |
|  |  | - Parengti metodinę priemonę mokytojams „Nuotolinio mokymo didaktika“ ir organizuoti mokytojų kompetencijų dirbti, vykdant formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas nuotoliniu būdu, tobulinimą | 2020-09-30 nuolat | ŠMSM (atsakingas asmuo – J. Urbanovič) |
|  | Siekiami rezultatai: Nėra dėl techninių kliūčių negalinčių nuotoliniu ir (ar) mišriu būdu mokytis mokinių Pasirengta ugdymo proceso organizavimui 2020-2021 metais mišriu būdu (derinant įprastą ir nuotolinį mokymą) Pagerintas mokyklų aprūpinimo informacinėmis technologijomis ir skaitmeniniu mokymo(si) turiniu lygis Pagerintas mokytojų skaitmeninis raštingumas |  |  |  |
| 4.6. | Saugių kultūros paslaugų teikimo užtikrinimas | - Parengti kultūros įstaigų veiklos, kultūros paslaugų teikimo standartus, atsižvelgiant į kultūros srities specifiką ir infekcinių ligų kontrolės reikalavimus | 2020-08-01 | KM (atsakingas asmuo – I. Veliutė), SAM |
|  |  | - Sukurti paskatų sistemos kultūros įstaigoms modelį užtikrinti teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą fiziniam apsilankymui alternatyviais būdais ar kanalais ir kurti naujus skaitmeninius kultūros produktus ir paslaugas, jų perkėlimo į skaitmeninę erdvę ar e-kanalus priemones | 2020-08-01 | KM (atsakingas asmuo – R. Jaskelevičienė) |
|  |  | - Bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir joms pavaldžiomis kultūros įstaigomis, parengti rekomendacijas kultūros paslaugų prieinamumui regionuose užtikrinti ir stiprinti kultūros centrų materialinę – techninę bazę | 2020-08-01 nuolat | KM (atsakingas asmuo – Z. Bružaitė), savivaldybės |
|  |  | - Parengti efektyvų kultūros renginių perkėlimo laiko, formos ir vietos atžvilgiu modelį, siekiant užtikrinti kultūros paslaugų teikėjų ir vartotojų interesų apsaugą | 2020-08-01 | KM (atsakingas asmuo – G. Žemaitytė) |
|  | Siekiami rezultatai: Kultūros vaidmuo ir veiklos pritaikytos prie pasikeitusių sąlygų Išplėtotos kultūros operatorių, kultūros įstaigų darbuotojų kompetencijos teikti saugias kultūros paslaugas Sukurtos alternatyvios fiziniam apsilankymui prieigos prie pagrindinių kultūros įstaigų teikiamų paslaugų |  |  |  |
| 4.7. | Vietos žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimas | - Skirti paramą vienam vaikui per mėnesį ir paskatinti ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose | 2020-07-01 | ŽŪM (atsakingas asmuo – A. Palionis) |
|  |  | - Pratęsti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ mokėjimą ekologinį ūkininkavimą praktikuojantiems ūkiams, užbaigusiems 5 metų kontraktus 2019 m. | 2020-07-01 | ŽŪM (atsakingas asmuo – A. Palionis) |
|  |  | - Padidinti maisto produktų asortimentą VšĮ Centrinės perkančiosios organizacijos administruojamame elektroniniame kataloge ir sudaryti galimybes šalies ūkininkams, regioninio smulkiojo verslo įmonėms tiesiogiai, be tarpininkų, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | 2020-08-01 | ŽŪM (atsakingas asmuo – A. Palionis) |
|  | Siekiami rezultatai: Užtikrinta vietinių ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų rinka bei darbo vietos Lietuvos ūkininkų bei regioninio smulkiojo verslo įmonių gaminamos produkcijos integracija į švietimo, gydymo bei kt. įstaigų vykdomus viešuosius maisto produktų pirkimus |  |  |  |
| 4.8. | Viešojo saugumo užtikrinimas | - Stebėti socialinius tinklus, viešąją erdvę, siekiant nustatyti atvejus, kai platinama melaginga informacija apie visuomenei kylantį pavojų, skatinant neramumus ir imtis atitinkamų priemonių valdant šios informacijos platinimą ar iš melagingos informacijos skleidimo kylančias viešojo saugumo grėsmes | nuolat | VRM (PD) (atsakingas asmuo – Č. Mulma), KAM |
|  |  | - Vertinti smurto artimoje aplinkoje atvejų dinamiką ir bendradarbiaujant su suinteresuotomis institucijomis vykdyti prevencinę veiklą, siekiant užkardyti tokių atvejų didėjimą | nuolat | VRM (PD) (atsakingas asmuo – Č. Mulma), SADM |
|  | Siekiami rezultatai: Nėra tendencijų, neigiamai veikiančių viešojo saugumo būklę, didėjimo |  |  |  |
| 4.9. | Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo supaprastinimas | - Peržiūrėti viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų procedūras ir atsisakyti reikalavimų asmenims fiziškai atvykti norint gauti paslaugą, kai tai nėra kritiškai būtina identifikuojant asmenį | 2020-10-01 | Koordinuoja VRM (atsakingas asmuo – B. Maliušicka), įgyvendina ministerijos, savivaldybės |
|  |  | - Pertvarkyti viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų procedūras taip, kad būtų sudaryta galimybė neesminius trūkumus ištaisyti vėliau, nestabdant paslaugos suteikimo | 2020-10-01 | Koordinuoja VRM (atsakingas asmuo – B. Maliušicka), įgyvendina ministerijos, savivaldybės |
|  |  | - Stiprinti paslaugų gavėjų skaitmeninius gebėjimus gauti paslaugas nuotoliniu būdu | nuolat | EIM (IVPK) (atsakingas asmuo – E. Čivilis), ministerijos, savivaldybės |
|  |  | - Sumažinti išmokų už plotus patikrų skaičių nuo 5 iki 3 proc., taip sumažinant fizinio kontakto atvejus tarp žemės ūkio subjektų ir kontroliuojančių institucijų darbuotojų | 2020-07-01 | ŽŪM (atsakingas asmuo – A. Palionis) |
|  | Siekiami rezultatai: Padidėjęs viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumas Sumažėjusi administracinė našta viešojo sektoriaus įstaigų teikiamas paslaugas gaunantiems asmenims |  |  |  |
| 4.10. | Teisinio reguliavimo ir teisėkūros tobulinimas | - Parengti teisės aktų, numatančių galimybę visas galimas teisinių institucijų teikiamas paslaugas teikti nuotoliniu būdu, projektus ir pateikti juos priimančiam subjektui | 2020-06-15 | TM (atsakingas asmuo – E. Jankevičius) |
|  |  | - Paankstinti 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1023 dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui didinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132, nuostatų įgyvendinimą nacionalinėje teisėje | 2020-08-01 | FM (atsakingas asmuo – V. Šapoka), TM |
|  |  | - Pateikti siūlymus Vyriausybei dėl neteisminio bankroto proceso taikymo galimybių plėtros | 2020-07-01 | FM (atsakingas asmuo – V. Šapoka), TM |
|  |  | - Parengti optimalų teisinio reguliavimo keitimo, kai siūlomi horizontalūs sprendimai skirtingose valdymo srityse, modelį, siekiant išlaikyti teisėkūros tvarumą | 2020-08-01 | TM (atsakingas asmuo – E. Jankevičius) |
|  |  | - Parengti Seimo rinkimų įstatymo pakeitimus, kuriais numatoma prailginti balsavimo laiką balsuojant namuose, taip pat balsuojant iš anksto bei rinkimų dieną | 2020-07-01 | TM (atsakingas asmuo – E. Jankevičius) |
|  | Siekiami rezultatai: Sudarytos galimybės teisinių institucijų paslaugas gauti nuotoliniu būdu Visi bendrosios kompetencijos ir administraciniai teismai prireikus gali vykdyti teismo procesą (bylos nagrinėjimą ir teismo posėdžius) nuotoliniu būdu, užtikrinant atitinkamo proceso/teisenos principus ir procese dalyvaujančių asmenų teises |  |  |  |
| 4.11. | Strateginės energetikos sektoriaus infrastruktūros ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) infrastruktūros veiklos ir plėtros tęstinumo užtikrinimas | - Vertinti nustatytus valstybės valdomų įmonių valstybės kapitalo grąžos rodiklius ir užtikrinti reikalingą valstybės valdomų įmonių likvidumą strateginės energetikos infrastruktūros veiklai | nuolat | EIM (atsakingas asmuo – J. Rojaka) |
|  |  | - Leisti kirsti Lietuvos Respublikos sieną be stovėjimo bendrose eilėse transportui, gabenančiam pavojingus krovinius ir įrangą, reikalingą strateginių projektų įgyvendinimui | nuolat | VRM (atsakingas asmuo – Č. Mulma), URM, EM |
|  | Siekiami rezultatai: Strateginės energetikos sektoriaus infrastruktūra aptarnaujama, valdoma ir veikia be sutrikimų užtikrinant energetinio saugumo funkcijas valstybėje Strateginiai energetikos projektai įgyvendinami be vėlavimo ir reikšmingo kaštų didėjimo Apsirūpinimas dujomis per SGD infrastruktūrą vyksta be sutrikimų |  |  |  |
| 4.12. | Sąnaudų už mokesčių už paslaugas atidėjimo kompensavimas | - Sukurti mechanizmą laikinai kompensuoti apyvartinių lėšų trūkumą ir patirtus nuostolius energetikos sektoriaus įmonėms, teikusioms vartotojams geriamą vandenį, karštą vandenį, elektros ir šilumos energiją, gamtines dujas ir atidėjusioms vartotojams mokesčius už paslaugas ir suderinti lėšų šaltinį su Finansų ministerija | 2020-07-01 | EM (atsakingas asmuo – Ž. Vaičiūnas), FM |
|  |  | - Paskirti mechanizmą įgyvendinančią instituciją | 2020-07-15 | EM (atsakingas asmuo – Ž. Vaičiūnas) |
|  | Siekiami rezultatai: Dėl atidėtų mokėjimų gyventojams ir įmonėms paslaugų tarifai vartotojams nedidėja Dėl bankrutavusių vartotojų paslaugų tarifai likusiems vartotojams nedidėja |  |  |  |

_____________________________________