Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

PASITARIMO

PROTOKOLAS

2020 m.                  d.  Nr.

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, numatytų 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programai įgyvendinti, investavimo

1. Pritarti pasiūlymams ministerijoms, teikiamiems kartu su Finansų ministerijos parengta 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita (už 2020 m. I ketv.):

1.1. Pavesti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:

1.1.1. Iki 2020 m. II ketv. pabaigos išnagrinėti MTEPI infrastruktūros projektus, turinčius įgyvendinimo problemų ir apie planuojamas taikyti priemones informuoti Finansų ministeriją;

1.1.2. Iki 2020 m. birželio 12 d. kartu su ESFA ir CPVA išnagrinėti projektus, kurių vykdymas sulėtėjo, ir to priežastis, taip pat įvertinti įgyvendinamų projektų aktualumą bei papildomo finansavimo jiems skyrimo tikslingumą ir apie atliktą peržiūrą informuoti Finansų ministeriją;

1.1.3. Kartu su ESFA ir CPVA peržiūrėti galimybes kiekvienoje administruojamoje priemonėje geriau prisidėti prie Covid-19 sukeltų problemų sprendimo – tikslinti priemones, nebetęsti aktualumo netekusių veiklų, o sutaupytas lėšas ar planuotą skirti papildomą finansavimą nukreipti Covid-19 sukeltos krizės aktualiausiems poreikiams;

1.1.4. Papildyti iki š. m. birželio 12 d. 2021–2030 m. investicijų poreikio į švietimo sistemą žemėlapį 2014–2020 m. ES investicijų poveikio vertinimo rezultatais, nurodant kiek kiekybiškai kiekviena intervencija (ypač tos, kurias planuojama tęsti) prisidėjo prie problemos sprendimo ir pademonstruoti pažangą įgyvendinant švietimo reformą įvairiuose lygmenyse arba atsisakyti investicijų į tas sritis, kur reforma yra sustabdyta.

1.2. Pavesti Energetikos ministerijai:

1.2.1. Įvertinus subsidinių viešųjų pastatų atnaujinimo ir gatvių apšvietimo modernizavimo priemonių kvietimų teikti paraiškas sėkmę, likusias nepanaudotas (jei tokių būtų) lėšas perskirstyti kovos su Covid-19 priemonėms;

1.2.2. Iki 2020 m. birželio 12 d. sudaryti darbo grupę centrinės valdžios ir savivaldybių pastatų renovacijos spartinimo planui parengti.

1.3. Pavesti Aplinkos ministerijai:

1.3.1. Iki 2020 m. birželio 12 d. priimti sprendimą kurių viešųjų pirkimų vykdymas turi būti perduotas VšĮ CPO LT ir apie šį sprendimą informuoti Finansų ministeriją;

1.3.2. Iki 2020 m. birželio 12 d. kartu su APVA išnagrinėti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo ir taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimui skirto laivo įsigijimo projektų spartinimo ar skaidymo į dalis galimybes ir apie planuojamus veiksmus informuoti Finansų ministeriją.

1.4. Pavesti Kultūros ministerijai iki 2020 m. birželio 12 d. kartu su Centrine projektų valdymo agentūra išnagrinėti projektus, kurių vykdymas sustojęs, to priežastis, projektų aktualumą šiuo laikotarpiu ir apie taikomas priemones informuoti Finansų ministeriją.

1.5. Pavesti Susisiekimo ministerijai:

1.5.1. Iki 2020 m. birželio 30 d. pateikti Finansų ministerijai atnaujintą veiksmų planą dėl didelės apimties projekto ,,Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“ įgyvendinimo spartinimo, numatant projekto sutarties pasirašymo terminą;

1.5.2. Užtikrinti, kad iki 2020 m. II ketv. pabaigos Centrinei projektų valdymo agentūrai būtų pateikta didelės apimties elektrifikavimo projekto paraiška vertinimui.

1.6. Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai iki š. m. birželio 30 d. į valstybės projektų sąrašą įtraukti nesuplanuotus projektus už 12,5 mln. eurų ES lėšų.

1.7. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai:

1.7.1. Iki 2020 m. birželio 30 d. kartu su CPVA atlikti priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ lėšomis įgyvendinamų projektų, kuriuose per dvejus įgyvendinimo metus išmokėtų lėšų suma nesiekia 30 proc. tolesnio finansavimo tikslingumo analizę ir apie parengtus siūlymus ir (ar) priimtus sprendimus informuoti Finansų ministeriją.

1.7.2. Atlikti kiekvieno regiono situacijos analizę (nustatant siektinus NPP rodiklius ir atsižvelgiant į demografines tendencijas iki 2030 m. bei regionų specializacijas). Iki š. m. rugpjūčio 14 d. identifikuoti kriterijus, kuriais remiantis bus skatinamos investicijos į konkrečius regionus pagal jų tipą ir iki š. m. rugpjūčio 17 d. atnaujinti ir pateikti Finansų ministerijai 5 prioriteto intervencijas.

1.8. Pavesti Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijoms užtikrinti, kad visi dokumentų projektai (kurie nepatenka į plėtros programas ir priemonių planus) kurie reikalingi šioms ministerijoms priskirtų reikiamų sąlygų kriterijų įgyvendinimui, būtų parengti ir Finansų ministerijai pateikti derinti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

1.9. Pavesti ministerijoms:

1.9.1. Įvertinti savo kuruojamų sričių investicijų poreikius, parengti nacionalinių plėtros programų projektus ir iki 2020 m. rugsėjo 30 dienos pateikti juos Finansų ministerijai derinti, siekiant, kad šių programų priemonės galėtų būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau, nei 2021 metais;

1.9.2. Plėtros programų ir jų priemonių projektus, rengiamus siekiant įgyvendinti reikiamas sąlygas, pateikti derinti Finansų ministerijai:

1.9.2.1. jei reikiamų sąlygų įgyvendinimui kartu su plėtros programa turi būti parengta (-os) priemonė (ės), plėtros programos projektą pateikti iki 2020 m. birželio 30 d., priemonės (-ių) projektą – iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.;

1.9.2.2. jei reikiamų sąlygų įgyvendinimui pakanka parengti tik plėtros programą, plėtros programos projektą pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

1.9.3. iki liepos 15 d. pateikti Finansų ministerijai 2021-2027 m. laikotarpio lėšų investavimo 2021 metais planą. Plane įvertinant į Ateities ekonomikos DNR plano projektą įtrauktus projektus, turėtų būti nurodyti pasirengimo būsimoms investicijoms veiksmai, jų terminai ir planuojamos investuoti lėšos, siekiant, kad 2021 m. būtų investuota ne mažiau nei 500 mln. eurų naujojo laikotarpio lėšų:

| Sritis | Ministerija | Mln. Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS | ŠMSM | 29,50 |
|  | EIMIN | 51,20 |
|  | SADM | 46,40 |
| 2. SKAITMENINĖ EKONOMIKA IR VERSLAS | EIMIN | 71,60 |
| 3. INOVACIJOS IR MOKSLINIAI TYRIMAI | EIMIN | 83,00 |
|  | ŠMSM | 49,90 |
|  | SAM | 14,26 |
| 4. EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA | SM | 22,30 |
|  | EIMIN | 15,00 |
| 5. KLIMATO KAITA IR ENERGETIKA | AM | 20,80 |
|  | EM | 75,20 |
|  | EIMIN | 20,80 |

| Ministras Pirmininkas |  |
| --- | --- |