LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

STRATEGINIO PLANAVIMO IR STEBĖSENOS GRUPĖ

PAŽYMA

DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO KEITIMO

2019-02-01

Nr.

Vilnius

1. Rengėjas – Vyriausybės kanceliarija.

2. Tikslas – pakeisti 2017 m. kovo 13 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 167 patvirtintą Vyriausybės programos įgyvendinimo planą (toliau – Planas).

3. Esmė

Plano keitimas yra reikalingas, atsižvelgiant į Plano vykdymo rezultatus 2018 metais, atskiruose sektoriuose įvykusius pokyčius, pasikeitusius prioritetus ir (arba) paaiškėjusias naujas aplinkybes, kurios nebuvo žinomos anksčiau.

Vadovaujantis 2018 m. lapkričio 28 d. Vyriausybės kanclerio pavedimu Nr. S-4155, ministerijos turėjo pateikti pasiūlymus dėl Plano keitimo tik išimtinais atvejais, galiojant bent vienai iš šių sąlygų:

- siūlomas keitimas yra susijęs su Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos priimtais sprendimais;

- teisės aktuose yra priimtas sprendimas Plane nustatytus veiksmus vykdyti kitais būdais ar terminais, kurie yra labiau tinkami Vyriausybės programos atitinkamoms nuostatoms įgyvendinti;

- nustatytas per didelis darbo detalizavimas į smulkesnius veiksmus, todėl kelis veiksmus siūloma apjungti;

- dabartinis atsakingų institucijų priskyrimas neatitinka ministrui pavestų valdymo sričių.

Pasiūlymai turėjo būti teikiami dėl Plano veiksmų, numatytų įvykdyti 2019–2020 metais. Plano veiksmai, kurie turėjo būti įvykdyti 2018 metais, galėjo būti keičiami tik išimtiniais atvejais.

Dabartiniame Plane yra 795 veiksmai ir 328 rodikliai.

Ministerijos siūlo pakeisti  84 veiksmus  (11 proc.) ir patikslinti 7 rodiklius (2 proc.):

| Nr. | Plano prioritetai | Siūlymų dėl veiksmų keitimo, sk. | Siūlymų dėl rodiklių keitimo, sk. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Darni, atsakinga ir sveika visuomenė | 17 |  |
| II | Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas | 16 |  |
| III | Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas | 15 | 1 |
| IV | Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra | 11 | 6 |
| V | Saugi valstybė | 25 |  |
|  | Viso: | 84 | 7 |

Daugiausiai pasiūlymų pateikė ŠMSM  ir SM: siūlo po 11 pakeitimų.

LRVK vertinimu, dauguma keitimų yra tinkami, tačiau vis dar yra likę 6 diskusiniai pasiūlymai.

4. Derinimas. Informacija parengta pagal ministerijų pateiktus pasiūlymus, kurie buvo įvertinti Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanceliarijos patarėjų. Buvo suorganizuoti  pasitarimai su ministerijomis, kuriuose aptarti diskusiniai siūlymai, o taip buvo siekiama išspręsti tarpinstitucinius nesutarimus.

5. Dalykinio vertinimo išvada.

Atsižvelgiant į tai, kad yra likusių diskusinių ministerijų pateiktų pasiūlymų, klausimą siūlome svarstyti 2019 m. vasario 5 d. tarpinstituciniame pasitarime.

Į pasitarimą teikiama informacija apie ministerijų siūlomus keitimus pagal penkis prioritetus. Prie kiekvieno siūlymo nurodyti argumentai dėl veiksmų ar rodiklių keitimo būtinumo.

Pasitarime sutarus dėl ministerijų pateiktų pasiūlymų, bus parengtas 2017 m. kovo 13 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 167 pakeitimo projektas ir teikiamas svarstyti Vyriausybei.

Strateginio planavimo ir stebėsenos patarėja 						Nijolė Kundrotienė