LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS

2019 METŲ IV KETVIRČIO (IKI 2019-12-31) ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

1. Bendra informacija apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimą

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programai (toliau – Programa) įgyvendinti skirta daugiau nei 2,101 mlrd. Eur (1,663 mlrd. Eur – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP arba ES lėšos).

Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2019 m. gruodžio 31 d. iš viso gautos 608 759 paraiškos, prašoma paramos suma – 2 279,7 mln. Eur. Pagal pateiktas paraiškas pasirašytos 557 744 paramos sutartys arba patvirtintos paraiškos, kurių paramos suma – 1 497,8 mln. Eur, t. y. 71,3 proc. visam laikotarpiui Programoje skirtų lėšų. Per visą laikotarpį išmokėta 1 232,7 mln. Eur, t. y. 58,7 proc. visų Programai skirtų lėšų. Per ataskaitinį ketvirtį išmokėta 102,3 mln. Eur paramos. Programos įgyvendinimo būklė iki 2019 m. gruodžio 31 d. pavaizduota 1 pav.

1 pav. Programos įgyvendinimas iki 2019-12-31, Eur / proc. nuo 2014–2020 m. skirtų lėšų

2. Programos veiklos rezultatų plano įgyvendinimo apžvalga

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1303/2013 (kuriuo nustatomos ES fondams taikytinos bendros nuostatos) 22 straipsniu, nepavykus pasiekti didelės dalies veiklos plane nustatytų tikslų iki 2023 m. pabaigos, Europos Komisija (toliau – EK) atitinkamiems Programos prioritetams gali pritaikyti finansines pataisas. Finansinės pataisos pritaikomos vadovaujantis Komisijos deleguotojo akto Nr. 480/2014 1 skirsnio nuostatomis. Priklausomai nuo nepasiektų reikšmių lygio korekcija gali siekti nuo 5 iki 25 proc. pagal prioritetą deklaruotos sumos.

Programos veiklos rezultatų plano įgyvendinimo situacija pateikta 1 lentelėje.

Rengiant veiklos rezultatų plano įgyvendinimo iki 2019 m. IV ketvirčio situaciją įtraukiami ir pradėti įgyvendinti projektai bei pagal juos jau išmokėta paramos dalis.

1 lentelė. Veiklos rezultatų plano įgyvendinimas iki 2019-12-31

| Prioritetas | Rodiklis | Tikslas 2023 m. | Tikslo pasiekimas 2019-12-31 | Tikslo įgyvendinimas 2019-12-31, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 (Žemės ūkio konkurencingumas ir tvarus miškų valdymas) | Bendros viešosios išlaidos, mln. Eur | 639, 68 | 433,2 | 67,72 |
|  | Žemės ūkio valdų, gavusių paramą restruktūrizavimui ir modernizavimui + jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, skaičius | 6 500 | 11 680 | 179,7 |
| P3 (Maisto grandinės – perdirbimas, rizikų valdymas, maisto kokybės sistemos) | Bendros viešosios išlaidos, mln. Eur | 165,65 | 45,9 | 27,7 |
|  | Žemės ūkio valdų, gaunančių paramą už dalyvavimą kokybės sistemose, vietos rinkose, trumpose tiekimo grandinėse ir gamintojų grupėse, skaičius | 585 | 321 | 54,8 |
|  | Žemės ūkio valdų, dalyvaujančių rizikos valdymo sistemose, skaičius | 1 500 | 827 | 55,1 |
|  | Alternatyvus rodiklis. Veiksmų, kuriems skiriama parama investicijoms, skaičius (pvz., žemės ūkio valdose, žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara) (4.1 ir 4.2 punktai) | 279 | 77 | 27,6 |
| P4 (Aplinkosauga) | Bendros viešosios išlaidos, mln. Eur | 710,98 | 530,51 | 74,61 |
|  | Žemės plotas, kuriame vykdomos biologinės įvairovės išsaugojimui, vandentvarkos ir dirvožemio gerinimui skirtos valdymo sutartys, ha | 308 150 | 317 214 | 102,9 |
|  | Alternatyvus rodiklis. Kitų vietovių, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių (13.2) ir kitų vietovių, kuriose esama specifinių kliūčių (13.3) plotas (ha) | 960 000 | 1 592 303 | 165,9 |
| P5 (Efektyvus išteklių valdymas) | Bendros viešosios išlaidos, mln. Eur | 133,01 | 36,09 | 27,13 |
|  | Žemės plotas, kuriame vykdomos su anglies dvideginio sekvestracija + šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu susijusios valdymo sutartys (ha) | 91 300 | 87 812 | 96,2 |
|  | Investavimo į atsinaujinančios energijos gamybą veiksmų skaičius | 18 | 1 | 0,05 |
| P6 (Ekonominė ir socialinė plėtra ir infrastruktūra) | Bendros viešosios išlaidos, mln. Eur | 296,69 | 93,87 | 31,64 |
|  | Veiksmų, skirtų gerinti paslaugas ir infrastruktūrą, skaičius | 7 096 | 5 913 | 83,32 |
|  | Gyventojų skaičius, tenkantis VVG | 1 051 768 | 1 075 826 | 102,29 |

3. Veiksmai, atlikti 2019 m. IV ketvirtį, siekiant sėkmingai įgyvendinti Programą

Siekiant sėkmingai įgyvendinti Programą:

- 2019 m. spalio 7 d. suorganizuotas Programos Stebėsenos komiteto posėdis, kuriame:

- pritarta siūlymui keisti Programos finansinį planą dėl 5 prioriteto rezervo perskirstymo.

Kaip minėta 2019 m. III ketv. ataskaitoje, perskirstyti rezervo lėšas buvo nuspręsta, atsižvelgiant į tai, kad Programos 5 prioriteto rodiklio „Investavimo į atsinaujinančios energijos gamybą veiksmų skaičius“ orientyras iki 2018 m. pabaigos buvo nepasiektas, todėl 5 prioriteto rezervas (8,5 mln. Eur EŽŪFKP lėšų, iš viso 11,33 mln. Eur Programos lėšų) buvo perskirstytas į sėkmingai įgyvendinto 2 prioriteto veiklos sritis:

- 6.3 „Parama smulkiems ūkiams“ – 8 mln. Eur (iš jų 6 800 000 Eur – EŽŪFKP lėšos);

- 8.6 „Investicijos į miškininkystės technologijas ir į miško produktų perdirbimą ir rinkodarą“ – 2 mln. Eur (iš jų 1 700 000 Eur – EŽŪFKP lėšos).

2019 m. gruodžio 11 d. Europos Komisija įgyvendinimo sprendimu C(2015) 842 patvirtino Programos finansinio plano keitimą.

- pritarta siūlymams tikslinti Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ projektų atrankos kriterijus.

- taip pat 2019 m. gruodžio 12 d. suorganizuotas Programos Stebėsenos komiteto posėdis, kuriame:

- priimtas sprendimas keisti Programos finansinį planą (įskaitant atitinkamų prioritetų, tikslinių sričių ir priemonių rodiklių pasiekimo tikslinimus bei suplanuotų tikslų iki 2023 m. reikšmių koregavimą), siekiant racionaliai panaudoti Programai skirtas lėšas. Atsižvelgiant į priimtą sprendimą, numatyta perskirstyti lėšas iš tų Programos priemonių, veiklos sričių, kurias įgyvendinant kyla rizika nepanaudoti visų joms skirtų lėšų, į tas priemones ir veiklos sritis, kurios įgyvendinamos sėkmingai.

Atlikus pakeitimus Programos finansiniame plane:

- bus sudaroma galimybė laiku išmokėti paramą konsultavimo paslaugų teikėjams už suteiktas konsultacijas ūkių restruktūrizavimo, modernizavimo ir konkurencingumo didinimo klausimais;

- bus sudaromos prielaidos sumažinti siekiamo tikslo paremti 5 110 žemės ūkio valdų neįgyvendinimo riziką;

- bus sudaromos sąlygos išlaikyti ekologinio ūkininkavimo praktiką vykdytą iki 2019 m.;

- bus pagerinama melioracijos sistemų būklė bei sudaromos sąlygos aplinkos išsaugojimui ir tvariai plėtrai didesniuose žemės ūkio paskirties žemės plotuose;

- papildomai apie 40 žemės ūkio valdų bus įdiegiamos biosaugos priemonės;

- ir kt.

- pritarta siūlymui pakeisti Programos M11 priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklos srities 11.1. „Išmokos ekologinio ūkininkavimo praktikai ir metodams taikyti“ ir veiklos srities 11.2. „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ tinkamumo finansuoti sąlygų nuostatas. Sprendimas priimtas, atsižvelgiant į tai, jog 2019 m. daugumai pareiškėjų, kurie pirmą kartą teikė paraiškas pagal priemonę M11, baigėsi maksimalus priemonėje numatytas 5 metų trukmės įsipareigojimų laikotarpis. Tikėtina, kad nesudarius sąlygų tolimesniam ekologinio ūkininkavimo praktikos ir metodų palaikymui, šie pareiškėjai grįžtų prie įprastinio ūkininkavimo būdo ir tokiu būdu kiltų pavojus užsibrėžtiems tvarios aplinkos politikos tikslams;

- priimtas sprendimas pakeisti Programos M13 priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ nuostatas dėl pereinamojo laikotarpio, pratęsiant jo taikymo trukmę iki maksimalaus (t.y., iki 2020 m. pabaigos). Tokiu būdu bus užtikrintas M13 priemonės įgyvendinimo tęstinumas. Susidaręs papildomų lėšų poreikis bus padengtas iš priemonėje sutaupytų lėšų. Kompensacinių išmokų lygis nekeičiamas;

- priimtas sprendimas dėl paraiškų atrankos kriterijų ir priėmimo grafiko pagal M05 priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“  veiklos sritį ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ patvirtinimo, siekiant patvirtinti M05 priemonės paramos teikimo taisykles;

- be aukščiau aptartų klausimų, susijusių su Programos keitimu, Stebėsenos komitete pristatyti 2018-2019 m. užbaigtų Programos vertinimų (Programos vidurio, įtakos klimato kaitai, aplinkai tematika, taip pat dėl kaimo tinklo) rezultatai ir rekomendacijos, atkreiptas socialinių partnerių ir kitų institucijų atstovų dėmesys į galimus iššūkius būsimajame programiniame laikotarpyje;

- taip pat svarstyti ir kiti klausimai, susiję su Programos priemonių veiklos sričių kompensacinių išmokų dydžių nustatymu bei techniniais patikslinimais dėl atrankos kriterijų.

Pažymėtina, kad Stebėsenos komiteto posėdyje priimtų sprendimų pagrindu inicijuojamas 8-asis Programos keitimas.

__________________________