Projektas

2019–2020 M. TARYBOS REKOMENDACIJOS LIETUVAI ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

1 rekomendacija. Gerinti mokestinių prievolių vykdymą ir plėsti mokesčių bazę pereinant prie šaltinių, kurių apmokestinimas mažiau kenkia augimui. Mažinti pajamų nelygybę, skurdą ir socialinę atskirtį, be kita ko, gerinant mokesčių ir socialinių išmokų sistemos struktūrą.

1 tikslas. Gerinti mokestinių prievolių vykdymą ir plėsti mokesčių bazę pereinant prie šaltinių, kurių apmokestinimas mažiau kenkia augimui (Įgyvendina struktūrines mokestinio reguliavimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo reformas)

| Rodikliai |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BVP dalis, kurią sudaro pajamos iš mokesčių (įskaitant socialinio draudimo įmokas), proc. | Planas | 30,2 | 30,1 | 30,9 | 31,2 | 31,9 |
|  | Faktas | 30,0 | 29,8 | 30,3 | – | – |
| Nepanaudoto pridėtinės vertės mokesčio potencialo įvertis, proc. | Planas | 26,2 | 25,4 | 24,7 | 24 | 23,3 |
|  | Faktas | 24,5 | 21,9 | - | – | – |

| Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti priemonės | Siekiamas rezultatas | Įgyvendinimo terminas | Atsakinga institucija | Poveikis Tarybos rekomendacijos įgyvendinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Siekiant didesnio BVP perskirstymo per biudžetą socialinės ir sveikatos apsaugos, švietimo ir kitų sričių finansavimui padidinti teikiamos šios priemonės: |  |  |  |  |
| 1.1. Parengti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 pakeitimo įstatymo projektą | Sudaromos galimybės sistemingai mažmeninės prekybos prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo duomenų administravimo popierinę (rašytinę) formą pakeisti į elektroninę formą | 2020 m. II ketv. | Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – FM) | Didelis Nuo 2021 m. sudaromos galimybės gerinti mokesčių administratoriaus administracinius gebėjimus ir taip skatinti mokesčių mokėtojus savanoriškai mokėti mokesčius, kuo daugiau mokesčių administravimo procedūrų perkeliant į elektroninę erdvę |
| 1.2. Taikyti atvirkštinį apmokestinimo PVM mechanizmą prekybos elektronikos prekėmis sandorių atvejais (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.3.1 darbas) | Efektyvesnis prekybos elektronikos prekėmis PVM administravimas, kai PVM moka ne pardavėjas, o pats pirkėjas, kuris yra užregistruotas PVM mokėtoju | 2019 m. III ketv. | FM | Mažas Gerinamas mokestinių prievolių vykdymas |
| 1.3. Parengti ir pateikti pasiūlymus dėl nekilnojamojo turto mokesčio bazės išplėtimo | Išplečiant fizinių asmenų nekilnojamojo turto apmokestinimą, išplėsta ekonomikos augimui mažiau žalingų mokesčių bazė | 2019 m. IV ketv. | FM | Vidutinis Pereinama prie šaltinių, kurių apmokestinimas mažiau kenkia augimui |
| 1.4. Laikinės kelių naudotojo apmokestinimo sistemos (eurovinjetė) transformavimas į atstuminę elektroninę mokesčio sistemą, atitinkančią principą „teršėjas moka – naudotojas moka“ (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.4.2 darbo „Darnios susisiekimo infrastruktūros plėtojimas“ 7 priemonė) | Efektyvesnis kelių naudotojų apmokestinimo sistemos administravimas ir išplėsta mokesčių bazė, pereinant prie šaltinių, kurių apmokestinimas mažiau kenkia augimui | 2020 m. IV ketv. | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – SM) | Didelis 2020 m. sausio 1 d. kelių naudotojo mokestis, mokamas transporto priemonių valdytojų už laikotarpį, kuriuo yra naudojamasi kelių infrastruktūra, keičiamas į kelių rinkliavą, mokamą už keliais nuvažiuotą atstumą, siekiant užtikrinti principus „teršėjas moka“ ir „naudotojas moka“. 2018 metais kelių naudotojo mokesčio surinkta – 38,8 mln. eurų, planuojama, kad įdiegus kelių rinkliavą už nuvažiuotą atstumą, bus papildomai surenkama apie 50–70 mln. eurų |
| 1.5. Peržiūrėti mokesčius už aplinkos teršimą atliekomis, siekiant nustatyti atliekų mažinimą ir perdirbimą skatinančius tarifus 1. Suderinti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (nauja redakcija) ir pateikti projektą svarstyti 2019 m. Seimo rudens sesijoje. 2. Priimti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 ir 2 priedėlių pakeitimo įstatymą, kurio projektas 2019 m. liepos 6 d. pateiktas Seimui. | Mokesčių mokėtojai skatinami mažinti susidarančių atliekų ir teršalų kiekį ir rūpintis atliekų daugkartiniu naudojimu ir sutvarkymu | 2020 m. IV ketv. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – AM) | Vidutinis - Palaipsniui naikinamos neefektyvios mokesčių lengvatos stacionariems taršos šaltiniams; - Keičiama mokesčio už taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių lengvatų taikymo tvarka; - Peržiūrimas teršalų, išmetamų iš stacionarių taršos šaltinių, sąrašas ir taikomi mokesčio tarifai, atsižvelgiant į teršalų daromą poveikį aplinkai, jų kenksmingumą, teršalų normavimo reikalavimus ir jų ribines vertes, nacionalinius ir tarptautinius įsipareigojimus mažinti aplinkos taršą ir taršos mažinimo sąnaudas. Nustatoma griežtesnė atsakomybė ir didesnis mokestis už iš stacionarių taršos šaltinių išmestą normatyvus viršijantį nedeklaruotą (nuslėptą) teršalų kiekį; - Nustatomi skirtingi mokesčio tarifai perdirbamai ir neperdirbamai pakuotei; 5) Nustatoma paprastesnė ir aiškesnė mokesčių už aplinkos teršimą administravimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka |
| 1.6. Parengti Automobilių taršos mokesčio įstatymo projektą ir pateikti Seimui (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmas 01.05.03.16 Transporto priemonių poveikio aplinkai įvertinimas ir pasiūlymų (priemonių), kaip jį mažinti, pateikimas) | Ekonominio poveikio priemonė, siekiant skatinti mažiau taršių transporto priemonių įsigijimą bei didinti lengvųjų automobilių, neišmetančių anglies dioksido (toliau – CO2), naudojimą, taip mažinant oro taršą ir CO2 išmetimą; išplėsta mokesčių bazė, pereinant prie šaltinių, kurių apmokestinimas mažiau kenkia augimui | 2019 m. IV ketv. – 2020 m. II ketv. | AM | Didelis Planuojamas priimti Automobilių taršos mokesčio įstatymas kartu su valstybės biudžetu 2019 m. IV ketv., kuris įsigalios nuo 2020 m. liepos 1 d. Automobilių taršos mokestis skatins pirkėjus, planuojančius įsigyti naujas, naudotas į Lietuvą įvežamas, arba keičiantis automobilio savininkui M1 ir N1 kategorijos transporto priemones įsigyti mažiau taršius automobilius, nes mokesčio dydis priklausys nuo CO2 išmetimo kiekio ir degalų rūšies. Siekiant maksimaliai paveikti vartotojo elgseną – įsigyti kuo mažiau taršų automobilį, nuo 2020 m. liepos 1 d. Lietuvoje registruotiems automobiliams atliekant jų techninę apžiūrą bus taikomas ir naudotojo mokestis (kasmetinis, mokamas techninės apžiūros metu). Kartu su mokesčiu bus taikomos ir mažataršių automobilių skatinimo priemonės iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų (30 mln. eurų) ir šio mokesčio įplaukų |
| 1.7. Įvesti privalomą statybininko tapatybės kortelę ir įdiegti informacinę sistemą | Statybininko saugos tapatybės identifikavimo kortelė (toliau – SID kortelė) užtikrins realią darbo laiko apskaitą, mažinant galimybes nedeklaruoti dalies darbo laiko ir darbo užmokesčio; realias prielaidas darbų saugos (ir aplinkos saugos) kontrolei | 2020 m. IV ketv. | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) | Didelis Skirtingais šalies institucijų vertinimais, statybos srityje į apskaitą neįtraukiama (neapskaitoma) 500–700 mln. eurų pajamų. Tikimasi, kad privaloma SID kortelė paskatins legaliai įsidarbinti 22–23 tūkst. šešėlyje dirbančių asmenų. Taip pat tikimasi, kad per pusantrų metų iš šešėlio galėtų būti ištraukta apie 200 mln. eurų |
| 1.8. Išnagrinėti galimybę įdiegti centralizuotą turgaviečių apskaitos informacinę sistemą (CTAIS) | Užtikrinti turgavietėse parduodamų maisto produktų atsekamumą, saugą ir kokybę, parduodamų produktų kiekinę apskaitą, kadangi prekiaujant (turgavietėse) kai kuriais mėsos, daržovių, vaisių produktais neįtraukiama į apskaitą (neapskaitoma) dalis verslo pajamų | 2019 m. III ketv. | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija | Vidutinis Nuo 2020 m. IV ketvirčio CTAIS pradėjus praktiškai veikti bus gerinamas mokestinių prievolių vykdymas |
| 1.9. Nustatyti privalomą transporto priemonių sandorių deklaravimą ir įdiegti centralizuotą transporto savininkų apskaitos sistemą | Siekiama užkardyti fiktyvių sutarčių sudarymą transporto priemonių prekybos srityje, sudaryti galimybes kontrolės institucijoms nustatyti tikruosius transporto priemonių pardavėjus (perpardavinėtojus) ir savininkus bei užtikrinti jiems tenkančių mokestinių prievolių neišvengiamumą | 2020 m. II ketv. | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Didelis Siūlomas mechanizmas veiktų kaip efektyvi priemonė kovojant su šešėliu automobilių prekybos srityje |
| 1.10. Patobulinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių kontrolės sistemą | Numatomos teisinio reglamentavimo nuostatos, siekiant nustatyti atvejus, kada transporto priemonės gali būti pripažįstamos atliekomis | 2019 m. IV ketv. | AM | Mažas Priėmus Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, tikėtinas teigiamas poveikis transporto priemonių ir jų atliekų tvarkymo sektoriui, kadangi sumažėtų transporto, kaip eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, įvežimas be nustatyta tvarka gautų leidimų ardymui iš kitų šalių. Būtų tinkamai ir saugiai sutvarkomos atliekos, užtikrinamas tokių atliekų tvarkymo finansavimas |
| 1.11. Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo nuostatų, kurios susijusios su kelių transporto vairuotojų darbo ir poilsio režimo duomenų teikimu, keitimas | Siekiama patikslinti Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo nuostatas, susijusias su kelių transporto vairuotojų darbo ir poilsio režimo duomenų teikimu, ir nustatyti, kad visi duomenys, kuriuos kelių transporto įmonės perkelia iš transporto priemonių ar vairuotojų kortelių, turi būti teikiami Lietuvos transporto saugos administracijai jos nustatyta tvarka | 2019 m. IV ketv. | SM | Vidutinis Transporto įmonėms teikiant duomenis į Lietuvos transporto saugos administracijos sistemą ir juos sistemoje saugant 3 metus bus užtikrinama, kad vairuotojams mokamas atlyginimas būtų apskaitomas pagal faktiškai išdirbtą laiką taip pat teisingai apmokama už naktinį darbą, viršvalandžius. Per sąsają šie duomenys bus prieinami Valstybinei darbo inspekcijai, sudarant jai galimybę patikrinti, ar darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose deklaruojama veikla atitinka faktinę, užfiksuotą skaitmeniniame tachografe bei vairuotojo kortelėse. Taip pat bus sudaryta galimybė patikrinti, ar vairuotojai transporto įmonėse dirba legaliai. 2020 m. planuojama visiškai automatizuoti sistemą, kad ji gebėtų tiesiogiai tikrinti įmonių pažeidimus ir parinktų patikrinimams pačias rizikingiausias įmones arba tas, kurios neteikia duomenų |

2 tikslas. Mažinti pajamų nelygybę, skurdą ir socialinę atskirtį, be kita ko, gerinant mokesčių ir socialinių išmokų sistemos struktūrą (Įgyvendina struktūrinę socialinio draudimo (pensijų) reformą1)

| Rodikliai |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsižvelgiant į augančią ekonomiką ir didėjantį darbo užmokesčio fondą indeksuotos vidutinės senatvės pensijos augimas, proc. (palyginti su 2016 m.) | Planas | – | 7,3 | 14,0 | 21,0 | 27,5 |
|  | Faktas | 0 | 12,6 | 25,1 | – | – |
| Asmenų, patiriančių skurdo riziką ar socialinę atskirtį, dalis | Planas | 29,3 | 29,3 | 27,4 | 26,0 | 24,0 |
|  | Faktas | 30,1 | 29,6 | 28,3 | – | – |
| Pajamų pasiskirstymo koeficientas | Planas | 7,5 | 7,5 | 6,8 | 6 | 5,2 |
|  | Faktas | 7,1 | 7,3 | 7,1 | – | – |
| Mokesčių pleištas (samdomų darbuotojų) | Planas | 0,5 VDU – 36,5 proc. 1 VDU – 41,2 proc. 1,67 VDU – 42 proc. | 0,5 VDU – 34 proc. 1 VDU – 40,8 proc. 1,67 VDU – 42 proc. | 0,5 VDU – 33,4 proc. 1 VDU – 40,6 proc. 1,67 VDU – 42,1 proc. | 0,5 VDU – 31,6 proc. 1 VDU – 37,5 proc. 1,67 VDU – 39,8 proc. | 0,5 VDU – 29,3 proc. 1 VDU – 36,8 proc. 1,67 VDU – 39,8 proc. |
|  | Faktas | 0,5 VDU – 36,5 proc. 1 VDU – 41,2 proc. 1,67 VDU – 42 proc. | 0,5 VDU – 34 proc. 1 VDU – 40,8 proc. 1,67 VDU – 42 proc. | 0,5 VDU – 33,5 proc. 1 VDU – 40,6 proc. 1,67 VDU – 42,1 proc. | – | – |

| Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti priemonės | Siekiamas rezultatas | Įgyvendinimo terminas | Atsakinga institucija | Poveikis Tarybos rekomendacijos įgyvendinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Užtikrinti nuoseklų socialinio draudimo pensijų didėjimą atsižvelgiant į augančią ekonomiką ir didėjantį darbo užmokesčio fondą, o mažiausias socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijas priartinti prie minimalaus vartojimo poreikių dydžio (Tikslinama esama Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.3.3 darbo 6 priemonė) | Planuojamas pensijų augimas atsižvelgiant į darbo užmokesčio fondą. Nuo 2019 m. pensijos indeksuotos 7,63 proc., planuojama, kad 2020 m. pensijos augs 7,86 proc. Siekiama, kad mažų pensijų priemokos riba 2020 m. būtų padidinta iki 1 minimalaus vartojimo poreikių dydžio | 2020 m. III ketv. | SADM, FM | Vidutinis Pensijų adekvatumo didinimas ir skurdo bei socialinės atskirties mažinimas, indeksuojant socialinio draudimo pensijas ir didinant pensijų priemokas |
| 2.2. Užtikrinti nuoseklų ir adekvatų valstybės remiamų pajamų didėjimą (Vyriausybės programos įgyvendinimo plane šios priemonės nėra, priemonė teikiama kaip Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 1.1.2 darbo 5 priemonė) | Valstybės remiamų pajamų (122 eurai) dydis padidės iki 6 proc. | 2020 m. III ketv. | SADM, FM | Vidutinis Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas didinant Valstybės remiamų pajamų dydį, nuo kurio priklauso socialinės paramos mokiniams, socialinės pašalpos, kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį skyrimas ir dydis |
| 2.3. Atsižvelgiant į šalies ūkio vystymosi rodiklius bei tendencijas, didinti minimalų mėnesinį atlygį (toliau – MMA) | Siekiama, kad MMA ir vidutinio darbo užmokesčio (VDU) santykis atitiktų ketvirtadalio didžiausią MMA ir VDU santykį turinčių ES valstybių narių vidurkį, kuris nustatomas pagal ES statistikos tarybos paskutinių trejų metų skelbiamus duomenis. 2019 m. MMA ir VDU santykis sudaro – 47,3 proc., 2020 m. – 47,5 proc. Nuo 2020 m. MMA didės nuo 555 eurų iki 607 eurų | 2020 m. II ketv. | SADM | Vidutinis Pajamų nelygybės ir skurdo mažinimas didinant minimalų mėnesinį atlygį. MMA ir minimalaus valandinio atlygio nustatymas skatina kolektyvines derybas ir socialinio dialogo principo taikymą |
| 2.4. Naujų kompleksinių paslaugų šeimai kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos sukūrimas savivaldybėse, padedant šeimoms įveikti krizes ir derinti šeimos bei darbo įsipareigojimus (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 1.2.1. darbo 4 priemonė ) | Siekiama, kad visos šeimos, kuo arčiau gyvenamosios vietos (visose savivaldybėse) ir per kuo trumpesnį laiką galėtų pasinaudoti svarbiausiomis šeimos stiprinimo paslaugomis, kuriomis užtikrinama būtinoji pagalba, skirta šeimos gebėjimams savarankiškai spręsti kylančias problemas stiprinti ir galimybėms kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo šeimoje suteikti. Kasmet bus atliekama paslaugų prieinamumo stebėsena | 2020 m. I ketv. | SADM, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM), Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – KM), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija | Vidutinis Teikiamos svarbiausios šeimos stiprinimo paslaugos tiesiogiai prisidės prie regioninių skirtumų mažinimo, gyvenimo kokybės gerinimo |
| 2.5. Institucinei globai alternatyvių vaiko globos (rūpybos) formų plėtra (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 1.2.2. darbo 1 priemonė) | Siekiama užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui (ir neįgaliam vaikui) augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje. Iki 2020 m. turėtų nelikti institucinių vaikų globos namų. Vykdoma naujų vaiko globos formų plėtra bendruomenėje: rengiami budintys globėjai, kuriami globos centrai, kurių tikslas – telkti globėjus, teikti jiems pagalbą, organizuoti naujų globėjų pritraukimą ir parengimą. Siekiama, kad globos centrų paslaugos būtų tęstinės, padedančios vaikui likti neinstitucinėje globoje. Nuo 2019 m. iki 2020 m. vidurio bus vykdomi bendrieji ir specializuoti mokymai bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams. Iki 2019 m. pabaigos turi būti įveiklinta 60 globos centrų. Iki 2020 m. pabaigos turi būti įsteigti 83 bendruomeniniai vaikų globos namai ir 79 vaikų dienos centrai – naujų ar esamų vaikų dienos centrų plėtra | 2020 m. IV ketv. | SADM | Vidutinis Užtikrinama institucinei globai alternatyvi vaikų rūpyba prisidės prie socialinės atskirties mažinimo |
| 2.6. Tobulinti išmokų vaikams teisinį reguliavimą, užtikrinant išmokos vaikui („vaiko pinigų“) nuoseklų didinimą (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 1.2.1. darbo 5 priemonė) | Nuo 2020 m. planuojama didinti universalios išmokos vaikui dydį iki 60 eurų per mėnesį, o papildomai skiriamos išmokos vaikui dydį – iki 40 eurų | 2020 m. I ketv. | SADM | Didelis Nuo 2019 m. sausio 1 d. padidintos išmokos vaikui prisidės prie skurdo rizikos lygio mažinimo tarp vaikų 4,3 proc. punkto, o nuo 2020 m. sausio 1 d. – 2,4 proc. punkto |
| 2.7. Asmenų su negalia integracijos sistemos tobulinimas švietimo, kultūros, socialinės apsaugos ir užimtumo srityse ir Naujų bendruomeninių paslaugų neįgaliajam ir jo šeimai (apsaugotas būstas, socialinė reabilitacija po ilgalaikės institucinės globos ar hospitalizacijos, asmeninio asistento, savarankiško gyvenimo namų, atokvėpio paslaugų) sukūrimas ir plėtra, skatinant žmonių su negalia savarankiškumą ir jų įgalinimą (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 1.2.2 darbo 4 priemonė ir 1.1.4 darbo 4 priemonė) | Siekiama užtikrinti paslaugų neįgaliajam ir jo šeimai teikimą bendruomenėje, kad asmenys visapusiškai ir veiksmingai dalyvautų visuomenėje lygiai su kitais asmenimis. Nuo 2019 m. į socialinės globos įstaigas negali patekti asmenys, kuriems nenustatyti specialieji poreikiai; pagal įstaigų pertvarkos planus kuriamos alternatyvios institucinei globai bendruomeninės paslaugos. Iki 2020 m. pabaigos bus sukurtos ir teikiamos šios paslaugos: įdarbinimo su pagalba, socialinių dirbtuvių, apsaugoto būsto ir laikino atokvėpio paslaugos (nuo 2019 m. 43 savivaldybėse jau teikiama asmeninio asistento paslauga). Iki 2020 m. pab. planuojama papildomai įsteigti 16 grupinio gyvenimo namų suaugusiems asmenims su proto negalia ar psichikos sutrikimais (šiuo metu veikia 28 grupinio gyvenimo namai) | 2020 m. IV ketv. | SADM, ŠMSM, KM, SAM | Vidutinis Sudaromos didesnės galimybės neįgaliesiems įsidarbinti ir gauti reikiamas paslaugas bendruomenėje, taip mažinant skurdo ir socialinę atskirtį |

2 rekomendacija. Gerinti visų švietimo ir mokymo sistemos lygmenų, įskaitant suaugusiųjų mokymąsi, kokybę ir didinti jų efektyvumą. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, įperkamumą ir sistemos efektyvumą.

3 tikslas. Gerinti visų švietimo ir mokymo sistemos lygmenų, įskaitant suaugusiųjų mokymąsi, kokybę ir didinti jų efektyvumą (Įgyvendina švietimo struktūrinę reformą1)

| Rodikliai |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Švietimo įstaigas lankančių 4–6 metų vaikų dalis, proc. | Planas | 90,8 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 |
|  | Faktas | 91,4 | 91,9 | 91 | – | – | – |
| 25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis (mokymosi visą gyvenimą lygis), proc. | Planas | 6 | 6,6 | 7,4 | 8,2 | 9 | 9,8 |
|  | Faktas | 6 | 5,9 | 6,6 | – | – | – |
| Mokinių, kurių pasiekimų lygis bent 3 (iš 6) pagal PISA, dalis, proc. (mažiausias procentas iš 3 dalykinių sričių) (tyrimas atliekamas kas 3 metus) | Planas | 45,6 |  |  | 48 |  |  |
|  | Faktas | 45,6 |  |  | – |  |  |
| Asmenų, vidurinio išsilavinimo siekiančių profesinėse mokyklose, dalis, proc. | Planas | 26,7 | 29,1 | 33,4 | 33,8 | 34,2 | 34,6 |
|  | Faktas | 27,2 | 27,4 | – | – | – | – |

| Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti priemonės | Siekiamas rezultatas | Įgyvendinimo terminas | Atsakinga institucija | Poveikis Tarybos rekomendacijos įgyvendinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Sukurti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistemą (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.3.5 darbo 4 priemonė) | Atnaujinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika ir parengta išorinio vertinimo metodika, apmokyta 40 įsivertinimo konsultantų ir 60 išorės vertintojų. Šia priemone siekiama sukurti metodologinius įrankius, kurie sudarytų tinkamas sąlygas plėtoti prieinamumą ir aukštos kokybės ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą. Veiklos rezultatai sudarys pagrindą sukurti Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų stebėsenos ir išorinio vertinimo sistemą | 2019 m. II ketv. (Įgyvendinama) | ŠMSM | Didelis Sukurta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistema sudarys efektyvias sąlygas tobulinti mokyklų veiklą (taikydama konkrečius rodiklius, mokykla galės įvertinti įvairių veiklos sričių kokybę), skatins siekti geresnės ugdymo kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų |
| 3.2. Atnaujinti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir parengti ugdymo rezultatų aprašus (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.1.1 darbo 3 priemonė) | Atnaujintas ugdymo turinys įtraukiant į jį darnaus vystymosi, kūrybingumo, emocinio intelekto, bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos nuostatas, verslumo, finansinio raštingumo, modernaus skaitymo ir rašymo sampratą, apimančią informacinį ir medijų raštingumą | 2020 m. II ketv. | ŠMSM | Didelis Atnaujintas ugdymo turinys labiau atlieps mokinių poreikius ir galimybes, bus papildytas dalykų įtraukimo pavyzdžiais, neformaliuoju būdu įgytomis kompetencijomis, bus orientuotas į globalius pokyčius, visuomenės poreikius. Tai sudarys palankias sąlygas gerinti švietimo ir ugdymo kokybę ir mokinių pasiekimus |
| 3.3. Plėsti į mokymosi visą gyvenimą skatinimą orientuotas veiklas ir teikti profesinės karjeros planavimo paslaugas, ypatingą dėmesį skiriant neįgaliesiems ir aiškiai numatant jų galimybes, sukurti ir įdiegti mechanizmą (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.1.3 darbo 2 priemonė) | 1. Parengta ir patvirtinta profesinio orientavimo teikimo tvarka. 2. Atnaujintas ir įgyvendintas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo mechanizmas, kai į programų finansavimą įtraukiamos ir savivaldybės | 2020 m. II ketv. | ŠMSM | Vidutinis Mokymuisi visą gyvenimą skirtų veiklų plėtra sudarys palankias sąlygas gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę ir didinti veiksmingumą, atlieps šalies demografines tendencijas siekiant išlaikyti vyresnio amžiaus žmones darbo rinkoje, taip pat sudarys neįgaliųjų profesinio švietimo ir įsitraukimo į darbo rinką sąlygas |
| 3.4. Pertvarkyti ir modernizuoti profesinio mokymo įstaigų tinklą, pritaikant fizinę ir informacinę aplinką neįgaliesiems, kad būtų tenkinami darbo rinkos poreikiai ir užtikrintos mokymosi visą gyvenimą galimybės (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.2.4 darbo 2 priemonė) | 1. 90 proc. profesinio mokymo įstaigų dalyvaus ES lėšomis finansuojamuose projektuose – „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“ ir „Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius profesinio mokymo įstaigose, plėtra“, juos įgyvendinant bus pritaikyta fizinė ir informacinė aplinka neįgaliesiems. 2. 2019 m. bus patvirtinti 24 profesiniai standartai. 3. Nuo 2020 m. I ketv. bus įgyvendinamas profesinio mokymo mokinių praktinio mokymo realioje darbo vietoje projektas. (2019 m. IV ketv. rengiamas finansavimo sąlygų aprašas dėl ES SF lėšomis finansuojamo projekto (2020 m. I ketv.). 4. Panaikinta 25 proc. dubliuojančių profesinio mokymo programų, didžiųjų miestų profesinio mokymo įstaigose | 2019 m. IV ketv. | ŠMSM | Vidutinis Siekiama užtikrinti profesinio mokymo paslaugų atitiktį regionų poreikiams – rengti specialistus, kurių reikia šalies darbo rinkai. Taip bus užtikrintas racionalesnis profesiniam mokymui skiriamų lėšų naudojimas ir darbdavių poreikius atitinkančių darbuotojų rengimas. Siekiant užtikrinti aukštos kokybės mokymą, bus specializuotos ir panaikintos dubliuojamos programos |
| 3.5. Sukurti studijų finansavimo metodiką, paremtą sutartiniais santykiais su aukštosiomis mokyklomis (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.3.4 darbo 4 priemonė) | Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Numatyta: įtvirtinti nemokamas bakalauro studijas; įvesti valstybinių aukštųjų mokyklų finansavimą, skirtą veiklos pažangai skatinti, kuris būtų skiriamas pagal sutarčių su valstybinėmis aukštosiomis mokyklomis vykdymo rezultatus; pertvarkyti lėšų skyrimą studijoms finansuoti ir numatyti leistiną studentų „nubyrėjimo“ ribą, kada finansavimas nebūtų mažinamas. Priėmus šį įstatymą, bus išplėtotos asmenų galimybės studijuoti valstybės lėšomis. Tikėtina, kad įgyvendinus siūlomas nuostatas, priimtųjų į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas santykis pasikeis iš 40/60 (dabartinis) į 80/20 (įskaitant ir priimtuosius į nevalstybines aukštąsias mokyklas) | 2018 m. IV ketv. (Įgyvendinama) | ŠMSM | Didelis Studijų bazinio finansavimo (skiriamo studijų kainai padengti) pertvarkymas leis studijų laikotarpiu pastangas sutelkti ne studentų skaičiui išsaugoti, bet studijų kokybei gerinti. Neliks paskatų iškreipti vidines aukštųjų mokyklų studijų kokybės užtikrinimo sistemas. Padidės lėšos, tenkančios vienam valstybės finansuojamam studentui. Finansavimo valstybinių aukštųjų mokyklų veiklos pažangai skatinti atsiradimas sukurs papildomą motyvaciją gerinti studijų kokybę ir stiprinti mokslinę kompetenciją, leis derinti aukštųjų mokyklų veiklą su nacionaliniais aukštojo mokslo plėtros tikslais |
| 3.6. Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus | 1. Skatinamas mokymasis darbo vietoje pameistrystės forma, įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“, darbuotojai, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją – 3 200. 2. Skatinamas specialiųjų mokymų įmonėms, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, prieinamumas, įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ ir tęstinės atrankos visuotinės dotacijos priemonę Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“, darbuotojai, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją – 20 500 | 2020 m. IV ketv. | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIM) | Vidutinis Sudaromos palankios sąlygos gerinti suaugusiųjų mokymosi prieinamumą darbuotojams, didinti įmonių darbuotojų mokymo apimtį ir efektyvumą. Sudaromos galimybės įmonių darbuotojams tobulinti kvalifikaciją bei įgyti kompetencijas ne tik mokymų klasėse, bet ir darbo vietose |

4 tikslas. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, įperkamumą ir sistemos efektyvumą (Įgyvendina struktūrinę sveikatos apsaugos reformą1)

| Rodikliai |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Savanoriškosios sveikatos priežiūros apmokėjimo programos ir namų ūkių tiesioginių išlaidų proc. nuo visų išlaidų sveikatos priežiūrai | Planas | 33,1 | 30 | 28 | 26 | 25 |
|  | Faktas | 33,2 | 33,3 | – | – | – |
| Vidutinė paciento priemoka, tenkanti vienam kompensuojamajam receptui | Planas | - | - | 4,5 | 4,0 | 3,2 |
|  | Faktas | 5,1 | 5,0 | 3,9 | – | – |
| Pasaulio korupcijos barometro duomenimis, respondentų, davusių kyšį gydymo įstaigose, dalies, proc., mažėjimas | Planas | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 |
|  | Faktas | 24 | 24 | 24 | – | – |
| Aktyvaus gydymo lovų skaičius 100 tūkst. gyventojų | Planas | 611,8 | 554,2 | 535 | 515 | 460 |
|  | Faktas | 611,8 | 472,2 | 464,5 | – | – |
| Tikėtina vyrų sveiko gyvenimo trukmė (nuo gimimo), metais | Planas | 58 | 57,5 | 58 | 58,6 | 58,7 |
|  | Faktas | 56,2 | 56,4 | – | – | – |
| Tikėtina moterų sveiko gyvenimo trukmė (nuo gimimo), metais | Planas | 62 | 62 | 62,3 | 62,6 | 62,8 |
|  | Faktas | 59,4 | 59,8 | – | – | – |

| Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti priemonės | Siekiamas rezultatas | Įgyvendinimo terminas | Atsakinga institucija | Poveikis Tarybos rekomendacijos įgyvendinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Įdiegti asmens sveikatos priežiūros įstaigų kokybės rodiklių sistemą (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 01-03-03-06 priemonė) | Įdiegiami asmens sveikatos priežiūros įstaigų kokybės rodikliai, patobulinama stebėsenos sistema | 2020 m. IV ketv. | SAM | Vidutinis Sudaromos sąlygos analizuoti ir gerinti sveikatos priežiūros sistemos rezultatus |
| 4.2. Įdiegti kompleksines priemones, skatinant racionalų vaistų vartojimą (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 01-03-04-07 priemonė) | Skleidžiama informacija gyventojams apie racionalų vaistų skyrimą ir vartojimą, remiantis Švedijos racionalaus vaistų vartojimo praktikos pavyzdžiu, sudarytas ,,Išmintingas vaistų sąrašas“ | 2020 m. III ketv. | SAM | Vidutinis Skatinamas racionalus vaistų vartojimas, jų prieinamumas ir įperkamumas. Taip pat skatinamas pacientų sveikatos raštingumo gerinimas |
| 4.3. Sumažinti mažas pajamas gaunančių gyventojų ir vyresnio amžiaus (75+) asmenų išlaidas vaistams, kompensuojant visą vaisto kainą, skatinant racionalų vaistų vartojimą (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 01-01-02-04 priemonė) | Gerinamas pridėtinę terapinę naudą turinčių vaistų prieinamumas mažas pajamas gaunantiems asmenims ir vyresnio amžiaus (75+) asmenims – parengiamas atskiras šios pacientų grupės finansinės naštos dengimo už įsigyjamus receptinius vaistus modelis. Parengti Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projektai | 2020 m. II ketv. | SAM | Vidutinis Gerinamas vaistų prieinamumas ir įperkamumas labiausiai finansiškai pažeidžiamoms asmenų grupėms |
| 4.4. Plėsti e. sveikatos paslaugas pacientams, sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams bei didinti sveikatos apsaugos veiklos skaidrumą, atsparumą ir kontrolę, eliminuojant neskaidrios veiklos galimybes (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 3.3.4 darbas „Sveikatos sistemos skaidrinimas, antikorupcinių priemonių diegimas“) | Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos priemonėmis visiems pacientams užtikrinama galimybė matyti visų sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) deklaruotą laiką Išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje (toliau – IPR IS) ir vienodomis sąlygomis užsiregistruoti sveikatos priežiūros paslaugoms bei sudarytos galimybės kontroliuoti, kaip gydymo įstaigos užtikrina skaidrų ir efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą: 1. Sukurta IPR IS integracija su Elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema (jau dabar visos SPĮ gali ir kviečiamos naudotis sukurtu portalo sprendimu. Šiuo metu pirmos SPĮ deklaruoja laiką IPR IS. SPĮ, naudojančioms portalo sprendimą paprasta prisijungti, nereikia jokios papildomos programinės įrangos specialistų darbo vietose, išskyrus interneto naršyklės.). 2. Parengtos IPR IS integracinės sąsajos su SPĮ IS (SPĮ, kurios dirba savo informacinėse sistemose ir planuoja teikti duomenis per integracines sąsajas principu sistema– sistema, šių sąsajų parengimas numatomas 2019 m. lapkričio mėn.). 3. Prie IPR IS prijungtos Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios SPĮ (per 2020–2021 m. pasirašomos sutartys su VĮ ,,Registrų centras“ dėl IPR IS naudojimosi, deklaruojamas vizitų laikas IPR IS). 4. Formuojamos ataskaitos objektyviai informacijai apie eiles ir jų tendencijas iš IPR IS gauti (2021 m.). 5. Įvertinami ataskaitų rezultatai, nustatomos eilių susidarymo priežastys (2021 m.) | 2021 m. IV ketv. (kasmet) | SAM | Didelis Visiškai įdiegus šiuos e. sveikatos sprendimus, pagerės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei įperkamumas ir bus išvengta prielaidų neskaidrioms veikloms ar piktnaudžiavimui užimamomis pareigomis sveikatos priežiūros įstaigose |
| 4.5. Parengti ir patvirtinti teisės aktą, kuris sudarys sąlygas atrinkti inovatyvius ir efektyvius paslaugų teikimo modelius, sudarančius prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis | Gerinama sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas pacientams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kartu sudarant prielaidas pirminės ir specializuotos asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir socialinėms paslaugoms plėtoti bei sistemingam bendradarbiavimui užtikrinti | 2019 m. IV ketv. | SAM | Vidutinis Sudaromos prielaidos orientuotis į ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą ir stiprinti prevencijos priemones, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis |
| 4.6. Diegti kompleksines priemones užtikrinant aukštus onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų vykdymo lygį | Mažėjantys sveikatos netolygumai, sergamumo ir mirtingumo rodikliai ir ilginama tikėtina sveiko gyvenimo trukmė | 2020 m. II ketv. | SAM | Didelis Didinamos investicijos į ligų prevencijos priemones |
| 4.7. Skatinti teikti kompleksines ilgalaikės priežiūros paslaugas, kad kuo daugiau asmens sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugų būtų suteikta ambulatorine tvarka (Vyriausybės programos priemonių plano 01-03-03-07 priemonė) | Didinamos galimybės pacientams likti gyventi savo namų aplinkoje ir išlaikyti kuo didesnį savarankiškumo lygį kartu skatinant slaugos paslaugas bendruomenėje | 2020 m. IV ketv. | SAM | Vidutinis Pagerinamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei mažinamas pacientų hospitalizacijos lygis |
| 4.8. Užtikrinti nuoseklų ir tvarų sveikatos sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio augimą ir darbo sąlygų gerinimą | Siekiama, kad 2020 m. II pusmečio pradžioje gydytojų darbo užmokestis siektų ne mažiau kaip 3 šalies VDU, slaugytojams – 1,5 VDU | 2020 m. IV ketv. | SAM | Didelis Vykdomos tikslinės investicijos į sveikatos priežiūros sektoriaus žmogiškuosius išteklius, kuriomis siekiama išlaikyti optimalų sveikatos priežiūros specialistų skaičių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, būtiną teikiamų paslaugų kokybei ir saugai užtikrinti |

3 rekomendacija. Vykdant su investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkti dėmesį į inovacijas, energijos ir išteklių naudojimo efektyvumą, darnų transportą ir energijos jungtis, atsižvelgiant į regioninius skirtumus. Skatinti našumo augimą didinant viešųjų investicijų efektyvumą. Sukurti nuoseklią politikos priemonių sistemą, skirtą mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti ir mokslinių tyrimų bei inovacijų politikos įgyvendinimo agentūroms konsoliduoti.

5 tikslas. Vykdant su investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkti dėmesį į inovacijas, energijos ir išteklių naudojimo efektyvumą, darnų transportą ir energijos jungtis, atsižvelgiant į regioninius skirtumus.

| Rodikliai |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungties projekto įgyvendinimas, proc. | Planas | 15 | 37 | 65 | 86 | 100 |
|  | Faktas | 15 | 18 | – | – | – |
| Įgyvendinta sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET) projekto dalis, proc. | Planas | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|  | Faktas | 30 | 35 | – | – | – |
| Sutaupytas suminis galutinės energijos kiekis nuo 2013 m., GWh | Planas | 463 | 500 | 520 | 850 | 2300 |
|  | Faktas | 2045 | – | – | – | – |
| Kasmetinis krovinių vežimas visų rūšių transportu, mln. t | Planas | 114,8 | 116,9 | 125,9 | 125,5 | 131,1 |
|  | Faktas | 136,6 | 146,5 | – | – | – |
| Krovinių krova uostuose, mln. t | Planas | 40 (2016) | 44 | 46 | 48 | 52 |
|  | Faktas | 43,2 | 46,6 | – | – | – |
| Rekonstruota „Via Baltica“ kelio, km | Planas | 21,1 (2016) | 34,21 | 11,53 | 20,73 | 5,0 |
|  | Faktas | 10,7 | 34,21 | – | – | – |
| Padidintas Lietuvos oro uostų keleivių aptarnavimo pralaidumo pajėgumas, mln. keleivių | Planas | 4,53 (2016) | 5,04 | 5,11 | 5,15 | 7,45 |
|  | Faktas | 5,2 | 6,2 | – | – | – |

| Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti priemonės | Siekiamas rezultatas | Įgyvendinimo terminas | Atsakinga institucija | Poveikis Tarybos rekomendacijos įgyvendinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungties (GIPL) statybų projekto įgyvendinimas (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.4.1 darbo 2 priemonė) | Kuriami pajėgumai, leisiantys Baltijos šalių kryptimi gabenti iki 27 TWh gamtinių dujų per metus, Lenkijos kryptimi – iki 22 TWh per metus, o Baltijos šalių dujų rinkos taps bendros ES dujų rinkos dalimi | 2020 m. III ketv. | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – EM) | Didelis Integruojamos į bendrą Europos dujų rinką Lietuvos ir Baltijos valstybių gamtinių dujų perdavimo sistemos užtikrina dar vieną alternatyvų dujų šaltinį, didesnę ekonominę naudą bei energetinį saugumą visiems projekto partneriams, taip pat leidžia panaudoti SGD terminalą Klaipėdoje regiono tikslams. Kuriamos naujos sąlygos konkurencingesnėms gamtinių dujų kainoms šalies rinkoje |
| 5.2. Sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET) (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 5.2.2 darbas) | Visavertė Baltijos šalių energetikos sistemų ir elektros rinkos integracija į Europos elektros energetikos sistemą. Iki 2020 m. IV ketv. atlikta jūrinio aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) kabelio tiesimo ir keitiklių stoties įgyvendinimo studija bei užbaigti LitPol Link jungties išplėtimo projekto rangos darbai | 2020 m. IV ketv. | EM | Didelis Pakankamas Lietuvos ir Baltijos šalių energetinio saugumo lygis ir visapusiška integracija į ES rinkas bus užtikrinta desinchronizavus elektros energetikos sistemą nuo IPS/UPS ir sujungus su žemyninės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu |
| 5.3. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.1.5. darbas) | Atnaujinami pastatai ir viešoji infrastruktūra, sparčiai plėtojamos mažai energijos suvartojančios ir energijos vartojimo efektyvumą didinančios pramonės šakos, diegiant ir įsigyjant naujausias bei aplinkai palankias technologijas ir įrenginius, didinamas energijos vartojimo efektyvumas transporto ir energetikos sektoriuose, taip pat palaipsninis perėjimas prie alternatyvaus kuro naudojimo iki 2020 m. Lietuvoje per visus sektorius leis sutaupyti 11,67 TWh energijos | 2020 m. III ketv. | EM, FM, AM, EIM, SM | Didelis Siekiama, kad energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas taptų kasdiene kiekvieno buitinio vartotojo, verslo ar pramonės, įsigyjančios elektrą, dujas, biokurą ar kitą kurą arba žaliavas, veiklos dalimi |
| 5.4. Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra Automobilių kelių jungties „Via Baltica“ plėtra. Uostų, oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.4.1 darbo „Strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimas“ 3, 4 ir 5 priemonės). | Didinamos Lietuvos galimybės pasiekti bendrą Europos rinką, didinant krovinių ir keleivių junglumą su ES valstybėmis narėmis | 2020 m. IV ketv. | SM | Didelis Įgyvendinamos priemonės pagerins Lietuvos junglumą su bendrąja Europos rinka |
| 5.5. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo transporto sektoriuje skatinimas (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.1.5 darbo „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ 7 priemonė) | Transporto sektoriuje sumažinti išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų – CO2 kiekį | 2020 m. IV ketv. | SM | Vidutinis Sutelkti su investicijomis susijusią ekonominę politiką tvaraus transporto srityje. Įgyvendinus šią priemonę būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, padidintas alternatyvių degalų naudojimo mastas |

6 tikslas. Skatinti našumo augimą didinant viešųjų investicijų efektyvumą

| Rodikliai |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lietuvos darbo našumas išreikštas perkamosios galios paritetu 1 dirbančiajam, ES vidurkio proc. | Planas | 73,3 | 74 | 75 | 78,4 |
|  | Faktas | 75,8 | 77 | – | – |
| Lietuvos strateginio pajėgumo indekso reikšmė dešimtbalėje sistemoje | Planas | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 |
|  | Faktas | 7,5 | 7 | – | – |
| Lietuvos biudžeto skaidrumo indekso reikšmė dešimtbalėje sistemoje (tyrimas atliekamas kas dvejus metus) | Planas | 5,93 | 5,93 | 6,5 | 7,5 (2021) |
|  | Faktas | 5,93 | – | – | – |

| Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti priemonės |  | Siekiamas rezultatas | Įgyvendinimo terminas | Atsakinga institucija | Poveikis Tarybos rekomendacijos įgyvendinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Peržiūrėti valstybės investicijų planavimo procesus, nustatyti investicinių projektų atrankos, finansavimo ir valdymo principus, taikomus visiems finansavimo šaltiniams (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 3.1.5 darbo 9 priemonė) | Parengta nauja valstybės investicijų valdymo tvarka, integruojant visus finansavimo šaltinius, valstybės investicijų planavimas susietas su valstybės strateginio planavimo procesais | 2019 m. IV ketv. | FM, EIM | Didelis Valstybės investicijų valdymo tvarka tapo efektyvesnė, sumažinti valdymo skirtumai, kai investicijos finansuojamos valstybės biudžeto ir ES lėšomis. Taikoma vienoda pagrindimo, atrankos, vykdymo, valdymo, priežiūros, stebėsenos tvarka, kuri įtraukta į Strateginio valdymo metodiką, kurią planuojama patvirtinti iki 2019 m. pabaigos (įsigaliojamas numatomas nuo 2021 m.) |

7 tikslas. Sukurti nuoseklią politikos priemonių sistemą, skirtą mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti ir mokslinių tyrimų bei inovacijų politikos įgyvendinimo agentūroms konsoliduoti (Įgyvendina struktūrinę inovacijų reformą1)

| Rodikliai |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasaulio inovacijų indeksas, vieta | Planas | 36 | 35 | 34 | 33 | 28 | 28 |
|  | Faktas | 36 | 40 | 40 | – | – | – |
| Inovacinę veiklą vykdžiusių įmonių dalis tarp visų įmonių, proc. | Planas | 40 | 45 | 45 | 50 | 53 | 53 |
|  | Faktas | 46,6 | – | – | – | – | – |
| Universitetų ir pramonės bendradarbiavimas MTEP srityje, Pasaulio inovacijų indeksas, vieta | Planas | 26 | 33 | 36 | 33 | 35 | 33 |
|  | Faktas | 26 | 33 | 36 | 37 | – | – |

| Įgyvendinamos ir planuojamos įgyvendinti priemonės | Siekiamas rezultatas | Įgyvendinimo terminas | Atsakinga institucija | Poveikis Tarybos rekomendacijos įgyvendinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Plėsti inovacijų ir technologijų perdavimo centrus, skatinant mokslo ir studijų institucijose kuriamų MTEP rezultatų komercinimą (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.5.1 darbo 7 priemonė) | Didinama ūkio subjektų finansuota mokslo ir studijų institucijų MTEP išlaidų dalis tarp visų išlaidų, taip pat didinamas tyrėjų, dirbančių pagerintoje tyrimų infrastruktūros bazėje, skaičius; didinamas investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktų patentų paraiškų ir įgyvendintų MTEP projektų skaičius; didinama investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų sutarčių su įmonėmis finansinė vertė; padidės investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų inovacijų ir technologijų perdavimo centrų skaičius. Įgyvendinama 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonė Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ (toliau – Priemonė), pagal kurią viena iš remiamų veiklų – inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas. Įgyvendinami 9 mokslo ir studijų institucijų projektai. 2019 m. pabaigoje planuojamas naujas kvietimas teikti paraiškas inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veikloms | 2019 m. IV ketv. | ŠMSM | Didelis Kuriama nuosekli žinių ir technologijų perdavimo grandis – taip (plėtojant inovacijų ir technologijų perdavimo centrus) tiesiogiai sudaromos sąlygos efektyviai bendradarbiauti mokslui ir verslui. Technologijų ir inovacijų perdavimo centrai veikia vieno langelio principu – tokie instituciniai MSI padaliniai nustato verslo poreikius ir kartu rinkai pristato aktualų jau turimą mokslo potencialą |
| 7.2. Komercinti mokslo ir studijų institucijų kuriamų atžalinių (angl. spin-off) įmonių MTEP rezultatus (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.3.4 darbo 11 priemonė) | Kuriamos naujos įmonės, MTEP pagrindu kuriančios inovatyvius produktus; didinamas skaičius įmonių, bendradarbiaujančių su mokslinių tyrimų institucijomis – įgyvendinami MTEP projektai, kurių pagrindu bus sukurti inovatyvūs produktai (bendras rodiklis dviem priemonės 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ veikloms – 40). Įgyvendinama 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonė 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“, pagal kurią viena iš remiamų veiklų – mokslo ir studijų institucijų kuriamų atžalinių (angl. spin-off) įmonių MTEP rezultatų komercinimas | 2020 m. IV ketv. | ŠMSM | Vidutinis Skatinant atžalinių įmonių kūrimą ir jų rezultatų (MTEP grįstų inovacijų) komercinimą, prisidedama prie rinkos transformacijos – viešosios investicijos skiriamos didžiausią pridėtinę vertę kuriančio verslo segmentui kurti / stiprinti – žiniomis grįstoms įmonėms |
| 7.3. Viešųjų lėšų reinvestavimo MTI srityje tvarkos nustatymas ir taikymas (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.1.3 darbo 2 priemonė) | Parengtas ir patvirtintas Inovacijų skatinimo fondo įstatymas. Planuojamas įsteigti Inovacijų skatinimo fondas būtų visose viešojo valdymo srityse veikiančių ūkio subjektų visų inovacinės veiklos etapų ilgalaikis tvaraus, tolygaus, pakankamo ir optimalaus finansavimo skatinamosiomis finansinėmis priemonėmis (paskolos, garantijos, rizikos kapitalo investicijos) šaltinis, kurio lėšas sudarys valstybės biudžeto, ES investicinių fondų ir kitos lėšos; Fonde, Vyriausybės sprendimu, galės būti telkiamos taip pat ir įgyvendinant kitas skatinamąsias finansines priemones, skirtas ūkio subjektų inovacinei veiklai skatinti visose viešojo valdymo srityse, grįžusios ir (ar) grįšiančios lėšos | 2020 m. I ketv. | EIM | Didelis Inovacijų skatinimo fondo investicijos skatins privataus sektoriaus investicijas į inovacinę veiklą vykdančius ūkio subjektus ir jų didesnės rizikos inovatyvius projektus, kuriant naujus produktus ir juos diegiant rinkoje. Fondas užtikrins ilgalaikį ir tvarų ūkio subjektų inovacinės veiklos skatinamąjį finansavimą, taip pat ir ekonominio sunkmečio laikotarpiais. Mažins priklausomybę nuo ES fondų lėšų |
| 7.4. Vienos technologijų ir inovacijų politiką įgyvendinančios agentūros įsteigimas | Viešųjų konsultacinių ir finansavimo (išskyrus skatinamąsias finansines priemones) paslaugų technologijų ir inovacijų srityse teikimo konsolidavimas, siekiant sumažinti fragmentiškumą ir funkcijų dubliavimą institucijose, užtikrinti politikos įgyvendinimo vientisumą, sisteminį paramos programų valdymą, skaidrų projektų vertinimą ir t. t. | 2021 m. III ketv. | EIM | Didelis Optimizuojamas įgyvendinančių agentūrų tinklas, sumažinant fragmentiškumą ir funkcijų dubliavimą, užtikrintas inovacijų politikos įgyvendinimo vientisumas, sisteminis paramos programų valdymas, skaidrus projektų vertinimas |
| 7.5. Sukurti nuolat veikiančią inovacinių čekių programą, skatinančią įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti mokslo ir verslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.1.2 darbo 3 priemonė) | Plečiamas finansavimas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto priemonę „Inočekiai“. Atliekama tęstinė projektų atranka, kuri suteikia galimybę paraiškas teikti nuolat. Planuojama praplėsti veiklas ir numatyti, kad inovaciniai čekiai, būtų teikiami projektams, atrinktiems pagal sutartį, pasirašytą tarp Europos branduolinių tyrimų organizacijos (CERN) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendinti. Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams („Inočekiai“), – 350 tūkst. eurų. Subsidijas gauna 28 įmonės („Inočekiai“). 26 įmonės bendradarbiauja su tyrimų institucijomis | 2020 m. IV ketv. | EIM | Mažas Atlikti priemonės pakeitimai orientuos į projektų kokybę, paskatins mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą ir inovatyvių produktų kūrimą |
| 7.6. Skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTEP srityje, skatinti naujų, inovatyviomis veiklomis užsiimančių SVV steigimąsi ir jų sukurtų produktų plėtojimą | Įgyvendinamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ ir Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“. Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams („Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“), – 34,9 mln. eurų. Subsidijas gauna 274 įmonės | 2020 m. IV ketv. | EIM | Vidutinis Planuojama, kad įgyvendinant priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ iki 2023 m. 57 įmonės bendradarbiaus su tyrimų institucijomis, įgyvendindamos savo projektus. Pagal priemonę „Inostartas“ iki 2023 m. planuojama paremti 100 naujų įmonių, kurios kurs inovatyvius produktus |

________________

6 Struktūrinės reformos https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/LRV%206%20strukturines%20reformos.pdf

2018 m. duomenys bus paskelbti 2019 m. rudenį.

3Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytos priemonės įgyvendinimo terminas siekia 2020 m. III ketv., tačiau ši priemonė visiškai bus įgyvendinta iki 2021 m. IV ketv.

4Sinchronizacijos su žemyninės Europos elektros tinklais įgyvendinimo terminas – iki 2025 m. IV ketv.