PRIEMONIŲ FINANSINIŲ TECHNOLOGIJŲ SEKTORIAUS PLĖTRAI LIETUVOJE SKATINTI PLANAS

Įgyvendinant Priemonių finansinių technologijų sektoriaus plėtrai Lietuvoje skatinti plane numatytas priemones, bus stebimi ir vertinami penki rodikliai:

| Rodiklis | Rodiklio reikšmė 2018 m. pabaigoje | Siektina rodiklio reikšmė 2019 m. pabaigoje | Už rodiklio pasiekimą atsakinga institucija |
| --- | --- | --- | --- |
| Finansinių technologijų (FINTECH) įmonių skaičius | Rodiklio bazinė reikšmė bus žinoma parengus Lietuvos 2018 metų finansinių technologijų ataskaitą anglų kalba. | 15 proc. augimas | VšĮ „Investuok Lietuvoje“ (konsultuoja VšĮ „Versli Lietuva“) |
| FINTECH sektoriuje sukurtų darbo vietų skaičius | Rodiklio bazinė reikšmė bus žinoma parengus Lietuvos 2018 metų finansinių technologijų ataskaitą anglų kalba. | 15 proc. augimas | VšĮ „Investuok Lietuvoje“ (konsultuoja VšĮ „Versli Lietuva“) |
| FINTECH įmonių pajamos | Rodiklio bazinė reikšmė turėtų būti gauta iš Lietuvos statistikos departamento. | 25 proc. augimas | VšĮ „Versli Lietuva“ |
| Įtraukimas į vieną iš svarbiausių tarptautinių finansinių centrų reitingų | Lietuva (Vilnius) nėra įtraukta į reikšmingus tarptautinius finansinių centrų reitingus. | Lietuva (Vilnius) įtraukta bent į vieną reikšmingą tarptautinį finansinių centrų reitingą. | VšĮ „GO Vilnius“ |
| Reikšmingų FINTECH įmonių, perkėlusių veiklos dalį į Lietuvą, skaičius | – | Bent dvi įmonės | VšĮ „Investuok Lietuvoje“ |

Priemonių, skirtų FINTECH sektoriaus plėtrai Lietuvoje skatinti, sąrašas:

| Uždaviniai | Priemonės | Įgyvendinimo terminai | Atsakingi vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sutelkti institucijų veiksmus, siekiant plėtoti FINTECH įmonėms palankią aplinką | 1.1. Išnaudoti Darbo grupės finansinių technologijų industrijai Lietuvoje plėtoti ir Mokėjimų tarybos veiklą, siekiant užtikrinti sklandų FINTECH įmonių asociacijų, komercinių bankų atstovų, finansų rinkas išmanančių teisininkų, Lietuvos banko, Finansų ministerijos, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ekspertų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą įgyvendinant teisinį reguliavimą, skatinantį FINTECH sektoriaus plėtrą. | Nuolat | Lietuvos bankas, Finansų ministerija |
|  | 1.2. Priimti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama numatyti galimybę finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiems subjektams naudoti Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ir jame esančius duomenis nustatant kliento tapatybę pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. | 2019 m. I ketv. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerija |
|  | 1.3. Išanalizuoti ir įvertinti galimybes nustatyti naujas kliento (Lietuvos Respublikos rezidento ir nerezidento) tapatybės nustatymo priemones, leidžiant panaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis, biometrinius duomenis, asmens dokumento laikmenoje esančius duomenis. | 2019 m. II ketv. | Vidaus reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos bankas, Mokėjimų taryba |
|  | 1.4. Tobulinti esamus klientų tapatybės nustatymo būdus ir jiems keliamus reikalavimus, skatinant naujų technologijų pritaikymą ir užtikrinant, kad atsakingos institucijos dalytųsi gerąja praktika ir teiktų rekomendacijas dėl techninių sprendimų pasirinkimo ir įgyvendinimo. | 2019 m. II ketv. | Vidaus reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos bankas, Mokėjimų taryba |
|  | 1.5. Įgyvendinti e. gyventojo (angl. e-resident) projektą. | 2020 m. IV ketv. | Vidaus reikalų ministerija, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija |
|  | 1.6. Išanalizuoti galimybes optimizuoti kliento pažinimo procesą. | 2019 m. II ketv. | Mokėjimų taryba |
|  | 1.7. Išanalizuoti momentinių mokėjimų galimybes ir jų pritaikymo būdus praktikoje, nustatyti trūkstamus standartizavimo elementus, parengti rekomendacijas verslui ir viešajam sektoriui. | 2019 m. II ketv. | Mokėjimų taryba |
|  | 1.8. Į VšĮ „Versli Lietuva“ administruojamą mentorių tinklą įtraukti FINTECH srities mentorius. | 2019 m. I pusm. | VšĮ „Versli Lietuva“ |
|  | 1.9. Užtikrinti nuolatinį priemonių, skirtų reguliavimo ir priežiūros aplinkai tobulinti, diegimą ir panaikinti perteklines inovatyvių verslo modelių įėjimo į rinką ir veikimo joje kliūtis. | Nuolat | Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija |
|  | 1.10. Išanalizuoti galimybes ir tikslingumą sukurti gyventojų asmeninės taupymo sąskaitos teisinį reguliavimą. | 2019 m. I ketv. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas |
|  | 1.11. Sukurti Visuomenės finansinio švietimo 2017–2021 metų plano valdymo modelį ir jį įgyvendinti. | 2019 m. I ketv. | Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos bankas |
|  | 1.12. Parengti teisės akto, reglamentuojančio virtualiųjų valiutų keityklų operatorių veiklą pinigų plovimo prevencijos ir terorizmo prevencijos aspektais, projektą. | 2019 m. I ketv. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos |
|  | 1.13. Parengti teisės aktų, kurie leistų teikti paskolas juridiniams asmenims naudojantis tarpusavio skolinimo platformos operatorių paslaugomis, projektus. | 2019 m. I ketv. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas |
|  | 1.14. Parengti teisės aktų, kurie leistų supaprastinti juridinio asmens tapatybės nustatymą atsisakant perteklinės informacijos reikalavimo, kai tapatybė nustatoma klientui dalyvaujant fiziškai, projektus. | 2019 m. II ketv. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Vidaus reikalų ministerija (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos) |
|  | 1.15. Įvertinti galimybę peržiūrėti teisinę bazę, siekiant užtikrinti elektroninių pinigų turėtojų lėšų, perduotų elektroninių pinigų įstaigai, saugumą, kai kredito įstaiga tampa nemoki. | 2019 m. III ketv. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas |
|  | 1.16. Įvertinti galimybes išplėsti atvejus, kada galima taikyti supaprastintą kliento tapatybės nustatymą (nustatyti mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką), pavyzdžiui, padidinant bendrai per kalendorinius metus įvykdytų operacijų vertės ribą nuo 1 000 iki 3 000 eurų, suteikiant galimybę kliento tapatybės duomenis patikrinti naudojant mažiau patikimus dokumentus, ar kitus atvejus, remiantis Europos priežiūros institucijų priimtomis Gairėmis pagal Direktyvos (ES) 2015/849 17 straipsnį ir 18 straipsnio 4 dalį dėl supaprastinto ir sustiprinto deramo klientų tikrinimo ir dėl veiksnių, į kuriuos kredito ir finansų įstaigos turėtų atsižvelgti vertindamos su atskirais verslo santykiais ir pavieniais sandoriais susijusią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką. | 2019 m. II ketv. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Vidaus reikalų ministerija (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos) |
|  | 1.17. Įvertinti galimybę peržiūrėti teisinę bazę dėl pridėtinės vertės mokesčio netaikymo finansinėms paslaugoms, kai dalis veiklos funkcijų perduodama trečiosioms šalims. | 2019 m. III ketv. | Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija |
|  | 1.18. Įvertinti galimybes pakeisti kliento tapatybės nustatymo proceso techninius reikalavimus, numatant, kad galimas ir netiesioginis pateikiamo tapatybės dokumento nuotraukos perdavimas. | 2019 m. I ketv. | Vidaus reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos bankas |
| 2. Populiarinti Lietuvos jurisdikciją tikslinėse rinkose ir sudaryti užsienio įmonių veikimo sąlygas | 2.1. Siūlyti Lietuvos bankui plėsti bendradarbiavimą su kitomis priežiūros institucijomis tikslinėse rinkose, pasirašant su jomis memorandumus. | Nuolat | Lietuvos bankas, Užsienio reikalų ministerija |
|  | 2.2. Skatinti tarptautinių FINTECH renginių organizavimą Lietuvoje. | Nuolat | VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Užsienio reikalų ministerija, VšĮ „GO Vilnius“ |
|  | 2.3. Parengti komunikacijos planą, kuriame būtų numatytos priemonės, siekiant įtraukimo į tarptautinių reitingų agentūrų sudaromus finansinius reitingus (atsižvelgiant į pinigų plovimo atvejų Estijoje ir Latvijoje kontekstą). | 2019 m. I ketv. | VšĮ „GO Vilnius“, Finansų ministerija, Lietuvos bankas |
|  | 2.4. Sukurti FINTECH ir Lietuvos jurisdikciją pristatančio stendo dizainą. | 2019 m. I ketv. | VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Lietuvos bankas, Finansų ministerija |
|  | 2.5. Užtikrinti su FINTECH susijusių naujienų srauto viešinimą. | Nuolat | VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Lietuvos bankas, Finansų ministerija, VšĮ „GO Vilnius“ |
|  | 2.6. Pasiūlyti Lietuvos bankui „Newcomer“ programą plėsti į tikslines užsienio rinkas. | Nuolat | Lietuvos bankas, Užsienio reikalų ministerija |
|  | 2.7. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ parengto sąrašo pagrindu užtikrinti užsienio investuotojams svarbios informacijos prieinamumą (teisės aktai, įmonės registracijos reikalavimai, leidimų ir licencijų gavimas) ir susirašinėjimą užsienio kalba. | 2019 m. II ketv. | Vidaus reikalų ministerija, Vyriausybės kanceliarija |
|  | 2.8. Įvertinti galimybę visus įmonei steigti reikalingus dokumentus ir įmonių ataskaitas priimti užsienio kalba. | 2019 m. II ketv. | VĮ Registrų centras, Lietuvos bankas |
|  | 2.9. Įkurti komitetą dėl 16 + 1 formato valstybių FINTECH koordinavimo centro įsteigimo ir aukšto lygio FINTECH konferencijos organizavimo 2019 metais. | 2019 m. I ketv. | Finansų ministerija, Vyriausybės kanceliarija, Užsienio reikalų ministerija |
|  | 2.10. Nustatyti užsienyje veikiančias FINTECH įmones, kurių veiklos pritraukimas į Lietuvą laikytinas prioritetiniu, ir parengti šioms įmonėms pritraukti reikalingus pasiūlymus. | 2019 m. I ketv. | VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos bankas |
|  | 2.11. Siūlyti Vilniaus miesto savivaldybei sudaryti memorandumus su užsienio miestų savivaldos institucijomis siekiant skatinti bendradarbiavimą FINTECH srityje. | Nuolat | VšĮ „GO Vilnius“ |
| 3. Didinti FINTECH žinomumą ir naudojimą | 3.1. Užtikrinti, kad, planuojant ir derinant informacinių technologijų projektus, atskirai būtų įvertintos decentralizuotos blokų grandinės (angl. blockchain) įgyvendinimo galimybės viešajame sektoriuje. | Nuolat | Ūkio ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos, VĮ Registrų centras, Finansų ministerija, Lietuvos bankas |
|  | 3.2. Inicijuoti ir įgyvendinti FINTECH LT projektą: 3.2.1 2019 ir 2020 metais organizuoti tarptautines FINTECH inovacijų konferencijas Lietuvoje; 3.2.2. organizuoti renginius užsienyje FINTECH inovacijų tema; 3.2.3. organizuoti užsienio žiniasklaidos vizitus Lietuvoje, užsakomuosius straipsnius užsienio žiniasklaidos priemonėse, vaizdo klipų ar laidų rengimą, jų platinimo paslaugos užsakymą bei vykdyti kitas komunikacijos priemones, skirtas finansinėms inovacijoms populiarinti; 3.2.4. organizuoti renginių finansinių inovacijų Lietuvoje tema ciklą ir užsakomųjų straipsnių žiniasklaidoje parengimą ir spausdinimą bei vykdyti kitas komunikacijos priemones, skirtas finansinėms inovacijoms populiarinti; 3.2.5. organizuoti inovacijų konsultacijų teikimą FINTECH įmonėms. | 2021 m. I ketv. | Ūkio ministerija, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Užsienio reikalų ministerija, konsultuojantis su Lietuvos banku |
|  | 3.3. Suformuoti naujos aplinkos, skirtos atsiskaityti negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose, kaip alternatyvos gryniesiems pinigams, pagrindinius elementus. | 2019 m. I ketv. | Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos bankas |
|  | 3.4 Siūlyti Lietuvos bankui parengti atvirosios bankininkystės principo taikymo Lietuvoje pasiūlymus. | 2019 m. III ketv. | Lietuvos bankas, Finansų ministerija |
| 4. Užtikrinti kapitalo pasiūlą įmonėms kiekviename jų plėtros etape | 4.1. Sudaryti galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pasinaudoti priemone „Sutelktinės paskolos „Avietė“. | 2019 m. I ketv. | UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ |
|  | 4.2. Išnagrinėti galimybes sustiprinti FINTECH įmonių galimybes gauti rizikos kapitalo investicijas Lietuvoje. | 2019 m. I ketv. | UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Ūkio ministerija |
| 5. Užtikrinti tinkamos darbo jėgos rengimą Lietuvoje | 5.1. Parengti konsoliduotą informaciją apie Lietuvos aukštosiose mokyklose prieinamas studijų programas, kurios suteikia FINTECH sričiai reikalingų kompetencijų, ir išplatinti ją visoms Lietuvos gimnazijoms. | 2019 m. I ketv. | Švietimo ir mokslo ministerija |
|  | 5.2. Įvertinti galimybes skirti paramą FINTECH srities moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai. | 2019 m. IV ketv. | Švietimo ir mokslo ministerija |
|  | 5.3. Pritaikyti Mėlynosios kortelės programą FINTECH rinkos talentų poreikiams. | 2019 m. I ketv. | Vidaus reikalų ministerija (Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos), Lietuvos bankas |
|  | 5.4. Išnaudoti „Work in Lithuania“ programą pritraukiant FINTECH rinkai reikalingus talentus ir juos integruoti organizuojant informacines sesijas (angl. workshops). | Nuolat | Vidaus reikalų ministerija (Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos), VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ „GO Vilnius“ |
| 6. Skatinti Lietuvoje įsikūrusių FINTECH sektoriaus įmonių paslaugų ir produktų eksportą į užsienio rinkas | 6.1. Nustatyti eksportu ar plėtra į užsienio rinkas suinteresuotų FINTECH įmonių interesų kategorijas ir reikalingos pagalbos priemones. | 2019 m. I ketv. | VšĮ „Versli Lietuva“, Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija |
|  | 6.2. Parengti eksporto rinkų ir potencialių 2019 ir 2020 metų renginių, kurie svarbūs FINTECH įmonėms, sąrašus. | 2019 m. I ketv. | VšĮ „Versli Lietuva“, Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija |
|  | 6.3. Su asocijuotais sektoriaus atstovais parengti FINTECH įmonių dalyvavimo užsienio renginiuose koncepciją. | 2019 m. I ketv. | VšĮ „Versli Lietuva“, Ūkio ministerija |
|  | 6.4. Parengti 2019 ir 2020 metų renginių užsienyje, kuriuose su bendradarbiaujančiomis institucijomis planuoja dalyvauti FINTECH įmonės, sąrašą. | 2019 m. I ketv. | VšĮ „Versli Lietuva“, Finansų ministerija, Lietuvos bankas, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija |
|  | 6.5. Išnagrinėti galimybes sukurti finansinės pagalbos priemonę, kuri, taikant tarpininkų paslaugų išlaidų bendrąjį finansavimą, paskatintų Lietuvos FINTECH įmones vykdyti vertybinių popierių požymių turinčių virtualiosios valiutos siūlymą (STO) ir pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO). | 2019 m. III ketv. | Finansų ministerija, Ūkio ministerija |

_____________________________

Rodikliai gali būti tikslinami.

Pagal VšĮ „GO Vilnius“ parengtą svarbiausių tarptautinių finansinių centrų reitingų sąrašą.

Pagal VšĮ „Investuok Lietuvoje“ parengtą reikšmingų įmonių sąrašą.