LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

PAŽYMA

APIE LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ IKI 2018 M. I KETVIRČIO

2018-07-30

Vilnius

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS (TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) ĮGYVENDINIMO BŪKLĖ

1. Bendra informacija apie Veiksmų programos įgyvendinimą

Nuo programos įgyvendinimo pradžios iki 2018 m. birželio 30 d. iš viso gauta 270 paramos paraiškų, kuriose prašoma paramos  suma –53,45 mln. Eur. Iš jų 61 paramos paraiška atmesta  ir (arba) išsiregistruota  (prašoma paramos suma sudarė 11,9 mln. Eur). 192 paramos paraiškai buvo skirta 37,78 mln. Eur paramos (iš jų EJRŽF lėšos sudaro 33,11 mln. Eur, t. y. 52 proc. visai Veiksmų programai įgyvendinti skirtų lėšų). Per visą laikotarpį paramos gavėjams išmokėta 14,228 mln. Eur (iš jų ES lėšos sudaro 11,132 mln. Eur, t. y. 17,5 proc. visai Veiksmų programai įgyvendinti skirtų EJRŽF lėšų).

* iki liepos 31 d. numatoma EK deklaruota dar beveik 1,2 mln. Eur EJRŽ paramos lėšų (+ 2 %)

2. Gautos paramos paraiškos

| Sąjungos prioriteto pavadinimas | IŠ viso iki 2018 m. liepos 5 d. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Surinkta paraiškų, vnt. | (iš jų 2018 m., vnt.) | Atmesta / išsiregistravo, vnt. | Vertinama, vnt. | Priimtas sprendimas skirti paramą, vnt. |
| 1. Sąjungos prioritetas. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas | 130 | 11 | 23 | 8 | 99 |
| 2. Sąjungos prioritetas. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamo akvakultūros skatinimas | 65 | 9 | 19 | 7 | 39 |
| 3. Sąjungos prioritetas. BŽP įgyvendinimo skatinimas | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4. Sąjungos prioritetas. Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas | 27 | 0 | 5 | 1 | 21 |
| 5. Sąjungos prioritetas. Prekybos ir perdirbimo skatinimas | 30 | 3 | 14 | 1 | 15 |
| 6. Sąjungos prioritetas. Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Techninė parama | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| IŠ VISO: | 270 | 24 | 61 | 17 | 192 |

| Iš viso iki 2018 m. liepos 5 d. (išskyrus 3 Sąjungos prioritetą ir techninę paramą) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Priemonė | Gautos, vnt. | Priimtas sprendimas skirti paramą, vnt. |
| Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui (veiklos sritis skirta ungurių plano įgyvendinimui) | 1 | 1 |
| Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) | 12 | 12 |
| Vidaus vandenų žvejyba ir vidaus vandenų gyvūnija bei augalija – vidaus vandenų gyvūnijos ir augalijos apsaugojimas ir praturtinimas (žuvų migracijos takų įrengimas ir atkūrimas) | 1 | 1 |
| Parama sistemoms, perskirstančioms žvejybos galimybes | 1 | 1 |
| Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos | 87 | 78 |
| Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas | 21 (iš jų 14 pagal supaprastintąsias taisykles) | 5 (iš jų 4 pagal supaprastintąsias taisykles) |
| Mokslininkų ir žvejų partnerystės | 6 | 0 |
| Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas | 1 | 1 |
| Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) | 43(iš jų 14 pagal supaprastintąsias taisykles) | 21(iš jų 12 pagal supaprastintąsias taisykles) |
| Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija | 3 | 0 |
| Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra | 19 | 18 |
| Parengiamoji parama | 13 | 9 |
| Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas | 12 (iš jų 3 pagal dvisektores strategijas) | 12 (iš jų 3 pagal dvisektores strategijas) |
| Bendradarbiavimo veikla | 2 | 1 |
| Gamybos ir rinkodaros planai | 6 | 6 |
| Rinkodaros priemonės | 1 | 0 |
| Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas | 23 (iš jų 4 pagal supaprastintąsias taisykles) | 9 (iš jų 2 pagal supaprastintąsias taisykles) |
| Žinių apie jūros būklę gerinimas | 1 | 1 |
| IŠ VISO | 253 | 175 |

3. Svarbiausi kiekybiniai duomenys per 2018 m. II ketvirtį

Per šių metų antrąjį ketvirtį iš viso gauta 17 paramos paraiškų: 2 pagal priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ (iš viso gautos 4 paramos paraiškos, kuriose prašoma paramos suma beveik 29 tūkst. Eur), 2 pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas“ (prašoma paramos suma 2,13 mln. Eur), 5 pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (Supaprastinta parama)“ (prašoma paramos suma 164 tūkst. Eur), 5 pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (prašoma paramos suma 583 tūkst. Eur), 2 pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama)“ (iš viso gautos 3 paramos paraiškos, kuriose prašoma paramos suma 144,35 tūkst. Eur), ir 1 pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija“ (prašoma paramos suma 14 tūkst. Eur).

Iš viso pasirašytos 13 paramos sutarčių ir (arba) patvirtinta paramos paraiškų, kurioms iš viso skirta 1,9 mln. Eur, t. y. 21 sutartimi ir 4,4 mln. Eur mažiau nei praėjusįjį ketvirtį, nes didžioji dalis 2017 m. pateiktų paramos paraiškų buvo įvertinta ir sutartys pasirašytos iki 2018 m. II ketvirčio.

Europos komisijai buvo deklaruota 0,392 mln. Eur EJRŽF paramos dalis už laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-04-30.  Liepos mėnesį deklaruota dar 1,2  mln. Eur EJRŽF paramos dalis už laikotarpį nuo 2018-04-01 iki 2018-06-30.

4. Esminių teigiamų pokyčių, atsiradusių sektoriuose dėl Programų lėšų investicijų, analizė

Reikšminga pagalba priekrantės žvejams yra pagal priemonę„Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos" teikiamos kompensacijos už ruonių daromą žalą.  Priekrantės žvejai ne tik naudojasi galimybe gauti kompensacijas pagal minėtą priemonę, bet ir aktyviai dalyvauja investicinėse priemonėse. Ankstesniaisiais paramos teikimo laikotarpiais (iki 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimo) žvejai buvo aktyvūs tik kompensacinėse pasitraukimo iš žvejybos verslo priemonėse.   Pagal priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas gyvūnų apsaugai" parama teikiama investicijoms į selektyvesnius žvejybos įrankius. Pagal šią priemonę jau  12 žvejybos įmonių skirta beveik 214 tūkst. Eur paramos, 8 paramos paraiškos pateiktos 2017 m., 4 – 2018 m. Šiemet paraiškos pagal šią priemonę dar bus priimamos du mėnesius nuo rugpjūčio 6 d. Pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas" parama teikiama norint investuoti į savo sužvejoto laimikio pridėtinės vertės kūrimą (pvz., perdirbimą, pirminį pardavimą), taip pat remiamos investicijos skirtos pagerinti ar išlaikyti sužvejoto laimikio kokybę. Pagal šią priemonę per 253 tūkst. Eur parama skirta jau 5 žvejybos įmonėms,  šiuo metu vertinamos dar 7 žvejybos įmonių 2018 m. II ketvirti   pateiktos paramos paraiškos. Šiemet paraiškos pagal šią priemonę (supaprastinta tvarka) dar bus priimamos du mėnesius nuo rugpjūčio 6 d. (pridedu

Veiksmai ir priežastys, sąlygojusios šių rezultatų pasiekimą,  nurodytos 2018 m. I ketvirčio ataskaitoje.

Šiuo paramos teikimo laikotarpiu toliau aktyviai investuojama į Lietuvos akvakultūros sektorių. Pagal priemonę "Produktyvios investicijos į akvakultūrą"  per 3,5 mln. Eur paramos  jau skirta 21 akvakultūros projektui. 8 iš jų modernizuojami tvenkinių akvakultūros ūkiai, 13 numatoma plėsti gamybą uždarose akvakultūros sistemose – įgyvendinus projektus papildomai užauginti per 280 t afrikinių šamų, per 250 t upėtakių, taip pat planuojama auginti tilapijas, vėžius ir eršketus.  Palyginimui 2017 m. Lietuvos akvakultūros įmonės uždarose akvakultūros sistemose užaugino ir realizavo 164 t  afrikinių šamų, 106 t upėtakių, iš viso uždarose akvakultūros sistemose užauginta ir realizuota 327 t žuvų. Šiuo metu vertinamos dar 6 akvakultūros įmonių šiemet pateiktos paramos paraiškos. Šiemet paraiškos pagal šią priemonę (supaprastinta tvarka) dar bus priimamos du mėnesius nuo spalio 29  d. Praeitame 2007–2013 m. paramos teikimo laikotarpyje buvo daug investuota į  žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo sektorių, kurios buvo labai efektyvios – ženkliai išaugo gamybos, eksporto rezultatai, buvo sukurta virš 1 tūkst. darbo vietų.  Šiuo laikotarpiu paramą gali gauti tik vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės, o  prioritetas teikiamas savo produkcija perdirbti ketinančioms akvakultūros įmonėms.  Pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas" ligi šiol beveik 3,5 mln. Eur parama skirta 9 įmonėms, iš kurių 4 užsiima akvakultūros gamyba. Ateityje tikimasi dar didesnio akvakultūros įmonių aktyvumo. Pagal šia priemonę paramos paraiškų priėmimas vyksta iki rugpjūčio  3 d.

5. Veiksmų programos veiklos plane numatytų finansinių rodiklių pasiekimas pagal prioritetines kryptis

Per antrąjį 2018 m. ketvirtį sertifikavimo institucija EK deklaravo 0,481 mln. Eur (EJRŽF + bendrojo finansavimo lėšos).

6. Veiksmų programos veiklos plane numatytų produkto rodiklių pasiekimas pagal prioritetines kryptis

| 1 Sąjungos prioritetas | 2018 m. orientyras | Pasiekimas iki 2018-06-30 |  | Planuojamas pasiekimas iki 2018 pab. pagal pasirašytas sutartis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pridėtinei vertei, kokybei, nepageidaujamos priegaudos panaudojimui, taip pat žvejybos uostams iškrovimo aikštelėms, žuvų aukcionų salėms ir pastogėms skirtų projektų skaičius, vnt. | 8 | 5 | 63 % | 5 | 63 % |

Šuo metu vertinami  2018 m. pateikti projektai: 2  pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas“ ir 5 pagal minėtos priemonės taisyklių supaprastintąją tvarką. Taip pat iki 2018 m. pabaigos tikimasi sulaukti projektų pagal priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos“.

| 2 Sąjungos prioritetas | 2018 m. orientyras | Pasiekimas iki 2018-06-30 |  | Planuojamas pasiekimas iki 2018 pab. pagal pasirašytas sutartis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamybinėms investicijoms į akvakultūrą skirtų projektų skaičius, vnt. | 22 | 19 | 86 % | 21 | 95 % |

Parama skirta  9 projektams pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ ir 12 projektų pagal minėtos priemonės taisyklių supaprastintąją tvarką. 5 jų baigti įgyvendinti, kiti 16 iki 2018 m. pabaigos arba bus baigti įgyvendinti, arba paramos gavėjai bus pateikę bent vieną mokėjimo prašymą.  Šiuo metu yra vertinamos dar 7 2018 m. pateiktos paramos paraiškos.

| 3 Sąjungos prioritetas | 2018 m. orientyras | Pasiekimas iki 2018-06-30 |  | Planuojamas pasiekimas iki 2018 pab. pagal pasirašytas sutartis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo sistemai skirtų projektų skaičius, vnt. | 1 | 3 | 300 % | 3 | 300 % |

Šis produkto rodiklis sėkmingai pasiektas, kadangi 1 projektas užbaigtas, o dar 2 projektai įgyvendinami šiuo metu.

| 4 Sąjungos prioritetas | 2018 m. orientyras | Pasiekimas iki 2018-03-31 |  | Planuojamas pasiekimas iki 2018 pab. pagal pasirašytas sutartis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atrinktų vietos plėtros strategijų skaičius, vnt. | 7 | 12 | 171 % | 12 | 171 % |

Šis produkto rodiklis viršytas, kadangi 2017 m. atrinktos 9 vietos plėtros strategijos, finansuojamos  iš EJRŽF, ir 2016 m. 3 strategijos, finansuojamos iš  EJRŽF ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.

| 5 Sąjungos prioritetas | 2018 m. orientyras | Pasiekimas iki 2018-06-30 |  | Planuojamas pasiekimas iki 2018 pab. pagal pasirašytas sutartis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perdirbimui skirtų projektų skaičius, vnt. | 2 | 9 | 450 % | 9 | 450 % |

Parama skirta 7 projektams pagal priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas“ ir 2 projektams pagal minėtos priemonės taisyklių supaprastintąją tvarką. Numatoma, kad iki 2018 m. pabaigos projektai bus baigti įgyvendinti arba paramos gavėjai bus pateikę bent po vieną mokėjimo prašymą.

| 6 Sąjungos prioritetas | 2018 m. orientyras | Pasiekimas iki 2018-06-30 |  | Planuojamas pasiekimas iki 2018 pab. pagal pasirašytas sutartis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jūrų aplinkos žinių apsaugai ir gerinimui skirtų projektų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 100 % | 1 | 100 % |

2018 m. 1 ketvirtį Aplinkos apsaugos agentūra pateikė paraišką pagal priemonę „Žinių apie jūros būklę gerinimas“, kuris jau įgyvendinamas.

7. Veiksmų programos veiklos plane numatytų 2018 m. rodiklių pasiekimo lygio priežastys, problemos ir numatomi veiksmai rezultatams pagerinti

Veiksmų programos įgyvendinimo pradžioje nemaža dalis I Sąjungos prioriteto priemonių nebuvo patrauklios pareiškėjams teikti paramos paraiškas. Todėl Žuvininkystės departamentas (nuo šių metų liepos 1 d. Žuvininkystės skyrius) aktyviai organizavo susitikimus su žvejais ir jų atstovais siekdamas spręsti susidariusias problemas. Atliktos priemonių „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas“, „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“, „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“, „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis“ ir kt. priemonių įgyvendinimo taisyklių pakeitimai. Kol kas išlieka nepopuliarios paramos priemonės „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“, „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis“. Pagrindinės priežastys – mažas paramos intensyvumas (tik 30 proc., kuris įtvirtintas 2014 m. gegužės 15 d. reglamente (ES) 508/2014) ir kiti Lietuvos žvejybos sektoriui nepalankūs reglamentiniai reikalavimai. Todėl planuojama organizuoti susitikimą su žvejybos sektoriaus atstovais, išklausyti potencialių pareiškėjų lūkesčius, problemas ir atitinkamai priimti sprendimus dėl minėtų priemonių įgyvendinimo taisyklių pakeitimo arba planuojama šių priemonių atsisakyti, kai bus atliktas Veiksmų programos tarpinis vertinimas.

Priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos“ įgyvendinimas užsitęsė dėl derinimo su žvejybos sektoriaus atstovais dėl potencialių iškrovimo vietų ir paramos teikimo sąlygų. Vienai iš potencialių pareiškėjų – Palangos savivaldybei –  Šventosios jūrų uosto valdymo teisės perduotos nuo šių metų liepos 1 d. Parengtas priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos“ įgyvendinimo taisyklių projektas jau derintas su institucijomis ir visuomene Teisės aktų informacinėje sistemoje, artimiausiu metu numatoma jį patvirtinti. Paramos paraiškas numatoma pradėti rinkti nuo šių metų spalio 1 d.

Kita aktuali problema  –  4 Sąjungos prioriteto finansinio rodiklio pasiekimas. Jis sunkiai pasiekiamas dėl dar neatrinktų ir nepradėtų įgyvendinti vietos projektų. Siekiant spręsti susidariusias problemas, nuolat komunikuojama su Nacionaline mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra), FARNET ir EK atstovais. Pagal Agentūros duomenis 7 strategijos vykdytojai jau pradėjo vietos projektų paramos paraiškų priėmimą. 7 paramos paraiškų priėmimo etapai jau baigėsi, 7 dar vyksta. Bendrai numatyta pagal kvietimus paramos suma yra beveik 1, 3 mln. Eur. Kol kas gautos tik 7 vietos projektų paramos paraiškos. Didesnio pietos pareiškėjų aktyvumo tikimasi sulaukti pradėjus taikyti sąskaitų apmokėjimo būdą.

____________

Įgyvendinimo būklė apima Sąjungos 1, 2, 4, 5, 6 prioritetų įgyvendinimą. 3 Sąjungos prioritetui „BŽP įgyvendinimas“ ir 7 Sąjungos prioritetui „Techninė parama“ kvietimai teikti paraiškas neskelbiami, todėl realiai Veiksmų programos panaudojimas yra didesnis, t. y. iš viso pareiškėjams išmokėta 11,8 mln. Eur