VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMO IKI 2019 M. II KETVIRČIO PABAIGOS

PAŽANGOS ATASKAITA

ĮVYKDYTI 2019 M. I-II KETV. VEIKSMAI

|  | Vyriausybės programos prioritetų, krypčių, darbų ir veiksmų pavadinimai | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo data | Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.Prioritetas-Darni, atsakinga ir sveika visuomenė |  |  |  |
|  | 01-01.Kryptis-Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas |  |  |  |
|  | 01-01-02.Darbas-Reguliacinių ir kitų priemonių taikymas pajamų nelygybei mažinti |  |  |  |
|  | 01-01-02-02. Vienišo pensinio amžiaus asmens paramos sistemos sukūrimas | SADM (FM) | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. Svarstant galimus vienišo pensinio amžiaus asmens sistemos galimus kūrimo variantus, nuspręsta įvesti visų mažas pensijas gaunančių asmenų paramą. 2018 m. birželio 29 d. buvo priimtas Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 2, 6, 7, 8, 23 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo VI 1 skyriumi įstatymas, kuriame nustatyta, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. socialinio draudimo pensijų gavėjams, kurių gaunamų pensijų suma neviršija 95 proc. minimalių vartojimo poreikių dydžio (2018 m. – 232,75 eurų; 2019 m. – 238, 45 euro), bus mokama pensijos priemoka. |
|  | 01-01-04.Darbas-Lygių galimybių naudotis socialinėmis, sveikatos, švietimo, kultūros ir teisinėmis paslaugomis užtikrinimas |  |  |  |
|  | 01-01-04-05. Negalią turinčių ir socialinę atskirtį patiriančių visuomenės narių meninių kompetencijų stiprinimas, kūrybingumo ugdymas, užtikrinant nevyriausybinių organizacijų inovatyvius bendradarbiavimo modelius | KM (SADM, ŠMSM) | 2019 m. I ketv. | Įvykdyta. Kultūros ir Švietimo, mokslo ir sporto ministrų 2018-07-13 įsakymu Nr. ĮV-572/V-650 patvirtinta Kultūros paso koncepcija, kuria nustatytas Kultūros paso paslaugų, kuriomis siekiama užtikrinti specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių dalyvavimą, teikimas. Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, įskaitant turinčius negalią, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. Kasmet skiriamas tikslinis finansavimas Lietuvos aklųjų ir apskričių viešosioms bibliotekoms, siekiant didinti kultūros paslaugų prieinamumą bei gerinti kultūros paslaugų kokybę socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms. 2019 m. tam numatyta skirti 96 tūkst. eurų. Kultūros ministro 2018-12-20 įsakymu Nr. ĮV-985 visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį įvestas nemokamas KM pavaldumo muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymas. Tai sudarys galimybes negalią turinčių bei socialinę atskirtį patiriančių visuomenės narių meninių kompetencijų stiprinimui bei kūrybingumo ugdymui. |
|  | 01-02.Kryptis-Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas |  |  |  |
|  | 01-02-05.Darbas-Patyčių prevencijos veiksmingų priemonių išplėtojimas |  |  |  |
|  | 01-02-05-01. Smurto, patyčių ir kitų prevencijos programų įgyvendinimo plėtra mokyklose ir į bendrąjį ugdymo turinį integruotų socialinių emocinių ir sveikatos (SESU) kompetencijų modelio, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų parengimas ir įdiegimas | ŠMSM (SADM) | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. Finansuotas patyčių ir kitų prevencijos programų mokyklose įdiegimas – atrinktos mokyklos pasirinktoms prevencinėms programoms įgyvendinti, nupirktos prevencinių programų įgyvendinimo paslaugos, vykdomi programų diegimo darbai. 2019 m. toliau tęsiama prevencinių programų įgyvendinimo plėtra: programos bus įdiegtos iš viso 1058 bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, ir 432 ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vykdančiose priešmokyklinio ugdymo programas. 2020 m. vyks paskutinis programų plėtros įgyvendinimo etapas, programos bus įdiegtos iš viso 1181 BU mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, bei 522 ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vykdančiose priešmokyklinio ugdymo programas. Programų diegimas vyksta pagal švietimo struktūrinės reformos projekte „Saugi mokykla kiekvienam“ suplanuotus terminų grafikus, nuo vykdymo terminų nėra atsiliekama, todėl iki 2020 m. visose bendrojo ugdymo mokyklose programos bus įdiegtos laiku. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa parengta 2018 m. II ketvirtyje. Parengta SESU metodinė medžiaga ir įrankiai, ir jau visus mokslo metus išbandomi mokyklose (2018/2019 m. m.). Taip pat vyksta tyrimas, kaip vyksta parengtų įrankių išbandymas mokyklose (tyrime dalyvauja 5 šalys). Rezultatai bus 2019 metų pabaigoje. SESU bendrųjų programų dalimi taps įgyvendinus priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų atnaujinimą (programų atnaujinimas numatytas Vyriausybės programos įgyvendinimo plane iki 2020 m. II ketvirčio). |
|  | 01-03.Kryptis-Sveikatos priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas |  |  |  |
|  | 01-03-01.Darbas-Patekimo pas šeimos gydytoją laiko trumpinimas, mažinant šeimos gydytojo aptarnaujamų gyventojų skaičių ir didinant šeimos gydytojo komandą |  |  |  |
|  | 01-03-01-02. Šeimos gydytojų apmokėjimo tvarkos pakeitimas – apmokėjimo didinimas už gerus darbo rezultatus, skatinamąsias paslaugas, prevencines programas, skubios pagalbos teikimą po darbo | SAM | 2019 m. I ketv. | Įvykdyta. Priimti teisės aktai, kurie įgalino padidinti šeimos gydytojų apmokėjimą. Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V-468 patvirtintos naujos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (PAASP) gyventojų amžiaus grupės ir perskaičiuotos kiekvienos amžiaus grupės metinės bazinės kainos (padidėjus bazinei kainai, didėja ir paslaugų apmokėjimas už skubiosios paslaugos teikimą po darbo), padidintas balas už gerus darbo rezultatus (kartu ir už prevencinių programų vykdymą), padidintas skatinamojo priedo dydis. Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-101 padidinta vieno gyventojo PAASP (išskyrus pirminės ambulatorinės odontologinės ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros) paslaugų metinė bazinė kaina ir įkainis už gerus darbo rezultatus. |
|  | 01-03-01-04. Burnos higienisto įtraukimas į pirminės odontologinės pagalbos paslaugas teikiančią komandą | SAM | 2019 m. I ketv. | Įvykdyta. Įteisintas burnos higienisto įtraukimas į pirminės odontologinės pagalbos paslaugas teikiančią komandą: sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1436 nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatytas burnos higienistui maksimalaus aptarnaujamų prirašytųjų gyventojų bei nustatyta metinė bazinė kaina už prirašytų gyventojų sveikatos priežiūrą pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų kompleksui, į kurį įeina burnos higienisto paslaugos. |
|  | 01-03-02.Darbas-Sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų gerinimas ir šeimos gydytojų pritraukimas į šalies regionus |  |  |  |
|  | 01-03-02-06. Slaugytojų profesinės kompetencijos išplėtimas, suteikiant slaugytojams daugiau teisių ir atsakomybės asmens sveikatos priežiūros paslaugų srityje, išplėstinės praktikos slaugytojų ir jų teikiamų slaugos paslaugų reglamentavimas | SAM | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-828 buvo patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos medicinos norma MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“. Ši medicinos norma suteikia teisę slaugytojams daugiau funkcijų atlikti savarankiškai, įgalins slaugytojus atlikti dalį nesudėtingų funkcijų, kurios iki šiol buvo priskiriamos išimtinai tik gydytojo kompetencijai. Pacientai dalį savo sveikatos klausimų galės išspręsti, konsultuodamiesi su slaugytoju ir iš jo gaudami reikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Todėl kai kuriais atvejais nebeliks būtinybės pacientui kreiptis į šeimos gydytoją ir tikimasi, kad dėl to sumažės eilės. Taip pat naujai reglamentavus Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo teises, pareigas ir kompetenciją, bus pasiekta geresnė šios profesinės kvalifikacijos slaugytojų darbo kokybė, slaugytojai taps savarankiškesni. |
|  | 01-04.Kryptis-Visuomenės sveikatos stiprinimas |  |  |  |
|  | 01-04-01.Darbas-Gyventojų sveikos gyvensenos ugdymo sistemos keitimas, orientuojantis į sveikatinimą ,,nuo darželio“ |  |  |  |
|  | 01-04-01-07. Inovatyvių psichikos sveikatai stiprinti skirtų prevencijos priemonių diegimas | SAM | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. 2017-2019 m. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurams (VSB) skirtos dotacijos psichikos sveikatai stiprinti lėšomis (po 2,5 mln. eurų 2019-2021 m. kasmet) bus finansuojamos priklausomybės konsultantų paslaugos. 2018 m. valstybės lėšomis apmokyti 74, o 2019-2020 m. numatoma apmokyti dar 120 specialistų – priklausomybės konsultantų. Tai leis užtikrinti, kad Lietuvoje būtų teikiamos kokybiškos ir inovatyvios konsultavimo, motyvavimo, tarpininkavimo ir kt. paslaugos. 2019 m. balandžio 30 d. sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą Nr. V-523 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“, o 2019 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. V-590 „ Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiems aprašams įgyvendinti skirtos paslaugos yra finansuojamos iš savivaldybių VSB skirtos dotacijos psichikos sveikatai (2,5 mln. eurų). |
|  | 01-05.Kryptis-Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas |  |  |  |
|  | 01-05-02.Darbas-Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio sustambinimas, siekiant didesnio veiklos efektyvumo ir paslaugų kainos ir kokybės suvienodinimo |  |  |  |
|  | 01-05-02-02. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimas, kad visos būtinosios veiklos sąnaudos būtų įtrauktos į paslaugų kainą, įtraukiant investicijas, reikalingas infrastruktūros rekonstrukcijai ir plėtrai | AM | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. Seimas 2018-12-20 priėmė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimą, kuriuo nustatyta, kad visos būtinosios veiklos sąnaudos būtų įtrauktos į reguliuojamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, įtraukiant investicijas, reikalingas infrastruktūros rekonstrukcijai ir plėtrai. Seimui priėmus įstatymą, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) dėl sąnaudų įtraukimo į kainų skaičiavimą pakeitė šiuos teisės aktus: 1. Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašas, patvirtintas VKEKK 2019-04-01 nutarimu Nr. O3E-93; 2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimas, patvirtintas VKEKK 2019-04-01 nutarimu Nr. O3E-92; 3. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodika, patvirtinta VKEKK 2019-04-01 nutarimu Nr. O3E-91. |
|  | 01-05-03.Darbas-Teisinių ir ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą ir klimato kaitą |  |  |  |
|  | 01-05-03-07. Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso atnaujinimas ir taikymas, siekiant mažinti neigiamą žemės ūkio poveikį vandens telkinių būklei, aplinkos orui ir klimatui | ŽŪM (AM) | 2019 m. I ketv. | Įvykdyta. Parengtas Gerosios žemės ūkio praktikos kodeksas. Kodekse, remiantis ES teisės aktų (vandenų, oro, klimato kaitos) nuostatomis bei atliktais moksliniais tyrimais, pateikiami reikalavimai ir rekomendacijos neigiamam žemės ūkio poveikiui vandens būklei, aplinkos orui ir klimatui, mažinti. Kodeksas atskiru įsakymu tvirtinamas nebus, nes tai rekomendacinis (patariamasis) leidinys, kaip ir nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2284 „Dėl tam tikrų valstybės narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB“ III priede, Tarybos direktyvoje „Dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių 91/676/EEB“ II priede. Po pristatymo suinteresuotai visuomenei žemės ūkio parodos „Ką pasėsi 2019“ metu kodeksas patalpintas internetinėje svetainėje (2019-04-08). |
|  | 01-05-06.Darbas-Teisinės aplinkos sukūrimas, siekiant užtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros vystymąsi ir plėtrą |  |  |  |
|  | 01-05-06-03. Teisinių, administracinių ir finansinių prielaidų apsaugos, sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo zonų ir kitų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bendram registravimui ir duomenų tvarkymui sudarymas | AM (TM) | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. 1. Seimas 2019-06-06 priėmė įstatymą dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, kuris sudaro teisines ir administracines prielaidas centralizuotai registruoti Nekilnojamo turto registre teritorijas, kurioms taikomi ūkinės ir (ar) kitos veiklos apribojimai, t.y. šioms teritorijoms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Nustatyta, kad šių teritorijų registravimo politiką formuoja Aplinkos ministerija. Įstatymas reglamentuoja duomenų registravimo ir tvarkymo dalyvių teises ir pareigas. Teisės aktai, susiję su nurodytų teritorijų registravimu, turi būti priimti iki 2022-01-01. Valstybės registruose, kadastruose ir (ar) valstybės informacinėse sistemose kaupiami duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, turi būti pateikti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui iki 2022-06-30. Šios teritorijos nuo 2023-01-01 laikytinos Nekilnojamojo turto registro objektais. 2. Skyrus ES struktūrinių fondų ir bendrąjį finansavimą (999,9 tūkst. eurų), sudarytos finansinės prielaidos nurodytų teritorijų bendram registravimui, duomenų tvarkymui, paslaugų kokybės didinimui. AM kartu su VĮ „Registrų centras“ nuo 2019-03-05 įgyvendina su ESFA pasirašytą iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių, susijusių su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (SŽNS) taikymu, sukūrimas“ sutartį, kurioje numatytų veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-02-05. |
|  | 02.Prioritetas-Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas |  |  |  |
|  | 02-01.Kryptis-Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką |  |  |  |
|  | 02-01-01.Darbas-Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos ir turinio atnaujinimas, pritaikant įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM kompetencijas |  |  |  |
|  | 02-01-01-09. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I dalį įgyvendinančių mokyklų aprūpinimas reikiamomis informacinių technologijų ir kitomis mokymosi priemonėmis, gamtos mokslų laboratorijomis ir galimybėmis saugiai jungtis prie interneto tinklų | ŠMSM (KM) | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. Gamtos ir technologinių mokslų priemones jau gavo 62 proc. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų: • 672 mokyklos, vykdančios pradinio ugdymo programą – 1–4 klasės, gavo visas planuotas mokymo priemones; • 533 mokykloms, vykdančioms pagrindinio ugdymo programą – 5–8 klasėse, vykdomas numatytų ir nupirktų priemonių tiekimas. Organizuota ir metodinė pagalba mokytojams, naudojantiems gautas gamtos ir technologinių mokslų priemones. Ji pasiekiama ir internetu, internetinis puslapis www.vedlys.smm.lt. Sukurta ir testuojama Tapatybių valdymo sistema autorizuotam prisijungimo prie belaidžio tinklo ir Belaidžio tinklo stebėsenos sistema, taip pat prieigos prie interneto turinio valdymo sistema. Įrenginėjama 2000 belaidžio interneto zonų mokyklose. |
|  | 02-01-04.Darbas-Kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimas, siekiant įdiegti sociokultūrines naujoves, įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio dialogo plėtojimą |  |  |  |
|  | 02-01-04-02. Socialinės ir profesinės integracijos modelio jauniesiems menininkams (menų ir dizaino studijų praktikų ir stažuočių sistemos sukūrimas kultūros įstaigose ir kūrybiniame versle) parengimas ir įgyvendinimas | KM (SADM, SAM, ŠMSM, EIM) | 2019 m. I ketv. | Įvykdyta. Kultūros ministro 2017-11-30 įsakymu Nr. ĮV-1144 buvo patvirtinta Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa. Vienas iš šios programos uždavinių yra sudaryti sąlygas jauniems, talentingiems menininkams ar jų kolektyvams reziduoti profesionalaus scenos meno įstaigose. 2018 m. buvo finansuotas ir įgyvendinamas Lietuvos nacionalinio dramos teatro jaunųjų menininkų rezidencijų programos pilotinis modelis. 2019 m. vykdomos jaunųjų menininkų rezidencijos (pagal Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinę programą) ir jų trumpas pristatymas: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro projektas „Operos ir baleto inkubatorius”: meistriškumo kursai pas Lietuvos ir užsienio žinomis libretistus, kompozitorius, scenografus ir choreografus, sukauptų idėjų įgyvendinimas, pristatant spektaklių eskizus Operos ir baleto savaitės programoje; Lietuvos nacionalinio dramos teatro projektas „LNDT jaunųjų menininkų programa”: konkurso būdu formuojama jaunųjų kūrėjų darbų platforma Jaunojo teatro scenai; Nacionalinio Kauno dramos teatro projektas „Festivalio „Nerk į teatrą” užsienio programa”: išskirtinis dėmesys inovatyviai jaunųjų užsienio režisierių kūrybai, užsienio šalių profesionalių teatro kūrėjų-edukatorių rengiami jaunimui seminarai ir kūrybinės dirbtuvės, jaunųjų menininkų (režisierių, aktorių, dramaturgų) kūrybinės dirbtuvės; Šiaulių valstybinio kamerinis choro „Polifonija“ projektas „Festivalis „Resurrexit“: atviros diskusijos apie muziką šiuolaikiniame gyvenime, kūrybinės dirbtuvės jaunimui su choro dainininkais, improvizuoti muzikos performansai; Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro projektas „Tarptautinių menininkų rezidencijų projektas „Išbandyk profesiją“: suburiama meninių specialybių (muzikos, vizualinių menų, teatro) moksleivių, studentų bei absolventų komanda parengti teatralizuotą programą, aktyviai dalyvaujant teatro profesionalams. Taip pat veikia edukacinių valstybės stipendijų programa, finansuojama Kultūros rėmimo fondo lėšomis. Jos apimtyje finansuojamos ir jaunųjų menininkų stažuotės, meistriškumo kursai, dalyvavimas įvairiuose tarptautiniuose projektuose, renginiuose, konferencijose ir pan. |
|  | 02-02.Kryptis-Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas |  |  |  |
|  | 02-02-07.Darbas-Veiksmingas viešųjų kultūros erdvių ir kultūros institucijų pritaikymas ir atvėrimas visuomenės laisvalaikio ir švietimo poreikiams |  |  |  |
|  | 02-02-07-02. Viešųjų erdvių, muziejų, bibliotekų, teatrų ir kitų kultūros įstaigų infrastruktūros atvėrimas, sukuriant kūrybingumo, meninių gebėjimų ugdymo programas, į mokymosi visą gyvenimą naujovių projektus įtraukiant kultūros įstaigas ir jų darbuotojus | KM (ŠMSM) | 2019 m. I ketv. | Įvykdyta. Kultūros ir Švietimo, mokslo ir sporto ministrų 2018-07-13 įsakymu Nr. ĮV-572/V-650 patvirtinta Kultūros paso koncepcija, kuria nustatytas Kultūros paso paslaugų, kurias siūlo ir teikia kultūros ir meno įstaigos, teikimas. Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. Kultūros ministro 2018-12-20 įsakymu Nr. ĮV-985 visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį įvestas nemokamas Kultūros ministerijos pavaldumo muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymas, kuris sudarys geresnes sąlygas muziejų prieinamumui ir atvėrimui visuomenei. |
|  | 02-03.Kryptis-Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka |  |  |  |
|  | 02-03-02.Darbas-Tyrėjų ir dėstytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos veiksmingumo užtikrinimas |  |  |  |
|  | 02-03-02-07. Tyrėjų ir dėstytojų atlyginimų padidinimas | ŠMSM (KM) | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. Vykdant švietimo ir mokslo sistemos struktūrinę reformą, siekiama dėstytojams ir mokslininkams sudaryti palankias darbo sąlygas, užtikrinti stabilų jų atlyginimų augimą. Pastarojo tikslo siekiama palaipsniui, atlyginimus didinant keliais etapais (papildomi asignavimai šiam tikslui skiriami kasmet jau nuo 2017 m.): • 2017 m. pirmą kartą nuo 2009 m. didėjo mažiausiai uždirbančių mokslininkų atlyginimai (tam skirta 3,1 mln. Eur). • 2018 m. dėstytojų ir mokslininkų atlyginimams padidinti vidutiniškai 20 proc. skirta 23 mln. Eur; • 2019 m. dėstytojų ir mokslininkų atlyginimams padidinti dar apie 16 proc. papildomai skirta 22,9 mln. Eur asignavimų. Bendras padidinimas per du metus (palyginti su 2017 m.) - apie 40 proc. Aukštosios mokyklos, gavusios papildomą finansavimą atlyginimams pakelti, pačios turi teisę spręsti, kokioms pareigybėms ir kiek didinti. 2019 metais MOSTA atlikta mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio apžvalga parodė, kad akademinio personalo darbo užmokestis šalyje augo vidutiniškai du kartus sparčiau nei atlyginimai šalies ūkyje ir valstybinių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir tyrėjų atlyginimų augimas buvo didžiausias per praėjusius 4 metus. |
|  | 02-03-06.Darbas-Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas |  |  |  |
|  | 02-03-06-02. Lietuvos kultūros strategijos parengimas ir patvirtinimas | KM (LRVK) | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. Vyriausybės 2019-06-26 nutarimu Nr. 665 patvirtinta Lietuvos kultūros politikos strategija. Strategija formuluoja uždavinius, kuriuos įgyvendinus kultūros sektorius kurtų didesnę vertę, o valstybė ir jos gyventojai kur kas geriau ja naudotųsi – taip, kaip kitose brandžiose Europos ir pasaulio visuomenėse. Taip pat remiantis Lietuvos kultūros politikos strategijos nuostatomis siekiama užtikrinti kultūros politikos prioritetų įtraukimą į rengiamus valstybės ilgalaikio planavimo dokumentus (naujo laikotarpio NPP, Lietuvos teritorinį bendrąjį planą, 2021–2027 m. ES finansinio periodo planavimo dokumentus). |
|  | 02-03-06-08. Bazinio kultūros finansavimo didinimas, pritraukiant valstybės biudžeto, ES fondų investicijas ir privačias lėšas, pertvarkytoms ir atskaitingoms visuomenei nacionalinėms kultūros įstaigoms, kultūros darbuotojams atsižvelgiant į nacionalinius susitarimus | KM (FM) | 2019 m. I ketv. | Įvykdyta. KM biudžetas 2019 m. didėjo 40 mln. eurų lyginant su 2018 m. biudžetu (2018 m. – 168 mln. eurų, 2019 m. – 208 mln. eurų). Biudžetas didėjo dėl didesnių ES struktūrinių fondų lėšų, kurias numatoma panaudoti įsibėgėjant kultūros infrastruktūros projektų aktualizavimui bei modernizavimui bei KM tikslingai siekiant didinti kultūros ir meno darbuotojų DU, kam buvo skirtos papildomos lėšos. Numatoma, kad 2020 m. KM biudžetas toliau didės dėl kultūros ir meno darbuotojų nuoseklaus DU didinimo, papildomų lėšų skyrimo nemokamam muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymui (2019-06-18 pasitarimo pas Ministrą Pirmininką protokolas Nr. 3), taip pat dėl numatomo DU didinimo viso viešojo sektoriaus darbuotojams pasirašius Nacionalinę kolektyvinę sutartį. KM pasiūlė kultūros ir meno darbuotojų DU didinti ne mažiau 15 proc. 2020 m. ir po to kasmet nuosekliai didinti po 5–7 proc., pasiekiant šalies einamųjų metų VDU 2025 m. Tai įtraukta į Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos projektą, kuriam pritarta 2019-05-08 Vyriausybės posėdyje. Strategijos projektas toliau svarstomas Seime. 2019-06-18 pasitarimo pas Ministrą Pirmininką dėl 2020–2022 m. siekiamų rezultatų ir valstybės biudžeto asignavimų limitų kultūros ministro valdymo srityse metu nutarta 2020 m. skirti 5 mln. eurų kultūros ministro valdymo sričių (pavaldžių) įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Dėl didesnio finansavimo skyrimo bus sprendžiama papildomai, jei Seimas patvirtins Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategiją. |
|  | 02-04.Kryptis-Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje |  |  |  |
|  | 02-04-01.Darbas-Kultūros paslaugų infrastruktūros atnaujinimas, viešųjų investicijų poreikį grindžiant kultūros paslaugų kokybės, patrauklumo ir prieinamumo didinimu |  |  |  |
|  | 02-04-01-02. Nacionalinės koncertų salės (Nacionalinių koncertų rūmų), atitinkančios pasaulinius muzikos standartus, paslaugų infrastruktūros sukūrimo inicijavimas | KM (LRVK) | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. Kultūros ministerijos užsakymu atlikta Nacionalinės koncertų salės ant Tauro kalno Vilniuje, V. Mykolaičio-Putino g. 5, galimybių studija. 2018-12-14 galimybių studija pristatyta viešai. Galimybių studijoje įvardinta koncepcija tik patvirtino ir patikslino, kad sprendimas statyti Nacionalinę koncertų salę teisingas, nurodydama projekto įgyvendinimo kryptį. Nacionalinės koncertų salės investicijų projektas įrašytas į 2019–2021 m. Valstybės investicijų programą, 2019 m. sklypo parengiamiesiems darbams numatant 1,9 mln. eurų, 2020 m. projektavimui – 1,0 mln. eurų, 2021 m. projektavimui ir statybai – 10 mln. eurų. |
|  | 02-04-02.Darbas-Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio parengimas ir įgyvendinimas |  |  |  |
|  | 02-04-02-02. Komunikacinių ir ugdymo priemonių, susijusių su Lietuvos paveldo išsaugojimu ir darnia plėtra, inicijavimas ir įgyvendinimas | KM (ŠMSM) | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. Kultūros ir Švietimo, mokslo ir sporto ministrų 2018-07-13 įsakymu Nr. ĮV-572/V-650 patvirtinta Kultūros paso koncepcija, kuria nustatytas Kultūros paso paslaugų, įskaitant edukacinių užsiėmimų, kurie susiję su Lietuvos paveldo išsaugojimu ir darnia plėtra, teikimas. 2018 m. Kultūros pasas pasiūlė 405 paslaugas, iš kurių 99 yra susijusios su Kultūros paveldu. Patvirtinta EEE finansinio mechanizmo Kultūros programos 2014–2021 koncepcija, kurioje numatytas paveldo aktualizavimas įtraukiant vietos bendruomenes, kaip viena iš regiono plėtrą ir atsinaujinimą skatinančių krypčių. 2018 m. Lietuvoje įgyvendintas Europos kultūros paveldo metų 2018 veiksmų planas. Kultūros paveldo departamentas prie KM 2018 m. surengė Europos paveldo dienas Lietuvoje, Europos žydų kultūros dienas Lietuvoje, organizavo Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienos paminėjimą, tarptautinį modernizmo miestų forumą Kaune siekiant supažindinti visuomenę su kultūros paveldu, jo išsaugojimo svarba bei panaudojimu darniai plėtrai. Taip pat 2018 m. suorganizuotas edukacinis seminaras švietimo darbuotojams kultūros paveldo aktualizavimo klausimais, respublikinis paveldosaugininkų seminaras. |
|  | 03.Prioritetas-Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas |  |  |  |
|  | 03-01.Kryptis-Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas |  |  |  |
|  | 03-01-04.Darbas-Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas |  |  |  |
|  | 03-01-04-08. Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas, modernizuojant ir skaitmeninant procesus: visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sujungimas į e. sveikatos sistemą, medicininės dokumentacijos atsisakymas ir administracinės naštos mažinimas | SAM | 2019 m. I ketv. | Įvykdyta. SAM sudarė sąlygas sveikatos priežiūros įstaigoms prisijungti prie e. sveikatos sistemos (ESPBI IS) ir naudotis ESPBI IS duomenų mainų posisteme arba portalu www.esveikata.lt nemokamai. 850 įstaigų prisijungė prie e. sveikatos sistemos. Per ESPBI IS aptarnaujama 100% draustų pacientų, kurie yra prisirašę įstaigose, su kuriomis TLK yra sudariusios sutartis. E. sveikatos sistemos naudojimas kasdien auga. 2019 m. balandžio 1 d. elektroniniu būdu išrašoma: 88% nuo visų kompensuojamų receptų, apie 80% stacionaro epikrizių, 80% vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininių pažymų, 100% vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų. Siekiant atsisakyti popierinės medicininės dokumentacijos, 2017-08-11 pasirašytas Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-957, draudžiantis perklijuoti popierinius dokumentus į korteles, jei dokumentai vedami ir kaupiami elektroniniu būdu, taip pat įstaigų veiklą prižiūrinčios (kontroliuojančios) valstybės institucijos ar įstaigos elektroniniu būdu užpildytus apskaitos dokumentus gali gauti skaitmeninėse laikmenose iš įstaigų informacinių sistemų arba per ESPBI IS. SAM nustatė privalomų formų teikimą į ESPBI IS (ambulatorinio apsilankymo aprašymas, stacionaro epikrizė, receptas, vaiko gimimo pažymėjimas, medicininis mirties liudijimas, vairuotojo sveikatos patikrinimo medicinine pažyma, vaiko sveikatos pažymėjimas, siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui ir atsakymas į siuntimą, diagnostinio tyrimo aprašymas). |
|  | 03-03.Kryptis-Skaidrumo ir atvirumo didinimas, kovos su korupcija stiprinimas |  |  |  |
|  | 03-03-03.Darbas-Kovos su korupcija sistemos tobulinimas |  |  |  |
|  | 03-03-03-05. Baudžiamojo kodekso pakeitimų, kuriais tobulinamas reglamentavimas, susijęs su korupcinio pobūdžio nusikaltimais, kuriais padaroma žala ES finansiniams interesams, parengimas ir priėmimas | TM | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. 2017 m. liepos 5 d. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (toliau – Direktyva). Atlikus sisteminę Direktyvos ir Lietuvos baudžiamojo kodekso nuostatų analizę, buvo nustatyta, kad esamas teisinis reguliavimas Lietuvoje iš esmės atitinka visus Direktyvoje pagrindinius reikalavimus. Kita vertus, buvo parengtas Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siekiama Baudžiamojo kodekso normas visa apimtimi suderinti su Direktyvos nuostatomis. 2019 m. gegužės 8 d. projektui pritarė Vyriausybė ir pateikė Seimui. Įstatymo projektai priimti Seime 2019 m. liepos 16 d. |
|  | 03-03-03-06. Atsakomybės už korupciją privačiame sektoriuje teisinio reguliavimo analizės atlikimas | TM | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. 2018 m. Teisės institutas Teisingumo ministerijos pavedimu atliko atsakomybės už korupciją privačiame sektoriuje teisinio reguliavimo analizę. Su analizės rezultatais galima susipažinti paspaudus nuorodą: http://teise.org/wp-content/uploads/2019/01/Atsakomyb%C4%97s-u%C5%BE-korupcij%C4%85-priv-sektoriuje-teisinis-reg.pdf |
|  | 04.Prioritetas-Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra |  |  |  |
|  | 04-01.Kryptis-Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra |  |  |  |
|  | 04-01-01.Darbas-MTI viešojo valdymo sistemos tobulinimas, užtikrinant politikos integralumą ir efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą |  |  |  |
|  | 04-01-01-03. Sumanios specializacijos krypčių pagal tarpinį vertinimą ir pažangos rezultatus atnaujinimas | LRVK (KM, ŠMSM, EIM) | 2019 m. I ketv. | Įvykdyta. Atlikus sumanios specializacijos krypčių tarpinį vertinimą, EIM kartu ŠMSM parengė Vyriausybės nutarimo dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo pakeitimo projektą. Programos strateginis tikslas – MTEPI sprendimais didinti didelės pridėtinės vertės, žiniomis ir aukštos kvalifikacijos darbo jėga grįstų ekonominių veiklų įtaką šalies BVP ir struktūriniams ūkio pokyčiams. Programos projektui pritarta 2019 m. liepos 24 d. Vyriausybės posėdyje. |
|  | 04-01-02.Darbas-Žinių ir technologijų perdavimo grandžių sukūrimas |  |  |  |
|  | 04-01-02-04. Kompleksinės visų MTI srities veiklos rūšių vertinimo sistemos, kurios metodiką, rodiklius ir rezultatus būtų galima taikyti rengiant ir įgyvendinant MTI srities programas ir projektus, sukūrimas | EIM (LRVK, ŠMSM) | 2019 m. I ketv. | Įvykdyta. ŪM, siekdama sukurti vertinimo sistemą, 2017 m. kovo mėn. pateikė LRVK siūlymą dėl dalyvavimo ES paramos struktūrinėms reformoms programoje. 10 mėn. buvo vėluojama pradėti bendro su EK ekspertais projekto įgyvendinimą (pradėtas tik 2018 m. spalio 1 d.). EK atrinkti Suomijos ekspertai rengė išvadas. 2019 m. balandžio 17 d. Suomijos ekspertai pateikė EIM galutinę ataskaitą-rekomendacijas, tačiau siūlymų kaip sukurti vieningą MTI srities veiklų vertinimo sistemos metodiką joje nebuvo. Atsižvelgus į susiklosčiusią situaciją, pasirinktas alternatyvus sprendimas. 2019 m. liepos 8 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-409 buvo patvirtinta Eksperimentinės plėtros vertinimo metodika. Ši metodika būtų taikoma vieningai tiek inovacijas įgyvendinančiose ir kitose agentūrose, tiek mokslo ir studijų institucijose (MSI), tarp jų ir mokslinių tyrimų institutuose. Inovacijų reformos tikslas – mokslo ir studijų institucijos, vykdančios veiklą ne tik mokslo, bet ir eksperimentinės plėtros srityje. |
|  | 04-02.Kryptis-Verslo sąlygų ir investicinės aplinkos gerinimas, vartotojų teisių apsaugos stiprinimas |  |  |  |
|  | 04-02-07.Darbas-Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas |  |  |  |
|  | 04-02-07-06. Kruonio pramoninio parko infrastruktūros išvystymo ir pritaikymo stambiam didelės pridėtinės vertės TUI projektui įgyvendinti įvertinimas | EIM | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. Siekiant įvertinti Kruonio pramoninio parko infrastruktūros plėtrą, 2018 metais įvykdytas viešasis pirkimas analizės paslaugoms. Sutartis pasirašyta 2018 m. gruodžio 4 d. 2019 m. I ketv. parengtas tarpinis Kruonio pramoninio parko infrastruktūros analizės projektas. 2019 m. II ketv. parengta Kruonio pramoninio parko infrastruktūros plėtros analizės galimybių studija. 2019 m. II ketv. baigta veikla „Atlikta Kruonio pramoninio parko infrastruktūros poreikio analizė“. |
|  | 04-02-08.Darbas-Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas |  |  |  |
|  | 04-02-08-03. Imigracijos modelio, skirto aukštos kvalifikacijos specialistams ir jų šeimoms pritraukti, gerinimas | EIM (VRM) | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. Įgyvendinamas projektas „Imigracijos modelio, skirto aukštos kvalifikacijos specialistams ir jų šeimoms pritraukti, gerinimas“, kuriuo siekiama parengti ir įgyvendinti Imigracijos modelio, skirto aukštos kvalifikacijos specialistams ir jų šeimoms pritraukti, gerinimo planą, kuriame būtų nustatytos institucijos, atsakomybės, įgaliojimai ir įgyvendinimo priemonės. Įgyvendinant projektą atliktas slapto pirkėjo vertinimas (baigtas 2018 m. lapkričio mėn.), pristatyta tyrimo ataskaita. Projekto komandos susitikimo, vykusio 2019 m. sausio 10 d., metu nuspręsta atlikti projekto plano keitimą ir detaliai nustatyti projekto metu teiktų 8 pasiūlymų įgyvendinimą ir stebėseną. Šių pasiūlymų įgyvendinimas realizuojamas 2018 m. gruodžio 20 d. priimtu LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – UTPĮ) pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1864 ir parengtu UTPĮ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projektu, kuris 2019 m. balandžio 24 d. buvo pateiktas Seimui. 2019-07-16 įstatymas priimtas Seime. Sudarytos teisinės prielaidos migracijos institucijų funkcijų reformai, kuri bus įgyvendinta nuo 2019 m. liepos 1 d. Galimybė aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečiui, teisėtai esančiam Lietuvoje, kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo į kai kuriuos Migracijos departamento teritorinius padalinius bus realizuota 2019 m. spalio 1 d. Migracijos departamento interneto puslapyje pagerinta informacijos apie imigracijos procedūras pateikimo kokybė ir užsieniečių aptarnavimas, pateikiant nuolat atnaujinamą informaciją apie imigracijos procedūras patrauklia ir suprantama forma. Siekiant valstybėse, kuriose nėra Lietuvos vizų tarnybos, gyvenantiems asmenims sudaryti palankesnes sąlygas pateikti prašymus išduoti Šengeno ar nacionalinę vizą, 2019 m. birželio 10 d. pasirašytas susitarimas su išorės paslaugų teikėju, pradės funkcionuoti vizų centrai Nigerijoje ir Uzbekistane. Projekto veiklos įgyvendintos. |
|  | 04-03.Kryptis-Šešėlinės ekonomikos mažinimas, mokesčių ir socialinio draudimo sistemos efektyvumo didinimas |  |  |  |
|  | 04-03-03.Darbas-Socialinio draudimo sistemos struktūrinės pertvarkos ir valstybinių pensijų skyrimo tobulinimas |  |  |  |
|  | 04-03-03-06. Nuoseklaus socialinio draudimo pensijų didėjimo užtikrinimas atsižvelgiant į augančią ekonomiką ir didėjantį darbo užmokesčio fondą | SADM (FM) | 2019 m. I ketv. | Įvykdyta. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo įstatyme Nr. XII-2512 įtvirtinta kasmetinio pensijų indeksavimo pagal 7 metų darbo užmokesčio fondo augimo vidurkį taisyklė. Nuo 2018-01-01 pensijos kasmet nuosekliai indeksuojamos pagal įstatyme numatytas taisykles. 2018 m. socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientas IK = 1,0694, pagal jį indeksuotos socialinio draudimo bazinės pensijos dydis 152,92 Eur, pensijų apskaitos vieneto vertė – 3,27 Eur. 2019 m. socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientas IK = 1,0763, pagal jį indeksuotos socialinio draudimo bazinės pensijos dydis 164,59Eur, pensijų apskaitos vieneto vertė – 3,52 Eur. |
|  | 05.Prioritetas-Saugi valstybė |  |  |  |
|  | 05-02.Kryptis-Kibernetinio ir energetinio saugumo stiprinimas |  |  |  |
|  | 05-02-02.Darbas-Sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET) |  |  |  |
|  | 05-02-02-03. ENTSO-E sinchronizacijos sąlygų katalogo išdavimas | EM | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. 2018 m. spalio 9 d. ENTSO-E kontinentinės Europos regioninė grupė priėmė sprendimą išplėsti Europos perdavimo sistemų sinchroninę erdvę į Baltijos šalis. Remiantis šiuo sprendimu ENSTO-E parengė sinchronizacijos sąlygų sąrašą (angl. Catalogue of Measures), kurį Baltijos šalys turės įgyvendinti prieš prisijungdamos prie kontinentinės Europos elektros tinklo. 2019 m. gegužės 9 d. ENTSO-E kontinentinės Europos regioninė grupė patvirtino šį sinchronizacijos sąlygų sąrašą ir Sutarties dėl Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu sąlygų (Prisijungimo prie KET sutartis) projektą. 2019 m. gegužės 15 d. Vyriausybė pritarė esminėms prisijungimo prie KET sutarties sąlygoms. 2019 m. gegužės 21 d. sutartį pasirašė Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatorius. 2019 m. gegužės 27 d. ENTSO-E informavo apie šios sutartis ir sinchronizacijos sąlygų sąrašo įsigaliojimą. |
|  | 05-03.Kryptis-Pilietiškumo ugdymas, pilietinių galių ir žmogaus teisių apsaugos stiprinimas |  |  |  |
|  | 05-03-01.Darbas-Pilietinio ir tautinio ugdymo atnaujinimas, pilietinio įgalinimo ir politinio gyventojų aktyvumo bei bendruomeniškumo stiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas |  |  |  |
|  | 05-03-01-03. Kino edukacijos visuomenės pilietiškumui didinti panaudojimas | KM (ŠMSM) | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. Visuomenės pilietiškumui didinti buvo vykdomas projektas „Film LT100“: Lietuvos kino centro kartu su Danijos kultūros institutu įgyvendintas kino edukacijos projektas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Surengtos 44 kūrybinės kino dirbtuvės Vilniuje, Kaune ir įvairiuose Lietuvos regionuose. Dirbtuvėse dalyvavo per 800 Lietuvos moksleivių. Kino edukacijos ugdymo bazė: į bazės filmų katalogą 2018 m. įtraukti 3 nauji filmai, kuriems parengtos metodinės medžiagos naudoti filmus pilietiškumo ugdymo pamokose. 2019 m. numatoma, kad bus įtraukti 6 nauji filmai – naujausiai restauruoti filmai – A. Žebriūno „Riešutų duoną“, V. Mikalausko „Žydrasis horizontas“, R. Banionio „Moteris ir keturi jos vyrai“ ir kt. Šiuo metu jie dar yra restauravimo procese. |
|  | 05-03-01-04. Savanorystės skatinimas | SADM | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. Sukurtas Jaunimo savanoriškos tarnybos modelis patvirtintas 2018 m. birželio 22 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-317 ,,Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šio modelio tikslas išvystyti bendrą jaunimo savanorystės sistemą Lietuvoje. Sukurtas modelis apėmė 21 savivaldybę, į veiklas nuo jo sukūrimo pradžios įsitraukė 230 jaunų asmenų, modelio sukūrimui ir įgyvendinimui nuo pradžios buvo skirta 110 tūkst. lėšų. 16 savivaldybių buvo patvirtinti jaunimo savanorišką veiklą reglamentuojantys teisės aktai, kurie prisidėjo prie savanoriškos veiklos modelio išplėtojimo savivaldybėse. Savivaldybės papildomai savanoriškai veiklai per 2019 m. I-II ketv. skyrė apie 10 000 Eur. |
|  | 05-04.Kryptis-Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas |  |  |  |
|  | 05-04-02.Darbas-Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas |  |  |  |
|  | 05-04-02-05. Ugniagesių gelbėtojų komandų tinklo pertvarka ir budinčių policijos ir greitosios medicinos pagalbos ekipažų skaičiaus padidinimas | VRM (SAM) | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. Siekiant sumažinti vadovaujančio personalo kiekį bei optimizuoti vykdomas funkcijas, nuo 2019 m. sausio 1 d. reorganizuotas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM ir jam pavaldžios įstaigos (atskiri juridiniai asmenys), t. y. jungimo būdu buvo prijungtos prie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento į vieną juridinį asmenį. Dabar Valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą sudaro departamentas ir 3 jam pavaldžios įstaigos. Pertvarkius šias įstaigas buvo panaikinti pavaldžių įstaigų struktūriniai padaliniai, panaikintos 75 vadovaujančių darbuotojų pareigybės, bendrųjų funkcijų vykdymas užtikrinamas eikvojant mažesnius finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Įvykdžius reorganizaciją bus sutaupoma beveik 1,8 mln. eurų, kurie naudojami ugniagesių ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui didinti bei darbuotojų aprūpinimui darbo priemonėmis. 2017 m. šalyje per parą vidutiniškai dirbo 613 policijos pajėgų vienetų (ekipažų), 2019 m. vidutiniškai 638 policijos pajėgų vienetai (ekipažai). Greitosios medicinos pagalbos ekipažų skaičius yra susijęs su gyventojų skaičiumi ir mažėjant gyventojų mažėja ekipažų (2017 m. buvo 211 ekipažų, o 2018 m. – 209 ekipažai). |
|  | 05-04-04.Darbas-Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas |  |  |  |
|  | 05-04-04-02. Integruotos tarpinstitucinės krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos modelio, pagrįsto grėsmių ir krizės indikatorių stebėjimo sistema, sukūrimas ir įteisinimas | LRVK (KAM, URM, VRM) | 2019 m. II ketv. | Įvykdyta. Vyriausybės įsteigta Nacionalinio saugumo komisija (NSK) koordinuoja hibridinių grėsmių užkardymo priemones (2019 m. surengti 4 NSK posėdžiai, jų metu aptarti ir nagrinėti nacionaliniam saugumui aktualūs klausimai, numatyti problemų sprendimo būdai bei pateikti pasiūlymai valstybės institucijoms). Komisiją aptarnauja LRVK Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupė, kuri darbiniame lygmenyje reguliariai naudoja ir neformalų tarpinstitucinį Išplėstinį Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos biuro formatą. 2019 m. birželio 27 d. Seime įstatymų lygmeniu įtvirtintas Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos modelis, priėmus įstatymų projektų (Nacionalinio saugumo pagrindų, Nepaprastosios padėties, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos, Valstybės rezervo ir Biudžeto sandaros įstatymų pakeitimų projektai) paketą. Įstatymai įsigalios 2019 m. rugsėjo 1 d. Iki šios datos bus priimti įgyvendinamieji teisės aktai. Vyriausybė 2019 m. liepos 10 d. posėdyje priėmė Vyriausybės nutarimą „Dėl Grėsmių Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui stebėjimo, vertinimo ir perspėjimo apie grėsmes tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo nustatoma grėsmių nacionaliniam saugumui stebėjimo, vertinimo ir perspėjimo apie grėsmes, grindžiamo stebėjimo indikatoriais tvarka, skirta hibridinių grėsmių užkardymui ir krizių prevencijai. Priėmus minėtų įstatymų pakeitimus ir LRV nutarimą, teisiškai įtvirtinti integruotos tarpinstitucinės krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos modelio pagrindai. Tolesni veiksmai bus vykdomi pagal LRVK projekto „Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas“ planą. |
|  | 05-05.Kryptis-Valstybės interesų įgyvendinimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas |  |  |  |
|  | 05-05-02.Darbas-2016 m. liepos 8–9 d. NATO valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime Varšuvoje priimtų sprendimų visiškas įgyvendinimas ir tęstinumo užtikrinimas |  |  |  |
|  | 05-05-02-01. NATO generalinio sekretoriaus ir sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiojo vado vizitų Lietuvoje surengimas | URM (KAM) | 2019 m. I ketv. | Įvykdyta. 2017-2018 metais buvo palaikomi nuolatiniai kontaktai su aukščiausia NATO politine ir karine vadovybe. 2017 m. birželio 19-20 d. Lietuvoje apsilankė NATO generalinis sekretorius J. Stoltenbergas. Šiuo vizitu pažymėta istorinio Varšuvos viršūnių susitikimo sprendimo dislokuoti NATO padalinius Baltijos šalyse ir Lenkijoje, įgyvendinimo svarba. Lietuva tapo pirmąja iš Baltijos valstybių, kurioje NATO priešakinių pajėgų (eFP) batalionas buvo pilnai sukomplektuotas. 2017 m. kovą ir 2018 m. balandį vyko Vyriausiojo sąjungininkų pajėgų Europoje vado (SACEUR) C.Scaparrotti vizitai Lietuvoje. Taip pat buvo rengiami užsienio reikalų ministro L.Linkevičiaus ir krašto apsaugos ministro R.Karoblio susitikimai su SACEUR Briuselyje atitinkamai NATO UR ir NATO gynybos ministrų susitikimų paraštėse. Pažymėtina, kad 2017 m. rugpjūčio ir spalio mėn. Lietuvoje lankėsi JAV sausumos pajėgų Europoje vadas generolas leitenantas F. B. Hodges, kurio pastangomis Lietuva sulaukė didelio JAV palaikymo stiprinti atgrasymo priemones ir didinti atsparumą galimoms grėsmėms. 2018 m. birželio mėn. didžiausių Lietuvos istorijoje tarptautinių pratybų „Kardo kirtis“ metu lankėsi naujasis JAV sausumo pajėgų Europoje vadas generolas leitenantas Ch. Cavoli. Varšuvoje priimtų sprendimų įgyvendinimo klausimai reguliariai keliami tiek Briuselyje (NAC posėdžiuose ir kituose NATO formatuose), tiek Vašingtone susitikimuose su JAV pareigūnais, politikais. Taip pat buvo organizuojami dvišaliai Lietuvos vyriausybės vadovo ir NATO generalinio sekretoriaus susitikimai Briuselyje. Paskutinis toks susitikimas įvyko 2018 m. lapkričio 11 d. Užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus vardu išsiųstas kvietimas NATO GS apsilankyti Lietuvoje 2019 m. Šiuo metu derinamos šio planuojamo vizito datos. |

VĖLUOJAMI VYKDYTI 2019 M. I-II KETV. VEIKSMAI

|  | Vyriausybės programos prioritetų, krypčių, darbų ir veiksmų pavadinimai | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo data | Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.Prioritetas-Darni, atsakinga ir sveika visuomenė |  |  |  |
|  | 01-03.Kryptis-Sveikatos priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas |  |  |  |
|  | 01-03-02.Darbas-Sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų gerinimas ir šeimos gydytojų pritraukimas į šalies regionus |  |  |  |
|  | 01-03-02-03. Šeimos gydytojų pritraukimas į didžiausiais sveikatos netolygumais pasižyminčius regionus, skatinant atlikti paskutinių metų rezidento praktiką regionuose | SAM | 2019 m. II ketv. | Vykdoma. Sveikatos apsaugos ministro 2018-12-21 įsakymu Nr. V-1495 patvirtintas Asmens sveikatos priežiūros specialistų planavimo modelio aprašas, pagal kurį, nustatant siūlytiną priėmimo į valstybės finansuojamas rezidentūros studijas skaičių, formuojamas specialistų rengimo valstybinis užsakymas. Šiame procese prioritetinis dėmesys skiriamas valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų skaičiui šeimos gydytojų rengimo poreikiams patenkinti. SAM, siekdama mažinti sveikatos netolygumus tarp Lietuvos regionų bei gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą gyventojams, taip pat atsižvelgdama į senstančios visuomenės poreikius gauti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas: 1) 2019-05-27 raštu kreipėsi į tikslinėse teritorijose esančias gydymo įstaigas, kviesdama aktyviai dalintis informacija apie vykdomą projektą ,,Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“, ieškant vidinių resursų skatinti bei ieškoti priemonių, paskatinančių jaunuosius gydytoju rinktis jų teritorijoje esančias gydymo įstaigas; 2) 2019-05-27 raštu kreipėsi į universitetus ruošiančius gydytojus, kad informacija apie minėtą projektą būtų paskelbta studentams. 3) 2019 m. birželio 4 d. raštu išplatino kreipimąsi į Lietuvos savivaldybių administracijas bei Lietuvos savivaldybių asociacijai, kviesdama jas aktyviau skleisti informaciją ir skatinti savivaldybių teritorijoje veikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas tapti rezidentūros bazėmis arba atnaujinti rezidentūros bazės statusą ir tokiu būdu pritraukti į savo įstaigą dirbti daugiau gydytojų rezidentų, ypač šeimos gydytojų. 4) el. paštu dar kartą buvo išsiųsta informacija apie projektą Lietuvos medicinos studentų asociacijai (LIMSA) ir Jaunųjų gydytojų asociacijai (JGA). 5) Parengė raštą universitetams „Dėl rezidentūros bazių vertinimo ir atrankos“, kuriuo siekiama surinkti informaciją bei vykdyti stebėseną apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų siekius tapti rezidentūros bazėmis, kurios gali vykdyti rezidentūros programas ar jų ciklus, taip skatinant gydytojus rezidentus pritraukti atlikti rezidentūros praktiką rajonuose. |
|  | 01-03-04.Darbas-Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant racionalų vaistų vartojimą |  |  |  |
|  | 01-03-04-07. Informacijos gyventojams apie racionalų vaistų skyrimą ir vartojimą skleidimas, Švedijos racionalaus vaistų vartojimo praktikos pavyzdžiu sudarant ,,Išmintingą vaistų sąrašą“ (angl. ,,Wise list“) | SAM | 2019 m. II ketv. | Vykdoma. SAM planuoja vykdyti projektą dėl Išmintingojo vaistų sąrašo parengimo. 2019-07-11 pateikta paraiška ESFA vertinimui. Gavus projekto finansavimą, numatoma „Išmintingojo vaistų sąrašo“ parengimo ir informacijos apie jį sklaidos trukmė - 24 mėnesiai. Sąrašą numatoma pradėti rengti nuo 2019 m. rugsėjo mėn. (numatyta rengimo trukmė 9 mėn.) ir baigti rengti ne ankščiau nei 2020 m. II ketv. |
|  | 01-03-05.Darbas-Vyresnio amžiaus žmonėms skirtų kompleksinių ir integruotų paslaugų teikimo sistemos sukūrimas |  |  |  |
|  | 01-03-05-03. Vyresnio amžiaus žmonėms palankios įstaigos aprašo sukūrimas ir tokios įstaigos vertinimo kriterijų nustatymas | SAM (SADM) | 2019 m. II ketv. | Vykdoma. Vyresnio amžiaus žmonėms palankios įstaigos aprašo projektas parengtas ir derinamas SAM struktūriniuose padaliniuose. Siekiant tapti Vyresnio amžiaus žmonėms palankia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, būtina atitikti keletą reikalavimų: organizacinės kultūros ir vadybos, personalo kompetencijos ugdymo, tyrimų ir gydymo procesų pritaikymo bei sveikatos priežiūros procesų transformavimo, atsižvelgiant į senėjimo fiziologiją ir vyresnio amžiaus pacientų vyraujančias patologijas, bei fizinės aplinkos pritaikymo vyresnio amžiaus pacientams srityse. Kadangi Vyresnio amžiaus pacientų srauto didėjimas ir jo struktūra turi įtakos pačių gydymo įstaigų ekonominiam gyvybingumui bei sklandžiam funkcionavimui, tai įsakymo projektu siekiama naujai reglamentuoti pagrindines asmens sveikatos priežiūros veiklos sritis, įtraukiant paketą reikalavimų. |
|  | 01-05.Kryptis-Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas |  |  |  |
|  | 01-05-02.Darbas-Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio sustambinimas, siekiant didesnio veiklos efektyvumo ir paslaugų kainos ir kokybės suvienodinimo |  |  |  |
|  | 01-05-02-01. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo, įtvirtinančio įmonių stambinimo modelį ir jo įgyvendinimo tvarką, projekto parengimas | AM | 2019 m. II ketv. | Vėluojama parengti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, nes dar neparengtas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo planas, kurio atlikimo pradžia vėluoja, nes užsitęsė viešųjų pirkimų sutarties pasirašymas. Siekiant didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio veiklos efektyvumo ir paslaugų kainos ir kokybės suvienodinimo, pagal ES bendrai finansuojamą priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ AM vykdo projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimas“. Viešųjų pirkimų sutartis pasirašyta 2019-05-27. Rezultatų priėmimas – 2019-11-27. |
|  | 01-05-04.Darbas-Ekosistemų, jų paslaugų vertinimo mechanizmo integravimas į nacionalinės politikos formavimą ir įgyvendinimą, siekiant išsaugoti visuomenei svarbias ekosistemų paslaugas |  |  |  |
|  | 01-05-04-06. Atskaitymų pagal Miškų įstatymą ir bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo sistemos tobulinimas, siekiant nustatyti, kad atskaitymai skaičiuojami ne nuo pajamų už parduotą medieną, o nuo miško vertės, taip mažinant naštą aktyvią veiklą vykdantiems privačių miškų savininkams, kartu suaktyvinant miško žemės rinką ir sudarant prielaidas formuoti racionalesnes miško valdas ir bendradarbiauti miško savininkams | AM | 2019 m. II ketv. | Vėluojama, nes užtruko derinimas. 2019-05-28 pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms Miškų įstatymo 7 ir 18 straipsnių pakeitimo projektas, susijęs su bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo sistemos tobulinimu, siūlantis bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti nustatyti tam tikro procentinio dydžio metinę įmoką į valstybės biudžetą, kuri būtų apskaičiuojama nuo nuosavybės teise valdomo miško vidutinių potencialių pajamų iš vieno hektaro. Gauta labai daug pastabų, neigiamų komentarų, reakcijų iš institucijų, visuomenės. Parengta antra įstatymo projekto versija, kurioje numatyta, kad mokestis privačių miškų valdytojams būtų skaičiuojamas ne nuo faktiškai gautų pajamų, o nuo vidutinės Lietuvos privačių miškų medynų 1 hektaro vertės. III-IV miškų grupėse esančių privačių miškų valdytojai Vyriausybės nustatyta tvarka mokėtų 0,3 procentų dydžio kasmetinį miško mokestį, apskaičiuojamą jų valdomos miško valdos plotą dauginant iš vidutinės Lietuvos privačių miškų medynų 1 hektaro vertės, kuri būtų perskaičiuojama kasmet. Projektas šiuo metu derinamas Aplinkos ministerijoje, artimiausiu metu bus pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei. |
|  | 01-05-07.Darbas-Ekologiško ir daugiarūšio viešojo transporto sistemos sukūrimas ir tam būtinos infrastruktūros įdiegimas |  |  |  |
|  | 01-05-07-02. Kombinuoto maršruto ir kombinuoto bilieto sistemos įdiegimas | SM | 2019 m. II ketv. | Veiksmo vykdymas vėluoja dėl užtrukusio Geležinkelių transporto kodekso pakeitimo įstatymo projekto, kuriuo siūlyta įteisinti kombinuotąjį keleivių vežimą, ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų (2 Vyriausybės nutarimų ir 1 susisiekimo ministro įsakymo) derinimo ir priėmimo procedūrų. Įstatymas įsigaliojo 2019-05-01. Nors buvo numatyta, kad teisinė kombinuotojo keleivių vežimo bazė (nustatyti kombinuotojo keleivių vežimo maršrutų atrankos kriterijai, nuostolių kompensavimo tvarka) bus sukurta iki 2019-05-01, tačiau paaiškėjo, jog praktiniam šios sistemos įgyvendinimui būtini papildomi veiksmai, kuriuos numatoma atlikti iki 2020 m. I ketvirčio, t. y. SM turės sudaryti kombinuotų vežimų maršrutų sąrašą, taip pat turės būti sukurta bilietų pardavimo sistema. Tai laiko reikalaujantys darbai, kurių nespėta atlikti iki 2019 m. II ketv. pabaigos. Šiuo metu priimtas 1 Vyriausybės nutarimas ir susisiekimo ministro įsakymas. Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 716 ,,Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo projekto rengimas užtruko, kadangi juo siekiama peržiūrėti visą Lietuvos geležinkelių keleivinių maršrutų parinkimo tvarką, taip pat užtruko derybos dėl vieno kilometro kainos ir kitų kriterijų, kuriais bus vadovaujamasi parenkant maršrutus, nustatant mokėtiną nuostolių kompensacijos dydį ir mokant kompensacijas vežėjams. |
|  | 02.Prioritetas-Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas |  |  |  |
|  | 02-01.Kryptis-Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką |  |  |  |
|  | 02-01-02.Darbas-Į skirtingų ugdymosi poreikių asmenis orientuotos mokinio pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas |  |  |  |
|  | 02-01-02-01. Mokinių pasiekimų kaupiamojo vertinimo, apimančio neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas, sampratos patvirtinimas ir įgyvendinimas | ŠMSM | 2019 m. II ketv. | Vykdoma. 2019 m. gegužės mėnesį mokinių pasiekimų vertinimo kaitos kryptys buvo aptartos su pedagogų ir vadovų asociacijų atstovais. Vertinimo kaitos kryptys yra aprašytos Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekte. Artimiausiomis dienomis bus baigtas rengti Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas, kuris iki rugpjūčio 30 d. bus derinamas su suinteresuotomis grupėmis. |
|  | 02-03.Kryptis-Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka |  |  |  |
|  | 02-03-05.Darbas-Švietimo, kultūros ir mokslo institucijų stebėsenos ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimas, orientuojantis į kokybės ir efektyvumo nuostatas |  |  |  |
|  | 02-03-05-04. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistemos sukūrimas | ŠMSM | 2019 m. II ketv. | Vykdoma. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistema kuriama įgyvendinant ES SF projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“. Planuojama, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus parengtos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikos. Projekto dalyviai pasisėmė patirties apie IPU įstaigų vertinimą ir įsivertinimą trijų stažuočių Airijoje, Vokietijoje ir Olandijoje metu. 2019-05-10 buvo suorganizuota konferencija, skirta praktikams, ugdymo įstaigų darbuotojams ir visiems besidomintiems ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimu. 2019 m. gegužio-birželio mėn. buvo suorganizuoti trys apskirtieji stalai, siekiant su švietimo bendruomene išdiskutuoti IPU vertinimo poreikius. Šiuo metu remiantis gerąja užsienio patirtimi bei apskritųjų stalų diskusijų metu išaiškėjusiomis tendencijomis, yra rengiami IPU mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikų techninė specifikacija ir viešojo pirkimo dokumentai, kurie bus teikiami ESFA išankstinei patikrai. Tikimasi, kad viską suderinus, 2019 m. rugsėjo mėn., bus skelbiamas viešasis pirkimas. |
|  | 02-03-08.Darbas-Sumanių vadybos ir aplinkos modernizavimo sprendimų įdiegimas, siekiant didinti valstybinių kultūros įstaigų paslaugų kokybę, atskaitomybę visuomenei, supaprastinti administravimą ir apskaitą |  |  |  |
|  | 02-03-08-01. Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo modelio inicijavimas ir įgyvendinimas | KM (ŠMSM) | 2019 m. II ketv. | Vėluojama įgyvendinti, nes buvo būtina atlikti detalią analizę. 2018 metais buvo pasitelktos išorės ekspertų konsultacijos dėl Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimo programų poreikio nustatymo, tobulintinų kompetencijų pagal sektorius identifikavimo, galimų įgyvendinimo modelių alternatyvų įvertinimo. Įvyko 4 viešosios konsultacijos su sektoriaus atstovais. 2018 m. pab. gautos galutinės išorės ekspertų rekomendacijos ir pasiūlymai svarbiausių bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimui, pristatyti galimi kvalifikacijos tobulinimo modelio įgyvendinimo būdai, atliepiant kultūros sektoriaus kompetencijų kėlimo poreikį. Vyriausybės 2019-06-26 nutarimu Nr. 665 patvirtintoje Lietuvos kultūros politikos strategijoje numatyti Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo principai. Šiuo metu baigiama rengti Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo programa, kurioje sistemiškai apibrėžiamas kompetencijų tobulinimo modelis (įgyvendinančios ir dalyvaujančios institucijos, jų atsakomybė, funkcijų paskirstymas, tęstinumo užtikrinimas ir kt.). Programą planuojama patvirtinti 2019 m. III ketv. |
|  | 02-03-08-02. Nacionalinių kultūros įstaigų ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos kokybės vertinimo sistemos, susiejančios finansavimą su veiklos rezultatais, sukūrimas | KM | 2019 m. II ketv. | Vykdoma. Kultūros ministro 2018-12-21 įsakymu sudaryta Nacionalinių ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų veiklos rezultatų vertinimo komisija (toliau – Komisija), kuriai pavesta parengti ir pateikti kultūros ministrui tvirtinti nacionalinių ir kitų KM pavaldžių kultūros įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų rinkinį. Numatoma, kad Komisija, remiantis patvirtintu vertinimo kriterijų rinkiniu, kasmet iki balandžio 1 d. vertins nacionalinių ir kitų KM pavaldžių kultūros įstaigų veiklos rezultatus bei teiks rekomendacijas KM vadovybei dėl įstaigų biudžeto formavimo. Komisija parengė vertinimo kriterijų, reikalingų veiklos vertinimui, rinkinio projektą. Projektas svarstytas 2019-06-19 Komisijos posėdyje. Nutarta patikslinti dalį vertinimo kriterijų, taip pat visiems vertinimo kriterijams parengti aprašymus bei rugpjūčio pab.–rugsėjo pr. pateikti projektą aptarimui/viešosioms konsultacijoms kultūros įstaigoms. Veiklos vertinimo kriterijų rinkinį numatoma patvirtinti 2019 m. III ketv. |
|  | 03.Prioritetas-Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas |  |  |  |
|  | 03-01.Kryptis-Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas |  |  |  |
|  | 03-01-05.Darbas-Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą |  |  |  |
|  | 03-01-05-08. Viešųjų išlaidų peržiūros mechanizmo, naudojant jau esamus vertinimo įrankius, prireikus, juos tobulinant ir (ar) įvedant naujus, sukūrimas; šių įrankių mechanizmo integravimas į 2020–2022 m. biudžeto formavimo procesą | FM (LRVK, VRM) | 2019 m. II ketv. | Vykdoma. Atliktos išlaidų peržiūros švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos srityse, kurių rezultatai panaudoti derybose dėl 2020–2022 m. valstybės biudžeto asignavimų. Remiantis atliktomis išlaidų peržiūromis parengta išlaidų peržiūros metodika, kurios nuostatos bus integruotos į šiuo metu rengiamą Strateginio valdymo metodiką (metodiką planuojama patvirtinti iki 2019 m. pabaigos). |
|  | 03-01-05-09. Valstybės investicijų planavimo procesų peržiūra, investicinių projektų atrankos, finansavimo ir valdymo principų, taikomų visiems finansavimo šaltiniams, nustatymas | FM | 2019 m. II ketv. | Vykdoma. Rengiama integruota (taikoma visiems finansavimo šaltiniams) biudžeto lėšomis finansuojamų pokyčio projektų (kurie apims ir dabartinius valstybės investicijų projektus), pagrindimo, atrankos, vykdymo, valdymo, priežiūros, stebėsenos tvarka, kuri bus integruojama į Strateginio valdymo metodiką, kuri šiuo metu rengiama ir kurią planuojama patvirtinti iki 2019 m. pabaigos (kai bus patvirtintas Strateginio valdymo įstatymas). |
|  | 03-01-06.Darbas-Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas |  |  |  |
|  | 03-01-06-03. Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų efektyvesnio valdymo modelio įgyvendinimas | SM | 2019 m. I ketv. | Vykdoma. 2018-03-28 Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisijos posėdyje priimtas protokolinis sprendimas pavesti projekto ,,Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus“ savininkui atlikti papildomą Kauno oro uosto vystymo alternatyvų bei apibendrintą visų alternatyvų ir jų kombinacijų studiją pagal pristatytus lyginamuosius kriterijus. Siūlymai dėl oro uostų tolesnio vystymo galimybių 2019-04-15 pateikti svarstyti Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisijai. Vadovaujantis šios komisijos protokoliniais sprendimais, bus vystomos 2 alternatyvos: tęsiamas esamo oro uosto tinklo atnaujinimas ir ruošiamasi naujo oro uosto statybai, sprendimą dėl vieno oro uosto plėtojimo priimant 2022 m. |
|  | 03-04.Kryptis-Kompetencijos valstybės valdymo srityje kėlimas |  |  |  |
|  | 03-04-01.Darbas-Patrauklumo valstybės tarnyboje didinimas, pertvarkant atrankos, ugdymo ir motyvavimo sistemas |  |  |  |
|  | 03-04-01-01. Skaidrios ir bendros valstybės tarnautojų lyderystės kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimas | VRM | 2019 m. II ketv. | Vykdoma. Siekiant parengti individualius mokymo planus (programas) vadovams, Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, įgyvendindamas 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektą „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“, pasirašė paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Žmogaus studijų centras“ (Paslaugų tiekėjas). Pagal sutartį Paslaugų tiekėjas iki 2019 m. rugpjūčio 25 d. atliks valstybės įstaigų vadovų mokymo poreikio tyrimą, parengs jų ugdymo poreikio tyrimo ataskaitą bei, atsižvelgiant į identifikuotą mokymo poreikį, parengs ne mažiau nei 200 individualių mokymo planų projektų, nurodant preliminarias mokymo temas ir metodus, užtikrinančius galimybę efektyviausiai įsisavinti reikiamas žinias ir įgūdžius. Pagal parengtus individualius mokymo planų projektus vėliau bus organizuojami mokymai valstybės įstaigų vadovams, kurie padės tobulinti jų lyderystės ir vadybines kompetencijas. Projekto metu sukurtų rezultatų pagrindu svarstytina sukurti aukščiausio lygio vadovų/valstybės tarnautojų, turinčių potencialą tapti aukščiausio lygio vadovais, ugdymo sistemą. |
|  | 03-04-02.Darbas-Žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos orientavimas į veiklos rezultatus |  |  |  |
|  | 03-04-02-03. Bendros valstybės tarnautojų kompetencijų valdymo, veiklos vertinimo, asmens e. bylų tvarkymo sistemos, kuri padidins žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą, įdiegimas | VRM | 2019 m. II ketv. | Vykdoma. Dėl bendros valstybės tarnautojų kompetencijų valdymo, veiklos vertinimo sistemos įdiegimo. LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ projektas, kuriuo keičiama Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika (Metodika) ir Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas (Veiklos vertinimo aprašas), šiuo metu derinami su suinteresuotomis institucijomis (TAIS Nr. 19-8539). Numatoma naujos redakcijos Metodikos įsigaliojimo data – 2019-10-01, Veiklos vertinimo aprašo – 2020-03-01. Šiuo metu vykdomi IT programavimo darbai, skirti įgyvendinti minėtus teisės aktus. Programavimo darbus, skirtus įgyvendinti Metodikai, planuojama baigti iki 2019 m. rugsėjo mėn., Veiklos vertinimo aprašui – 2020 m. I ketv. Dėl asmens e. bylų tvarkymo sistemos įdiegimo. E. bylų modulis yra įdiegtas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS). Įgyvendinant ES projektą, iki 2021 m. I ketv. planuojama modernizuoti e. bylų modulį atsisakant dokumentų, o dirbant metaduomenų pagrindu. |
|  | 04.Prioritetas-Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra |  |  |  |
|  | 04-02.Kryptis-Verslo sąlygų ir investicinės aplinkos gerinimas, vartotojų teisių apsaugos stiprinimas |  |  |  |
|  | 04-02-07.Darbas-Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas |  |  |  |
|  | 04-02-07-02. Paskatų pritraukti stambias gamybos investicijas sukūrimas | EIM (FM) | 2019 m. II ketv. | Vykdoma. Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. pasitarime pavesta Finansų ministerijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ iki 2019 m. vasario 1 d. pateikti Vyriausybei EK ekspertų nuomonę dėl pelno mokesčio lengvatos atitikties ES Verslo apmokestinimo elgesio kodekso principams nukreiptiems prieš žalingą mokesčių praktiką. 2018 m. gruodžio 14 d. FM išsiuntė Europos Komisijai (EK) oficialią užklausą, o savo ruožtu EK 2019 m. vasario 4 d. pateikė papildomus klausimus dėl planuojamos lengvatos turinio ir reguliavimo. Kovo 26 d. FM išsiuntė atsakymus EK (rengė EIMIN, IL ir FM). 2019 m. liepos mėn. pradžioje EK pateikė papildomų klausimų, tuo pačiu pažymėdama, kad preliminarus schemos vertinimas yra pozityvus. Atsakymus į EK klausimus bei EK prašomų dokumentų vertimus į anglų k. EIM kartu su IL parengė ir išsiuntė FM liepos 18 d. Teigiamos EK išvados tikimasi artimiausiu metu. Pažymėtina, kad pirma PMĮ pataisa (58 straipsnio 162 dalis) planuojama taikyti tik pelno mokesčio lengvatą investuotojams, kursiantiems ne mažiau nei 200 darbo vietų ir investuosiantiems nuo 30 mln. iki 100 mln. o antra PMĮ pataisa (58 straipsnio Nr. 163 dalis) planuojama taikyti pelno mokesčio lengvatą ir finansinę paskatą investuotojams, kursiantiems ne mažiau nei 200 darbo vietų ir investuosiantiems virš 100 mln. |
|  | 04-02-12.Darbas-Vartotojų apsaugos sistemos veiksmingumo didinimas, sukuriant aiškų ir skaidrų reguliavimą, optimizuojant vartotojų apsaugos procesus |  |  |  |
|  | 04-02-12-03. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimų parengimas ir priėmimas siekiant sukurti bendrą ginčų neteisminio sprendimo sistemą ir praplėsti socialinių partnerių įsitraukimą | TM (FM, SM, EM) | 2019 m. II ketv. | Vėluojama parengti įstatymo projektą dėl vykdytų viešųjų konsultacijų, derinimo su vartotojų asociacijoms. TM, siekdama parengti Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimus, 2019 m. sausio 30 d. raštu paprašė atsakingų ministerijų, vartojimo ginčus nagrinėjančių institucijų ir verslo bei vartotojų asociacijų pateikti nuomonę dėl TM identifikuotų galimų vartojimo ginčų neteisminio sprendimo sistemos tobulinimo krypčių ir aspektų, taip pat pateikti savo pasiūlymus dėl sistemos tobulinimo galimybių. TM apibendrino gautus pasiūlymus ir VVTAT pateiktą informaciją apie vartojimo ginčų komisijų veiklos 2018 m. rezultatus bei 2019 m. balandžio 2 d. surengė pasitarimą su vartojimo ginčus nagrinėjančiomis institucijomis dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo tobulinimo, kurio metu buvo išnagrinėti pateikti konkretūs pasiūlymai. 2019 m. balandžio 11 d. su vartotojų asociacijomis buvo aptartos didesnės socialinių partnerių įsitraukimo į vartojimo ginčų neteisminį sprendimą galimybės, buvo pritarta vartotojų asociacijų vaidmens stiprinimui vartojimo ginčų neteisminiame sprendime. Diskutuota dėl viešųjų paslaugų perdavimo (pirkimo, konkurso) vartotojų asociacijoms. Paraleliai buvo vykdomos viešosios konsultacijos ir su verslo atstovais, kurie taip pat išreiškė norą dalyvauti vartojimo ginčų sprendime (pvz., Lietuvos prekybos įmonių asociacija). Atsižvelgdama į aptartas nuostatas, TM parengė Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuris pateiktas derinti visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms per TAIS. Projekte numatoma galimybė vartotojų asociacijoms organizuoti vartojimo ginčų komisijų veiklą sprendžiant ginčus tam tikrose srityse (pavyzdžiui, dėl nuotolinės prekybos) ir techniškai aptarnauti šias komisijas. Kartu pažymėtina, kad tobulinant neteisminio vartotojų ginčų nagrinėjimo sistemą, 2019 m. vasario 14 d. priimtos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisos (įstatymas Nr. XIII-1975), kuriomis nuo 2019 m. liepos 1 d., Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje konsoliduotas vartojimo ginčų nagrinėjimas energetikos srityje. 2018 m. gruodžio 11 d. priimtos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisos (įstatymas Nr. XIII-1744), kuriomis pakeistas vartojimo ginčų komisijų narių darbo apmokėjimas, kuris tikėtina turėtų paskatinti verslo ir vartotojų asociacijų atstovų dalyvavimą vartojimo ginčų komisijų veikloje. |
|  | 04-05.Kryptis-Tausaus ir konkurencingo žemės bei maisto ūkio stiprinimas |  |  |  |
|  | 04-05-01.Darbas-Ūkininkų derybinės galios stiprinimas ir konkurencingumo didinimas |  |  |  |
|  | 04-05-01-05. Žemės ūkio gamybos rizikų valdymas įsteigiant rizikų valdymo fondą | ŽŪM (FM, EIM) | 2019 m. I ketv. | Vėluojama, nes laukiama Seimo sprendimo. 2019-06-05 Vyriausybės posėdyje pritarta ŽŪM pateiktam Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui ir pateikta Seimui (projektas užregistruotas 2019-06-07 reg. Nr. XIIIP-3536). Įstatymo projekte numatytas rizikos fondų reglamentavimas. Tikėtina, kad Įstatymo projektas bus svarstomas 2019 m. Seimo rudens sesijoje. |
|  | 05.Prioritetas-Saugi valstybė |  |  |  |
|  | 05-02.Kryptis-Kibernetinio ir energetinio saugumo stiprinimas |  |  |  |
|  | 05-02-02.Darbas-Sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET) |  |  |  |
|  | 05-02-02-02. Izoliuoto darbo bandymo atlikimas | EM | 2019 m. II ketv. | Vėluojama vykdyti, nes Estijos ir Latvijos operatoriai nusprendė atidėti dalyvavimą izoliuoto darbo bandyme. 2017 m. rugpjūčio pabaigoje baigta Baltijos šalių elektros sistemos izoliuoto darbo galimybių studija. Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemų operatorių LITGRID AB, „Augstprieguma tikls“ ir „Elering“ užsakymu galimybių studiją atliko tarptautinė konsultacijų bendrovė Tractebel Engineering S.A. Nustatyta, kad Baltijos šalių elektros sistemos izoliuoto darbo bandymas yra sudėtingas ir pats tinkamiausias laikas jį atlikti yra vasaros metas. 2018 m. vasaros laikotarpiu vyko pasirengimas, todėl konkreti izoliuoto darbo bandymo data įvertinus būtiną laiką jam tinkamai pasirengti pagal studijoje pateiktas rekomendacijas (kurios apėmė tinklo paruošimo bandymui darbus (įskaitant įrenginių tikrinimą, papildomos matavimų įrangos montavimą, personalo mokymus) ir bandymo sąlygų derinamą su visais, kuriems jis galėtų turėti įtakos: elektros rinkos dalyviais, kitų šalių perdavimo sistemų operatoriais, elektros gamintojais ir kt.) buvo numatyta 2019 m. birželio 8 d. (alternatyvi data – 2019 m. birželio 29 d.). Tačiau Estijos ir Latvijos operatoriai neapibrėžtam laikui atidėjo izoliuoto darbo bandymą, Rusijos operatoriui Russian Grid paskelbus apie izoliuoto darbo bandymą, kuris Kaliningrado srityje buvo atliktas 2019 m. gegužės 23-25 d. Kaip alternatyvą bendram Baltijos šalių elektros energetikos sistemų izoliuoto darbo bandymui, 2019 m. gegužės 18-19 d. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID atliko dalies Lietuvos elektros sistemos ir generatorių izoliuoto darbo bandymą. Šiuo metu numatoma, kad bendras Baltijos šalių elektros energetikos sistemų izoliuoto darbo bandymas galėtų būti atliktas iki 2024 m. Atsižvelgiant į tai, bus siūloma pakeisti šio veiksmo įgyvendinimo terminą. |
|  | 05-03.Kryptis-Pilietiškumo ugdymas, pilietinių galių ir žmogaus teisių apsaugos stiprinimas |  |  |  |
|  | 05-03-02.Darbas-Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas |  |  |  |
|  | 05-03-02-07. Pilietiškai ir kultūriškai atsakingos bei pliuralistinės žiniasklaidos skatinimo modelio atnaujinimas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde | KM | 2019 m. II ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. 2018-06-13 Seimo Kultūros komitete nepritarus KM pateiktam Valstybės paramos žiniasklaidai modeliui, komiteto 2018-06-27 sprendimu sudaryta darbo grupė, kurios tikslas – pateikti išvadas bei siūlymus dėl minėto žiniasklaidos modelio atnaujinimo bei naujos valstybės paramos žiniasklaidai institucijos įsteigimo. Konstatuotina, kad Seimo Kultūros komitetas perėmė KM pavestos užduoties vykdymą, įvertindamas klausimo politinį jautrumą. KM dalyvavo Seimo komiteto sudarytos darbo grupės veikloje, teikė siūlymus paramą skirstyti per Žiniasklaidos rėmimo fondą, kurio valdymas ir sprendimų priėmimas būtų grindžiami valstybės biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumo, kontrolės ir atskaitingumo, bet ne politinės valdžios įtakos ir sprendimo galios didinimu. Įvyko 6 šios darbo grupės posėdžiai. Darbo grupė savo veiklą baigė 2019-06-26. 2019-07-04 Seime buvo įregistruotas Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3649, parengtas didžiąja dalimi KM pateiktų pasiūlymų pagrindu. Įstatymo projektas pateiktas Seimo 2019-07-16 plenariniame posėdyje, jo svarstymas vyks Seimo rudens sesijoje. Dėl įstatymo projekto Vyriausybės bus prašoma pateikti išvadą. |
|  | 05-04.Kryptis-Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas |  |  |  |
|  | 05-04-02.Darbas-Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas |  |  |  |
|  | 05-04-02-03. Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamo skubios pagalbos skambučių centrų valdymo standarto įdiegimas Bendrajame pagalbos centre | VRM | 2019 m. II ketv. | Vykdoma. Šios priemonės įgyvendinimas atsilieka nuo 2017 metais planuoto grafiko. Buvo numatyti trys veiksmai: 1. sukurti ir įdiegti Operatyvios informacijos pateikimo ir valdymo modulį (Informacijos modulis); 2. sukurti ir įdiegti Operatorių mokymų ir žinių testavimo modulį (Mokymo modulis); 3. sukurti ir įdiegti BPC veiklos organizavimo ir valdymo modulį (Veiklos modulis). Informacijos modulis (1) įdiegtas 2019 metais. Naujo, specializuoto BPC poreikiams Mokymo modulio (2) kūrimui 2018 metais nepritarė PAGD vadovybė. Nuspręsta, kad BPC kol kas naudosis Ugniagesių gelbėtojų mokyklos virtualia mokymosi aplinka Moodle. Veiklos modulis (3) nesukurtas ir neįdiegtas. Veiklos modulio techninės specifikacijos projektui, CVPIS priemonėmis 2019-06-12 paskelbta rinkos konsultacija. Planuojama, kad viešasis pirkimas galėtų būti paskelbtas rugpjūčio arba rugsėjo mėnesiais. Sutartį, po viešojo pirkimo procedūrų, būtų planuojama pasirašyti apie lapkričio, gruodžio mėnesį. Šio modulio įdiegimas būtų užbaigtas tik 2020 metais. PAGD pateikė prašymą investicijų projektui pratęsti įgyvendinimo terminą 2020 metams. Pasirengimas šio modulio sukūrimo paslaugų pirkimams (techninių sąlygų parengimas) užtruko dėl kitų, vienu metu BPC vykdytų priemonių, užsitęsusių viešųjų pirkimų, dėl tiekėjų vėluojančių ir netinkamo kitų sutarčių (pvz., 112 programėlė asmenims turintiems klausos negalią) vykdymo, kas darė didelę įtaką BPC administracijos laiko ir žmogiškiesiems ištekliams, t. y. vienu metu nepakako resursų vykdyti lygiagrečiai kelias priemones ir spręsti kasdieninius klausimus, tuo pačiu dėmesys buvo sutelktas į pagrindinį BPC prioritetą - pasirengimą naujos BPC IS programinės įrangos (skambučių administravimui ir pajėgų valdymui) viešojo pirkimo procedūroms (tech. specifikacijos rengimas, derinimas su suinteresuotomis pagalbos tarnybomis, bendrųjų sąlygų rengimas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisijos projekto Nr. 5.4.2 „Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas“ įgyvendinimą. |

Informacija apie vėluojamus įvykdyti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2017-2018 m. veiksmus (pagal ministerijas)

|  | Veiksmų pavadinimai | Data | Informacija apie veiksmų vykdymą, vėlavimo priežastys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | APLINKOS MINISTERIJA |  |  |
|  | 01-05-01-05. Individualių nuotekų tvarkymo apskaitos ir kontrolės sistemos sukūrimas ir įdiegimas įgyvendinant ES reikalavimus ir bendradarbiaujant su savivaldybėmis | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama sukurti informacinę sistemą, nes užtruko techninių specifikacijų rengimas. 2019-05-09 paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas „Preliminarios individualių nuotekų tvarkymo sistemų ir individualių gręžinių požeminiam vandeniui išgauti inventorizacijos ir preliminarių aglomeracijų ribų nustatymo paslaugos“. 2019-06-12 konkursas įvyko, vertinami gauti pasiūlymai. Šiuo metu rengiama techninė specifikacija vieningai individualiojo nuotekų tvarkymo įrenginių registravimo informacinės sistemos kūrimo investicijų projektui (galimybių studijai) parengti. Specifikacija buvo patalpinta į CVPP konsultacijai su rinkos dalyviais ir preliminariai kainai nustatyti, tačiau nustatyta, kad pagal Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodiką reikalinga rengti ne tik investicijų projektą, tačiau ir galimybių studiją, todėl papildžius užduotį, CVPP buvo paskelbta pakartotinė konsultacija su rinkos dalyviais. Pirkimą numatoma paskelbti iki liepos 15 d. Techninių specifikacijų rengimas buvo užsitęsęs dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių informacinių technologijų sprendiniams (keitėsi poreikis informacinei sistemai, todėl iš esmės buvo peržiūrėta projekto struktūra. Taip pat paaiškėjus aplinkybei, kad ES inicijavo pažeidimą Lietuvai dėl INSPIRE direktyvos įgyvendinimo, šiuo pirkimu bus numatomi sprendimai, kurie taip pat prisidės ir prie INSPIRE direktyvos pažeidimų pašalinimo, t. y. inventorizacijos rezultatai bus pateikiami pagal šios direktyvos reikalavimus, nustatytus erdvinių duomenų teikimui Europos Komisijai). |
|  | 01-05-03-16. Transporto priemonių poveikio aplinkai įvertinimas ir pasiūlymų (priemonių), kaip jį mažinti, pateikimas | 2018 m. II ketv. | Vėluojama atlikti, nes klausimą reikia spręsti iš esmės. 1. AM atliko išsamų transporto priemonių poveikio aplinkai vertinimą ir keliais etapais teikė pasiūlymus neformaliems Vyriausybės pasitarimams (2018-03-19, 2018-09-24) dėl ekonominio poveikio priemonių, siekiant didinti lengvųjų automobilių efektyvumą ir skatinti mažiau taršių transporto priemonių naudojimą. 2. Atsižvelgiant į Vyriausybės pasitarime gautas pastabas ir pasiūlymus, derintos mažataršių automobilių skatinimo priemonės bei galimi lėšų šaltiniai. Mažataršių automobilių skatinimo schema įtraukta į Klimato kaitos programos 2019 m. sąmatą, patvirtintą aplinkos ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. D1-129. Patvirtinus sąmatą planuojama pradėti derinti mažataršių automobilių skatinimo tvarkos aprašą, sukurti reikalingus IT sprendimus ir 2019 m. III ketvirtį pradėti įgyvendinti mažataršių automobilių skatinimo priemonę. 2019-05-07 vyko susitikimas su VĮ Regitra dėl priemonės įgyvendinimui būtinų duomenų apsikeitimo su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Tolesni veiksmai: 1. Atsižvelgiant į suderintą skatinimo priemonės įgyvendinimo koncepciją rengiamas šios priemonės tvarkos aprašo projektas (toliau – projektas), kurį planuojama pateikti derinimui suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei 2019 m. III ketv. 2. 2019 m. III–IV ketv. bus vykdomi informacinės sistemos (APVA IS), kurioje pareiškėjai pildys paraiškas, programavimo darbai. 3. 2019 m. III–IV ketv. planuojama skelbti kvietimą teikti paraiškas mažataršių automobilių įsigijimo skatinimui (tikslesnė data bus žinoma patvirtinus projektą). 4. Veiksmo vykdymas vėluoja iš esmės dėl to, kad tik 2019 m. birželį gautas politinis pritarimas dėl automobilių taršos mokesčio. AM, vykdydama 2019-06-20 pasitarimo pas Ministrą Pirmininką protokolo Nr. 10 dėl biudžeto derybų, 4.4. punktą „užtikrinti automobilių taršos mokesčio įsigaliojimą nuo 2020 m. sausio 1 d.“, renka informaciją apie automobilių parką iš VĮ Regitra ir rengia Automobilių taršos mokesčio įstatymo projektą. |
|  | 01-05-04-03. Administracinių nusižengimų kodekso ir Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų įstatymų projektų, kuriuose būtų pakeistas teisinės atsakomybės už žemės gelmių išteklių naudojimo pažeidimus reglamentavimas – diferencijuotos veikos ir sankcijos pagal pažeidimo sunkumą, papildyta naujomis veikomis, parengimas ir priėmimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama atlikti dėl sąsajų su kitu įstatymu. Vėluojama parengti Administracinių nusižengimų kodekso ir Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų įstatymų projektus, nes tai tiesiogiai priklauso nuo Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto priėmimo Seime. Žemės gelmių įstatymas naujai reglamentuos teisinius santykius, kylančius iš žemės gelmių srities valdymo. Šio įstatymo priėmimas planuotas dar 2019 m. kovo mėn., tačiau kelis kartus atidėtas, buvo perkeltas į 2019-07-09, tačiau vėl išbrauktas iš darbotvarkės. 2019-05-30 Seimo narių grupė registravo Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-3517 ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-3516, numatančius teisinės atsakomybės už žemės gelmių išteklių naudojimo pažeidimus reglamentavimo pakeitimus (dėl šių projektų 2019-06-11 išvadą pateikė Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, o 2019-06-20 – Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos). |
|  | 01-05-04-04. Grunto naudojimo tvarkos pakeitimas, siekiant efektyviai naudoti žemės gelmių išteklius | 2017 m. IV ketv. | Vėluojama atlikti pakeitimus, nes nepriimtas įstatymas. Vėluojama atlikti Grunto naudojimo tvarkos aprašo pakeitimus, nes tai tiesiogiai priklauso nuo Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto priėmimo Seime. Šio įstatymo priėmimas planuotas dar 2019 m. kovo mėn., tačiau kelis kartus atidėtas, buvo perkeltas į 2019-07-09, tačiau vėl išbrauktas iš darbotvarkės. Preliminarus Grunto naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo projektas parengtas, laukiama Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo priėmimo. |
|  | 01-05-06-01. Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto parengimas ir priėmimas, siekiant pagerinti inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros sąlygas, tenkinančias visuomenės poreikius | 2018 m. IV ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. Seimas nespėjo priimti įstatymų, nes užtruko jų parengimas ir derinimas. 2019-02-28 Vyriausybei buvo pateikti Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektas ir lydimųjų įstatymų pakeitimų įstatymų projektai, kurie buvo grąžinti tobulinti kelis kartus. 2019-07-01 ketvirtą kartą įstatymų paketas pateiktas Vyriausybei. Vyriausybės 2019-07-03 nutarimu Nr. 685 pritarta įstatymų projektams ir jie pateikti Seimui. Tikėtina, kad jie bus svarstomi 2019 m. Seimo rudens sesijoje. Siūlomas naujas teisinis reguliavimas, numatantis aiškią savivaldybių infrastruktūros plėtros teisinio reguliavimo sistemą, kuri leis įveikti ligšiolinį chaotišką infrastruktūros plėtojimą savivaldybėse. Įstatymu siekiama: - sukurti lygiavertes sąlygas verslui, skatinti naujų investicijų pritraukimą; - vystyti tik suplanuotą savivaldybių infrastruktūrą, išvengiant kaštų perteklinės infrastruktūros išlaikymui; - užtikrinti, kad prioritetinė savivaldybių infrastruktūra būtų vystoma iš savivaldybių biudžeto lėšų, taip skatinant savivaldybes atsakingai planuoti teritorijų plėtrą; - sukurti papildomą priemonę teritorijų plėtros valdymui; - sukurti savivaldybių infrastruktūros plėtros rėmimo programą, kuri sudarytų galimybes privatiems statytojams prisidėti prie savivaldybių infrastruktūros plėtros ir užtikrintų tolygų infrastruktūros plėtros kaštų pasiskirstymą visiems jos naudotojams; - sukurti savivaldybių infrastruktūros plėtros teritorijų ir infrastruktūros plėtros subjektų teisių ir pareigų nustatymo šiose teritorijose teisinį reguliavimą; - sukurti Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIS), kuri taupys inžinerinių tinklų įrengimo laiką ir mažins kaštus. |
|  | 01-05-06-05. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimas – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ikiteisminių ginčų nagrinėjimo komisijų įteisinimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama parengti įstatymo projektą dėl sąsajų su kitais įstatymais. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto pateikimas derinti suinteresuotoms institucijoms užsitęsė, kadangi derinimo eigoje išaiškėjo poreikis rengti lydimųjų įstatymų pakeitimų įstatymų projektus. Be to, po darbinių konsultacijų su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), įvertinus VTPSI turimą teismų praktiką, projektai koreguoti iš esmės. Pataisyti įstatymų pakeitimų projektai 2019-04-26 pateikti derinimui su 35 suinteresuotomis institucijomis, dabar tobulinami pagal gautas pastabas bei pasiūlymus. Šis įstatymo projektas (kaip lydimasis teikiant Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (1.5.6.8 veiksmas) bus siūlomas svarstyti 2019 m. Seimo rudens sesijoje. |
|  | 01-05-06-08. Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas – ekonominių sankcijų, proporcingų statybos mastui ir pažeidimo dydžiui, nustatymas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama parengti įstatymo projektą dėl sąsajų su kitais įstatymais. 2018 metais buvo parengtas pirminis Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, numatantis ekonominių sankcijų, proporcingų statybos mastui ir pažeidimo dydžiui, nustatymą. Projekto pateikimas derinti suinteresuotoms institucijoms užsitęsė, kadangi Projekto derinimo eigoje išaiškėjo poreikis rengti lydimųjų įstatymų pakeitimų įstatymų projektus. Įvertinus VTPSI turimą teismų praktiką, iš esmės pataisyti įstatymų pakeitimų projektai 2019-04-26 pateikti derinimui su 35 suinteresuotomis institucijomis, dabar tobulinami pagal gautas pastabas bei pasiūlymus. Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas bus siūlomas svarstyti 2019 m. Seimo rudens sesijoje. |
|  | 01-05-06-11. Urbanistinės chartijos, kurioje būtų įtvirtinti urbanistinės politikos principai, patvirtinimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama atlikti dėl sąsajos su LR teritorijos bendrojo plano koncepcija. 1. Sukurta interneto svetainė www.urbanistinechartija.com, skirta veiksmingesnei komunikacijai su suinteresuotomis šalimis bei informacijos (esamos problemos, pasiūlymai chartijai, renginiai ir kt.) sklaidai. Svetainėje sukurta erdvė nuomonėms ir komentarams teikti. Taip užtikrinamas grįžtamasis ryšys ir dialogas su plačiąja visuomene. 2. Parengtos projektinės Urbanistinės chartijos gairės: objektas, tikslas, siekiai, siūlymai. 3. 2017-10-20 organizuotas XI urbanistinis forumas tema „Lietuvos urbanistinė vizija“, skirtas pristatyti projektines Urbanistinės chartijos gaires ir aptarti šalies urbanistinę viziją. 4. Parengti metmenys Lietuvos urbanistinės chartijos projektui, su kuriais galima susipažinti interneto svetainėje www.urbanistinechartija.com. 5. 2018-06-20 pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis dėl pasiūlymų Lietuvos urbanistinio vystymo politikai parengimo paslaugų. Pasiūlymai gauti 2018-12-03. 6. 2018 m. lapkričio 21–22 d. organizuotas XII Lietuvos urbanistinis forumas, kurio metu pristatyti diskusijoms pradiniai pasiūlymai Lietuvos urbanistinio vystymo politikai. 7. Parengtas aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos urbanistinės politikos krypčių nustatymo rekomendacijų“ projektas, kuris 2019-07-01 patikslintas pagal gautas išvadas, pakartotinai pateiktas AM Teisėkūros skyriui. Šiuo metu vertinamos 2019-07-12 gautos Teisėkūros skyriaus pastabos. Nustatytos urbanistinės politikos kryptys (Urbanistinė chartija) bus Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcijos, nustatančios urbanistinės politikos formavimo ir vystymo kryptis, sudėtinė dalis. |
|  | 04-01-04-01. Gamintojų ir importuotojų įpareigojimas finansuoti gaminių ir pakuočių atliekų iš mišraus komunalinio atliekų srauto tvarkymą savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemose | 2018 m. II ketv. | Vėluojama pateikti įstatymo projektą, nes užtruko derinimas. 2018 metais AM kartu su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija parengė Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą, tačiau įvertinus suinteresuotų institucijų pastabas, nuspręsta, kad tikslingiau keisti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą. AM, atsižvelgdama į gamintojų ir importuotojų organizacijų siūlymus, išsakytus raštu ir 2019 m. sausio mėn. vykusiame susitikime, skirtame aptarti galimo taikaus susitarimo UAB „Metrail“ byloje sąlygas, 2019-02-20 aplinkos ministro įsakymu sudarė darbo grupę, skirtą pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemai tobulinti. 2019-07-04 Vyriausybei pateiktas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas dėl pakuočių ženklinimo, atsižvelgus į gamintojų ir importuotojų išsakytą ir su jais suderintą skubų poreikį priimti reikalingiausią sprendimą dėl privalomojo pakuočių ženklinimo panaikinimo, kadangi tai neatitinka ES teisės aktų nuostatų ir ribojamos rinkos sąlygos Lietuvos ir ES šalių gamintojams. Priimtas visų sektoriaus dalyvių bendras sprendimas, kad kiti reikalingi pakuočių sektoriaus pakeitimai bus išsamiai aptarti darbo grupėje ir priėmus sprendimus parengtas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo bus iš esmės peržiūrima visa pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistema. |
|  | 04-01-04-02. Savivaldybių atsakomybės už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų neteikimą, netinkamą teikimą, užduočių neįvykdymą patvirtinimas | 2018 m. II ketv. | Vėluojama pateikti įstatymo projektą, nes užtruko jo derinimas. AM kartu su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija parengė Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, tačiau derinant su suinteresuotomis institucijomis, gauta daug reikšmingų pastabų. 2018-10-17 siūlomas kainodaros modelis pristatytas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai. 2019-03-13 Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas pateiktas pakartotiniam derinimui suinteresuotoms institucijoms, 2019-04-04 pristatytas regioniniams atliekų tvarkymo centrams, o 2019-05-09 – Lietuvos savivaldybių asociacijai. Šiuo metu tikslinama pagal gautas pastabas ir renkama informacija poveikio vertinimui, kuris turės būti pristatytas Vyriausybei. Planuojama Vyriausybei pateikti 2019 m. rugpjūčio mėn. Įstatymo projektas bus siūlomas svarstyti 2019 m. Seimo rudens sesijoje. |
|  | 04-01-04-03. Atskirojo maisto atliekų surinkimo įgyvendinimas, komposto kokybės kriterijų ir sertifikavimo procedūrų patvirtinimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama, nes užtruko aplinkos ministro įsakymų derinimas. Siekiant tinkamai organizuoti atskirojo maisto atliekų surinkimą, suinteresuotoms institucijoms derinti buvo pateikti aplinkos ministro 3 įsakymų pakeitimo projektai, šiuo metu įsakymai pakartotinai derinami su suinteresuotomis institucijomis: 1. 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projektas – pateiktas suinteresuotoms institucijoms pakartotinai derinti 2019-05-28. Šiuo metu įsakymo projektas tikslinamas pagal institucijų pateiktas pastabas; 2. 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-778 „Dėl reikalavimų techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui patvirtinimo“ pakeitimo projektas – pateiktas pakartotinai derinti suinteresuotoms institucijoms 2019-05-24. Šiuo metu įsakymo projektas tikslinamas pagal institucijų pateiktas pastabas; 3. 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotėkų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo projektas. 4. 2018 m. III ketv. įvertintos maisto atliekų surinkimo, apdorojimo techninės ir ekonominės galimybės. Gauti analizės rezultatai naudojami tobulinant teisės aktų projektus ir planuojant ES paramos skyrimą maisto atliekų paruošimui perdirbti. |
|  | 04-01-04-06. Atliekų kainodaros principų, taikomų teikiamoms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms, patvirtinimas – Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas | 2018 m. I ketv. | Vėluojama dėl užtrukusio derinimo. Dėl užtrukusio derinimo su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas derinti visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms pateiktas tik 2018-03-05. projektas 2018-03-20 pristatytas Lietuvos savivaldybių asociacijos Aplinkos apsaugos komitete, 2018-03-23 – Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų (LRATC) asociacijos narių susirinkime. Pataisytas pagal gautas pastabas įstatymo pakeitimo projektas 2018 metais buvo aptartas susitikime su VKEKK, pristatytas Panevėžio regiono savivaldybėms, aptartas su Žemės ūkio ministerijos atstovais, pristatytas LRATC asociacijos narių susirinkime, pristatytas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai. 2019-03-13 Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas pateiktas pakartotiniam derinimui suinteresuotoms institucijoms, 2019-04-04 pristatytas regioniniams atliekų tvarkymo centrams, o 2019-05-09 – Lietuvos savivaldybių asociacijai. Šiuo metu tikslinama pagal gautas pastabas ir renkama informacija poveikio vertinimui, kuris turės būti pristatytas Vyriausybei. Planuojama Vyriausybei pateikti 2019 m. rugpjūčio mėn. Įstatymo projektas bus siūlomas svarstyti 2019 m. Seimo rudens sesijoje. |
|  | EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA |  |  |
|  | 01-01-05-01. Socialinio verslo įstatymo inicijavimas ir priėmimas, siekiant apibrėžti socialinio verslo kriterijus, formas ir paramos gavimo būdus ŪM ir SADM | 2018 m. II ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. 2018 m. gruodžio 4 d. Vyriausybei pateikti Socialinio verslo įstatymo projektas ir lydimieji teisės aktai, kurie 2018 m. gruodžio 11 d. svarstyti tarpinstituciniame pasitarime. 2019 m. balandžio 8 d. ministras pristatė klausimą ministrų kabinetui, buvo pritarta Įstatymo projekto koncepcijai. 2019 m. balandžio 29 d. Socialinio verslo įstatymo projektas pateiktas Vyriausybei. Seime pateiktas gegužės 28 d. Liepos 8 d. vyko klausymai Ekonomikos komitete, liepos 10 d. vykdo įstatymo projekto pristatymas Socialinių reikalų ir darbo komitete. Tolesnės komitetų posėdžių datos šiuo metu nėra paskirtos. |
|  | FINANSŲ MINISTERIJA |  |  |
|  | 04-02-11-05. Finansų įstaigų, įgyvendinančių nacionalines finansines priemones verslui, valdymo gerinimas, jų veiklos optimizavimas | 2018 m. II ketv. | Iš dalies įvykdyta, kadangi FM atliko nacionalinių skatinamojo finansavimo įstaigų (NSFĮ) steigimo Lietuvoje galimybių tyrimą, kurio metu buvo analizuota tarptautinė praktika, strateginiai ir teisiniai NSFĮ kūrimo Lietuvoje kriterijai, galimos NSFĮ veiklos sritys bei apimtis, ir pateikti siūlymai dėl optimalios steigimo (paskyrimo) alternatyvos. 2018-04-12 FM pateikė siūlymus Vyriausybei, vykdydama Vyriausybės 2018 m. kovo 7 d. pasitarimo protokolą Nr. 12 dėl valstybės valdomų bendrovių tolesnės veiklos ir jame nurodytą pavedimą (pateikti vertinimus bei siūlymus dėl tolesnės UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) veiklos atskirai arba jungiant VIPA su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF) ir (arba) su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). 2018-05-03 vyko susitikimas Vyriausybės kanceliarijoje, kurio metu FM, ŪM ir ŽŪM atstovai apsikeitė nuomonėmis ir argumentais dėl ŽŪPGF ir INVEGOS akcininko teisių ir pareigų priskyrimo Finansų ministerijai. Gegužės mėn. pabaigoje ŪM ir ŽŪM pateikė savo pozicijas dėl pavaldžių įstaigų. Kadangi išsiskyrė ministerijų pozicijos, tai reikalingas politinis susitarimas tarp ŪM, ŽŪM ir FM dėl tolimesnės įstaigų veiklos optimizavimo geriausios alternatyvos. FM išanalizavo Nyderlandų NPĮ struktūrą siekiant įvertinti jos pritaikymo galimybes Lietuvoje, tokios galimybės galimos nebent tolimoje perspektyvoje (siekiant listinguoti NPĮ suteikiant joms aukštą reitingą). Reikalingas finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrų politinis sprendimas dėl tolimesnių veiksmų. FM siūlo inicijuoti susitikimą. |
|  | KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA |  |  |
|  | 05-01-03-03. NATO oro policijos misijos sąlygų pagerinimas įrengiant naują infrastruktūrą Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama atlikti darbus, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros. Veiksmas laikomas vėluojamu vykdyti dėl paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnių apsauginės priedangos statybos, kuri užtruko dėl darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizės atlikimo. Viešojo pirkimo komisija 2018 m. spalio mėn. nutraukė specialiosios paskirties pastato virtuvės įrangos pirkimą ir jis vykdomas pakartotinai. Šiuo metu jau įvykdyta 48 % statybos darbų, numatoma statybos darbų pabaiga - 2020-06-01. Pastatytas specialiosios paskirties (kompleksinis) pastatas (vykdomos reikalingos virtuvės įrangos pirkimo procedūros), baigtas amunicijos saugyklos oro policijos (angl. Quick Reaction Alert) zonoje rekonstravimas (ERI projektas). NATO oro policijos misijos sąlygoms pagerinti, iki 2019 m. pabaigos KOP Aviacijos bazėje taip pat planuojama įrengti šią infrastruktūrą: 1. pastatyti eskadrilės operacijų centrą (ERI projektas; įvykdyta 40 % statybos darbų); 2. atlikti naikintuvų perono MA4 praplėtimą (ERI projektas; įvykdyta 94 % statybos darbų). Kadangi NATO oro policijos misijos sąlygos gerinamos nuolat, ateityje planuojama vystyti ir kt. infrastruktūrą: pastatyti sporto kompleksą su lauko aikštelėmis, papildomus lengvų konstrukcijų angarus 4-ems oro policijos naikintuvams, keleivių ir krovinių terminalą su administracinėmis patalpomis ir kt. Įgyvendinimo iššūkiai ir veiksmai jiems spręsti: ne visi statybos darbai atliekami laiku ir kokybiškai, tačiau rangovai šalina defektus, arba jiems skaičiuojamos baudos, kaip tai numato galiojantys teisės aktai ir sudarytos statybos darbų sutartys. |
|  | KULTŪROS MINISTERIJA |  |  |
|  | 02-01-04-01. Ugdymo kultūra ir menu priemonių formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose, įtraukiant kultūros įstaigas, nevyriausybines organizacijas ir aukštąsias mokyklas, sukūrimas ir įgyvendinimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama patvirtinti priemones, nes laukiama Tarybos sprendimo. Vėluojama įvykdyti, nes ugdymo kultūra ir menu priemones, parengtas tarpinstitucinės grupės, turi svarstyti Kultūrinės edukacijos taryba. 2019-02-21 kultūros ministro įsakymu patvirtinti Kultūrinės edukacijos tarybos nuostatai, kurie nustato Tarybos, atliekančios ekspertinio vertinimo ir konsultavimo funkcijas, sprendžiant kultūrinės edukacijos politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus, uždavinius ir funkcijas, teises ir pareigas bei sudėtį ir darbo organizavimą. Tarybos uždavinys – teikti kultūros ministrui pasiūlymus ir išvadas dėl kultūrinės edukacijos politikos formavimo bei šios politikos efektyvaus įgyvendinimo. Kultūros ministro 2019-06-12 įsakymu pakeisti Kultūrinės edukacijos tarybos nuostatai, kuriuose buvo numatytos nuostatos dėl tarybos narių apmokėjimo. 2019-07-17 kultūros ministro įsakymu sudaryta Taryba (patvirtinti jos nariai). |
|  | 02-01-04-05. Tautinių bendruomenių istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcijos parengimas ir įgyvendinimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama įvykdyti, nes užtruko Koncepcijos derinimas. 2018 m. buvo parengtas Tautinių bendruomenių istorijos Lietuvoje reprezentavimo Koncepcijos projektas, tačiau Koncepcijos projekto tikslinimas ir derinimas užtruko, nes rengiant dokumentą, buvo konsultuojamasi su akademikais, tautinių bendruomenių atstovais. Socialinis dialogas būtinas, siekiant, kad Lietuvos tautinės bendruomenės būtų išgirstos, kad joms būtų sudarytos tinkamos galimybės dalyvauti svarbaus jų tapatybės reprezentavimui dokumento parengime. 2019-04-05 TMD įvyko susitikimas su tautinių bendruomenių nariais, akademikais, su kuriais buvo aptartos Koncepcijos projekto nuostatos. 2019-06-07 TMD pateikė patikslintą koncepcijos projektą. KM specialistai įvertino ir patikslino pateiktą koncepcijos projektą (papildyta situacijos analizė, patikslinti tikslai ir uždaviniai). Dokumentą tikimasi patvirtinti iki 2019 m. III ketv. pab. Konkretūs tautinių bendruomenių pasiūlymai atsispindės priemonių plane, kuris bus rengiamas po Koncepcijos patvirtinimo. |
|  | 02-04-02-01. Sisteminio integruoto, darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos parengimas ir adaptavimas KM, AM | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama įvykdyti, nes kokybiškam ir įvairiapusiškam Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modeliui parengti buvo nuspręsta atlikti tyrimą. Kultūros ministro 2018-10-11 įsakymu sudaryta darbo grupė Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modeliui parengti. Ši darbo grupė aktyviai dirba (buvo surengti 5 šios darbo grupės posėdžiai). Taip pat sudaryti trys šios darbo grupės pogrupiai, skirti nagrinėti: paveldotvarkos, kontrolės ir apskaitos problematiką. Norint parengti Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelį būtina atlikti detalią paveldosaugos sistemos analizę, todėl kartu su Kultūros paveldo departamentu prie KM atliktas viešasis pirkimas ir sudaryta KM ir UAB Smart Continent LT viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, kurios objektas – Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimas. Šiuo metu atliekamas tyrimas, 2019-05-15 pateikta pirmoji tarpinė ataskaita, kuriai šio tyrimo priežiūros grupė pateikė pastabas. 2019-06-05 pateikta pagal priežiūros grupės pastabas pakoreguota pirmoji tarpinė ataskaita. 2019-06-06 tyrimas pristatytas Integralaus kultūros paveldo apsaugos politikos modelio parengimo darbo grupei. 2019-07-15 pateikta antroji tarpinė ataskaita. Šį tyrimą atlikti ir jo pagrindu parengti Integruotą kultūros apsaugos modelį planuojame 2019 m. IV ketvirtyje. |
|  | SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS |  |  |
|  | 01-01-05-02. Efektyvių ir tikslingų motyvavimo priemonių sukūrimas ir įdiegimas, siekiant įdarbinti socialiai pažeidžiamus asmenis | 2018 m. IV ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. 2017 m. gruodžio 13 d. Vyriausybė pritarė ir Seimui pateikė įstatymų projektus: Socialinių įmonių įstatymo pakeitimo (Nr. XIIIP-1530), Užimtumo įstatymo pakeitimo (Nr. XIIIP-1530) ir Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo (Nr. XIIIP-1532). Įstatymų projektų tikslai – tobulinti ir tikslinti socialinių įmonių teisinį reguliavimą siekiant užtikrinti valstybės pagalbos socialinėms įmonėms teikimo efektyvumą ir kontrolę, sudaryti teisines prielaidas skatinti darbdavius įdarbinti asmenis, negalinčius vienodomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje su kitais asmenimis. Siekiama skatinti sunkiausią negalią turinčių asmenų įdarbinimą socialinėse įmonėse kartu nustatant reikalavimus minėtoms įmonėms ir taip užtikrinti, kad socialinės įmonės statusą turintys subjektai, vykdydami savo veiklą, ne tik siektų pelno, bet ir įgyvendintų Socialinių įmonių įstatyme nustatytą socialinių įmonių tikslą – įdarbinant tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, skatinti šių asmenų grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį. 2018 m. pabaigoje - 2019 m. I pusmetyje vyko klausymai ir svarstymai Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete. Numatoma svarstyti 2019-07-25 Seimo posėdyje. |
|  | 01-02-03-03. Nevyriausybinių organizacijų institucinis stiprinimas, numatant tikslines finansavimo priemones, įkuriant nevyriausybinių organizacijų fondą | 2018 m. II ketv. | Vėluojama įkurti fondą dėl užtrukusio derinimo. 2018 m. II ketv. SADM parengė Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektą. 2019 m. sausio 10 d. LRV vykusiame Dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šv.Sostu nuostatoms vykdyti posėdyje buvo nutarta suderinti Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projekto nuostatas su Vyskupų konferencijos atstovais. Projektas balandžio mėn. pateiktas Vyriausybei ir 2019-05-07 pristatytas Vyriausybėje tarpinstituciniame pasitarime. 2019 m. birželio 19 d. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymui pritarta Vyriausybėje. 2019 m. liepos 11 d. įvyko įstatymo pateikimas Seime. Lygiagrečiai rengiami NVO fondo nuostatai, birželio 13 d. įvyko vizitas į Taliną, kur buvo susipažinta su Estijos Nacionalinio NVO fondo veiklos praktika. |
|  | SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA |  |  |
|  | 01-01-02-04. Mažas pajamas gaunančių gyventojų išlaidų vaistams sumažinimas, kompensuojant visą vaisto kainą, skatinant racionalų vaistų vartojimą, ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų odontologijos paslaugų apimties padidinimas | 2018 m. IV ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. Sveikatos draudimo įstatymo (SDĮ) pakeitimo projekto teikimui 2019-06-25 pakartotinai pritarta Seime ir toliau bus svarstomas Seimo komitetuose. Projekto tikslas - sudaryti sąlygas nemokant paciento priemokos gauti kompensuojamuosius vaistus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones asmenims, sukakusiems LR socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių, arba LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka pripažintiems neįgaliaisiais asmenims, kurių užpraeitą mėnesį gautų socialinio draudimo pensijų (kartu su pensijos priemoka), šalpos pensijų, valstybinių pensijų, užsienio valstybės pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas ir (ar) draudžiamųjų pajamų, kaip jos apibrėžtos LR socialinio draudimo įstatyme, suma sudaro mažiau nei 95 procentus praėjusių metų minimalių vartojimo poreikių dydžio. Šiems asmenims Paciento priemoka bus kompensuojama Vyriausybės nustatyta tvarka. |
|  | 01-04-03-03. Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymas, ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimas | 2018 m. III ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. 2019 m. birželio 19 d. Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo projekto, kurį pateikė Seimui. Siūloma į Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų strategiją įtraukti naują uždavinį „3.6. Mažinti savižudybių skaičių“ ir nustatyti septynias šio uždavinio įgyvendinimo veiklos kryptis. Seimui pritarus šiam projektui, bus įgyvendinamos strategijoje numatytos savižudybių prevencijos veiklos kryptys. Tikėtina, kad projektas bus svarstomas 2019 m. Seimo rudens sesijoje. |
|  | 03-03-04-06. Modelio, per kurį būtų įgyvendintas skaidrus farmacijos ir kitų privačių kompanijų paramos sveikatos darbuotojų kvalifikacijai kelti mechanizmas, sukūrimas | 2018 m. IV ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. 2019 m. vasario 20 d. Vyriausybės posėdyje pritarta Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51(1) straipsniu įstatymo projektui ir jis pateiktas Seimui. Farmacijos įstatymo projekto esminiai siūlymai: 1) visos farmacijos pramonės įmonės (vaistinių preparatų registruotojus ir jų atstovus) rinks ir saugos informaciją apie perleistas vertes ir jų gavėjus bei teiks metines ataskaitas Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai; 2) Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba gautą informaciją skelbs savo interneto svetainėje 2 metus. Pagrindinis siekis – didinti farmacijos pramonės įmonių, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo skaidrumą ir viešumą. 2019 m. gegužės 28 d. Seimo plenariniame posėdyje po pateikimo pritarta įstatymo projektui. Įstatymo projektas bus svarstomas 2019 m. Seimo rudens sesijoje. |
|  | ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA |  |  |
|  | 02-01-03-08. Nuolatinio skaidraus mechanizmo, leidžiančio kompensuoti įmonių išlaidas, patiriamas vykdant profesinį mokymą pameistrystės forma, sukūrimas | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. 2019 m. liepos 12 d. Vyriausybei pateiktas nutarimo projektas „Dėl Profesinio mokymo organizavimo Pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo“. Tvarkos aprašas numato profesinio mokymo teikėjų ir darbdavių teises ir pareigas, asmens, siekiančio darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją ar kompetencijų pameistrystės mokymo organizavimo forma, teises ir pareigas, profesinio mokymo, vykdomo pameistrystės forma, kokybės užtikrinimą. Tvarkos aprašu siekiama sudaryti palankias teisines sąlygas profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, spartesnei plėtrai ir galimybei kvalifikacijos siekiantiems mokiniams didesnę mokymo dalį mokytis realioje darbo vietoje, taip padidinant rengiamų kvalifikuotų darbuotojų kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams ir greitesnį bei sklandesnį jų perėjimą iš mokymosi į darbą. 2019 m. liepos 17 d. Vyriausybei pateiktas nutarimo projektas „Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodiką“. Planuojama, kad patvirtinus minėtus teisės aktus bus sukurtas nuolatinis skaidrus mechanizmas, leidžiantis kompensuoti įmonių išlaidas, patiriamas vykdant profesinį mokymą pameistrystės forma. |
|  | 02-02-04-07. Studentų socialinės paramos sistemos atnaujinimas | 2018 m. II ketv. | Iš dalies įvykdyta. 2018-11-22 Seime buvo registruotas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – MSĮ) Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 82(1) straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2958. Kadangi galiojantis MSĮ 82 straipsnis numatė teisę socialinę stipendiją gauti tik aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams, tai MSĮ pakeitimo projektu buvo siekiama užtikrinti teisę socialinę stipendiją gauti ir trumposios, trečiosios studijų pakopos studentams bei studentams, studijuojantiems pagal profesinių studijų programas. 2019 m. kovo 19 d. Seimo posėdyje nutarta pradėti projekto svarstymo procedūrą ir papildomai teikti projektą svarstyti Socialinių reikalų ir darbo komitete. 2019 m. gegužės mėnesį ŠMSM papildė įstatymo projektą ir skubos tvarka suderinusi su suinteresuotomis institucijomis, 2019 m. liepos 11 d. Vyriausybei pateikė Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 821straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-2958 ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2959“. Projekto tikslas – užtikrinti, kad socialines stipendijas gautų visų studijų pakopų studentai, ir studentai, studijuojantys pagal profesinių studijų programas, taip pat įstatyme nustatyti socialinių stipendijų skyrimo pagrindus, didesnį dydį, kurį siūloma padidinti nuo 3,25 (123,5 Eur) iki 3,5 bazinės socialinės išmokos dydžio per mėnesį (133 Eur). Nutarimo projekte keičiama formuluotė iš „socialines stipendijas gali gauti studentai“ į formuluotę „socialinės stipendijos skiriamos studentams“, įtvirtinant pareigą viešojo administravimo subjektui skirti ir mokėti stipendiją studentams, kurie atitinka būtinąsias įstatyme nustatytas sąlygas. Taip pat, siūloma nustatyti, kad socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai turintys daugiau kaip vieną akademinę skolą. Vyriausybei pritarus, bus pateikta Seimui. Tikimasi, kad bus svarstoma Seimo rudens sesijoje. |
|  | 02-03-01-02. Sutarčių su aukštosiomis mokyklomis dėl pedagogų (įskaitant profesinių mokyklų) rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo sudarymas, remiantis valstybės raidos prioritetais, aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo rezultatais, mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatais | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. 2018-05-29 Švietimo ir mokslo ministro pasirašytas Pedagogų rengimo reglamentas nustatė pedagogų rengimo centrų veiklos reikalavimus. Lietuvoje įsteigti 3 nacionaliniai pedagogų rengimo centrai, kurių veikla vykdoma Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Šiaulių universitetuose. Vadovaujantis Pedagogų rengimo reglamento 19 punktu, pedagoginių studijų programas, teikiančias pedagogo kvalifikaciją vykdo Centrai ir kitos aukštosios mokyklos, turinčios bendradarbiavimo sutartis. Tokios sutartys tarp Centrų ir aukštųjų mokyklų, rengiančių pedagogus, yra pasirašytos. Universitetai telkia geriausias tyrėjų ir dėstytojų pajėgas, kur pedagogai bus rengiami pasitelkiant ir tarptautinę patirtį. 2018 metais parengtos ir pradėtos vykdyti 6 naujos pedagogų rengimo programos (akredituos Studijų kokybės vertinimo centro) į kurias priimtas 221 studentas: Pradinio ugdymo pedagogika (Klaipėdos valstybinė kolegija); Vaikystės pedagogika (Vilniaus universitetas); Mokomojo dalyko pedagogika (Vytauto Didžiojo universitetas); Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas (Vytauto Didžiojo universitetas) Gamtamokslinis ugdymas (Vilniaus universitetas); Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (Vytauto Didžiojo universitetas) pedagogus. 2018 m. gruodžio 11 d. ministras pasirašė įsakymą dėl Pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo pakeitimo, kuriuo patvirtintas Reglamento priedas – „Pedagogų rengimo centro veiklos vertinimo rodikliai“. Bendras 2018 m. priėmimas į pedagogines studijas buvo sėkmingas (pvz., teigiamą motyvacijos įvertinimą, kuris reikalingas stojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, 2018 metais gavo beveik 700 stojančiųjų – tai šimtu daugiau, lyginant su 2017 metais). 2019 m. balandžio 15 d. Nr. 329 patvirtintas Vyriausybės nutarimas „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“, kur numatytas universitetinių studijų ir koleginių studijų skiriamas valstybės finansavimas pedagogams rengti – pagal studijų programas arba jų grupes, sąrašas. |
|  | 02-03-04-03. Nemokamo aukštojo mokslo bakalauro studijose įgyvendinimas | 2018 m. III ketv. | Vėluojama įgyvendinti dėl finansinių galimybių stokos. 2019 metais valstybės biudžete lėšų nemokamoms bakalauro studijoms įgyvendinti nenumatyta. Šią priemonę planuojama įgyvendinti nuo 2020 metų priimamiems studentams, numačius tam būtiną finansavimą. 2019 m. liepos 16 d. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo nutarimo projektas, papildytas nuostatomis, susijusiomis su įsipareigojimu įgyvendinti nemokamą aukštąjį mokslą bakalauro studijose, yra pateiktas svarstyti Vyriausybei. |
|  | 02-03-04-12. Profesinio mokymo finansavimo metodikos, užtikrinančios mokymo kokybę ir atitinkančios darbo rinkos poreikius, sukūrimas | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama pateikti metodiką dėl užtrukusio derinimo. 2018 m. kovo 15 d. švietimo ministro įsakymu Nr. V-247 sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kuriai buvo pavesta parengti Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos pakeitimo ir Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodikos pakeitimo projektus. Darbo grupės parengtas siūlomas profesinio mokymo finansavimo modelis buvo pristatytas suinteresuotoms institucijoms. 2019 m. liepos 17 d. Vyriausybei pateiktas nutarimo projektas „Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodika“. Parengta metodika reglamentuoja kalendoriniams metams skiriamų profesinio mokymo lėšų apskaičiavimą vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas. Ji būtų taikoma, skiriant mokymo lėšų formaliajam profesiniam mokymui iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, darbdavių ir (ar) kitų lėšų. |
|  | 02-03-05-09. Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos koregavimas | 2017 m. IV ketv. | Vėluojama parengti tvarką. Baigiamas derinti su aukštosiomis mokyklomis Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas. 2019 m. kovo 21 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras pasirašė įsakymą (Nr. V-279), kuriuo koregavo 2009 m. liepos 24 d. patvirtintą Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą – atsižvelgus į tai, kokios buvo sutartos nuostatos dėl studijų išorinio vertinimo. Patvirtinus Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, bus teikiama derinimui su Aukštosiomis mokyklomis parengta Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarka. Tikimasi, kad išorinio vertinimo tvarkos projektas bus pateiktas tvirtinimui 2019 m. III ketvirtyje. |
|  | TEISINGUMO MINISTERIJA |  |  |
|  | 01-01-01-09. Veiksmingos ir socialiai orientuotos laisvės atėmimo bausmes atliekančių asmenų užimtumo darbo ir kita prasminga veikla sistemos sukūrimas TM, SADM, ŪM | 2018 m. IV ketv. | Iš dalies įvykdyta. Parengta ir 2019-01-17 Vyriausybei pateikta Nuteistųjų užimtumo sistemos pertvarkymo koncepcija. Daliai Koncepcijos nuostatas įgyvendinančių priemonių Vyriausybė pritarė 2019 m. sausio 9 d. posėdyje, Seimui pateikus svarstyti Bausmių vykdymo kodekso, Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso, Probacijos įstatymo, Suėmimo vykdymo įstatymo, Pataisos pareigūnų veiklos įstatymų pakeitimų projektus, kuriais, be kita ko, pasiūlyta iš dalies keisti laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų užimtumo sistemą. II etapas. Kitos Koncepcijoje nurodytos priemonės įgyvendintos Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo, Suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimo įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimų projektais, kuriais siekiama sudaryti veiksmingesnes teisines prielaidas vykdyti bausmių vykdymo sistemoje rezultatyvesnę įkalintų asmenų resocializaciją (inter alia didinant asmenų užimtumo prasmingomis veiklomis), taip pat dirbančius nuteistuosius integruoti į bendrą valstybės socialinės ir sveikatos apsaugos sistemą, eliminuoti perteklines kliūtis, neleidžiančias įdarbinti maksimalaus nuteistųjų skaičiaus už pataisos įstaigų ribų ir išspręsti kitas praktikoje kylančias problemas. Projektai 2019-05-02 pateikti Vyriausybei, 2019-05-21 svarstyti tarpinstituciniame pasitarime. Patikslinti projektai artimiausiu metu bus teikiami Vyriausybei. |
|  | 04-02-01-11. Įkeisto turto registravimo teisinio reguliavimo peržiūra ir siūlymų dėl tolesnio reglamentavimo ir (ar) kitų būtinų imtis veiksmų, užtikrinančių gerosios praktikos šioje srityje įgyvendinimą, pateikimas Vyriausybei | 2018 m. IV ketv. | Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu buvo sudaryta darbo grupė dėl Hipotekos registro modernizavimo galimybių studijos parengimo koordinavimo. Įvertinus atliktos Hipotekos registro modernizavimo galimybių studijos metu pateiktas registro modernizavimo alternatyvas, suinteresuotų institucijų pastabas, buvo atsisakyta pirminio siūlymo hipotekos ir įkeitimo sandorius registruoti, keisti ir išregistruoti nedalyvaujant notarams ir pasirinkta nuosaikesnė alternatyva – modernizuoti kilnojamųjų daiktų įkeitimo institutą, kuris taptų paprastesnis, pigesnis ir patrauklesnis vartotojams. Parengti įstatymų projektai, kuriais siūloma modernizuoti įkeitimo registravimo procesą viešame registre (siūlomomis elektroninėmis priemonėmis siekiama įkeitimo institutą padaryti patrauklesnį ir pigesnį vartotojams – sudarant galimybę sandorį dėl kilnojamojo turto sudaryti informacinių technologijų priemonėmis be notaro, sudaryti galimybę pačioms įkeitimo sandorio šalims pranešti registrams apie sudarytus, pakeistus ar pabaigtus įkeitimo sandorius, atlikti duomenų paiešką registre), optimizuoti valstybės informacinius išteklius (siūloma reorganizuoti Nekilnojamojo turto, Hipotekos ir Sutarčių registrus ir kilnojamojo turto įkeitimus registruoti Sandorių ir teisių suvaržymų registre (reorganizuotame Sutarčių registre), o hipoteką – Nekilnojamojo turto registre kaip vieną iš daiktinių teisių. Taip pat sudaromos galimybės apie hipotekos pabaigą viešam registrui pranešti ne tik per notarą, bet ir elektroninėmis priemonėmis. Įstatymų projektų įgyvendinimas preliminariai pareikalautų apie 770 000 eurų lėšų. Numatoma įstatymų įsigaliojimo data – 2022 m. sausio 1 d. Įstatymų pakeitimo projektams 2019-06-19 pritarė Vyriausybė, 2019-07-03 projektai registruoti Seime. Projektus planuojama svarstyti Seimo 2019 m. rudens sesijoje. |
|  | VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA |  |  |
|  | 02-02-04-05. Pakopinio vidaus tarnybos pareigūnų rengimo institucionalizavimas, integruojant profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. 2018 m. gegužės 31 d. pasirašytas susitarimas dėl Viešojo saugumo akademijos kūrimo tarp Vidaus reikalų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto. 2018 m. gruodžio 20 d. Seimo nutarimu Nr. XIII-1895 nutarta pradėti MRU reorganizavimą prijungimo prie VGTU būdu. 2019-04-08 įvykusio pasitarimo pas Premjerą metu nuspręsta pareigūnų profesinį rengimą vykdyti Lietuvos policijos mokykloje, o aukštąjį mokslą – MRU Viešojo saugumo akademijoje, po reorganizacijos veiksiančioje VGTU. Šiuo metu MRU sudaryta darbo grupė, kuri koreguoja aukštojo mokslo studijų (policijos veiklos) studijų programą, siekiant ją suderinti su profesinio mokymo programomis, kad labiau atitiktų statutinių įstaigų poreikius, taip pat atsižvelgus į patvirtintą Viešojo administravimo sektoriaus profesinį standartą. Atsižvelgiant į tai, kad priimtas sprendimas nesteigti kolegijos, bet pareigūnus rengti pagal aukštojo mokslo programas VGTU, šiuo metu nėra poreikio rengti Vidaus tarnybos statuto ir kitų teisės aktų pakeitimo projektus, nes galiojantis reguliavimas yra pakankamas. Nustačius poreikį keisti reguliavimą, įstatymų pakeitimų projektai bus rengiami. |
|  | 03-02-01-02. Viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės vertinimo sistemos sukūrimas, atsižvelgiant į klientų atsiliepimus, paslaugų suteikimo greitį ir kokybę, įstaigų vertinimas ir reitingavimas pagal paslaugų kokybės kriterijus VRM, visos ministerijos | 2018 m. IV ketv. | Vėluojama sukurti vertinimo sistemą, nes užtruko parengti naujos redakcijos konsoliduotą Viešojo administravimo įstatymo Nr. 1234 pakeitimo įstatymo projektą. Vienas iš įstatymo projekto tikslų – nustatyti naujus reikalavimus viešųjų paslaugų teikimo administravimui: naujai apibrėžti viešosios paslaugos sąvoką, apibrėžti viešųjų paslaugų administratoriaus kompetenciją be kitų pareigų nustatant pareigą organizuoti viešosios paslaugos teikėjo veiklos priežiūrą (kontrolę) arba tiesiogiai prižiūrėti (kontroliuoti) jo veiklą, nustatyti viešosios paslaugos kokybės reikalavimus ar rodiklius, matuoti ir vertinti viešosios paslaugos kokybę, savo veiklos planavimo dokumentuose numatyti tikslus (uždavinius), kurie būtų orientuoti į administruojamų viešųjų paslaugų teikimo kokybės gerinimą arba nustatyti užduotis viešosios paslaugos teikėjui pagerinti viešosios paslaugos kokybę, užtikrinti, kad administruojamos viešosios paslaugos teikėjo veiklos planavimo dokumentuose nustatyti veiklos tikslai (uždaviniai) atitiktų viešųjų paslaugų teikimą administruojančio viešojo administravimo subjekto veiklos planavimo dokumentuose numatytus tikslus (uždavinius) dėl viešojo paslaugos teikimo tobulinimo. Projektu taip pat numatoma patikslinti administracinių paslaugų sąrašą ir jų apibrėžtis. 2019 m. birželio 27 d. VRM įstatymo projektą pateikė Vyriausybei. 2019 m. liepos 23 d. įstatymo projektas buvo svarstomas Tarpinstituciniame pasitarime. Šiuo metu vertinamos pasitarimo metu gautos institucijų pastabos, bus rengiami pasitarimai su suinteresuotų institucijų atstovais. |
|  | 03-04-01-03. Sklandus perėjimas prie kompetencijomis grįstos žmogiškųjų išteklių vadybos | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. Dalis kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo elementų yra įdiegta (valstybės tarnautojų atrankoje, iš dalies – valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ir tarnybinės veiklos vertinimo sistemose). Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ projektas, kuriuo keičiama Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika (Metodika) ir Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas (Veiklos vertinimo aprašas), šiuo metu derinami su suinteresuotomis institucijomis (TAIS Nr. 19-8539). Numatoma naujos redakcijos Metodikos įsigaliojimo data – 2019-10-01, Veiklos vertinimo aprašo – 2020-03-01. Šiuo metu vykdomi IT programavimo darbai, skirti įgyvendinti minėtus teisės aktus. Programavimo darbus, skirtus įgyvendinti Metodikai, planuojama baigti iki 2019 m. rugsėjo mėn., Veiklos vertinimo aprašui – 2020 m. I ketv. |
|  | 03-05-02-02. Gerosios konsultavimosi su gyventojais vietos lygmeniu patirties įtvirtinimas | 2018 m. II ketv. | Vėluojama, nes Seimas gražino įstatymo projektą patobulinti. Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1061 Seimui pateiktas Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (užregistruotas lapkričio 2 d. Nr. XIIIP-2834). Įstatymo projekto tikslas - sudaryti prielaidas aktyvesniam gyventojų dalyvavimui sprendžiant viešuosius savivaldybės reikalus, taip stiprinant vietos demokratiją ir pilietinę visuomenę ir spręsti kitas praktikoje iškilusias įstatymo taikymo problemas. Nustatomi bendrieji reikalavimai gyventojų informavimui ir konsultavimuisi su gyventojais, sprendžiamos praktikoje iškilusios problemos, susijusios su savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų formavimu. Įstatymo projektas taip pat įgyvendina Vyriausybės programos 267 punkto nuostatą „Sudarysime sąlygas piliečiams daugiau dalyvauti priimant sprendimus vietos lygmeniu. Skatinsime apklausų ir vietos referendumų organizavimą vietos ir regionų svarbos klausimais, priimant reikšmingesnius sprendimus. Kartu įtvirtinsime nuostatą, kad rengiant tokias apklausas piliečiams būtų sudaromos galimybės išsamiai susipažinti su kiekvienos alternatyvos socialinėmis, ekonominėmis ir aplinkosauginėmis pasekmėmis“. 2018 m. lapkričio 13 d. Seimo plenariniame posėdyje buvo pateiktas įstatymo projektas, kuriam pritarta, pagrindiniu komitetu paskirtas Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas. Vėliau Įstatymo projektą Seimo plenariniame posėdyje nuspręsta grąžinti rengėjams tobulinti. Įstatymo projektas patikslintas atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pateiktas pastabas bei Vyriausybės atstovų siūlymus, ir VRM 2019-06-25 raštu pateiktas suinteresuotosioms institucijoms pakartotinai derinti. |
|  | 03-05-02-04. Sprendimų priėmimo ir valdymo regionų lygmeniu pakeitimas, kad būtų užtikrinta investicijų grąža ir atsiperkamumas VRM, FM, ŪM | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. VRM pradėjo įgyvendinti bandomuosius Tauragės regioninio centro ir Šalčininkų funkcinių zonų strategijų projektus pagal kartu su Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra rengiamą integruotų teritorinių investicijų finansavimo modelį ir jo įgyvendinimui dedikuotą finansinį instrumentą. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros pasamdyti ekspertai, pasitelkę mobilias konsultavimo tarnybas kartu su funkcinių zonų savivaldybėmis pradėjo rengti funkcinių zonų strategijas, taip pat teikia konsultacijas savivaldybėms ir regionų plėtros taryboms teisiniais, finansiniais, strateginio ir projektų valdymo, viešosios ir privačios partnerystės (PPP), skolos restruktūrizavimo (ateityje), užsienio investicijų pritraukimo ir kitais strategijų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. Ekspertai, parengę funkcinių zonų strategijas, pateiks VRM siūlymus dėl strategijų rengimo reglamentavimo tobulinimo. Atsižvelgiant į šias rekomendacijas bus keičiamos Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairės, Regionų plėtros planų rengimo metodika ir (arba) kiti teisės aktai, jei būtų pateiktos rekomendacijos tokių teisės aktų tobulinimui. Įgyvendinant bandomuosius funkcinių zonų strategijų parengimo projektus: 2019-02-28 ekspertų atlikta funkcinių zonų pradinė analizė, parengtas darbo planas. 2019-04-23 ekspertų parengta funkcinės zonos nustatymo kriterijų ir rodiklių metodika. 2019-07-05 patvirtinta funkcinių zonų analizės metodika ir integruotų teritorinių investicijų finansavimo mechanizmo schema. Taip pat, parengtas Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projektas, nustatantis naujus regioninio planavimo (sprendimų priėmimo ir valdymo) principus. Nustatomas bendras valstybės lygmens regioninės plėtros planavimo dokumentas – Regionų plėtros programa, kuri nustatys bendrus (neskirstant pagal ministerijas) asignavimus regionų plėtros planų įgyvendinimui ir siektinus rodiklius, tačiau konkrečią strategiją rinksis pati regiono plėtros taryba. Siūlomas lankstus įgyvendinimo priežiūros mechanizmas, paremtas Regionų plėtros programoje nustatytomis išankstinėmis (ex-ante) sąlygomis; poveikio rodikliais (rezultatų stebėsena) – finansavimas susiejamas su siektinais rezultatais; regionų projektų bendrosiomis atrankos sąlygomis ir sąnaudų-naudos analize – įvertinamas visų regionų plėtros planų priemonių sukuriamos naudos ir sąnaudų santykis, įgyvendinus priemonę sukurta socialinė ir ekonominė nauda turės viršyti patiriamas sąnaudas. Šiomis priemonėmis sudaromos sąlygos užtikrinti investicijų grąžą ir atsiperkamumą. 2019-06-25 Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projektas pateiktas derinti institucijoms. Numatoma, kad Įstatymo projektas bus teikiamas svarstyti Seimo rudens sesijoje. |
|  | 04-02-01-03. E. rezidento statuso reglamentavimo įgyvendinimas siekiant nustatyti, kad įmonei įsteigti ir valdyti nereikia atvykti į Lietuvą VRM ir TM | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. Siekiant įteisinti e. rezidento statusą Lietuvos Respublikoje, VRM parengė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymo projektą, kuriam pritarta 2019-04-30 Vyriausybės posėdyje. Įstatymo projektas priimtas 2019-07-16 Seimo plenariniame posėdyje. Pagrindinis įstatymo projekto tikslas – sudaryti teisines prielaidas užsieniečiams įgyti e. rezidento statusą, kuris leistų jam naudotis Lietuvos Respublikoje elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamomis paslaugomis. E. rezidento statuso įteisinimas kartu prisidėtų prie elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamų Lietuvos Respublikos administracinių, viešųjų ir komercinių paslaugų plėtros, taip pat būtų sudarytos prielaidos plėsti jų pasiūlą užsieniečiams, tuo gerinant investicinę ir kitą aplinką, skatinančią naujų technologijų, kitų Lietuvos Respublikos ūkiui ar socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimą. 2018 m. rugsėjo 14 d. Europos socialinio fondo agentūra pateikė Vidaus reikalų ministerijai pritarimą dėl papildomo finansavimo e. rezidento veiklai įgyvendinti skyrimo ir 2018 m. spalio 1 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašytas Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) projekto sutarties pakeitimas dėl e. Rezidento veiklos vykdymo. MIGRIS interesų Lietuvoje turinčių užsieniečių duomenų registravimo ir apdorojimo modulio kūrimo ir diegimo, Užsieniečių registro modernizavimo techninės specifikacijos projektas jau parengtas ir suderintas su kompetentingomis institucijomis. Šiuo metu vykdomas užsieniečių identifikavimo įrankio MIGRIS apimtyje sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimas. |
|  | ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA |  |  |
|  | 04-05-01-02. Žemės ūkio produkcijos perdirbimo kooperatyvų kūrimosi ir veiklos rėmimo modelio įdiegimas | 2018 m. IV ketv. | Vykdoma. Ministerija nuolat vykdo konsultavimo priemones – konsultuoja žemės ūkio subjektus dėl kooperatyvų kūrimosi, veiklos ir jų narių skatinimo perdirbti pirminę žemės ūkio produkciją, dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones bei biudžeto lėšomis numatytas paramos priemones. Nuo 2017 m. iki 2019 m. birželio 30 d. ŽŪM pripažino 67 kooperatines bendroves (kooperatyvų) žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais). Šis veiksmas vykdomas nuolatos. ŽŪM vykdo finansinės paramos priemones – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paramos gavėjais nuo 2017 m. iki 2019 m. birželio mėnesio pabaigos patvirtinti 6 žemės ūkio kooperatyvai, kuriems numatyta skirti 1,77 mln. Eur paramą. ŽŪM nuomone, yra teisinė bazė kooperatyvų kūrimuisi, jų rėmimui ir konsultavimui, o tai ir skatina kooperatyvus kurtis. |