Projektas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  2015 M. BALANDŽIO 27 D. NUTARIMO NR. 478 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m.                   d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“:

1. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Ministras Pirmininkas

Susisiekimo ministras

Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų

programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė

darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos

plano
1 priedas

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, ASIGNAVIMŲ IR ĮGYVENDINANČIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | 2019 metų asignavimai, tūkst. eurų |  |  |  | 2020 metų asignavimai, tūkst. eurų |  |  |  | 2021 metų asignavimai, tūkst. eurų |  |  |  | ES paramos lėšos 2014–2020 metais iš viso | Atsakinga institucija / galimi vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | iš viso | iš jų |  |  | iš viso | iš jų |  |  | iš viso | iš jų |  |  |  |  |
|  |  |  | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  |  |
|  |  |  | iš viso | iš jų darbo užmo-kesčiui |  |  | iš viso | iš jų darbo užmo-kesčiui |  |  | iš viso | iš jų darbo užmo-kesčiui |  |  |  |
| 1. | Tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų skaitmeninę atskirtį ir skatinti juos įgyti daugiau žinių ir įgūdžių, kad jie saugiai, sumaniai ir naudingai naudotųsi IRT | 9 695 | 5 195 | 0 | 4 500 | 9 054 | 4 854 | 0 | 4 200 | 6 210 | 3 827 | 0 | 2 383 | 5 988 | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) |
| 1.1. | Uždavinys – skatinti Lietuvos gyventojų grupes, kurios iki šiol dėl įvairių priežasčių nesinaudojo ar mažai naudojosi šiuolaikiniais skaitmeniniais įrenginiais ir internetu, įgyti reikiamų skaitmeninių gebėjimų ir juos taikyti įvairių sričių veikloje, įtraukti į šią veiklą ir vietos bendruomenes | 2 283 | 2 283 | 0 | 0 | 1 942 | 1 942 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 5 988 | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), Susisiekimo ministerija, Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
| 1.1.1. | Priemonė – skatinti gyventojus naudotis IRT, į šią veiklą įtraukti ir vietos bendruomenes | 2 283 | 2 283 | 0 | 0 | 1 942 | 1 942 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimi vykdytojai: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Informacinės visuomenės plėtros komitetas), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija), Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba), asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
| 1.2. | Uždavinys – sudaryti palankesnes mokymo ir mokymosi sąlygas, grįstas šiuolaikinėmis IRT, užtikrinti Lietuvos gyventojams galimybes mokytis skaitmeninėje erdvėje visą gyvenimą | 7 412 | 2 912 | 0 | 4 500 | 7 112 | 2 912 | 0 | 4 200 | 5 750 | 3 367 | 0 | 2 383 |  | Švietimo ir mokslo ministerija |
| 1.2.1. | Priemonė – aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 |  | Kultūros ministerija |
| 1.2.2. | Priemonė – užtikrinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET veiklą | 2 150 | 2 150 | 0 | 0 | 2 150 | 2 150 | 0 | 0 | 2 150 | 2 150 | 0 | 0 |  | Švietimo ir mokslo ministerija |
| 1.2.3. | Priemonė – įgyvendinti Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros programą | 545 | 545 | 0 | 0 | 545 | 545 | 0 | 0 | 545 | 545 | 0 | 0 |  | Švietimo ir mokslo ministerija |
| 1.2.4. | Priemonė – pritaikyti švietimą informacinės visuomenės poreikiams | 4 621 | 121 | 0 | 4 500 | 4 321 | 121 | 0 | 4 200 | 2 959 | 576 | 0 | 2 383 |  | Švietimo ir mokslo ministerija |
| 2. | Tikslas – kurti saugias, pažangias, gyventojams ir verslui patogias ir jų poreikius atitinkančias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, skatinti jomis naudotis | 14 374 | 9 425 | 1 396 | 4 949 | 17 184 | 11 681 | 1 345 | 5 502 | 2 945 | 2 622 | 66 | 323 | 48 810 | Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija |
| 2.1. | Uždavinys – perkelti į skaitmeninę erdvę kuo daugiau viešųjų ir administracinių paslaugų, tobulinti jau sukurtų paslaugų funkcionalumą | 9 299 | 5 055 | 927 | 4 244 | 11 987 | 8 637 | 995 | 3 349 | 1 871 | 1 548 | 21 | 323 | 34 632 | Vidaus reikalų ministerija, visos ministerijos |
| 2.1.1. | Priemonė – perkelti į skaitmeninę erdvę aktualias viešąsias ir administracines paslaugas ir tobulinti šių paslaugų teikimo procesą: | 9 299 | 5 055 | 927 | 4 244 | 11 987 | 8 637 | 995 | 3 349 | 1 871 | 1 548 | 21 | 323 |  | Susisiekimo ministerija |
| 2.1.1.1. | Modernizuoti Gyventojų registrą ir sukurti susijusias elektronines paslaugas | 640 | 640 | 90 | 0 | 1 102 | 1 102 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras) |
| 2.1.1.2. | Sukurti Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių plėtros, bendro naudojimo paslaugas | 457 | 457 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 1 026 | 1 026 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas |
| 2.1.1.3. | Sukurti Topografijos ir infrastruktūros informacinę sistemą ir naujas sudėtines e. paslaugas | 1 852 | 139 | 139 | 1 713 | 800 | 225 | 225 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija) |
| 2.1.1.4. | Plėtoti pažangias elektronines paslaugas, susijusias su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra | 720 | 720 | 190 | 0 | 720 | 720 | 190 | 0 | 235 | 235 | 10 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos |
| 2.1.1.5. | Plėtoti Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) elektronines paslaugas | 780 | 780 | 51 | 0 | 874 | 874 | 45 | 0 | 279 | 279 | 7 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
| 2.1.1.6. | Sukurti paslaugas, skirtas fiziniams ir juridiniams asmenims ikiteisminio tyrimo vykdymo metu | 659 | 659 | 29 | 0 | 1 649 | 1 649 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
| 2.1.1.7. | Plėtoti pažangias elektronines paslaugas, susijusias su teritorijų planavimu, plėtra | 579 | 579 | 156 | 0 | 1 581 | 1 581 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija) |
| 2.1.1.8. | Integruoti Europos Sąjungos elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą (EGS) į Vartotojų teisių informacinę sistemą | 441 | 10 | 2 | 431 | 331 | 8 | 4 | 323 | 331 | 8 | 4 | 323 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba |
| 2.1.1.9. | Perkelti teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugas į elektroninę erdvę | 537 | 537 | 113 | 0 | 525 | 525 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Registrų centras |
| 2.1.1.10. | Modernizuoti ir plėtoti informavimo, konsultavimo ir mokymų elektronines paslaugas, skirtas integruotai augalų apsaugai vykdyti | 258 | 258 | 157 | 0 | 229 | 229 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba |
| 2.1.1.11. | Sukurti efektyvaus migracijos procesų ir paslaugų valdymo sprendinius | 276 | 276 | 0 | 0 | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos |
| 2.1.1.12. | Sukurti Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) posistemes, kurių paskirtis – mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas, didinti mokesčių pajamų apskaitymo, mokesčių surinkimo, šalies mokesčių sistemos skaidrumą ir konkurencingumą | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 | 2 451 | 0 | 0 | 2 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) |
| 2.2. | Uždavinys – plėtoti transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtas elektronines paslaugas ir IRT produktus | 5 075 | 4 370 | 469 | 705 | 5 197 | 3 044 | 350 | 2 153 | 1 074 | 1 074 | 45 | 0 | 14 178 | Susisiekimo ministerija, Registrų centras, Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija |
| 2.2.1. | Priemonė – kurti transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtas elektronines paslaugas ir IRT sprendinius: | 5 075 | 4 370 | 469 | 705 | 5 197 | 3 044 | 350 | 2 153 | 1 074 | 1 074 | 45 | 0 |  | Susisiekimo ministerija |
| 2.2.1.1. | Sukurti Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemą | 1 892 | 1 892 | 0 | 0 | 1 647 | 1 647 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos transporto saugos administracija |
| 2.2.1.2. | Sukurti kelių duomenų elektroninę paslaugą | 429 | 106 | 56 | 323 | 2 345 | 206 | 53 | 2 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos |
| 2.2.1.3. | Sukurti atviras, savaveikes ir mobilumui pritaikytas priemones Integruotoje krovinių gabenimo jūrų ir geležinkelių transportu informacinėje sistemoje | 992 | 992 | 3 | 0 | 165 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ |
| 2.2.1.4. | Sukurti važtos ir krovinio lydimųjų dokumentų įforminimo ir panaudojimo sprendinius elektroninėje erdvėje | 407 | 407 | 6 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ |
| 2.2.1.5. | Sukurti geležinkelių transporto vežėjams aptarnauti skirtas pažangias elektronines paslaugas | 569 | 569 | 0 | 0 | 663 | 663 | 0 | 0 | 663 | 663 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ |
| 2.2.1.6. | Plėsti Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą, įgyvendinant INSPIRE direktyvos nuostatas dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo | 786 | 404 | 404 | 382 | 309 | 295 | 295 | 14 | 45 | 45 | 45 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformati-kos centras „GIS-Centras“ |
| 3. | Tikslas – puoselėti IRT priemonėmis Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą – kurti visuomenės poreikius atitinkantį kultūrinį ir lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos sąsajomis pagrįstą skaitmeninį turinį, plėtoti skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas | 18 121 | 13 387 | 4 794 | 4 734 | 16 068 | 14 154 | 4 385 | 1 914 | 5 198 | 5 168 | 1 501 | 30 | 45 093 | Kultūros ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija |
| 3.1. | Uždavinys – skaitmeninti Lietuvos kultūros objektus ir jų pagrindu plėtoti viešai prieinamus skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas, siekti, kad suskaitmeninti Lietuvos kultūros objektai būtų išsaugomi ilgai, o jų sklaida Lietuvoje ir ES vienoda | 13 588 | 10 048 | 2 879 | 3 540 | 11 140 | 10 664 | 2 842 | 476 | 4 912 | 4 882 | 1 280 | 30 | 32 278 | Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija |
| 3.1.1. | Priemonė – įgyvendinti suskaitmeninto kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo priemones: | 13 588 | 10 048 | 2 879 | 3 540 | 11 140 | 10 664 | 2 842 | 476 | 4 912 | 4 882 | 1 280 | 30 |  | Susisiekimo ministerija |
| 3.1.1.1. | Išsaugoti ir skleisti modernų elektroninį turinį | 980 | 980 | 107 | 0 | 980 | 980 | 107 | 0 | 478 | 478 | 44 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
| 3.1.1.2. | Sukurti virtualų muziejų | 1 578 | 1 102 | 275 | 476 | 1 376 | 1 376 | 275 | 0 | 734 | 734 | 183 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos dailės muziejus |
| 3.1.1.3. | Modernizuoti ir plėtoti informacinę sistemą E. KINAS | 1 660 | 696 | 312 | 964 | 920 | 920 | 313 | 0 | 920 | 920 | 313 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos centrinis valstybės archyvas |
| 3.1.1.4. | Sukurti naujos kartos elektronines paslaugas Lietuvos radijo ir televizijos archyvo duomenų pagrindu | 1 939 | 84 | 84 | 1 855 | 520 | 84 | 84 | 436 | 20 | 20 | 20 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ |
| 3.1.1.5. | Sukurti Elektroninės archyvo informacinės sistemos paslaugą (EAIS) „Skaitmeninė skaitykla“ | 768 | 743 | 121 | 25 | 1 111 | 1 111 | 121 | 0 | 1 121 | 1 121 | 121 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba |
| 3.1.1.6. | Sukurti MOBILaIT („Mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms su skaitymo sutrikimais per Lietuvos bibliotekų tinklą“) | 800 | 580 | 250 | 220 | 370 | 330 | 300 | 40 | 301 | 271 | 260 | 30 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos aklųjų biblioteka |
| 3.1.1.7. | Sukurti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vartus | 826 | 826 | 127 | 0 | 786 | 786 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Vilniaus universitetas |
| 3.1.1.8. | Plėtoti visuomenės poreikius atitinkančią virtualią kultūrinę erdvę | 3 537 | 3 537 | 1 603 | 0 | 3 677 | 3 677 | 1 555 | 0 | 1 241 | 1 241 | 339 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
| 3.1.1.9. | Skaitmeninti kino teatrus ir kino rodymo vietas | 1 500 | 1500 | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos |
| 3.2. | Uždavinys – kurti ir plėtoti viešai prieinamus kalbos ir raštijos skaitmeninius išteklius, diegti juos į IRT ir elektronines paslaugas | 4 533 | 3 339 | 1 915 | 1 194 | 4 928 | 3 490 | 1 543 | 1 438 | 286 | 286 | 221 | 0 | 12 815 | Valstybinė lietuvių kalbos komisija |
| 3.2.1. | Priemonė – kurti ir plėtoti viešai prieinamas lietuvių kalbos technologijas, išteklius ir paslaugas: | 4 408 | 3 214 | 1 845 | 1 194 | 4 798 | 3 360 | 1 473 | 1 438 | 156 | 156 | 151 | 0 |  | Susisiekimo ministerija |
| 3.2.1.1. | Plėtoti lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešąsias paslaugas (SEMANTIKA 2) | 1 023 | 1 023 | 635 | 0 | 835 | 835 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas |
| 3.2.1.2. | Tobulinti mašininio vertimo sistemas, kurti naujus lingvistinius išteklius ir paslaugas, siekiant mašininį vertimą padaryti kuo labiau atitinkantį visuomenės poreikius, patrauklų ir patogų naudoti kasdienėje veikloje tiek Lietuvos, tiek užsienio naudotojams | 1 323 | 1 318 | 447 | 5 | 1 644 | 1 644 | 401 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Vilniaus universitetas |
| 3.2.1.3. | Plėtoti lietuvių šneka valdomas paslaugas (LIEPA 2) | 717 | 690 | 662 | 26 | 1 175 | 709 | 662 | 467 | 78 | 78 | 75 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Vilniaus universitetas |
| 3.2.1.4. | Plėtoti lietuvių kalbos išteklių informacines sistemas (LKIIS 2) | 1 179 | 45 | 45 | 1 134 | 1 009 | 38 | 38 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvių kalbos institutas |
| 3.2.1.5. | Plėtoti integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacines sistemas (Raštija 2) | 166 | 137 | 54 | 29 | 135 | 135 | 54 | 0 | 30 | 30 | 28 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Vilniaus universitetas |
| 3.2.2. | Priemonė – plėtoti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įvertintų kalbos duomenų (Lietuvos Respublikos terminų banko, Konsultacijų banko ir kitų) bazes ir užtikrinti viešą jų prieigą | 125 | 125 | 70 | 0 | 130 | 130 | 70 | 0 | 130 | 130 | 70 | 0 |  | Valstybinė lietuvių kalbos komisija |
| 4. | Tikslas – atverti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) turimus duomenis visuomenei ir verslui, skatinti naudoti šiuos duomenis inovatyviems sprendiniams ir elektroninėms paslaugoms kurti, taip pat sudaryti sąlygas verslui diegti ir naudoti IRT, kad būtų padidintas verslo efektyvumas ir konkurencingumas | 3 125 | 3 125 | 43 | 0 | 948 | 948 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 644 | Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija |
| 4.1. | Uždavinys – sukurti veiksmingas ir inovatyvias priemones, leisiančias užtikrinti bendrą ir standartizuotą įstaigų turimų atvirų duomenų teikimą, neribotą prieigą prie šių duomenų ir galimybę visuomenei ir verslui juos pakartotinai panaudoti | 2 360 | 2 360 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 690 | Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas |
| 4.1.1. | Priemonė – sukurti atvirų duomenų sprendinius, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis | 2 360 | 2 360 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas |
| 4.2. | Uždavinys – didinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių veiklos efektyvumą ir konkurencingumą – skatinti jas diegti ir naudoti IRT | 765 | 765 | 43 | 0 | 874 | 874 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 954 | Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija) |
| 4.2.1. | Priemonė – įgyvendinti Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelį | 765 | 765 | 43 | 0 | 874 | 874 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimi vykdytojai: Ūkio ministerija, VšĮ „Versli Lietuva“ |
| 5. | Tikslas – užtikrinti geografiškai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti naudotis interneto paslaugomis | 15 932 | 13 335 | 145 | 2 597 | 17 922 | 15 087 | 145 | 2 835 | 4 274 | 4 021 | 12 | 253 | 60 456 | Susisiekimo ministerija |
| 5.1. | Uždavinys – plėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo | 12 272 | 12 272 | 0 | 0 | 14 408 | 14 408 | 0 | 0 | 4 004 | 4 004 | 0 | 0 | 49 747 | Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija |
| 5.1.1. | Priemonė – plėtoti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūrą kaimo vietovėse, užtikrinant jos prieinamumą visiems elektroninių ryšių operatoriams ir efektyvų naudojimą | 12 272 | 12 272 | 0 | 0 | 14 408 | 14 408 | 0 | 0 | 4 004 | 4 004 | 0 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ „Plačiajuostis internetas“ |
| 5.2. | Uždavinys – skatinti konkurenciją plačiajuosčio ryšio rinkoje ir naudojimąsi plačiajuosčio ryšio paslaugomis | 154 | 0 | 0 | 154 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 |  | Ryšių reguliavimo tarnyba, Susisiekimo ministerija |
| 5.2.1. | Priemonė – įsigyti ir atnaujinti įrangą, skirtą viešųjų elektorninių ryšių paslaugų kokybės kontrolei atlikti | 154 | 0 | 0 | 154 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 |  | Ryšių reguliavimo tarnyba |
| 5.3. | Uždavinys – atnaujinti ir plėtoti viešosios interneto prieigos infrastruktūrą | 3 506 | 1 063 | 145 | 2 443 | 3 494 | 679 | 145 | 2 815 | 220 | 17 | 12 | 203 | 10 707 | Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Susisiekimo ministerija |
| 5.3.1. | Priemonė – atnaujinti bibliotekų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą | 203 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 203 |  | Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
| 5.3.2. | Priemonė – atnaujinti ir plėtoti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose – sudaryti sąlygas viešosioms bibliotekoms dalyvauti gyventojų skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo ir kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose | 3 303 | 1 063 | 145 | 2 240 | 3 291 | 679 | 145 | 2 612 | 17 | 17 | 12 | 0 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
| 6. | Tikslas – užtikrinti saugios, patikimos ir sąveikios šalies IRT infrastruktūros plėtrą | 15 713 | 1 615 | 261 | 14 097 | 12 362 | 1 762 | 261 | 10 600 | 5 456 | 1 564 | 231 | 3 892 | 46 227 | Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos |
| 6.1. | Uždavinys – užtikrinti valstybės institucijų bendro naudojimo IRT infrastruktūros optimizavimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų automatinę sąveiką ir integralumą | 12 193 | 1 215 | 0 | 10 977 | 7 562 | 1 362 | 0 | 6 200 | 4 086 | 1 194 | 0 | 2 892 | 38 263 | Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos |
| 6.1.1. | Priemonė – sukurti bendro naudojimo valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą, reikalingą debesijos paslaugoms teikti | 12 193 | 1 215 | 0 | 10 977 | 7 562 | 1 362 | 0 | 6 200 | 4 086 | 1 194 | 0 | 2 892 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas |
| 6.2. | Uždavinys – užtikrinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą | 3 520 | 400 | 261 | 3 120 | 4 800 | 400 | 261 | 4 400 | 1 370 | 370 | 231 | 1 000 | 7 964 | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Krašto apsaugos ministerija) |
| 6.2.1. | Priemonė – stiprinti ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą | 2 430 | 60 | 60 | 2 370 | 4 460 | 60 | 60 | 4 400 | 1 030 | 30 | 30 | 1 000 |  | Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas –Krašto apsaugos ministerija |
| 6.2.2. | Priemonė – valdyti ir tvarkyti Teisės aktų registrą, užtikrinti nepertraukiamą jo veikimą ir gerinti jo funkcionalumą | 1 090 | 340 | 201 | 750 | 340 | 340 | 201 | 0 | 340 | 340 | 201 | 0 |  | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija |
| 7. | Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo: | 76 961 | 46 082 | 6 638 | 30 877 | 73 538 | 48 487 | 6 178 | 25 051 | 24 083 | 17 202 | 1 809 | 6 881 | 214 218 |  |
| 7.1. | bendrojo finansavimo lėšos | 10 014 | 6 224 | 955 | 3 791 | 9 761 | 6 666 | 886 | 3 094 | 2 562 | 1 925 | 231 | 637 |  |  |
| 7.2. | Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 57 962 | 36 482 | 5 412 | 21 480 | 55 972 | 38 438 | 5 023 | 17 534 | 15 048 | 11 440 | 1 308 | 3 609 |  |  |
| 7.3. | tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos | 154 | 0 | 0 | 154 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 |  |  |
| 8. | Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Iš viso planui finansuoti (7+8) | 76 961 | 46 082 | 6 638 | 30 877 | 73 538 | 48 487 | 6 178 | 25 051 | 24 083 | 17 202 | 1 809 | 6 881 |  |  |

___________________

Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų

programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė

darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
2 priedas

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ SĄRAŠAS

| Vertinimo kriterijaus kodas | Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai | Vertinimo kriterijų reikšmės |  |  | Dalyvaujanti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 metų | 2020 metų | 2021 metų |  |
| 1. | Tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų skaitmeninę atskirtį ir skatinti juos įgyti daugiau žinių ir įgūdžių, kad jie saugiai, sumaniai ir naudingai naudotųsi IRT |  |  |  |  |
| R-1-1 | Gyventojų, nesinaudojančių internetu, dalis, procentais | 17 | 10 | 8 | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) |
| 1.1. | Uždavinys – skatinti Lietuvos gyventojų grupes, kurios iki šiol dėl įvairių priežasčių nesinaudojo ar mažai naudojosi šiuolaikiniais skaitmeniniais įrenginiais ir internetu, įgyti reikiamų skaitmeninių gebėjimų ir juos taikyti įvairių sričių veikloje, įtraukti į šią veiklą ir vietos bendruomenes |  |  |  |  |
| P-1-1-1 | Skurdo riziką ar socialinę atskirtį patiriančių asmenų, turinčių interneto prieigą namuose, dalis, procentais | 51 | 54 | 57 | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija |
| P-1-1-2 | Per metus viešosiose bibliotekose skaitmeninio raštingumo mokymo renginiuose mokyti ir konsultuoti gyventojai (tūkst. gyventojų) | 260 | 300 | 310 | Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
| 1.2. | Uždavinys – sudaryti palankesnes mokymo ir mokymosi sąlygas, grįstas šiuolaikinėmis IRT, užtikrinti Lietuvos gyventojams galimybes mokytis skaitmeninėje erdvėje visą gyvenimą |  |  |  |  |
| P-1-2-1 | Gyventojai, kurie naudojasi internetu mokymosi tikslais, dalis, procentais | 19 | 20 | 23 | Švietimo ir mokslo ministerija |
| 2. | Tikslas – kurti saugias, pažangias, gyventojams ir verslui patogias ir jų poreikius atitinkančias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, skatinti jomis naudotis |  |  |  |  |
| R-2-1 | Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis, procentais | 55 | 60 | 63 | Susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija) |
| R-2-2 | Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, teikiamomis per Elektroninius valdžios vartus, dalis, procentais | 43 | 50 | 54 | Susisiekimo ministerija |
| 2.1. | Uždavinys – perkelti į skaitmeninę erdvę kuo daugiau viešųjų ir administracinių paslaugų, tobulinti jau sukurtų paslaugų funkcionalumą |  |  |  |  |
| P-2-1-1 | Viešųjų ir administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu, dalis, procentais | 43 | 50 | 50 | Vidaus reikalų ministerija, visos ministerijos |
| 2.2. | Uždavinys – plėtoti transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtas elektronines paslaugas ir IRT produktus |  |  |  |  |
| P-2-2-1 | Sukurtos transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtos elektroninės paslaugos ir IRT produktai (skaičius) | 44 | 45 | 46 | Susisiekimo ministerija, valstybės įmonė Registrų centras, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija |
| 3. | Tikslas – puoselėti IRT priemonėmis Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą – kurti visuomenės poreikius atitinkantį kultūrinį ir lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos sąsajomis pagrįstą skaitmeninį turinį, plėtoti skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas |  |  |  |  |
| R-3-1 | Gyventojų, kurie naudojasi su Lietuvos kultūros paveldu susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis, procentais | 16 | 20 | 20 | Kultūros ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Informacinės visuomenės plėtros komitetas) |
| R-3-2 | Gyventojų, kurie naudojasi su lietuvių kalba susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis, procentais | 23 | 25 | 28 | Valstybinė lietuvių kalbos komisija |
| 3.1. | Uždavinys – skaitmeninti Lietuvos kultūros objektus ir jų pagrindu plėtoti viešai prieinamus skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas, siekti, kad suskaitmeninti Lietuvos kultūros objektai būtų išsaugomi ilgai, o jų sklaida Lietuvoje ir ES vienoda |  |  |  |  |
| P-3-1-1 | Europos skaitmeninėje bibliotekoje „Europeana“ prieinamų suskaitmenintų Lietuvos kultūros paveldo objektų skaičius (tūkst. vnt.) | 184 | 205 | 210 | Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija |
| 3.2. | Uždavinys – kurti ir plėtoti viešai prieinamus kalbos ir raštijos skaitmeninius išteklius, diegti juos į IRT ir elektronines paslaugas |  |  |  |  |
| P-3-2-1 | Sukurtų ir viešai prieinamų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, priemonių, elektroninių paslaugų dalis, procentais | 63 | 66 | 69 | Valstybinė lietuvių kalbos komisija |
| 4. | Tikslas – atverti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) turimus duomenis visuomenei ir verslui, skatinti naudoti šiuos duomenis inovatyviems sprendiniams ir elektroninėms paslaugoms kurti, taip pat sudaryti sąlygas verslui diegti ir naudoti IRT, kad būtų padidintas verslo efektyvumas ir konkurencingumas |  |  |  |  |
| R-4-1 | Įmonių, kurios naudoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją savo komercinei veiklai, dalis, procentais | 59 | 66 | 69 | Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija |
| 4.1. | Uždavinys – sukurti veiksmingas ir inovatyvias priemones, leisiančias užtikrinti bendrą ir standartizuotą įstaigų turimų atvirųjų duomenų teikimą, neribotą prieigą prie šių duomenų ir galimybę visuomenei ir verslui juos pakartotinai panaudoti |  |  |  |  |
| P-4-1-1 | Įstaigų atvirų duomenų rinkinių kiekio padidėjimas nuo paskelbtųjų centralizuotame portale, procentais | 15 | 20 | 25 | Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas |
| 4.2. | Uždavinys – didinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių veiklos efektyvumą ir konkurencingumą – skatinti jas diegti ir naudoti IRT |  |  |  |  |
| R-4-2 | Investicijas gavusių įmonių darbo našumo padidėjimas, proc. | - | 23 | 25 | Lietuvos Respublikos ūkio ministerija |
| 5. | Tikslas – užtikrinti geografiškai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti naudotis interneto paslaugomis |  |  |  |  |
| R-5-1 | Namų ūkių, kurie naudojasi 100 Mbps ir spartesniu plačiajuosčio interneto ryšiu, dalis, procentais | 20 | 50 | 55 | Susisiekimo ministerija |
| 5.1. | Uždavinys – plėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo |  |  |  |  |
| P-5-1-1 | Namų ūkiai, esantys šalies teritorijoje, kurioje veikia sparčiojo interneto (30 Mbps ir daugiau) ryšys (visų Lietuvos namų ūkių procentais) | 95 | 100 | 100 | Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija |
| 5.2. | Uždavinys – skatinti konkurenciją plačiajuosčio ryšio rinkoje ir naudojimąsi plačiajuosčio ryšio paslaugomis |  |  |  |  |
| P-5-2-1 | Plačiajuosčio interneto prieigos skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) | 57 | 65 | 71 | Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Susisiekimo ministerija |
| 5.3. | Uždavinys – atnaujinti ir plėtoti viešosios interneto prieigos infrastruktūrą |  |  |  |  |
| P-5-3-1 | Viešųjų bibliotekų viešosios interneto prieigos vietų, kuriose naudojama ne mažesnė kaip 30 Mbps interneto sparta, dalis, procentais | 68 | 95 | 95 | Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Susisiekimo ministerija |
| 6. | Tikslas – užtikrinti saugios, patikimos ir sąveikios IRT infrastruktūros plėtrą |  |  |  |  |
| R-6-1 | Gyventojų, kurie pasitiki elektroninio bendravimo su valstybės institucijomis saugumu, dalis, procentais | 74 | 75 | 80 | Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos |
| 6.1. | Uždavinys – užtikrinti valstybės institucijų bendro naudojimo IRT infrastruktūros optimizavimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų automatinę sąveiką ir integralumą |  |  |  |  |
| P-6-1-1 | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudojasi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugomis, dalis, procentais | 58 | 60 | 75 | Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos |
| P-6-1-2 | Naudojamų valstybės registrų ir informacinių sistemų, kuriose įdiegta automatinė sąveika, dalis, procentais | 85 | 95 | 97 | Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos |
| 6.2. | Uždavinys – užtikrinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą |  |  |  |  |
| P-6-2-1 | Kibernetinio saugumo reikalavimus atitinkančios ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių dalis, procentais | - | 60 | 75 | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Krašto apsaugos ministerija) |
| P-6-2-2 | Sukurtas valstybės valdomas elektroninių ryšių tinklas su kompleksinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis, vienetais | - | 1 | 1 | Krašto apsaugos ministerija |

––––––––––––––––––––