## Slide 1: Vyriausybės programos įgyvendinimo plano peržiūra
Vyriausybės kancleris
Algirdas Stončaitis
Tarpinstitucinis pasitarimas
2019-02-05

## Slide 2: PRANEŠIMO STRUKTŪRA
Peržiūros tikslai
Gautų pasiūlymų statistika
Diskusiniai klausimai

## Slide 3: PERŽIŪROS TIKSLAI
Peržiūrėti suplanuotų darbų ir veiksmų logiką, atsižvelgiant į:
Plano vykdymo rezultatus 2018 metais
Atskiruose sektoriuose įvykusius pokyčius
Pasikeitusius prioritetus ir (ar) paaiškėjusias naujas aplinkybes

## Slide 4: PERŽIŪROS PRINCIPAI
Siūlomas keitimas yra susijęs su Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos priimtais sprendimais
Teisės aktuose yra priimtas sprendimas Plane nustatytus veiksmus vykdyti kitais būdais ar terminais, kurie yra labiau tinkami Vyriausybės programai įgyvendinti
Nustatytas per didelis darbo detalizavimas į smulkesnius veiksmus, todėl kelis veiksmus siūloma apjungti
Dabartinis atsakingų institucijų priskyrimas neatitinka ministrui pavestų valdymo sričių
Ministerijos turėjo pateikti pasiūlymus dėl Plano keitimo tik išimtinais atvejais, galiojant bent vienai iš šių sąlygų:
Notes: P.S.: pasiūlymai turėjo būti teikiami dėl Plano veiksmų, numatytų įvykdyti 2019–2020 metais. Plano veiksmai, kurie turėjo būti įvykdyti 2018 metais, galėjo būti keičiami tik išimtiniais atvejais.

## Slide 5: GAUTI PASIŪLYMAI DĖL PLANO KEITIMO
Chart: Iš viso Plane suplanuoti 328 rodikliai
| Keičiama | Nekeičiama
 | 7 | 321
Chart: Iš viso Plane suplanuoti 795 veiksmai
| Keičiama | Nekeičiama
 | 84 | 711

## Slide 6: GAUTI PASIŪLYMAI PAGAL PRIORITETUS
Nr. | Prioritetai | Siūlymų dėl veiksmų keitimo sk. | Siūlymų dėl rodiklių keitimo sk.
I | Darni, atsakinga ir sveika visuomenė | 17 | -
II | Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas | 16 | -
III | Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas | 15 | 1
IV | Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra | 11 | 6
V | Saugi valstybė | 25 | -
 | Viso: | 84 | 7

## Slide 7: GAUTI PASIŪLYMAI PAGAL MINISTERIJAS
Nr. | Ministerijos | Siūlymų dėl veiksmų keitimo sk. | Siūlymų dėl rodiklių keitimo sk.
1. | AM | 4 | -
2. | EM | 6 | -
3. | EIM | 8 | 6
4. | FM | 2 | -
5. | KAM | 8 | -
6. | KM | 6 | -
7. | LRVK | 8 | -
8. | SADM | 8 | -
9. | SAM | 5 | -
10. | SM | 11 | -
11. | ŠMSM | 11 | -
12. | TM | 2 | -
13. | URM | 6 | -
14. | VRM | 1 | -
15. | ŽŪM | 2 | 1
 | Viso: | 84 | 7
Notes: Daugiausiai pasiūlymų pateikė ŠMSM (11) ir SM (11).
Po 8 pasiūlymus pateikė EIM, KAM, LRVK ir SADM.

## Slide 8: Diskusiniai klausimai pagal ministerijas

## Slide 9: Susisiekimo ministerija
Nr. | Darbai ir veiksmai | Įvykdymo data | Koordinatorius / atsakingi vykdytojai | LRVK pozicija
1.5.7.1. | Keleivinio kelių ir geležinkelių transporto maršrutų derinimo sujungimo sistemos sukūrimas | 2019 m. IV ketv. 2020 m. II ketv. | SM | Nepritarti termino keitimui
1.5.7.2. | Kombinuoto maršruto ir kombinuoto bilieto sistemos įdiegimas | 2018 m. IV ketv. 2020 m. I ketv. | SM | Siūloma nustatyti ankstesnį terminą – 2019 m. II ketv.
Notes: 1.5.7.1. veiksmas:
SM siūlo tikslinti veiksmo pavadinimą ir įgyvendinimo terminą. Įgyvendinant šį veiksmą, priimtas sprendimas visose tolimojo kelių viešojo transporto (autobusuose) ir geležinkelių transporto (traukiniuose) priemonėse įdiegti globalią padėties nustatymo sistemą (toliau – GPS), kurios pagalba duomenys realiu laiku būtų perduodami į VINTRA sistemą. Surinkti duomenys leis paslaugos teikėjams (autobusų ir geležinkelių kompanijoms) tinkamiau planuoti maršrutus, atsižvelgus į gyventojų keliavimo įpročius, užklausas ir kt.
Šiuo metu planuojama įsigyti GPS imtuvus, juos instaliuoti transporto priemonėse, suintegruoti su VINTRA sistema, pakeisti teisės aktus, kad privačiam sektoriui būtų suteikta vieša prieiga prie duomenų (sukurti vartotojams priimtinas aplikacijas). Tai reikia daugiau laiko.
LRVK siūlo nepritarti termino keitimui, nes dar yra beveik visi metai minėtų darbų atlikimui.
1.5.7.2. veiksmas:
SM siūlo pratęsti įgyvendinimo terminą iki 2020 m. I ketv. dėl pavėluotai priimto įstatymo.
Geležinkelių transporto kodekso pakeitimai, kurie įteisina kombinuotąjį keleivių vežimą, buvo priimti tik 2018 m. gruodžio 20 d. Minėtam įstatymui įgyvendinti iki 2019 m. gegužės 1 d. turi būti priimti įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai: 2 Vyriausybės nutarimai ir 1 susisiekimo ministro įsakymas. Taigi, numatoma, kad iki 2019 m. gegužės 1 d. bus sukurta teisinė kombinuotojo keleivių vežimo bazė (nustatyti kombinuotojo keleivių vežimo maršrutų atrankos kriterijai, nuostolių kompensavimo tvarka). Vis gi, praktiniam šios sistemos įgyvendinimui būtini papildomi veiksmai, kuriuos numatoma atlikti iki 2020 m. I ketvirčio, t. y. Susisiekimo ministerija turės sudaryti kombinuotų vežimų maršrutų sąrašą, taip pat turės būti sukurta bilietų pardavimo sistema. Tai laiko reikalaujantys darbai.
LRVK siūlo nepritarti termino nukėlimui iki 2020 m. I ketv. ir nustatyti ankstesnį terminą: 2019 m. II ketv.

## Slide 10: Kultūros ministerija
Nr. | Darbai ir veiksmai | Įvykdymo data | Koordinatorius / atsakingi vykdytojai | LRVK pozicija
2.3.6.1. | Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto parengimas | 2017 metų IV ketvirtis 2019 m. IV ketv. | KM, FM, LRVK | Siūloma paankstinti įstatymo priėmimą – 2019 m. II ketv.
Notes: 2.3.6.1. veiksmas:
KM siūlo terminą nukelti į 2019 m. IV ketv.
Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projektas iki šiol nebuvo parengtas, tik inicijuotas darbo grupės sudarymas jam parengti.
Siūlomas terminas (2019 m. IV ketv.) sietinas su kultūros strategijos Kultūra 2030 ir jos įgyvendinimo plano parengimu bei patvirtinimu – KM laikosi pozicijos, kad bendrosios kultūros politikos nuostatos ir principai turi būti harmoningai atspindėti visuose šiuose dokumentuose.
LRVK siūlo paankstinti įstatymo priėmimą – 2019 m. II ketv. Pažymėtina, KPĮ – nėra strateginio planavimo dokumentas, tai yra teisinio reguliavimo dokumentas, kuris turi būti parengtas prieš tvirtinant įvairias strategijas ir pan.

## Slide 11: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Nr. | Darbai ir veiksmai | Įvykdymo data | Koordinatorius / atsakingi vykdytojai | LRVK pozicija
4.3.3.10. | Valstybinių pensijų sistemos sistemiškas įvertinimas ir pasiūlymų dėl jos tobulinimo pateikimas | 2018 m. II ketv. - 2019 m. III ketv. | SADM, VRM, KAM, KM, ŠMM ŠMSM | Siūloma aptarti veiksmo įgyvendinimo planą, nes yra rizika, kad jis bus neįgyvendintas
Notes: SADM siūlo pratęsti veiksmo įvykdymo terminą.
Atsižvelgiant į Europos Komisijos užsakymu atliktos Lietuvos valstybinių pensijų sistemos ir valstybės biudžeto finansinių įsipareigojimų šioje sistemoje analizę buvo suformuluoti ir pateikti pasiūlymai dėl valstybinių pensijų sistemos tobulinimo.
LRV priimtas politinis sprendimas teikti teisės aktus dėl valstybinių pensijų skyrimo tobulinimo 2019 m. rudens sesijoje. Atsižvelgiant į tokį sprendimą ir į tai, kad valstybinių pensijų skyrimo keitimas yra jautrus ir prieštaringai vertinamas visuomenėje, kas nulems gana sudėtingą teisės aktų derinimą su suinteresuotomis institucijomis, siūlome pratęsti veiksmo įvykdymo terminą.
LRVK siūlo aptarti veiksmo įgyvendinimo planą, nes yra rizika, kad jis bus neįgyvendintas.

## Slide 12: Vidaus reikalų ministerija / Susiekimo ministerija
Nr. | Darbai ir veiksmai | Įvykdymo data | Koordinatorius / atsakingi vykdytojai | LRVK pozicija
5.4.3.3. | Pasienio kontrolės punktų infrastruktūros pritaikymas ES atvykimo / išvykimo sistemai įrengti ir įdiegti (atsakingas vykdytojas - Susisiekimo ministerija) ir ES atvykimo / išvykimo sistemos įrengimas ir įdiegimas pasienio kontrolės punktuose (atsakingas vykdytojas – Vidaus reikalų ministerija) | 2019 m. IV ketv.- 2020 m. III ketv. | VRM, SM, VRM | Būtina ministrų lygiu apsispręsti, kas bus pagrindinis veiksmo vykdytojas
Notes: VRM nesutaria su SM dėl atsakomybių, įrengiant reikalingą infrastruktūrą, kad būtų sukurta ES atvykimo / išvykimo sistema (AIS). AIS turi veikti nuo 2021 metų.
SM nuomone, universalių registravimo sistemų arba savitarnos registracijos vietų įrengimas yra VSAT kompetencija, o VRM nuomone – tai PKP infrastruktūros dalis, už kurios įrengimą atsakinga turi būti SM.
SM sutinka, kad pavaldžios įstaigos ir įmonės ieškos galimybių įrengti reikiamas patalpas. Lietuvos oro uostai, planuodami Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų pertvarkymus, yra rezervavę plotus, reikalingus AIS įdiegimui, PKPD taip pat atlieka parengiamuosius darbus projektui dėl patalpų įrengimo AIS įdiegimui kelių PKP parengti.
LRVK siūlo ministrų lygiu susitarti, kas bus pagrindinis veiksmo vykdytojas.

## Slide 13: Vyriausybės kanceliarija
Nr. | Darbai ir veiksmai | Įvykdymo data | Koordinatorius / atsakingi vykdytojai | LRVK pozicija
5.5.8.6. | Sąlygų ir teisinės bazės tobulinimas plėtojant tautinių mažumų tautinį, kultūrinį, kalbinį ir religinį tapatumą | 2018 m. IV ketv.- 2019 m. IV ketv. | KM, TMD, LRVK, VRM, TM | Siūloma KM tapti šio veiksmo koordinatore
Notes: 5.5.8.6. veiksmas:
LRVK siūlo pratęsti terminą iki 2019 m. IV ketv. ir papildyti atsakingais vykdytojais: KM ir Tautinių mažumų departamentu prie LRV (TMD). KM siūloma tapti pagrindine vykdytoja.
Tautinių mažumų departamento parengtas Tautinių mažumų įstatymo projektas pradėtas svarstyti su Tautinių bendrijų taryba. Nuosekliai tobulinant tautinių mažumų tautinį, kultūrinį, kalbinį ir religinį tapatumą, tikslinga siekti bendro sutarimo dėl sąlygų ir teisinės bazės tobulinimo principų.

## Slide 14
Papildomi klausimai?