LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ

PAŽYMA

2018-07-25

DĖL ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitOS – 2018 m. II ketv.

Projekto rengėjas: Finansų ministerija

Projekto tikslas: Pateikti Vyriausybei informaciją apie 2014–2020 m. ES fondų investicijų panaudojimo spartą.

Projekto esmė: Teikiamoje ataskaitoje pristatoma ES fondų investavimo pažanga per 2018 m. II ketv., t.y.:

- Sudaryta projektų sąrašų/ paskelbta kvietimų už 223 mln. eurų (3,3 proc.);

- Sudaryta sutarčių už 448 mln. eurų (6,7 proc.);

- Išmokėtas 151 mln. eurų (2,3 proc.).

Nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki 2018 m. birželio 30 d.:

- Sudaryta projektų sąrašų/ paskelbta kvietimų už 73 proc. Lietuvai skirtų lėšų;

- Sudaryta sutarčių už 55 proc.;

- Išmokėta 23 proc.

Esminė pastaba - Per 2018 m. 6 mėn. išmokėti 238 mln. eurų ES fondų lėšų, tai sudaro tik 24 proc. 2018 m. asignavimų plano.

Pateikiama informacija apie riziką prarasti veiklos rezervą (6 proc. atitinkamo prioriteto lėšų) - Didžiausia rizika nepasiekti finansinių rodiklių išlieka 1, 2, 8 (ERPF), 9 (ERPF) ir 10 (ESF) prioritetuose, tačiau pažymėtina tai, kad 2018 m. birželio 30 d. Europos Komisijai buvo pateiktas Veiksmų programos keitimas, kuriame siūloma ženkliai sumažinti šių prioritetų finansinių rodiklių 2018 m. reikšmes.  Jei Europos Komisija pritars siūlomiems mažinimams, rizika šiuose prioritetuose bus suvaldyta. Taip pat keitime yra pateikti siūlymai sumažinti ir kitų prioritetų finansinių rodiklių 2018 m. reikšmes (mažesne apimtimi, nei prieš tai minėtų prioritetų). Šiuo metu laukiama galutinio Europos Komisijos sprendimo dėl Veiksmų programos keitimo.

Pateikiama anksčiau teiktų rekomendacijų įgyvendinimo apžvalga:

2018 m. I ketv. ataskaitoje Finansų ministerija pateikė siūlymus ministerijoms dėl veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo efektyvumo ir spartos didinimo, kuriems Vyriausybė pritarė 2018 m. gegužės 2 d. Šiuo metu yra įgyvendinta 70 proc. pateiktų rekomendacijų. Svarbiausios neįgyvendintos rekomendacijos yra šios:

- 2018-06-30 nepasirašyta Mokslo salos projekto sutartis (ŠMM);

- Iki 2018-07-31 pagal naują Energetinės nepriklausomybės strategiją suplanuoti 63 mln. Eurų (EM);

- Sukurti gyventojų būstų prijungimo prie nuotekų/vandens tiekimo tinklų mechanizmą (AM).

Taip siūloma pakeisti anksčiau priimtą Vyriausybės pasitarimo sprendimą ir naujai paskirstyti 12,5 mln. Eurų – 8,5 mln. Eurų skirti Kultūros paso projekto finansavimui ir 4 mln. Eurų Vietos plėtros fondų kūrimui.

Dalykinio vertinimo išvada: Siūloma Ataskaitą svarstyti artimiausiame Vyriausybės pasitarime.

Vyriausioji patarėja Lina Liubauskaitė Click here to enter text., tel. , el. p.