TEISĖS AKTŲ, SKIRTŲ PASIRENGTI GALIMAM JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠTOJIMUI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS BE SUSITARIMO, SĄVADAS

| Suinteresuota institucija, teikianti pasiūlymus | Rengtinas teisės aktas/klausimo esmė | Parengimo terminas | Priėmimo terminas | Papildomų lėšų poreikis | Poreikis peržiūrėti galiojančią/rengti naują dvišalę sutartį su JK | Atsakingas vykdytojas/ kontaktai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidaus reikalų ministerija | Svarstytina keisti UTPĮ arba priimti atitinkamą horizontalų įgyvendinimo teisės aktą, numatantį pereinamąjį teisinės padėties laikotarpį JK piliečiams iki žemiau pateikto UTPĮ pakeitimo įsigaliojimo“: -Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projektas; -Šį įstatymą įgyvendinantys teisės aktai (vidaus reikalų ministro įsakymai dėl atitinkamų dokumentų išdavimo, keitimo ir panaikinimo tvarkų). Papildomai: VRM parengė ir 2018-11-02 suinteresuotoms institucijoms pateikė derinti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymo projektą, kuriame be kita ko, siekiama nustatyti palankesnes sąlygas ekonomiškai stipriausių G7 ir EBPO šalių (Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Pietų Korėjos Respublikos, Naujosios Zelandijos), kurioms taikomas bevizis režimas, piliečių atvykimui ir apsigyvenimui verslo ar darbo pagrindais (keičiamas galiojančio įstatymo 40 str., įstatymas pildomas 495 straipsniu). Šį valstybių sąrašą galėtų papildyti JK, kad jos piliečiai galėtų gyventi ir dirbti palengvintomis sąlygomis Lietuvos Respublikos teritorijoje (leidimų dirbti atsisakymas, šeimos narių susijungimas etc.) | Planuojama, kad įstatymo projektas turėtų būti svarstomas Seimo Pavasario sesijoje (projekte numatomas įstatymo įsigaliojimas – 2019-09-01). | Įsigaliojimas iki 2019 m. kovo 30 d. |  |  | VRM Migracijos politikos grupė |
| Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Užsieniečių teisinės padėties įstatymas | Pakeitimai turėtų būti derinami su VRM | Būtina suderinti su VRM | Šiuo metu atsakyti negalima. |  | SADM Darbo rinkos skyrius |
| Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Įstatymų paketas: Užimtumo įstatymas, Išmokų vaikams įstatymas, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Paramos mirties atveju įstatymas, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Šalpos įstatymas, Tikslinių kompensacijų įstatymas | 2018-11-02 suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei per TAIS buvo pateiktas derinti 7 įstatymų projektų paketas skirtas įtvirtinti palankias sąlygas ekonomiškai stipriausių G7 ir EBPO šalių (Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Pietų Korėjos Respublikos, Naujosios Zelandijos), kurioms taikomas bevizis režimas, piliečių atvykimui ir apsigyvenimui verslo ar darbo pagrindais. Kaip galimas variantas į šį įstatymų paketą būtų galima svarstyti įtraukti ir JK piliečius. Numatyta, kad šie įstatymai įsigalios 2019 m. rugsėjo 1 d. | - | Šiuo metu atsakyti negalima. |  | SADM Tarptautinių ir Europos Sąjungos reikalų skyrius |
| Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | LR ir JK sutartis dėl socialinės apsaugos. Sutartis iš esmės pakeistų dabar galiojančius ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus. Skiriant socialinės apsaugos išmokas, būtų taikomi analogiški principai. | JK pusei galėtų būti pateiktas Tipinės Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės sutarties dėl socialinės apsaugos projektas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1235 | URM priėmus teigiamą sprendimą dėl tokios sutarties sudarymo | Papildomų lėšų nereikėtų | Poreikis sudaryti naują sutartį su JK | SADM Tarptautinių ir Europos Sąjungos reikalų skyrius |
| Susisiekimo ministerija | Protokolo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės oro susisiekimo sutarties, pasirašytos 1993 m. rugsėjo 20 d., pakeitimo projektas. Protokolo projektu būtų siūloma keisti galiojančią sutartį. | 2019-01-01 | - iki 2019-03-29, jeigu valstybėms narėms būtų leista derėtis su JK iki JK išstojimo, arba - po 2019-03-29 (atlikus Reglamente (EB) Nr. 847/2004 numatytas procedūras (procedūros gali trukti keletą mėnesių). |  | Protokolo projektu būtų siūloma keisti galiojančią sutartį. | Agnė Katkutė, Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktoriaus pavaduotoja, agne.katkutė@sumin.lt, |
| Susisiekimo ministerija | Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl tarptautinių vežiojimų keliais pakeitimas. Projektu būtų siūloma keisti galiojančią sutartį. Konkrečiai keisti: - 4 straipsnio c punktą dėl krovinių vežimo liberalizavimo iš trečiųjų šalių į JK; - 7 straipsnį dėl kabotažo liberalizavimo. Pastaba: Sutarties pakeitimas mažai tikėtinas, kadangi: - 4 straipsnio pakeitimai būtų nenaudingi JK, nes JK gali norėti leidimų sistemos; - 7 straipsnio pakeitimas atvertų JK vidinę rinką, ko JK nenorėtų. | 2019-01-01 | iki 2019-03-29, jeigu valstybėms narėms būtų leista derėtis su JK iki JK išstojimo | – | Projektu būtų siūloma keisti galiojančią sutartį |  |
| Civilinės aviacijos administracija | Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 4R-273 „Dėl Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas. Siūloma keisti taisyklių IV priedo 3 punktą, kuriame yra paminėta JK institucija | 2019-03-29 | 2019-03-29 |  |  | Lietuvos transporto saugos administracija (nuo 2019-01-01) |
| Sveikatos apsaugos ministerija | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-388 „Dėl vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją ar laikinai ir kartais teikti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ | Ūkio ministerija turi pakeisti Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymą |  |  |  | Rasa Balserienė rasa.balseriene@sam.lt |
| Sveikatos apsaugos ministerija | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-389 „Dėl vaistininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko profesiją ar laikinai ir kartais teikti vaistininko paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ | Ūkio ministerija turi pakeisti Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymą |  |  |  | Rasa Balserienė rasa.balseriene@sam.lt |
| Sveikatos apsaugos ministerija | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-892 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-41 „Dėl Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. | Ūkio ministerija turi pakeisti Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymą |  |  |  | Dalia Jelinskienė dalia.jelinskiene@sam.lt |
| Sveikatos apsaugos ministerija | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal akušerio profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. | Ūkio ministerija turi pakeisti Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymą |  |  |  | Dalia Jelinskienė dalia.jelinskiene@sam.lt |
| Sveikatos apsaugos ministerija | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-894 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gydytojo profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti medicinos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. | Ūkio ministerija turi pakeisti Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymą |  |  |  | Dalia Jelinskienė dalia.jelinskiene@sam.lt |
| Sveikatos apsaugos ministerija | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-896 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Gydytojo odontologo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gydytojo odontologo profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti odontologijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. | Ūkio ministerija turi pakeisti Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymą |  |  |  | Dalia Jelinskienė dalia.jelinskiene@sam.lt |
| Sveikatos apsaugos ministerija | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-893 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1003 „Dėl Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint Lietuvos Respublikoje dirbti ar laikinai arba vienkartinai teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. | Ūkio ministerija turi pakeisti Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymą |  |  |  | Dalia Jelinskienė dalia.jelinskiene@sam.lt |
| Ūkio ministerija | LR reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo (Įstatymas) pakeitimas. Keičiant įstatymą, būtų išbraukiami Įstatymo 1 priede nurodytos JK profesinių organizacijų arba organizacijų pavadinimai, 3 priede nurodyti JK diplomai, 4 priede nurodyti JK architektų diplomai. | Įstatymo pakeitimas bus rengiamas, kai bus aišku, kad JK išstoja iš ES be sutarties (2019 m. sausio mėn. ?) | 2019 m. kovo mėn. | Nereikės |  | Ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus patarėja Birutė Kindurienė, birute.kinduriene@ukmin.lt tel. 870 663246 |
| Finansų ministerija | Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 1K-084 „Dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių administravimo procedūrų vadovo patvirtinimo“. | 2019-03-29 | 2019-03-29 | JK išstojus iš ES be susitarimo ir nebemokant į ES biudžetą jai numatytos įmokos, nustotų galioti ir Sutarties dėl ES veikimo nuostatos dėl JK korekcijos. |  | Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento ES biudžeto skyriaus vyr. specialistė Vikenta Velykytė-Baužienė vikenta.velykyte-bauziene@finmin.lt tel. (8 5) 219 9331 |
| Žemės ūkio ministerija (Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3D-264 „Dėl Kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo“. | Teisės akto keitimo projektas būtų rengiamas tik po to, kai Europos Komisija patvirtins 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje, pakeitimą. | Komisijos įgyvendinimo direktyvos, kuria iš dalies bus keičiama Tarybos direktyva 2000/29/EB, nustatytu terminu dėl keičiamų nuostatų įsigaliojimo. | Nereikės | Nereikės | Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Fitosanitarijos skyriaus vedėja Rasa Žitkuvienė rasa.zitkuviene@vatzum.lt tel. (8 5) 272 4675 |