2019-08-28 INFORMACIJA APIE MINISTERIJŲ SIŪLYMUS

DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO KEITIMO

KAM, VRM, URM, EIM siūlymų dėl keitimų neturi.

EM (2), FM (5), TM  (2), LRVK (1) siūlymams LRVK neturėjo pastabų.

Diskusinių klausimų turėjo: SADM (6/1), SM (3/2), ŽŪM (7/3), SAM (8/1), AM (9/6), KM (11/8), ŠMSM (15/10).

Diskusinių klausimų po aptarimų turi: SAM (1), SM (2), ŽŪM (2), AM (4), KM (6), ŠMSM (7).

Iš viso keitimų: 69, iš jų:

- 30 yra susiję su Koalicijos sutarties protokolo įgyvendinimu, 18 siūlymų dėl naujų veiksmų įtraukimo į Planą, siekiant įgyvendinti Koalicijos sutarties protokolo nuostatas,

- 7 dėl rodiklių.

Pagal prioritetus:

| Nr. | Plano prioritetai | Siūlymų dėl veiksmų keitimo, sk. | Diskusiniai dėl veiksmų | Siūlymų dėl rodiklių keitimo, sk., / (iš jų – diskusiniai, sk.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Darni, atsakinga ir sveika visuomenė | 21 | 5 | 2 (2) |
| II | Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas | 16 | 7 | 4 (3) |
| III | Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas | 7 | 2 |  |
| IV | Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra | 12 | 2 | 1 |
| V | Saugi valstybė | 6 | 1 |  |
|  | Viso: | 62 | 17 | 7 (5) |

/

I   PRIORITETAS. Darni, atsakinga ir sveika visuomenė

| Nr. | Kryptys, darbai, veiksmai | Įvykdymo data | Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai | Argumentai dėl keitimo (nurodyti Koalicijos sutarties nuostatą, kurią atitinka siūlomas keitimas, ar kt.) | LRVK komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. Kryptis. Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas |  |  |  |  |
|  | - Darbas. Aktyvių ir užimtumą skatinančių paramos formų plėtra |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.1.10. Lėšų, skiriamų meno ar kultūros kūrėjų stipendijoms, didinimas | 2020 m. III ketv. | KM | KM: siūloma papildyti nauju 1.1.1.10. veiksmu, siekiant įgyvendinti Koalicijos sutarties protokolo 2.1. papunkčio nuostatą: „1) didinti regionuose esančių kultūros centrų finansavimą per regionų Kultūros tarybas, užtikrinti meno kūrėjų socialines garantijas;“. | Pritarti |
| 2 | 1.1.1.11. Pasiūlymų dėl meno kūrėjų socialinės padėties gerinimo pateikimas (atlikus esamos meno kūrėjų socialinės padėties vertinimą) | 2020 m. III ketv. | KM, LKT | KM: siūloma papildyti nauju 1.1.1.11. veiksmu, siekiant įgyvendinti Koalicijos sutarties protokolo 2.1. papunkčio nuostatą: „1) didinti regionuose esančių kultūros centrų finansavimą per regionų Kultūros tarybas, užtikrinti meno kūrėjų socialines garantijas;“. | Pritarti |
|  | 1.1.2. Darbas. Reguliacinių ir kitų priemonių taikymas pajamų nelygybei mažinti |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.2.5. Užtikrinti nuoseklų ir adekvatų valstybės remiamų pajamų didėjimą | 2020 m. III ketv. | SADM, FM | SADM: siūlomas naujas veiksmas, siekiant įgyvendinti Koalicijos sutarties protokolo 2.2. punkto nuostatą: „1) siekti, <...> valstybės remiamų pajamų dydžio didinimo, jį palaipsniui didinant 2020-2024 m. laikotarpyje tol, kol pasieks minimalaus vartojimo poreikio dydį (MVPD)“ | Pritarti |
| 4 | 1.1.2.6. Pasiūlymų dėl likusių nekompensuotų per krizę sumažintų pensinio pobūdžio išmokų kompensavimo teikimas | 2020 m III ketv. | SADM, FM | SADM: siūlomas naujas veiksmas, siekiant įgyvendinti Koalicijos sutarties protokolo 2.2. punkto nuostatą: „5) pradėti per krizę sumažintų išmokų kompensavimą pavojingose sąlygose dirbusiesiems, valstybės pensininkams (statutiniams)“ | Pritarti |
| 5 | 1.1.2.7. Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projekto, įteisinančio visišką kompensuojamų vaistinių preparatų priemokų kompensavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų senjorams, sulaukusiems 75 ir daugiau metų amžiaus, pateikimas | 2020 m. I ketv. | SAM | SAM: siūlo papildyti nauju 1.1.2.5.veiksmu siekiant įgyvendinti Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto 8 papunkčio nuostatą „8) užtikrinti, kad senjorams, sulaukusiems 75 ir daugiau metų amžiaus, būtiniausi vaistai būtų 100 % kompensuojami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.“ | Pritarti |
| 6 | 1.1.2.8. Galimybės ligoninės vaistinėms vykdyti visuomenės vaistinės funkcijas įteisinimas, priėmus Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1939 | 2020 m. II ketv. | SAM | SAM: siūlo papildyti nauju 1.1.2.6.veiksmu, siekiant įgyvendinti Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto 7 papunkčio antros dalies nuostatą: „7) užtikrinti <...> teisės aktų, būtinų valstybinių vaistinių veiklai, priėmimą;“ | Pritarti |
|  | 1.1.4. Darbas. Lygių galimybių naudotis socialinėmis, sveikatos, švietimo, kultūros ir teisinėmis paslaugomis užtikrinimas |  |  |  |  |
| 7 | 1.1.4.1. Apeliacinės sistemos socialinės paramos ginčams spręsti tobulinimas, siekiant skatinti ginčus spręsti ikiteismine tvarka sukūrimas – galimybės asmenims dėl šių ginčų nesikreipti į teismą sudarymas | 2019 m. IV ketv. 2020 m. III ketv. | SADM | SADM: siūloma keisti veiksmo formuluotę keičiant „sukūrimą“ į „tobulinimą“ todėl, kad sistema yra sukurta, tačiau trūksta jos praktinių pritaikymo galimybių, nes tik dalyje savivaldybių (didžiuosiuose mietuose) veikia apeliacinė sistema. Atsižvelgiant į tai, SADM yra numačiusi: - įvertinti kiek savivaldybių yra parengusios apskundimo tvarkas ir kaip jos taikomos praktikoje; - įvertinti ar apskundimo tvarkos klientams yra žinomos, ar klientai konsultuojami, ar savivaldybėse yra sudarytos skundų nagrinėjimo komisijos, ar jos praktiškai veikia, ar yra faktiškai išnagrinėtų skundų; - pagal gautus vertinimo rezultatus parengti savivaldybėms rekomendacijas dėl apeliacinės sistemos socialinės paramos ginčams spręsti tobulinimo. | Pritarti |
|  | - Kryptis Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas |  |  |  |  |
|  | - Darbas. Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra |  |  |  |  |
| 8 | 1.2.1.6. Finansinės paramos nėščiai moteriai, neturinčiai teisės į motinystės išmoką pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, didinimas | 2019 m. IV ketv. | SADM | SADM: siūlomas naujas veiksmas siekiant įgyvendinti Koalicijos sutarties protokolo 2.2. punkto nuostatą: „4) užtikrinti vienkartinės išmokos nėščiosioms moterims nuo 76 EUR iki vieno MVPD, t. y. 250* EUR padidinimą nuo 2020 metų;“ | Pritarti |
| 9 | 1.2.1.7. Nuoseklus mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, nemokamo maitinimo įteisinimas | 2019 m. IV ketv. - 2020 m. III ketv. | SADM, ŠMSM, SAM | SADM: siūlomas naujas veiksmas siekiant įgyvendinti Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto nuostatą: „3) įvesti nemokamą vaikų maitinimą: nuo 2020 m. sausio 1 d. nemokamą maitinimą skirti priešmokyklinio amžiaus vaikams (bandomasis projektas, kuris vyktų savivaldybėse, kuriose yra pažangus maitinimas (pvz. švediški stalai)), o nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemokamą maitinimą skirti ir pirmokams; kasmet didinti nemokamą maitinamų pradinukų skaičių, ilgainiui užtikrinti visų pradinukų nemokamą maitinimą;“ | Pritarti |
|  | 1.3. Kryptis-Sveikatos priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas |  |  |  |  |
|  | 1.3.3. Darbas-Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo konsolidavimas |  |  |  |  |
| 10 | 1.3.3.5. Tretinio lygio kompetencijų centrų stiprinimas Vilniuje ir Kaune ir kompetencijų centro įsteigimas Klaipėdoje, siekiant užtikrinti kokybiškų tretinio lygio paslaugų prieinamumą Tretinio lygio kompetencijų centrų stiprinimas Vilniuje ir Kaune ir alternatyvų dėl tretinio lygio paslaugų konsolidavimo Klaipėdoje parengimas | 2019 m. IV ketv. 2020 m. I ketv. | SAM | SAM: siūlo patikslinti veiksmo pavadinimą ir nukelti veiksmo vykdymo terminą. Tretinio lygio kompetencijų centrai gali būti steigiami tik universiteto, kuris vykdo visų pakopų medicinos studijas, ligoninės struktūroje. Tačiau Klaipėdos universitetas tokių studijų nevykdo. Klaipėdoje stacionarines aktyvaus gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia dvi Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios ligoninės (VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė ir VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė) bei dvi Klaipėdos m. savivaldybei pavaldžios ligoninės (VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė). Atsižvelgiant į tai, kad negautas Klaipėdos m. savivaldybės pritarimas ligoninių sujungimui, nėra galimybių 2019 m. įsteigti kompetencijų centrą Klaipėdoje. Kadangi kompetencijų centro steigimui Klaipėdoje nėra teisinių prielaidų, siūlytina atlikti situacijos analizę, įvertinti rizikas ir parengti alternatyvas dėl tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų konsolidavimo ir stiprinimo Klaipėdoje. | Diskutuotina. Pritariame veiksmo formuluotės keitimu, tačiau nepritariame termino keitimui |
| 11 | 1.3.3.7. Integruotų paslaugų įdiegimas slaugos ir socialinių paslaugų, šeimos gydytojų ir visuomenės sveikatos srityse | 2019 m. IV ketv. | SAM, SADM | SAM: siūlo konsoliduoti su 1.3.5.1. veiksmu, kadangi priemonės papildo viena kitą, todėl nėra tikslinga jas išskirti. | Pritarti |
| 12 | 1.3.3.9. Aktyviojo gydymo paslaugų skaičiavimo metodikos, į sąnaudas įtraukiant ilgalaikio turto, įsigyto ne Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas, pakeitimas | 2020 m. II ketv. | SAM | SAM: siūlo papildyti nauju 1.3.3.9.veiksmu, atsižvelgiant į Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto 6 papunkčio pirmos dalies nuostatą: „6) skatinti pokyčius sveikatos priežiūros sistemoje, keičiant sveikatos pasaugų kainodarą <...>“ | Pritarti |
| 13 | 1.3.3.10. Kriterijų, kuriais vadovaujantis būtų peržiūrimos asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos, patvirtinimas | 2020 m. I ketv. | SAM | SAM: siūlo papildyti nauju 1.3.3.10.veiksmu, atsižvelgiant į Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto 6 papunkčio pirmos dalies nuostatą: „6) skatinti pokyčius sveikatos priežiūros sistemoje, keičiant sveikatos pasaugų kainodarą <...>“ | Pritarti |
| 14 | 1.3.3.11. Parengti ir patvirtinti eilių mažinimo priemonių įgyvendinimo rezultatų vertinimo aprašą, numatant priemonių stebėseną, jo rodiklius ir galimas priemonių korekcijas bei rezultatų skelbimą | 2020 m. III ketv. | SAM | SAM: siūlo papildyti nauju 1.3.3.11.veiksmu atsižvelgiant į Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto 6 papunkčio antros dalies nuostatą: „6) skatinti pokyčius sveikatos priežiūros sistemoje mažinant sveikatos priežiūros įstaigose susidarančių eilių trukmę“ | Pritarti |
|  | 1.3.4. Darbas-Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant racionalų vaistų vartojimą |  |  |  |  |
| 15 | 1.3.4.7.Informacijos gyventojams apie racionalų vaistų skyrimą ir vartojimą skleidimas, Švedijos racionalaus vaistų vartojimo praktikos pavyzdžiu sudarant ,,Išmintingą vaistų sąrašą“ (angl. ,,Wise list“) | 2019 m. II ketv. - 2020 m. III ketv. | SAM | SAM: siūlo nukelti veiksmo vykdymo terminą, kadangi „Išmintingasis vaistų sąrašas“ (toliau – Sąrašas) bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ESFA) lėšų. Gavus ESFA finansavimą, bus pradėtas rengti Sąrašas (numatyta Sąrašo rengimo trukmė – 9 mėn.). Sąrašą numatoma baigti rengti ne ankščiau nei 2020 m. III ketvirtį. | Pritarti |

|  | 1.5. Kryptis. Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5.2. Darbas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio sustambinimas, siekiant didesnio veiklos efektyvumo ir paslaugų kainos ir kokybės suvienodinimo |  |  |  |  |
| 16 | 1.5.2.3.Vandens įmonių stambinimo įgyvendinimo priežiūros sistemos sukūrimas | 2020 m. I ketv. 2020 m. III ketv. | AM | AM: Siūlo atidėti veiksmo įvykdymo terminą, nes tikrai veiksmas nebus atliktas I ketv. Veiksmas yra ypatingai didelės apimties, reikalaujantis gilios analizės, valstybės ir savivaldybių institucijų, socialinių partnerių įtraukties, visų pirma rengiant ir derinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo, įtvirtinančio įmonių stambinimo modelį ir jo įgyvendinimo tvarką, projektą. Šiuo metu vykdoma studija, kuri pasiūlys optimalų sektoriaus pertvarkos scenarijų, pagal kurį bus parengtas įstatymo pakeitimo projektas. Studija bus atlikta iki š. m. pabaigos. Tik turint su suinteresuotomis institucijomis suderintą vandens įmonių stambinimo modelį, įtvirtintą minėtu įstatymu, bus galima kurti šio modelio įgyvendinimo priežiūros sistemą. Priežiūros sistema bus reglamentuota įstatymą įgyvendinančiais teisės aktais, kuriuos taip pat reikės parengti ir suderinti su suinteresuotomis institucijomis. Siekiant tinkamai įgyvendinti veiksmą, tikslinga numatyti ilgesnį įvykdymo terminą. | Diskutuotina. LRVK nepritaria, nes pateikti argumentai nepakankami veiksmo atidėjimui. Be to, jei studija bus atlikta tik šių metų pabaigoje tai veiksmo termino atidėjimas neužtikrins kad veiksmas bus III ketv. baigtas. |
|  | 1.5.4. Darbas. Ekosistemų, jų paslaugų vertinimo mechanizmo integravimas į nacionalinės politikos formavimą ir įgyvendinimą, siekiant išsaugoti visuomenei svarbias ekosistemines paslaugas |  |  |  |  |
| 17 | 1.5.4.3. Administracinių nusižengimų kodekso ir Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų įstatymų projektų, kuriuose būtų pakeistas teisinės atsakomybės už žemės gelmių išteklių naudojimo pažeidimus reglamentavimas – diferencijuotos veikos ir sankcijos pagal pažeidimo sunkumą, papildyta naujomis veikomis, parengimas ir priėmimas | 2018 m. IV ketv. – 2019 m. IVketv. | AM | AM: siūlo atidėti veiksmo įvykdymo terminą 2019-05-30 Seimo narių grupė registravo Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 111, 113, 114, 124, 125 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22(2), 66(1) ir 123(1) straipsniais įstatymo projektą Nr. XIIIP-3517 ir Administracinių nusižengimų kodekso 241, 256, 258, 262, 263, 264, 267, 265, 268, 269 straipsnių ir 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr. XIIIP-3516, numatančius teisinės atsakomybės už žemės gelmių išteklių naudojimo pažeidimus reglamentavimo pakeitimus (dėl šių projektų 2019-06-11 išvadą pateikė Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, o 2019-06-20 – Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos). Registruoti teisės aktų pakeitimo projektai visiškai atitinka veiksmą, todėl netikslingas dubliavimas. Lietuvos Respublikos Seimo valdyba 2019 m. liepos 10 d. sprendimu „Dėl įstatymų projektų išvadų“ Nr. SV-S-1309 paprašė Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvados dėl Administracinių nusižengimų kodekso projekto. Tokiu būdu Lietuvos Respublikos Vyriausybė tiesiogiai dalyvaus svarstant įstatymo projektą. arba siūlo vėlinti įgyvendinimo terminą, tikintis, kad įstatymai bus priimti Seimo rudens sesijoje. Abiejuose paaiškinimuose įvardiname „2019-05-30 Seimo narių grupė registravo Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-3517 ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-3516, numatančius teisinės atsakomybės už žemės gelmių išteklių naudojimo pažeidimus reglamentavimo pakeitimus (dėl šių projektų 2019-06-11 išvadą pateikė Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, o 2019-06-20 – Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos).“ Prieštaravimo nėra. | Diskutuotina. LRVK nepritaria nei naikinimui, nei vėlinimui. |
| 18 | 1.5.4.4. Grunto naudojimo tvarkos pakeitimas, siekiant efektyviai naudoti žemės gelmių išteklius | 2017 m. IV ketv. – 2020 m. I ketv. | AM | AM: siūlo pripažinti netekusiu galios šį veiksmą, nes Grunto išteklių naudojimo tvarka bus Žemės gelmių įstatymą įgyvendinantis teisės aktas, todėl neaktualu numatyti kaip atskirą veiksmą. arba Siūlo vėlinti įgyvendinimo terminą iki 2020 m. I ketv., tikintis, kad Žemės gelmių įstatymas bus priimtas Seimo rudens sesijoje. | Diskutuotina LRVK nepritaria n4 vienam varinatui: AM 2018-02-05 raštu G-1368 yra jau prašiusi atidėti įvykdymo terminą iki 2018 m. IV ketv., tačiau nebuvo atsižvelgta. Žemės gelmių įstatymo priėmimas nukeltas į Seimo 2019 m. rudens sesiją, jį priėmus AM turės kuo sparčiau priimti šį teisės aktą. |
| 19 | 1.5.4.6. Atskaitymų pagal Miškų įstatymą ir Miškų įstatymu įtvirtintos bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo sistemos tobulinimas pakeitimas, siekiant nustatyti, kad atskaitymai skaičiuojami ne nuo pajamų už parduotą medieną, o nuo miško vertės, taip mažinant naštą aktyvią veiklą vykdantiems privačių miškų savininkams, kartu suaktyvinant miško žemės rinką ir sudarant prielaidas formuoti racionalesnes miško valdas ir bendradarbiauti miško savininkams geriau išsaugoti visuomenei svarbias miško ekosistemų paslaugas, racionaliau ir tikslingiau panaudoti bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti skirtas tikslines valstybės biudžeto lėšas. | 2019 m. II ketv. 2019 m. IV ketv. | AM | AM: siūlo atidėti veiksmo įvykdymo terminą - Toks pakeitimas leistų pilna apimtimi įgyvendinti Vyriausybės programą, taip pat 2019-07-05 Koalicijos sutartyje numatytas priemones, nes nei galiojančioje Vyriausybės programoje, nei minėtoje Koalicijos sutartyje nėra tiesiogiai numatyta keisti miškų ūkio specifinio apmokestinimo sistemos, o bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo tobulinimas, kuriuo būtų siekiama geresnio visuomenei svarbių miško ekosistemų paslaugų išsaugojimo, gali būti atliekamas ir nekeičiant mokestinės sistemos. - Dabartinė specifinio apmokestinimo miškų ūkyje sistema (privalomieji atskaitymai pagal Miškų įstatymą) veikia sklandžiai, surenkamų lėšų kiekis tiek iš privačių, tiek ir iš valstybinių miškų yra pakankamas bendrosioms miškų reikmėms užtikrinti ir leidžia daryti išvadas dėl ypač mažos šių mokesčių vengimo rizikos. - Šiuo metu Aplinkos ministerijos parengti ir viešai svarstomi minėtos mokestinės sistemos pakeitimai, pagal kuriuos būtų mažinama mokestinė našta aktyvią veiklą vykdantiems privačių miškų savininkams, kartu suaktyvinant miško žemės rinką (kaip numatyta dabar galiojančiame Vyriausybės programos įgyvendinimo plane), mokesčių mokėtojų ratą išplėstų dešimtimis kartų (net ir atleidus nuo mokesčio pačias mažiausias miško valdas ir saugomose teritorijose esančius privačius miškus). Sulaukta vien neigiamos reakcijos ne tik iš institucijų, bet ir smulkių miško valdų savininkų, visuomeninės aplinkosaugos organizacijų. visuomenės, žiniasklaidos. Jeigu Vyriausybė pritartų šiam Aplinkos ministerijos siūlomam pakeitimui, būtų rengiamas naujas Miškų įstatymo pakeitimo projektas, kurio pateikimas Vyriausybei užtruktų dėl teisės aktuose numatytų derinimo su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene terminų, ir darbas būtų įvykdytas tik tuomet, kai Seimas priimtų šias įstatymo pataisas. | Pritarti |
|  | 1.5.7. Darbas. Ekologiško ir daugiarūšio viešojo transporto sistemos sukūrimas ir tam būtinos infrastruktūros įdiegimas |  |  |  |  |
| 20 | 1.5.7.1. Keleivinio kelių ir geležinkelių transporto maršrutų derinimo sistemos sukūrimas | 2019 m. IV ketv. | SM | SM: siūloma pripažinti 1.5.7.1 veiksmą netekusiu galios, atsižvelgiant į tai, kad šis veiksmas neteko aktualumo, kadangi yra sukurta Viešojo transporto kelionių duomenų informacinė sistema VINTRA, kurios vienas iš tikslų – teikti elektroninę maršrutų skirtingomis viešojo transporto rūšimis planavimo Lietuvos Respublikoje paslaugą, ir kuriai duomenis teikia tiek AB „Lietuvos geležinkeliai“, tiek Lietuvos savivaldybių administracijos ir (ar) jų įsteigtos įmonės, tvirtinančios viešojo transporto maršrutus, bei kiti vežėjai. Valstybei ir jos kuruojamoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms suteikus prieigą prie jų turimų duomenų, sudaromos pakankamos prielaidos keleivinio kelių ir geležinkelių transporto maršrutų suderinimui, tolimesnis paslaugos vystymas valstybinio sektoriaus lygmeniu nėra tikslingas ir nenumatomas. | Pritarti |
| 21 | 1.5.7.2. Kombinuoto maršruto ir kombinuoto bilieto sistemos įdiegimas | 2018 m. IV ketv.– 2019 m. II ketv. 2020 m. II ketv. | SM | SM: siūloma pratęsti terminą. Dėl užtrukusio Geležinkelių transporto kodekso 3, 101, 12 ir 34 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 121 straipsniu įstatymo projekto (toliau - projektas), kuriuo siūlyta įteisinti kombinuotąjį keleivių vežimą, derinimo su suinteresuotomis institucijomis ir užtrukusio svarstymo Vyriausybėje (projektas pirmą kartą Vyriausybei buvo pateiktas 2017-10-12, pakartotinai 2018-06-28 ir 2018-08-13), minėtas įstatymas buvo priimtas tik 2018 m. gruodžio 20 d. Minėtam įstatymui įgyvendinti turi būti sukurta teisinė kombinuotojo keleivių vežimo bazė (nustatyti kombinuotojo keleivių vežimo maršrutų atrankos kriterijai, nuostolių kompensavimo tvarka). Be to, praktiniam šios sistemos įgyvendinimui būtini papildomi veiksmai, kuriuos numatoma atlikti iki 2020 m. I ketvirčio, t. y. Susisiekimo ministerija turės sudaryti kombinuotų vežimų maršrutų sąrašą, taip pat turės būti sukurta bilietų pardavimo sistema. Tai laiko reikalaujantys darbai, kurių negalima atlikti iki 2019 m. II ketv. | Diskutuotina. LRVK nepritaria. Šio veiksmo termino keitimas jau buvo 2019-02-27 nutarime Nr.209 |

II PRIORITETAS. Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas

| Nr. | Kryptys, darbai, veiksmai | Įvykdymo data | Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai | Argumentai dėl keitimo (nurodyti Koalicijos sutarties nuostatą, kurią atitinka siūlomas keitimas, ar kt.) | LRVK komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1. Kryptis. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Darbas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos ir turinio atnaujinimas, pritaikant įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM kompetencijas |  |  |  |  |
| 22 | 2.1.1.7. Metodinės medžiagos rinkinių pedagogams, skirtų darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, parengimas ir išbandymas | 2019 m. IV ketv. | ŠMSM, KM, EIM | ŠMSM: siūlo apjungti veiksmus atsisakant 2.1.1.7 veiksmo LRV plano veiksmai 2.1.1.7. ir 2.1.1.8. yra vykdomi ES SF projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ lėšomis. Projekte patvirtinti veiklų vykdymo terminai vyksta loginiu nuoseklumu. Pirmiausia, 2020 m. II ketv., bus parengti ir išbandyti metodinės medžiagos priemonių rinkiniai, o 2021 m. IV ketv. metodinės medžiagos priemonių rinkiniai bus pradėti diegti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančiose ugdymo įstaigose. T.y. 2.1.1.7 veiksmas yra 2.1.1.8 veiksmo dalis. | Pritarti |
| 23 | 2.1.1.8. Darnaus vystymosi, kūrybingumo, informacinių technologijų ir STEAM ugdymo elementų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse įdiegimas parengimas ir išbandymas | 2019 m. IV ketv. 2020 m. II ketv. | ŠMSM, KM | ŠMSM: siūlo koreguoti 2.1.1.8. veiksmo įvykdymo formuluotę, nes veiksmo įvykdymas laiku dėl numatytų veiklų nuoseklaus vykdymo nėra įmanomas. Metodinės medžiagos rinkinių įdiegimas bus vykdomas tik po parengimo ir išbandymo (tai bus vykdoma kaip numato ES projektas, 2021 metų pabaigoje). | Pritarti |
|  | 2.1.2. Darbas. Į skirtingų ugdymosi poreikių asmenis orientuotos mokinio pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas |  |  |  |  |
| 24 | 2.1.2.1. Mokinių pasiekimų kaupiamojo vertinimo, apimančio neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas, sampratos patvirtinimas ir įgyvendinimas | 2018 m. II ketv.– 2019 m. II ketv. 2020 m. I ketv. | ŠMSM | ŠMSM: siūlo pratęsti veiksmo įvykdymo terminą, atsižvelgiant į Atsižvelgiant į ŠMSM vykdomo strateginio portfelio projekto – „Ugdymas ateičiai“ – suplanuotus veiklų terminus, kaupiamojo vertinimo modelio parengimas numatytas 2019 m. gruodžio mėnesį. Siūlome terminą pratęsti iki 2020 m. I ketvirčio. | Pritarti |
|  | 2.2. Kryptis. Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. Darbas. Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę |  |  |  |  |
| 25 | 2.2.2.1. Finansavimo, skiriamo vaikų neformaliojo švietimo plėtrai (užtikrinant vasaros edukacijos programų įvairovę ir negalią turinčių vaikų įtrauktį) ir kokybei, siekiant mažinti neformaliojo švietimo galimybių skirtumus tarp miesto ir kaimo, įtraukiant nevyriausybines organizacijas, didinimas | 2020 m. II ketv. 2019 m. III ketv. - 2020 m. III ketv. | ŠMSM, SAM | ŠMSM: siūlo pratęsti veiksmo įvykdymo terminą, atsižvelgiant į Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto nuostatą: „2) reikšmingai padidinti neformalaus ugdymo finansavimą, vaikų užimtumą regionuose“ Siūlome pratęsti įvykdymo terminą, nes vaikų neformaliojo švietimo krepšelio finansavimas vykdomas visus kalendorinius metus. | Diskutuotinas LRVK siūlo nekeisti termino, nes sprendimai priimami ne visus metus, veiksmo įvykdymas galėtų būti užskaitytas pasibaigus 2020 m. II ketv. |
| 26 | 2.2.2.4. Valstybinių ir nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių modernizavimas | 2019 m. III ketv. – 2020 m. III ketv. | ŠMSM, KM | ŠMSM: siūlo pratęsti veiksmo įvykdymo terminą, atsižvelgiant į Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto nuostatą: „2) reikšmingai padidinti neformalaus ugdymo finansavimą, vaikų užimtumą regionuose“ Siūlome pratęsti įvykdymo terminą, atsižvelgiant į ŠMSM vykdomo Švietimo struktūrinės reformos strateginio portfelio projekto – „Neformaliojo švietimo plėtra“ – suplanuotus veiklų įvykdymo terminus. | Pritarti |
|  | 2.2.4. Darbas. Darnaus profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų tinklo sukūrimas ir socialinės įtraukties didinimas |  |  |  |  |
| 27 | 2.2.4.2. Profesinių mokymo įstaigų tinklo pertvarka ir modernizavimas, pritaikant fizinę ir informacinę aplinką neįgaliesiems, kad būtų tenkinami darbo rinkos poreikiai ir užtikrintos mokymosi visą gyvenimą galimybės | 2019 m. IV ketv. 2020 m. III ketv. | ŠMSM, EIM, SADM, VRM, LRVK | ŠMSM: siūlo pratęsti veiksmo įvykdymo terminą, atsižvelgiant į Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto nuostatą: „4) ... užtikrinti profesinių mokyklų reformos įgyvendinimą“ | Pritarti |
| 28 | 2.2.4.4. Seimo ir Vyriausybės sprendimų dėl mokslo ir studijų institucijų optimizavimo įgyvendinimas | 2019 m. II ketv. – 2020 m. I ketv. 2020 m. II ketv. | ŠMSM | ŠMSM: siūlo pratęsti veiksmo įvykdymo terminą, atsižvelgiant į Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto nuostatą: „4) kelti aukštojo mokslo kokybę, ...“ Siūloma pratęsti įvykdymo terminą, nes teisės aktuose yra priimtas sprendimas Plane nustatytus veiksmus vykdyti kitais būdais ar terminais (atitinka plano keitimo 2 sąlygą). Argumentai: 1. Dėl valstybinių universitetų tinklo pertvarkos. 2017-11-22 LRV nutarimu Nr. 947 patvirtintos Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonės apima 2017–2020 m. laikotarpį, todėl siūloma nustatyti priemonės įgyvendinimo terminą – 2020 m. III ketv. Minimu laikotarpiu turi būti priimti LRS nutarimai dėl universitetų reorganizavimo ir patvirtinti su reorganizavimu susiję dokumentai. Pastebėtina, kad LRV teikime nurodyta universiteto reorganizavimo data gali būti keičiama Seime priimant nutarimą. 2. Dėl Valstybinių kolegijų tinklo pertvarkos. Valstybinių kolegijų tinklo pokyčiai gali turėti neigiamų pasekmių regionams, todėl sprendimus būtina aptarti su naujomis savivaldybių administracijomis, kurio suformuotos po 2019 m. kovo mėnesį įvykusių savivaldos rinkimų, bei kitomis suinteresuotomis institucijomis. Koleginės aukštosios mokyklos palaiko regioninių Lietuvos centrų ekonominį ir socialinį gyvybingumą, yra svarbus faktorius pritraukti užsienio investicijoms. 3. Dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų tinklo pertvarkos. Ministro Pirmininko 2017-11-10 potvarkiu sudarytos darbo grupės pasiūlymai dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų pertvarkos pakartotinai patikslinti ir pateikti LRV svarstyti. Pritarus darbo grupės siūlymams reikės: pakeisti Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas dėl institutų teisinio statuso, valdymo ir institutų funkcijų; pertvarkyti institutus į viešąsias įstaigas, suformuoti jų valdybas (greta esamų mokslo tarybų); pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius institutų veiklos vertinimą ir finansavimą. Bus steigiama 5 gamtamokslių institutų asociacija – Mokslo ir technologijų organizacija (RTO), formuojama jos valdyba. 2018-10-26 ŠMSM Europos Komisijai (EK) pateikė Paramos prašymą pagal Struktūrinių reformų paramos programą dėl RTO įsteigimo Lietuvoje. EK, preliminariai vertindama prašymą, siūlo numatyti ne 12 mėn. (kaip nurodyta prašyme), o 24 mėn. terminą veikloms įgyvendinti. | Pritarti |
|  | 2.2.5. Darbas. Veiksmingų sąlygų ir paskatų mokytis visą gyvenimą sukūrimas |  |  |  |  |
| 29 | 2.2.5.1. Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimo užtikrinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir teisinės bazės, palankios bendrųjų kompetencijų plėtotei, atnaujinimas | 2020 m. I ketv. 2019 m. III ketv. – 2020 m. II ketv. | ŠMSM | ŠMSM: siūlo patikslinti veiksmo pavadinimą ir terminą, atsižvelgiant į Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto nuostatą: „5) užtikrinti naujos redakcijos Neformalaus suaugusių švietimo įstatymo, įgalinančio nuoseklų bendrųjų piliečių gebėjimų stiprinimą, parengimą;“ Siūlome pratęsti veiksmo vykdymo terminą, nes gali užtrukti teisinių dokumentų reikalingų veiksmui įgyvendinti, derinimas su socialiniais partneriais ir kitomis institucijomis. | Pritarti |
| 30 | 2.2.5.6. Atskirų ūkio šakų tinklinio veikimo modelio (kompetencijų centrų) sukūrimas ir įveiklinimas | 2019 m. IV ketv. 2020 m. II ketv. | ŠMSM, EIM | ŠMSM: siūlo pratęsti veiksmo įvykdymo terminą, atsižvelgiant į ŠMSM vykdomo Švietimo struktūrinės reformos strateginio portfelio projekto – „Valstybinių universitetų ir profesinių mokymo įstaigų tinklų optimizavimas“ – suplanuotus veiklų įvykdymo terminus. Sektorinio praktinio mokymo centrai (SPMC) taps ir kompetencijų centrais. Viena iš SPMC priskirtų funkcijų bus asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir techninės kvalifikacijos kompetencijų pripažinimas, leidžiantis sukurti tinklinį veikimo modelį, t. y.: - kompetencijų vertinimas, asmenims, kurie mokėsi pagal profesinio mokymo programą grindžiamas kompetencijų aplanko (portfolio) pristatymu; - centralizavus teorinių užduočių rengimą ir kompetencijų aplanko rengimo reikalavimus, bus suvienodintas vertinimas visiems asmenims Lietuvoje; - išgrynintos iki 2020 m. akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų funkcijos – jos aktyviai dalyvauja parengtų užduočių vertinime (validavime), skiria kompetentingus vertintojus, organizuoja jų kompetencijų (vertinimo srityje) tobulinimą; kompetencijų vertinimo ir pripažinimo dokumentacijos našta perduodama akredituotoms profesinio mokymo įstaigoms (su Sektorinio praktinio mokymo centrai – Kompetencijos centrai). | Diskutuotina. LRVK nepritaria termino keitimui, nes tai neatitinka keitimo sąlygų. |
|  | 2.3. Kryptis. Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Darbas. Mokytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos sukūrimas |  |  |  |  |
| 31 | 2.3.1.2. Sutarčių su aukštosiomis mokyklomis dėl pedagogų (įskaitant profesinių mokyklų) rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo sudarymas, remiantis valstybės raidos prioritetais, aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo rezultatais, mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatais | 2018 m. IV ketv. | ŠMSM, LRVK | ŠMSM: siūlo pripažinti veiksmą netekusiu galios. Veiksmas nebeaktualus, nes išspręsta kitaip, nei sutarčių pagrindu. Pedagogų rengimui studijų vietos aukštosioms mokykloms (toliau – AM), o lėšos skiriamos pagal priimtų studentų faktinį skaičių, todėl įrašyti sutartyse konkrečią sumą būtų netikslinga. ŠMSM neužsako kvalifikacijos tobulinimo programų ir ministras tvirtina tik kvalifikacijos tobulinimo nuostatus, tačiau šių programų tikslingai nefinansuoja. arba siūlo nukelti veiksmo terminą Galima numatyti tikslines skatinamąsias stipendijas valstybinių AM pirmosios pakopos studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos studijų krypties studijų programas, kurias baigus bus parengti matematikos ir informacinių technologijų, gamtamokslinio ugdymo, kalbų, socialinio ugdymo sričių dalykų mokytojai. Stipendijos egzistuoja, bet tik daliai studijuojančiųjų, todėl gavus papildomų biudžeto lėšų reiktų keisti LRV nutarimą. Būtina įteisinti fondą ar kitokią formą papildomos paramos absolventams, kurie sutinka dirbti pedagogais ir tam atskiros sutarties su AM nereikia. Įvardintai paramai įteisinti reikalingas papildomas laiko tarpas, prieš tai reikalingas sprendimas dėl papildomų biudžeto lėšų. Sutarties su AM pasirašyti neįmanoma nepriėmus politinio sprendimo dėl sutarties turinio (t.y., politinių nuostatų, dėl kurių įgyvendinimo ir būtų skatinamos AM pasirašyti sutartis, pvz., nemokamo bakalauro įvedimo apimtys), numatyti papildomų lėšų skyrimą. Kol kas teisės aktai realiai leidžia pasirašyti sutartis tik dėl AM paskatinimo siekti vieno ar kito kokybinio rodiklio, bet rodiklių sąrašas priklauso nuo politinės reformos krypties ir papildomų lėšų kiekio. | Diskutuotina LRVK nepritaria veiksmo naikinimui. Pasiūlytas II var. netinka, nes stipendijos jau egzistuoja. Šiuo veiksmu kartu skatinamas sutarčių su universitetais pasirašymas jų veiklos pažangai skatinti (MSĮ pakeitimuose, kurie greitu metu bus priimti LRV (šiuo metu numatyta svarstyti LRV pasitarime), numatomos ir finansinės paskatos už sutartyse numatytus vykdymo rezultatus). Sutartyse galėtų būti numatytos nuostatos ir dėl pedagogų rengimo. Šiai dienai nėra nei vienos sutarties. |
|  | 2.3.4. Darbas. Švietimo ir mokslo finansavimo pertvarka |  |  |  |  |
| 32 | 2.3.4.3. Nemokamo aukštojo mokslo bakalauro studijose įgyvendinimas | 2018 m. III ketv.– 2020 m. II ketv. | ŠMSM | ŠMSM: siūlo pratęsti veiksmo įvykdymo terminą atsižvelgiant į Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto nuostatą: „4) ... užtikrinti nemokamo bakalauro nuo 2020 metų įvedimą, ...“ | Pritariame |
|  | 2.3.5. Darbas. Švietimo, kultūros ir mokslo institucijų stebėsenos ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimas, orientuojantis į kokybės ir efektyvumo nuostatas |  |  |  |  |
| 33 | 2.3.5.9. Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos koregavimas | 2017 m. IV ketv. – 2020 m. I ketv. | ŠMSM | ŠMSM: siūlo pratęsti veiksmo įvykdymo terminą atsižvelgiant į Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto nuostatą: „4) kelti aukštojo mokslo kokybę, ...“ Siūlome pratęsti veiksmo vykdymo terminą, kadangi užtruko Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo tvirtinimas (švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas pasirašytas 2019 m. liepos 17 d.), atitinkamai nusikėlė ir aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos rengimas, nes tai, koks bus aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo modelis, tiesiogiai susiję su studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarka. Projektą taip pat reikės suderinti su suinteresuotomis šalimis. | Diskutuotina. LRVK nepritaria termino keitimui, nes šis veiksmas jau turėjo būti padarytas ir jo pratęsimas nesusijęs su Koalicijos sutartimi |
|  | 2.3.6. Darbas. Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas |  |  |  |  |
| 34 | 2.3.6.3. Lietuvos kultūros strategijos įgyvendinimo plano parengimas | 2019 m. IV ketv. | KM/ LRVK | KM: siūlo šį veiksmą pripažinti netekusiu galios dėl prarasto aktualumo (dėl valstybės lygiu vykdomos strateginio planavimo sistemos pertvarkos). Atitinka 5 sąlygą „prireikus pasiūlyti pripažinti netekusiais galios veiksmus, kurie neteko aktualumo arba yra įgyvendinami kitais būdais (vykdant kitus veiksmus)“, nurodytą 2019-07-12 Vyriausybės kanclerio pavedimo Nr.S-2418 priede. LRV 2019-06-26 nutarimu Nr. 655 patvirtintos Lietuvos kultūros politikos strategijos 40 punkte nustatyta, kad Strategijos uždavinių įgyvendinimui priemonės planuojamos įgyvendinime dalyvaujančių institucijų 2020–2022 metų strateginiuose veiklos planuose. 41 punkte nustatyta, kad LRV patvirtinus rengiamą 2021–2030 metų nacionalinės pažangos planą (toliau – NPP), Lietuvos kultūros politikos strategijos tikslai ir uždaviniai bus įgyvendinti LRV nustatyta tvarka. Atitinkamai nebenumatome rengti Lietuvos kultūros politikos strategijos įgyvendinimo plano, kadangi pati strategija šiuo metu integruojama į NPP, kuris bus įgyvendinamas per skirtingų viešosios politikos sričių plėtros programas. Atitinkamai kultūros plėtros programa(-os) bus parengta ir patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku (priėmus Strateginio valdymo įstatymą bei rengiamą naują strateginio valdymo metodiką numatoma, bus apibrėžta plėtros programų rengimo ir tvirtinimo tvarka). | Diskutuotina. LRVK siūlo palikti veiksmą, kuris bus užskaitytas kaip įgyvendintas kai bus parengtas ir priimtas NPP. Be to, NPP įsigalios nuo 2021 m. kaip ir rengiamas Strateginio valdymo įstatymas, tad siekiant, kad strategija būtų pradėta įgyvendinti nuo 2020 metų, svarstytina, ar nereikėtų parengti ministro įsakymu tvirtinamo veiksmų plano ir jį pristatyti ministrų pasitarime 2019 m. IV ketv. |
|  | 2.3.7. Darbas. Kultūros ministerijos valdymo procesų atnaujinimas, institucinės patariamosios-ekspertinės sąrangos optimizavimas, siekiant padidinti veiklos efektyvumą |  |  |  |  |
| 35 | 2.3.7.2. Kultūros srities įstaigų finansavimo teisinės aplinkos atnaujinimas ir kultūros bei meno įstaigų tinklo pertvarka, siekiant efektyvumo, funkcijų nedubliavimo ir įrodymais grįsto valdymo modelio Kultūros ir meno įstaigų sistemos Lietuvoje ir tarpusavio sąsajų įgyvendinimo plano parengimas ir patvirtinimas | 2020 m. I ketv. | KM/ LRVK | KM: siūlo patikslinti veiksmo formuluotę, aktualizuojant pagal 2019-06-18 Pasitarimo pas Ministrą Pirmininką protokolu Nr. 3 suformuluotą užduotį: patvirtinti kultūros ir meno įstaigų sistemos Lietuvoje ir tarpusavio sąsajų įgyvendinimo planą ir nuo 2020 m. pradėti jo vykdymą. Siekiant suderinti nustatytas užduotis, sutiktume su mūsų siūlomos naujos formuluotės veiksmo termino paankstinimu į 2019 m. IV ketv. | Diskutuotina. LRVK nepritaria veiksmo siaurinimui. Plano sudarymas yra viena iš pertvarkos dalių. Planas turėtų būti patvirtintas 2019 m. IV ketv., kad nuo 2020 m pradėti jo įgyvendinimą. Keitimas nėra susijęs su Koalicijos sutartimi ar kitomis keitimui tinkamomis priežastimis. Galima svarstyti 2.3.6.3 ir 2.3.7.2 veiksmų apjungimą. |
|  | 2.3.9. Darbas. Programinio-konkursinio finansavimo modelio atnaujinimas ir įdiegimas Lietuvos kultūros taryboje bei pritaikymas pažangioms kultūros paslaugoms |  |  |  |  |
| 36 | 2.3.9.4. Regioninių kultūros tarybų tolygios kultūrinės raidos prioritetų nustatymas kiekvienai apskričiai | 2019 m. IV ketv. | KM | KM: siūlo LRV programos įgyvendinimo planą papildyti nauju veiksmu, siekiant įgyvendinti Koalicijos sutarties protokolo 2.1. papunkčio nuostatą: „1) didinti regionuose esančių kultūros centrų finansavimą per regionų Kultūros tarybas, užtikrinti meno kūrėjų socialines garantijas;“. Pažymėtina, kad jau įvykdytas 2.3.9.1. veiksmas „Regioninio kultūros projektų finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ nėra tapatus naujai siūlomam veiksmui. Regioninės kultūros tarybos yra įkurtos ir veikia, tačiau naujai siūlomas veiksmas numato, kad kiekviena iš Regioninių kultūros tarybų išanalizuotų savo apskrities kultūros situaciją ir priimtų strateginius sprendimus dėl kultūros raidos konkrečiuose regionuose skatinimo bei pagal galimybes suderintų savo sprendimus su Regionų plėtros tarybomis. T.y., būtų siekiama, kad ne Kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba nustatytų kokie projektai bus finansuojami, kaip vyksta šiuo metu (turint galvoje ne konkretų projektų sąrašą, bet kokius tikslus projektai įgyvendina), o šiuos sprendimus priimtų Regioninės kultūros tarybos. Šis naujai siūlomas veiksmas išplėstų Regioninių kultūros tarybų savarankiškumą – tai tam tikra prasme Regioninių kultūros tarybų kūrimo antras etapas. | Pritarti |
|  | 2.4. Kryptis. Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje |  |  |  |  |
|  | 2.4.2. Darbas. Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio parengimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  |
| 37 | 2.4.2.1. Sisteminio integruoto, darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos parengimas ir adaptavimas | 2018 m. IV ketv. – 2020 m. II ketv. | KM/ AM | KM: siūlo šio veiksmo įgyvendinimo terminą nukelti į 2020 m. II ketv., atsižvelgiant į šiuo metu atliekamą Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimą (numatoma atlikti 2019 m. IV ketv.), kurio išvadomis ir rekomendacijomis bei pateiktomis kultūros paveldo srities specialistų pastabomis ir siūlymais bus remiamasi rengiant Integralią kultūros paveldo apsaugos koncepciją. Siekiant atlikti detalią paveldosaugos sistemos analizę buvo nuspręsta atlikti Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimą. Tyrimas bus atliktas 2019 m. gruodžio mėn. Pažymime, kad 2019-07-15 pateikta antroji tyrimo tarpinė ataskaita. Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, numatyta, kad 2019-09-15 bus pateikta trečioji tarpinė ataskaita. Taip pat, įgyvendinant Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas, šiuo metu steigiama Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisija, kurią sudarys nepriklausomi kultūros paveldo srities profesionalūs ekspertai. Numatyta, kad jie taip pat įvertins atliekamo tyrimo rezultatus ir pateiks išvadas bei pasiūlymus dėl sisteminio integruoto kultūros paveldo apsaugos modelio kūrimo. Atkreipiame dėmesį, kad 2018 m. KM parengė Kultūros paveldo apsaugos institucinės pertvarkos metmenų projektą, kuris buvo pristatytas LRV 2018-04-18 pasitarime. Po šio pristatymo KM inicijavo Metmenų aptarimą su kultūros paveldo specialistais, visuomene ir asocijuotomis verslo organizacijomis. Metmenų svarstymams buvo skirtas penkių konsultacinių susitikimų ciklas, kuris vyko 2018 m. gegužės–birželio mėn. Šių konsultacinių susitikimų metu buvo išsakyta daug pastabų Metmenims ir pasiūlyta sudaryti darbo grupę, kuri prisidėtų rengiant Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelį, kas ir buvo padaryta. Atsižvelgiant į parengtą tyrimą dėl Integruoto kultūros paveldo apsaugos modelio sukūrimo ir pateiktas kultūros paveldo srities specialistų pastabas, planuojame iki 2020 m. II ketv. parengti ir patvirtinti Integralią kultūros paveldo apsaugos koncepciją. | Diskutuotina. LRVK nepritaria. Šis siūlomas termino keitimas neatitinka dabartinio LRV plano keitimo sąlygų. |

III   PRIORITETAS.  Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas

| Nr. | Kryptys, darbai, veiksmai | Įvykdymo data | Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai | Argumentai dėl keitimo (nurodyti Koalicijos sutarties nuostatą, kurią atitinka siūlomas keitimas, ar kt.) | LRVK komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1. Kryptis. Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas |  |  |  |  |
|  | 3.1.5. Darbas. Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą |  |  |  |  |
| 38 | 3.1.5.8. Viešųjų išlaidų peržiūros mechanizmo, naudojant jau esamus vertinimo įrankius, prireikus juos tobulinant ir (ar) įvedant naujus, sukūrimas; šių įrankių mechanizmo integravimas į 2020–2022 m. biudžeto formavimo procesą | 2019 m. II ketv. 2019 m. IV ketv. | FM, LRVK, VRM | FM: siūloma pratęsti veiksmo įvykdymo terminą, atsižvelgiant į Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos priimtus sprendimus. Atsižvelgiant į tai, kad viešųjų išlaidų peržiūros mechanizmas yra integrali strateginio planavimo dokumentų (Strateginio valdymo metodikos) dalis, o 3.1.5.2 veiksmo „Naujo planavimo dokumentų sistemos modelio, sudarančio sąlygas integruoti nacionalinio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus, parengimas ir jam įgyvendinti reikalingų teisės aktų parengimas ir patvirtinimas“, kurio apimtyje yra rengiami ir bus patvirtinti LR Strateginio valdymo įstatymo projektas ir LRV nutarimu tvirtinamos Strateginio valdymo metodikos projektas, įgyvendinimas numatytas 2019 m. IV ketv., siūlome patikslinti šio veiksmo įgyvendinimo terminą. | Pritarti |
| 39 | 3.1.5.9. Valstybės investicijų planavimo procesų peržiūra, investicinių projektų atrankos, finansavimo ir valdymo principų, taikomų visiems finansavimo šaltiniams, nustatymas | 2019 m. II ketv. 2019 m. IV ketv. | FM | FM: siūloma pratęsti veiksmo įvykdymo terminą atsižvelgiant į Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos priimtus sprendimus. LR Strateginio valdymo įstatymu, kurį planuojama patvirtinti iki 2019 m. IV ketv. pab., bus diegiama nauja strateginio valdymo sistema, kurios modelis užtikrins strateginio ir investicijų planavimo procesų integralumą. Modeliui įgyvendinti rengiama investicinių projektų vertinimo ir finansavimo sistema, integruojanti iš visų finansavimo šaltinių finansuojamus pokyčio projektus, kuri pagrįsta nuodugniu poreikio ir alternatyvų vertinimu, būsimo poveikio vertinimu, tinkamiausio finansavimo šaltinio parinkimu. Iš visų finansavimo šaltinių finansuojamiems projektams (kurie apims ir dabartinius valstybės investicijų projektus ir kitus pokyčio projektus) bus taikoma vieninga pagrindimo, atrankos, vykdymo, valdymo, priežiūros, stebėsenos tvarka, kuri bus integruojama į rengiamą Strateginio valdymo metodiką, kuri šiuo metu rengiama ir kurią planuojama patvirtinti iki 2019 m. pabaigos (kai bus patvirtintas Strateginio valdymo įstatymas). Atsižvelgiant į tai, šio veiksmo įgyvendinimo terminą siūlome pakeisti į 2019 m. IV ketv. | Pritarti |
|  | 3.1.6. Darbas. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas |  |  |  |  |
| 40 | 3.1.6.3. Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų efektyvesnio valdymo modelio įgyvendinimas | 2019 m. I ketv. | SM | SM: siūloma pripažinti 3.1.6.3. veiksmą netekusiu galios. Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos 2019-04-15 posėdyje priimtas sprendimas dėl projekto ,,Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus“ (t. y. dėl 3.1.6.3 veiksmo) tolesnės eigos – bus vystomos 2 alternatyvos: tęsiamas esamo oro uosto tinklo atnaujinimas ir ruošiamasi naujo oro uosto statybai, sprendimą dėl vieno oro uosto plėtojimo priimant 2022 m. Esamo oro uosto tinklo atnaujinimas vykdomas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmą 4.4.1.6. Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus. Atsižvelgiant į tai, siūlome 3.1.6.3. veiksmą pripažinti netekusiu galios. Įgyvendinat veiksmą 4.4.1.6 pradėti (ir vėlesniais metais bus tęsiami) esamo VĮ Lietuvos oro uostų tinklo plėtros ir infrastuktūros modernizavimo darbai augantiems keleivių srautams aptarnauti. Pagrindiniai darbai: Vilniuje – VIP terminalo ir konferencijų centro, krovinių terminalo statyba (iki 2021 m.), keleivių terminalų rekonstrukcija ir naujo išvykimo terminalo (T4) statyba (iki 2022 m.), perono rekonstrukcija (2022 m.). Kaune – infrastruktūros orlaivių remonto paslaugoms teikti statyba (2020-2021 m.), keleivių terminalo rekonstrukcija (2022 m.). Palangoje – kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcija (2021 m.). Nuo 2018 m. pradėti Vilniaus oro uosto keleivių terminalo rekonstrukcijos darbai, kuriuos užbaigus šis oro uostas galės kokybiškiau aptarnauti dar didesnį keleivių srautą (LRV programos įgyvendinimo plano rodikliuose numatyta, kad Vilniaus oro uosto keleivių aptarnavimo pralaidumas bus didesnis nei 5 mln. keleivių (2016 m. – 4,5). | Diskutuotina. LRVK mano, kad nurodyti argumentai nėra pagrindas veiksmo naikinimui. |
|  | 4.4. Kryptis. Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra |  |  |  |  |
|  | 4.4.1. Darbas. Strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimas |  |  |  |  |
|  | 4.4.1.6. Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus | 2020 m. IV ketv. | SM |  |  |
|  | 3.2. Kryptis. Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas ir informacinės visuomenės plėtra |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Darbas. Žmogaus patogumui skirtos viešosios paslaugos |  |  |  |  |
| 41 | 3.2.1.7. Automatizuoti rizikos vertinimo procesą dėl fitosanitarinių sertifikatų išdavimo eksportuojamiems bei reeksportuojamiems kroviniams | 2019 m. III ketv.–2020 m. III ketv. | ŽŪM | ŽŪM: siūloma papildyti nauju veiksmu, vykdant Koalicijos sutarties protokolo 2.3 papunkčio nuostatą: „2) tobulinti fitosanitarinių sertifikatų taikymo sistemą ir kontrolę.“ Siekiant tobulinti sertifikatų taikymo sistemą ir kontrolę, numatyta sukurti VATIS (Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM informacinė sistema) Fitosanitarinės rizikos posistemį, kuriame eksportuojamų ar reeksportuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų krovinių (siuntų) fitosanitarinės rizikos vertinimas būtų atliekamas automatizuojant fitosanitarinei kontrolei privalomų pateikti krovinių (siuntų) atranką dėl fitosanitarinių sertifikatų išdavimo. Fitosanitarinės rizikos posistemiui sukurti lėšos bus naudojamos iš Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM nuosavų lėšų. Šiam veiksmui atlikti bus reikalinga 21 tūkst. Eur. Racionalus rizikos vertinimas sudarys sąlygas objektyviau vertinti ne tik kylančias rizikas, bet ir pagal jas bus formuojamos naujos tikrinimų strategijos bei maksimaliai eliminuojamas žmogiškasis faktorius. Fitosanitarinės rizikos posistemį planuojama sukurti 2020 m. III ketv. | Pritarti |
|  | 3.5. Kryptis Vietos savivaldos ir regionų stiprinimas |  |  |  |  |
|  | 3.5.2. Darbas. Regionų valdymo ir savivaldos tobulinimas, diegiant atvirumo visuomenei ir partnerystės principus, priimant sprendimus |  |  |  |  |
| 42 | 3.5.2.5. Žemės grąžinimo proceso užbaigimas | 2019 m. III ketv. 2020 III ketv. | ŽŪM | ŽŪM: siūlo pakeisti įvykdymo datą, dėl objektyvių priežasčių užsitęsus žemės grąžinimo procesui, atsižvelgiant į žemiau išdėstytas priežastis: 1. 2019-02-01 įsigaliojus pakeistam Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymui, 985 piliečiai iki 2019-06-01 apsisprendė pakeisti valią dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir paprašė už miesto teritorijoje turėtą valstybės išperkamą žemę atlyginti lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje. Šiuo metu yra rengiamos išvados dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, projektuojami lygiaverčiai miškų ūkio paskirties žemės sklypai kaimo vietovėse ir 2020 metų III ketv. numatoma priimti visiems šiems piliečiams sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo. 2. Laisvos valstybinės žemės, kurioje būtų galima planuoti (projektuoti) naujus žemės sklypus, miestuose trūkumas ir nepakankamas savivaldybių kompetencijai priskirtų darbų laiku atlikimas, t. y. visos savivaldybės tik iki 2020-06-01 numato suplanuoti (suprojektuoti) pakankamą perduodamų neatlygintinai nuosavybėn naujų žemės sklypų kiekį. Atsižvelgiant į tai, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM miestuose tik 2020 metų III ketv. likusiems piliečiams galės priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo. | Diskutuotinas LRVK siūlo terminą keisti į 2020 II ketv. |
|  | 3.5.3. Darbas Paskatų sistemos vietos ekonominiam potencialui didinti ir infrastruktūrai optimizuoti sukūrimas |  |  |  |  |
| 43 | 3.5.3.6. Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pataisų, leidžiančių didinti finansines paskatas savivaldybėms, turinčioms vidutinį ir mažesnį augimo potencialą, gerinti verslo sąlygas regionuose, parengimas | 2020 m. III ketv. | FM | FM: siūloma papildyti nauju veiksmu, atsižvelgiant į Koalicijos sutarties protokolo 2.4. punkto nuostatą: „4) didinti finansines paskatas savivaldybėms, turinčioms vidutinį ir mažesnį augimo potencialą, gerinti verslo sąlygas regionuose“ | Pritarti |
| 44 | 3.5.3.7. Žemės ūkio ministerijos perkėlimas į Kauną | 2019 m. III ketv.– 2020 m. I ketv. | ŽŪM | ŽŪM: siūloma papildyti nauju veiksmu, vadovaujantis: 1. Koalicijos sutarties protokolo 1 punkto nuostata: „4) Vyriausybės 2016–2019 m. vykdytų reformų tvarumą bei tęstinumą ir remti teisės aktų, įgyvendinusių miškų reformą, pakartotinį priėmimą bei Žemės ūkio ministerijos perkėlimą į Kauną.“; 2. Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ 235 punkto nuostata: Stiprindami regioninę politiką, išanalizuosime galimybes perkelti į Kauną dvi ministerijas: Aplinkos ir Žemės ūkio. 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-02-13 pasitarimo protokolo Nr. 7, 4 klausimo pritarimu: 1. nuo 2019 m. vasario 14 d. būtų pradėtas Žemės ūkio ministerijos perkėlimas į Kauną; perkėlimo procesas turi būti baigtas ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 31 d.; 2. rengiant Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto projektą, Žemės ūkio ministerijai šiam tikslui būtų numatyti papildomi asignavimai pagal poreikį. | Pritarti |

IV   PRIORITETAS. Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra

| Nr. | Kryptys, darbai, veiksmai | Įvykdymo data | Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai | Argumentai dėl keitimo (nurodyti Koalicijos sutarties nuostatą, kurią atitinka siūlomas keitimas, ar kt.) | LRVK komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1. Kryptis. Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra |  |  |  |  |
|  | 4.1.4. Darbas. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, diegiant atliekų prevencijos, pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo finansines paskatas ūkio subjektams |  |  |  |  |
| 45 | 4.1.4.1. Gamintojų ir importuotojų įpareigojimas finansuoti gaminių ir pakuočių atliekų iš mišraus komunalinio atliekų srauto tvarkymą savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemose 4.1.4.1. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas. | 2018 m. II ketv. – 2019 m. IV ketv. | AM | AM: Siūloma patikslinti šio veiksmo įgyvendinimą, nes patvirtintas Žiedinės ekonomikos paketas, kuriame nustatytas įpareigojimas stiprinti gamintojų atsakomybę. Būtinybę peržiūrėti atsakomybę už pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir tobulinti šiuo metu galiojančią sistemą akcentuoja visi šios srities dalyviai (kontroliuojančios institucijos, gamintojai ir importuotojai, atliekų tvarkytojai, savivaldybės). Todėl siūloma nauja kompleksiškesnė priemonė. Bus parengtas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas, kuriame bus nustatytos didesnės gamintojų atsakomybės priemonės: nustatyta kontrolės tarybų sudarymo tvarka; nustatyta pareiga audituoti įkainius ir kt. | Pritarti |
| 46 | 4.1.4.2. Savivaldybių atsakomybės už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų neteikimą, netinkamą teikimą, užduočių neįvykdymą patvirtinimas | 2018 m. II ketv. | AM | AM: Siūloma sujungti darbų 04-01-04-06 ir 04-01-04-02 įgyvendinimą. Šie darbai susiję su komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimu ir Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas atliekamas vienas, kuriame nustatomi komunalinių atliekų kainodaros principai ir savivaldybių atsakomybė už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų neteikimą, netinkamą teikimą, užduočių neįvykdymą. Pasiūlytiems Atliekų įstatymo pakeitimams nepritaria daugelis suinteresuotų institucijų, iš esmės priešingos skirtingų institucijų (savivaldybių ir atliekų tvarkytojų) pastabos, todėl siekiant suderintos vieningos pozicijos būtina pratęsti veiksmo įgyvendinimo terminą. | Pritarti sujungimui |
| 47 | 4.1.4.6. Atliekų kainodaros principų, taikomų teikiamoms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms, ir savivaldybių atsakomybės už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų neteikimą, netinkamą teikimą, užduočių neįvykdymą patvirtinimas – Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas | 2018 m. I ketv. – 2019 m. IV ketv. | AM |  | Diskutuotina. LRVK pritaria veiksmų apjungimui, tačiau prieštarauja termino keitimui. |
|  | 4.1.5. Darbas. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas |  |  |  |  |
| 48 | 4.1.5.2. Kasmet ne mažiau kaip po 500 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimas, pastatų energinio efektyvumo didinimas, kasmet sumažinti skaičiuojamąsias šilumos energijos sąnaudas apie 100 GWh per metus |  | AM | AM: Siūloma tikslinti veiksmo pavadinimą, kadangi daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos tikslas yra šilumos energijos sąnaudų mažinimas, o ne atnaujinamų namų skaičius. Koalicijos sutarties protokolo 2.3. nuostata: 2) užtikrinti pakankamą energetinio efektyvumo didinimo priemonių finansavimą taip, kad nuosekliai augtų modernizuojamų daugiabučių ir daugiabučių, kuriems atlikta mažoji renovacija, skaičius. | Pritarti |
| 49 | 4.1.5.10 Teisinių priemonių, kurios įpareigotų taupyti energiją, sukūrimas ir reglamentavimas | 2019 m. III ketv. – 2020 m. II ketv. | EM (visos ministerijos) | EM: siūloma papildyti nauju 4.1.5.10. veiksmu, siekiant įgyvendinti Koalicijos sutarties protokolo 2.3. punkto nuostatą: „4) užtikrinti nacionalinės elektros energijos taupymo programos parengimą, ypatingą dėmesį skiriant klimato kaitos mažinimui.“ | Pritarti |
|  | 4.2. Kryptis - Verslo sąlygų ir investicinės aplinkos gerinimas, vartotojų teisių apsaugos stiprinimas |  |  |  |  |
|  | 4.2.5. Darbas. Investicijų pritraukimo organizacinės struktūros perorientavimas ir specialių priemonių įdiegimas skatinant investicijas nacionaliniu ir regioniniu lygiais |  |  |  |  |
| 50 | 4.2.5.3. Sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) reglamentavimo atsisakymas siekiant įstatymais nustatyti, kad ūkinės veiklos skleidžiama tarša už žemės sklypo, kuriame vykdoma ūkinė veikla, ribų neviršytų visuomenės sveikatos saugos, aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų, šių nuostatų įgyvendinimo stebėsenos ir priežiūros mechanizmo įtvirtinimas | 2019 m. I ketv. | AM, SAM, ŽŪM, ŪM | AM: Siūloma atsisakyti šio veiksmo, nes jo įgyvendinimas šiuo metu netikslingas. 2019 m. birželio 6 d. priimtas Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (1.5.6.2 veiksmas, numatomas vykdymo terminas – 2018 m. II ketv., įvykdytas pavėluotai, priimtas 2019 m. II ketv.). Šis įstatymas įsigalios nuo 2020 m. sausio 1d. (dalis nuostatų nuo 2023-01-01 ir 2025-01-01). Įstatymo tikslas – užtikrinti visuomenės sveikatos saugą, šiame įstatyme nurodytų objektų ar veiklos apsaugą nuo neigiamų veiksnių ar poveikio, valstybės saugumą, aplinkos ir viešojo intereso apsaugą. Įstatymu nustatomos ir norminės sanitarinės apsaugos zonos (SAZ). Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020-01-01 jau keičiasi teisinis reguliavimas, susijęs ir su SAZ nustatymu, netikslinga šiuo laikotarpiu, neįvertinus naujai priimto teisinio reguliavimo efektyvumo, vykdyti kitas susijusias priemones. Suderinta su Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos saugos skyriumi. | Pritarti |
|  | 4.2.12. Darbas - Vartotojų apsaugos sistemos veiksmingumo didinimas, sukuriant aiškų ir skaidrų reguliavimą, optimizuojant vartotojų apsaugos procesus |  |  |  |  |
| 51 | 4.2.12.3. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimų parengimas ir priėmimas siekiant sukurti bendrą ginčų neteisminio sprendimo sistemą ir praplėsti socialinių partnerių įsitraukimą | 2019 m. II ketv. – 2019 m. IV ketv. | TM (FM, SM, TM, EM) | TM: siūloma pakeisti įvykdymo terminą. Siekiant platesnio socialinių partnerių įsitraukimo į vartojimo ginčų neteisminį sprendimą, Teisingumo ministerija 2019 m. I ir II ketvirčius vykdė socialinį dialogą ( viešąsias konsultacijas) su socialiniais partneriais (verslo organizacijomis ir vartotojų asociacijomis). Po išsamių diskusijų buvo identifikuota galimybė, kad kai kurių vartojimo ginčų neteisminį sprendimą gali užtikrinti vartotojų asociacijos (panaudodamos valstybės finansinės paramos lėšas). Tai leistų padidinti vartotojų asociacijų administracinius gebėjimus ir sumažinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos krūvį, nagrinėjant vartojimo ginčus neteismine tvarka. Be to, 2019 m. liepos 16 d. Valstybės kontrolė pateikė valstybinio audito ataskaitą, kurioje pateikė rekomendacijas dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo tobulinimo ir valstybės institucijų bei vartotojų asociacijų bendradarbiavimo. Šiuo metu Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. 19-8774), kuriame numatoma galimybė vartotojų asociacijoms organizuoti vartojimo ginčų komisijų veiklą sprendžiant ginčus tam tikrose srityse (pavyzdžiui, dėl nuotolinės prekybos) ir techniškai aptarnauti šias komisijas, pateiktas derinti visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms per TAIS. Dėl finansinių priežasčių esminius vartojimo ginčų neteisminio sprendimo sistemos pokyčius galima įvykdyti tik nuo 2020 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, priemonės įvykdymo terminas turėtų būti pakeistas į 2019 m. IV ketvirtis. | Pritarti, tačiau siūlytinas tęstinį terminą 2019 m. II-IV ketv. |
|  | 4.3. Kryptis. Šešėlinės ekonomikos mažinimas, mokesčių ir socialinio draudimo sistemos efektyvumo didinimas |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. Darbas. Savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas ir mokesčių surinkimo gerinimas |  |  |  |  |
| 52 | 4.3.1.9. PVM grąžinimo tvarkos peržiūra, siekiant atsisakyti mokesčių mokėtojų lėšų įšaldymo | 2019 m. IV ketv. | FM | FM: siūloma papildyti nauju 4.3.1.9. veiksmu, siekiant įgyvendinti Koalicijos sutarties protokolo 2.4. punkto nuostatą: „2) pagreitinti ir supaprastinti PVM permokos grąžinimą taip, kad nebūtų įšaldomos mokesčių mokėtojų lėšos;“ | Pritarti |
|  | 4.3.3. Darbas. Socialinio draudimo sistemos struktūrinės pertvarkos ir valstybinių pensijų skyrimo tobulinimas |  |  |  |  |
| 53 | 4.3.3.6. Nuoseklaus socialinio draudimo pensijų didėjimo užtikrinimas atsižvelgiant į augančią ekonomiką ir didėjantį darbo užmokesčio fondą, o mažiausias socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijas priartinti prie minimalaus vartojimo poreikių dydžio | 2017 m. I ketv.- 2019 m. I ketv. 2020 m. III ketv. | SADM, FM | SADM: siūloma pratęsti baigtą veiksmą praplečiant veiksmo formuluotę ir tikslinant terminą, siekiant įgyvendinti Koalicijos sutarties protokolo 2.2. punkto nuostatą: „3) siekti socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų priemokų ribos padidinimo iki 1 MVPD (250* eur.) 2020 metais;“ | Pritarti |
|  | 4.5. Kryptis. Tausaus ir konkurencingo žemės bei maisto ūkio stiprinimas |  |  |  |  |
|  | 4.5.1. Darbas. Ūkininkų derybinės galios stiprinimas ir konkurencingumo didinimas |  |  |  |  |
| 54 | 4.5.1.5.Žemės ūkio gamybos rizikų valdymas įsteigiant rizikų valdymo fondą | 2019 m. I ketv. – 2020 m. II ketv. | ŽŪM, FM, ŪM | ŽŪM: siūlo tikslinti įgyvendinimo terminą, nes tik 2019 m. LR Seimo rudens sesijoje bus svarstomas 2019-06-05 Vyriausybės pateiktas Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Tik priėmus įstatymą, bus sudarytos teisinės prielaidos žemės ūkio gamybos rizikų valdymo fondų steigimui. Tikėtina, kad fondas gali būti įsteigtas 2020 m. II ketv. | Pritarti Siūlytinas tęstinis terminas 2019 m. I ketv.-2020 m. II ketv. |
| 55 | Vietinės gamybos produktų vartojimo didinimas plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines 4.5.1.6. Administracinėmis ir kitomis priemonėmis kurti palankias sąlygas trumpųjų maisto grandinių plėtrai | 2020 m. III ketv. | ŽŪM | ŽŪM: siūlo patikslinti veiksmo pavadinimą, atsižvelgiant į Koalicijos sutarties protokolo 2.4 papunkčio nuostatą: „1) administracinėmis ir kitomis priemonėmis kurti palankias sąlygas trumpųjų maisto grandinių plėtrai.“ Vadovaudamiesi Koalicijos sutarties protokolu, tiksliname tik pavadinimą, nes 4.5.1.6. veiksmas „Vietinės gamybos produktų vartojimo didinimas plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines“ vykdomas nuo 2017 m. II ketv. | Pritarti |
|  | 4.5.3. Darbas. Melioracijos sistemų nuosavybės santykių ir atsakomybės pertvarkymas |  |  |  |  |
| 56 | 4.5.3.2. Melioracijos statinių valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo modelio įteisinimas pakeičiant Melioracijos įstatymą | 2019 m. III ketv. 2019 m. IV ketv. 2020 m. II ketv. | ŽŪM | ŽŪM: siūlo pratęsti veiksmo įvykdymo datą iki 2019 m. IV ketv. Melioracijos įstatymo pakeitimo projektas (MĮP) buvo parengtas ir paskelbtas LR Seimo teisės aktų projektų posistemėje 2019 m. kovo mėn. MĮP susilaukė daug suinteresuotų šalių pastabų, todėl šiuo metu MĮP yra tikslinamas ir artimiausiu metu bus pakartotinai derinamas su suinteresuotomis institucijomis ir socialiniais partneriais teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Tikimasi, jog MĮP Vyriausybei bus pateiktas rudenį ir priimtas LR Seimo rudens sesijoje. | Diskutuotinas LRVK nepritaria, nes šio veiksmo termino keitimas jau buvo 2019-02-27 nutarime Nr.209 ir pateikti argumentai nėra pakankami veiksmo termino atidėjimui |

V   PRIORITETAS. Saugi valstybė

| Nr. | Kryptys, darbai, veiksmai | Įvykdymo data | Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai | Argumentai dėl keitimo (nurodyti Koalicijos sutarties nuostatą, kurią atitinka siūlomas keitimas, ar kt.) | LRVK komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.2. Kryptis. Kibernetinio ir energetinio saugumo stiprinimas |  |  |  |  |
|  | 5.2.2..Darbas-Sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET) |  |  |  |  |
| 57 | 5.2.2.2. Izoliuoto darbo bandymo atlikimas | 2019 m. II ketv.- 2020 m. III ketv. | EM | EM: siūloma pratęsti vykdymo terminą. Vėluojama vykdyti, nes nesusitarta su Estijos ir Latvijos operatoriais. 2017 m. rugpjūčio pabaigoje baigta Baltijos šalių elektros sistemos izoliuoto darbo galimybių studija. Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemų operatorių LITGRID AB, „Augstprieguma tikls“ ir „Elering“ užsakymu galimybių studiją atliko tarptautinė konsultacijų bendrovė Tractebel Engineering S.A. Nustatyta, kad Baltijos šalių elektros sistemos izoliuoto darbo bandymas yra sudėtingas ir pats tinkamiausias laikas jį atlikti yra vasaros metas. 2018 m. vasaros laikotarpiu vyko pasirengimas, todėl konkreti izoliuoto darbo bandymo data įvertinus būtiną laiką jam tinkamai pasirengti pagal studijoje pateiktas rekomendacijas (kurios apėmė tinklo paruošimo bandymui darbus (įskaitant įrenginių tikrinimą, papildomos matavimų įrangos montavimą, personalo mokymus) ir bandymo sąlygų derinamą su visais, kuriems jis galėtų turėti įtakos: elektros rinkos dalyviais, kitų šalių perdavimo sistemų operatoriais, elektros gamintojais ir kt.) buvo numatyta 2019 m. birželio 8 d. (alternatyvi data – 2019 m. birželio 29 d.). Tačiau Estijos ir Latvijos operatoriai neapibrėžtam laikui atidėjo izoliuoto darbo bandymą, Rusijos operatoriui Russian Grid paskelbus apie izoliuoto darbo bandymą, kuris Kaliningrado srityje buvo atliktas 2019 m. gegužės 23-25 d. Kaip alternatyvą bendram Baltijos šalių elektros energetikos sistemų izoliuoto darbo bandymui, 2019 m. gegužės 18-19 d. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID atliko dalies Lietuvos elektros sistemos ir generatorių izoliuoto darbo bandymą. Šiuo metu numatoma, kad bendras Baltijos šalių elektros energetikos sistemų izoliuoto darbo bandymas galėtų būti atliktas iki 2024 m. | Pritarti |
|  | 5.3. Kryptis. Pilietiškumo ugdymas, pilietinių galių ir žmogaus teisių apsaugos stiprinimas |  |  |  |  |
|  | 5.3.1. Darbas. Pilietinio ir tautinio ugdymo atnaujinimas, pilietinio įgalinimo ir politinio gyventojų aktyvumo bei bendruomeniškumo stiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas |  |  |  |  |
| 58 | 5.3.1.7. Istorinės atminties ir susijusių projektų įgyvendinimas | 2019 m. IV ketv. | LRVK | Siūloma įtraukti naują veiksmą | Pritarti |
|  | 5.3.2. Darbas. Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas |  |  |  |  |
| 59 | 5.3.2.6. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos, suteikiančios viešąją prieigą stebėti ir analizuoti pateiktus duomenis, sukūrimas | 2019 m. IV ketv. – 2020 m. III ketv. | KM/ VRM, TM, SM | KM: siūlo veiksmo įgyvendinimo terminą nukelti į 2020 m. III ketv., atsižvelgiant į numatomas sudaryti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (toliau – VIRSIS) kūrimo ir diegimo bei techninės priežiūros paslaugų sutartis (jų vykdymo terminus). Dėl įvairių priežasčių (BDAR įsigaliojimo, IVPK statuso keitimo (perdavimo iš SM į ŪM / EIM pavaldumą), RC statuso keitimo (perdavimo iš TM į SM pavaldumą)) vėlavo vidinės projekto veiklos ir VIRSIS viešajam pirkimui būtinų dokumentų (VIRSIS nuostatų, VIRSIS techninės ir reglamentinės specifikacijos) parengimas ir tvirtinimas. 2019 m. liepos pab. su laimėtoju ketinama pasirašyti trišalę sutartį (RC, KM ir „Alna Software“) dėl VIRSIS kūrimo ir diegimo. Paslaugos pagal sutarties grafiką turėtų būti suteiktos per 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos, t.y. VIRSIS, laikantis kūrimo ir diegimo paslaugų grafiko, anksčiausiai galės būti sukurta 2020 m. rugpjūtį. Taip pat 2019-07-31 buvo sudaryta VIRSIS kūrimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų sutartis. | Diskutuotina. LRVK siūlo nepritarti, nes šs siūlomas termino keitimas neatitinka dabartinio LRV plano keitimo sąlygų. |
| 60 | 5.3.2.7. Pilietiškai ir kultūriškai atsakingos bei pliuralistinės Žiniasklaidos rėmimo (skatinimo) modelio atnaujinimas, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde nustatant prioritetines valstybės paramos žiniasklaidai sritis | 2019 m. II ketv. – 2019 m. IV ketv. | KM | KM: Siūlo fiksuoti šį veiksmą kaip įvykdytą (įstatymo projektas 2019-07-04 įregistruotas Seimo TAIS) arba siūlo patikslinti šio veiksmo pavadinimo formuluotę bei įgyvendinimo terminą nustatyti 2019 m. II ketv.–2019 m. IV ketv. Šis veiksmas jau iš dalies įvykdytas – įstatymo projektas, kuriuo siekiama atnaujinti žiniasklaidos rėmimo modelį, pateiktas Seimui, jo svarstymas numatytas Seimo rudens sesijoje. KM parengtas valstybės paramos žiniasklaidai modelis 2018-06-13 buvo pristatytas Seimo Kultūros komitete. Šiam modeliui komiteto posėdyje nepritarta, todėl šio komiteto 2018-06-27 sprendimu buvo sudaryta darbo grupė, kuri iš esmės perėmė KM užduoties vykdymą. KM dalyvavo Seimo Kultūros komiteto sudarytos darbo grupės veikloje, kurioje teikė savo pastabas dėl žiniasklaidos rėmimo modelio, siekdama atnaujinti Lietuvos žiniasklaidos (viešosios informacijos rengėjų) paramos modelį taip, kad jis skatintų Lietuvos žiniasklaidos ir informacinės erdvės gyvybingumą, o parama būtų skirstoma per Žiniasklaidos rėmimo fondą, kurio valdymas ir sprendimų priėmimas būtų grindžiami valstybės biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumo, kontrolės ir atskaitingumo, bet ne politinės valdžios įtakos ir sprendimo galios didinimu. Seimo Kultūros komiteto sudaryta darbo grupė savo veiklą baigė 2019-06-26, o jos parengtas Visuomenės informavimo įstatymo 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3649 2019-07-04 įregistruotas Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Įstatymo projektas pateiktas Seimui 2019-07-16 plenariniame posėdyje, jo svarstymas numatytas Seimo rudens sesijoje. Dėl šio įstatymo projekto Kultūros ministerija šiuo metu rengia Vyriausybės išvadą. | Pritarti veiksmo ir jo termino patikslinimui |
|  | 5.4. Kryptis - Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas |  |  |  |  |
|  | 5.4.3. Darbas. ES išorės sienų apsaugos sustiprinimas ir modernių techninių priemonių įdiegimas Lietuvos dalies ES išorės sienai kontroliuoti, paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo funkcijoms vykdyti |  |  |  |  |
| 61 | 5.4.3.11. Stacionarios rentgeno kontrolės sistemos įsigijimas ir įrengimas bent viename kelio poste ir pradėti projektavimo darbai rentgeno kontrolės sistemai įrengti bent viename geležinkelio poste | 2020 III ketv. | FM | FM: siūloma papildyti nauju 5.4.3.11. veiksmu Koalicijos sutarties protokolo 2.4. punkto priemonė: 5) garantuoti tinkamą išorinės ES sienos saugojimą, be kita ko, kiekvieną postą aprūpinant rentgeno įrenginiais; | Pritarti |
|  | 5.4.6. Darbas - Bausmių vykdymo sistemos modernizavimas |  |  |  |  |
| 62 | 5.4.6.3. Naujos įkalinimo įstaigos Šiauliuose pastatymas statyba. | 2020 m. III ketv. | TM | TM: siūloma patikslinti veiksmo pavadinimą. Atsižvelgiant į investicijų projekto „Šiaulių tardymo izoliatoriaus (ŠTI) iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r., Ginkūnų sen., Malavėniukų k.“, kurio tikslas naujos įkalinimo įstaigos Šiauliuose pastatymas, įgyvendinimo faktinę situaciją ir 2020–2022 metų Teisingumo ministerijai, kaip asignavimų valdytojai, numatomus maksimalius asignavimų limitus VIP, yra nerealu, kad nauja įkalinimo įstaiga Šiauliuose bus pilnai pastatyta iki 2020 m. III ketv., todėl tikslinga būtų keisti veiksmo formuluotę, numatant tęstinį procesą. | Pritarti |

PASIŪLYMAI DĖL RODIKLIŲ KEITIMO

|  | Kryptys, darbai, veiksmai | Rodiklio reikšmės | Argumentai dėl keitimo (nurodyti Koalicijos sutarties nuostatą, kurią atitinka siūlomas keitimas, ar kt.) | LRVK komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. Kryptis. Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas |  |  |  |
|  | 1.1.4. Darbas. Lygių galimybių naudotis socialinėmis, sveikatos, švietimo, kultūros ir teisinėmis paslaugomis užtikrinimas |  |  |  |
| 1 | Visos dienos mokyklą lankančių mokinių dalis nuo visų mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, proc. | 2016 m. – 2 2020 m. – 20 | ŠMSM: siūlo patikslinti rodiklio apibrėžimą Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto nuostata: „2) reikšmingai padidinti neformalaus ugdymo finansavimą, vaikų užimtumą regionuose“ Rodiklio reikšmė 2018 m. – 5,7 proc. Rodiklyje akcentuoti mokinius, besimokančius pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas siūloma atsižvelgiant į: 1. užsienio šalių visos dienos mokyklos praktikas (kur visos dienos mokykla daugumoje atvejų skirta tokio amžiaus grupės mokiniams); 2. ŠMSM užsakymu 2017 m. atliktą tyrimą apie paslaugų visos dienos mokykloje poreikį, kuriame dauguma tėvų pasisakė, kad visos dienos mokykla reikalingiausia būtų pagal priešmokyklinio (57,6 proc.) ir pradinio ugdymo (68,8 proc.) programas besimokantiems mokiniams (už visos dienos mokyklą 5-8 klasių vaikams pasisakė tik 24,4 proc. tėvų); 3. Pasaulio sveikatos organizacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktos analizės pagrindžia intervencijų ankstyvajame amžiuje naudą, didesnę jų ekonominę grąžą, kadangi investuojant į įgūdžius ir žinias ankstyvajame ugdyme įveikiami ugdymosi sunkumai, įgūdžių ir žinių netolygumai ankstyviausiuose ugdymo etapuose, suteikiami dėl skirtingo socialinio, ekonominio, kultūrinio konteksto trūkstami socialiniai, emociniai įgūdžiai, kas leidžia užkirsti kelią didesniems pasiekimų skirtumams, leidžia lengviau ugdyti įgūdžius ir žinias tolimesniuose ugdymo etapuose. | Diskutuotina. LRVK nepritaria, nes keitimas nesusijęs su Koalicijos sutartimi. Nėra aiškių argumentų. kodėl siaurinama rodiklio reikšmė ir kodėl 5-8 klasių vaikams didesnis užimtumas nėra aktualus |
|  | 1.2. Kryptis. Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas |  |  |  |
|  | 1.2.5. Darbas. Patyčių prevencijos veiksmingų priemonių išplėtojimas |  |  |  |
| 2 | Mokykloje nė karto per 2 mėnesius patyčių nepatyrusių mokinių dalis nuo visų mokinių, proc. | 2016 m. – 46,2 (2014 m.) 2020 m. – 70 57 | ŠMSM: siūlo keisti rodiklio reikšmę atsižvelgiant į ŠMSM siūlomą Švietimo struktūrinės reformos strateginio portfelio projekto – „Saugi mokykla kiekvienam“ atnaujinimą. Projekte „Saugi mokykla kiekvienam“ rodiklio reikšmė keičiama dėl sumažėjusios projekto apimties ir biudžeto. Rodiklio reikšmė 2018 m. – 48,2 proc. Struktūrinės reformos strateginio portfelio projekte „Saugi mokykla kiekvienam“ rodiklio reikšmę siūloma keisti dėl sumažėjusios projekto apimties ir biudžeto, dėl to tikėtina, kad bus nepasiektas planuotas rodiklis. | Diskutuotina. LRVK nepritaria |
|  | 2.1. Kryptis. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką |  |  |  |
| 3 | Aukštųjų mokyklų pirmos pakopos absolventų, dirbančių 1–3 Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinėse grupėse kitų metų po studijų baigimo sausio 1 d., dalis nuo visų dirbančių ir netęsiančių mokslų pirmos pakopos absolventų, proc. | 2016 m. – 56 2020 m. – 70 | ŠMSM: siūlo pripažinti rodiklį netekusiu galios, nes rodikliui apskaičiuoti statistinių duomenų nėra, reikia atlikti tyrimą kuriam neskirtos lėšos. Pirminiai duomenys gauti naudojantis 2017 m. MOSTA atliktu tyrimu. | Diskutuotina. Siūlytina palikti ir įrašyti tyrimą į MOSTOS metų darbus. |

|  | 2.1.4. Darbas. Kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimas, siekiant įdiegti sociokultūrines naujoves, įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio dialogo plėtojimą |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Mokinių, kuriems sudaryta galimybė pasinaudoti kultūros pasu, dalis, proc. Mokyklų, kurios bent kartą pasinaudojo kultūros pasu, dalis (procentai) | 2020 m. – 85 proc. | KM: siūlo pakeisti šį vertinimo kriterijų, aktualizuojant siekį matuoti mokyklų, kurios naudojasi kultūros pasu, imtį. Pažymėtina, kad 100 proc. galimybė naudotis kultūros pasu sudaryta 2018 metais. LRV programos įgyvendinimo plane patvirtintas vertinimo kriterijus prarado aktualumą, todėl siūlome naują: Mokyklų, kurios bent kartą pasinaudojo kultūros pasu, dalis. Šiuo vertinimo kriterijumi aktualu skaičiuoti, kiek mokyklų prisijungia ir naudojasi kultūros pasu, siekiant kasmet tą skaičių didinti, įtraukiant vis daugiau mokyklų (pažymėtina, kad visoms mokykloms yra sudaryta galimybė naudotis kultūros pasu). Siūloma naujo vertinimo kriterijaus reikšmė 2020 m. – 85 proc. Naujo vertinimo kriterijaus siūlymas suderintas su ŠMSM ir LMNŠC. | Diskutuotina. LRVK siūlo nekeisti šio rodiklio, o pasibaigus metams, nurodyti rodiklio faktines reikšmes |
|  | 2.3. Kryptis. Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka |  |  |  |
|  | 2.3.7. Darbas. Kultūros ministerijos valdymo procesų atnaujinimas, institucinės patariamosios-ekspertinės sąrangos optimizavimas, siekiant padidinti veiklos efektyvumą |  |  |  |
| 5 | Patariamųjų Kultūros ministerijos institucijų skaičiaus sumažėjimas, palyginti su 2016 metais, proc. |  | KM: siūlo vertinimo kriterijų pripažinti netekusiu galios dėl prarasto aktualumo. (atitinka 5 sąlygą, nurodytą 2019-07-12 Vyriausybės kanclerio pavedimo Nr.S-2418 priede). Siekiant Kultūros demokratizacijos ir kultūros sektoriaus kuo didesnio įtraukimo į sprendimų formavimo procesus, patariamųjų tarybų ir komisijų skaičius KM tik išaugo, todėl nėra tikslinga stebėti ir siekti šių patariamųjų organų mažėjimą. Tarybos ir komisijos padeda užtikrinti demokratijos procesus bei užtikrina aktyvų visuomenės ir suinteresuotų šalių įsitraukimą į politikos formavimą. | Pritarti |
| 6 | Sprendimų projektų kultūros srityje, dėl kurių konsultuotasi su visuomene, dalis, proc. |  | KM: siūlo vertinimo kriterijų pripažinti netekusiu galios dėl prarasto aktualumo. Siekiant probleminių aspektų sprendimo įgyvendinamumo bei paramos jiems, KM nuolat vykdo viešąsias konsultacija su suinteresuotosiomis šalimis. Tai padeda sumažinti galimus rizikos veiksnius, geriau įvertinti įvairias problemines aplinkybes, kurios ne visada gali būti žinomos politikos formuotojams. | Diskutuotina. LRVK siūlo nekeisti rodiklio, o pasibaigus metams, nurodyti rodiklio faktines reikšmes |

|  | 4.5. Kryptis. Tausaus ir konkurencingo žemės bei maisto ūkio stiprinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.5.3. Darbas. Melioracijos sistemų nuosavybės santykių ir atsakomybės pertvarkymas |  |  |  |
| 7 | Valstybei priklausančių melioracijos statinių dalis, proc. | 2016 m.; 2020 m.. 46; 0. 2016 m.; 2020 m.. 55; 34 45. | ŽŪM siūlo patikslinti rodiklių reikšmes. 2020 m. buvo numatyta valstybei priklausančių melioracijos statinių dalis lygi 34 proc. iki 2020 m. Siūlome keisti siekiamo rodiklio reikšmę –34 į 45 proc. Kadangi, ruošiant melioracijos įstatymo projektą (MĮP), buvo numatyta žemės sklypų savininkams, nuosavybės teise valdantiems melioracijos statinius, įtvirtinti nuostatą, kad žemės sklype esantys drenažo rinktuvai yra žemės sklypo priklausiniai, t. y. priklauso žemės sklypo savininkui ir jam kyla pareiga prižiūrėti šiuos melioracijos įrenginius, tačiau sulaukėme pastabų iš suinteresuotų institucijų, kad tokia valstybės pozicija gali būti privačių žemės sklypų savininkų, o ir kitos visuomenės dalies, sutikta kaip socialiai neatsakinga, neužtikrinanti teisinio reguliavimo stabilumo konstitucinio imperatyvo. Pirminiame projekto variante buvo numatyta drenažo sistemas valstybinėmis laikyti (rinktuvus) kurių vidinis skersmuo virs 300 mm ir pastatytos už melioracijos lėšas, tačiau po diskusijų su socialiniais partneriais pasikeitė projekto koncepcija ir projekte numatyta valstybinius rinktuvus laikyti tik tuos, kurių vidinis skersmuo yra didesnis už 250 mm vidinio skersmens ir pastatytos už melioracijos lėšas, todėl valstybė turėtų valdyti ne 34 proc., o 45 proc. melioracijos statinių. Valstybei visiškai atsisakius melioracijos statinių ir įrenginių valdymo, nebūtų užtikrintas visos melioracijos įrenginių sistemos sklandus funkcionavimas, todėl įvertinus visas galimybes, nustatyta, kad dėl šio tikslo valstybė turi valdyti apie 45 proc. valstybei priklausančių melioracijos statinių. | Pritarti (šio rodiklio keitimas jau buvo 2019-02-27 nutarime Nr.209) |

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 3-609 „Dėl Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

https://www.smm.lt/uploads/documents/veikla/vie%C5%A1%C5%B3j%C5%B3%20diskusij%C5%B3%20d%C4%97l%20VDM%20pateiktis.pdf

https://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/VDM_poreikio%20tyrimas_GALUTINIS.pdf

https://www.who.int/social_determinants/themes/earlychilddevelopment/en/