ATEITIES EKONOMIKOS DNR PLANO ĮgyvendiniMAS

NUO 2020 M. LIEPOS 1 D. IKI 2020 M. RUGPJŪČIO 31 D.

Ateities ekonomikos DNR plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), išskirti 5 prioritetai, į kuriuos siūloma koncentruotis – žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika. DNR plano įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant šį planą iš viso numatyta investuoti 6,3 mlrd. eurų, iš kurių veiksmai už 4,1 mlrd. eurų jau buvo suplanuoti ir įgyvendinami, o veiksmai už 2,2 mlrd. eurų – naujos ir papildomos investicijos.

- Bendra įgyvendinimo informacija (mln. eurų ir proc. nuo numatytų lėšų)

DNR plano veiksmams įgyvendinti jau yra skirta 4,86 mlrd. eurų finansavimo:

- pradėjus įgyvendinti DNR planą, į planą įtrauktoms suplanuotoms investicijoms jau buvo skirtas finansavimas (4,1 mlrd. eurų);

- veiksmams, kurie įgyvendinami pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa) skirtas virškontraktavimas, sudarant galimybę ministerijoms prisiimti daugiau įsipareigojimų sudarant projektų sutartis ir išmokėti daugiau lėšų nei skirta Veiksmų programos priemonėms įgyvendinti bei perskirstytos lėšos (456,8 mln. eurų);

- naujoms investicijoms, kurios gavo pritarimą Investiciniuose komitetuose (toliau – IK) ir įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 832 tvirtinamą įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą (288,2 mln. eurų, iš jų per rugpjūčio mėn. – 274,7 mln. eurų);

- naujoms investicijoms, kurioms skirtas finansavimas pagal kitas esamas įgyvendinimo tvarkas (4,9 mln. eurų).

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos iš viso investuota 312,7 mln. eurų (4,9 proc. 2020–2021 metais planuotų investuoti lėšų). Iš jų per rugpjūčio mėn. investuota 145,3 mln. eurų (2,3 proc. 2020–2021 metais planuotų investuoti lėšų).

- DNR plano įgyvendinimas pagal investavimo kryptis (mln. eurų ir proc. nuo numatytų lėšų)

Didžiausia pažanga pasiekta pagal Ekonominės infrastruktūros ir Žmogiškojo kapitalo investavimo kryptis – investuota jau atitinkamai 7,4 proc. (151,2 mln. eurų) bei 6 proc. (45,3 mln. eurų) 2020–2021 m. planuotų lėšų.

Per rugpjūčio mėn. pagal investavimo kryptis investuota:

- Žmogiškojo kapitalo – 13 mln. eurų (1,7 proc.)

- Skaitmeninės ekonomikos ir verslo – 22,5 mln. eurų (1,6 proc.)

- Inovacijų ir mokslinių tyrimų – 11 mln. eurų (1,1 proc.)

- Ekonominės infrastruktūros – 86 mln. eurų (4,2 proc.)

- Klimato kaitos ir energetikos – 13 mln. eurų (1,4 proc.)

3. DNR plano įgyvendinimas pagal ministerijas ir (ar) kitas atsakingas institucijas (mln. eurų ir proc. nuo numatytų lėšų)

*Ministerijų ir kitų institucijų bendrai įgyvendinamas DNR plano veiksmas ,,Institucijų IT sistemų kūrimas, modernizavimas“

Daugiausiai 2020–2021 m. planuotų lėšų yra išmokėjusios Susisiekimo (152 mln. eurų) bei Ekonomikos ir inovacijų (39 mln. eurų) ministerijos.

Šios ministerijos daugiausia lėšų išmokėjo ir per rugpjūčio mėnesį (atitinkamai 89 mln. eurų ir 16 mln. eurų).

4. DNR plano įgyvendinimo rezultatai, svarbiausi įvykiai ir pasiūlymai

Rugpjūčio mėn. veiklą tęsė IK, kurio veikloje dalyvauja daugiau nei 60 įvairių įstaigų ir socialinių ir ekonominių partnerių (rugpjūčio mėn. įvyko 4 posėdžiai).

Iš viso rugpjūčio mėnesį IK svarstė 28 veiksmų įgyvendinimo koncepcijas (dalį jų IK svarstė pakartotinai):

- 24 iš jų buvo pritarta (su papildomomis sąlygomis, kurias turi įgyvendinti ministerijos arba numatyti veiksmo vystytojai);

- 4 koncepcijos grąžintos tikslinti.

Atkreiptinas dėmesys, kad rugpjūčio mėnesį IK buvo planuota svarstyti 68 koncepcijas, tačiau svarstymui pateiktos tik 42 koncepcijos (62 proc.), nors pagal Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašą koncepcijas IK ministerijos turėjo pateikti per 2 mėnesius nuo DNR plano patvirtinimo. Taip pat iš rugpjūčio mėn. pateiktų 42 koncepcijų net 19 koncepcijų (45 proc.) neteiktos svarstyti IK, nes turėjo būti patikslintos ir patobulintos pagal pateiktas pastabas.

Pagrindinės pastabos/trūkumai pateiktoms vertinti koncepcijoms:

- tikslintinos veiksmo prielaidos, rodiklių pagrįstumas, socialinės–ekonominės naudos pagrindimas (menkas veiksmo atsiperkamumas arba ministerija nepateikė socialinės–ekonominės naudos skaičiavimų);

- nepateiktas investicijų projektas;

- neatliktas su valstybės pagalbos teikimu susijusių klausimų įvertinimas;

- neįvertintos galimos sąsajos su kitomis jau įgyvendinamomis priemonėmis (dalis koncepcijose numatytų veiklų įtrauktos į Veiksmų programos priemones).

Rekomendacijos ministerijoms dėl DNR plano įgyvendinimo

______________________