1 priedas

VĮ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 2019 M. PASIEKTI REZULTATAI PAGAL IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2019 M. PRIEMONIŲ PLANĄ

Efekto vertinimo kriterijus E-02-01 „VĮ Ignalinos AE vykdomų projektų įgyvendinimo rodiklių vykdymas, procentai“

E-02-01 kriterijaus paskaičiavimas:

E-02-01 = (įvykdytų projektų įgyvendinimo rodiklių skaičius / patvirtintas projektų įgyvendinimo rodiklių skaičius)*100% =(104/130)*100% = 80%

| Nr. | Punktas | Priemonė | Priemonės įvykdymo rodikliai (2019 m. I-IV ketv.) | Įvykd.term. | Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė | Rodiklio įvykdymas | Priežastis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 |  | R1 pirmo ar aukštesnio lygio įvykių pagal tarptautinę branduolinių įvykių skalę skaičius | I | 0 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 0 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | 0 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 0 | įvykdytas | - |
|  | 1.1.1 | Vykdyti IAE saugiai svarbių sistemų ir elementų senėjimo valdymo programą | Atlikti sistemų bandymai pagal patvirtintą grafiką | I | Ketvirtinė ataskaita | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | Ketvirtinė ataskaita | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | Ketvirtinė ataskaita | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | Ketvirtinė ataskaita | įvykdytas | - |
|  | 1.1.2 | Vykdyti licencijoje nustatytas sąlygas | Licencijoje nustatytų saugaus eksploatavimo ribų ir sąlygų pažeidimų skaičius | I | 0 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 0 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | 0 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 0 | įvykdytas | - |
|  | 1.2 | Priemonė – gauti pirmojo ir antrojo energijos blokų eksploatavimo nutraukimo licenciją (planuojama 2022 m.) | patvirtintas naujas GENP leidimas | IV | EM raštas | neįvykdytas | Ignalinos AE galutinis eksploatavimo nutraukimo planas suderintas su SAM, AM ir SADM. Gruodžio mėn. gautos pastabos iš VATESI. Pataisytą dokumentą planuojama patvirtinti 2020 m., kai bus užbaigtos derybos dėl ES naujos daugiametės finansinės programos. |
|  | 1.3 | Vykdyti Maišiagalos saugyklos infrastruktūros priežiūra | Incidentų Maišiagalos saugykloje, susijusių su objekto fizine sauga, skaičius | I | 0 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 0 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | 0 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 0 | įvykdytas | - |
|  | 2.1 |  | R2 Megaprojektyo bendras plano vykdymo indeksas (SPI), santykinis dydis | I | ≥ 0,9 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | ≥ 0,9 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | ≥ 0,9 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | ≥ 0,9 | įvykdytas | - |
|  | 2.2 |  | R3 Megaprojekto bendras kaštų efektyvumo indeksas (CPI), santykinis dydis | I | ≥ 0,9 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | ≥ 0,9 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | ≥ 0,9 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | ≥ 0,9 | įvykdytas | - |
|  | 3.1 |  | R4 Įmonės darbuotojų, kurių suminė apšvitos dozė viršijo ribinę (≤18 mSv), skaičius | I | 0 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 0 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | 0 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 0 | įvykdytas | - |
|  | 3.2 |  | R5 Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių dėl darbdavio kaltės, skaičius | I | 0 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 0 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | 0 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 0 | įvykdytas | - |
|  | 4.1 |  | R6 Į atmosferą pašalintų radionuklidų (su H-3, C-14) aktyvumas (maksimali leidžiama reikšmė 2,4×l015 Bq), ne daugiau | I | 6×1013 Bq | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 1,2x1014 Bq | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | l,8×1014 Bq | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 2,4×1014 Bq | įvykdytas | - |
|  | 4.2 |  | R7 Į vandenį pašalintų radionuklidų aktyvumas (maksimali leidžiama reikšmė l,7×l014 Bq), ne daugiau | I | 4x1012 Bq | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 8x1012 Bq | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | 1,2×1013 Bq | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 1,6×1013 Bq | įvykdytas | - |
|  | 4.3 | Vykdyti Maišiagalos saugyklos aplinkos stebėsenos monitoringą | Atlikta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos radiologinė stebėsena pagal patvirtintą aplinkos radiologinio monitoringo programą | IV | 100% | įvykdytas |  |
|  | 5.1 |  | R8 Kritinio kelio rezervas (CPLI), santykinis dydis | I | ≥ 1 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | ≥ 1 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | ≥ 1 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | ≥ 1 | įvykdytas | - |
|  | 6.1 |  | R9 Bendras išmontuotos įrangos kiekis | I | 827 t | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 2230 t | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | 3495 t | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 5483 | įvykdytas | - |
|  | 6.1.1.1 | Atlikti inžinerinį inventorizavimą (priemonė bus įvykdyta 2021 m.) | Inventorizuota stebimojoje ir kontroliuojamoje zonose, ne mažiau nei | II | 995 t | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 1910 t | įvykdytas | - |
|  | 6.1.1.2. | Atlikti radiologinį apibūdinimą (priemonė bus įvykdyta 2038 m.) | - Atliktas 2-ojo bloko reaktoriaus perkrovimo mašinos radiologinis apibūdinimas | III | Ataskaita | įvykdytas | - |
|  |  |  | - Atliktas 2-ojo bloko reaktoriaus elementų radiologinis apibūdinimas | III | Ataskaita | įvykdytas | - |
|  |  |  | - Nustatytas V2 bloko nuklidinis vektorius | III | Ataskaita | įvykdytas | - |
|  | 6.1.2.1 | Atlikti sistemų ir įrenginių izoliavimą (priemonė bus įvykdyta 2036 m.) | izoliuojamų sistemų skaičius, ne mažiau nei | IV | 3 pilnai izoliuota | įvykdytas |  |
|  | 6.1.3.1 | Parengti UP01 projekto (Pirmojo bloko reaktoriaus įrenginio išmontavimas) R1, R2 zonos (reaktoriaus viršutiniai ir apatiniai vamzdynai) išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją (priemonė bus įvykdyta 2019 m., planuota 2016 m.) | - Suderinti su VATESI TP ir SAA | IV | VATESI raštas | neįvykdytas | Projekto derinimas vykdomas kartu su A1 bloko nuklidinio vektoriaus ataskaitos derinimu - rengiant dokumentus, kelis kartus buvo perskaičiuoti duomenys pagal atliekų srautus. Rengiant atsakymus į VATESI komentarus – Radiacinės saugos skyriaus personalo trūkumas. |
|  |  |  | - Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | II | ≥ 0,8 | neįvykdytas | Žr. 6.3.1.1 |
|  | 6.1.3.2 | Parengti UP01 projekto (Pirmojo bloko reaktoriaus įrenginio išmontavimas) R3 zonos (reaktoriaus aktyvioji zona ir biologinė apsauga) išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją (priemonė bus įvykdyta 2026 m., planuota 2020 m.) | 1. Suderinta su CPVA techninė specifikacija reaktoriaus išmontavimo varianto parinkimo ir PAVA rengimo paslaugai pirkti (planuota 2018 m.) | II | Suderinta su CPVA | Įvykdytas (IV ketv. pavėluotai) |  |
|  |  |  | 2. Paskelbtas konkursas reaktoriaus išmontavimo varianto parinkimo ir PAVA rengimo paslaugai vykdyti (planuota 2018 m.) | II | Paskelbtas konkursas | neįvykdytas | Iki galo neužbaigti rengti pirkimo dokumentai. |
|  |  |  | 3. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | II | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  | 6.1.3.3 | Parengti A1 bloko (reaktoriaus ir jo sistemų patalpos) išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją (priemonė bus įvykdyta 2020 m., planuota 2016 m.) | 1. Gautas VATESI leidimas perkrovimo mašinos išmontavimui | II | VATESI leidimas | įvykdytas | - |
|  |  |  | 2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | II | ≥ 0,8 | neįvykdytas | Laiku nebuvo pradėti šie darbai: - A1 bloko kuro rinklių iškrovimo-pakrovimo mašinos išmontavimas; - A1 bloko kuro rinklių iškrovimo-pakrovimo mašinos išmontavimo atliekų pirminis apdorojimas; - Radiologiniai matavimai, atliekami A1 bloko kuro rinklių iškrovimo-pakrovimo mašinos išmontavimo metu |
|  | 6.1.3.4 | Parengti A2 bloko (reaktoriaus ir jo sistemų patalpos) ir V2 bloko (reaktoriaus dujų kontūro ir specialiosios ventiliacijos sistemos patalpos) išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją (priemonė bus įvykdyta 2022 m.) | Parengtas ir pateiktas derinti VATESI išmontavimo paruošiamųjų darbų projektas | IV | Raštas VATESI | įvykdytas |  |
|  |  |  | Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | IV | ≥ 0,8 | įvykdytas |  |
|  | 6.1.4.1 | Išmontuoti 1-ojo bloko RĮ (R1 ir R2 zonos) (iš viso 2246 t) (priemonė bus įvykdyta 2024 m.) | Išmontuota įrangos, ne mažiau nei | IV | 11 t | įvykdytas |  |
|  |  |  | Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | IV | ≥ 0,8 | įvykdytas |  |
|  | 6.1.4.2 | Išmontuoti A1 bloko (reaktoriaus ir jo sistemų patalpos) įrangą (liko 17148 t, iš viso 17658 t) (priemonė projekto apimtyje bus įvykdyta 2035 m.) | Išmontuota įrangos, ne mažiau nei | IV | 520 t | įvykdytas |  |
|  |  |  | Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | IV | ≥ 0,8 | įvykdytas |  |
|  | 6.1.4.3 | Išmontuoti D2 bloko (valdymo, elektros įrangos ir deaeratorių patalpos) įrangą (liko 7763 t, iš viso 8759 t). (Priemonė bus įvykdyta 2022 m.) | 1.Išmontuota įrangos, ne mažiau nei | I | 257 t | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 527 t | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | 797 t | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 1067 t | įvykdytas | - |
|  |  |  | 2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | I | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  | 6.1.4.4 | Išmontuoti G1 bloko (turbinų ir generatorių su pagalbinėmis sistemomis patalpos) įrangą (liko 5395 t, iš viso 23915 t) (priemonė bus įvykdyta 2019 m.) | 1.Išmontuota įrangos, ne mažiau nei | I | 140 t | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 280 t | įvykdytas | - |
|  |  |  | 2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | I | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  | 6.1.4.5 | Išmontuoti G2 bloko (turbinų ir generatorių su pagalbinėmis sistemomis patalpos) įrangą (liko 9643 t, iš viso 25069 t) (priemonė bus įvykdyta 2021 m.) | 1.Išmontuota įrangos, ne mažiau nei | I | 430 t | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 1300 t | neįvykdytas |  |
|  |  |  |  | III | 2170 t | neįvykdytas |  |
|  |  |  |  | IV | 3037 t | įvykdytas | - |
|  |  |  | 2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | I | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  | 6.1.4.6 | Išmontuoti D1 bloko (valdymo, elektros įrangos ir dearatorių patalpos) įrangą (liko 3920 t, iš viso 8472 t) (priemonė bus įvykdyta 2019 m.) | 1.Išmontuota įrangos, ne mažiau nei | II | 38 t | įvykdytas | - |
|  |  |  | 2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | II | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  | 6.1.4.7 | Išmontuoti įrangą stebjimo zonoje (liko 12778 t, iš viso 18340 t) Visas kiekis neinventorizuotas (priemonė bus įvykdyta 2034 m.) | 1.Išmontuota įrangos, ne mažiau nei | II | 85 t | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | 210 t | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 470 t | įvykdytas | - |
|  |  |  | 2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | II | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  | 6.1.4.8 | Atlikti 1-ojo bloko objektų nugriovimą (priemonė bus įvykdyta 2038 m.) | 1.Išmontuota įrangos, ne mažiau nei | II | 10 t | įvykdytas |  |
|  |  |  | Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | IV | ≥ 0,8 | neįvykdytas | SPI ir CPI mažėjimo priežastys – projekto darbų vykdymo vėlavimas (inžinerinių tyrimų ir PKTD rengimų darbai pristabdyti nuo 2018 m. liepos 1 d. dėl kvalifikuotų darbuotojų (darbo išteklių) stokos |
|  | 6.1.5.1 | Atlikti galerijos rekonstrukcijos darbus, siekiant pasiruošti 129 pastato griovimui (priemonė bus įvykdyta 2022 m., planuota 2018 m.) | 1.Priimtas sprendimas dėl 174V galerijos rekonstrukcijos vykdymo būdo | III | Priimtas sprendimas | įvykdytas | - |
|  |  |  | 2.Pasirašyta sutartis 129 pastato griovimo techniniam projektui parengti | IV | Pasirašyta sutartis | įvykdytas | - |
|  |  |  | 3. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | III | ≥ 0,8 | neįvykdytas | Užsitęsė sutarties pasirašymas |
|  |  |  |  | IV | ≥ 0,8 | neįvykdytas | Užsitęsė sutarties pasirašymas |
|  | 6.1.5.2 | Parengti pastatų ir statinių nugriovimo už stebimosios zonos ribų projektinę dokumentaciją (priemonė bus įvykdyta 2034 m.) | - Pasirašyta 02, 03, 31G, 77 pastatų bei 22 šilumos punkto griovimo darbų projekto rengimo sutartis | IV | Pasirašyta sutartis | įvykdytas |  |
|  |  |  | - Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | IV | ≥ 0,8 | įvykdytas |  |
|  | 6.2 |  | R10 Į laikinąją saugyklą perkeltų panaudoto branduolinio kuro konteinerių skaičius (liko – 104 vnt., iš viso - 190 vnt., bus įvykdyta 2022 m.), ne mažiau nei | I | 10 konteinerių | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 20 konteinerių | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | 30 konteinerių | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 40 konteinerių | įvykdytas | - |
|  | 6.2.1 | Priemonė – įvykdyti projektą „Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (B1)“ (priemonė bus įvykdyta 2021 m., saugyklos pramoninis eksploatavimas pradėtas 2017 m.) | - Pradėtas pažeisto kuro tvarkymo įrangos montavimas 1-ajame bloke | III | Aktas | įvykdytas |  |
|  |  |  | - Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | III | ≥ 0,8 | įvykdytas |  |
|  |  |  | - Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | IV | ≥ 0,8 | įvykdytas |  |
|  | 6.3 |  | R11 Bendras apdorotų atliekų kiekis be pakuotės (liko 102607 m3, iš viso 131663 m3), ne mažiau nei | I | 1000 m3 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 2752 m3 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | 4850 m3 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 8041 m3 | neįvykdytas | Dėl rangovo įsipareigojimų nevykdymo neįsigytos statinės, reikalingos atliekų apdorojimui. Atliktas naujas pirkimas, tikrinamas statinių tinkamumas. Dėl „karštųjų“ bandymų metu nustatytų trūkumų, reikėjo atlikti papildomus darbus, todėl nebuvo gautas projekto B2/3/4 pramoninės eksploatacijos leidimas. |
|  | 6.3.1 | Apdoroti radioaktyviąsias atliekas | 1.1. A klasės radioaktyviųjų atliekų 15,5% (iš viso liko apie 65201 m3, iš viso apie 73137 m3) (pabaiga – 2038 m.), ne mažiau nei | I | 500 m3 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 1400 m3 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | 1900 m3 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 3405 m3 | neįvykdytas | Dėl rangovo įsipareigojimų nevykdymo neįsigytos statinės, reikalingos atliekų apdorojimui. Atliktas naujas pirkimas, tikrinamas statinių tinkamumas. Dėl „karštųjų“ bandymų metu nustatytų trūkumų, reikėjo atlikti papildomus darbus, todėl nebuvo gautas projekto B2/3/4 pramoninės eksploatacijos leidimas. |
|  |  |  | 1.2. B ir C klasių radioaktyviųjų atliekų 6,2 % (iš viso apie 8407 m3) (pabaiga – 2038 m.), ne mažiau nei | III | 200 m3 | neįvykdytas | Dėl rangovo įsipareigojimų nevykdymo neįsigytos statinės, reikalingos atliekų apdorojimui. Atliktas naujas pirkimas, tikrinamas statinių tinkamumas. |
|  |  |  |  | IV | 523 m3 | neįvykdytas | Dėl „karštųjų“ bandymų metu nustatytų trūkumų, reikėjo atlikti papildomus darbus, todėl nebuvo gautas projekto B2/3/4 pramoninės eksploatacijos leidimas. |
|  |  |  | 1.3. D ir E klasių radioaktyviųjų atliekų 7,3 % (iš viso apie 1008 m3) (pabaiga – 2038 m.), ne mažiau nei | IV | 74 m3 | neįvykdytas | Dėl „karštųjų“ bandymų metu nustatytų trūkumų, reikėjo atlikti papildomus darbus, todėl nebuvo gautas projekto B2/3/4 pramoninės eksploatacijos leidimas. |
|  | 6.4 |  | R12 Atliekų, patalpintų į tarpines saugyklas ir atliekynus, kiekis su pakuote (liko 111898 m3, iš viso 146000 m³), ne mažiau nei | III | 28,4 m3 | neįvykdytas | Dėl rangovo įsipareigojimų nevykdymo neįsigytos statinės, reikalingos atliekų apdorojimui. Atliktas naujas pirkimas, tikrinamas statinių tinkamumas. |
|  |  |  |  | IV | 128,4 m3 | neįvykdytas | Dėl „karštųjų“ bandymų metu nustatytų trūkumų, reikėjo atlikti papildomus darbus, todėl nebuvo gautas projekto B2/3/4 pramoninės eksploatacijos leidimas. |
|  | 6.4.1 | Saugiai perkelti radioaktyviąsias atliekas į saugyklas ir atliekynus | 1.1. Patalpinta į saugyklas B ir C klasių kietųjų radioaktyviųjų atliekų 0,58 % (iš viso apie 22080 m3) | III | 28,4 m3 | neįvykdytas | Dėl rangovo įsipareigojimų nevykdymo neįsigytos statinės, reikalingos atliekų apdorojimui. Atliktas naujas pirkimas, tikrinamas statinių tinkamumas. |
|  |  |  |  | IV | 128,4 m3 | neįvykdytas | Dėl „karštųjų“ bandymų metu nustatytų trūkumų, reikėjo atlikti papildomus darbus, todėl nebuvo gautas projekto B2/3/4 pramoninės eksploatacijos leidimas. |
|  | 6.4.2.1 | Įvykdyti B19/2 projektą (Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekynas) (pirmoji atliekų patalpinimo kampanija – 2019 m., planuota 2018 m.) | 1. Parengtas pagrindas atliekyno plokštei | II | Atliktų darbų aktas | įvykdytas | - |
|  |  |  | 2.Atliekyno betoninės plokštės įrengimas | IV | Atliktų darbų aktas | įvykdytas | - |
|  |  |  | 3. Projekto uždirbtos vertės rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | II | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | ≥ 0,8 | įvykdytas |  |
|  | 6.4.2.2 | Įvykdyti B2 projektą (Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksas) (komplekso pramoninės eksploatacijos pradžia – 2019 m., planuota 2018 m) | 1.Suderinta su VATESI atnaujinta IM2 ir IM3 galutinė SAA (planuota 2018 m.) | II | VATESI raštas | neįvykdytas | Tęsiasi „karštieji“ bandymai pagal išplėstinę programą. Atlikti darbai, susiję su G3 atliekų srauto papildomu ekranavimu. Galutinę saugos analizės ataskaitą (GSAA) bus galima užbaigti tik atlikus „karštuosius“ bandymus pagal išplėstinę programą. 3 grupės aukšto aktyvumo atliekų tvarkymo Saugos pagrindimas, modifikacija ir „karštųjų“ bandymų programa pateikti VATESI. Laukiamas VATESI leidimas fizinių darbų atlikimui pagal programą. |
|  |  |  | 2. Gautas leidimas B2 komplekso (IM1) pramoniniam eksploatavimui (planuota 2018 m.) | II | VATESI leidimas | įvykdytas | - |
|  |  |  | 3.Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | II | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  | 6.4.2.3 | Įvykdyti B3/4 projektą (komplekso pramoninės eksploatacijos pradžia – 2019 m., planuota 2018 m.) | 1. Suderinta su VATESI įrangos bandymų naudojant radioaktyviąsias medžiagas ataskaita (planuota 2018 m.) | II | VATESI raštas | neįvykdytas | Tęsiasi „karštieji“ bandymai pagal išplėstines programas. Atlikti programoje numatyti deginimo įrenginio darbingumo patikrinimo bandymai. Ataskaita pateikta VATESI. VATESI pateikti 3 grupės aukšto aktyvumo atliekų tvarkymo Saugumo pagrindimas, modifikacija ir „karštųjų“ bandymų programa Laukiamas leidimas VATESI fizinių darbų atlikimui pagal programą. |
|  |  |  | 2. Suderinta su VATESI atnaujinta galutinė SAA (planuota 2018 m.) | II | VATESI raštas | neįvykdytas | Tęsiasi „karštieji“ bandymai pagal išplėstinę programą. Atlikti darbai, susiję su G3 atliekų srauto papildomu ekranavimu. GSAA bus galima užbaigti tik atlikus „karštuosius“ bandymus. 3 grupės aukšto aktyvumo atliekų tvarkymo Saugos pagrindimas, modifikacija ir „karštųjų“ bandymų programa pateikti VATESI. Laukiamas VATESI leidimas fizinių darbų atlikimui pagal programą.. |
|  |  |  | 3. Gautas leidimas B3/4 komplekso pramoniniam eksploatavimui (planuota 2018 m.) | II | VATESI leidimas | neįvykdytas | Rodiklis negali būti įvykdytas iki 1 ir 2 rodiklių įvykdymo. VATESI leidimo gavimas užsitęsė dėl užsitęsusių bandymų ir galutinės SAA tvirtinimo. Rengiami dokumentai, B3/4 komplekso pramoninio eksploatavimo leidimui gauti. |
|  |  |  | 4. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | II | ≥ 0,8 | įvykdytas | - |
|  | 6.4.2.4 | Įvykdyti B25 projektą (Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas) (priemonė bus įvykdyta 2029 m. (1-as etapas)) | Pasirašyta 1-os ir 2-os grupių atliekyno statybos darbų vykdymo sutartis | IV | Pasirašyta sutartis | neįvykdytas | Užtruko pirkimo dokumentų derinimas. Darbų pirkimo konkursas paskelbtas 2020 m. kovo mėn. |
|  |  |  | Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | IV | ≥ 0,8 | neįvykdytas | SPI mažėjimo priežastis – dėl užsitęsusio TP ir SAA derinimo su VATESI ir pirkimo dokumentų derinimo su CPVA. |
|  | 6.2.4.5 | Įvykdyti B20 projektą (bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimas) (priemonė bus įvykdyta 2027 m.) | Parengta ir pateikta VATESI bitumuotų atliekų atliekyno koncepcija, saugos pagrindimas ir aikštelės vertinimo ataskaita | IV | Raštas VATESI | įvykdytas |  |
|  |  |  | Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | IV | ≥ 0,8 | įvykdytas |  |
|  | 6.4.2.6 | Nutraukti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą (priemonė turi būti įvykdyta iki 2023 m. rugsėjo mėn.) | 1. Atliktas Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo rizikų įvertinimas | I | Parengtas rizikų rejestras | įvykdytas | - |
|  |  |  | - Sudaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto aprašo, griovimo projekto, saugos analizės ataskaitos, radionuklidų išmetimo į aplinką plano ir radiacinės saugos programos rengimo sutartis | II | Pasirašyta sutartis | įvykdytas | - |
|  |  |  | - Parengti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti reikalingi dokumentai ir pateikti VATESI derinti (pagal dokumentų pateikimo VATESI grafiką) | IV | Raštas VATESI | neįvykdytas | Pagal pirkimo-pardavimo sutartį, 2019-04-18 Nr. PSt-106(13.67), rangovo parengti licencijavimo dokumentai vis dar yra derinami, pateiktos pastabos rangovų pateiktiems licencijavimo dokumentams. Radionuklidų išmetimo į aplinką planas pateiktas derinti SAM, 2019-12-17 Nr. ĮS-6724(3.4). Pagal gautą SAM raštą, 2019-12-31 Nr. (1.1.20-9816)10-7871, įvertinimo išvada bus pateikta 2020 sausį. |
|  | 6.4.2.7 | Parengti giluminio atliekyno plėtros projekto ir kompleksinės giluminio atliekyno tyrimų programą (priemonė bus įvykdyta 2022 m.) | 1. Parengtas giluminio atliekyno projekto valdymo planas ir pristatytas valdybai bei Energetikos ministerijai | II | Parengtas planas | Įvykdytas (paveluotai) | PBK ir RA tvarkymo stebėsenos darbo grupės posėdžio metu VATESI pageidavimu buvo nuspręsta Giluminio atliekyno projekto valdymo planą detalizuoti visiems šio projekto vykdymo etapams iki 2080 m. |
|  |  |  | 2.Parengti socialiniai ir ekonominiai atrankos kriterijai | IV | Parengti kriterijai | įvykdytas | - |
|  |  |  | 3.Suformuota projekto valdymo grupė | IV | Grupė susidedanti iš 2 darbuotojų | įvykdytas | - |
|  |  |  | 4. Suderinta su CPVA projekto paraiška | III |  | neįvykdytas | Užsitęsė Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dotacijos gavimo projekto pateikimo procesas dėl dokumentų, reikalingų dotacijai gauti, rengimo ir projekto organizavimo detalių derinimo. |
|  | 6.4.2.8 | Vykdyti smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų šaltinių, branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymą | 1.Identifikuoti paliktieji objektai surinkti ir transportuoti į Ignalinos AE padorojimui ir saugojimui | IV | 100 % nuo nurodytų gautuose RSC pranešimuose objektų skaičius | įvykdytas | - |
|  |  |  | 2.Surinktos smulkiųjų darytojų atliekos | IV | Pateikta RSC Galutinio objekto eksploatavimo nutraukimo plano įvykdymo ataskaita | įvykdytas | - |
|  |  |  | 3. Įgyvendintas Galutinis objekto (P.Lukšio g. 5 Vilnius), kuriame buvo vykdoma veikla su radioaltyviasiais šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo planas | II | Pateikta RSC Galutinio objekto eksploatavimo nutraukimo plano įvykdymo ataskaita | įvykdytas | - |
|  | 6.4.2.9 | Modifikuoti LPBKS esamą „karštąją“ kamerą trijų tipų konteinerių tvarkymui (priemonė bus įvykdyta 2022 m.) | Sudaryta LPBKS esamos „karštosios“ kameros trijų tipų konteinerių tvarkymui sutartis | IV | Pasirašyta sutartis | įvykdytas |  |
|  |  |  | Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | IV | ≥ 0,8 | neįvykdytas | SPI, CPI mažėjimą nulėmė: - sutarties pasirašymo vėlavimas; - projekto etapo „projektavimas, naujos įrangos gamyba ir tiekimas“ įgyvendinimas. |
|  | 6.4.2.10 | Optimizuoti elektros energijos tiekimo IAE vartotojams schemas (priemonė bus įvykdyta 2023 m.) | Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | IV | ≥ 0,8 | įvykdytas |  |
|  | 6.4.2.11 | Įrengti 130/2 pastate radioaktyviųjų metalo atliekų pirminio apdorojimo kompleksą (priemonė bus įvykdyta 2019 m.) | Patvirtinta 130/2 pastato modifikavimo ataskaita | IV ketv. | Ataskaita | įvykdytas |  |
|  |  |  | Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | IV | ≥ 0,8 | įvykdytas |  |
|  | 6.4.2.12 | Pastatyti naują informacinio centro pastatą (priemonė bus įvykdyta 2021 m.) | Parengti projektiniai pasiūlymai | III ketv. |  | įvykdytas |  |
|  |  |  | Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai | IV | ≥ 0,8 | neįvykdytas | SPI mažėjimo priežastis – pirkimo vykdymo (ir projektinių pasiūlymų nagrinėjimo) vėlavimas. Išnagrinėjus projektinius pasiūlymus 2019 m. gale nuspręsta informacinio centro pastato nebestatyti, o jį įrengti B25 projekto administraciniame pastate. |
|  | 7.1 |  | R13 Įmonės rizikingumo lygio rodiklis, mažiau kaip | I | 10 % | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 10 % | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | III | 10 % | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 10 % | įvykdytas | - |
|  | 7.1.1 | Vykdyti prevencines rizikų mažinimo priemones | 1.Bendrasis rizikos skvarbos rodiklis, parodantis kokia dalis projektų turi rizikų valdymo rejestrus, daugiau nei | IV | 55 % | įvykdytas | - |
|  |  |  | 2.Kiekybinio vertinimo skvarbos rodiklis, parodantis kokia dalis projektų rizikų įvertinta naudojant pažangius kiekybinius vertinimo metodus, daugiau nei | IV | 30 % | įvykdytas | - |
|  |  |  | 3. Parengtas ir su įmonės valdyba suderintas pagrindinių įmonės rizikų mažinimo planas | II | Parengtas ir suderintas planas | įvykdytas | - |
|  | 7.1.2 | Automatizuoti rizikos vertės paskaičiavimo procesą | Įdegta rizikos modeliavimo programinė įranga | IV | Įdegimo aktas | įvykdytas |  |
|  | 8.1 |  | Rodiklis (R14) – veiklos sąnaudų (susijusių su darbo užmokesčiu) taupymo rodiklis, ne daugiau nei | IV |  | įvykdytas |  |
|  | 8.1.1 | Mažinti Ignalinos programos lėšomis finansuojamo įmonės darbo užmokesčio fondą lyginant su GENP numatytu darbo užmokesčio fondu | Veiklos sąnaudų taupymo rodiklis, ne daugiau nei | IV | 80% | įvykdytas |  |
|  | 8.1.2 | Mažinti sąnaudos | Pabaigta veiklų, pateiktų 2017-08-30 ataskaitoje Nr. At-2911(2.64) „Daryti ar pirkti“ analizė ir priimti sprendimai | IV | 29 veikloms | įvykdytas |  |
|  | 8.2 |  | Rodiklis (R15) – energetinių resursų taupymo rodiklis (palyginant su 2016 metais), ne daugiau nei | IV ketv. | 85,3 % | įvykdytas |  |
|  | 8.2.1 | Mažinti energijos išteklių (elektros ir šilumos) kiekio sunaudojimą, palyginant su 2016 metais | 1. Elektros energijos sunaudojimas, ne daugiau nei | IV ketv. | 72424 MWh | įvykdytas |  |
|  |  |  | 2. Šilumos energijos (suvartojimas planuojamas, esant aplinkos vidutinei temperatūrai šildymo sezono metu -0,4°C) sunaudojimas, ne daugiau nei Pastaba. Šilumos energijos suvartojimas 2012 m. buvo 125884 MWh, 2013 m. – 112447MWh, 2014 m. – 92702 MWh, 2015 m. – 77362 MWh, 2016 m. – 77982 MWh, 2017 m. – 76941 MWh, 2018 m. –76380 MWh | IV ketv. | 79450 MWh | įvykdytas |  |
|  |  |  | 3.1. atlikti ventiliatorių ir tiekiamosios ventiliacijos montavimo darbai (planuota 2018 m.) | IV ketv. | Montavimo darbų aktas | įvykdytas |  |
|  |  |  | 4. Optimizuotos 7 ventiliacijos sistemos 101/1,2 pastatuose | IV ketv. | Darbų atlikimo aktas | įvykdytas |  |
|  |  |  | 5. Nutrauktas dyzelinio generatoriaus Nr. 9 eksploatavimas (dyzelinio generatoriaus bokse energijos tiekimas atjungtas) (planuota 2018 m.) | IV ketv. | Darbų atlikimo aktas | neįvykdytas | Atsižvelgiant į 2019-10-31 VATESI gautas pastabas raštu Nr. ĮG-5968, modifikacijai įvykdyti reikalaujama atlikti pakeitimus ir suderinti Ignalinos AE 1-jo ir 2-jo blokų eksploatacijos nutraukimo projekto galutinio sustabdymo ir kuro iškrovimo fazei U1DP0 ir U2DP0 dokumentus bei Ignalinos AE 1-jo ir 2-jo blokų eksploatacijos nutraukimo saugos analizės ataskaitas. Įvertinus dokumentų rengimo bei modifikacijos įgyvendinimo laikotarpį, taip pat ženkliai sumažėjus planuotam modifikacijos efektyvumui, Eksploatavimo nutraukimo pasitarime buvo priimtas sprendimas anuliuoti modifikaciją. |
|  | 8.3 | Diegti inovatyvias technologijas | - Parengti techninę specifikaciją ir projektinę dokumentaciją dviejų aparatinių siurblių dažnio keitiklių įrengimui | IV |  | neįvykdytas | Techninė specifikacija parengta ir suderinta su Pirkimo ir sutarčių skyriumi. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas bus finansuojamas ne iš Nacionalinio fondo ar VĮ IAE lėšų kaip buvo planuojama, o iš Ignalinos programos fondo, techninė specifikacija, prieš ją registruojant, turi būti suderinta su CPVA. |
|  |  |  | 2. Atlikti saulės elektrinės įrengimo ekonominį įvertinimą | II | Atliktas įvertinimas | įvykdytas | - |
|  | 9. |  | (R16) – lėšų adekvatumo rodiklis | IV ketv. |  | įvykdytas |  |
|  | 9.1.1 | Rengti savalaikiai finansavimo poreikio dokumentus | lėšų adekvatumo rodiklis | IV | 100% | įvykdytas |  |
|  | 9.1.2 | Gauti pajamas parduodant pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti įmonės turtą bei vykdant investicinę ir kitą ūkinę veiklą | 1.Gautos pajamos, ne mažiau nei | I | 0,47 mln. Eurų | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | II | 0,94 mln. Eurų | įvykdytas | - |
|  |  |  |  | IV | 1,3 mln. eurų | įvykdytas | - |
|  |  |  | 2. Pateikti Energetikos ministerijai radioaktyviųjų atliekų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų sąnaudų apskaičiavimo metodiką bei pagal ją apskaičiuoti tarifus | II | Pateikta metodika | įvykdytas | - |
|  |  |  | 3.Pateikti Energetikos ministerijai auditorių išvadas dėl Radioaktyviųjų atliekų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų sąnaudų apskaičiavimo metodikos bei pagal ją apskaičiuotų tarifų tinkamumo | IV |  | įvykdytas | - |
|  | 10.1 |  | Rodiklis (R18) – vidutinio darbuotojų amžiaus pokytis, ne daugiau nei | IV ketv. | 0 | įvykdytas |  |
|  | 10.2 |  | Rodiklis (R19) – saugai svarbių pareigybių rezervo parengimo lygis, ne mažiau nei | IV ketv. | 85 % | įvykdytas |  |
|  | 10.3 |  | Rodiklis (R20) – įmonės veiklai kritinių darbuotojų žinių išsaugojimo lygis, ne mažiau nei | IV ketv. | 85 % | įvykdytas |  |
|  | 11.1 |  | Rodiklis (R21) – darbuotojų įsitraukimo rodiklis | IV ketv. | Atliktas tyrimas, parengta ataskaita | įvykdytas |  |
|  | 11.2 |  | Rodiklis (R22) – koreguojančių priemonių įgyvendinimo lygis, ne mažiau nei | IV ketv. | 90 % | įvykdytas |  |
|  | 11.2.1 | Įdiegti į rezultatus orientuotą įmonės organizacinę struktūrą | 1. Parengtas įmonės organizacinės struktūros (Radiacinės saugos tarnybos pertvarkymas, įmonės laboratorijų centralizavimas ir kt.) projektas (planuota 2017 m.) | II | Modifikacijos dokumentai pateikti VATESI | Įvykdytas III ketv. pavėluotai | Birželio mėn. Ignalinos AE valdybai pristatytas įmonės laboratorijų veiklos centralizavimo radiologinio apibūdinimo, ekologijos, chemijos srityse, siekiant efektyviau valdyti procesus ir išteklius taip pat tęsiant veiklų centralizavimą techninės priežiūros ir informacinių technologijų srityje organizacinio pakeitimo projektas. Pristatytam organizaciniam struktūros pakeitimo projektui valdyba pastabų neturėjo ir įpareigojo pateikti struktūros pakeitimų pagrindimo dokumentų paketą derinti Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai. |
|  |  |  | 2.Įgyvendintas įmonės organizacinės struktūros keitimo etapas (Radiacinės saugos tarnybos pertvarkymas, įmonės laboratorijų centralizavimas ir kt.) | IV | Patvirtinta nauja struktūra, pakeistos darbuotojų darbo sutartys | įvykdytas | - |
|  |  |  | - Pateikti pasiūlymai dėl vidaus kontrolės gerinimo | III | Pateikti pasiūlymai | įvykdytas | - |
|  |  |  | 4. Atnaujintas darbuotojų bazinio atlyginimo peržiūrėjimas tvarkos aprašas | II | Atnaujintas tvarkos aprašas | įvykdytas | - |
|  | 11.2.2 | Mažinti vadybos sistemos procesų skaičių (priemonė bus įvykdyta 2020 m.) | 1. Atnaujintas ir suderintas su VATESI vadybos sistemos procesų sąrašas | II | VATESI raštas | įvykdytas | - |
|  |  |  | 2. Parengtas atnaujintų vadybos sistemos procesų įdiegimo priemonių planas | III | Parengtas priemonių planas | įvykdytas | - |
|  |  |  | 3.Vadybos sistemos procesų įdiegimo priemonių plano vykdymas apimtyje numatytoje 2019 m. | IV | Įdiegimo ataskaitą | įvykdytas | - |
|  | 11.3 | Parengti įmonės darnaus vystymosi politiką | Parengta įmonės darnaus vystymosi politika | IV ketv. |  | įvykdytas |  |
|  | 11.4 |  | Rodiklis (R23) – viešųjų pirkimų vykdymo greitis (atviro ar riboto konkurso būdu vykdytų viešųjų pirkimų, viršijusių 180 d. terminą, skaičius), ne daugiau nei | IV ketv. | 4 | įvykdytas |  |
|  | 11.4.1 | Vykdyti viešuosius pirkimus nustatytais terminais | 1.Viešųjų pirkimų vykdymo greitis, t. y. atviro ar riboto konkurso būdu vykdytų viešųjų pirkimų, viršijusių 180 d. terminą, skaičius, ne daugiau nei | IV | 4 | įvykdytas |  |
|  |  |  | 2.Ignalinos programos lėšų, skirtų 2019 m. darbams, prekėms ir paslaugoms įsigyti (išskyrus lėšas, skirtas energetiniams resursams ir tiksliniams projektams), įsisavinimas, ne mažiau nei | IV | 65 % | įvykdytas |  |
|  |  |  | 3.1. pagal parengtą techninę užduotį sukurta programa (planuota 2017 m.) | III | Įdiegimo ataskaita | neįvykdytas | 2017 m. CPVA įsipareigojo sukurti programą. 2019 m. sausio mėn. CPVA suteikė IAE prieigą prie DEMO TOLTEC. Rengiant šabloninių protokolų projektus, išsiaiškinta, kad programa neatitinka IAE PSS poreikių ir bus labai riboto panaudojimo. Rugsėjo mėnesį priimtas sprendimas ištirti rinką dėl programos sukūrimo. Įvyko dviejų potencialių tiekėjų programų pristatymai, šiuo metu konsultuojamasi vietose su programų naudotojais, bendraujama su kitomis perkančiosiomis organizacijomis, vyksta VP programos testavimas. Surinkus informaciją, ji bus pateikta vadovybei ir CPVA, kad būtų galima priimti galutinį sprendimą dėl programos įsigijimo. VP ir FD direktoriaus potvarkiu Nr. PP-132 (1.123) sudaryta darbo grupė, kuri palygins ir įvertins rinkoje esančias programas, įvertins įmonės poreikį, atsižvelgiant į programų funkcionalumą, sąsajų galimybę su kitomis IAE programomis ir CPVA TOLTEC programa bei parengs techninę specifikaciją programos įdiegimui. |
|  | 12.1 | Panaudoti įmonės patirtį ir išteklius įgyvendinant kitų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą (pradėti dalyvauti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo rinkoje | 1. Atlikta tarptautinės branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo rinkos analizė bei parengtas komercinės veiklos verslo planas | IV ketv. | Rinkos analizė ir verslo planas pristatyti valdybai ir Energetikos ministerijai | neįvykdytas | Šiuo metu parengtas pirminis analizės ir plano projektas (šių dokumentų parengimo planas). Iš Ignalinos AE išėjo Pojektų paramos skyriaus ekspertas, kurio funkcijos buvo ekspertinių paslaugų vystymas. Naujas ekspertas priimtas 2019 gruodį. |
|  |  |  | - Pasirašytas ketinimų protokolas | IV ketv. | Ne mažiau nei 1 kietinimų /bendradarbiavimo protokolai | neįvykdytas | Žr. 12.1.1 |
|  | 12.2 | Priemonė – didinti personalo kompetenciją bei gerinti įmonės matomumą eksploatavimo nutraukimo srityje |  | IV ketv. | 5 pristatymai/ pranešimai ir parengtos ataskaitos | įvykdytas |  |

2. Efekto vertinimo kriterijus E-02-02 „Galiojančių Ignalinos AE VATESI išduotų licencijų dalis, procentai“

E-02-02 kriterijaus paskaičiavimas:

E-02-02 = (galiojančių IAE VATESI išduotų licencijų skaičius / bendras IAE VATESI išduotų licencijų skaičius)*100%=(13/13)*100%=100%

| Nr. | VATESI išduotos licencijos |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Licencija Nr. 12/99(P) IAE 1-ojo energijos bloko eksploatacijai | galioja |
| 2. | Licencija Nr. 2/2004 IAE 2-ojo energijos bloko eksploatacijai | galioja |
| 3. | Licencija Nr. 3/2000(P) IAE SPBKS eksploatacijai | galioja |
| 4. | Licencija Nr. 1/2006 IAE sucementuotų atliekų saugyklos eksploatacijai | galioja |
| 5. | Licencija Nr. 16.1-87(2013) IAE Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatacijai | galioja |
| 6. | Licencija Nr. 16.1-91(2016) IAE Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugyklos eksploatacijai | galioja |
| 7. | Licencija Nr. 16.1-93(2017) eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, B2-1 | galioja |
| 8. | Licencija Nr. 16.1-94(2017) eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, B3/4 | galioja |
| 9. | Licencija Nr. 16.1-90(2016) Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatacijai | galioja |
| 10. | Licencija Nr. 16.1-89(2015) statyti ir eksploatuoti Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyną, B19-2 | galioja |
| 11. | Licencija Nr. 16.1-95(2017) statyti ir eksploatuoti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyną, B25 | galioja |
| 12. | Licencija naudoti ir saugoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, Nr. LI-3 | galioja |
| 13. | Licencija vežti radioaktyviąsias medžiagas, Nr. LI-1 | galioja |

Šių rodiklių vykdymas priklauso nuo EEA Grants - Norway Grants, Financial Mechanism Office ir CPVA sprendimų.

Įdiegimas – 2020 m.

Rodiklio reikšmė nustatyta su prielaida, kad bus pristatytas metalas pažeisto branduolinio kuro krepšių gamybai.

Preliminariam aptarimui Valdybai turi būti pateikta III ketv.