Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

PASITARIMO

PROTOKOLAS

2019 m.                  d.  Nr.

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, numatytų 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programai įgyvendinti, investavimo

Pritarti pasiūlymams ministerijoms, teikiamiems kartu su Finansų ministerijos parengta 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita (už 2019 m. III ketv.):

1. Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai:

1.1. Iki š. m. lapkričio 30 d. suderinus su visomis suinteresuotomis institucijomis patvirtinti finansavimo sąlygas inovatyviems ir efektyviems sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliams įgyvendinti bei užtikrinti, kad kvietimas teikti paraiškas būtų paskelbtas per š. m. gruodžio mėn;

1.2. Bendradarbiaujant su galimais projektų vykdytojais ir teikiant jiems metodinę pagalbą, užtikrinti, kad visi geriatrijos srities projektai būtų suplanuoti iki 2020 m. II ketv. pabaigos;

1.3. Iki 2020 m. II ketv. pabaigos į valstybės projektų sąrašą įtraukti telemedicinos projektą, kurį planuojama finansuoti iš 8 prioritetui (ERPF) skirtų papildomų įsipareigojimų pagal projektų sutartis lėšų;

1.4. Iki š. m. gruodžio 20 d. pristatyti EK atstovams sveikatos reformos įgyvendinimo eigą ir šiai sričiai 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu skirtų ES struktūrinių fondų investicijų įgyvendinimą.

2. Pavesti Susisiekimo ministerijai:

2.1. Imtis aktyvių priemonių siekiant paspartinti vietinio susisiekimo ekologiškų transporto priemonių įsigijimo bei pėsčiųjų ir dviračių takų plėtros priemonių projektų sutarčių sudarymo terminus ir iki 2019 m. gruodžio 10 d. informuoti Finansų ministeriją apie atliktus veiksmus;

2.2. Iki 2019 m. gruodžio 10 d. Finansų ministerijai pateikti veiksmų planą dėl TEN-T geležinkelio tinklo atnaujinimo priemonės, numatant projektų sutarčių sudarymo terminus.

3. Pavesti Energetikos ministerijai:

3.1. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal atnaujintas nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimo priemonės finansavimo sąlygas;

3.2. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. darbine tvarka suderinus su Finansų ministerija ir Viešųjų investicijų plėtros agentūra inicijuoti veiksmus dėl konkrečios lėšų sumos įgyvendinant energijos efektyvumo didinimo viešuosiuose pastatuose priemonę perskirstymo ir pateikti siūlymus dėl tolimesnio grąžinamosios subsidijos bei finansinės priemonių įgyvendinimo;

3.3. Iki 2019 m. pabaigos į planavimo būdu įgyvendinamų elektros ir dujų perdavimo priemonių valstybės projektų sąrašus įtraukti projektų už 15,4 mln. eurų.

4. Pavesti Aplinkos ministerijai kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra sustiprinti Lietuvos zoologijos sodo projekto stebėseną ir laiku imtis veiksmų, kad nebūtų nukrypta nuo rekonstrukcijos įgyvendinimo plano;

5. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai:

5.1. Iki 2020 m. balandžio 30 d. pabaigos sudaryti valstybės projektų sąrašą pagal priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2;

5.2. Iki š. m. lapkričio 30 d., suderinus su kitomis susijusiomis ministerijomis, parengti kokybišką analizę, kokiose srityse įgyvendinamos veiklos bendruomenės inicijuotos vietos plėtros būdu bei kaip užtikrinamas papildomumas su regioninėmis ir nacionalinėmis politikomis.

6. Pavesti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai užtikrinti, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. būtų paruoštos IT konsolidavimo projekto įrangos talpinimui reikalingos antrojo duomenų centro patalpos.

7. Pavesti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:

7.1. Iki 2019 m. lapkričio 15 d. baigti „Mokslo salos“ investicijų projekto vertinimą ir sprendimą dėl projekto įtraukimo į projektų sąrašą priimti tik įsitikinus investicijų efektyvumu, atitikimu PFSA nustatytoms sąlygoms bei išanalizavus galimybes šį projektą įgyvendinti iki finansavimo laikotarpio pabaigos;

7.2. Iki 2019 m. pabaigos paskelbti kvietimus pagal priemones tikslinių mokslinių tyrimų ir MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimo priemonėse;

7.3. Įvertinti „Horizontas 2020“ programos finansavimo negavusiems projektams rezervuotų lėšų perskirstymo poreikį ir iki 2019 m. pabaigos priimti susijusius sprendimus;

7.4. Iki 2019 m. pabaigos sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijoms pasirengti dalyvavimui „Horizontas 2020“ programoje, patvirtinant naują priemonę arba pakeičiant esamą ,,Ekscelencijos centrų veiklos skatinimas sumanios specializacijos kryptyse“, pagal kurią projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu;

7.5. Patikslinti ir iki 2019 m. lapkričio 29 d. patvirtinti Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ papildant jį vertinimo kriterijumi, kuris apimtų atžalinių įmonių kūrimą;

7.6. Iki 2019 m. gruodžio 1 d. pateikti bendrojo ugdymo gairių ir bendrojo ugdymo programų atnaujinimo planą, nurodant konkrečius terminus;

7.7. Iki 2019 m. gruodžio 1 d. pateikti konkrečius pasiūlymus aukštojo mokslo srityje ES lėšomis įgyvendinamų priemonių finansavimo sąlygų tobulinimui pagal Finansų ministerijos 2019 m. rugpjūčio 5 d. raštą;

7.8. Iki š. m. lapkričio 30 d. parengti kokybišką investicijų poreikio švietimo srityje analizę;

7.9. Iki š. m. gruodžio 20 d. pristatyti EK atstovams švietimo reformos (aukštojo mokslo ir bendrojo ugdymo) įgyvendinimo eigą ir šiai sričiai 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu skirtų ES struktūrinių fondų investicijų įgyvendinimą.

8. Pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki š. m. lapkričio 30 d. parengti kokybišką investicijų poreikio institucinės globos pertvarkos (deinstitucionalizacijos) srityje analizę.

9. Pavesti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Ekonomikos ir investicijų ministerijai iki š. m. lapkričio 30 d. parengti kokybišką investicijų poreikio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srities analizę.

10. Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki š. m. lapkričio 30 d. parengti kokybišką investicijų poreikio sveikatos apsaugos ir ilgalaikės priežiūros srityje analizę.

11. Pavesti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) parengti bendrą įgūdžių strategiją, kuri reikalinga, siekiant įgyvendinti 2021–2027 m. Reglamento projekto IV priede nustatytas temines reikiamas sąlygas.

| Ministras Pirmininkas |  |
| --- | --- |