PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
 nutarimu Nr.

JUOZO LUKŠOS-DAUMANTO METŲ MINĖJIMO 2021 METAIS PLANAS

| Eil. Nr. | Veiklos (projekto) pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| I SKYRIUS VIEŠINIMO VEIKLA |  |  |  |
|  | Sukurti Juozo Lukšos-Daumanto metų vaizdo užsklandą | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | 2021m. I–IV ketv. |
|  | Sukurti dokumentinę apybraižą apie Juozą Lukšą-Daumantą | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | 2021m. I–IV ketv. |
|  | Sukurti dokumentinį filmą „Juozas Lukša-Daumantas archyvinių dokumentų šviesoje“ | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras | 2021 m. IV ketv. |
|  | Tęsti informacinę kampaniją socialiniuose tinkluose, skirtą Lietuvos partizaninio karo istorijai ir Juozo Lukšos-Daumanto asmenybei pristatyti | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija | 2021m. I–IV ketv. |
|  | Tęsti proaktyvią strateginės komunikacijos kampaniją #LTFreedomFighters, skirtą užsienio auditorijai. Kaip tęstinę kampanijos dalį sukurti filmuką apie Juozą Lukšą-Daumantą lietuvių, anglų ir rusų kalbomis | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija | 2021m. I–IV ketv. |
|  | Sukurti ir transliuoti per kanalą LRT TELEVIZIJA ir portale LRT.lt Juozui Lukšai-Daumantui atminti skirtą programą „Istorijos detektyvai“ | VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija | 2021 m. II ketv. |
|  | Transliuoti per kanalą LRT PLIUS ir portale LRT.lt Juozui Lukšai-Daumantui atminti skirtą 1995 m. sukurtą filmą „Legenda apie Daumantą“ | VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija | 2021 m. III ketv. |
|  | Skleisti LRT radijo ir televizijos naujienų programose, portale LRT.lt informaciją apie Juozo Lukšos-Daumanto metų renginius | VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija | 2021 m. I–IV ketv. |
|  | Portale LRT.lt sukurti nuorodas į visas su Juozu Lukša-Daumantu susijusias publikacijas, televizijos ir radijo programas | VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija | 2021 m. I–IV ketv. |
|  | Transliuoti LRT radijo ir televizijos programose, portale LRT.lt Juozo Lukšos-Daumanto metų minėjimui skirtą ir kitų institucijų LRT pateiktą klipą | VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija | 2020 m. IV ketv. ir 2021 m. I–IV ketv. |
|  | Transliuoti per LRT televizijos kanalus Juozui Lukšai-Daumantui atminti skirtus kitų institucijų pateiktus dokumentinius filmus | VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija | 2021 m. I–IV ketv. |
|  | Parengti ir atspausdinti plakatą, skirtą partizanui Juozui Lukšai-Daumantui paminėti | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | 2021 m. I ketv. |
| II SKYRIUS KONFERENCIJOS IR MINĖJIMAI |  |  |  |
|  | Organizuoti konferenciją, skirtą Juozo Lukšos-Daumanto 100-osioms gimimo metinėms paminėti | Vytauto Didžiojo karo muziejus, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | 2021 m. spalio mėn. |
|  | Organizuoti Juozo Lukšos-Daumanto 100-ųjų gimimo metinių minėjimą Veiveriuose | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė, Prienų krašto muziejus, Prienų rajono savivaldybė | 2021 m. rugpjūčio mėn. |
|  | Organizuoti minėjimą Juozo Lukšo-Daumanto ypač pavojingų žygių į Vakarus svarbai pristatyti, užsienyje atliktiems darbams ir jų įtakai tolesnei Lietuvos partizaninei kovai apžvelgti | Marijampolės savivaldybė | 2021 m. birželio mėn. |
| III SKYRIUS ĮAMŽINIMO, KULTŪRINĖ, EDUKACINĖ IR SPORTO VEIKLA |  |  |  |
|  | Organizuoti Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės šventę, skirtą Juozui Lukšai-Daumantui paminėti | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė | 2021 m. gegužės 15 d. |
|  | Išleisti proginį ženkliuką, skirtą Juozo Lukšos-Daumanto 100-osioms gimimo metinėms | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė | 2021 m. I–II ketv. |
|  | Sukurti ir išleisti informacinį lankstinuką apie Juozą Lukšą-Daumantą | Lietuvos kariuomenė | 2021 m. I–II ketv. |
|  | Parengti virtualią archyvinių dokumentų parodą, skirtą Juozo Lukšos-Daumanto 100-osioms gimimo metinėms | Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos literatūros ir meno archyvas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba | 2021 m. rugpjūčio 10 d. |
|  | Parengti kilnojamąją parodą „Lietuvos rezistencinė kova 1944–1953“ | Vytauto Didžiojo karo muziejus, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | 2021 m. liepos mėn. |
|  | Parengti edukacinę vaizdo pamoką „Miško broliai: kovos ir kasdienybė“, skirtą antisovietinio pasipriešinimo Lietuvoje 1944–1953 m. laikotarpiui ir partizano Juozo Lukšos-Daumanto metams paminėti | Vytauto Didžiojo karo muziejus, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | 2021 m. balandžio mėn. |
|  | Organizuoti atminimo ženklo, ženklinančio Juozo Lukšos-Daumanto ir jo bendražygių Lietuvos–Lenkijos sienos perėjimo vietą, pastatymą | Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Kalvarijos savivaldybė | 2021 m. III ketv. |
|  | Parengti ir išleisti dokumentų rinkinį „Pokario lietuvių rezistencija Centrinės žvalgybos valdybos dokumentuose“ | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras | 2021 m. IV ketv. |
|  | Parengti edukacinę programą apie Juozą Lukšą- Daumantą ir ją įtraukti į Kultūros paso programą | Prienų krašto muziejus, Prienų rajono savivaldybė | 2021 m. I ketv. |
|  | Parengti parodą, skirtą Juozo Lukšos-Daumanto 100-osioms gimimo metinėms | Prienų krašto muziejus, Prienų rajono savivaldybė, Lietuvos kariuomenė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras | 2021 m. II ketv. |
|  | Parengti ir išleisti leidinį apie Juozą Lukšą-Daumantą | Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, Kauno rajono savivaldybė | 2021 m. sausio–kovo mėn. |
|  | Organizuoti Juozo Lukšos-Daumanto metams paminėti skirtą respublikinį mokinių esė konkursą „Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą...“ (Vysk. Mečislovas Rainys) | Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, Kauno rajono savivaldybė | 2021 m. vasario mėn. |
|  | Organizuoti tarpmokyklines rajonines sporto varžybas, skirtas Juozo Lukšos-Daumanto taurei laimėti (dalyvauja Lietuvos mokyklų, pavadintų partizanų vadų vardais, mokinių komandos) | Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, Kauno rajono savivaldybė | 2021 m. vasario–kovo mėn. |
|  | Organizuoti pėsčiųjų žygį „Partizanų takais“ | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė, Prienų krašto muziejus, Prienų rajono savivaldybė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras | 2021 m. gegužės 16 d. |
|  | Organizuoti žygį „Keliaujant Laisvės kovų pėdsakais“, skirtą Juozo Lukšos-Daumanto ir jo bendražygių Julijono Būtėno 70-osioms, Vlado Juozoko 75-osioms žūties metinėms paminėti | Pasvalio krašto muziejus, Pasvalio rajono savivaldybė | 2021m. II ketv. |

––––––––––––––––––––