LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel.: 8 706 64 845, 8 706 64 868,
faks. 8 706 64 762, el. p. kanc@eimin.lt, http://eimin.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

| Lietuvos Respublikos Vyriausybei |  | 2020-07- | Nr. (37.1-32)3- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018-12-05 | Nr. 53, 3 kl. |
| DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PERTVARKOS IR VALDYMO CENTRALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANO |  |  |  |

Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. pasitarime priimtą sprendimą (protokolas Nr. 53, 3 kl., 3.1 papunktis), Ekonomikos ir inovacijų ministerija teikia informaciją apie Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių plane (toliau – Planas) nurodytų valstybės valdomų įmonių pertvarkos priemonių (toliau – priemonė) vykdymą.

Atsižvelgiant į ministerijų pateiktą informaciją ir pasiūlymus, Plane siūlomi šie pakeitimai:

1. Atnaujintos priemonės pagal faktines jų įvykdymo aplinkybes: uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos perduotos valdyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, baigtos valstybės įmonės Energetikos agentūros ir valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros likvidavimo procedūros, valstybės įmonė „Infostruktūra“ pertvarkyta į biudžetinę įstaigą, akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos perduotos valstybės įmonei Turto bankui, valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“ pertvarkyta į biudžetinę įstaigą ir valstybės įmonė Mašinų bandymo stotis pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę.

2. Iš Plano išbrauktos priemonės dėl akcinės bendrovės „Problematika“, akcinės bendrovės „Kiaulių veislininkystė“, uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio veislininkystė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo, valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ reorganizavimo jungimo būdu.

3. Pakeisti kai kurie priemonių įgyvendinimo terminai: naujos viešosios įstaigos įsteigimo jai perduodant valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro viešojo administravimo funkcijas terminą siūloma perkelti į 2021 m. gegužės mėnesį (buvo 2019 m. gruodžio mėnuo), valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę terminą siūloma perkelti į 2021 m. gegužės mėnesį (buvo 2019 m. gruodžio mėnuo), o po pertvarkymo veiksiančios uždarosios akcinės bendrovės valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo terminą siūloma perkelti į 2021 m. gruodžio mėnesį (buvo 2020 m. birželio mėnuo), valstybės įmonės Turto banko pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę terminą siūloma perkelti į 2024 m. gruodžio mėnesį (buvo 2022 m. gruodžio mėnuo), valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ pertvarkymo į viešąją įstaigą terminą siūloma perkelti į 2021 m. gruodžio mėnesį (buvo 2020 m. gruodžio mėnuo), valstybės įmonių „Oro navigacija“, Lietuvos oro uostų, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir Vidaus vandens kelių direkcijos pertvarkymo į akcines bendroves terminą siūloma perkelti į 2020 m. gruodžio mėnesį (buvo 2020 m. liepos mėnuo), uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas“ likvidavimo terminą siūloma perkelti į 2021 m. liepos mėnesį (buvo 2020 m. spalio mėnuo), uždarosios akcinės bendrovės „Universiteto vaistinė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų investavimo didinant viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininko kapitalą terminą siūloma perkelti į 2020 m. rugsėjo mėnesį (buvo 2019 m. gruodžio mėnuo), valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pertvarkymo į viešąją įstaigą terminą siūloma perkelti į 2024 m. liepos mėnesį (buvo 2020 m. gruodžio mėnuo), valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros ir LEADER centro likvidavimo bei naujos viešosios įstaigos įsteigimo terminą siūloma perkelti į 2020 m. spalio mėnesį (buvo 2019 m. gruodžio mėnuo).

Siūlomų Plano priemonių ir jų įgyvendinimo terminų pakeitimų pagrindimas nurodytas pridedamoje informacijoje apie Plane nurodytų priemonių vykdymą (lentelėje).

Kartu teikiame Vyriausybės pasitarimo protokolo su priedu projektą (atnaujintą Planą) ir prašome jį svarstyti Vyriausybės pasitarime.

PRIDEDAMA:

1. Protokolo su priedu (atnaujintu Planu) projektas, 10 lapų.

2. Informacija apie Plane nurodytų pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių vykdymą, 16 lapų.

3. Institucijų raštai, 30 lapų.

Ekonomikos ir inovacijų ministras						    Rimantas Sinkevičius

Arturas Čaplikas, tel. 8 706 64 838, el. p. arturas.caplikas@eimin.lt