Projektas

PROBLEMINIO LOŠIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Azartiniai lošimai, lažybos ir nauji kompiuteriniai žaidimai, turintys azartinių lošimų požymių, tampa masiniu laisvalaikio leidimo būdu. Psichikos sveikatos specialistų teigimu, azartiniai lošimai yra specifinė pramogos rūšis, kuria piktnaudžiaujant gali susiformuoti priklausomybė.

Priklausomybė  gali sukelti įvairias socialines ir psichologines problemas ne tik lošiančiajam, bet ir jo artimiesiems. Tyrimų duomenimis nuo minėtos problemos daugiausia kenčia 18-40 metų amžiaus vyrai. Azartinių lošimų būdų gausa, technologinė pažanga, naujų azartinių lošimų organizavimo virtualioje erdvėje galimybių atsiradimas lemia ir su azartiniais lošimais susijusių problemų paplitimą. Pasaulinė statistika teigia, kad nuo 0,2 iki 5,8 procento pilnamečių asmenų ir nuo 0,2 iki 12,3 procento paauglių  su lošimu susijusi veikla atitinka probleminio lošimo nustatymui taikomus kriterijus.

Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, yra numatyta skatinti visuomenės supratingumą apie azartinių lošimų žalą ir siekti, kad pažeidžiamiausios visuomenės grupės būtų apsaugotos nuo neigiamo lošimų poveikio. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, vienas iš prioritetų yra pagalbos teikimas turintiems žalingų įpročių asmenims.

Pastaraisiais metais Finansų ministerija kartu su Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) pradėjo skirti daugiau dėmesio probleminio lošimo prevencijai: buvo sustiprintas bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisija, rengiamos kasmetinės konferencijos Seime, nuosekliai didinami asignavimai Priežiūros tarnybos vykdomai visuomenės informavimo kampanijai.  Pažymėtina, kad nuo 2010 m., inicijavus projektą „Nebenoriu lošti“, Priežiūros tarnybos specialistai teikia konsultacijas probleminio lošimo klausimais. Taip pat Priežiūros tarnyba administruoja interneto svetainę nebenoriu-losti.lt, skelbdama aktualius straipsnius azartinių lošimų tema, informaciją apie teikiamą pagalbą turintiems problemų dėl lošimų asmenims bei specialistų ir institucijų, dirbančių probleminio lošimo klausimais, kontaktus. Nuo 2015 m. Priežiūros tarnyba rengia reprezentatyvias apklausas bei užsiima visuomenės informavimo apie probleminį lošimą ir jo pasekmes asmeniui ir visuomenei veikla, organizuoja lošėjų artimųjų savitarpio pagalbos grupes, skaito paskaitas pedagogams, psichinės sveikatos specialistams, vyresniųjų klasių moksleiviams.

Įgyvendinant šias iniciatyvas, išryškėjo poreikis parengti kompleksinę probleminio lošimo prevencijos programą, į kurios įgyvendinimą būtų įtrauktos visos suinteresuotos valstybinės institucijos, akademinės visuomenės ir verslo atstovai.

Finansų ministro 2018 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 1K-264 buvo sudaryta darbo grupė probleminio lošimo prevencijos veiksmų planui parengti (toliau – darbo grupė). Įvyko keturi darbo grupės posėdžiai, kuriuose valstybės institucijų, mokslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai bei rinkos dalyviai svarstė pasiūlymus dėl probleminio lošimo prevencijos priemonių ir valstybės institucijų bei nevyriausybinių organizacijų veiklos įgyvendinant šias priemones.

Darbo grupė parengė priemonių planą, kuriame 12 priemonių yra suskirstytos  į tris probleminio lošimo mažėjimą lemiančias priemonių grupes: šviečiamosios veiklos skatinimas ir sąmoningumo ugdymas (7 priemonės), pagalbos probleminiams lošėjams prieinamumo užtikrinimas (2 priemonės), probleminio lošimo paplitimo mažinimas (3 priemonės). Taip pat paskirtos už kiekvienos priemonės įgyvendinimo užtikrinimą atsakingos institucijos ir nurodyti priemonių įgyvendinimo terminai.

| Uždaviniai | Probleminio lošimo prevencijos priemonės | Įgyvendinimo terminai | Atsakingi vykdytojai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Šviečiamosios veiklos skatinimas ir sąmoningumo ugdymas | 1.1. Parengti mokymo programą lektoriams ir paruošti lektorius, kurie skaitys paskaitas ir (ar) ves mokymus azartinių lošimų problematikos ir probleminio lošimo prevencijos tema švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, socialinių paslaugų įstaigų ir organizacijų specialistams. | 2022 m. IV ketv. | LPT kartu su SAM, ŠMM, SADM |
|  | 1.2. Įtraukti azartinių lošimų prevencijos temas į bendrojo ugdymo ir bendrąjį ugdymą papildančias programas. | 2021m. III ketv. | ŠMM |
|  | 1.3. Parengti metodinės medžiagos paketą bendrojo ugdymo mokyklų švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, kaip vykdyti mokiniams ir mokinių tėvams skirtas azartinių lošimų prevencijos priemones. | 2020m. III ketv | ŠMM |
|  | 1.4. Rekomenduoti aukštosioms mokykloms įtraukti azartinių lošimų problematikos temą į studijų programas (psichologija, medicina, visuomenės sveikata, socialinis darbas, pedagogika, kūno kultūra ir kt.) ir vykdyti probleminio lošimo prevencijos sklaidą studentams. | 2019 m. II ketv. | ŠMM |
|  | 1.5. Parengti atsakingo lošimo organizavimo rekomendacijas lošimų organizatorių atstovams bei personalui ir, siekiant supažindinti su probleminio lošimo rizikos ženklais ir pagalbos būdais, kartą per metus skaityti jiems parengtą (atnaujintą pagal poreikį) paskaitų ciklą. | 2021 m. II ketv. | LPT |
|  | 1.6. Išnagrinėti probleminio lošimo prevencijos socialinės reklamos kriterijus, veiksnius, tikslines grupes, sąnaudas. | 2019 m. II ketv. | LPT |
|  | 1.7 Organizuoti ir vykdyti socialines informacines kampanijas azartinių lošimų prevencijos tema. | Kasmet | LPT |
| 2. Pagalbos probleminiams lošėjams prieinamumo užtikrinimas | 2.1. Parengti metodinės pagalbos gaires (veiksmų algoritmus) švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, socialinių paslaugų įstaigų ir organizacijų specialistams, siekiant laiku atpažinti ir nukreipti asmenį gauti individualius asmens poreikius tenkinančią ankstyvosios intervencijos, gydymo, socialinės psichologinės reabilitacijos dėl priklausomybės nuo azartinių lošimų ar rizikingo elgesio, susijusio su lošimu, paslaugas ir (ar) kitas reikalingas paslaugas ir pagalbą. | 2021 m. II ketv. | LPT kartu su SAM, SADM, ŠMM, SA, NVO |
|  | 2.2. Parengti Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 9 straipsnio ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų pataisas, užtikrinant asmenų, kuriems nustatyta diagnozė pagal TLK-10 F63.0 kodą, teises į laikiną nedarbingumą gydymosi specializuotame stacionare metu, lygiavertes kitų psichikos sutrikimų turinčių asmenų teisėms. | 2019 m. II ketv. | SADM, SAM |
| 3. Probleminio lošimo paplitimo mažinimas | 3.1. Sukurti įtraukties į lošimus stebėsenos sistemą. | 2020 m. IV ketv. | LPT |
|  | 3.2. Atsižvelgiant į stebėsenos rodiklius, vertinti azartinių lošimų teisinio reglamentavimo tobulinimo poreikį ir tikslingumą. | Kasmet | FM, LPT |
|  | 3.3. Siekti vykdyti socialiai atsakingą verslą, įsitraukiant į probleminio lošimo prevencijos priemonių ir veiklų įgyvendinimą. | Kasmet | Lošimų organizatoriai |

*Trumpinių sąrašas:

LPT – Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

FM – Lietuvos Respublikos finansų ministerija;

NVO – Nevyriausybinės organizacijos;

SA – Savivaldybių asociacija;

SADM – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

ŠMM – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

______________________________

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5445143/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5370365/

http://lpt.lrv.lt/lt/administracine-informacija/veiklos-ataskaitos