LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ

PAŽYMA

DĖL VYRIAUSYBĖS 2014 M. LAPKRIČIO 26 D. NUTARIMO NR. 1326 „DĖL 2014—2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEDO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO

TAP-19-7(2)

Nr.

Vilnius

Projekto rengėjas: Finansų ministerija.

Projekto tikslas: patikslinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) priedo ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo plane ir veiklos peržiūros rodiklių plane 2018 metų siektinas reikšmes.

Dabartinė situacija:

Primintina, kad visos šalys narės veiksmų programose įsipareigojo iki 2018-12-31 pasiekti tam tikras tarpines finansinių ir veiklos peržiūros rodiklių reikšmes, kurių pagrindu Europos Komisija 2019 m. atliks veiklos peržiūrą ir spręs dėl leidimo naudotis 6 proc. veiklos rezervo lėšomis. Vadovaujančioji institucija, įvertinusi Veiksmų programoje nustatytų įsipareigojimų (ne)pasiekimo riziką, atsižvelgdama į tai, kad didžioji dalis rodiklių, kurie nebūtų buvę pasiekti, yra susiję su sektorinėmis reformomis arba su kitais pagrįstais faktoriais, pastarąjį pusmetį intensyviai vedė derybas su Europos Komisija dėl minėtų įsipareigojimų sumažinimo. Europos Komisija priėmė Lietuvos argumentus ir 2018 m. rugsėjo 24 d. priėmė sprendimą Nr. C(2018) 6109), kuriuo pritarė dalies Veiksmų programos veiklos peržiūros plano rodiklių reikšmių sumažinimui.

Atsižvelgus į tai, kad EK sprendimu yra sumažintos Veiksmų programos veiklos peržiūros plano rodiklių reikšmės, nutarimo projektu keičiamame ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo plane ir veiklos peržiūros rodiklių plane tikslinamos 2018 metų siektinos rodiklių reikšmės.

Taip pat,  siekiant greičiau pradėti naujos 8 prioriteto konkursinės priemonės, finansuojamos ERPF lėšomis, skirtos paslaugų centrams vaikams su negalia kurti dokumentacijos rengimą, numatoma galimybė, sudarant projektų sutartis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai prisiimti 12,02 procento (12 mln. eurų) įsipareigojimų daugiau (t. y. viršyti projektams įgyvendinti skirtas lėšas), nei numatyta ES fondų lėšų ministerijos administruojamoms priemonėms įgyvendinti.

Be to, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai iki 6,27 procento (12 mln. eurų) padidinta prisiimamų įsipareigojimų, sudarant projektų sutartis (įgyvendinant 9 prioriteto priemones, finansuojamas ESF lėšomis), viršijimo galimybė. Galimybė prisiimti papildomų įsipareigojimų leistų greitai ir visa apimtimi pradėti įgyvendinti Kokybės krepšelio priemonės projektą visose savivaldybėse vienu metu.

Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. keitėsi Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijų pavadinimai, nutarimo projekte patikslinti minėtų ministerijų pavadinimai.

Projekto esmė:

Aktualizuoti Veiksmų programos priedą tikslinant ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano ir veiklos peržiūros rodiklių plano 2018 metų siektinas rodiklių reikšmes pagal Europos Komisijos priimtą sprendimą.

Derinimas:  nutarimo projektas suderintas su Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Kultūros ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Teisingumo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Vidaus reikalų ministerija. Į Teisingumo ministerijos pastabas atsižvelgta.

Atitiktis Vyriausybės programai: nutarimo projektas tiesiogiai Vyriausybės programos neįgyvendina.

Dalykinio vertimo išvada:

Atsižvelgiant į nutarimo pobūdį, siūlytina nutarimo projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje.

Politikos įgyvendinimo grupės patarėja                                           Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė