Projektų valdymo tvarkos aprašo

4 priedas

(Programos plano forma)

(Institucijos pavadinimas)

(Programos pavadinimas, numeris)

PROGRAMOS PLANAS

(Dokumento data, registracijos numeris)

Versija Nr.

| Programos savininkas | (Vardas, pavardė) | (Pareigos) |
| --- | --- | --- |
| Programos vadovas | (Vardas, pavardė) | (Pareigos) |
| Dokumentą parengė | (Vardas, pavardė) | (Pareigos) |

Kursyvu pažymėtas tekstas pildant programos plano formą ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant dokumentą nepridedamos.

- 1. Bendroji informacija

| 1.1. DOKUMENTO ISTORIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versijos Nr. | Pakeitimų esmė | Dokumento rengėjas |
| (Plano patvirtinimo data: metai- mėnesis- diena) |  | (Aprašomi atlikti programos plano pokyčiai) | (Vardas, pavardė, pareigos) |

| 1.2. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI |  |
| --- | --- |
| Sąvokos / sutrumpinimai | Aprašymas |

| 1.3. NUOKRYPIŲ RIBOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Būklė | Tvarkaraščio (terminų) vykdymas | Apimtis | Biudžeto vykdymas (CPI) |
| (Pagal nuokrypį nustatoma programos būklė žymima spalva) | (Nurodomos santykinio tvarkaraščio (terminų) rodiklio (SPI) nuokrypio ribos) | (Nurodomas apimties pokytis) | Nurodomos išlaidų rodiklio (CPI) nuokrypio ribos |
| Raudona |  |  |  |
| Geltona |  |  |  |
| Žalia |  |  |  |

Nuokrypis yra programos vykdymo metu atsiradęs biudžeto, tvarkaraščio (terminų) ar apimties pokytis palyginti su pirminiu planu. Rekomenduojamos nuokrypio ribos ir būklės nustatymo rekomendacijos pateikiamos Programos plano formos 1 priede „Pildymo instrukcija“.

- 2. PROGRAMOS APRAŠYMAS

- 2.1. STRATEGINIS TIKSLAS

(Nurodomas Vyriausybės veiklos prioritetas (pavadinimas ir numeris) ir Institucijos strateginio veiklos plano tikslas ir arba uždavinys (pavadinimas ir numeris)

- 2.2. TRILYPIS TIKSLAS

(Įrašomas aiškiai suformuluotas trilypis programos tikslas: kas (pagrindiniai rezultatai), kada (terminai) ir už kiek (biudžetas) bus padaryta. Rekomenduojama aprašymo apimtis – iki 100 žodžių)

| 2.3. PROGRAMOS APIMTIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projektas | Projekto savininkas | Projekto tikslas |
|  | (Nurodomi į programą siūlomi įtraukti projektai) | (Įrašomas siūlomo į programą įtraukti projekto savininko pareigos, vardas ir pavardė) | (Įrašomi siūlomų į programą įtraukti projektų tikslai) |
| 1. | Projektas (Nurodomas projekto pavadinimas) |  |  |
| 2. (+n) | Projektas (n) (Nurodomas projekto pavadinimas) |  |  |

| 2.4. SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Suinteresuotoji šalis | Suinteresuotosios šalies svarba | Esamas palaikymo lygis | Siekiamas palaikymo lygis | Veiksmai |
|  | (Nurodomas juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė) | (Nurodoma, kodėl suinteresuotoji šalis yra svarbi – jos įtaka, poveikis) | (Skatina (lyderė), palaiko, neutrali, nežino, priešinasi) | (Skatina (lyderė), palaiko, neutrali, nežino) | (Veiksmai, skirti suinteresuotosios šalies palaikymui didinti) |

| 2.5. RIZIKOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rizika | Teigiama arba neigiama | Pasekmės | Šaltinis | Tikimybė (T) | Poveikis (P) | Rizikos įtaka projektui (RĮP)* |  |
|  | (Pavadinimas) |  | (Įrašomos pasekmės apimčiai, tvarkaraščiui(terminams), biudžetui) | (Vidinis, išorinis kt.) | (1 – maža, 2 – vidutinė, 3 – didelė) | (1 – mažas, 2 – vidutinis, 3 – didelis) | (RĮP = T x P) |  |

* Kai RĮP > 6, atliekamas kokybinis rizikų vertinimas ir parengiamas rizikų valdymo planas

    - RIZIKŲ KOKYBINIS VERTINIMAS

Apskaičiuojama rizikų (kurių RĮP >6) įtaka biudžetui ir tvarkaraščiui

| Eil. nr. | Rizika | Tikimybė (0–100 %) | Absoliuti įtaka biudžetui (AĮB, nurodoma EUR su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms) | RĮB – rizikos įtaka biudžetui, RĮB = T x AĮB | Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AĮT, nurodoma darbo dienomis, su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms) | RĮT – rizikos įtaka tvarkaraščiui, RĮT = T x AĮT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IŠ VISO RĮB |  | IŠ VISO RĮT |  |

Tikimybė (T) – procentais nuo 0 iki 100 proc. nustatoma ekspertiniu būdu.

Absoliuti įtaka biudžetui (AĮB). Nurodomas programos biudžetas (EUR) (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).

Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AĮT). Nurodoma bendra programos trukmė darbo dienomis (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).

Rizikos įtaka biudžetui (RĮB), RĮB = T x AĮB.

Rizikos įtaka tvarkaraščiui (RĮT), RĮT = T x AĮT.

Suminis RĮB (rizikų įtaka biudžetui) pridedamas prie programos, biudžeto.

Suminis RĮT pridedamas prie programos, programos tvarkaraštyje nurodyto galutinio termino.

    - RIZIKŲ VALDYMO PLANAS

Detaliai aprašomas rizikų (kurių RĮP >6) valdymas

| Eil. nr. | Rizika | Atsako strategija | Rizikos atsako aprašymas (veiksmai / darbai rizikoms valdyti) | Atsakingas už rizikos atsako vykdymą asmuo (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 3. PROGRAMOS NAUDA

| Eil. nr. | Naudos pavadinimas | Naudos aprašymas | Naudos rodiklis | Naudos atskaitos rodiklio reikšmė | Siekiama naudos rodiklio reikšmė | Naudos rodiklių matavimas | Naudos pasiekimo data | Tęstinumas ir palaikymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Nurodoma kokia konkrečiai turėtų būti pasiekta nauda | (Nurodoma kuriam Vyriausybės veiklos prioritetui įgyvendinti siekiama nauda nurodomi kokybiniai kriterijai) | (Nurodomi kiekybiniai kriterijai) | (Bazinio laikotarpio rodiklio reikšmė, nurodomi matavimo vienetai) | (Nurodoma siekiama naudos rodiklio reikšmė, matavimo vienetai įgyvendinus projektą arba programą) | (Nurodomas naudos rodiklio reikšmės matavimo periodiškumas | Planuojama naudos pasiekimo data: metai- mėnesis) | (Institucija arba Institucijos padalinys, kuriam bus priskirta programos naudų palaikymo ir tęstinumo funkcija) |

- 4. PROGRAMOS REZULTATAi

| Eil. nr. | Rezultatas | Reikalavimai rezultatui | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Nurodoma, kas bus sukurta: produktas, paslauga, teisės aktas) | (Kiekybiniai ir kokybiniai (pamatuojami rodikliai) rezultatui taikomi reikalavimai) | (Nurodomas pagrindinių darbų rezultatui pasiekti sąrašas) |

Rezultatai yra skirti trilypiam tikslui pasiekti.

- 5. PROGRAMOS KOMANDA

| Funkcija | Vardas, pavardė | Padalinys, pareigos | Funkcijos ir atsakomybės |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos savininkas |  |  |  |
| Programos vadovas |  |  |  |
| Komandos narys (n*) |  |  |  |
| Komandos narys (n+1*) |  |  |  |

* n – komandos nariai.

- 6. PROGRAMOS BIUDŽETAS

| 6.1. PROGRAMOS BIUDŽETAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biudžetas (tūkst. eurų) | Iš viso | 202X m. | … | 201X m. |
| PROGRAMOS BIUDŽETAS |  |  |  |  |
| Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
| Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą) |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  |
| PROGRAMOS PROJEKTO BIUDŽETAS (nurodyti projekto pavadinimą) |  |  |  |  |
| Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
| Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą) |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  |
| PROGRAMOS PROJEKTO (n+1) BIUDŽETAS (nurodyti projekto pavadinimą) |  |  |  |  |
| Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
| Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą) |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  |

| 6.2. PROGRAMOS TĘSTINUMO BIUDŽETAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Išlaidos programos rezultatų tvarumui užtikrinti | Planuojamas laikotarpis | Palaikymo biudžetas metams (tūkst. eur) | Palaikymo biudžetas (tūkst. eur) |
| 1. | Rezultatas (ai), kurio(ių) palaikymui (tęstinei veiklai) bus reikalingos lėšos (1+n) | (Nurodoma, kiek metų (arba neterminuotai) bus reikalingas biudžetas rezultato palaikymui) |  | (Nepildoma, kai planuojamas laikotarpis – neterminuotas) |
|  | Iš viso | Nepildoma | Nepildoma |  |

- 8. Programos TVARKARAŠTIS (Terminai)

| Eil. nr. | Programos gairių planas | Planuojama pradžia | Planuojama pabaiga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektas (Nurodomas projekto pavadinimas) |  |  |
| 1.1. | Gairė (Nurodomas gairės pavadinimas) | Nepildoma | (metai, mėnesis, diena) |
| 1.2. | Gairė (1+n) (Nurodomas gairės pavadinimas) | Nepildoma | (metai, mėnesis, diena) |
| 2. | Projektas (1+n) (Nurodomas projekto pavadinimas) |  |  |
| 2.1. | Gairė (Nurodomas gairės pavadinimas) | Nepildoma | (metai, mėnesis, diena) |
| 2.2. | Gairė (1+n) (Nurodomas gairės pavadinimas) | Nepildoma | (metai, mėnesis, diena) |

1 + n* – tolesnė numeracija.

- * Visus su programa susijusius viešuosius pirkimus būtina įtraukti į programos plano tvarkaraštį (terminus

Rekomenduojama prie gairės numerio nurodyti Institucijos strateginio veiklos plano programos ar priemonės numerį, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo numerį; prie gairės pavadinimo nurodyti Institucijos strateginio veiklos plano vykdomos programos ar priemonės pavadinimą, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo pavadinimą.

8. KITI REIKALAVIMAI / APRIBOJIMAI

| Eil. nr. | Reikalavimas / apribojimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | (Nurodoma, kai yra reikalavimai atlikti programos efektyvumo vertinimą (kaštų ir naudos analizę, specifiniai reikalavimai programos kokybei, saugumui ir kt.) | (Nurodoma, kada bus atlikta: metai, mėnesis, nurodomi kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai) |

_______________________

9. PRIEDAI

- Pildymo instrukcija (Programos plano formos 1 priedas).

Programos plano formos

1 priedas

- PROGRAMOS FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

I. Rodikliai*

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio trumpinys | Rodiklio aprašymas | Rodiklio apskaičiavimo formulė |
| --- | --- | --- | --- |
| Pabaigos biudžetas (biudžetas) (angl. Budget at Completion) | BAC | Darbo, darbų grupės, viso projekto arba programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to elemento pradžios iki pabaigos | netaikoma |
| Pabaigos išlaidų įvertis (angl. Estimate at Completion) | EAC | Darbo, darbų grupės, viso projekto arba programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento visų išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio sumai | EAC = BAC / CPI |
| Išlaidų rodiklis (angl. Cost Performance Index) | CPI | Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra mažesnės už planuotąsias | CPI = EV / AC |
| Pabaigos išlaidų nuokrypis (angl. Variance at Completion) | VAC | Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos išlaidų skirtumo prognozė | VAC = BAC – EAC |
| Faktinės išlaidos (angl. Actual Cost) | AC | Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | netaikoma |
| Planuotoji vertė (angl. Planned Value) | PV | Kaupiamosios planuotų darbų planuotos išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | PV = planuotas darbų baigtumo % x BAC |
| Sukurtoji vertė (angl. Earned Value) | EV | Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | EV = faktinis darbų baigtumo % x BAC |
| Tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. Schedule Performance Index) | SPI | Santykinis darbų atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad darbų atliekama daugiau negu planuota. | SPI = EV / PV |

* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.

_______________________

II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos

Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama programos būklė.

Tvarkaraštis (terminai):

| Raudona – virš10 proc. | SPI <= 0,9 |
| --- | --- |
| Geltona – nuo 3 iki 10 proc. | SPI 0,9 < ... < 0,97 |
| Žalia – iki 3 proc. | SPI >=0,97 |

Biudžetas:

| Raudona – virš 10 proc. | CPI <= 0,9 |
| --- | --- |
| Geltona – nuo 3 iki 10 proc. | CPI 0,9 < ... < 0,97 |
| Žalia – iki 3 proc. | CPI >=0,97 |

Apimtis*:

| Raudona |  |
| --- | --- |
| Geltona |  |
| Žalia |  |

* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į programos pobūdį.

Rizikos (programos rizikingumas)*:

| Raudona |  |
| --- | --- |
| Geltona |  |
| Žalia |  |

* Programos rizikingumo būklė eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į rizikų, kurių RĮP > 6, kiekį, ar yra numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs konkrečiam programos projektui (terminų vėlavimas, tikimybė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas, kad bus nukrypta nuo apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.).

_______________________