Projektas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m.                       nutarimu Nr.

MARIJOS GIMBUTIENĖS METŲ MINĖJIMO 2021 METAIS PLANAS

| Eilės Nr. | Veiklos (projekto) pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Vykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| I SKYRIUS MARIJOS GIMBUTIENĖS METŲ VIEŠINIMO DARBAI |  |  |  |
| 1. | Sukurti Marijos Gimbutienės metų vaizdo užsklandą ir 2021 metais ją transliuoti per Lietuvos televiziją | Kultūros ministerija (toliau – KM), viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2021 m. I ketvirtis |
| 2. | Pranešimai žiniasklaidai apie paskelbtus Marijos Gimbutienės metus ir numatomus renginius, keletas atskirų pranešimų apie įdomesnius, didesnius renginius | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau –ŠMSM) | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
| 3. | Įgyvendinti socialiniuose tinkluose informacinę kampaniją, apie Marijos Gimbutienės mokslinius pasiekimus | Užsienio reikalų ministerija (toliau –URM) | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
| 4. | Marijos Gimbutienės UNESCO sukakties logotipo sklaida | Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
| II SKYRIUS MARIJOS GIMBUTIENĖS METŲ RENGINIAI |  |  |  |
| 5. | Organizuoti Marijos Gimbutienės paminėjimą Lietuvos Respublikos Seimo 2021 metų pavasario sesijos posėdyje | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | 2021 m. I ketvirtis |
| 6. | Surengti tarptautinę archeologinių radinių parodą „Deivės ir kariai: Marijai Gimbutienei – 100“ | KM, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos istorijos institutas | 2021 m. III ketvirtis |
| 7. | Surengti renginį UNESCO ir Prancūzijos akademinei bei lietuvių bendruomenėms, skirtą Marijos Gimbutienės metams paminėti | URM | 2021 m. IV ketvirtis |
| 8. | Surengti renginį Marijai Gimbutienei paminėti Kalifornijos akademinei ir lietuvių bendruomenėms | URM | 2021 m. IV ketvirtis |
| 9. | Surengti virtualią archeologinių radinių parodą „Marija Gimbutienė – neolito ir bronzos amžiaus tyrėja“ | Vytauto Didžiojo karo muziejus | 2021 m. I ketvirtis |
| 10. | Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje, kur 1931–1938 m. Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijoje mokėsi Marija Alseikaitė-Gimbutienė, vieną auditoriją pavadinti Marijos Gimbutienės vardu ir 2021 m. sausio 22 d. pravesti iškilmingą pamoką, skirtą Marijos Gimbutienės 100 metų jubiliejui | Kauno Maironio universitetinė gimnazija | 2021 m. I ketvirtis |
| 11. | Skelbti mokinių piešinių konkursą „Baltų mitologija. Senovės lietuvių deivės ir dievai“, skirtą Marijos Gimbutienės metams paminėti | ŠMSM, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC) | 2021 m. II ketvirtis |
| 12. | Skelbti mokinių ir jų mokytojų keramikos konkursą „Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene“, skirtą Marijos Gimbutienės metams paminėti | ŠMSM, LMNŠC | 2021 m. II ketvirtis |
| 13. | Seminarų ciklas ir konferencija „Etnologija ir mitologijos atspindžiai ugdymo įstaigų edukacinėse erdvėse“, skirti Marijos Gimbutienės metams paminėti | ŠMSM, LMNŠC | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
| 14. | Jaunųjų žygeivių baltiška gyvosios istorijos stovykla, skirta Marijos Gimbutienės metams paminėti (jaunųjų žygeivių neakivaizdinės mokyklos II dalis) | ŠMSM, LMNŠC | 2021 m. II ketvirtis |
| 15. | Tarptautinė 11-oji prof. J. Puzino mokslinė konferencija, skirta prof. Marijos Gimbutienės 100 metų jubiliejui | Vilniaus universitetas, Lietuvos archeologijos draugija | 2021 m. III ketvirtis |

______________________________