Projektas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m.                       nutarimu Nr.

JURGIO AMBRAZIEJAUS PABRĖŽOS  METŲ MINĖJIMO 2021 METAIS PLANAS

| Eilės Nr. | Veiklos pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Vykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| I SKYRIUS KONFERENCIJOS IR MINĖJIMAI |  |  |  |
|  | Organizuoti mokslinę-praktinę konferenciją „Jurgis Ambraziejus Pabrėža – vienuolis, botanikas, gydytojas, žemaičių bendrinės kalbos kūrėjas“ | Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Kretingos rajono savivaldybė | 2021 m. II ketvirtis |
|  | Organizuoti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos vardinio ąžuolo sodinimą Salantų regioniniame parke | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | 2021 m. II ketvirtis |
|  | Organizuoti vienos knygos parodą ,,Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos ,,Taislius augyminis (1843)“ | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | 2021 m. II ketvirtis |
|  | Organizuoti mokslo ir kultūros popietę Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 250-osioms metinėms paminėti | Lietuvos mokslų akademija | 2021 m. II ketvirtis |
| II SKYRIUS EDUKACINIAI, KULTŪRINIAI IR PAŽINTINIAI RENGINIAI |  |  |  |
|  | Organizuoti renginių „Pabrėžos skaitymai“ ciklą Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno rožyne, Kretingos Apreiškimo vienuolyno kiemelyje ir Kretingos Šv. Antano rūmuose | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurija, viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Organizuoti pokalbių ciklą, skirtą Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti „Esu saw Zmogelus szarpus koznamy darby“ | Kretingos rajono savivaldybė | 2021 m. I ketvirtis |
|  | Organizuoti integruotą dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos ir biologijos popietę Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams paminėti | Kelmės rajono savivaldybė | 2021 m. I ketvirtis |
|  | Organizuoti turistinio maršruto Kretingos mieste „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos keliais“ parengimą ir paskelbimą Kretingos rajono švietimo centro interneto svetainėje | Kretingos rajono savivaldybė | 2021 m. I ketvirtis |
|  | Organizuoti respublikinę biologijos (9–12 kl.) olimpiadą, skirtą Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM) | 2021 m. I ketvirtis |
|  | Organizuoti edukacinius renginius pirmajame Lietuvoje Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos fitoterapiniame sensoriniame sode | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurija | 2021 m. II–III ketvirčiai |
|  | Organizuoti rajoninę viktoriną jaunimui „Jurgis Ambraziejus Pabrėža – mūsų atmintyje“ | Kretingos rajono savivaldybė | 2021 m. II ketvirtis |
|  | Organizuoti konkursą „Žalioji palangė“, skirtą Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai, pirmajam lietuvių botanikui | ŠMSM | 2021 m. II ketvirtis |
| III SKYRIUS ATMINIMO ĮAMŽINIMO DARBAI |  |  |  |
|  | Restauruoti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos antkapinę koplyčią Kretingos senosiose kapinėse | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurija | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Organizuoti informacinės-atminimo lentos Kretingos Apreiškimo vienuolyne, kuriame 1817–1849 m. gyveno Jurgis Ambraziejus Pabrėža, įrengimą | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurija | 2021 m. I ketvirtis |
|  | Organizuoti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos klasės Pranciškonų gimnazijoje Kretingoje, kurioje 1785–1791 m. mokėsi Jurgis Ambraziejus Pabrėža, įrengimą | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurija, viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija | 2021 m. II ketvirtis |
|  | Organizuoti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos skvero-sodo įrengimą prie Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolyno (Kretinga, Vilniaus g. 2a) | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurija, viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija | 2021 m. III-IV ketvirčiai |
| IV SKYRIUS VIEŠINIMO IR LEIDYBOS DARBAI |  |  |  |
|  | Sukurti ir transliuoti Marijos radijo laidas, skirtas Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurija, viešoji įstaiga „Marijos radijas“ | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Paskelbti straipsnių ciklą „Pažintis su Jurgiu Ambraziejumi Pabrėža“ interneto dienraštyje „Bernardinai.lt“ | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurija, viešoji įstaiga „Bernardinai.lt“ | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Skleisti LRT radijo ir televizijos naujienų programose, portale LRT.lt informaciją apie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams skirtus renginius | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – LRT) | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Sukurti portale LRT.lt specialias žymas, kurios nukreiptų į visas su Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų minėjimu susijusias publikacijas, televizijos ir radijo programas | LRT | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Parengti ir išleisti leidinį „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos asmeninė biblioteka: katalogas“ | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurija | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Parengti ir išleisti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pamokslų rinkinį „Kninga. – Tóræti sawiey Kozonius ónt nekóriu Nedielys Dyinu yr ónt ùabay daug Szwæcziu. [...] Apiprowity i wyina Kninga Metusy 1822. – Kretingoy“ | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurija | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Sukurti dokumentinį nuotraukų ir vaizdo pasakojimų ciklą „Jame tilpo daug: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos portretai“ interneto dienraštyje „Bernardinai.lt“ | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurija, viešoji įstaiga „Bernardinai.lt“ | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Sukurti ir transliuoti per radijo stotį „LRT Radijas“ ir portale LRT.lt Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti skirtą programą „Mažoji studija“ | LRT | 2021 m. I–II ketvirčiai |
|  | Sukurti ir portale LRT.lt publikuoti straipsnį, skirtą Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti | LRT | 2021 m. I ketvirtis |
|  | Publikuoti Lietuvos mokslų akademijos informaciniame puslapyje informaciją apie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos asmenybės įvairiapusiškumą | Lietuvos mokslų akademija | 2021 m. II ketvirtis |
|  | Sukurti ir transliuoti per televizijos kanalą „LRT Televizija“ ir portale LRT.lt Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti skirtą programą „Šventadienio mintys“ | LRT | 2021 m. II ketvirtis |
|  | Sukurti ir transliuoti per televizijos kanalą „LRT Plius“ ir portale LRT.lt Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti skirtą programą „Atspindžiai“ | LRT | 2021 m. II ketvirtis |
|  | Sukurti ir transliuoti per televizijos kanalą „LRT Plius“ ir portale LRT.lt Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti skirtą programą „7 Kauno dienos“ | LRT | 2021 m. II ketvirtis |
|  | Sukurti ir transliuoti per televizijos kanalą „LRT Televizija“ ir portale LRT.lt Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti skirtą programą „Ryto suktinis“ | LRT | 2021 m. III ketvirtis |
|  | Sukurti laidą „Mokytojo TV“, skirtą Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams paminėti | ŠMSM | 2021 m. IV ketvirtis |
|  | Parengti ir viešinti leidinyje ,,Švietimo naujienos“ publikacijas, skirtas Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams paminėti | ŠMSM | 2021 m. IV ketvirtis |

____________________________