Projektas

VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PERTVARKOS IR VALDYMO CENTRALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Valstybės valdomos įmonės pavadinimas | Priemonė | Veiksmai priemonei įgyvendinti su aktualia informacija apie jų vykdymą | Įgyvendinimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsakingi vykdytojai – Aplinkos ministerija ir valstybės įmonė Turto bankas |  |  |  |  |
| 1. | Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) | 1. Naujos viešosios įstaigos įsteigimas ir SPSC viešojo administravimo funkcijų jai perdavimas | 1. Įstatymų, nustatančių steigiamos naujos viešosios įstaigos funkcijas, projektų parengimas ir pateikimas Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas). 2. Turto, kuris bus investuojamas į naują viešąją įstaigą, nustatymas. 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimo dėl naujos viešosios įstaigos steigimo ir turto, reikalingo viešosios įstaigos funkcijoms atlikti, investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Viešosios įstaigos įstatų ir steigimo sutarties arba steigimo akto pasirašymas (pasirašo aplinkos ministras). 5. Įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. 1. 2019-07-11 Seime užregistruotas Statybos įstatymo ir susijusių įstatymų projektų paketą, kuriame numatoma, kad šiuo metu SPSC vykdomos viešojo administravimo funkcijos būtų perduotos naujai steigiamai viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai. | 2021 m. gruodis |
|  |  | 2. SPSC pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę | 1. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas. 2. Valstybės įmonės turto vertinimas. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į uždarąją akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Aplinkos ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 6. Uždarosios akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. |  |
|  |  | 3. SPSC valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti SPSC valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl SPSC valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. SPSC valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui. | 2022 m. kovas |
| 2. | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos pertvarkymas į akcinę bendrovę | Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir kitų įmonės pertvarkymui būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui. | 2022 m. vasaris |
|  |  |  | 1. Vyriausybės nutarimų, susijusių su įmonės pertvarkymu, projektų parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 2. Turto, kuris bus investuojamas į akcinę bendrovę, nustatymas ir vertinimas. 3. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui. 4. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 5. Aplinkos ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 6. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 7. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2023 m. gruodis |

| Atsakinga vykdytoja – Energetikos ministerija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3–4. | Valstybės įmonė Energetikos agentūra (toliau – EA) ir valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra (toliau – LNPA) | 1. Naujos viešosios įstaigos įsteigimas ir EA ir LNPA funkcijų jai perdavimas | Įsteigtos viešosios įstaigos pasirengimas perimti EA ir LNPA funkcijas (reikiamų Vyriausybės nutarimų ir ministro įsakymų priėmimas) | Įvykdyta |
|  |  | 2. EA likvidavimas | 1. Teisės aktų projektų, susijusių su EA likvidavimu, parengimas ir pateikimas. 2. Energetikos ministro įsakymų dėl EA likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo parengimas ir priėmimas. | Įvykdyta |
|  |  |  | 3. Likvidavimo procedūrų atlikimas. 4. EA išregistravimas iš Juridinių asmenų registro. | Įvykdyta |
|  |  | 3. LNPA likvidavimas | 1. Teisės aktų projektų, susijusių su LNPA likvidavimu, parengimas ir pateikimas. 2. Energetikos ministro įsakymų dėl LNPA likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo parengimas ir priėmimas. | Įvykdyta |
|  |  |  | 3. Likvidavimo procedūrų atlikimas. 4. LNPA išregistravimas iš Juridinių asmenų registro. | Įvykdyta |
| 5. | Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (toliau – RATA) | RATA reorganizavimas prijungimo būdu, ją prijungiant prie valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) | 1. Teisės aktų projektų, susijusių su RATA reorganizavimu, parengimas ir pateikimas, įskaitant (bet neapsiribojant): 1.1. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo reorganizuoti RATA projekto parengimą ir pateikimą Vyriausybei; 1.2. energetikos ministro įsakymo dėl RATA reorganizavimo parengimą ir priėmimą; 1.3. LRV nutarimo projekto dėl RATA turto perdavimo parengimą ir pateikimą Vyriausybei. 2. Kitų RATA reorganizavimo procedūrų atlikimas. 3. Pakeistų IAE įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. 4. RATA išregistravimas iš Juridinių asmenų registro. | Įvykdyta |

| Atsakinga vykdytoja – Finansų ministerija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Valstybės įmonė „Lietuvos prabavimo rūmai“ | Valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ pertvarkymas į viešąją įstaigą | 1. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas. 2. Turto, kuris bus investuojamas į naują viešąją įstaigą, nustatymas. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į viešąją įstaigą ir turto, reikalingo viešosios įstaigos funkcijoms atlikti, investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Viešosios įstaigos įstatų pasirašymas (pasirašo finansų ministras). 5. Viešosios įstaigos įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2022 m. liepa |
| 7. | Valstybės įmonė Turto bankas | Valstybės įmonės Turto banko pertvarkymas į akcinę bendrovę | 1. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas. 2. Valstybės įmonės turto vertinimas. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Finansų ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 6. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2024 m. gruodis |
| 8. | Uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“ | Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ savanoriškas likvidavimas | 1. Draudimo portfelio išorinio vertinimo paslaugos pirkimas. 2. Išorinių vertintojų draudimo sutarčių portfelio įvertinimas. 3. Draudimo įmonės, kuri perimtų uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, paieška, suradimas ir derybos. 4. Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ savanoriško likvidavimo procedūrų atlikimas. 5. Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ išregistravimas iš Juridinių asmenų registro. | 2022 m. gruodis |

| 9. |  | Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ | Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ pertvarkymas į viešąją įstaigą | 1. Įstatymų, nustatančių viešosios įstaigos funkcijas, projektų parengimas ir pateikimas Seimui. 2. Turto, kuris bus investuojamas į naują viešąją įstaigą, nustatymas. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į viešąją įstaigą ir turto, reikalingo viešosios įstaigos funkcijoms atlikti, investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Viešosios įstaigos įstatų pasirašymas (pasirašo finansų ministras). 5. Viešosios įstaigos įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2021 m. gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsakinga vykdytoja – Krašto apsaugos ministerija |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Valstybės įmonė „Infostruktūra“ | Valstybės įmonės „Infostruktūra“ pertvarkymas į biudžetinę įstaigą | 1. Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatymo pakeitimo įstatymo, nustatančio biudžetinę įstaigą ir jos funkcijas, projekto parengimas ir pateikimas Seimui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl valstybės įmonės ,,Infostruktūra“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą projekto, kitų Vyriausybės nutarimų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 3. Įmonės vadovo pranešimas apie priimtą sprendimą pertvarkyti valstybės įmonę Juridinių asmenų registrui ir viešas paskelbimas įstatų nustatyta tvarka. 4. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. | Įvykdyta |
| Atsakingi vykdytojai – Kultūros ministerija ir Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“ | Valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkymas į biudžetinę įstaigą Kultūros infrastruktūros centrą | 1. Vyriausybės nutarimo dėl valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkymo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 2. Įmonės vadovo pranešimas apie priimtą sprendimą pertvarkyti įmonę Juridinių asmenų registrui ir viešas paskelbimas įstatų nustatyta tvarka. 3. Kultūros ministro įsakymo dėl biudžetinės įstaigos Kultūros infrastruktūros centro nuostatų patvirtinimo parengimas ir priėmimas. 4. Kultūros infrastruktūros centro nuostatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | Įvykdyta |
| 12. |  | Uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos kinas“ | Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas“ likvidavimas | 1. Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas“ likvidatoriaus paslaugos įsigijimas ir likvidavimo procedūrų pradėjimas. 2. Nacionalinės filmotekos steigimo darbų pradėjimas (atsakingas vykdytojas – Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos). 3. Kitų nustatytų kaip svarbių uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas“ archyvinių dokumentų, kino juostų ir įrangos perdavimas už kino paveldo išsaugojimą atsakingoms institucijoms. 4. Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas“ išregistravimas iš Juridinių asmenų registro. | 2022 m. gruodis |
| Atsakingi vykdytojai – Susisiekimo ministerija ir valstybės įmonė Turto bankas |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Valstybės įmonė „Oro navigacija“ | Valstybės įmonės „Oro navigacija“ pertvarkymas į akcinę bendrovę | Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir kitų įmonės pertvarkymui būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui. | Įvykdyta |
|  |  |  |  | 1. Turto, kuris bus investuojamas į akcinę bendrovę, nustatymas ir vertinimas. 2. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 6. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2022 m. gruodis |
| 14. |  | Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai | Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų pertvarkymas į akcinę bendrovę | Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir kitų įmonės pertvarkymui būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui. | Įvykdyta |
|  |  |  |  | 1. Turto, kuris bus investuojamas į akcinę bendrovę, nustatymas ir vertinimas. 2. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 6. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2022 m. gruodis |
| 15. |  | Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pertvarkymas į akcinę bendrovę | Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir kitų įmonės pertvarkymui būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui. | Įvykdyta |
|  |  |  |  | 1. Turto, kuris bus investuojamas į akcinę bendrovę, nustatymas ir vertinimas. 2. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 6. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2022 m. gruodis |
| 16. |  | Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija | Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos pertvarkymas į akcinę bendrovę | Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir kitų įmonės pertvarkymui būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui. | Įvykdyta |
|  |  |  |  | 1. Turto, kuris bus investuojamas į akcinę bendrovę, nustatymas ir vertinimas. 2. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 6. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2022 m. gruodis |
| 17. |  | Valstybės įmonė „Kelių priežiūra“ | Valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ pertvarkymas į akcinę bendrovę | 1. Valstybės įmonės turto vertinimas. 2. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 3. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 4. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 5. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | Įvykdyta |
| 18. |  | Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija | Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos pertvarkymas į akcinę bendrovę | Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir kitų įmonės pertvarkymui būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui. | 2021 m. rugsėjis |
|  |  |  |  | 1. Turto, kuris bus investuojamas į akcinę bendrovę, nustatymas ir vertinimas. 2. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 6. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2022 m. gruodis |
| 19. |  | Akcinė bendrovė „Problematika“ | Akcinės bendrovės „Problematika“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo bendrovės valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimui. | 2021 m. liepa |
|  |  |  |  | Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir pateikimas Seimui. | 2021 m. rugsėjis |
|  |  |  |  | 1. Siūlymo įtraukti akcinės bendrovės „Problematika“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl akcinės bendrovės „Problematika“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Akcinės bendrovės „Problematika“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui. | 2022 m. birželis |
| 20. |  | Akcinė bendrovė „Detonas“ | Akcinės bendrovės „Detonas“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo bendrovės valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimui. | 2021 m. liepa |
|  |  |  |  | Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir pateikimas Seimui. | 2021 m. rugsėjis |
|  |  |  |  | 1. Siūlymo įtraukti akcinės bendrovės „Detonas“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl akcinės bendrovės „Detonas“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Akcinės bendrovės „Detonas“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui. | 2022 m. birželis |
| Atsakinga vykdytoja: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Uždaroji akcinė bendrovė „Universiteto vaistinė“ | UAB „Universiteto vaistinė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų investavimas didinant viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininko kapitalą | Vyriausybės nutarimo dėl valstybės turto investavimo (uždarosios akcinės bendrovės „Universiteto vaistinė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo didinant viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininko kapitalą) projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei | Įvykdyta |
| Atsakingi vykdytojai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Aplinkos ministerija ir Visagino savivaldybė |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Valstybės įmonė „Visagino energija“ | Valstybės įmonės pertvarkymas į savivaldybės įmonę | 1. Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo pertvarkyti valstybės įmonę į savivaldybės įmonę parengimas ir priėmimas (atsakinga vykdytoja – Ekonomikos ir inovacijų ministerija). 2. Valstybės įmonės vadovo pranešimas apie priimtą sprendimą pertvarkyti įmonę Juridinių asmenų registrui ir viešas paskelbimas įstatų nustatyta tvarka (atsakinga vykdytoja – Ekonomikos ir inovacijų ministerija). 3. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 4. Savivaldybės įmonės įstatų parengimas ir įregistravimas Juridinių asmenų registre (atsakinga vykdytoja – Visagino savivaldybė). | Įvykdyta |
| 23. |  | Akcinė bendrovė „Vilniaus metrologijos centras“ | Akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ išlaikomų nacionalinių matavimo vienetų etalonų (masės, galinių ilgio matų ir slėgio) perkėlimas į Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (masės ir galinių ilgio matų etalonų) ir Lietuvos energetikos instituto (slėgio etalono) patalpas. 2. Siūlymo įtraukti akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 3. Vyriausybės nutarimo dėl akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 4. Akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui. | Įvykdyta |
| 24. |  | Valstybės įmonė Registrų centras | Valstybės įmonės Registrų centro pertvarkymas į akcinę bendrovę | 2. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir kitų įmonės pertvarkymui būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui. | 2022 m. birželis |
|  |  |  |  | 1. Turto, kuris bus investuojamas į akcinę bendrovę, nustatymas ir vertinimas. 2. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 6. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2023 m. gruodis |
| 25. |  | Uždaroji akcinė bendrovė „Projektų ekspertizė“ | 1. Uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valdytojo pakeitimas | 1. LRV nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei priklausančių akcijų perdavimo valdyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai projekto parengimas (atsakinga vykdytoja – Aplinkos ministerija). 2. Uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei priklausančių akcijų perdavimas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (atsakinga vykdytoja – Aplinkos ministerija). | Įvykdyta |
|  |  |  | 2. Uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui. | 2021 m. gruodis |
| Atsakinga vykdytoja – Teisingumo ministerija |  |  |  |  |  |
| 26. | Valstybės įmonė „Mūsų amatai“ |  | Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ likvidavimas | Įstatymų, nustatančių pataisos įstaigų funkcijas (kurias atliko valstybės įmonė) projektų parengimas ir pateikimas Seimui | 2021 m. spalis |
|  |  |  |  | Teisės aktų, susijusių su valstybės įmonės „Mūsų amatai“ likvidavimu, parengimas ir pateikimas Vyriausybei. | 2022 m. kovas |
|  |  |  |  | 1. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ funkcijų perdavimas pataisos įstaigai (-oms). 2. Teisingumo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės „Mūsų amatai“ likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo parengimas ir priėmimas. 3. Likvidavimo procedūrų atlikimas. 4. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ išregistravimas iš Juridinių asmenų registro. | 2023 m. sausis |
| Atsakinga vykdytoja – Vidaus reikalų ministerija |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Valstybės įmonė „Regitra“ | Valstybės įmonės „Regitra“ pertvarkymas į kitos teisinės formos juridinį asmenį | Valstybės įmonės „Regitra“ vykdomų funkcijų peržiūros atlikimas, įvertinant funkcijų specifiką (viešojo administravimo, komercinės ir kt. funkcijos). | 2021 m. liepa |
|  |  |  |  | Konsultacijos dėl galimos teisinės formos, atitinkančios vykdomų funkcijų pobūdį ir juridiniam asmeniui keliamus tikslus, pasirinkimo. | 2021 m. gruodis |
|  |  |  |  | Įstatymų, reikalingų valstybės įmonės pertvarkymui, projektų parengimas ir pateikimas Seimui | 2022 m. vasaris |
|  |  |  |  | 1. Vyriausybės nutarimo dėl valstybės įmonės „Regitra“ pertvarkymo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 2. Įmonės vadovo pranešimas apie priimtą sprendimą pertvarkyti įmonę Juridinių asmenų registrui ir viešas paskelbimas įstatų nustatyta tvarka. 3. Reikalingų vidaus reikalų ministro įsakymų parengimas ir priėmimas. 4. Valstybės įmonės „Regitra“ pertvarkymo procedūrų atlikimas. 5. Po pertvarkymo veiksiančio juridinio asmens įstatų/nuostatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2023 m. birželis |
| Atsakingi vykdytojai – Žemės ūkio ministerija ir valstybės įmonė Turto bankas |  |  |  |  |  |
| 28–29. |  | Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ | 1. Valstybės įmonės pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę „Pieno tyrimai“ (toliau – UAB „Pieno tyrimai“). | UAB „Pieno tyrimai“ įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registr | Įvykdyta |
|  |  |  | 2. UAB „Pieno tyrimai“ ir UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ reorganizavimas jungimo būdu | 1. Skirtų (planuojamų skirti) biudžeto lėšų analizės atlikimas. 2. UAB „Pieno tyrimai“ ir UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ funkcijų analizės atlikimas. 3. Valdomo turto ir jo perdavimo galimybių analizės atlikimas. 4. Vyriausybės nutarimo dėl reorganizavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 5. Žemės ūkio ministro įsakymo dėl reorganizavimo parengimas ir priėmimas. 6. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 7. Uždarosios akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | Įvykdyta |
| 30. |  | Valstybės įmonė Mašinų bandymo stotis | Valstybės įmonės pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę | 1. Valstybės įmonės turto vertinimas. 2. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į uždarąją akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 3. Žemės ūkio ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 4. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 5. Uždarosios akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | Įvykdyta |
|  |  |  | Uždarosios akcinės bendrovės Mašinų bandymo stoties valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti uždarosios akcinės bendrovės Mašinų bandymo stoties valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės Mašinų bandymo stoties valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Uždarosios akcinės bendrovės Mašinų bandymo stoties valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui. | Įvykdyta |
| 31–32. |  | Uždaroji akcinė bendrovė „Šeduvos avininkystė“ ir uždaroji akcinė bendrovė Upytės eksperimentinis ūkis | Uždarosios akcinės bendrovės „Šeduvos avininkystė“ ir uždarosios akcinės bendrovės Upytės eksperimentinio ūkio reorganizavimas jungimo būdu | 1. Reorganizavimo procedūrų atlikimas. 2. Po reorganizavimo veiksiančios uždarosios akcinės bendrovės „Genetiniai ištekliai“ įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | Įvykdyta |
| 33. |  | Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės polderiai“ | Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės polderiai“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės polderiai“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės polderiai“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės polderiai“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui. | 2021 m. gruodis |
| 34–36. |  | Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ir valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ | 1. Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo, valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ veiklų konsolidavimas ir reorganizavimas jungimo būdu | Įstatymų dėl valstybės įmonių vykdomų viešojo administravimo funkcijų ir įgaliojimų pakeitimo, projektų parengimas ir pateikimas Seimui | 2021 m. gruodis |
|  |  |  |  | Teisės aktų, susijusių su valstybės įmonių reorganizavimu, projektų parengimas ir pateikimas Vyriausybei. | 2022 m. birželis |
|  |  |  |  | 1. Žemės ūkio ministro įsakymų dėl valstybės įmonių reorganizavimo jungimo būdu parengimas ir priėmimas. 2. Valstybės įmonių reorganizavimo procedūrų atlikimas. | 2022 m. gruodis |
|  |  |  | 2. Po reorganizavimo veiksiančios valstybės įmonės pertvarkymas į kitos teisinės formos juridinį (ius) vienetą (us) | Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas. | 2023 m. vasaris |
|  |  |  |  | 1. Valstybės įmonės turto vertinimas. 2. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į kitos teisinės formos juridinį (ius) vienetą (us) projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 3. Žemės ūkio ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į kitos teisinės formos juridinį (ius) vienetą (us) parengimas ir priėmimas. 4. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 5. Kitos teisinės formos juridinio (ių) vieneto (ų) įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2023 m. gruodis |
| 37. |  | Akcinė bendrovė „Kiaulių veislininkystė“ | Akcinės bendrovės „Kiaulių veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti akcinės bendrovės „Kiaulių veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl akcinės bendrovės „Kiaulių veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Akcinės bendrovės „Kiaulių veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui | 2021 m. gruodis |
| 38. |  | Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio veislininkystė“ | Uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui | 2021 m. gruodis |

| 39. | Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės veislininkystė“ | Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui | 2021 m. gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

––––––––––––––––––––