Projektas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m.             nutarimu Nr.

LIETUVOS KARAIMŲ METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANAS

| Eil. Nr. | Veiklos (projekto) pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| I SKYRIUS VIEŠINIMO IR LEIDYBOS VEIKLOS |  |  |  |
| 1. | Sukurti vaizdo užsklandą, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | 2022 m. I ketvirtis |
| 2. | Parengti pasakojimą apie karaimų įtaką Lietuvos istorijai ir karaimų virtuvę per radijo stotį LRT KLASIKA programoje tautinėms bendrijoms „Santara“ | Viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I ketvirtis |
| 3. | Parengti ir pristatyti karaimų nacionalinę virtuvę per televizijos kanalą LRT TELEVIZIJA laidoje „Beatos virtuvė“ | Viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I ketvirtis |
| 4. | Skleisti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) naujienų programose, interneto svetainėje LRT.lt informaciją apie Lietuvos karaimų metų minėjimui skirtus renginius | Viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 5. | Interneto svetainėje LRT.lt sukurti specialias žymas, kurios nukreips į visas su Karaimų metais susijusias publikacijas, televizijos ir radijo programas | Viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 6. | Išleisti proginį voką ir proginį datos spaudą, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, AB Lietuvos paštas, Lietuvos karaimų kultūros bendrija, Lietuvos karaimų religinė bendruomenė | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 7. | Parengti tinklalaides, sukurti dokumentinius filmus apie trijų skirtingų karaimų kartų gyvenimus ir Lietuvos karaimų istoriją | Lietuvos karaimų kultūros bendrija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 8. | Išleisti karaimų kultūros paveldui skirtus leidinius, parengti edukacines programas, sukurti Lietuvos karaimų metų atminimo ženklelį | Trakų istorijos muziejus, Lietuvos karaimų kultūros bendrija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 9. | Surengti stacionarią ir virtualią parodas apie Mykolą Tinfavičių ir Panevėžio karaimų bendruomenę | Kultūros ministerija, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Panevėžio miesto savivaldybė | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 10. | Surengti dailininko Bari Egizo ir Seraja Šapšalo parodas ir plenerą, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti | Trakų istorijos muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos karaimų kultūros bendrija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 11. | Surengti fotografijų parodas Vilniaus ir Panevėžio miestų viešosiose erdvėse | Vilniaus miesto savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Lietuvos karaimų kultūros bendrija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 12. | Parengti pasakojimą apie karaimų istoriją per televizijos kanalą LRT TELEVIZIJA laidoje „Daiktų istorijos“ | Viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. II ketvirtis |
| 13. | Parengti dokumentikos pasakojimą per radijo stotį LRT RADIJAS, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti | Viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. II ketvirtis |
| 14. | Parengti pasakojimą apie karaimų istoriją per televizijos kanalą LRT TELEVIZIJA laidoje „Istorijos detektyvai“ | Viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. III ketvirtis |
| 15. | Parengti ir pristatyti karaimų liaudies dainas per televizijos kanalą LRT TELEVIZIJA laidoje „Duokim garo“ | Viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. III ketvirtis |
| 16. | Išleisti leidinį, pristatantį karaimų kulinarijos paveldą | Lietuvos karaimų kultūros bendrija | 2022 m. III ketvirtis |
| 17. | Išleisti karaimų muzikos elektroninio formato leidinį, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti | Lietuvos karaimų kultūros bendrija | 2022 m. III ketvirtis |
| 18. | Išleisti leidinį apie iškilius karaimų bendruomenės žmones, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti | Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Kultūros ministerija, Lietuvos karaimų kultūros bendrija | 2022 m. IV ketvirtis |
| 19. | Išleisti albumą apie Trakų rotušės aikštę ir Karaimų gatvę, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti | Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija | 2022 m. IV ketvirtis |
| 20. | Parengti Karaimų miesto dalies Trakuose maketą | Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija | 2022 m. IV ketvirtis |
| 21. | Parengti meninę informacinę instaliaciją prie buvusios kenesos paminklinio akmens Panevėžyje | Panevėžio miesto savivaldybė, Lietuvos karaimų kultūros bendrija | 2022 m. IV ketvirtis |
| 22. | Parengti Seraja Šapšalo ekspozicijos Trakų istorijos muziejuje atnaujinimo techninį projektą | Trakų istorijos muziejus, Lietuvos karaimų kultūros bendrija | 2022 m. IV ketvirtis |
| II SKYRIUS MINĖJIMAI, KONFERENCIJOS, RENGINIAI |  |  |  |
| 23. | Organizuoti oficialų Lietuvos karaimų metų minėjimą Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose | Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos karaimų kultūros bendrija | 2022 m. II ketvirtis |
| 24. | Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti | Lietuvos karaimų kultūros bendrija, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Azijos ir transkultūrinių studijų institutas | 2022 m. II ketvirtis |
| 25. | Organizuoti renginį „Mototurizmo ralis 2022“, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Viešoji įstaiga ,,Motobaltija“ | 2022 m. II ketvirtis |
| 26. | Organizuoti muzikinį renginį, oratoriją „Karaimai“, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti | Lietuvos karaimų kultūros bendrija, Trakų istorijos muziejus | 2022 m. III ketvirtis |
| III SKYRIUS KULTŪROS SKLAIDOS, EDUKACINĖS IR PAŽINTINĖS VEIKLOS |  |  |  |
| 27. | Atlikti statistinį karaimų bendruomenės tyrimą | Lietuvos statistikos departamentas | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 28. | Organizuoti kultūrinius renginius Lietuvoje ir Lietuvos atstovybėse užsienyje, skirtus karaimų kultūrai, istorijai ir paveldui pristatyti ir skleisti | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos karaimų kultūros bendrija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 29. | Parengti Karaimų miesto Trakuose riboženklius, aplikaciją maršrutui, pažymėti svarbiausius objektus, buvusius ir esamus karaimų namus | Trakų rajono savivaldybė, Lietuvos karaimų religinė bendruomenė | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 30. | Organizuoti nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir leidybos konkursą, sudarant galimybę teikti Lietuvos karaimų metams paminėti skirtas paraiškas | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Lietuvos karaimų religinė bendruomenė | 2022 m. II ketvirtis |
| 31. | Parengti virtualų maršrutą „Vilnius ir karaimai“, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti | Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos karaimų kultūros bendrija | 2022 m. II–IV ketvirtis |
| 32. | Įrengti „Kalbantį suoliuką“ Simono Firkovičiaus skvere Trakuose | Trakų rajono savivaldybė, Lietuvos karaimų kultūros bendrija, Lietuvos karaimų religinė bendruomenė | 2022 m. III ketvirtis |
| 33. | Organizuoti tarptautinį karaimų suvažiavimą, skirtą Lietuvos karaimų metams paminėti | Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos karaimų kultūros bendrija, Lietuvos karaimų religinė bendruomenė | 2022 m. III ketvirtis |
| 34. | Organizuoti karaimų jaunimo stovyklą ir stovyklą „Kujaščech“, skirtą karaimų vaikams | Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos karaimų kultūros bendrija, Lietuvos karaimų religinė bendruomenė | 2022 m. III ketvirtis |
| IV SKYRIUS ATMINIMO ĮAMŽINIMO VEIKLOS |  |  |  |
| 35. | Parengti ir įgyvendinti administracinius ir tvarkybos sprendimus dėl Maluvėnų kenesos, senųjų ir naujųjų karaimų kapinių Trakuose, mokyklos pastato (Karaimų g. 28) Trakuose | Trakų rajono savivaldybė, Lietuvos karaimų religinė bendruomenė | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 36. | Užbaigti Vilniaus kenesos remonto darbus | Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos karaimų religinė bendruomenė | 2022 m. IV ketvirtis |

____________________________