PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
 nutarimu Nr.

ROMO KALANTOS METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANAS

| Eil. Nr. | Veiklos (projekto) pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| I SKYRIUS VIEŠINIMAS |  |  |  |
| 1. | Sukurti Romo Kalantos metų logotipą | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | 2021 m. IV ketvirtis |
| 2. | Sukurti informacinį Romo Kalantos metų plakatą | Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas) Krašto apsaugos ministerija | 2022 m. I ketvirtis |
| 3. | Sukurti ir transliuoti per radijo stotį LRT RADIJAS laidą „Istorijos perimetrai“, skirtą Romo Kalantos metams paminėti | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I ketvirtis |
| 4. | Sukurti ir transliuoti per kanalą LRT TELEVIZIJA ir interneto svetainėje www.lrt.lt Romui Kalantai skirtą pasakojimą laidoje „Istorijos detektyvai“ | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I ketvirtis |
| 5. | Skleisti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos naujienų programose, interneto svetainėje www.lrt.lt informaciją apie Romo Kalantos metams skirtus renginius | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| II SKYRIUS KONFERENCIJOS |  |  |  |
| 6. | Surengti mokslinę konferenciją, skirtą Romui Kalantai ir pilietiniam pasipriešinimui | Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas Krašto apsaugos ministerija Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras | 2022 m. II ketvirtis |
| III SKYRIUS ĮAMŽINIMO, KULTŪRINĖS, EDUKACINĖS VEIKLOS |  |  |  |
| 7. | Surengti dailininko Vaidoto Žuko parodą „Deganti Lietuva“, skirtą Romui Kalantai atminti | Lietuvos nacionalinis dailės muziejus Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas Krašto apsaugos ministerija | 2022 m. I ketvirtis |
| 8. | Išleisti proginį ženklą, skirtą Romui Kalantai | Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas Krašto apsaugos ministerija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 9 | Pakviesti mokyklų bendruomenes paminėti Romo Kalantos metus ir dalyvauti tam skirtuose renginiuose | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 10. | Paskelbti „Švietimo naujienose“ publikacijas, skirtas Romui Kalantai ir 1972 m. įvykiams paminėti | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 11. | Surengti visuotines pilietiškumo žaidynes, skirtas Romui Kalantai atminti | Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas Lietuvos kariuomenė Krašto apsaugos ministerija Viešoji įstaiga „Baltai Juoda“ | 2022 m. II ketvirtis |
| 12. | Sukurti instaliaciją Romui Kalantai atminti: apie roką, džinsus ir ilgus plaukus kaip pasipriešinimo simbolį | Vytauto Didžiojo karo muziejus Krašto apsaugos ministerija | 2022 m. II ketvirtis |
| 13. | Parengti virtualią parodą „Liepsnojantis Kauno pavasaris“, skirtą Romo Kalantos žūties 50-osioms metinėms | Lietuvos ypatingasis archyvas Lietuvos centrinis valstybės archyvas Kauno regioninis valstybės archyvas | 2022 m. II ketvirtis |
| 14. | Surengti kino filmų, skirtų pilietiniam pasipriešinimui, peržiūras, prieš filmus organizuoti diskusiją „Ilgas kelias į laisvę“ | Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas Viešoji įstaiga „Kino pasaka“ Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus Lietuvos kinematografininkų sąjunga Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | 2022 m. II ketvirtis |
| 15. | Parengti keliaujančią edukacinę programą „1972 m. Kauno pavasaris: teatras, muzika ir kinas“ ir pristatyti ją regionų mokyklų mokiniams | Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus | 2022 m. II ketvirtis |
| 16. | Parengti virtualią parodą „1972 m. Kauno pavasaris: teatras, muzika ir kinas“ muziejaus interneto svetainėje | Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus | 2022 m. II ketvirtis |
| 17. | Suorganizuoti viešą koncertą „Made in Kaunas“, skirtą Romo Kalantos 50-osioms žūties metinėms paminėti | Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“ Viešoji įstaiga „Kaunas 2022“ Kauno miesto savivaldybė Krašto apsaugos ministerija Vytauto Didžiojo karo muziejus | 2022 m. II ketvirtis |
| 18. | Surengti diskusiją Romo Kalantos atminimo ir įamžinimo klausimams aptarti | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | 2022 m. II ketvirtis |
| 19. | Suorganizuoti atvirą istorijos pamoką Lietuvos ugdymo įstaigose apie Romą Kalantą ir jo kartą pilietinio pasipriešinimo kontekste | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | 2022 m. II ketvirtis |
| 20. | Pastatyti istorinį-dokumentinį spektaklį „Kalanta“ | Nacionalinis Kauno dramos teatras | 2022 m. II ketvirtis |
| 21. | Pastatyti roko operą, skirtą Romui Kalantai | Kauno valstybinis muzikinis teatras | 2022 m. II ketvirtis |
| 22. | Parengti edukacinį užsiėmimą jaunimui „Romas Kalanta: liepsnojantis testamentas“ | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras | 2022 m. II ketvirtis |
| 23. | Parengti ir eksponuoti parodą „1972. Pramušti sieną“ | Viešoji įstaiga „Kaunas 2022“ Kauno miesto savivaldybė | 2022 m. II–III ketvirčiai |
| 24. | Sukurti ir išleisti pašto ženklą, skirtą Romui Kalantai atminti | Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 2022 m. III ketvirtis |
| 25. | Surengti poetinę kompoziciją „Būti laisvam“ ir pristatyti Kauno fotoklubo fotografijų parodą | Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Kauno miesto savivaldybė | 2022 m. IV ketvirtis |
| 26. | Išleisti leidinį, skirtą Romui Kalantai ir platesniam pilietiniam pasipriešinimui nušviesti | Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas Krašto apsaugos ministerija | 2022 m. IV ketvirtis |

________________________________